Додаток до рішення виконавчого комітету Чорноморської міської  ради

від                             №

ПЛАН ЗАХОДІВ ЩОДО БЛАГОУСТРОЮ

ОБ’ЄКТІВ МІСЬКОГО ПЛЯЖУ НА 2025 РІК

| № п/п | Найменування робіт | Кількість, терито-ріальна одиниця | Джерело фінансування | Строк виконання | Відповідальний виконавець |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Заходи, що передбачені пунктами 1.2.-1.10. розпорядження виконуючого обов’язки голови (начальника) Одеської обласної державної (військової) адміністрації №230/А-2023 від 14.03.2025 «Про деякі заходи з підготовки до часткового доступу на ділянки узбережжя Чорного моря, в умовах правового режиму воєнного стану» | 1 од. | Бюджет міської громади | 01.06.2025 | КП “МУЖКГ” Альт С.Г., п.1.4. -відділ взаємодії з правоохоронними органами, органами ДСНС, оборонної роботи Малий М.В. |
| 2 | Підготовка та відкриття автостоянки | 1 од. | Бюджет міської громади | 01.06.2025 | КП “МУЖКГ” Альт С.Г. ВКГіБ Кілар О.В. |
| 3 | Монтаж автоматичних шлагбаумів | 2 од. | Бюджет міської громади | 01.06.2025 | КП “МУЖКГ” Альт С.Г. |
| 4 | Обстеження підводної та надводної акваторії пляжу | 55 000м2 | Бюджет міської громади | 30.04.2025 | КП “МУЖКГ” Альт С.Г. |
| 5 | Поточний ремонт та утримання зовнішнього освітлення пляжу | 1 од. | Бюджет міської громади | Протягом року | ВКГіБ Кілар О.В. |
| 6 | Відновлення та установка застережливих, інформаційно-вказiвних стендів та плакатів, табличок стрілки для укриття | 21 од. | Бюджет міської громади | 25.05.2025 | КП “МУЖКГ” Альт С.Г. |
| 7 | Прочистка системи зливових лотків | 500 м.п. | Бюджет міської громади | 10.05.2025 | КП “МУЖКГ” Альт С.Г. |
| 8 | Влаштування очеретяного покриття тіньових навiciв | 500 м2 | Бюджет міської громади | 25.05.2025 | КП “МУЖКГ” Альт С.Г. |
| 9 | Ремонт та фарбування урн | До 100 од. | Бюджет міської громади | 25.05.2025 | КП “МУЖКГ” Альт С.Г. |
| 10 | Ремонт та фарбування: - парканів та огорож - поручнів сходів - лав для відпочинку - рятувальні вишки | 850 м.п. 750 м.п. 14 од. 4 од. | Бюджет міської громади | 25.05. 2025 | КП “МУЖКГ” Альт С.Г. |
| 11 | Покіс трави | Зелена зона ЦМП | Бюджет міської громади | сезонно | КП “МУЖКГ” Альт С.Г. |
| 12 | Підготовка та ремонт громадських туалетів, медичних пунктів, приміщення адміністрації | 4 од. 2 од. 1 од. | Бюджет міської громади | 01.05.2025 | КП “МУЖКГ” Альт С.Г. |
| 13 | Очищення, просіювання піску, впорядкування прибережної зони | 25 000м2 | Бюджет міської громади | 01.06.-31.08.2025 | КП “МУЖКГ” Альт С.Г. |
| 14 | Приведення до ладу та фарбування паркану КНС, ремонт водопровідних та каналізаційних колодязів на території ЦМП | 1 од. | Кошти підприємства | 25.05.2025 | КП «ІВК» Ігнатовський Є.М. |
| 15 | Встановити по 2 урни біля кожного об’єкту торгівлі | біля об’єктів торгівлі | Кошти суб'єктів господарю-вання | 25.05.2025 | Суб’єкти підприємницької діяльності, розташовані на міському пляжі, УЕР та Т Гєнчева Н.Є. |
| 16 | Підготувати будівлі та прилеглу територію (ремонт та фарбування будівель; ремонт твердого покриття; освітлення та улаштування клумб) | біля об’єктів торгівлі | Кошти суб'єктів господарю-вання | 25.05.2025 | Суб’єкти підприємницької діяльності, розташовані на міському пляжі, УЕР та Т Гєнчева Н.Є. |
| 17 | Ремонт решіток та прочистка зливових лотків на паркувальних майданчиках | біля об’єктів торгівлі | Кошти суб'єктів господарю-вання | 25.05.2025 | Суб’єкти підприємницької діяльності, розташовані на міському пляжі, УЕР та Т Гєнчева Н.Є. |
| 18 | Фарбування поручнів сходів, парканів, огорожі прилеглої території об’єктів торгівлі | біля об’єктів торгівлі | Кошти суб'єктів господарю-вання | 25.05.2025 | Суб’єкти підприємницької діяльності, розташовані на міському пляжі, УЕР та Т Гєнчева Н.Є. |
| 19 | Укладання договорів на вивіз ТПВ та на участь в утриманні міського пляжу |  | Кошти суб'єктів господарю- вання | 25.05.2025 | Суб’єкти підприємницької діяльності, розташовані на міському пляжі, УЕР та Т Гєнчева Н.Є. КП “МУЖКГ” Альт С.Г. |

Начальник відділу комунального

господарства та благоустрою		                                               Оксана Кілар