## Пріоритетні ПІ
Додаток 1 до Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Чорноморської міської територіальної громади на 2026-2028 роки
Основні напрями публічного інвестування
Галузь (сектор) для публічного інвестування – Освіта і наука. Виконавчі органи, відповідальні за галузь (сектор) для публічного інвестування: управління освіти Чорноморської міської ради, управління капітального будівництва Чорноморської міської ради. Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 124 900 тис.грн (кошти бюджету Чорноморської міської територіальної громади - 89 900 тис. грн та кошти державного бюджету (розрахунково) - 35 000 тис. грн).
Напрям | Проєкти/програми | Пропозиції щодо реалізації | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія | Сума по прогнозу бюджету тис. грн |  |  | Граничний розподіл на 2026 рік | Граничний розподіл на 2027 рік | Граничний розподіл на 2028 рік | Граничний розподіл на середньостро-ковий період
Створення умов для забезпечення потреб населення в якісній і доступній освіті для дітей, стабільного функціонування закладів освіти | Модернізація інфраструктури закладів освіти шляхом впровадження заходів з енергозбереження та підвищення рівня енергоефективності | Капітальний ремонт покрівлі з встановленням геліосистеми в закладі дошкільної освіти № 1 за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 4 – Б. | Дошкільна освіта | Кількість обєктів закладів освіти з модернізованою інфраструктурою | 0 | 7 | Стратегія розвитку Чорноморської міської територіальної громади до 2027 року (з перспективою дії до 2034 року), проєкт якої розробляється згідно з рішенням Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області від 23.12.2024 № 759-VIII, Стратегія розвитку Одеської області на період 2021–2027 років в редакції, затвердженої рішенням Одеської обласної ради від 06.06.2025 № 768-VIII, Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 № 695 | 4800 |  |  | 4800 |  |  | 4800
0
|  | Капітальний ремонт покрівлі та заміна вікон в закладах Чорноморських ліцеїв № 6, 1 | Шкільна освіта |  |  |  |  | 9000 |  |  | 3100 | 5900 |  | 9000
|  | Модернізація інфраструктури закладів освіти шляхом впровадження заходів енергозбереження, та підвищення равня енергоефективності | Шкільна освіта |  |  |  |  | 16500 |  |  |  | 2000 | 14500 | 16500
| Забезпечення доступу до якісного та безпечного харчування у закладах освіти | Капітальний ремонт харчоблоку в будівлі Чорноморського ліцею № 7 Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, проспект Миру, 43 | Шкільна освіта | Кількість модернізованих їдалень (харчоблоків) у закладах освіти | 0 | 1 |  | 9000 | 21 000 = 6000 +7000 + 8000 субвенція |  | 9000 | 10000 | 11000 | 30000
Облаштування захисних споруд цивільного захисту (укриттів) у закладах, що надають середню освіту | Облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (будівництво укриттів) | Нове будівництво захисних споруд цивільного захисту подвійного призначення для Чорноморських ліцеїв № 1, 2, 3 | Шкільна освіта | Місткість захисних споруд цивільного захисту та найпростіших укриттів | 8714 | 9716 |  | 44600 |  |  | 12000 | 15600 | 17000 | 44600
Забезпечення закладів середньої освіти засобами навчання та обладнанням в межах впровадження реформи "Нова українська школа" | Покращення матеріально-технічного стану закладів середньої освіти в рамках впровадження реформи "Нова українська школа" | Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" | Шкільна освіта | Кількість обладнених кабінетів відповідно до стандартів НУШ | 144 | 167 |  | 6000 | 14 000 = 4000+5000+5000 субвенція |  | 6000 | 7000 | 7000 | 20000
[11 empty] | 34900 | 40500 | 49500 | 124900
Галузь (сектор) для публічного інвестування – Охорона здоров'я. Виконавчі органи, відповідальні за галузь (сектор) для публічного інвестування: КНП "Чорноморська лікарня", КНП "Чорноморський міський центр первинної медико-санітарної допомоги", КНП "Стоматологічна поліклініка м. Чорноморська", управління капітального будівництва Чорноморської міської ради Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 24 100,0 тис.грн. | [13 empty] | 0
Напрям | Проєкти/програми | Пропозиції щодо реалізації | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія | Сума по прогнозу бюджету тис. грн |  |  | Граничний розподіл на 2026 рік | Граничний розподіл на 2027 рік | Граничний розподіл на 2028 рік | Граничний розподіл на середньостро-ковий період
Збезпечення доступу до якісної медичної допомоги, шляхом капітального ремонту, реконструкції об'єктів медичної інфраструкутри | Капітальний ремонт, реконструкція , будівель, приміщень, мереж елементів благоустрою закладів охорони здоров'я | Нове будівництво (буріння) артезіанської свердловини для водопостачання комунального некомерційного підприємства "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. Віталія Шума, 4 | Спеціалізована медична допомога | Кількість об'єктів | 0 | 1 | Стратегія розвитку Чорноморської міської територіальної громади до 2027 року (з перспективою дії до 2034 року), проєкт якої розробляється згідно з рішенням Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області від 23.12.2024 № 759-VIII, Стратегія розвитку Одеської області на період 2021–2027 років в редакції, затвердженої рішенням Одеської обласної ради від 06.06.2025 № 768-VIII, Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 № 695 | 2100 |  |  | 1000 | 1100 |  | 2100
|  | Реконструкція частини приміщень акушерського відділення головного корпусу Комунального некомерційного підприємства "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області під гінекологічне відділення за адресою: м. Чорноморськ, вул. Віталія Шума, 4 | Спеціалізована медична допомога | Кількість об'єктів | 0 | 1 |  | 8400 |  |  | 1000 | 4000 | 3400 | 8400
|  | Капітальний ремонт приміщень поліклініки на 3-му поверсі за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. Захисників України, 1 (1 Травня, 1) | Спеціалізована медична допомога | Кількість об'єктів | 0 | 1 |  | 4700 |  |  | 2700 | 2000 |  | 4700
Забезпечення медичних закладів сучасним обладнанням та медичними виробами | Модернізація матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я, що надають медичну допомогу |  | Спеціалізована медична допомога, первинна медична допомога | Кількість об'єктів | 0 | 2 |  | 8900 |  |  | 0 | 1700 | 7200 | 8900
[11 empty] | 4700 | 8800 | 10600 | 24100
Галузь (сектор) для публічного інвестування – Муніципальна інфраструктура та послуги. Виконавчі органи, відповідальні за галузь (сектор) для публічного інвестування: відділ комунального господарства та благоустрою Чорноморської міської ради, комунальні підприємства Чорноморської міської ради, управління капітального будівництва Чорноморської міської ради. Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 98 854,1 тис.грн.
Напрям | Проєкти/програми | Пропозиції щодо реалізації | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія | Сума по прогнозу бюджету тис. грн |  |  | Граничний розподіл на 2026 рік | Граничний розподіл на 2027 рік | Граничний розподіл на 2028 рік | Граничний розподіл на середньостро-ковий період
Відновлення, розвиток та модернізація міської інфраструктури | Заходи з утримання, ремонту та модернізації житлового фонду і гуртожитків | Капітальний ремонт інженерних мереж холодного водопостачання з улаштуванням приладів колективного обліку та водовідведення, електропостачання з улаштуванням приладів індивідуального обліку, автоматичної системи пожежної сигналізації, капітальний ремонт ліфтів, гідроізоляція душових в гуртожитку за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 16 | Житлово-комунальне господарство | Кількість відремонтованих будинків, гуртожитків | 0 | 1 | Стратегія розвитку Чорноморської міської територіальної громади до 2027 року (з перспективою дії до 2034 року), проєкт якої розробляється згідно з рішенням Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області від 23.12.2024 № 759-VIII, Стратегія розвитку Одеської області на період 2021–2027 років в редакції, затвердженої рішенням Одеської обласної ради від 06.06.2025 № 768-VIII, Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 № 695 | 10000 |  |  | 2000 | 3000 | 5000 | 10000
|  | Заходи протипожежної безпеки в багатоквартирних будинках підвищенної поверховості (капітальний ремонт) вул. Данченка, 3-б, Захисників України, 2, просп. Миру, 35-г, 35-б | Житлово-комунальне господарство | Кількість будинків з капітально відремонтованою системою протипожежної безпеки | 0 | 2 |  | 9604.1 | 30544.1 | сума по кожній адресі | 656.3 | 2070.9 | 6876.9 | 9604.1
|  | Модернізація, капітальний ремонт(заміна) ліфтового господарства | Житлово-комунальне господарство | Скорочення кількісті ліфтів, що потребують капітального ремонту та не придатних для подальшої експлуатації | 194 | 188 |  | 15000 | 528 948 280/194 по програме ліфтов |  | 3000 | 5000 | 7000 | 15000
Відновлення, розвиток та модернізація інфрастуктури централізованого теплопостачання, в тому числі з впровадженням альтернативних джерел енергії | Забезпечення котельні альтернативним джерелом електропостачання та надійності і економічності теплопостачання міської інфраструктури м. Чорноморська | Будівництво будівлі з улаштуванням газопоршневої когенераційної установки (джерела резервного живлення) потужністю понад 1 мВт на території котельні Комунального підприємства "Чорноморськтеплоенерго" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за адресою : Одеська область, Одеський район, м.Чорноморськ, вул. Садова, 1. Коригування | Житлово-комунальне господарство | Кількість встановлених когенераційних установок | 0 | 1 |  | 35200 |  |  | 15000 | 15000 | 5200 | 35200
| Забезпечення стабільного газопостачання до головної котельні міста | Реконструкція газорегуляторного обладнання ГРУ №1 та ГРУ №2 в котельні №2 по вул. Садова, 1 в м. Чорноморськ Одеського району Одеської області (1 черга) Загальна вартість 2- х черг 8513978 грн |  | Забезпечення безаварійної роботи головної котельної міста, економія ПЕР (паливно-енергетичних ресурсів) | 0 | 7,72 т.у.п. на рік |  | 4200 |  |  | 2000 | 2200 |  | 4200
Відновлення, розвиток та модернізація інфрастуктури централізованого водопостачання та водовідведення, в тому числі з впровадженням альтернативних джерел енергії | Капітальний ремонт каналізаційного колектору | Капітальний ремонт аварійної ділянки каналізаційного колектору, розташованої за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорномосрьк, вул. Захисників України, 1П до вул. Паркової, 23 | Житлово-комунальне господарство | Кількість введено в експлуатацію, м | 0 | 437.2 |  | 850 |  |  | 850 |  |  | 850
Відновлення, розвиток та модернізація міської інфраструктури | Капітальний ремонт, реконструкція обєктів та мереж житлово-комунального господарства та благоустрою | Капітальний ремонт міських комунікацій | Житлово-комунальне господарство | Кількість відремонтованих мереж, м | 0 | 325 |  | 6500 |  |  | 1000 | 2500 | 3000 | 6500
Розбудова та відновлення інфраструктури автомобільних доріг загального користування | Капітальний ремонт вулиць, доріг, тротуарів, внутрішньоквартальних проїздів та інших об'єктів комунальної власності, в тому числі проведення заходів щодо облаштування безбар'єрної інфраструктури |  | Благоустрій | Кількість відремонтованих вулиць, доріг, тротуарів, тощо, м 2 | 0 | 7000 |  | 17500 |  |  | 7000 | 7500 | 3000 | 17500
[11 empty] | 31506.3 | 37270.9 | 30076.9 | 98854.1
[11 empty] | Граничний розподіл на 2026 рік | Граничний розподіл на 2027 рік | Граничний розподіл на 2028 рік | Граничний розподіл на середньостроковий період
[11 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Note on I18: Oksana: загальна вартість проєкту 25200 млн грн
Note on J25: Oksana: повна вартість проєктів
Note on G28: Oksana: 295,71 тис. грн - без ПДВ на рік
Note on G31: Oksana: 17500000/2500 (1 м2 капітальний ремонт доріг)

## Напрями ПІ
Додаток 2 до Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Чорноморської міської територіальної громади на 2026-2028 роки
Напрями публічного інвестування
Галузь (сектор) для публічного інвестування – Освіта і наука. Виконавчі органи, відповідальні за галузь (сектор) для публічного інвестування: управління освіти Чорноморської міської ради, управління капітального будівництва Чорноморської міської ради. Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 20 000,0 тис.грн.
Напрям | Проєкти/програми | Програма | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія | Сума по прогнозу бюджету тис.грн. |  |  |  | Граничний розподіл на 2026 рік | Граничний розподіл на 2027 рік | Граничний розподіл на 2028 рік | Граничний розподіл на середньостро-ковий період
Створення умов для забезпечення потреб населення в якісній і доступній освіті для дітей, стабільного функціонування закладів освіти | Оновлення інфраструктури закладів освіти | Реконструкція території гімназії №1 в м. Чорноморськ , по вул. Шевченко,8 з будівництвом учбово-виховного комплексу початкової школи та гімназії на 660 учнів. Будівництво учбово-виховного комплексу. | Шкільна освіта | Збільшення кількості учнівських місць та створення безпечних умов дітям для отримання якісної освіти | 400 | 660 | Стратегія розвитку Чорноморської міської територіальної громади до 2027 року (з перспективою дії до 2034 року), проєкт якої розробляється згідно з рішенням Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області від 23.12.2024 № 759-VIII, Стратегія розвитку Одеської області на період 2021–2027 років в редакції, затвердженої рішенням Одеської обласної ради від 06.06.2025 № 768-VIII, Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 № 695 | 20000 |  |  |  |  | 10000 | 10000 | 20000
Галузь (сектор) для публічного інвестування – Муніципальна інфраструктура та послуги. Виконавчі органи, відповідальні за галузь (сектор) для публічного інвестування: відділ комунального господарства та благоустрою Чорноморської міської ради, КП "МУЖКГ" Чорноморської міської ради, управління капітального будівництва Чорноморської міської ради. Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 26 000 тис.грн (кошти бюджету Чорноморської міської територіальної громади - 11 000 тис. грн та кошти, залучені від міжнародних фінансових організацій та урядів іноземних країн (розрахунково) - 15 000 тис.грн).
Напрям | Проєкти/програми | Пропозиції щодо реалізації | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія | Сума по прогнозу бюджету тис.грн. |  |  |  | Граничний розподіл на 2026 рік | Граничний розподіл на 2027 рік | Граничний розподіл на 2028 рік | Граничний розподіл на середньостро-ковий період
Оновлення фонду захисних споруд цивільного захисту (протирадіактивних укриттів) та об’єктів спеціальної соціальної інфраструктури, зокрема адміністративних, громадських, житлових будівель, публічних просторів на території громади | Підвищення рівня безпеки через розвиток, реконструкцію, капітальний ремонт інфраструктури, оріентованої на захист населення в умовах надзвичайних ситуацій | Реконструкція приміщення сховища в будівлі за адресою: Одеська обл., Одеський район, м. Чорноморськ, вул. 1 Травня,2/198-Н | Захисні споруди об'єктів інфаструктури | Кількість об'єктів | 0 | 1 | Стратегія розвитку Чорноморської міської територіальної громади до 2027 року (з перспективою дії до 2034 року), проєкт якої розробляється згідно з рішенням Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області від 23.12.2024 № 759-VIII, Стратегія розвитку Одеської області на період 2021–2027 років в редакції, затвердженої рішенням Одеської обласної ради від 06.06.2025 № 768-VIII, Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 № 695 | 11000 |  |  |  | 2000 | 4000 | 5000 | 11000
Розвиток інфраструктури публічних просторів на території громади | Створення інформативного простору для розвитку економіки, туризму, сучасної екологізації, інвестицій, цифровізації | Створення “CityLab Чорноморськ” - єдиного міського простору для е-послуг та участі, підтримки МСП і коворкінгу, туристичної довідки й бронювання, екологічних даних і циркулярних практик | Публічні простори та інфраструктура для громадської активності | Кількість об'єктів | 0 | 1 |  | 15000 | За рахунок грантових коштів, орієнтовна вартість 15 000 |  |  | 10000 | 5000 | 0 | 15000
Галузь (сектор) для публічного інвестування – Довкілля. Виконавчі органи, відповідальні за галузь (сектор) для публічного інвестування: управління капітального будівництва Чорноморської міської ради, сектор екології виконавчого комітету Чорноморської міської ради. Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 5 000 тис.грн.
Напрям | Проєкти/програми | Пропозиції щодо реалізації | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія | Сума по прогнозу бюджету тис.грн. |  |  |  | Граничний розподіл на 2026 рік | Граничний розподіл на 2027 рік | Граничний розподіл на 2028 рік | Граничний розподіл на середньостро-ковий період
Забезпечення захисту від шкідливої дії вод населених пунктів та виробничих об'єктів, створення безпечних умов життєдіяльності населення | Запобігання негативним наслідкам - руйнування інфрастуктури, втраті земельних рисурсів, зниження екологічної безпеки та погіршенню умов проживання населення, шляхом проведення комплексу заходів, спрямованих на стабілізацію берегових схилів, зменшення ризиків зсувних процесів | Протизсувні заходи в прибережній зоні в районі 9-го мікрорайону м.Чорноморська. Коригування | Захист від шкідливої дії вод | Зменшення площі зсувонебезпечних територій, що становлять загрозу для населення та об’єктів інфраструктури, м2 | 255707 | 254149 | Стратегія розвитку Чорноморської міської територіальної громади до 2027 року (з перспективою дії до 2034 року), проєкт якої розробляється згідно з рішенням Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області від 23.12.2024 № 759-VIII, Стратегія розвитку Одеської області на період 2021–2027 років в редакції, затвердженої рішенням Одеської обласної ради від 06.06.2025 № 768-VIII, Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 № 695 | 5000 |  | кошторисна вартість - 949 337,344/(площа-282081м2;площа надводного пляжу шириною 32,0м-13382м2) = 3,21 тис. грн за 1 м2 ; 949 337,344-124 405,743=824 931,601/3,21 м2 = 256708 м2 (залишок робіт); 124405,743/3,21 = 38755,68 м2 (виконанно); 5 000 тис грн /3,21 = 1557,63 м2 - виконання робіт згідно СПІ до 2028 року на 5 млн грн |  |  |  | 5000 | 5000
[14 empty] | 5000 | 5000
Галузь (сектор) для публічного інвестування – Спорт та фізичне виховання. Виконавчі органи, відповідальні за галузь (сектор) для публічного інвестування: управління капітального будівництва Чорноморської міської ради. Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 10 000 тис.грн.
Напрям | Проєкти/програми | Пропозиції щодо реалізації | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія | Сума по прогнозу бюджету тис.грн. |  |  |  | Граничний розподіл на 2026 рік | Граничний розподіл на 2027 рік | Граничний розподіл на 2028 рік | Граничний розподіл на середньостро-ковий період
Розвиток спортивної інфраструктури та покращення умов для занять фізичною культурою і спортом | Проєктування та капітальний ремонт будівель та елементів благоустрою закладів спортивної інфаструктири | Капітальний ремонт системи фільтрації великого басейну комунального підприємства Палацу спорту "Юність" за адресою: Одеська область, Одеський район, м.Чорноморськ, проспект Миру,20 | Спортивна інфраструктура | Кількість об'єктів (басейнів) з відремонтованою системою фільтрації | 0 | 1 | Стратегія розвитку Чорноморської міської територіальної громади до 2027 року (з перспективою дії до 2034 року), проєкт якої розробляється згідно з рішенням Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області від 23.12.2024 № 759-VIII, Стратегія розвитку Одеської області на період 2021–2027 років в редакції, затвердженої рішенням Одеської обласної ради від 06.06.2025 № 768-VIII, Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 № 695 | 4500 |  |  | Підвищення якості води та безпеки відвідувачів басейну; відсоток оновленого обладнання системи фільтрації |  | 2500 | 2000 | 4500
Розвиток мережі закладів спортивної підготовки для проведення всеукраїнських і міжнародних спортивних змагань та забезпечення навчально-тренувального процесу | Розвиток інраструктури об'єктів фізичної культури і спорту в територіальній громаді з урахуванням потреб маломобільних груп населення та заходів цивільного захисту населення | Реконструкція палацу спорту "Юність" за адресою: Одеська обл. м. Чорноморськ, пр-т Миру, 20. | Спортивна інфраструктура | Кількість оновлених об'єктів, що відповідаюсть сучасним стандартам | 0 | 1 |  | 5500 |  |  |  | 2000 | 500 | 3000 | 5500
[12 empty] | 2000 | 3000 | 5000 | 10000
Галузь (сектор) для публічного інвестування – Культура та інформація. Виконавчі органи, відповідальні за галузь (сектор) для публічного інвестування: відділ культури Чорноморської міської ради. Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 18 729,06 тис.грн (кошти бюджету Чорноморської міської територіальної громади - 12 000 тис. грн та кошти, залучені від міжнародних фінансових організацій та урядів іноземних країн (розрахунково) 6 729,06 тис. грн).
Напрям | Проєкти/програми | Пропозиції щодо реалізації | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія | Сума по прогнозу бюджету тис.грн. |  |  |  | Граничний розподіл на 2026 рік | Граничний розподіл на 2027 рік | Граничний розподіл на 2028 рік | Граничний розподіл на середньостро-ковий період
Покращення умов надання базових культурних послуг шляхом модернізації матеріально-технічної бази та приведення закладів культури у належний стан | Реконстукція, ремонтно-реставраційні роботи будівель культури з благоустроєм прилеглої території та з урахуванням потреб маломобільних груп населення та заходів цивільного захисту населення | Реконструкція будівлі Олександрівського Будинку культури | Культурні послуги | Кількість відремонтованих закладів, що надають базові культурні послуги | 0 | 1 | Стратегія розвитку Чорноморської міської територіальної громади до 2027 року (з перспективою дії до 2034 року), проєкт якої розробляється згідно з рішенням Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області від 23.12.2024 № 759-VIII, Стратегія розвитку Одеської області на період 2021–2027 років в редакції, затвердженої рішенням Одеської обласної ради від 06.06.2025 № 768-VIII, Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 № 695 | 12000 | 18 729,06 - 6 729,06 інші надходження |  |  | 6729.06 | 5000 | 7000 | 18729.06

## Аркуш1
Напрям | Проєкти | Програма | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія | Сума по прогнозу бюджету
Створення інфраструктури для безбар'єрного природного туризму | Проведення заходів щодо розширення паркової та туристичної інфраструктири | Створення та облаштування рекреаційної прибережної зони «Олександрівська набережна» з тропою здоров’я, малими архітектурними формами, рибальськими містками та інфраструктурою спортивного туризму на байдарках. | Збереження природно-заповідного фонду | Кількість прибрежних зон, на території яких передбачено створення локацій для безбар'єрного туризму Проєктна документація | 0 | 1 | Стратегія розвитку Чорноморської міської територіальної громади до 2027 року (з перспективою дії до 2034 року), проект якої розробляється згідно рішення Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області від 23.12.2024 № 759-VIII, Стратегія розвитку Одеської області на період 2021–2027 років в редакції затвердженої рішенням Одеської обласної ради від 06.06.2025 № 768-VIII, Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2020р. № 695 |  | Одеса Довкілля Збереження природно-заповідного фонду Державна дод. 2. Довкілля (останній)
Створення інфраструктури для безбар'єрного природного туризму | Розвиток туризму та індустрії гостинних послуг | Створення Лібентальського парку-балки у Малодолинському (зелено-блакитний коридор) | Збереження природно-заповідного фонду | Кількість природних парків, на території яких передбачено створення локацій для безбар'єрного туризму | 0 | 1 | Стратегія розвитку Чорноморської міської територіальної громади до 2027 року (з перспективою дії до 2034 року), проект якої розробляється згідно рішення Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області від 23.12.2024 № 759-VIII, Стратегія розвитку Одеської області на період 2021–2027 років в редакції затвердженої рішенням Одеської обласної ради від 06.06.2025 № 768-VIII, Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2020р. № 695