Додаток 2

до розпорядження міського голови

від  24.11.2025 №  353

План заходів з проведення Днів сталої енергії

у Чорноморській міській територіальній громаді Одеського району Одеської області

(далі - План заходів)

| № з/п | Назва заходу | Термін виконання | Виконавці | Місце проведення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Інформаційна кампанія серед мешканців територіальної громади про проведення Днів сталої енергії на території Чорноморської міської територіальної громади Одеського району Одеської області (розміщення тематичних інформаційних постів на офіційному сайті громади) | 24.11.2025 - 09.12.2025 | Анастасія Артеменко Олександр Корчма | Офіційний вебсайт громади, сторінки в соціальних мережах |
| 2 | Формування культури енергоощадності у дітей (навчання правилам енергоефективної поведінки на виховних годинах, перегляд тематичних мультиплікаційних фільмів тощо) | 24.11.2025-09.12.2025 | Андрій Ковальов | Заклади загальної середньої освіти |
| 3 | Розміщення на інформаційних стендах в найбільш відвідуваних приміщеннях комунальних закладів, установ, підприємств громади тематичних листівок з порадами про заощадження енергоресурсів на період проведення Днів сталої енергії | 24.11.2025- 25.11.2025 | Олександр Корчма Євген Ігнатовський Сергій Альт Анатолій Паншин Федір Баличев Дмитро Єфімов Артем Книш Ірина Мацієвич Лілія Алексейчук Тетяна Прищепа Валентина Хлопчик Андрій Ковальов | КП «Чорномор ськводоканал»‎, КП «МУЖКГ», КП «Чорноморськ-теплоенерго». Місця відвідування громадян: виконавчий комітет Чорноморської міської ради, Олександрівська селищна адміністрація, Малодолинська сільська адміністрація, Бурлачобалків-ська сільська адміністрація, ЦНАП, КП «Райдуга», КП «Палац спорту Юність», управління соціальної політики, управління освіти |
| 4. | Інтерактивна зустріч з учнями 8-11 класів (знайомство з приладами для проведення енергетичного обстеження, інформування молоді щодо професії енергоменеджера) | 25.11.2025 | Олександр Корчма Андрій Ковальов Олена Лобода | Будівля виконавчого комітету, каб. 300 |
| 5. | Проведення конкурсу «Моя енергоефективна школа» | 24.11.2025-09.12.2025 | Андрій Ковальов Олександр Корчма | Заклади загальної середньої освіти |
| 6. | Підведення підсумків заходу, нагородження переможців конкурсу подарунками | 09.12.2015 | Андрій Ковальов Олександр Корчма | «Арт-укриття» виставкової зали Музею образотворчих мистецтв ім. О.М. Білого |

Начальник відділу енергоефективності

та грантової діяльності                                                    Олександр КОРЧМА