Додаток                                                                     до рішення Чорноморської міської ради

від ____.12.2025 № ___- VIIІ

План заходів на 2026-2027 роки з реалізації
Стратегії розвитку Чорноморської міської територіальної громади до 2027 року
(з перспективою дії до 2034 року)

| № | Завдання Стратегії | Захід | Період реалізації заходу |  |  | Відповідальний за виконання | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 |  |  |  |
| Стратегічна ціль 1. Чорноморська громада – громада можливостей |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативна ціль 1.1. Відновлення та модернізація портової та транспортно – логістичної інфраструктури |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.1.1. Розвинути мультимодальні перевезення та логістичні кластери з метою підвищення ефективності вантажопотоків | Реалізація державно-приватного партнерства у формі концесії в порту з метою сприяння розвитку мультимодальних перевезень | + |  |  | Чорноморська філія ДП “АМПУ” (за згодою). Міністерство розвитку громад та територій України (за згодою) | Модернізовано портову інфраструктуру, залучено інвестиції, посилено логістичні можливості, забезпечено розвиток мультимодальних перевезень |
| 2 | 1.1.2. Модернізувати, реконструювати причали, термінали, залізничні та дорожні сполучення, мостові переходи для покращення транспортної доступності порту | Реконструкція гідротехнічної частини причалів №7,8 ЧФ ДП «АМПУ» | + |  | + | Чорноморська філія ДП “АМПУ” (за згодою) | Збільшено вантажообіг генеральних, навалювальних, насипних вантажів відкритого зберігання. Забезпечено приріст доходів ЧФ ДП «АМПУ», зросли суднозаходи великовантажних суден |
| 3 |  | Капітальний ремонт причалу №9 ЧФ ДП «АМПУ» | + |  |  | Чорноморська філія ДП “АМПУ” (за згодою) | Забезпечено приріст доходів ЧФ ДП «АМПУ», збільшено вантажообіг |
| 4 |  | Реконструкція накопичувача вантажних автомобілів та частини автодороги в районі КПП №2 Чорноморської філії ДП «АМПУ» | + |  |  | Чорноморська філія ДП “АМПУ” (за згодою) | Оптимізовано рух автотранспорту та зменшено затори вантажного транспорту, який прямує до порту, у передмісті Чорноморську |
| 5 |  | Реконструкція ділянки автодороги портової інфраструктури ЧФ ДП «АМПУ» | + |  |  | Чорноморська філія ДП “АМПУ” (за згодою) | Забезпечено безпеку руху на ділянках основних доріг порту, технологічного та іншого транспорту портових операторів та інших учасників руху |
| 6 |  | Створення умов для облаштування майданчиків для накопичення вантажного автотранспорту | + |  |  | Управління комунальної власності та земельних відносин Чорноморської міської ради Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області (за згодою) Приватні інвестори (за згодою) | Зменшено затори і черги вантажівок біля порту/ логістичних вузлів, скорочено час простою й очікування для водіїв вантажівок, підвищено ефективність роботи порту / мультимодальних перевезень |
| 7 | 1.1.3. Відновити/модернізувати міжнародні морські маршрути і транзитні коридори, для посилення зовнішньоекономічних зв’язків | Проведення заходів з міжнародного співробітництва для посилення зовнішньоекономічних зв’язків та залучення нових вантажопотоків в морський порт “Чорноморськ” |  |  | + | Чорноморська філія ДП “АМПУ” (за згодою) | Збільшено вантажообіг генеральних, навалювальних, насипних вантажів зростають суднозаходи великовантажних суден |
| Оперативна ціль 1.2. Диверсифікація місцевої економіки та розвиток підприємництва |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1.2.1. Створити міський інформаційний коворкінг - простір як платформи для брифінгів, е-послуг, підтримки бізнесу та екологічних ініціатив | Інтеграція в коворкінг-центр точки доступу до електронних послуг (е-послуг), навчання цифрової грамотності, підтримки МСП , консультування щодо грантових можливостей, циркулярної економіки, та екологічних ініціатив |  |  | + | Відділ інформаційних технологій та з питань доступу до публічної інформації. Управління забезпечення діяльності Центру надання адміністративних послуг. Відділ економіки управління економічного розвитку та торгівлі | Спрощено процедури для започаткування та ведення бізнесу, підвищено цифрову доступність та розвиток МСП через створення багатофункціонального хабу для е-послуг та консалтингу |
| 9 | 1.2.2. Підтримати малий і середній бізнес, через місцеві програми, мікрокредитування, бізнес- навчання та стимулювання локального виробництва, в тому числі у туристичній сфері | Розроблення та реалізація програми підтримки підприємництва, зокрема для залучення додаткового бізнесу на територію громади | + |  |  | Відділ економіки управління економічного розвитку та торгівлі. Відділ інформаційних технологій та з питань доступу до публічної інформації | Створено умови для розвитку малого та середнього бізнесу, надається підтримка, зросли доходи місцевого бюджету, збільшилась кількість робочих місць |
| 10 | 1.2.3. Розвинути ІТ галузі, індустрії гостинних послуг як драйвери конкурентоспроможності громади | Розроблення та реалізація програми розвитку туризму, створення умов для розвитку бізнесу IT сфери | + |  |  | Відділ економіки управління економічного розвитку та торгівлі Відділ інформаційних технологій та з питань доступу до публічної інформації | Зросли доходи бюджету громади |
| Оперативна ціль 1.3. Залучення інвестицій та розвиток партнерства |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 1.3.1. Оновити інвестиційний паспорт громади як інструмент залучення капіталу | Створення розділу для інвесторів та оновлення сайту громади з перекладом на англійську мову | + |  |  | Відділ енергоефективності та грантової діяльності. Відділ економіки управління економічного розвитку та торгівлі Відділ інформаційних технологій та з питань доступу до публічної інформації | Зросла кількість інвесторів, залучених до розвитку громади, триває міжнародне співробітництво |
| 12 | 1.3.2. Розвинути міжнародне та міжмуніципальне співробітництво для реалізації спільних економічних та соціальних проєктів | Розроблення та реалізація Плану розвитку міжнародного та міжрегіонального співробітництва, організація та проведення ефективного відбору проєктів розвитку Чорноморської міської територіальної громади для залучення грантового фінансування | + |  |  | Відділ енергоефективності та грантової діяльності Відділ з питань внутрішньої політики виконавчого комітету Чорноморської міської ради | Підписано нові угоди, меморандуми або протоколи про співробітництво. Запроваджено інноваційні підходи, підвищено кваліфікацію муніципальних службовців |
| Оперативна ціль 1.4. Посилення інституційного розвитку та залучення ресурсів |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 1.4.1. Надавати інформаційну та методичну підтримку бізнесу у залученні грантів від міжнародних партнерів та організацій | Проведення навчальних заходів для малого та середнього бізнесу для відкриття нового та розвитку діючого підприємництва, створення на сайті громади окремого розділу для інформування бізнесу щодо актуальних грантових можливостей, конкурсів та програм фінансування для малого та середнього бізнесу | + |  |  | Відділ економіки управління економічного розвитку та торгівлі. Відділ інформаційних технологій та з питань доступу до публічної інформації | Спрощено доступ бізнесу до інформації про зовнішнє фінансування. Створено умови для розвитку, підвищено рівень довіри |
| 14 |  | Надання індивідуальних консультацій (за попереднім записом) представникам бізнесу щодо вибору грантової програми, відповідності критеріям та оформлення пакета документів |  |  | + | Відділ економіки управління економічного розвитку та торгівлі Відділ енергоефективності та грантової діяльності | Збільшено кількість якісно підготовлених заявок від громади |
| 15 |  | Створення пулу місцевих експертів/консультантів (або залучення зовнішніх фахівців на аутсорсі) для надання допомоги бізнесу у написанні грантових проєктів | + |  |  | Відділ економіки управління економічного розвитку та торгівлі Відділ енергоефективності та грантової діяльності Чорноморський відділ Одеської філії Одеського обласного центру зайнятості (за згодою) | Надається системна підтримка бізнесу на всіх етапах грантового циклу |
| 16 | 1.4.2. Підготувати та реалізувати проєкти розвитку за підтримки державних і міжнародних фондів | Проведення аудиту потреб громади (інфраструктура, соціальна сфера, економіка) з метою формування "Банку ідей" пріоритетних проєктів, готових до фінансування | + |  |  | Відділ економіки управління економічного розвитку та торгівлі Відділ енергоефективності та грантової діяльності | Сформовано чіткий список проєктів, що відповідають Стратегії розвитку громади |
| 17 | 1.4.3. Сформувати портфель інвестиційних пропозицій. Здійснювати промоцію громади на національному та міжнародному рівнях для підвищення її інвестиційної привабливості | Інвентаризація та опис вільних земельних ділянок, промислових об'єктів та інфраструктури (Brownfield/Greenfield), що мають інвестиційний потенціал (оновлення інвестиційних майданчиків на сайті громади) | + |  |  | Управління комунальної власності та земельних відносин Чорноморської міської ради | Створено базу даних об'єктів для інвесторів, підготовлено якісний інвестиційний портфель ділянок для бізнесу та інвесторів |
| 18 |  | Презентація інвестиційного портфелю громади на національному та міжнародному рівнях для підвищення її інвестиційної привабливості та залучення грантового фінансування | + |  |  | Відділ енергоефективності та грантової діяльності Відділ економіки управління економічного розвитку та торгівлі | Залучено грантове фінансування на реалізацію проєктів розвитку громади |
| Стратегічна ціль 2. «Комфортна гавань» - безпечна, енергоефективна, зручна для життя громада |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативна ціль 2.1. Модернізація житлово-комунальної та енергетичної інфраструктури |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2.1.1. Реконструювати, модернізувати та постійно відновлювати інфраструктуру житлово-комунальних послуг, житлового фонду та благоустрою, оновлювати матеріально-технічну базу підприємств цієї сфери для забезпечення стабільних та якісних житлово-комунальних послуг та комфорту жителів громади | Розробка та впровадження багаторічної програми модернізації інфраструктури, що передбачає поетапну заміну застарілих мереж на сучасні енергоефективні матеріали оновлення матеріально-технічної бази | + |  |  | Управління капітального будівництва Чорноморської міської ради Відділ комунального господарства та благоустрою Чорноморської міської ради Управління комунальної власності та земельних відносин Чорноморської міської ради. КП “ЧВК” КП “ЧТЕ” КП “МУЖКГ” КП “Зеленгосп” | Знижено рівень аварійності мереж та мінімізовано втрати ресурсів (тепла, води), знижено енергоспоживання і підвищено енергоефективність інфраструктури |
| 20 |  | Створення нового водогону ДН 800, 27 км, с.Дальник-м.Чорноморськ |  |  | + |  | Забезпечено надійний доступ до послуг водопостачання, покращено якість питної води |
| 21 |  | Прокладання нового водогону від селища Велика Долина до с.Бурлача Балка ДН 600, 13.7 км |  |  | + |  | Знижено рівень аварійності та мінімізовано втрати ресурсів, покращено якість питної води, створено сприятливі умови для проживання в селі |
| 22 |  | Підключення неканалізованих господарств населених пунктів Олександрівка, Бурлача Балка, Малодолинське |  |  | + |  | Поліпшено умови життя жителів громади, забезпечено доступ до централізованих комунальних послуг, покращено санітарно-гігієнічні умови |
| 23 |  | Реконструкція, модернізація обладнання котельної | + |  | + |  | Підвищено енергоефективність та надійність теплопостачання |
| 24 |  | Розробка та реалізація Програми комплексного благоустрою (відновлення парків, скверів, зон відпочинку) з впровадженням сучасних стандартів вуличного освітлення (LED) |  |  | + |  | Створено привабливу та конкурентоспроможну рекреаційну зону, залучено туристів |
| 25 |  | Реновація старого житлового та громадського фонду |  |  | + |  | Покращено якість житла, створено комфортні умови проживання за рахунок облаштування сучасних, безпечних та доступних житлових просторів для жителів, підвищено стандарт життя громади |
| 26 | 2.1.2. Розвивати альтернативні та відновлювальні джерела енергії для підвищення енергонезалежності громади | Впровадження відновлювальних джерел енергії шляхом встановлення сонячних електростанцій: потужністю 30 кВт на даху будівлі КП «ЧТЕ» та потужністю 50 кВт на території котельні №2 | + |  | + | Відділ комунального господарства та благоустрою Чорноморської міської ради Відділ енергоефективності та грантової діяльності КП “ЧТЕ” КП “МУЖКГ” | Зменшено енергетичну залежність підприємства, підвищено ефективність роботи, надаються послуги екологічно чистішого теплопостачання |
| 27 |  | Створення автономних систем резервного енергопостачання житлових районів |  |  | + |  | Забезпечено гарантоване безперебійне енергопостачання та енергонезалежність житлових районів |
| 28 |  | Проведення техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) щодо доцільності встановлення сонячних електростанцій (СЕС) на дахах чи прилеглих територіях ключових об’єктів комунальної власності (лікарні, ліцеї, дитячі садки, адміністративні будівлі) |  |  | + | Відділ енергоефективності та грантової діяльності | Визначено потенційну потужність та обсяги необхідних інвестицій |
| 29 | 2.1.3. Сприяти енергоефективній модернізації житлового фонду та об'єктів громадської інфраструктури | Створення структурного підрозділу по роботі з ОСББ |  |  | + | Відділ комунального господарства та благоустрою Чорноморської міської ради Служба персоналу | Запроваджено ефективне управління, надано допомогу жителям громади, які живуть в будинках ОСББ |
| 30 |  | Проведення енергоаудиту житлового та нежитлового фонду | + |  |  | Відділ енергоефективності та грантової діяльності Відділ комунального господарства та благоустрою Чорноморської міської ради КП “МУЖКГ” КП “ЧТЕ” | Напрацьовано заходи для зниження енергоспоживання, зменшено витрати на опалення та охолодження |
| 31 |  | Модернізація внутрішніх систем опалення житлових будинків із заміною елеваторів на індивідуальні теплові пункти | + |  |  |  | Забезпечено оптимальну температуру теплоносія, знижено втрати тепла |
| Оперативна ціль 2.2. Забезпечення транспортної доступності та мобільності населення |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2.2.1. Створити доступну дорожню інфраструктуру (будівництво/ремонт доріг, мостів, велодоріжок, зупинок, тротуарів орієнтованих на потреби людей з інвалідністю) | Розробка концепції та поетапне будівництво мережі велодоріжок, що з'єднують житлові масиви, центральні райони та рекреаційні зони. |  |  | + | Управління архітектури та містобудування Управління капітального будівництва Чорноморської міської ради Відділ комунального господарства та благоустрою Чорноморської міської ради Бурлачобалківська сільська адміністрація | Розвантажено трафік в місті, покращено екологічний стан, популяризовано “здоровий спосіб життя”, забезпечено належні умови для занять спортом, доступність, безпека для дітей та дорослих, користувачів велосипедів, збільшено частку альтернативного екологічного транспорту |
| 33 |  | Організація офіційних паркомісць для легкового та вантажного транспорту з урахуванням можливостей прибутковості для міста, облаштування місць для встановлення зарядних станцій для електромобілів |  |  | + |  | Розвантажено дорожню інфраструктуру, збільшено доходи бюджету громади |
| 34 |  | Розроблення та введення в експлуатацію транспортного переїзду в с. Бурлача Балка по вул. Північній та будівництво тротуару з велодоріжкою вздовж траси М-27 від вул.Виноградна с.Бурлача Балка до зупинки перехрестя поромного комплексу |  |  | + |  | Модернізовано дорожню розв'язку З'єднано житлові вулиці, забезпечено безпечне та комфортне пересування жителів села від вул. Виноградна до частини вул. Інститутська, 46-70 |
| 35 |  | Розробка та впровадження Програми ремонту доріг, що передбачає обов'язкове облаштування безбар'єрних пішохідних переходів, тактильної плитки та пандусів та. при будь-якому дорожньому будівництві/ремонті | + |  | + | Відділ комунального господарства та благоустрою Чорноморської міської ради Управління архітектури та містобудування | Створено комфортне інклюзивне міське середовище |
| 36 | 2.2.2. Вдосконалити схему роботи автомобільного громадського транспорту із впровадженням нових цифрових рішень | Покращення інфраструктури , в т.ч. інформування населення в сфері громадського транспорту. Розроблення та введення в дію схеми роботи громадського, пасажирського транспорту з облаштуванням інформаційних стендів на зупинках та реконструкція зупинок громадського транспорту з урахуванням міжміських перевезень |  |  | + | Відділ комунального господарства та благоустрою Чорноморської міської ради | Цифровізовано та діджиталізовано інформаційні стели на зупинках громадського транспорту |
| 37 |  | Проведення аудиту доступності існуючої дорожньої інфраструктури, включаючи тротуари, пішохідні переходи та зупинки, на предмет відповідності Державним будівельним нормам (ДБН) щодо інклюзивності | + |  |  | Відділ комунального господарства та благоустрою Чорноморської міської ради Управління архітектури та містобудування | Сформовано реєстр об'єктів, що потребують першочергової адаптації для маломобільних груп населення |
| 38 |  | Впровадження цифрових сервісів в громадському транспорті, зокрема: впровадження системи GPS-моніторингу на всіх одиницях громадського транспорту з інтеграцією даних у мобільний додаток (або на сайт громади) для пасажирів у режимі реального часу; розробка та впровадження Єдиного електронного квитка або безконтактної системи оплати проїзду (безготівкова оплата через банківські картки, QR-коди) |  |  | + | Відділ економіки управління економічного розвитку та торгівлі, Відділ інформаційних технологій та з питань доступу до публічної інформації МП ТОВ “ШАМ” (за згодою), ТОВ ФІРМА “ЛІМАН” (за згодою) | Покращено якість послуг пасажирських перевезень |
| 39 | 2.2.3. Модернізувати та удосконалити пішохідну інфраструктуру для формування комфортного, здорового середовища | Забезпечення безбар'єрності пішохідної інфраструктури для людей з інвалідністю, у т.ч. ветеранів війни | + |  |  | Відділ комунального господарства та благоустрою Чорноморської міської ради Управління архітектури та містобудування Управління комунальної власності та земельних відносин Чорноморської міської ради | Створено безпечну та доступну пішохідну інфраструктуру для людей з інвалідністю та ветеранів |
| 40 |  | Внесення сервітуту на безперешкодний доступ до пляжу громади, розташованого на північній косі с. Бурлача Балка | + |  |  |  | Забезпечено гарантований безперешкодний публічний доступ до пляжу в с. Бурлача Балка для всіх жителів та гостей громади, покращено умови для відпочинку, створено сприятливі умови для розвитку туризму |
| 41 | 2.2.4. Забезпечити розвиток периферійних територій громади шляхом створення якісної дорожньої, транспортної та інженерної доступності | Масштабування Програми ремонту доріг, що передбачає обов'язкове облаштування безбар'єрних пішохідних переходів, тактильної плитки та пандусів при будь-якому дорожньому будівництві/ремонті на території сільських населених пунктів | + |  |  | Відділ комунального господарства та благоустрою Чорноморської міської ради Управління архітектури та містобудування | Створено інклюзивне міське середовище |
| Оперативна ціль 2.3. Створення умов безпечного проживання жителів та гостей громади та проведення заходів цивільного захисту населення |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 2.3.1. Створити автоматизовану систему централізованого оповіщення та оперативного реагування на надзвичайні ситуації | Проведення заходів щодо впровадження автоматизованої системи централізованого оповіщення та оперативного реагування на надзвичайні ситуації |  |  | + | Відділ взаємодії з правоохоронними органами, органами ДСНС та оборонної роботи | Запроваджено сучасну систему оповіщення задля безпеки жителів громади |
| 43 | 2.3.2. Забезпечити підтримку територіальної оборони та кризову стійкість громади. Розширити мережу систем відеоспостереження в рамках програми “Безпечне місто” | Затвердження та реалізація Програми підтримки Сил оборони і безпеки України, а також посилення заходів громадської безпеки в умовах воєнного стану та Програми з функціонування інтегрованої системи відеоспостереження та відеоаналітики | + |  |  | Відділ взаємодії з правоохоронними органами, органами ДСНС та оборонної роботи КУ “Муніципальна варта” | Забезпечено контроль стану громадського порядку; створено умови для запобігання правопорушенням і злочинам; надано допомогу правоохоронним органам у виконанні їхніх повноважень |
| 44 | 2.3.3. Забезпечити готовність громади до надзвичайних ситуацій шляхом створення мережі захисних споруд, систем протипожежної безпеки, формування матеріально-технічних запасів. Підвищити обізнаність мешканців щодо дій у разі небезпеки | Будівництво захисних споруд, встановлення мобільних укриттів в громадських місцях на території громади, зокрема на зупинках громадського транспорту | + |  |  | Управління капітального будівництва Чорноморської міської ради Відділ комунального господарства та благоустрою Чорноморської міської ради | Створено безпечні умови у період воєнного стану, підвищено безпеку жителів у публічних просторах, зокрема для пасажирів під час повітряних тривог |
| 45 |  | Забезпечення альтернативними джерелами електропостачання об'єктів медицини, освіти, тощо. | + |  |  | Відділ енергоефективності та грантової діяльності Управління освіти Чорноморської міської ради КНП “Чорноморська лікарня” | Забезпечено безперебійну роботу та безперешкодний доступ до медичних та освітніх послуг, стабілізовано роботу закладів |
| 46 | 2.3.4. Створити та впровадити комплексну програму поводження з безпритульними тваринами, що включає гуманні методи регулювання їх чисельності (відлов, вакцинація, стерилізація, маркування), з метою забезпечення безпечного перебування в громаді | Проведення освітньої роботи серед жителів громади щодо відповідального ставлення до тварин, необхідності їх реєстрації та недопущення поповнення популяції безпритульних | + |  |  | Управління освіти Чорноморської міської ради. Сектор екології | Підвищено культуру поводження з тваринами, запроваджено заходи запобігання появі нових безпритульних тварин |
| 47 |  | Розробка та затвердження (оновлення) Комплексної програми регулювання чисельності безпритульних тварин на основі принципів гуманності та міжнародного досвіду (Програма ОСВВ: Відлов - Стерилізація - Вакцинація - Повернення) |  |  | + | Відділ комунального господарства та благоустрою Чорноморської міської ради Сектор екології КП “МУЖКГ” | Проводяться постійні заходи по масовому відлову та стерилізації безпритульних тварин, забезпечено стійку динаміку до зниження їхньої чисельності в рамках реалізації Програми |
| 48 |  | Проведення регулярних заходів із масової стерилізації та вакцинації безпритульних тварин із залученням ветеринарних фахівців та волонтерів | + |  |  |  | Забезпечено контрольоване зменшення популяції безпритульних тварин, знижено ризик захворювань |
| 49 |  | Створення Реєстру домашніх тварин | + |  |  |  | Підвищено відповідальність власників тварин |
| Оперативна ціль 2.4. Збалансований розвиток периферійних територій |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 2.4.1. Розвивати міжквартальні, міжселищні зв’язки, покращувати освітлення, безпеку, суспільні зв’язки та зв'язки з сусідніми громадами в питаннях життєдіяльності | Обов’язкове поширення заходів міських програмам на периферійні території | + |  |  | Відділ комунального господарства та благоустрою Чорноморської міської ради Олександрівська селищна адміністрація Малодолинська сільська адміністрація Бурлачобалківська сільська адміністрація | Забезпечено інтеграцію та розвиток периферійних територій громади на рівні адміністративного центру |
| 51 | 2.4.2. Розробити програми благоустрою, комунального доступу та соціального забезпечення периферійних територій | Забезпечення мобільного/ дистанційного доступу жителів периферії до адміністративних, медичних та соціальних послуг (наприклад, через виїзні прийоми фахівців ЦНАП, медичні огляди) | + |  |  | Управління забезпечення діяльності Центру надання адміністративних послуг КНП "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради КНП "Чорноморський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Чорноморської міської ради | Зменшено потреби в поїздках до адміністративного центру громади для отримання базових соціальних послуг |
| 52 |  | Розробка та реалізація Програми "Комфортна периферія", що передбачає облаштування нових або модернізацію існуючих дитячих та спортивних майданчиків, зон відпочинку та скверів у віддалених районах |  |  | + | Відділ комунального господарства та благоустрою Чорноморської міської ради Олександрівська селищна адміністрація Малодолинська сільська адміністрація Бурлачобалківська сільська адміністрація | Покращено якість життя жителів, створено місця для сімейного дозвілля |
| Стратегічна ціль 3. Громада, орієнтована на людину, турботу та розвиток |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативна ціль 3.1. Створення умов для всебічного розвитку дітей та молоді через якісну освіту та сучасну молодіжну політику |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 3.1.1. Створити сучасне, безпечне, інклюзивне освітнє середовище | Модернізація / реконструкція інфраструктури закладів освіти, т.ч шляхом впровадження заходів енергозбереження та підвищення рівня енергоефективності, зокрема реконструкція території гімназії № 1 в м. Чорноморськ |  |  | + | Управління капітального будівництва Чорноморської міської ради Управління освіти Чорноморської міської ради | Створено умови для забезпечення потреб жителів громади в якісній і доступній освіті, збільшено кількість учнівських місць |
|  |  | Забезпечення транспортом (автобусом) учасників шкільних олімпіад, спортивних та культурних заходів для участі в обласних та всеукраїнських заходах | + |  |  | Управління освіти Чорноморської міської ради Відділ культури Чорноморської міської ради Відділ молоді та спорту Чорноморської міської ради | Створено умови для розвитку талановитих дітей та молоді |
| 54 |  | Модернізація обладнання та забезпечення генераторами та пальним закладів освіти для забезпечення учбового процесу та роботи харчоблоків для приготування їжі | + |  |  | Управління освіти Чорноморської міської ради Управління капітального будівництва Чорноморської міської ради | Підвищено рівень безпеки, забезпечено рівні умови доступу до послуг освіти, дотримано нормативи законодавчих актів |
| 55 |  | Будівництво/модернізація укриттів закладів освіти для довготривалого перебування дітей | + |  |  |  | Підвищено рівень безпеки, забезпечено рівні умови доступу до послуг освіти, дотримано нормативи законодавчих актів |
| 56 |  | Забезпечення безбар'єрності закладів освіти | + |  | + |  | Підвищено рівень безпеки, забезпечено рівні умови доступу до послуг освіти, дотримано нормативи законодавчих актів |
| 57 |  | Забезпечення сучасною комп'ютерною технікою закладів освіти | + |  | + |  | Покращено ефективність учбового процесу, впроваджено цифрові інструменти в закладах освіти |
| 58 | 3.1.2. Провести заходи щодо оптимізації мережі освітніх закладів та закладів позашкільної освіти задля забезпечення якісних освітніх послуг, розвитку цифрових та інноваційних компетенцій | Оптимізація мережі шкіл – перегляд кількості та наповнюваності закладів з урахуванням демографічної ситуації, потреб громади та можливостей фінансування. Профілізація старшої школи – створення ліцеїв для учнів 10–12 класів із визначеними освітніми профілями, відповідно до реформи «Нова українська школа” Модернізація матеріально-технічної бази – оновлення навчального обладнання, цифрових засобів та освітнього середовища. Інклюзивність та доступність – забезпечення умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами, облаштування безбар’єрного простору |  |  | + | Управління освіти Чорноморської міської ради Відділ молоді та спорту Чорноморської міської ради Відділ культури Чорноморської міської ради | Створено оптимальні умови для забезпечення якісних освітніх послуг, раціонально використовуються ресурси – підвищено ефективність бюджетних витрат на утримання закладів освіти, оптимізовано кадровий склад, розвивається партнерство з батьківською та громадською спільнотою, дотримано нормативи законодавчих актів |
| 59 | 3.1.3. Розвивати молодіжну інфраструктуру як інституційну основу молодіжної політики | Створення Молодіжної ради - консультативного органу при міській раді/ міському голові для забезпечення представництва інтересів молоді у процесі прийняття місцевих рішень | + |  |  |  | Створено умови для інституціоналізації участі молоді у місцевому самоврядуванні, голос молоді враховано |
| 60 |  | Проведення розширення та дообладнання молодіжного центру у м. Чорноморську, створення молодіжної інфраструктури в сільських населених пунктах громади |  |  | + |  | Розширено та дообладнано молодіжний центр з урахуванням потреб молоді громади |
| 61 | 3.1.4. Розробити та реалізувати комплексну програму підтримки молоді, спрямовану на розвиток лідерського потенціалу, зайнятості та участі у прийнятті рішень у громаді | Розробка та реалізація Програми грантів для молодіжних ініціатив для фінансування соціальних, культурних та екологічних проєктів, запропонованих молоддю |  |  | + | Відділ молоді і спорту Чорноморської міської ради. КУ "Молодіжний центр Чорноморська" | Створено умови для стимулювання підприємницької та соціальної активності дітей та молоді громади |
| 62 |  | Створення умов для розвитку активних та талановитих жителів, зокрема молоді шляхом допомоги (документально, інформаційно) в направленні на міжнародні обміни для отримання досвіду |  |  | + | Відділ енергоефективності та грантової діяльності Відділ молоді та спорту Чорноморської міської ради | Розширено кругозір молоді, надано підтримку талановитим жителям через міжнародне співробітництво |
| 63 |  | Проведення навчання, семінарів для дітей та молоді з метою формування цінностей сім'ї та виховання дітей в здоровому стані | + |  |  | Управління освіти Чорноморської міської ради КУ “Центр соціальних служб” КУ “Молодіжний центр міста Чорноморська” | Продовжено процес формування здоров'я нації, посилено сімейні цінності, утверджується здоровий спосіб життя серед молоді |
| 64 |  | Перегляд програми системи заохочення та відзначення талановитої молоді (стипендії, премії міської ради, міського голови) за високі досягнення у навчанні, спорті та мистецтві |  |  | + | Відділ молоді та спорту Чорноморської міської ради КУ "Молодіжний центр міста Чорноморська" | Зросла мотивація молоді до саморозвитку та досягнуто високих результатів |
| 65 | 3.1.5. Запровадити систему національно-патріотичного виховання молоді та громадянської освіти (молодіжні табори, участь у місцевому самоврядуванні) | Впровадження шкільних та молодіжних ігор/дебатів на тему місцевого самоврядування, бюджету громади та громадянських прав і обов'язків | + |  |  | Управління освіти Чорноморської міської ради Відділ молоді та спорту Чорноморської міської ради КУ "Молодіжний центр Чорноморська" | Підвищено громадянську компетентність та розуміння механізмів демократії |
| 66 |  | Розробка комплексного плану національно- патріотичного виховання із залученням ветеранських організацій, музеїв та історичних установ громади | + |  |  | Управління освіти Чорноморської міської ради Відділ культури Чорноморської міської ради | Формується національна свідомість та повага до державних символів та історії |
| 67 |  | Організація літніх таборів військово-патріотичного спрямування (наприклад, "Джура", Пласт) та історично-краєзнавчих експедицій | + |  |  |  | Ознайомлено молодь з основами військової підготовки та історією рідного краю |
| 68 |  | Реалізація проєкту "Діти двору за красу будинку" через створення самоврядування двору з ціллю підтримки екологічного простору двору, громади | + |  |  | Управління освіти Чорноморської міської ради Відділ культури Чорноморської міської ради КУ “Центр соціальних служб” Сектор екології | Продовжено соціальну адаптацію підлітків, переведено девіантну поведінку дитини в соціально-адаптовану, підвищено стресостійкість населення за рахунок малюнків дітей за допомогою відомих художників міста, підвищено туристичну привабливість, створено нові фотозони. Проведено заходи із соціальної адаптації підлітків, виділено позитивних лідерів. Покращено екологічний стан громади |
| Оперативна ціль 3.2. Проведення заходів з розвитку системи охорони здоров’я та соціального захисту |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 3.2.1. Реконструювати, модернізувати відновлювати інфраструктуру медичних закладів, оновлювати їх матеріальну базу для покращення якості надання медичних послуг | Проведення заходів з реконструкції / капітального ремонту приміщень, закупівлі нового медичного обладнання і ін.. комунальних закладів охорони здоров’я | + |  | + | КНП "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради КНП "Чорноморський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Чорноморської міської ради КНП "Стоматологічна поліклініка міста Чорноморська" Чорноморської міської ради | Покращено якість медичних послуг, підвищено комфорт жителів громади |
| 70 |  | Будівництво артезіанської свердловини для водопостачання КНП “Чорноморська лікарня” | + |  | + | КНП "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради | Забезпечено якісне альтернативне водопостачання комунального закладу охорони здоров’я |
| 71 |  | Розробка та реалізація Програми залучення кваліфікованих медичних кадрів (надання службового житла, компенсація оренди, місцеві стипендії для студентів-медиків) |  |  | + | КНП "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради КНП "Чорноморський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Чорноморської міської ради КНП "Стоматологічна поліклініка міста Чорноморська" Чорноморської міської ради | Вирішено проблему кадрового дефіциту у медичній сфері громади |
| 72 | 3.2.2. Сприяти розширенню комплексу заходів соціального захисту жителів громади | Створення центру раннього втручання | + |  |  | Управління соціальної політики Чорноморської міської ради КУ “Центр соціальних служб” Управління освіти Чорноморської міської ради КНП "Чорноморський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Чорноморської міської ради | Створено умови для виявлення на ранніх періодах життя дитини відхилень від норм вікового розвитку, надано інформаційну підтримку батькам щодо норм та/або відхилень розвитку дитини і її адаптації в родині |
| 73 |  | Започаткування мобільних соціальних служб для надання соціальних та консультаційних послуг жителям периферійних та віддалених територій громади та внутрішньо-переміщеним особам | + |  |  | Управління соціальної політики Чорноморської міської ради КУ “Центр соціальних служб” КУ “Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)” | Забезпечено рівний доступ до соціального захисту незалежно від місця проживання |
| 74 |  | Вдосконалення Міської програми підтримки населення Чорноморської міської територіальної громади, які підпадають під дію Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту": що включає фінансову допомогу, психологічну реабілітацію, правову підтримку та сприяння у працевлаштуванні |  |  | + |  | Створено гідні умови для реінтеграції захисників у мирне життя |
| Оперативна ціль 3.3. Розвиток соціальної інклюзії, підтримки вразливих груп населення та активного довголіття |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 3.3.1. Розробити/Запровадити комплексну програму активного довголіття (спортивні, освітні, культурні ініціативи, профілактика здоров’я, цифрова грамотність) | Аналіз заходів діючих аналогічних програм, опитування зацікавлених жителів задля розробки та реалізації нової програми активного довголіття |  |  | + | КУ “Центр соціальних служб” Відділ молоді та спорту Чорноморської міської ради Відділ культури Чорноморської міської ради Управління освіти Чорноморської міської ради | Покращено якість життя та здоров’я жителів громади |
| 76 | 3.3.2. Посилити систему підтримки людей старшого віку, включно з адресними соціальними послугами, денними центрами, мобільними сервісами | Створення відділення геронтології на базі КНП "Чорноморська лікарня" |  |  | + | Управління соціальної політики Чорноморської міської ради КНП “Чорноморська лікарня” | Розширено мережу соціальних послуг в громаді, забезпечено якісний догляд за жителями громади, які потребують постійного догляду |
| 77 | 3.3.3. Розширити інклюзивні послуги та інфраструктуру для людей з інвалідністю (доступність будівель, транспорту, соціальних послуг, інклюзивний спорт та реабілітація) | Забезпечення доступності (під'їздів) людям з інвалідністю до морського узбережжя | + |  |  | Відділ комунального господарства та благоустрою Чорноморської міської ради КП “МУЖКГ” | Полегшено умови життя та доступності людям з інвалідністю та іншим маломобільним групам |
| 78 | 3.3.4. Сформувати програму адаптації, соціальної інтеграції та професійної підтримки внутрішньо переміщених осіб | Проведення опитування внутрішньо переміщених осіб щодо найбільш актуальних проблем їх адаптації та соціальної інтеграції в громаду, напрацювання заходів програми, її затвердження та реалізація |  |  | + | Управління соціальної політики Чорноморської міської ради КУ “Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)” КУ “Центр соціальних служб” | Покращено якість життя та досягнуто ефективної соціальної адаптації внутрішньо-переміщених осіб в громаді |
| Оперативна ціль 3.4. Посилення активності громади та культурної взаємодії |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 3.4.1. Забезпечити підтримку, популяризацію спорту, дозвілля, культурних заходів, молодіжних ініціатив, масових заходів, що сприятимуть згуртованості населення, популяризація “здорового способу життя” | Розроблення міської програми та виділення коштів на проведення спортивних та культурних заходів, форумів психологічної підтримки населення громади | + |  |  | Відділ молоді та спорту Чорноморської міської ради Відділ культури Чорноморської міської ради Управління соціальної політики Чорноморської міської ради | Створено умови для формування згуртованої громади та психологічно здорової нації |
| 80 | 3.4.2. Модернізувати, реновувати інфраструктуру громади, спортивних, культурних закладів, оновлювати їх матеріально-технічну базу | Реконструкція/ капітальний ремонт спортивних об’єктів на території громади, зокрема: Палацу спорту “Юність”, інших об’єктів спортивної інфраструктури, в т.ч пляжних видів спорту; оновлення їх матеріально-технічної бази | + |  | + | Управління капітального будівництва Відділ молоді та спорту Чорноморської міської ради Управління освіти Чорноморської міської ради КП “Палац спорту Юність” КП “МУЖКГ” | Створено умови для популяризації здорового способу життя жителів громади |
| 81 |  | Створення просторів громадських ініціатив на базі бібліотек у м. Чорноморськ | + |  |  | Відділ культури Чорноморської міської ради | Активізовано громадськість та заклади освіти, залучено додаткові ресурси, забезпечено доступність до прийняття рішень, залучено партнерів |
| 82 |  | Реконструкція Олександрівського будинку культури разом з бібліотекою (селище Олександрівка) | + |  |  | Відділ культури Чорноморської міської ради. | Сформовано передумови для соціокультурних трансформацій, спрямованих на утворення громадянської залученості в суспільні активності. Утворено культурний простір для розвитку всіх верств різних вікових груп громади, створено зони відпочинку для розвитку дітей та молоді |
| 83 |  | Реконструкція центрального входу до центральної міської бібліотеки |  |  | + |  | Забезпечено доступність та безпечні умови відвідування центральної міської бібліотеки |
| 84 |  | Реконструкція центрального входу та першого поверху міської дитячої бібліотеки |  |  | + |  | Забезпечено доступність та безпечні умови відвідування центральної міської дитячої бібліотеки |
| 85 |  | Відкриття краєзнавчого музею на базі 2 підприємств: історія Порту, ІСРЗ |  |  | + |  | Налагоджено культурний простір, збережено та популяризовано історію порту і ІСРЗ, доступного для жителів і гостей громади |
| 86 |  | Сприяння залученню спортсменів і спортивних команд, в т.ч. національних збірних команд з різних видів спорту для проведення тренувальних зборів, змагань, семінарів, майстер-класів та інших спортивних заходів, що мають туристично-рекреаційний характер |  |  | + | Відділ молоді та спорту Чорноморської міської ради | Продовжено розвиток спортивного туризму, збільшено туристичний потік та активність, з’являються нові інвестиційні та спортивні можливості для громади |
| 87 |  | Будівництво модульного спортивного залу на території стадіону Бурлачобалківської гімназії |  |  | + |  | Створено умови для підвищення якості освітнього процесу та підтримки здоров'я дітей |
| 88 |  | Будівництво сучасного спортивного майданчику у центрі с. Бурлача Балка з елементами інклюзивного середовища |  |  | + |  | Забезпечення заохочення населення до занять спортом та оздоровлення. Створено умови для занять маломобільної групи людей |
| 89 |  | Залучення до формування бюджетів з надання культурних послуг в закладах культури сільських населених пунктів широкого кола споживачів через проведення громадських слухань |  |  | + | Відділ культури Чорноморської міської ради | Покращено якість надання культурних послуг в сільських населених пунктах |
| Оперативна ціль 3.5. Забезпечення цифровізації управління та послуг |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 3.5.1. Розвивати систему електронного врядування (e-government) через розширення цифрових сервісів, відкритих даних та інновацій для підвищення прозорості, підзвітності та участі жителів у прийнятті рішень | Підтримка та розвиток системи відкритих даних ІАС «OpenData Chornomorsk» | + |  | + | Відділ інформаційних технологій та з питань доступу до публічної інформації | Забезпечено наявність ≥ 50 якісних наборів, ≥ 10 інтерактивних дашбордів (2026-2027 сукупно) |
| 91 |  | Розвиток цифрової взаємодії через Чат-бот «СВОЇ» та е-чергу | + |  | + | Відділ інформаційних технологій та з питань доступу до публічної інформації | Зросла кількість підписників у чат-боті «СВОЇ» ≥ 25 000 (2027) |
| 92 |  | Розвиток системи Е-документообігу Megapolis.DocNet | + |  | + | Загальний відділ, Відділ інформаційних технологій та з питань доступу до публічної інформації | Забезпечено наявність активних користувачів СЕД ≥ 250; 100 % НПА (розпорядження, доручення, накази) проходять електронну реєстрацію (2027) |
| 93 |  | Кібербезпека та ТЗІ: затвердження політики кіберзахисту та оцінок ризиків; розгортання резервного копіювання критичних баз; тренінги «Кібергігієна» | + |  | + | Відділ інформаційних технологій та з питань доступу до публічної інформації Цифрові координатори | Запроваджено політику кіберзахисту (так/ні); працюють сервіси з резервним копіюванням ≥ 3; «Кіберграм» пройшли ≥ 600 осіб (2027) |
| 94 |  | Створення сайту мережі бібліотек та електронної бібліотеки в бібліотеках громади | + |  |  | Відділ культури Чорноморської міської ради | Розширено перелік бібліотечних послуг, сформовано електронний каталог, забезпечено доступність для більшості жителів громад |
| 95 |  | Модернізація сайту музею образотворчих мистецтв ім.О.Білого у Чорноморську, цифровізація предметів музею Чорноморська | + |  |  |  | Підвищено рівень обізнаності про культуру громади, збережено культурну спадщину громади |
| 96 | 3.5.2. Забезпечити розвиток системи «Smart City» для ефективного управління інфраструктурою, комунальними послугами та безпекою | Налаштування та впровадження ГІС-порталу ArcGIS Enterprise / Online | + |  |  | Управління архітектури та містобудування Відділ інформаційних технологій та з питань доступу до публічної інформації | Забезпечено готовність серверної інфраструктури ArcGIS (портал, веб-сервер, база даних) |
| 97 |  | Навчання мінімум 2 працівників (відділ містобудування + ІТ) базовій роботі в ArcGIS. | + |  |  |  | Пройдено навчання мінімум 2 працівниками |
| 98 |  | Запуск базового ГІС-порталу ArcGIS як першого етапу цифрового двійника громади: нанесення даних та оприлюднення шарів ГІС: 1) Містобудівний кадастр (комплексний план просторового розвитку, ДПТ, реклама, містобудівні умови, ТС, транспорт, дозволи на порушення благоустрою, адресний реєстр, зелені насадження, станції моніторингу якості атмосферного повітря, пункти приймання вторсировини/батарейок тощо); 2) Карта безбар’єрності (пандуси, тактильні елементи) |  |  | + | Управління архітектури та містобудування Відділ інформаційних технологій та з питань доступу до публічної інформації КП «ЧВК» КП «ЧТЕ» КП «МУЖКГ» Сектор екології Інші суб’єкти містобудування | Забезпечено роботу ГІС-порталу online; Забезпечено повноту покриття даних «Містобудівний кадастр» ≥ 10 повноцінних шарів; Забезпечено повноту покриття даних у шарі «Карта безбар’єрності» (обладнані об’єкти / обстеженні) ≥ 70 %. |
| 99 |  | Підготовка короткого ТЗ / дорожньої карти «Розвиток просторової моделі громади до цифрового двійника після 2027 року». |  |  | + | Управління архітектури та містобудування Відділ інформаційних технологій та з питань доступу до публічної інформації | Підготовлено й погоджено дорожню карту розвитку до цифрового двійника (так/ні) |
| 100 |  | Впровадження проекту «Smart Energy Mini-пілот» 1) Оснащення 5 найбільших комунальних будівель GSM-/LoRa-модемами для автоматичної передачі даних з існуючих теплолічильників. 2) Налаштування щогодинної відправки показників до чинної системи енергоменеджменту |  |  | + | Відділ енергоефективності та грантової діяльності Відділ інформаційних технологій та з питань доступу до публічної інформації | 5 лічильників інтегровано – так/ні. Показники надходять автоматично ≥ 90 % днів |
| 101 | 3.5.3. Підвищувати цифрову грамотність жителів громади та працівників органів місцевого самоврядування для ефективного використання цифрових сервісів, зокрема в соціальній сфері | Підтримка сертифікації “Цифрограм”: проходження “Цифрограм” працівниками ОМС/КП/КНП/КУ, вчителями, бібліотекарями та медиками | + |  | + | Управління освіти Чорноморської міської ради Відділ культури Чорноморської міської ради, Відділ інформаційних технологій та з питань доступу до публічної інформації Служба персоналу виконавчого комітету Чорноморської міської ради, відділи кадрів/кадрові працівники комунальних підприємств та установ Чорноморської міської ради | Забезпечено кількість чинних сертифікатів ≥ 600; вчителі ≥ 75 %; медики ≥ 75 %; бібліотекарі = 100%; Працівники ОМС/КП/КНП/КУ ≥ 85 % (2027) |
| 102 |  | Забезпечення цифровим обладнанням бібліотек громади (комп'ютери, принтери, сканери тощо) | + |  |  | Відділ культури Чорноморської міської ради | Надаються нові цифрові послуги бібліотеками громади, забезпечено доступ жителів до послуг копірайтингу |
| 103 |  | Впровадження Digital skills 4all - курси цифрової грамотності у цифровому хабі та виїзні тренінги у сільських населених пунктах, для різних категорій населення (особливо для людей старшого віку та ВПО) з використанням державних онлайн-платформ ("Дія. Цифрова освіта") | + |  | + | Управління освіти Чорноморської міської ради Відділ культури Чорноморської міської ради, Відділ інформаційних технологій та з питань доступу до публічної інформації | Забезпечено досягнення показників: ≥ 700 осіб пройшли навчання; Частка зареєстрованих мешканців на Єдиному державному веб-порталі цифрової освіти “Дія. Освіта” ≥ 10 % (2027) Підвищено соціальну активність, знижено ризик цифрової ізоляції людей похилого віку |
| 104 | 3.5.4. Підвищувати показники Індексу цифрової трансформації громад (ІЦТ) | Щоквартальне оновлення ІАС «ІЦТ 360»: 387 показників. Затвердження Плану коригування для покращення слабких показників | + |  | + | Відділ інформаційних технологій та з питань доступу до публічної інформації. Цифрові координатори | ІЦТ-індекс ≥ 60 балів |
| Оперативна ціль 3.6. Створення сучасного інфраструктурно-інтегрованого Центру надання якісних адміністративних, соціальних та інших послуг |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | 3.6.1. Спроєктувати та залучити ресурси для зведення сучасного енергоефективного ЦНАПу форматі «прозорий офіс» (Дія.Центр), забезпеченого необхідною інфраструктурою, включаючи створення комфортних умов для очікування та обслуговування, а також повну відповідність вимогам інклюзивності, доступності та безбар'єрності для всіх груп населення. . | Побудова або реконструкція існуючого приміщення для створення відкритого простору (Open Space) із зонуванням (рецепція, зона очікування, дитячий куточок, бек-офіс) |  |  | + | Управління капітального будівництва Чорноморської міської ради Відділ інформаційних технологій та з питань доступу до публічної інформації Управління забезпечення діяльності Центру надання адміністративних послуг | Забезпечено доступ до адміністративних послуг, триває робота швидких, комфортних та прозорих сервісів для жителів громади |
| 106 |  | Облаштування вхідної групи та внутрішнього простору елементами безбар’єрності (пандуси / підйомники, тактильна плитка, навігація шрифтом Брайля, облаштування вбиральні для МГН). |  |  | + |  | Забезпечено безбар’єрний доступ до єдиного прозорого офісу |
| 107 |  | Технічне переоснащення робочих місць адміністраторів та зони самообслуговування (придбання комп’ютерної техніки, зчитувачів ID-карток, шерінг документів через QR-коди) |  |  | + |  | Створено єдиний прозорий офіс, у якому здійснюється зручне, швидке й прозоре надання публічних послуг громадянам |
| 108 | 3.6.2. Запровадити нові та інтегрувати існуючі цифрові рішення для підвищення ефективності та якості надання адміністративних, публічних та інших місцевих послуг, у тому числі які надаються в онлайн-форматі. | Проведення аудиту та модернізації існуючої інформаційної системи ЦНАП для забезпечення її сталої та безперебійної роботи, з акцентом на кіберзахист та захист персональних даних | + |  |  | Відділ інформаційних технологій та з питань доступу до публічної інформації Управління забезпечення діяльності Центру надання адміністративних послуг | Створено працездатну цифрову платформу ЦНАП, надаються швидкі, зручні та прозорі e-послуги жителям громади |
| 109 |  | Забезпечення максимальної інтеграції ІС ЦНАП з усіма ключовими державними реєстрами та сервісами для обміну даними | + |  |  |  | Створено працездатну цифрову платформу ЦНАП |
| 110 |  | Розгортання мережі терміналів самообслуговування (інфокіосків) у громадських місцях для надання доступу до електронних послуг та відстеження статусу заяв. | + |  |  |  | Створено працездатну цифрову платформу ЦНАП, надаються швидкі, зручні та прозорі e-послуги жителям громади |
| 111 |  | Оновлення апаратного забезпечення робочих місць адміністраторів та бек-офісу (придбання сучасних зчитувачів ID-карток, ліцензійного програмного забезпечення) | + |  |  |  | Створено працездатну цифрову платформу ЦНАП, надаються швидкі, зручні та прозорі e-послуги жителям громади |
| 112 |  | «e-CNAP 3 × Online» – запуск трьох місцевих онлайн-послуг із повною інтеграцією у внутрішні системи (СЕД Megapolis.DocNet ↔ SQS ↔ чат-бот «СВОЇ») | + |  | + |  | Створено працездатну цифрову платформу ЦНАП, надаються швидкі, зручні та прозорі e-послуги жителям громади |
| 113 | 3.6.3.Забезпечити ефективну двосторонню комунікацію з мешканцями щодо якості, доступності та актуальності адміністративних і публічних послуг, включаючи системний збір звернень, відгуків, пропозицій та запитів для врахування їх у плануванні розвитку послуг. | Створення та регулярне оновлення єдиного інформаційного ресурсу (вебсторінка, Telegram-канал) про послуги ЦНАП, графік роботи, необхідний перелік документів та тарифи | + |  |  | Відділ інформаційних технологій та з питань доступу до публічної інформації Управління забезпечення діяльності Центру надання адміністративних послуг | Проведено оцінку потреб, послуги надаються адекватно та пропорційно запитам жителів, збільшено рівень довіри до місцевої влади |
| 114 |  | Впровадження механізму систематичного збору зворотного зв'язку (термінали оцінки якості, онлайн-опитування) та щоквартальний аналіз отриманих звернень, скарг та пропозицій | + |  |  |  | Проведено оцінку потреб, послуги надаються адекватно та пропорційно запитам жителів, збільшено рівень довіри до місцевої влади |
| 115 |  | Регулярне оприлюднення Публічного звіту про діяльність ЦНАП (двічі на рік) з аналізом показників якості, кількості наданих послуг та динаміки вирішення проблемних питань | + |  |  |  | Забезпечено регулярне оприлюднення Публічного звіту, що сприяло збільшенню рівня довіри до місцевої влади |
| 116 |  | Проведення інформаційних кампаній у ЗМІ та соціальних мережах, спрямованих на популяризацію онлайн-послуг та послуг за «життєвими ситуаціями» | + |  |  |  | Проведено інформаційні кампанії, зростає кількість користувачів онлайн-послугами |
| 117 | 3.6.4 Розширити перелік та комплексність послуг через аналіз запитів жителів, результатів комунікації, а також тенденцій місцевої та державної політики у сфері надання адміністративних послуг, з акцентом на розвиток сервісів за життєвими ситуаціями. | Впровадження системи моніторингу якості обслуговування (термінали оцінки якості, скриньки довіри, онлайн-опитування, «таємний відвідувач»). Проведення комплексного дослідження потреб бізнесу та мешканців у нових адміністративних та соціальних послугах, що можуть надаватися через ЦНАП | + |  |  | Відділ інформаційних технологій та з питань доступу до публічної інформації Управління забезпечення діяльності Центру надання адміністративних послуг | Розширено спектр послуг відповідно до виявлених потреб та запитів жителів, представників бізнесу, тенденцій щодо адміністративних послуг на місцевому та національному рівні |
| 118 |  | Реалізація програми постійного підвищення кваліфікації персоналу (тренінги з ділової етики, стресостійкості, жестової мови, роботи з новими реєстрами) | + |  |  |  | Персонал підвищує кваліфікацію на постійній основі |
| 119 | 3.6.5 . Забезпечити повну безбар’єрність, доступність та інклюзивність простору віддалених робочих місць ЦНАП для гарантування рівного доступу до послуг для всіх груп населення. | Проведення технічного аудиту та ремонту приміщень в будівлях сільських та селищних адміністраціях для створення віддалених робочих місць (ВРМ) відповідно до стандартів інклюзивності та доступності |  |  | + | Олександрівська селищна адміністрація Малодолинська сільська адміністрація. Бурлачобалківська сільська адміністрація Відділ інформаційних технологій та з питань доступу до публічної інформації Управління забезпечення діяльності Центру надання адміністративних послуг | Отримано об’єктивні дані для створення віддалених робочих місць |
| 120 |  | Технічне оснащення ВРМ захищеним доступом до мережі, універсальним обладнанням для сканування/друку та елементами безбар'єрності (збільшений шрифт, допоміжні засоби для підпису) |  |  | + |  | Забезпечено належні умови ВРМ |
| 121 |  | Розробка та публікація транспортної схеми доступності до ВРМ та головного офісу, з урахуванням потреб осіб з інвалідністю |  |  | + |  | Наявна транспортна схема доступності до ВРМ та головного офісу враховує потреби осіб з інвалідністю |
| 122 | 3.6.6. Розробити та впровадити стандарти якості обслуговування клієнтів, забезпечити постійне навчання та процедур надання послуг, підвищення кваліфікації адміністраторів і співробітників інтегрованих служб | Розробка та затвердження внутрішнього регламенту (Стандарту якості) обслуговування клієнтів (таймінг, етика, зовнішній вигляд, механізм вирішення конфліктів) | + |  |  | Управління забезпечення діяльності Центру надання адміністративних послуг | Стандартизовано процедури для всіх отримувачів послуг, які гарантують якість і прозорість обслуговування жителів |
| 123 |  | Створення програми безперервного професійного розвитку для адміністраторів ЦНАП (щоквартальні тренінги з психології спілкування, ділової етики, роботи з вразливими категоріями населення, зокрема з жестової мови) | + |  |  |  | Сформовано професійну команду адміністраторів, які швидко та якісно обслуговують громадян |
| 124 |  | Розробка програми наставництва та системи внутрішньої сертифікації знань для нових співробітників ЦНАП | + |  |  |  | Сформовано професійну команду адміністраторів, які швидко та якісно обслуговують громадян |
| 125 |  | Впровадження системи оцінки персоналу (KPIs) та механізму матеріального та нематеріального стимулювання за високі показники якості обслуговування | + |  |  |  | Сформовано професійну команду адміністраторів, які швидко та якісно обслуговують громадян |
| Оперативна ціль 3.7. Підтримка ветеранів, військовослужбовців та родин загиблих героїв |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | 3.7.1.Сприяти інтеграції ветеранів у громаду через участь у громадських проєктах та процесах прийняття рішень | Забезпеченні діяльності Ветеранського простору, організація заходів різного спрямування для інтеграції ветеранів у громаду та залучення до прийняття рішень щодо розвитку громади | + |  | + | Управління соціальної політики Чорноморської міської ради КУ “Центр соціальних служб” | Проведено заходи, які сприяють соціальній адаптації ветеранів |
| 127 | 3.7.2. Розвивати ветеранське підприємництво, стимулювати до участі у програмах підтримки бізнесу | Врахування в Програмі підтримки бізнесу заходів щодо розвитку ветеранського підприємництва (навчання, обмін досвідом з діючим бізнесом, допомога у відкритті бізнесу) | + |  |  | Відділ економіки управління економічного розвитку та торгівлі | Створено нові економічні можливості, продовжено інтеграцію ветеранів, утворено та розвивається ветеранський бізнес, забезпечено додаткові надходження до бюджету громади |
| 128 |  | Налагодження комунікації з бізнесом для забезпечення працевлаштування ветеранів (співпраця з Чорноморським відділом Одеської філії Одеського обласного центру зайнятості, ярмарки вакансій, тощо) |  |  | + | Відділ економіки управління економічного розвитку та торгівлі Чорноморський відділ Одеської філії Одеського обласного центру зайнятості (за згодою) | Зменшено рівень безробіття, покращено якість життя та здоров'я ветеранів, продовжено реінтеграцію, створено умови для швидшого повернення до цивільного життя |
| 129 | 3.7.3. Забезпечити комплексну підтримку ветеранів та родин загиблих (соціальну, правову, психологічну, професійну, реабілітаційну) | Створення та впровадження адаптивних видів спорту для ветеранів | + |  |  | Відділ молоді та спорту Чорноморської міської ради КУ "Молодіжний центр Чорноморська" | Покращено якість життя та здоров'я ветеранів, продовжено реінтеграцію та створено умови для швидкого відновлення і повернення до цивільного життя, збільшено рівень популяризації спорту |
| 130 |  | Впровадження спортивних заходів для ветеранів | + |  |  |  | Проведено заходи, які сприяли соціальній адаптації ветеранів та їх фізичній реабілітації |
| 131 |  | Розроблення Програми із залучення фахових спеціалістів, які мають досвід роботи з важко пораненими, військовими (реабілітологів, психологів, юристів тощо) для роботи з військовослужбовцями та ветеранами | + |  |  | Управління соціальної політики Чорноморської міської ради КУ “Центр соціальних служб” Відділ внутрішньої політики, Відділ взаємодії з правоохоронними органами, органами ДСНС, оборонної роботи виконавчого комітету Управління капітального будівництва Чорноморської міської ради | Покращено якість життя та здоров'я ветеранів, продовжено реінтеграцію, створено умови для швидкого відновлення, повернення їх до цивільного життя |
| 132 |  | Забезпечення доступу до послуг громади для УБД, ВПО (розширення програми по роботі з ветеранами) | + |  |  |  | Покращено якість життя та здоров'я ветеранів, продовжено реінтеграцію, створено умови для швидкого відновлення, повернення їх до цивільного життя |
| 133 |  | Розроблення Програми вшанування пам'яті загиблих Героїв та захисників України | + |  |  |  | Створено умови для систематизованого увічнення пам’яті, що сприяє гідному вшануванню Героїв громади |
| 134 |  | Впровадження фасилітації зібрань родичів захисників та захисниць з метою формування системи самопідтримки після їх розподілу на мікрогрупи | + |  |  |  | Надається пропорційна психологічна, психоемоційна підтримка родинам ветеранів |
| 135 |  | Розроблення Програми доступного житла для ветеранів, яка передбачає використання змішаних інструментів сплати | + |  |  |  | Покращено якість життя та здоров'я ветеранів, продовжено реінтеграцію, створено умови для швидкого відновлення, повернення їх до цивільного життя |
| 136 |  | Створення рекреаційної зони для реабілітації ветеранів | + |  |  |  | Поліпшено умови відновлення ветеранів |
| Оперативна ціль 3.8. Розвиток громадянського суспільства, громадської участі та волонтерства |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | 3.8.1. Підтримувати локальні НУО та ініціативні групи як основу партнерства між владою та громадськістю | Розроблення міської Програми розвитку громадянського суспільства на 2026-2028 роки | + |  |  | Відділ з питань внутрішньої політики виконавчого комітету Чорноморської міської ради | Активізовано членів громади, які беруть участь у її розвитку, підвищено рівень довіри до влади, реалізовано нові проєкти, продовжено обмін досвідом |
| 138 | 3.8.2. Створити простори громадських ініціатив, інфраструктуру волонтерства, центр активності громадян | Ініціація та підтримка незалежних ЗМІ, системне заохочення молодіжних НГО, залучення ветеранських ГО до формування місцевих соціальних політик, сприяння розвитку соціального підприємництва в освіті |  |  | + | Відділ з питань внутрішньої політики виконавчого комітету Чорноморської міської ради | Створено незалежний інфо простір з якісною передачею інформації. Укріплено позитивний імідж громади, зросла інвестиційна привабливість |
| 139 | 3.8.3. Активно розвивати інструменти участі (громадський бюджет, в т.ч. шкільний, консультації з громадськістю, громадські слухання) | Впровадження громадського бюджету та шкільного громадського бюджету | + |  |  | Відділ з питань внутрішньої політики виконавчого комітету Чорноморської міської ради Управління освіти Чорноморської міської ради | Активізовано громадськість та заклади освіти, залучено нові ресурси, забезпечено доступність до прийняття рішень, залучено партнерів |
| 140 |  | Створення Громадської ради | + |  |  | Відділ з питань внутрішньої політики виконавчого комітету Чорноморської міської ради | Залучено інвестиції для розвитку громади через співпрацю Громадської ради з владою |
| 141 |  | Розробити Комунікаційну стратегію громади | + |  |  | Відділ з питань внутрішньої політики | Покращено комунікаційні зв'язки, залучено жителів громади до міських проєктів відновлення, розвитку громади. Укріплено позитивний імідж громади, зросла інвестиційна привабливість |
| Стратегічна ціль 4. Громада зелених інновацій і просторової гармонії |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативна ціль 4.1. Проведення заходів із збереження та відновлення природного потенціалу та довкілля |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | 4.1.1. Забезпечити відповідальне управління відходами та розвиток сучасної інфраструктури поводження з ними | Розробити план управління відходами громади | + |  |  | Відділ комунального господарства та благоустрою Сектор екології | Реформовано систему управління відходами у відповідності з нормами законодавства |
| 143 | 4.1.2. Забезпечити поліпшення якості атмосферного повітря шляхом розвитку системи моніторингу та зменшення негативних викидів | Визначення розміру санітарно-захисних зон (СЗЗ) промислових підприємств | + |  |  | Управління архітектури та містобудування Відділ комунального господарства та благоустрою Чорноморської міської ради Сектор екології Підприємства громади (за згодою) | Впорядковано територію громади |
| 144 |  | Створення автоматизованої системи контролю стану довкілля (повітря, водопровідна вода та з артезіанських свердловин, грунти) з подальшим забезпеченням постійного моніторингу з метою прийняття або коригування управлінських рішень) | + |  |  | Сектор екології виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | Отримано актуальні дані щодо стану довкілля в громаді, управлінські рішення приймаються на підставі об’єктивних даних |
| 145 |  | Реалізація заходів з озеленення СЗЗ та вздовж автомобільних доріг | + |  |  | Відділ комунального господарства та благоустрою Чорноморської міської ради КП “Зеленгосп” Сектор екології | Покращено екологічний стан громади |
| 146 | 4.1.3. Підвищити якість питної води та забезпечити раціональне використання водних ресурсів громади | Будівництво станції дознезараження питної води у с.Великий Дальник |  |  | + | Відділ комунального господарства та благоустрою Чорноморської міської ради КП “Чорноморськводоканал” | Поліпшено якість питної води |
| 147 |  | Проведення заходів з раціонального використання водопровідної води шляхом створення відстійників для збирання дощової води для подальшого її використання для господарських потреб (полив тощо) |  |  | + | Відділ комунального господарства та благоустрою Чорноморської міської ради КП “МУЖКГ” | Забезпечено економію водних ресурсів |
| 148 |  | Розширення системи артезіанських свердловин з урахуванням потреб міста та населених пунктів |  |  | + | Відділ комунального господарства та благоустрою Чорноморської міської ради КП “ЧВК” | Забезпечено питною водою населення |
| 149 | 4.1.4. Створити ефективну та екологічно безпечну систему водовідведення та очищення стічних вод | Реконструкція каналізаційної станції та очисних споруд | + |  |  | Відділ комунального господарства та благоустрою Чорноморської міської ради КП “ЧВК” | Забезпечено стабільну очистку стоків, покращено екологічний стан громади |
| 150 |  | Будівництво нових мереж відведення дощових, підземних вод, реконструкція існуючого зливового колектору | + |  |  |  | Знижено ризик підтоплень, покращено відведення дощових і поверхневих вод, чисті вулиці, стабільна система дощової каналізації |
| 151 | 4.1.5. Розвивати та впорядковувати зелені зони громади, забезпечуючи їх збереження та збільшення площ | Ведення обліку та інвентаризація зелених насаджень, управління зеленими насадженнями, відведення земельних ділянок під зелені зони | + |  |  | Відділ комунального господарства та благоустрою Чорноморської міської ради Сектор екології КП “Зеленгосп” | Збільшено показники озеленення на 1 жителя |
| 152 |  | Розроблення концепції розвитку зелених зон громади | + |  |  |  | Збережено та створено умови для розвитку зелених зон |
| 153 |  | Створення карти розвитку та введення в експлуатацію зелених зон, розташованих на території громади | + |  |  |  | Покращено екологічний стан громади |
| 154 |  | Створення нових зелених зон на території населених пунктів громади (сел. Олександрівка, с. Малодолинське, с. Бурлача Балка) | + |  |  |  | Збережено та створено умови для розвитку зелених зон |
| 155 | 4.1.6. Посилити енергоефективність та підвищити стійкість громади до змін клімату | Реалізація заходів Муніципального енергетичного плану | + |  | + | Відділ енергоефективності та грантової діяльності Сектор екології | Зменшено рівень викидів СО2 в атмосферу, забезпечено економію коштів домогосподарств на енергоносії |
| 156 |  | Проведення заходів з визначення «островів перегріву» та запровадження заходів зі зниження температурних впливів |  |  | + |  | Зменшено ризики для здоров'я населення (кліматичні зміни) |
| 157 | 4.1.7. Забезпечити комплексний захист прибережних територій від забруднення, зсувів і руйнувань | Реалізація проєкту з берегоукріплення зруйнованих територій в районі 9-го мікрорайону м. Чорноморська |  |  | + | Управління архітектури та містобудування Відділ комунального господарства та благоустрою Чорноморської міської ради Управління капітального будівництва Чорноморської міської ради КП “МУЖКГ” | Проведено заходи із захисту узбережжя, мінімізація ерозії, підвищено рівень безпеки берегової смуги |
| 158 |  | Запровадження моніторингового спостереження за стабільністю прибережних територій, розширення територій міських пляжів, що мають відзнаку «Блакитний прапор» Розроблення концепції розвитку прибережних територій та відновлення їх рекреаційно- туристичного потенціалу (з урахуванням їх нестабільності) | + |  |  |  | Запроваджено системне моніторингове управління територіями, розширено пляжі, зросла туристична привабливість громади |
| 159 | 4.1.8. Розвивати екологічно чистий транспорт та безпечну інфраструктуру для його використання | Проведення заходів щодо популяризації екологічного транспорту. | + |  |  | Відділ економіки управління економічного розвитку та торгівлі | Зросла популярність використання екологічного транспорту серед жителів громади |
| 160 |  | Створення безпечної інфраструктури для екологічно чистих видів транспорту (велосипеди, самокати тощо), розвиток пішохідних рухів | + |  |  | Відділ комунального господарства та благоустрою Чорноморської міської ради Управління архітектури та містобудування Сектор екології | Забезпечено комфортну мобільність, збільшено вело-/пішохідний трафік, зменшено викиди |
| 161 | 4.1.9. Формувати високу екологічну свідомість населення та запроваджувати екологічні стандарти в управлінні громадою | Розроблення навчальних екологічних програм, які заохочуватимуть громадськість до екологічних ініціатив | + |  |  | Сектор екології Управління освіти Чорноморської міської ради | Змінено екологічну свідомість жителів громади |
| Оперативна ціль 4.2. Вдосконалення просторового розвитку та містобудівного планування |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | 4.2.1. Розробити Комплексний план просторового розвитку громади для раціонального використання територій та ресурсів | Оновлення планів зонування (зонінгу) | + |  |  | Управління архітектури та містобудування Сектор екології Відділ комунального господарства та благоустрою Чорноморської міської ради | Впорядковано містобудівну документацію, створено умови для залучення інвестицій |
| 163 |  | Розроблення детальних планів територій під розвиток та інвестиції | + |  |  |  |  |
| 164 |  | Створення цифрового геопорталу громади та виконати геопідоснову громади М 1:500 | + |  |  |  |  |
| 165 |  | Розроблення програми «Зелене планування та стале середовище» |  |  | + |  | Покращено якість міського середовища |
| 166 |  | Впровадження сучасних урбаністичних рішень для розвитку територій громади |  |  | + |  |  |
| 167 |  | Розроблення та оновлення Генеральних планів населених пунктів; | + |  |  |  | Впорядковано містобудівну документацію |
| 168 |  | Проведення ремонту дитячих майданчиків на території громади | + |  | + | Відділ комунального господарства та благоустрою Чорноморської міської ради | Забезпечено безпеку та доступність |
| 169 |  | Проведення ремонту спортивних майданчиків на території громади | + |  |  |  | Покращено показники рівня здоров'я, популяризовано спорт, забезпечено доступність та зручність для жителів громади |
| 170 | 4.2.2. Сформувати збалансовану структуру забудови з урахуванням екологічних, соціальних і транспортних потреб населення | Встановлення екологічних вимог до забудови і благоустрою (озеленення, водовідведення, енергоефективність) | + |  |  | Управління архітектури та містобудування Сектор екології | Покращено благоустрій, забезпечено екологічну стійкість, забезпечено стандартизацію екологічних вимог до забудов |
| 171 |  | Визначення функціональних зон території (житлова, громадська, виробнича, рекреаційна тощо) | + |  |  |  | Впорядковано містобудівну документацію |
| 172 |  | Встановлення стандартів щільності, висотності та параметрів забудови |  |  | + |  | Впорядковано містобудівну документацію |
| 173 |  | Формування мережі зелених зон і громадських просторів, визначення їх правового статусу |  |  | + |  | Створено мережу зелених зон і громадських просторів, покращено довкілля, зросла якість життя жителів |
| 174 | 4.2.3. Розвивати територію громади шляхом інтеграції транспортних, промислових і житлових зон | Будівництво тунелю під залізничним мостом сполученням Чорноморськ-Олександрівка |  |  | + | Міністерство розвитку громад та територій України (за згодою) Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області (за згодою) Управління архітектури та містобудування Управління капітального будівництва Чорноморської міської ради | Розвантажено трафік, покращено сполучення між селищем та селами, забезпечено кращий доступ для доїзду екстрених та аварійних служб, створено більш сприятливі умови для розвитку громади та туризму |
| 175 |  | Проведення аналізу та оптимізації автомобільних транспортних маршрутів пасажирських перевезень |  |  | + | Відділ економіки управління економічного розвитку та торгівлі | Покращено якість транспортних послуг та мобільність жителів громади |
| 176 |  | Розвиток інфраструктури доступного громадського транспорту і мережі пішохідних та велосипедних шляхів | + |  |  | Відділ комунального господарства та благоустрою Чорноморської міської ради | Забезпечено екологічну мобільність, збільшено рівень користування громадським і екологічним транспортом, зменшено залежність від автівок |
| 177 |  | Проведення заходів щодо створення логістичних хабів та зон сервісного обслуговування транспорту |  |  | + | Управління комунальної власності та земельних відносин Чорноморської міської ради Управління архітектури та містобудування Приватні інвестори (за згодою) | Облаштовано функціональні логістичні хаби, оптимізовано вантажопотоки, збільшено ефективність транспортування |
| Оперативна ціль 4.3. Розвиток туризму |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 | 4.3.1. Забезпечити сучасний, якісний благоустрій рекреаційних зон на узбережжі для розвитку відпочинку та приваблення туристів | Ліквідація аварійних та занедбаних споруд і будівель, а також створення паркової зони на міському центральному пляжі у м.Чорноморськ | + |  |  | Відділ комунального господарства та благоустрою Чорноморської міської ради КП “МУЖКГ” КП “Зеленгосп” | Створено безпечні, комфортні умови, зросла кількість нових відвідувачів, туристів, покращено благоустрій міста |
| 179 |  | Встановлення камер схову на міському центральному пляжі у м.Чорноморськ | + |  |  | Відділ комунального господарства та благоустрою Чорноморської міської ради КП “МУЖКГ” | Створено зручні умови для відвідувачів, які сприяють розвитку туризму |
| 180 |  | Будівництво/ремонт туалетів та роздягалень на міському центральному пляжі у м.Чорноморськ | + |  | + |  |  |
| 181 |  | Будівництво туалету з доступністю для маломобільних груп населення у місці загального користування в центрі с.Бурлача Балка (парк, стадіон, дитячий майданчик) |  |  | + | Управління капітального будівництва Чорноморської міської ради | Створено зручні умови для відпочинку та комфортного перебування жителів та гостей села |
| 182 |  | Проведення повної інвентаризації, документування та паспортизації об’єктів історико-культурної спадщини місцевого значення, включно з пам’ятками, архітектурними ансамблями та об’єктами нематеріальної спадщини Сформувати чітке розуміння обсягів спадщини та її стану |  |  | + | Відділ культури Чорноморської міської ради | Сформовано чітке розуміння обсягу спадщини та її стану, спрощено управління об'єктами |
| 183 |  | Відкриття художньої галереї сучасного мистецтва на базі минулого порт-клубу |  |  | + |  | Сформовано нову культурну локацію, що сприяла активізації мистецького життя, зросла кількість відвідувачів/туристів |
| 184 | 4.3.2. Забезпечити популяризацію та розвиток системного подієвого, спортивного туризму , активних морських видів відпочинку та природних маршрутів. Створити туристичний кластер | Розвиток туристичного клубу Румб |  |  | + | Управління освіти Чорноморської міської ради Відділ молоді та спорту Чорноморської міської ради | Забезпечено розвиток позашкільної освіти та умов для фізичного, психологічного виховання дітей та молоді |
| 185 |  | Запровадження Мобільного додатку/ розділу на сайті громади "Туристичний Чорноморськ" |  |  | + | Відділ економіки управління економічного розвитку та торгівлі Відділ інформаційних технологій та з питань доступу до публічної інформації | Створено умови, які сприяли розвитку туризму та суміжних послуг гостинності, збільшено надходження туристичного збору |
| 186 | 4.3.3. Просувати бренд «Чорноморськ – громада відкритих горизонтів» як символу відкритості, гостинності та сталого морського шляху між Україною та світом | Популяризація туристичного потенціалу громади, активна робота в соціальних мережах (контент-маркетинг, співпраця з блогерами) |  |  | + | Відділ економіки управління економічного розвитку та торгівлі Відділ інформаційних технологій та з питань доступу до публічної інформації | Зросли туристичні потоки, збільшено надходження до бюджету громади від суб’єктів господарювання туристичної галузі та суміжних послуг |

Начальник управління економічного

розвитку та торгівлі                                                                                                                                                                   Наталія ГЄНЧЕВА