Додаток 2 до Програми

Перелік заходів і завдань Міської цільової програми відпочинку та оздоровлення дітей Чорноморської міської територіальної громади на 2026- 2028 роки

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування (вартість), тис. грн, у тому числі: | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 р. – 4 690,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2027 р. – 5 981,8 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2028 р. – 6 284,8 |  |
| 1 | Оздоровча діяльність | 1.1.Придбання путівок для забезпечення оздоровлення дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей; дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”; дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, під час безпосередньої участі у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, під час безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України; | Квітень – серпень | Управління соціальної політики Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | Бюджет Чорноморської міської територіальної громади | 2026 р. – 1 300,0 2027 р. – 1 400,0 2028 р. - 1 500,0 | Охоплення оздоровленням та відпочинком протягом літніх канікул дітей, які потребують особливої соціальної уваги |
|  |  | дітей, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту; дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи; дітей, які взяті на облік службою у справах дітей як такі, що перебувають у складних життєвих обставинах; дітей, одному з батьків яких встановлено інвалідність І або ІІ групи |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.Організація роботи таборів відпочинку з денним перебуванням, дитячих закладів праці та відпочинку, тематичних та профільних змін на базі загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів | Червень - серпень | Управління освіти Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області |  | 2026 р. – 3 220,0 2027 р. – 4 393,2 2028 р. - 4 584,0 |  |
| 2 | Організаційна робота щодо створення умов для оздоровлення та відпочинку дітей | 2.1. Участь у обласних семінарах, тренінгах з питань підготовки до оздоровчої кампанії та підведення підсумків її проведення. | За потребою | Управління соціальної політики Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області; Управління освіти Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області; КНП “Чорноморська лікарня” Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | Не потребує фінансування | Не потребує фінансування | Покращення якості надання дітям послуг з оздоровлення та відпочинку |
|  |  | 2.2. Здійснення обстеження дитячих закладів оздоровлення та відпочинку щодо стану підготовки до проведення літніх оздоровчих кампаній, проведення в установленому порядку перевірки дотримання норм проживання та харчування у дитячих закладах. | Протягом оздоровчого періоду | Управління соціальної політики Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області; | Не потребує фінансування | Не потребує фінансування | Покращення якості надання дітям послуг з оздоровлення та відпочинку |
|  |  | 2.3. Направлення до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку кваліфікованих лікарів-педіатрів та середніх медичних працівників. |  | КНП “Чорноморська лікарня” Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | Не потребує фінансування | Не потребує фінансування | Організація якісного медичного обслуговування у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку |
|  |  | 2.4. Створення умов для забезпечення повної безпеки дітей і учнівської молоді під час перевезень до місць відпочинку та перебування в оздоровчих закладах. | Протягом оздоровчого періоду | Управління соціальної політики Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області; КНП “Чорноморська лікарня” Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області; Підприємства – власники таборів | Не потребує фінансування | Не потребує фінансування | Доступ дітей до закладів оздоровлення та відпочинку |
| 3 | Реалізація проєктів та методик у виховній роботі з дітьми під час відпочинку та оздоровлення | 3.1. Організація на базі оздоровчих таборів роботи виїзних консультативних пунктів центрів соціальних служб для молоді з метою надання консультацій, психолого-педагогічної, інформаційної, соціально-медичної допомоги дітям, пропаганди здорового способу життя, попередження негативних проявів у підлітковому і молодіжному середовищі та проявів суїцидальної поведінки серед дітей, факторів, які сприяють втечам та зникненню дітей. | Протягом оздоровчого періоду | КУ «ЦСС ЧМР» | Не потребує фінансування | Не потребує фінансування | Пропаганда та формування здорового способу життя |
|  |  | 3.2. Організація в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку змістовного дозвілля, роботи виїзних бібліотек, безкоштовного відвідування музеїв, театрів дітьми соціально незахищених категорій. | Протягом оздоровчого періоду | Управління освіти Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області; Відділ культури Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | Бюджет Чорноморської міської територіальної громади | 2026 р. – 0 2027 р. – 0 2028 р. – 0 | Підвищення культурного та освітнього рівня дітей |
|  |  | 3.3. Проведення в дитячих оздоровчих закладах та таборах денного перебування тематичних та профільних відпочинкових змін, забезпечення роботи тематичних гуртків, секцій, клубів з метою творчого розвитку талановитих та обдарованих дітей, лідерів учнівського самоврядування. | Протягом оздоровчого періоду | Управління освіти Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області; Відділ культури Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | Бюджет Чорноморської міської територіальної громади | 2026 р. – 0 2027 р. – 0 2028 р. – 0 | Розвиток творчих здібностей дітей та забезпечення проведення активного дозвілля |
|  |  | 3.4. Організація під час відпочинку та оздоровлення дітей екскурсійного обслуговування, проведення дитячих туристичних та екскурсійних подорожей по Україні, культурно-масових, фізкультурно-спортивних та оздоровчих заходів протягом календарного року. | Протягом календарно го року | Управління освіти Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області; Відділ культури Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області; Відділ молоді та спорту Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | Бюджет Чорноморської міської територіальної громади | 2026 р. – 0 2027 р. – 0 2028 р. – 0 |  |
|  |  | 3.5. Створення «Art-таборів» у закладах культури. | Протягом оздоровчого періоду | Відділ культури Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | Бюджет Чорноморської міської територіальної громади | 2026 р. – 170,0 2027 р. – 188,6 2028 р. – 200,8 | Пропаганда та формування здорового способу життя |
| 4 | Інформаційне забезпечення оздоровчої кампанії | 4.1.Забезпечення висвітлення на сайті міської ради заходів, пов'язаних з процесом підготовки і проведення оздоровлення дітей | Протягом оздоровчого періоду | Управління соціальної політики Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | Бюджет Чорноморської міської територіальної громади | Не потребує окремого виділення коштів | Надання доступної інформації щодо оздоровчої кампанії |

Начальниця управління соціальної політики 								Тетяна ПРИЩЕПА