Додаток

до розпорядження міського голови

від 17.08.2022 № 238

## План заходів

щодо підготовки і відзначення 31-ї річниці Незалежності України та

Дня Державного Прапора України

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Заходи** | **Терміни виконання** | **Відповідальні** |
| Виконати необхідні роботи щодо упорядкування та благоустрою міста. Привести в належний санітарний та технічний стан дороги, вулиці, мережі зовнішнього освітлення | Серпень 2022 | Руслан Саїнчук  Оксана Кілар  Сергій Альт  Олег Гончаренко  Артем Книш  Федір Баличев  Дмитро Єфімов  керівники підприємств, установ і організацій (за згодою) |
| Розробити програму та організувати проведення культурно-масових, освітніх та спортивних заходів з нагоди Дня Державного Прапора України та Дня Незалежності України | Протягом серпня 2022 | Юлія Крістанова Євген Черненко  Лілія Алексейчук  Олена Лобода |
| Розробити сценарій проведення урочистої частини до Дня Державного Прапору та Дня Незалежності України | до 23 серпня 2022 | Юлія Крістанова  Олена Лобода |
| Встановити Державні прапори України на житлових будинках, будівлях підприємств, установ і організацій, незалежно від форми власності, по вулицях міста | 23 – 24  серпня 2022 | Сергій Альт  керівники підприємств, установ і організацій |
| Забезпечити посилене прибирання міських територій: доріг, вулиць, узбіччя; прибудинкових і загальноміських територій; парків, скверів, зеленої зони, а також біля горельєфу Т.Г. Шевченка, Обеліску Слави, Пам’ятного знаку полеглим за Батьківщину, Алеї Героїв Небесної Сотні, місць поховань учасників АТО, ООС та відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації на території України. Провести обстеження стану меморіальних  дошок   Шуму В.О.  за адресою:  вул. В.Шума,13, Пихтєєву В.Ю. за адресою: проспект Миру, 17а, Савінову Е.В. за адресою: провулок Шкільний, 8, ЗОШ №1 та меморіальних дошок воїнам-інтернаціоналістам | до 23  серпня 2022 | Руслан Саїнчук  Оксана Кілар  Сергій Альт  Вадим Пігасов  Олег Гончаренко  Микола Малий  Лілія Алексейчук  Леонід Жуха |
| Організувати офіційну церемонію урочистого підняття Державного Прапора України на головному флагштоці, що розташований на розі вул.1Травня та вул. Паркової | 23 серпня 2022 | Юлія Крістанова  Олена Лобода |
| Забезпечити підключення звукової апаратури (2кВТ) для проведення офіційної церемонії урочистого підняття Державного Прапора України на головному флагштоці, що розташований на розі вул.1Травня та вул. Паркової. | 23 серпня 2022 | Руслан Щербина |
| Звернутись до релігійних організацій з пропозицією провести молебні за Україну і Український народ, за захисників і захисниць України, за мир в Україні та світі | до 24 серпня 2022 | Олена Лобода |
| Здійснити організаційно-технічні заходи щодо проведення урочистого привітання та інших заходів відповідно до Програми культурно-масових, освітніх та спортивних заходів з нагоди Дня Державного Прапора України та Дня Незалежності України | до 24 серпня 2022 | Юлія Крістанова  Олена Лобода  Євген Черненко  Руслан Щербина |
| Провести урочисте привітання та нагородження мешканців міста | 23-24серпня 2022 | Юлія Крістанова  Олена Лобода |
| Забезпечити кошик квітів та його доставку для покладання до горельєфу Т.Г.Шевченка та пам’ятного знаку «Полеглим за Батьківщину» | 24 серпня 2022 | Сергій Попов  Олена Лобода  Оксана Бонєва |
| Навчальним закладам та організаціям, на території яких розміщені меморіальні дошки та пам’ятні знаки людям, які боролись за свободу і незалежність України, організувати покладання квітів | 23- 24 серпня 2022 | Лілія Алексейчук  Леонід Жуха  Микола Малий  Олена Лобода  Оксана Бонєва |
| Провести тематичні заходи, науково-практичні конференції, круглі столи, виховні години, історичні уроки, присвячені 31-й річниці Незалежності України, шляхам розвитку держави та її сьогоденню, консолідації суспільства у справі розбудови України як європейської держави | Протягом вересня 2022 | Лілія Алексейчук  Леонід Жуха |
| Організувати медійні, виставкові, інші інформаційні та патріотично-виховні заходи, спрямовані на донесення до широкого загалу інформації про багатовікову історію, важливі події та персоналії українського державотворення, державні символи України | Протягом серпня – вересня 2022 | Юлія Крістанова |
| Забезпечити охорону громадського порядку під час проведення спортивних і культурно-масових заходів із відзначення Дня Державного Прапора України та 31-ї річниці Незалежності України (за окремим графіком) | 23-24 серпня 2022 | Євген Орлов  Петро Канар`ян |
| Забезпечити обстеження матеріально-побутових умов проживання учасників АТО, ООС та відсічі і стримування збройної агресії російської федерації на території України, сімей загиблих військовослужбовців з їх числа, здійснити заходи щодо вирішення їх соціально-побутових проблем | Постійно | Тетяна Прищепа  Микола Малий |
| Передбачити забезпечення засобами пересування, протезно-ортопедичними виробами, індивідуальними опорно-руховими пристроями та засобами догляду за тяжко і хронічно хворими військовослужбовцями, які брали участь в АТО, ООС та відсічі і стримування збройної агресії російської федерації на території України (за потребою) | Постійно | Тетяна Прищепа |
| Забезпечити отримання самотніми пенсіонерами соціальної допомоги у вигляді придбання миючих засобів | до 24 серпня 2022 | Тетяна Прищепа  Марія Іванова |
| Сприяти в межах компетенції реалізації ініціатив громадськості, спрямованих на зміцнення національної єдності, розбудову держави, популяризацію національних традицій та державних символів України, утвердження позитивного іміджу України у світі | Постійно | Керівники управлінь та відділів |
| Забезпечити широке висвітлення заходів з підготовки і відзначення 31-ї річниці Незалежності України та Дня Державного Прапору України на офіційній сторінці Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області у мережі Facebook. Залучати місцеві ЗМІ до висвітлення матеріалів | Протягом серпня 2022 | Анастасія Артеменко  керівники засобів масової інформації (за згодою)  Олена Лобода |

Керуюча справами Наталя Кушніренко