                                                                   2                             «Продовження додатка»
                                                                    3                                    «Продовження додатка»


Додаток 
до рішення виконавчого комітету Чорноморської міської  ради  
від  15.05.2026  №  162
ПЛАН ЗАХОДІВ ЩОДО БЛАГОУСТРОЮ

ОБ’ЄКТІВ ЧОРНОМОРСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО МІСЬКОГО ПЛЯЖУ НА 2026 РІК

	№

п/п
	Найменування робіт
	Кількість, терито-ріальна одиниця
	Джерело

фінансування
	Строк
виконання
	Відповідальний

виконавець

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Заходи, що  передбачені пунктами 1.2.-1.10. спільного наказу  начальника Одеської обласної військової адміністрації  та командира оперативно-тактичного угруповання «Одеса» від 06.04.2026 № 17/7  «Про деякі заходи з підготовки до часткового доступу на ділянки узбережжя Чорного моря, в умовах правового режиму воєнного стану»
	1 од.


	Бюджет  міської громади
	01.06.2026
	КП “МУЖКГ”

Сергій Альт,
Відділ взаємодії з правоохоронними органами, органами ДСНС, оборонної роботи
 Василь Ходзінський 
(згідно з п.1.5)


	2
	Підготовка та відкриття автостоянки
	1 од.


	Бюджет  міської громади
	18.05.2026
	КП “МУЖКГ”

Сергій Альт
Відділ комунального господарства та благоустрою
Оксана Кілар 

	3
	Монтаж автоматичних шлагбаумів
	2 од.
	Бюджет  міської громади
	18.05.2026
	КП “МУЖКГ”

Сергій Альт

	4
	Обстеження підводної та надводної акваторії пляжу
	55 000 м2
	Бюджет  міської громади
	25.05.2026
	КП “МУЖКГ”

Сергій Альт

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	5
	Поточний ремонт та утримання зовнішнього освітлення пляжу  
	1 од.
	Бюджет  міської громади
	Протягом року
	КП “МУЖКГ”
Сергій Альт


	6
	Відновлення та установка застережливих, інформаційно-вказiвних стендів та плакатів, табличок, стрілки для укриття
	21 од.
	Бюджет  міської громади
	25.05.2026
	КП “МУЖКГ”

Сергій Альт

	7
	Прочистка системи зливових лотків
	500 м.п.
	Бюджет  міської громади
	Травень 2026
	КП “МУЖКГ”

Сергій Альт

	8
	 Влаштування очеретяного покриття тіньових навiciв 
	100 м2
	Бюджет  міської громади
	Травень 2026
	КП “МУЖКГ”

Сергій Альт

	9
	Ремонт та фарбування урн
	до 80 од.
	Бюджет  міської громади
	25.05.2026
	КП “МУЖКГ”

Сергій Альт

	10
	Ремонт та фарбування:
-     парканів та огорож;
 -     поручнів сходів;
 -     лав для відпочинку;
-      рятувальних вишок.
	850 м.п.

750 м.п.

14 од.
4 од.
	Бюджет  міської громади
	 25.05. 2026
	КП “МУЖКГ”

Сергій Альт

	11
	Покіс трави
	Зелена зона центрального міського пляжу
	Бюджет  міської громади
	сезонно
	КП “МУЖКГ”

Сергій Альт

	12
	Підготовка та ремонт громадських туалетів, 

медичних пунктів,

приміщення адміністрації
	4 од.

2 од.

1 од.
	Бюджет  міської громади
	18.05.2026
	КП “МУЖКГ”

Сергій Альт

	13
	Очищення, просіювання піску, впорядкування прибережної зони
	25 000 м2
	Бюджет  міської громади
	01.06.2026 -31.08.2026
	КП “МУЖКГ”

Сергій Альт

	14
	Приведення до ладу та фарбування паркану КНС, ремонт водопровідних та каналізаційних колодязів на території центрального міського пляжу
	1 од.
	Кошти підприємства
	25.05.2026
	КП «ЧВК»

Євген Ігнатовський 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	15
	Встановлення урн біля кожного  об’єкту торгівлі
(у кількості 2 од.)
	біля об’єктів торгівлі
	Кошти суб'єктів господарю-вання
	25.05.2026
	Суб’єкти підприємницької діяльності, розташовані на міському пляжі,
Управління економічного розвитку та торгівлі
Наталія Гєнчева 

	16
	Підготовка будівлі та прилеглої території (ремонт та фарбування будівель; ремонт твердого покриття; освітлення та улаштування клумб)  
	біля об’єктів торгівлі
	Кошти суб'єктів господарю-вання
	25.05.2026
	Суб’єкти підприємницької діяльності, розташовані на міському пляжі,

Управління економічного розвитку та торгівлі
Наталія Гєнчева 

	17
	Ремонт решіток та прочистка зливових лотків на паркувальних майданчиках
	біля об’єктів торгівлі
	Кошти суб'єктів господарю-вання
	25.05.2026
	Суб’єкти підприємницької діяльності, розташовані на міському пляжі,

Управління економічного розвитку та торгівлі
Наталія Гєнчева 

	18
	Фарбування поручнів сходів, парканів, огорожі прилеглої території об’єктів торгівлі

 
	біля об’єктів торгівлі
	Кошти суб'єктів господарю-вання
	25.05.2026
	Суб’єкти підприємницької діяльності, розташовані на міському пляжі,

Управління економічного розвитку та торгівлі
Наталія Гєнчева
 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	19


	Укладання договорів на вивіз твердих побутових відходів та  на участь в утриманні міського пляжу

	об’єкти торгівлі

	Кошти суб'єктів господарю- вання 


	25.05.2026


	Суб’єкти підприємницької діяльності, розташовані на міському пляжі,
Управління економічного розвитку та

торгівлі
Наталія Гєнчева 

КП “МУЖКГ”

Сергій Альт


Заступник начальника відділу комунального
господарства та благоустрою

                                       Дмитро ГАПОНЕНКО

