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ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення виконавчого комітету
Чорноморської міської ради 
від  05.06.2026  №  177 

Додаток  1 до рішення 
виконавчого комітету
Чорноморської міської ради
від  05.06.2026  №  177

Заходи 
з підготовки об’єктів житлово-комунального, паливно-енергетичного господарства та соціально-культурної сфери Чорноморської міської територіальної громади Одеського району Одеської області до роботи в осінньо-зимовий період 2026 - 2027 років

Заходи з підготовки КП «МУЖКГ»
до роботи в осінньо-зимовий період 2026-2027 років

	№ п/п
	Найменування робіт
	Од. вим.
	План підготовки
на
2026-2027 роки
	Строк
виконання
	Відповідальний

	[bookmark: _Hlk230255605]1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Комплексна підготовка будинків, які перебувають під управлінням КП «МУЖКГ», до зими з видачею паспортів готовності
	од.
	194
	15.09.2026
	     Альт С.Г.

	2
	Забезпечення виконання огляду і ревізії вентканалів з оформленням актів та відомостей профілактичного огляду.
Огляд оголовків димоходів 
	відповідно до графіку
2 рази (навесні і восени)
	Альт С.Г.

	3
	Підготовка транспортних засобів до роботи в осінньо-зимовий період
	а/м
	4
	Вересень 2026
	Альт С.Г.

	4
	Підготовка нормативного запасу прибирального інвентаря для боротьби зі сніжними заметами й ожеледдю
	од.
	80
	Вересень 2026
	Альт С.Г.

	5
	Заготівля протиожеледного матеріалу (або піщано-сольової суміщі)

	т
	60
	Вересень 2026
	Альт С.Г.

	6
	Створення бригади з ліквідації аварій, боротьби зі сніжними заметами в кожній ЖЕД

	бригад
	4
	Вересень 2026
	Альт С.Г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	7
	Перевірка та відновлення (за необхідністю) герметизації інженерних вводів 
	
буд.
	
194
	Вересень 2026
	Альт С.Г.



Заходи з підготовки КП «Чорноморськтеплоенерго»
до роботи в осінньо-зимовий період 2026-2027 років

	№ п/п
	Найменування робіт
	Вид ліцензованої діяльності В-виробництво, ТР- транспортування
	Виконавець
	Термін виконання
	Відповідальні

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Технічне обстеження, огляд, діагностика котла ПТВМ-30М № 1
	В
	Підрядна організація
	ІІ кв.
	Паншин А.В.

	2
	Технічне обстеження, огляд, діагностика котла КВГМ -50 № 3
	В
	Підрядна організація
	ІІ кв.
	Паншин А.В.

	3
	Технічне обстеження вантажопідйомних механізмів
	В
	Підрядна організація
	ІІІ кв.
	Паншин А.В.

	4
	Підтримка ККД котлів за рахунок ущільнення обмурування в котельні № 2
	В
	Госп. спосіб
	ІІ -ІІІ кв.
	Паншин А.В.

	5
	Гідравлічні випробування котлів ПТВМ-30М № 1, № 2, 
КВГМ-50 № 3, № 4
	В
	Госп. спосіб
	ІІ -ІІІ кв.
	Паншин А.В.

	6
	Гідравлічні випробування трубопроводів та запірної арматури в котельні № 2
	В
	Госп. спосіб
	ІІ- ІІІ кв.
	Паншин А.В.

	7
	Придбання та заміна сольового насосного агрегату  № 1
	В
	Госп. спосіб
	ІІ кв.
	Паншин А.В.

	8
	Заміна або ремонт засувок Ду250 мм, Ду300 мм на трубопроводі рециркуляційних насосів
	В
	Госп. спосіб
	ІІ - ІІІ кв.
	Паншин А.В.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	9
	Заміна або ремонт дуттьового вентилятора № 4 (з електродвигуном) котла ПТВМ-30М № 2
	В
	Підрядна організація
	 ІІІ кв.
	Паншин А.В.

	10
	Ремонт димососа № 2 котла ПТВМ-30М № 2
	В
	Підрядна організація
	 ІІІ кв.
	Паншин А.В.

	11
	Ремонт мережевого насоса № 5 (із заміною підшипників та торцевого ущільнення - 2 од.)
	В
	Підрядна організація
	 ІІІ кв.
	Паншин А.В.

	12
	Ремонт внутрішньої системи опалення котельні № 2
	В
	Госп. спосіб
	 ІІІ кв.
	Паншин А.В.

	13
	Поточний ремонт газового обладнання котелень
	В
	Підрядна організація
	 ІІІ кв.
	Паншин А.В.

	14
	Поточний ремонт, огляд теплотехнічного обладнання котелень, згідно з графіком ППР
	В
	Госп. спосіб
	 ІІ - ІV кв.
	Паншин А.В.

	15
	Поточний ремонт (ревізія), огляд КВП та А на котельнях, ЦТП, насосних,  згідно з графіком ППР
	В                                    ТР
	Госп. спосіб
	ІІ - ІV кв.
	Паншин А.В.

	16
	Проведення періодичних повірок та калібрувань засобів контролю, вимірювання, автоматичних пристроїв, приладів обліку теплової енергії та об’єму (маси) теплоносія
	
В                                    ТР
	Підрядна організація
	ІІ - ІІІ кв.
	Паншин А.В.

	17
	Проведення періодичної повірки комерційних вузлів обліку газу 1 і 2 черги котельні № 2, котельні у с. Малодолинське
	В                                    ТР
	Підрядна організація
	ІІ - ІІІ кв.
	Паншин А.В.

	18
	Поточний ремонт (ревізія), огляд електрообладнання на котельнях, ЦТП, насосних станціях, згідно з графіком ППР

	
В                                             ТР                                        
	Госп. спосіб
	ІІ - ІV кв.
	Паншин А.В.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	19
	Виміри опору заземлення та ізоляції електрообладнання на котельні, ЦТП, адмінбудівлі
	В                                    ТР
	Підрядна організація
	ІІІ кв.
	Паншин А.В.

	20
	Технічне обслуговування електроустаткування ТП-4081, ТП-4484, РУ-0.4 кВ, РУ-10 кВ в котельні № 2
	
В
	Госп. спосіб
	ІІІ кв.
	Паншин А.В.

	21
	Заміна силових щитів ПР-1, ПР-2 у ТП-4081 із монтажем електрообладнання
	В                                    
	Госп. спосіб
	ІІІ кв.
	Паншин А.В.

	22
	Ремонт високовольтного вводного ел. кабелю від ПС "ТРАНСПОРТНА" ком. № 39 до РУ-10 кВ ТП- 4081
	В
	Підрядна організація
	ІІ кв.
	Паншин А.В.

	23
	Монтаж обладнання  вузла обліку електричної енергії АСКОЕ у РУ-10 кВ ТП-4081
	В
	Підрядна організація
	ІІ кв.
	Паншин А.В.

	24
	Заміна шаф  компенсації реактивною потужністю 250 кВАР з автоматичним регулюванням  у ТП-4081 ККУ-04-250-10-21У3  у кількості - 2 шт.
	В
	Госп. спосіб
	ІІІ кв.
	Паншин А.В.

	25
	Заміна автовимикачів електродвигунів рециркуляційних насосів № 1- № 4
	В
	Госп. спосіб
	ІІІ кв
	
Паншин А.В.

	26
	Поточний ремонт, огляд технологічного обладнання на ЦТП, насосних станціях згідно з графіком ППР
	ТР
	Госп. спосіб
	ІІ-ІV кв.
	
Паншин А.В.

	27
	Заміна засувок на КЗШ Ду 50 мм - Ду 150 мм - 9 шт. на трубопроводі опалення в ЦТП
	ТР
	Госп. спосіб
	ІІ-ІІІ кв.
	
Паншин А.В.

	28
	Заміна теплообмінника на ЦТП № 8
	ТР
	Госп. спосіб
	ІІ-ІІІ кв.
	
Паншин А.В.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	29
	Монтаж системи вузла контролю тиску ЦТП № 35
	ТР
	Госп. спосіб
	ІІ-ІІІ кв.
	
Паншин А.В.

	30
	Очищення фільтрів Ду 150 мм - 15 шт.
	ТР
	Госп. спосіб
	ІІ-ІІІ кв.
	
Паншин А.В.

	31
	Поточний ремонт, огляд теплових мереж згідно з графіком ППР
	ТР
	Госп. спосіб
	ІІ-ІІІ кв.
	
Паншин А.В.

	32
	Заміна теплових мереж з використанням попередньо ізольованих труб (ППУ) Ду 50мм - Ду 250 мм - 620 пм (у 2-х труб. обчисленні)
	ТР
	Підрядна організація
	ІІ-ІІІ кв.
	
Паншин А.В.

	33
	Заміна засувок КЗШ Ду 50 мм - Ду 200 мм на теплових мережах
	ТР
	Госп. спосіб
	ІІ-ІІІ кв.
	
Паншин А.В.

	34
	Проведення гідравлічних випробувань магістральних теплових мереж
	ТР
	Госп. спосіб
	ІІ-ІІІ кв.
	
Паншин А.В.

	35
	Проведення періодичних держповірок та ремонт будинкових приладів обліку теплової енергії
	В                                    ТР
	Підрядна організація
	ІІ-ІV кв.
	
Паншин А.В.

	36
	Поточний ремонт виробничих приміщень, ЦТП, котелень
	В                                             ТР                                        
	Підрядна організація
	ІІ-IV кв.
	
Паншин А.В.

	[bookmark: _Hlk229496552]37
	Укомплектовка аварійним запасом необхідного обладнання, запасними частинами та матеріалами
	В                                             ТР                                        
	Госп. спосіб
	ІІ-IV кв.
	
Паншин А.В.

	38
	Підготовка машин та механізмів до роботи в зимових умовах знижених температур
	ТР
	Госп. спосіб
	ІІ-IV кв.
	
Паншин А.В.










Заходи з підготовки КП «Чорноморськводоканал»
до роботи в осінньо-зимовий період 2026-2027 років

	№ п/п
	Найменування
робіт
	Од.
вим.
	План  на
2026-2027
	Строк
виконання
	
Відповідальний

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Підготовка транспортних  засобів до роботи в осінньо-зимовий період
	а/м


	29

	листопад
2026
	Ігнатовський Є.М.

	2
	Підготовка  нормативного  запасу  піску,  інвентаря  та  засобів  боротьби  зі сніговими  заносами
	т
	2
	жовтень
2026
	Ігнатовський Є.М.

	3
	Забезпечення безперебійної роботи системи  опалення в усіх виробничих, побутових та адміністративних  приміщеннях. Проведення гідравлічного  випробування
	од.
	6
	вересень
2026
	Ігнатовський Є.М.

	4
	Проведення робіт з консервації. Законсервувати  фонтани на зимовий період
	од.
	3


	жовтень
2026
	Ігнатовський Є.М.

	5
	Каналізаційні насосні станції -ремонт будівель і споруд
	од.
	2
	червень
2026
	Ігнатовський Є.М.

	5.1
	Ремонт каналізаційних  мереж:              КНС «Пляжна» - часткова заміна напірного колектора та заміна запірної арматури
	м

м
	45

10
	вересень
2026
	Ігнатовський Є.М.

	5.2
	Заміна каналізаційної труби Ø250 мм (кераміка),  L=25 м від п. № 1 до п. № 2 за адресою м. Чорноморськ, вул. Парусна, 9
	м
	25
	червень
2026
	Ігнатовський Є.М.

	5.3
	(Чорноморський ліцей №7) — заміна каналізаційної труби Ø200 мм (кераміка),  L=10 м за адресою м. Чорноморськ, пр-т Миру,43а
	м
	10
	червень
2026
	Ігнатовський Є.М.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	5.4
	Заміна  засувок різного діаметру  (Д 50-800) на напірній мережі каналізації
	од.
	8
	червень-вересень
2026
	Ігнатовський Є.М.

	6
	Водопровідні насосні станції:
ремонт будівель
	од.
	4
	травень-липень
2026
	Ігнатовський Є.М.

	7
	Ремонт водопровідних  мереж:              - заміна аварійного водопроводу Д.500 чуг мм- 52 м (санація) на д. 225 мм по вул. Портова в с. Бурлача Балка; 
- заміна аварійного водопроводу Д.80 ст 175м та запірної арматури у колодязі по вул. Шкільна в с. Бурлача Балка
	м

м

м

од.
	227

52

175

2
	травень-червень
2026
	Ігнатовський Є.М.

	8
	Заміна  засувок різного діаметру  (Д50-500) на магістральних мережах водопроводу
	од.
	6

	травень-серпень
2026
	Ігнатовський Є.М.

	9
	Ремонт існуючих водопровідних колодязів
	од.
	12
	червень
2026
	Ігнатовський Є.М.

	10
	Каналізаційні очисні споруди:
	од.
	12
	червень-вересень
2026
	Ігнатовський Є.М.

	10.1

	Поточний ремонт  приміщень (душових із санвузлами) в адміністративно-побутовому корпусі
	од.
	1
	липень-вересень 2026
	Ігнатовський Є.М.

	10.2
	Заміна вікон у  будівлі електромеханічних майстерень
	од.
	1
	червень
2026
	Ігнатовський Є.М.

	10.3
	Поточний ремонт  мулових майданчиків № 5-6-7-8

	од.
	4
	липень-вересень 2026
	Ігнатовський Є.М.

	10.4
	Поточний ремонт адміністративно-побутової будівлі
	од.
	1
	квітень-травень 2026
	Ігнатовський Є.М.

	10.5
	Ремонт покрівлі технологічних будівель з водостічною системою
	од.
	4
	квітень-травень 2026
	Ігнатовський Є.М.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	10.6
	Ремонт технологічної  дороги від аеротенку до МЗО -220 м2
	од.
	1
	травень 2026
	Ігнатовський Є.М.

	11
	Капітальний ремонт перетинки № 6 Ду-500 мм між водогонами Ду-1000 мм та Ду-700 мм
	од.
	1
	червень-серпень 2026
	Ігнатовський Є.М.

	12
	Ремонт існуючих каналізаційних колодязів
	од.
	5
	червень
2026
	Ігнатовський Є.М.

	13
	Утеплення  колодязів на магістральних водогонах Д - 700, 600, 1000 мм
	од.
	16
	жовтень
2026
	Ігнатовський Є.М.

	14
	Промивка, прочистка каналізаційних   самопливних мереж
	км
	80
	жовтень 2026
	Ігнатовський Є.М.






Начальник відділу комунального                                                     Оксана КІЛАР
господарства та благоустрою
