ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету

Чорноморської міської ради

від  05.06.2026  №  177

Додаток  1 до рішення

виконавчого комітету

Чорноморської міської ради

від  05.06.2026  №  177

Заходи

з підготовки об’єктів житлово-комунального, паливно-енергетичного господарства та соціально-культурної сфери Чорноморської міської територіальної громади Одеського району Одеської області до роботи в осінньо-зимовий період 2026 - 2027 років

Заходи з підготовки КП «МУЖКГ»

до роботи в осінньо-зимовий період 2026-2027 років

| № п/п | Найменування робіт | Од. вим. | План підготовки на 2026-2027 роки | Строк виконання | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Комплексна підготовка будинків, які перебувають під управлінням КП «МУЖКГ», до зими з видачею паспортів готовності | од. | 194 | 15.09.2026 | Альт С.Г. |
| 2 | Забезпечення виконання огляду і ревізії вентканалів з оформленням актів та відомостей профілактичного огляду. Огляд оголовків димоходів | відповідно до графіку 2 рази (навесні і восени) |  |  | Альт С.Г. |
| 3 | Підготовка транспортних засобів до роботи в осінньо-зимовий період | а/м | 4 | Вересень 2026 | Альт С.Г. |
| 4 | Підготовка нормативного запасу прибирального інвентаря для боротьби зі сніжними заметами й ожеледдю | од. | 80 | Вересень 2026 | Альт С.Г. |
| 5 | Заготівля протиожеледного матеріалу (або піщано-сольової суміщі) | т | 60 | Вересень 2026 | Альт С.Г. |
| 6 | Створення бригади з ліквідації аварій, боротьби зі сніжними заметами в кожній ЖЕД | бригад | 4 | Вересень 2026 | Альт С.Г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | Перевірка та відновлення (за необхідністю) герметизації інженерних вводів | буд. | 194 | Вересень 2026 | Альт С.Г. |

Заходи з підготовки КП «Чорноморськтеплоенерго»

до роботи в осінньо-зимовий період 2026-2027 років

| № п/п | Найменування робіт | Вид ліцензованої діяльності В-виробництво, ТР- транспортування | Виконавець | Термін виконання | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Технічне обстеження, огляд, діагностика котла ПТВМ-30М № 1 | В | Підрядна організація | ІІ кв. | Паншин А.В. |
| 2 | Технічне обстеження, огляд, діагностика котла КВГМ -50 № 3 | В | Підрядна організація | ІІ кв. | Паншин А.В. |
| 3 | Технічне обстеження вантажопідйомних механізмів | В | Підрядна організація | ІІІ кв. | Паншин А.В. |
| 4 | Підтримка ККД котлів за рахунок ущільнення обмурування в котельні № 2 | В | Госп. спосіб | ІІ -ІІІ кв. | Паншин А.В. |
| 5 | Гідравлічні випробування котлів ПТВМ-30М № 1, № 2, КВГМ-50 № 3, № 4 | В | Госп. спосіб | ІІ -ІІІ кв. | Паншин А.В. |
| 6 | Гідравлічні випробування трубопроводів та запірної арматури в котельні № 2 | В | Госп. спосіб | ІІ- ІІІ кв. | Паншин А.В. |
| 7 | Придбання та заміна сольового насосного агрегату № 1 | В | Госп. спосіб | ІІ кв. | Паншин А.В. |
| 8 | Заміна або ремонт засувок Ду250 мм, Ду300 мм на трубопроводі рециркуляційних насосів | В | Госп. спосіб | ІІ - ІІІ кв. | Паншин А.В. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9 | Заміна або ремонт дуттьового вентилятора № 4 (з електродвигуном) котла ПТВМ-30М № 2 | В | Підрядна організація | ІІІ кв. | Паншин А.В. |
| 10 | Ремонт димососа № 2 котла ПТВМ-30М № 2 | В | Підрядна організація | ІІІ кв. | Паншин А.В. |
| 11 | Ремонт мережевого насоса № 5 (із заміною підшипників та торцевого ущільнення - 2 од.) | В | Підрядна організація | ІІІ кв. | Паншин А.В. |
| 12 | Ремонт внутрішньої системи опалення котельні № 2 | В | Госп. спосіб | ІІІ кв. | Паншин А.В. |
| 13 | Поточний ремонт газового обладнання котелень | В | Підрядна організація | ІІІ кв. | Паншин А.В. |
| 14 | Поточний ремонт, огляд теплотехнічного обладнання котелень, згідно з графіком ППР | В | Госп. спосіб | ІІ - ІV кв. | Паншин А.В. |
| 15 | Поточний ремонт (ревізія), огляд КВП та А на котельнях, ЦТП, насосних, згідно з графіком ППР | В ТР | Госп. спосіб | ІІ - ІV кв. | Паншин А.В. |
| 16 | Проведення періодичних повірок та калібрувань засобів контролю, вимірювання, автоматичних пристроїв, приладів обліку теплової енергії та об’єму (маси) теплоносія | В ТР | Підрядна організація | ІІ - ІІІ кв. | Паншин А.В. |
| 17 | Проведення періодичної повірки комерційних вузлів обліку газу 1 і 2 черги котельні № 2, котельні у с. Малодолинське | В ТР | Підрядна організація | ІІ - ІІІ кв. | Паншин А.В. |
| 18 | Поточний ремонт (ревізія), огляд електрообладнання на котельнях, ЦТП, насосних станціях, згідно з графіком ППР | В ТР | Госп. спосіб | ІІ - ІV кв. | Паншин А.В. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19 | Виміри опору заземлення та ізоляції електрообладнання на котельні, ЦТП, адмінбудівлі | В ТР | Підрядна організація | ІІІ кв. | Паншин А.В. |
| 20 | Технічне обслуговування електроустаткування ТП-4081, ТП-4484, РУ-0.4 кВ, РУ-10 кВ в котельні № 2 | В | Госп. спосіб | ІІІ кв. | Паншин А.В. |
| 21 | Заміна силових щитів ПР-1, ПР-2 у ТП-4081 із монтажем електрообладнання | В | Госп. спосіб | ІІІ кв. | Паншин А.В. |
| 22 | Ремонт високовольтного вводного ел. кабелю від ПС "ТРАНСПОРТНА" ком. № 39 до РУ-10 кВ ТП- 4081 | В | Підрядна організація | ІІ кв. | Паншин А.В. |
| 23 | Монтаж обладнання вузла обліку електричної енергії АСКОЕ у РУ-10 кВ ТП-4081 | В | Підрядна організація | ІІ кв. | Паншин А.В. |
| 24 | Заміна шаф компенсації реактивною потужністю 250 кВАР з автоматичним регулюванням у ТП-4081 ККУ-04-250-10-21У3 у кількості - 2 шт. | В | Госп. спосіб | ІІІ кв. | Паншин А.В. |
| 25 | Заміна автовимикачів електродвигунів рециркуляційних насосів № 1- № 4 | В | Госп. спосіб | ІІІ кв | Паншин А.В. |
| 26 | Поточний ремонт, огляд технологічного обладнання на ЦТП, насосних станціях згідно з графіком ППР | ТР | Госп. спосіб | ІІ-ІV кв. | Паншин А.В. |
| 27 | Заміна засувок на КЗШ Ду 50 мм - Ду 150 мм - 9 шт. на трубопроводі опалення в ЦТП | ТР | Госп. спосіб | ІІ-ІІІ кв. | Паншин А.В. |
| 28 | Заміна теплообмінника на ЦТП № 8 | ТР | Госп. спосіб | ІІ-ІІІ кв. | Паншин А.В. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29 | Монтаж системи вузла контролю тиску ЦТП № 35 | ТР | Госп. спосіб | ІІ-ІІІ кв. | Паншин А.В. |
| 30 | Очищення фільтрів Ду 150 мм - 15 шт. | ТР | Госп. спосіб | ІІ-ІІІ кв. | Паншин А.В. |
| 31 | Поточний ремонт, огляд теплових мереж згідно з графіком ППР | ТР | Госп. спосіб | ІІ-ІІІ кв. | Паншин А.В. |
| 32 | Заміна теплових мереж з використанням попередньо ізольованих труб (ППУ) Ду 50мм - Ду 250 мм - 620 пм (у 2-х труб. обчисленні) | ТР | Підрядна організація | ІІ-ІІІ кв. | Паншин А.В. |
| 33 | Заміна засувок КЗШ Ду 50 мм - Ду 200 мм на теплових мережах | ТР | Госп. спосіб | ІІ-ІІІ кв. | Паншин А.В. |
| 34 | Проведення гідравлічних випробувань магістральних теплових мереж | ТР | Госп. спосіб | ІІ-ІІІ кв. | Паншин А.В. |
| 35 | Проведення періодичних держповірок та ремонт будинкових приладів обліку теплової енергії | В ТР | Підрядна організація | ІІ-ІV кв. | Паншин А.В. |
| 36 | Поточний ремонт виробничих приміщень, ЦТП, котелень | В ТР | Підрядна організація | ІІ-IV кв. | Паншин А.В. |
| 37 | Укомплектовка аварійним запасом необхідного обладнання, запасними частинами та матеріалами | В ТР | Госп. спосіб | ІІ-IV кв. | Паншин А.В. |
| 38 | Підготовка машин та механізмів до роботи в зимових умовах знижених температур | ТР | Госп. спосіб | ІІ-IV кв. | Паншин А.В. |

Заходи з підготовки КП «Чорноморськводоканал»

до роботи в осінньо-зимовий період 2026-2027 років

| № п/п | Найменування робіт | Од. вим. | План на 2026-2027 | Строк виконання | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Підготовка транспортних засобів до роботи в осінньо-зимовий період | а/м | 29 | листопад 2026 | Ігнатовський Є.М. |
| 2 | Підготовка нормативного запасу піску, інвентаря та засобів боротьби зі сніговими заносами | т | 2 | жовтень 2026 | Ігнатовський Є.М. |
| 3 | Забезпечення безперебійної роботи системи опалення в усіх виробничих, побутових та адміністративних приміщеннях. Проведення гідравлічного випробування | од. | 6 | вересень 2026 | Ігнатовський Є.М. |
| 4 | Проведення робіт з консервації. Законсервувати фонтани на зимовий період | од. | 3 | жовтень 2026 | Ігнатовський Є.М. |
| 5 | Каналізаційні насосні станції -ремонт будівель і споруд | од. | 2 | червень 2026 | Ігнатовський Є.М. |
| 5.1 | Ремонт каналізаційних мереж: КНС «Пляжна» - часткова заміна напірного колектора та заміна запірної арматури | м м | 45 10 | вересень 2026 | Ігнатовський Є.М. |
| 5.2 | Заміна каналізаційної труби Ø250 мм (кераміка), L=25 м від п. № 1 до п. № 2 за адресою м. Чорноморськ, вул. Парусна, 9 | м | 25 | червень 2026 | Ігнатовський Є.М. |
| 5.3 | (Чорноморський ліцей №7) — заміна каналізаційної труби Ø200 мм (кераміка), L=10 м за адресою м. Чорноморськ, пр-т Миру,43а | м | 10 | червень 2026 | Ігнатовський Є.М. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.4 | Заміна засувок різного діаметру (Д 50-800) на напірній мережі каналізації | од. | 8 | червень-вересень 2026 | Ігнатовський Є.М. |
| 6 | Водопровідні насосні станції: ремонт будівель | од. | 4 | травень-липень 2026 | Ігнатовський Є.М. |
| 7 | Ремонт водопровідних мереж: - заміна аварійного водопроводу Д.500 чуг мм- 52 м (санація) на д. 225 мм по вул. Портова в с. Бурлача Балка; - заміна аварійного водопроводу Д.80 ст 175м та запірної арматури у колодязі по вул. Шкільна в с. Бурлача Балка | м м м од. | 227 52 175 2 | травень-червень 2026 | Ігнатовський Є.М. |
| 8 | Заміна засувок різного діаметру (Д50-500) на магістральних мережах водопроводу | од. | 6 | травень-серпень 2026 | Ігнатовський Є.М. |
| 9 | Ремонт існуючих водопровідних колодязів | од. | 12 | червень 2026 | Ігнатовський Є.М. |
| 10 | Каналізаційні очисні споруди: | од. | 12 | червень-вересень 2026 | Ігнатовський Є.М. |
| 10.1 | Поточний ремонт приміщень (душових із санвузлами) в адміністративно-побутовому корпусі | од. | 1 | липень-вересень 2026 | Ігнатовський Є.М. |
| 10.2 | Заміна вікон у будівлі електромеханічних майстерень | од. | 1 | червень 2026 | Ігнатовський Є.М. |
| 10.3 | Поточний ремонт мулових майданчиків № 5-6-7-8 | од. | 4 | липень-вересень 2026 | Ігнатовський Є.М. |
| 10.4 | Поточний ремонт адміністративно-побутової будівлі | од. | 1 | квітень-травень 2026 | Ігнатовський Є.М. |
| 10.5 | Ремонт покрівлі технологічних будівель з водостічною системою | од. | 4 | квітень-травень 2026 | Ігнатовський Є.М. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10.6 | Ремонт технологічної дороги від аеротенку до МЗО -220 м2 | од. | 1 | травень 2026 | Ігнатовський Є.М. |
| 11 | Капітальний ремонт перетинки № 6 Ду-500 мм між водогонами Ду-1000 мм та Ду-700 мм | од. | 1 | червень-серпень 2026 | Ігнатовський Є.М. |
| 12 | Ремонт існуючих каналізаційних колодязів | од. | 5 | червень 2026 | Ігнатовський Є.М. |
| 13 | Утеплення колодязів на магістральних водогонах Д - 700, 600, 1000 мм | од. | 16 | жовтень 2026 | Ігнатовський Є.М. |
| 14 | Промивка, прочистка каналізаційних самопливних мереж | км | 80 | жовтень 2026 | Ігнатовський Є.М. |

Начальник відділу комунального                                                     Оксана КІЛАР

господарства та благоустрою