

**УКРАЇНА**

**ЧОРНОМОРСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА**

**Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я**

##  24.03.2023 65

## Про затвердження плану заходів

щодо підготовки відзначення 50 – ї

річниці міста Чорноморська

12 квітня 2023 року виповнюється 50 – а річниця міста Чорноморська. З метою підготовки та проведення на належному рівні заходів з нагоди цієї дати, керуючись
статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

1. Затвердити план заходів щодо підготовки та відзначення 50 – ї річниці міста Чорноморська та забезпечити їх виконання із суворим дотриманням вимог законодавства та обмежень воєнного стану (додаток 1).

 2. Затвердити план заходів щодо упорядкування та благоустрою міста (додаток 2).

 3. Відділу культури (Юлія Крістанова), відділу молоді та спорту (Євген Черненко), управлінню освіти (Лілія Алексейчук) розробити та провести культурно – масові та спортивні заходи з нагоди відзначення 50 – ї річниці міста Чорноморська.

 4. Фінансовому управлінню Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області (Ольга Яковенко) профінансувати головних розпорядників, які задіяні в заходах з підготовки відзначення 50 – ї річниці міста Чорноморська, в межах загальних асигнувань, затверджених в кошторисах установ на проведення культурно – масових, спортивних заходів та заходів з нагоди Дня міста.

 5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступників міського голови відповідно до розподілу обов’язків.

 Міський голова Василь ГУЛЯЄВ

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник міського голови Ігор ЛУБКОВСЬКИЙ

Заступник міського голови Руслан САЇНЧУК

Заступник міського голови Роман ТЄЛІПОВ

Заступник міського голови Наталя ЯВОЛОВА

Керуюча справами Наталя КУШНІРЕНКО

Начальник фінансового управління Ольга ЯКОВЕНКО

Начальник управління державної реєстрації

 та правового забезпечення Дмитро СКРИПНИЧЕНКО

Уповноважений з антикорупційної діяльності Микола ЧУХЛІБ

Начальник загального відділу Ірина ТЕМНА

Виконавець:

начальник відділу з питань внутрішньої політики Олена ЛОБОДА

Розсилка:

Міськвиконком - 1

Відділ культури – 2

Відділ з питань внутрішньої політики – 1

Відділ молоді та спорту - 1

Відділ бухгалтерського обліку та звітності - 1

Управління освіти - 1

Відділ комунального господарства та благоустрою – 1

Відділ взаємодії з правоохоронними органами, органами МНС та оборонної роботи - 1

КП «МУЖКГ» -1

КУ «Муніципальна варта» - 1

Відділ поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління національної поліції в Одеській області – 1

Відділ інформаційних технологій та з питань доступу до публічної інформації – 1

КУ «Молодіжний центр міста Чорноморська» -1

Відмітка про наявність/не наявність в розпорядженні інформації, передбаченої п. 2 розпорядження міського голови від 08.08.2022 № 228:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Начальник відділу взаємодії з правоохоронними органами, органами ДСНС, оборонної роботи Микола МАЛИЙ |

 Додаток 1

 до розпорядження міського голови від 24.03.2023 № 65

**План заходів**

**щодо підготовки відзначення 50 – ї річниці міста Чорноморська**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Назва заходу | Термін | Відповідальний |
| 1 | Організувати та провести відповідну роботу щодо отримання державних, обласних та міських нагород мешканцями міста з нагоди відзначення 50 – ї річниці м. Чорноморська | До 07.04.2023 | Наталя Кушніренко |
| 2 | Розробити та провести культурно – масові, освітні та спортивні заходи, присвячені Дню міста  | Березень – квітень 2023  | Юлія Крістанова Лілія АлексейчукЄвген Черненко Тетяна Медведєва |
| 3 | Забезпечити, за можливістю, придбання та передачу на баланс виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області продукції для відзначення та нагородження громадян за особистий значний внесок у становлення і розвиток міста, підприємств, установ і організацій, розташованих на території Чорноморської міської ради | Квітень 2023 | Євген ІгнатовськийАнатолій ПаншинСергій АльтОксана Бонєва |
| 4 | Провести в Центрі культури і мистецтв урочисте зібрання громадськості з нагоди Дня міста  | 12.04.2023 | Юлія Крістанова Олена Лобода |
| 5 | Забезпечити продовольчими наборами осіб, які знаходяться на обліку в КУ «Територіальний центр соціального обслуговування(надання соціальних послуг) Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | Квітень 2023 | Тетяна Прищепа Марія Іванова |
| 6 | Надати адресну матеріальну допомогу Почесним громадянам міста Чорноморськ та їх вдовам (вдівцям)  | До 01.05.2023 | Тетяна Прищепа  |
| 7 | Забезпечити громадський порядок та безпеку громадян під час проведення заходів, присвячених Дню міста | Березень-квітень 2023 | Дмитро ВолошинПетро Канар`ян |
| 8 | Забезпечити висвітлення заходів з нагоди відзначення 50-ї річниці міста Чорноморська на офіційному вебсайті Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області та у засобах масової інформації | Квітень 2023  | Анастасія Артеменко Олена ЛободаКерівники засобів масової інформації (за згодою)Керівники виконавчих органів та структурних підрозділів, які задіяні в організації свят |

Керуюча справами Наталя КУШНІРЕНКО

Додаток 2

до розпорядження міського голови

 від 24.03.2023 № 65

**План заходів щодо упорядкування та благоустрою міста**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Підприємства та організації | Проведення заходів з благоустрою до 12 квітня 2023 року | Виконавці  |
| 1 | ВКГБКП «Зеленгосп» | Посилене прибирання території парків, скверів, зелених кутків відпочинку, прибирання сухостійних дерев,  благоустрій клумб, газонів, розаріїв, висадка квітів | Руслан СаїнчукОксана КіларВолодимир Пігасов |
| 2 | ТОВ «Будівельна фірма Паритетбудінвест» | Посилене прибирання згідно з затвердженими дислокаціями вулично-дорожньої мережі, планування узбіч | Руслан Саїнчук Дмитро Гапоненко |
| 3 | КП «МУЖКГ» | Загальноміські, прибудинкові території: ремонт і фарбування огороджень, лав для відпочинку, вскопування газонів | Руслан Саїнчук Сергій Альт Дмитро Гапоненко |
| 4 | КП «МУЖКГ» | Оновлення дорожньої розмітки, пішохідних переходів | Руслан Саїнчук Сергій Альт Дмитро Гапоненко |
| 5 | ВКГБ,КП «МУЖКГ» | Поточний ремонт доріг, вулиць, тротуарів | Руслан Саїнчук Сергій Альт Дмитро Гапоненко |
| 6 | ТОВ «Ілкомсвіт» | Очистка опор зовнішнього освітлення від оголошень | Оксана Кілар Руслан Щербіна |
| 7 | КП «Чорноморськводоканал» | Прибирання та благоустрій закріпленої території.Запуск в робочий режим фонтанів у сквері Центральний, парку Приморський | Оксана Кілар Євген Ігнатовський  |
| 8 | КП «Чорноморськтеплоенерго» | Прибирання та благоустрій закріпленої території | Руслан Саїнчук Анатолій Паншин  |
| 9 | Підприємства, установи, організації, власники будівель магазинів, кафе, ресторанів та інших торгових павільйонів, офісів | Благоустрій прилеглої території в радіусі 20 метрів  | Руслан СаїнчукСвітлана Сергієнко Микола Білий  |

Керуюча справами Наталя КУШНІРЕНКО