Додаток до рішення сесії

Вороньківської сільської ради

від 16 лютого 2024 року№ 000 -30-VІІІ

**ЗВІТ**

**про виконання Програми розвитку системи освіти**

**Вороньківської сільської ради на 2021-2023 роки**

**I. Основні дані про Програму**

Програми розвитку системи освіти Вороньківської сільської ради на 2021-2023 роки затверджена рішенням сесії від 24.12.2020 р. №28-2-VІІІ (далі – Програма).

Відповідальний виконавець – Управління гуманітарного розвитку виконавчого комітету Вороньківської сільської ради.

Строк виконання Програми: 2021 – 2023 роки.

**II. Мета Програми та результати її досягнення**

Метою Програми є забезпечення стабільного розвитку системи освіти у селах Вороньківської сільської ради, яка сприятиме вихованню конкурентоспроможної, творчої, соціально активної особистості відповідно до сучасних умов, потреб держави та Вороньківської громади., формування позитивного іміджу освітньої галузі.

Програма була спрямована на всебічний розвиток людини як найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, а також на виховання відповідальних громадян, які скеровують свою діяльність на забезпечення сталого розвитку України.

Освітня сфера Вороньківської сільської ради протягом останніх років розвивається відповідно до потреб і особливостей територіальної громади у напрямі підвищення якості освіти, економічної ефективності функціонування закладів освіти, поліпшення доступу до якісних освітніх послуг.

Для досягнення мети Програми реалізовано такі завдання:

1. Сформовано мережу закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти комунальної власності територіальної громади для забезпечення освітніх потреб мешканців населених пунктів Вороньківської сільської ради.

2. Покращено стан матеріально-технічної та навчальної бази закладів освіти і приведено у відповідність до чинних стандартів організації навчального середовища; створено безпечні та нешкідливі умови навчання, виховання та розвитку дітей.

3. Впроваджено застосування інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій в освітньому процесі.

4. Створено систему роботи з обдарованими дітьми та учнівською молоддю, забезпечено подальший розвиток системи дієвого стимулювання обдарованих дітей та учнівської молоді, педагогічних працівників.

5. Створено Комунальну установу Центр дитячої та юнацької творчості, Вороньківська школа мистецтв.

6. Вдосконалюється система підготовки, підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.

7. Створено комунальну установу Інклюзивно-ресурсний центр Вороньківської сільської ради.

**ІІІ. Виконання завдань і заходів Програми**

На Програму розвитку системи освіти:

* на 2021 рік передбачено та затверджено кошти в сумі 92 466,2 тис. грн., з них 36 127, 00 тис. грн. за рахунок коштів державного бюджету (субвенція). Із залишків попереднього року було перерозподілено 1 740,0 тис. грн. субвенції;
* на 2022 рік - усього план, 104 911,4 0 тис.грн.; (99 664 982,00 грн. загального фонду та 3 652 397,00 грн спеціального фонду).
* на 2023 рік - у сумі 130 238,0 тис. грн., з них 13 020,38224 тис.грн. спеціального фонду і також 1 260,64 тис. грн. на ІРЦ, 43 000 тис. грн за рахунок коштів державного бюджету (субвенція). Впродовж року субвенція була зменшена на 10% і становила 38 072,4 тис.грн. За рахунок коштів місцевого бюджету додатково було виділено кошти для виплати 57 статті та оздоровчих, а також, для виконання певних ремонтних робіт в закладах освіти.

Виконання заходів Програми здійснювалося за такими напрямами та заходами.

1. Створення умов для забезпечення потреб населення у якісній освіті дітей та стабільного функціонування закладів освіти

1.1. Дошкільна освіта:

- впродовж звітного періоду мережа закладів дошкільної освіти повністю задовольняла потреби населення Вороньківської громади, проведено поточні та капітальні ремонти приміщень ЗДО;

Забезпечено:

- охоплення дошкільної освітою у 2023 році 96,82% дітей віком від 3 до 5 років, з них – виховуються в закладах дошкільної освіти 86,02% дітей. Охоплення дітей 5-річного віку дошкільною освітою становить 100%, у закладах освіти виховується 92,46% дітей 5 річного віку.;

- підключення закладів дошкільної освіти до високошвидкісної мережі Інтернет та створення сайтів закладів;

- виконання вимог системи якісного та безпечного харчування НАССР.

У квітні-травні 2022 року у закладах дошкільної освіти очного режиму роботи не було, частина педагогів працювали з вихованцями дистанційно, з 1 червня Головурівський ЗДО «Журавлик» та Вороньківського ЗДО «Віночок» розпочали роботу чергових груп. Більшість працівників закладів дошкільної освіти перебували у відпустках, а пізніше, на простої з отриманням мінімальної заробітної плати. З 1 вересня 2022 року всі заклади дошкільної освіти відновили роботу.

1.2 Загальна середня освіта:

- створено умови та забезпечено реформування системи загальної середньої освіти відповідно до Закону України «Про освіту» та Концепції «Нова українська школа», переходу на 12-річний термін здобуття середньої освіти та організації профільного навчання;

- затверджено план оптимізації мережі закладів освіти регіону, проводилась робота по формуванню мережі академічних ліцеїв; У 2022 році трансформовано 5 закладів загальної середньої освіти у ліцеї, Процівська ЗОШ – у початкову школу, з наступною реорганізацією у гімназію (рішення 17 чергової сесії від 26 серпня 2022 року). Вороньківський та Старинський ліцеї є опорними закладами освіти.

- проводилась робота по створенню сучасного освітнього простору в ЗЗСО;

- забезпечено створення сучасного інформаційного простору, забезпечено підключення ЗЗСО до високошвидкісної мережі Інтернет;

- забезпечено виконання вимог системи якісного та безпечного харчування НАССР.

**2021 рік:**

До 1 вересня завершився капітальний ремонт у Мирненській ЗОШ І-ІІІ ступенів. Ремонтні роботи проводилися завдяки спільному проєкту між Виконавчим комітетом Вороньківської сільської ради та Благодійним фондом "МХП-Громаді". У процесі проєкту здійснено ремонт фойє, класних кімнат, системи опалення та каналізаційної системи. Також придбано комп’ютерну техніку та дидактичні матеріали. Впродовж 2021 року на ремонтні роботи БФ «МХП-Громаді» надав 410 тис. грн, виділено кошти з місцевого бюджету Вороньківської сільської ради в сумі 325 тис. грн. До проєкту долучилися СФГ «Сокіл» (40 тис. грн), СФГ «Романовича» (18 тис. грн) та ФОП Усик О.П. (25 тис. грн). Старинська птахофабрика придбала меблі для першого класу на суму 50 тис. грн. До 28 грудня завершено утеплення фасаду (задня стіна) Сошниківської (старої) школи, виділено 250 тис. грн коштів місцевого бюджету.

Саме в цьому році першовересень порадував працівників Кийлівської філії ОНЗ «Вороньківський НВК» якісним ремонтом харчоблоку. За сприяння компанії «Selfish Club» (більше 500 тис гривень) був проведений капітальний ремонт харчоблоку: замінено та якісно змонтовано електропроводку, виконані сантехнічні роботи, облаштовано гіпсокартоном стіни трьох приміщень, замінено двері, покладена плитка, побілено, пофарбовано, придбано та встановлено нові стелажі для посуду, змонтована нова витяжна система, встановлено посудомийну машину. Для кухарів створені гарні умови для роботи. За сприяння компанії «Selfish Club» переобладнано газову котельню, яка обслуговує заклад, виготовлена відповідна документація.

За сприяння Департаменту освіти і науки КОДА за програмою «Ноутбук кожному вчителю» отримано 60 ноутбуків для закладів освіти у листопаді 2021 року.

За кошти державної субвенції НУШ придбано:

- закупівля засобів навчання та обладнання (крім комп'ютерного) для учнів початкових класів, що навчаються за новими методиками відповідно до Концепції "Нова українська школа" – 99, 721 тис.грн.;

- закупівля сучасних меблів для початкових класів нової української школи – 128,85 тис. грн.;

- закупівля комп'ютерного обладнання для початкових класів – 193,045 тис. грн.

**2022 рік:**

Виконавчим комітетом були виділено більше 1 млн. грн на облаштування укриттів у закладах освіти та на придбання матеріалів для облаштування, а саме:

- вентиляційних систем (придбано вентилятори та комплекти труб, монтування здійснювалося самостійно); 250 тис грн. виділено на облаштування системи вентиляції для ОНЗ «Вороньківський НВК» у пристосованому арендованому приміщенні з метою забезпечити укриття для 400 учнів та працівників закладу;

- побілка та фарбування стін, підлоги, труб і т.д.;

- вирівнювання та заливка підлоги, придбання покриття (плівка, лінолеум, інше);

- ремонт, прокладання електропроводки, придбання та встановлення світильників, розеток;

- виготовлення та встановлення дверей (Головурів ЗДО – 5, Головурів школа – 1, Старе ЗДО – 1, Мирне ЗДО – 2);

- відновлення аварійного виходу у Старівському ЗДО (пробивання стіни, вирізка у бетонній відмостці отвору, монтування східців, накриття, придбання та встановлення дверей);

- виготовлення та розміщення вказівників;

- облаштування санітарних кімнат (зон), придбання умивальників, унітазів, біотуалетів, хімічних засобів;

- заміна покрівлі вхідної групи в Будинку культури с.Вороньків.

- придбання медичних засобів;

- придбання пластикових коробів для зберігання продуктів харчування,, ємкостей для води;

- придбання та встановлення електрогенераторів, забезпечення їх пальним;

- придбання води та сухих продуктів для укриття згідно норм;

- облаштування кімнат, де перебуватимуть діти та працівники закладу;

- проведена робота з підключення інтернету у сховищах ЗЗСО за ініціативи МОН та МІНЦИФРИ, у ЗДО – власні кошти.

В кожному закладі змонтована пожежна сигналізація, використовуючи можливості якої, можна передавати сигнали оповіщення тривоги та інформувати учасників освітнього процесу.

До 1 вересня 2022 року у закладах освіти проведено косметичні ремонти: підготовлено класні кімнати, харчоблоки, пофарбовано сходові групи, проведено медогляди працівників, забезпечено заклади кадрами:

- Вороньківський ліцей: ремонт сходових маршів 1,2,3 поверхів (покращене фарбування). Лакування підлоги спортивного залу, ремонт персональних комп'ютерів вчителів - 5 комп'ютерів; придбано та замінено стелі Армстронг після ліквідації протікання в кабінетах №23, №21, бібліотеці, №40 - всього 57 плит; облаштування укриття по вул. Паркова (БК) – очищення та фарбування стін, виготовлення сходових перил, монтування витяжної системи, облаштування системи аварійного електроживлення, заміна покриття шифером навісу входу в укриття. Фарбування дверей в укритті.

Облаштування укриття по вул. Центральна,1к (ТОВ «Вороньків-агро») - очищення та фарбування стін, виготовлення сходових перил, монтування витяжної системи, облаштування системи аварійного електроживлення.

Заміна покриття лінолеумом в кабінеті №1.

Облаштування аварійного електроживлення в приміщенні майстерні для функціонування «Пункту незламності» - прокладання кабелів, монтаж запобіжників, монтаж розеточних груп, тощо.

Фарбування паркану. Фарбування воріт гаражних боксів.

Придбання 15 вогнегасників для об’єктів укриття.

Обслуговування протипожежної системи.

За кошти Юнісеф (109 тис.грн) придбано генератор та перетворювач напруги. За кошти державної субвенції: дидактику та 27 ноутбуків.

- Мирненський ліцей (ремонт укриття, ремонт кабінету інформатики та поточний ремонт приміщення школи); За кошти державної субвенції: 10 ноутбуків для вчителів.

- Головурівський ліцей (облаштування найпростіших укриттів загальною площею 201 м2 (земляні роботи, побілка вапном, заміна дверей та дверних рам, фарбування дерев’яних поверхонь, демонтаж металевих конструкцій, кладка цегли при переплануванні), ревізія запірної арматури системи опалення, ревізія, ремонт та заміна аварійних радіаторів опалення, ремонт каналізації в приміщені харчоблоку, відновлення лінії електромережі в приміщеннях найпростіших укриттів, під’єднання бензоелекторгенераторів до укриттів, тимчасове усунення протікання даху школи, ремонт металевого паркану. За кошти державної субвенції: 10 ноутбуків для вчителів.

- Сошниківський ліцей (косметичний ремонт цоколя будівель школи; косметичний ремонт в класних кімнатах та їдальні; підготовка укриття; пофарбували спортивні споруди; косметичний ремонт котелень; встановлення альтернативного джерела водопостачання; ремонт шкільного автобуса; технічне обслуговування сигналізації, заміри опору ізоляції, облаштування вентиляції в укритті (в підвальному приміщенні). За кошти державної субвенції: 10 ноутбуків для вчителів.

- Старинський ліцей (поточний ремонт всіх навчальних кабінетів, рекреацій, коридорів школи; фарбування спортзалу (стін, підлоги); фарбування спортивних снарядів на стадіоні; ремонт підвальних приміщень під укриття; укріплення спуску оглядового майданчика (бетонування стіни довжиною 25 м.); поточний ремонт даху школи №2; штукатурка стін в приміщенні школи №2; штукатурка цоколя приміщення школи №1 та фарбування, вибірковий ремонт асфальтового покриття; заміна ламп на світодіодні в укритті.

- висаджено 80 саджанців фруктових дерев, 80 кущів порічки та смородини, 30 каштанів. За кошти Юнісеф (109 тис.грн) придбано генератор та лави в укриття.

- Процівська школа: косметичні ремонти всіх кабінетів та коридорів. Поточний ремонт доріжки до входу в школу. Побілка стін в котельні та підсобних приміщеннях. Фарбування вхідних дверей та фундаменту школи. За кошти державної субвенції: 6 ноутбуків для вчителів.

**2023 рік:**

У селі Проців частково продовжено будівництво школи.

Під час підготовки до нового навчального року:

- проведено косметичні ремонти у ЗО та укриттях;

- придбано матеріали для виконання ремонтів та обладнання за запитом;

- висаджено декоративні та фруктові кущі, дерева, квіти;

- проведено облаштування територій.

- здійснено ремонт автобусів.

- отримано документи та поставлено на облік 2 автобуси (співфінансування нового автобуса Еталон 900 тис.грн. та подарунок від Швеції – Mersedes Benz Citaro).

- збудовано укриття у Процівському ЗДО «Лісова казка» - 2 374 тис. грн – кошти місцевого бюджету;

- виготовлено ПКД приміщення подвійного призначення (укриття на 500 осіб та спортивна зала) для Вороньківського ліцею – 250 тис грн. місцевого бюджету.

Головурівський ліцей: Виділено кошти: лютий: 287,82 тис.грн. (матеріали на ремонт класів), поточний ремонт навчального кабінету №5 198,371 тис. грн; Березень: вогнезахист 51,04 тис.грн. Червень: капітальний ремонт навчального кабінету № 2 -188,9 тис.грн. Липень: для проведення капітального ремонту системи опалення-230,223 тис.грн. водонагрівач - 13 тис.грн; вересень: облаштування виходів на горища протипожежними люками – 28 тис. грн.

Виконано: косметичний ремонт класів, проведено капітальний ремонт кабінету початкових класів, кабінету історії, заміну батарей опалення.

Мирненський ліцей: Виділено кошти: лютий: матеріали для ремонту- 105,7 тис. грн, поточний ремонт водостічної системи будівлі -198,32 тис.грн., березень: обладнання для облаштування Класу Захисту України-117, 794 тис.грн., вогнезахист – 50,578 тис. грн. для поточного ремонту укриття цивільного захисту 190 тис.грн. Червень: придбання запчастин для автобуса - 84 тис. грн., ремонт шкільного автобуса 82 тис. грн.; вересень - придбання матеріалів для облаштування стаціонарного туалету в укритті – 45 тис.грн.;

Виконано: проведено косметичний ремонт класів, коридорів 1-2 поверхів, ремонт вхідних східців до укриття, ремонт туалету, класу Захисту України, косметичний ремонт їдальні .ремонт автобуса, ремонт водостічної системи.

Сошниківський ліцей: кошти: лютий: матеріали та обладнання 186,35 тис.грн, поточний ремонт фасаду будівлі – 198,4 тис.грн. заміна, повірка та ремонт пристроїв лічильника газу та газогону-21,5 тис.грн; технічне обслуговування газових котелень-23 тис.грн. Березень: обладнання для облаштування Класу Безпеки-103,592 тис.грн, для придбання матеріалів для облаштування Класу Безпеки 166,959 тис.грн. вогнезахист – 72,3 тис. грн. Червень: послуги по усуненню витоків газу та ремонту з чисткою двох газових котлів 22,58 тис.грн, ремонт GPRS модему для побутових лічильників газу 7,69 тис.грн., Липень: для придбання жалюзів вертикальних для класу безпеки-10,85 тис.грн., для закупівлі матеріалів для підведення теплої води до умивальників у м’ясо-рибному, гарячому цеху та вході у їдальню 7,5 тис.грн. на ремонт автобуса – 9,845 тис.грн., на поточний ремонт класу безпеки 186,08 тис.грн., для придбання лічильника газу – 35,5 тис.грн. вересень: облаштування виходів на горища протипожежними люками – 14 тис.грн., придбання матеріалів для облаштування стаціонарного туалету в укритті – 45 тис.грн.; послуги з перевірки пожежних кран-комплектів та гідрантів – 6,4 тис. грн.; послуги з вогнезахисної обробки деревяних конструкцій горища – 32 тис. грн., придбання бензинового генератора- 41,1 тис.грн.; листопад - ремонт пожежної сигналізації – 89,67 тис.грн.

Проведено косметичний ремонт котелень, підсобних приміщень, будівель школи, спортивних споруд, класних кімнат, покриття для підлоги в укриття, ремонт автобуса, капітальний ремонт та облаштування Класу безпеки, заміна лічильника газу, обробка горища, облаштування стаціонарних туалетів у сховищі, ремонт сигналізації, придбання генератора для котельні.

Старинський ліцей: Виділено кошти: лютий: матеріали та обладнання – 141,36 тис.грн., поточний ремонт водовідведення- 39,89 тис.грн; Березень: вогнезахист – 74,206 тис.грн. Червень: придбання пального - 96,85 тис.грн придбання матеріалів та запчастин для автобуса -111,65 тис.грн. капітальний ремонт пішохідних доріжок тротуарною плиткою на території – 210,417 тис. грн.; листопад – поточний ремонт покрівлі – 41,833 тис.грн.

Виконано: поточний ремонт коридорів, кабінетів ліцею, капітальний ремонт бібліотеки господарським способом, зрізано аварійні дерева, виготовлено з них дошку та шалівку для ремонту забору, тумб, капітальний ремонт пішохідних доріжок. Придбано жалюзі в бібліотеку 2 шт., ремонт покрівлі.

Вороньківський ліцей:

Виділено кошти: лютий: матеріали та обладнання – 232,530 тис.грн., Поточний ремонт туалету (2-й поверх) -178,384 тис.грн, поточний ремонт електрощитової -199,8 тис.грн., поточний ремонт автобуса-50 тис.грн; придбання програмного забезпечення-12 тис.грн; Березень: вогнезахист – 98, 312 тис.грн. Червень: придбання запчастин для автобуса – 72 тис.грн., ремонт шкільного автобуса -75,5 тис.грн. послуги з інженерно-геологічних вишукувальних робіт для підготовки робіт по реконструкції існуючих господарських будівель для розміщення споруд цивільного захисту – 50 тис.грн, капітальний ремонт кабінету № 6 -199,729 тис. грн;

Липень: на посуд – 20 тис.грн., на виготовлення проектно-кошторисної документації по об”єкту: “Реконструкції існуючих господарських будівель для розміщення споруди цивільного захисту – 200 тис.грн.; вересень: облаштування виходів на горища протипожежними люками – 14 тис.грн., послуги з перевірки пожежних кран-комплектів та гідрантів – 9,1 тис.грн.; дизпаливо – 99 тис.грн.

Виконано: поточний ремонт туалету (ІІ поверх), капітальний ремонт кабінету №6, медичного кабінету. Поточний ремонт фойє і коридорів 1,2,3 поверхів, сходових маршів, фундаменту, кабінету обслуговуючої праці, спортивного залу, майстерні – проведено господарським способом;

Обслуговування території навчального закладу – термін виконання – постійно - проводиться господарським способом. Поточний ремонт автобуса, Виготовлення проектно-кошторисної документації на укриття.

Кийлівська філія Вороньківського ліцею.

Виділено кошти: лютий: матеріали для поточного ремонту 32,1 тис. грн., поточний ремонт відмостки будівлі -126,397 тис. грн, Червень: капітальний ремонт водостічної системи будівлі – 120,091 тис.грн.; вересень: облаштування виходів на горища протипожежними люками – 14 тис. грн.

Виконано: Поточний ремонт фойє, коридорів, класів філії – проводиться господарським способом. Поточний ремонт відмостки, поточний ремонт водостічної системи.Поточний ремонт вчительської кімнати.

Процівська початкова школа

Виділено кошти: лютий: 5,644 тис.грн послуги з перезарядки вогнегасників.

Липень: на посуд – 6 тис.грн., на придбання вхідних дверей шкільної їдальні – 15 тис.грн. листопад: послуги з перезарядки вогнегасників- 1,5 тис.грн.

Виконано: поточний ремонт коридорів, кабінетів, ремонт двох дверей у шкільній їдальні. Косметичний ремонт у приміщенні школи та їдальні, фарбування фундаменту. Заміна дверей у шкільній їдальні (вирвало під час сильного вітру), часткова заміна столового посуду (миски, тарілки, чашки – припис СЕС)

Вороньківський ЗДО

Виділено кошти: лютий: поточний ремонт системи водо-, теплопостачання та каналізації підвального приміщення -170,32 тис.грн., Березень: виготовлення проекту «Встановлення вузла обліку теплової енергії» - 12 тис.грн.

Червень: придбання холодильника – 15 тис.грн., придбання батарей для проведення ремонтних робіт господарським способом – 30 тис.грн, капітальний ремонт накриття вхідних груп – 140,789 тис.грн; капітальний ремонт санвузла ясельної групи -197,951 тис.грн. Липень: закупівля матеріалів для проведення теплої води до умивальників у 5 групових осередках – 14,852 тис.грн., придбання вологостійких світлодіодних світильників в кількості 20 шт. в укриття – 5,4 тис.грн, за послуги експертизи проекту вузла обліку теплоти – 2,482 тис.грн., вересень: придбання перегородок в туалетних приміщеннях – 7 тис.грн., послуги з перевірки пожежних кран-комплектів та гідрантів – 4,55 тис.грн.; листопад: плівка будівельна – 28,5 тис. грн.

Виконано: поточний ремонт (часткова заміна) водотеплопостачання та каналізації підвального приміщення, пофарбовано паркан та ворота при вході на територію дитсадка. Робота зроблена силами працівників закладу, проведено оформлення та впорядкування території дитсадка.

Поточний ремонт санвузла ясельної групи. Капітальний ремонт ясельної групи. Заміна накриття вхідних груп.

Головурівський ЗДО

Виділено кошти: березень: на послуги з встановлення, монтажу охоронно- тривожної сигналізації (повна охорона приміщення) – 99,867 тис. грн., Червень: придбання холодильника – 15 тис.грн., Липень послуги з виготовлення топографічно-геодезичної зйомки Реконструкція ПЛ 0,4 кВ від ТП 24 12 тис.грн. повірка лічильника СВТУ-10 М 10,5 тис.грн. на виготовлення проектно-кошторисної документації “Реконструкція ПЛ 0,4 кВ від ТП 24 – 25 тис.грн.; вересень: облаштування виходів на горища протипожежними люками – 14 тис.грн.

Виконано:: поточний ремонт в приміщенні силами працівників, ремонт та фарбування споруд на майданчиках.

Мирненський ЗДО

Виділено кошти: липень: придбання GSM модуля та комплектуючих до нього для передачі даних теплових лічильників 15,522 тис.грн., придбання посуду – 18,5 тис.грн.

Виконано: Поточний ремонт приміщень закладу.

Процівський ЗДО

Виділено кошти: березень: на послуги з цілодобової охорони об’єкта , пусконалагоджування системи охоронно-тривожної сигналізації – 59,861 тис.грн, придбання захисної фортифікаційної споруди (найпростішого укриття) цивільного захисту – 2 374 тис. грн. Липень: придбання допоміжного посуду – 5 тис.грн. придбання GSM модуля та комплектуючих до нього для передачі даних теплових лічильників 15,522 тис.грн.; вересень: придбання вогнегасників – 8 тис.грн.,

Виконано: Побудовано найпростіше укриття. Косметичний ремонт закладу освіти: пофарбовано огорожу, підмурок, дитячі майданчики, Шпаклівка усіх відкосів у закладі і їх фарбування, заміна плитки зовні приміщення,

Поточний ремонт усіх вхідних груп, сходових маршів.

Ремонт туалетів у старшій та середній групах (заміна зливної системи).

Капітальний ремонт сходів на пожежному виході ясельної групи та кухарів.

Капітальний ремонт генератора.

Сошниківський ЗДО

Виділено кошти: лютий: поточний ремонт відмостки -13,08 тис.грн. Липень: на послуги з відкачування вигрібних ям трактором з бочкою - 8,88 тис.грн., вересень: модем 104 UA Smart – 3,36 тис.грн, лічильник газу – 3 тис. грн., погодження проектів встановлення модему – 2,5 тис.грн., перевірка димових каналів та системи сигналізації – 5,7 тис.грн.

Виконано: Пофарбовано підлогу у приміщенні закладу, стеля, відкоси та труби на харчоблоці, у підсобних приміщеннях. Реставрація (частково) стін та їх фарбування у їдальні, кладових, на веранді харчоблоку. Частковий ремонт та фарбування споруд на ігровому майданчику, павільйон, ворота та вхідна зона. Котельня - побілено приміщення, пофарбовано труби, ящик для редуктора.

Ремонт бетонної стяжки (відмостка) навколо ЗДО. частковий ремонт підлоги у туалетній к-ті. Встановлення перегородок у туалетній к-ті (2 шт.), повірка газосигналізатора.

Заміна лічильника газу.

Старівський ЗДО

Виділено кошти: Лютий: поточний ремонт балкону -199,3 тис.грн., Липень: на виплату заробітної плати додатковим штатним одиницям, а саме двом асистентам вихователя – 129,529 тис.грн., для придбання матеріалів – 4 тис.грн., вересень: придбання пожежних рукавів- 6,816 тис.грн., ремонт системи пожежної сигналізації – 24 тис.грн., листопад: придбання електроплити – 39 тис.грн.

Виконано: ремонт балкону, поточний ремонт: фарбування підлоги, підвіконня, дверей у приміщенні закладу (спальні ,роздягальні, групові, туалети, коридори), фарбування стелі на харчоблоці та допоміжних приміщень. Частковий ремонт та фарбування споруд на ігровому майданчику, цоколя та фасаду, фарбування огорожі та ремонт покриття парковки. Генеральне прибирання у ЗДО.

В усіх закладах освіти встановлено тривожні кнопки (33,066 тис.грн.), згідно рекомендацій КОДА, у Процівському ЗДО (59,860 тис.грн.) та Головурівському ЗДО (99,866 тис.грн.) встановлено систему охорони та під’єднано до пульта Державної служби охорони.

У закладах освіти проведено вогнезахист дерев’яних конструкцій та перезаряджено вогнегасники. Замінено люки на горища на вогнетривкі.

Заклади освіти отримали від КОВА набори канцтоварів від ЮНІСЕФ, 5 ноутбуків для Мирненського та Старинського ліцеїв, 18 планшетів для Старинського та Вороньківського ліцеїв для організації дистанційного навчання а також вживані 24 монітори та клавіатури. (26 липня – гуманітарна допомога від Франції). Мирненський ліцей отримав від Міжнародного благодійного фонду Parimatch Foundation в Україні комплект спортивного інвентарю. Набір містить потрібне сучасне спорядження адаптоване до модульної програми НУШ, що допоможе зробити заняття фізичної культури цікавими та корисними для школярів. Отримано для ЗДО, як благодійна допомога, пральні машини від ГО «Червоний хрест».

Приміщення Сошниківського ліцею опалюються двома газовими котельнями. Із-за тривалих відключень світла і значного похолодання виникла проблема з підтриманням теплового режиму у закладі. За сприяння Департаменту освіти і науки Київської адміністрації ліцей отримав два генератори потужністю 5.5 кВт, переданих Київській області керівництвом Об’єднаних Арабських Еміратів.

Мирненський заклад дошкільної освіти «Казка» Старівський заклад дошкільної освіти «Ялинка» та Процівська початкова школа отримали генератори від Lions Clubs International MD103 FRANCE.

За сприяння ДОН отримано дизельний генератор для Мирненського ліцею.

В опорних ЗО навчається 820 учнів. Учні та педагогічні працівники закладів освіти ТГ, які проживають за межею пішохідної доступності, забезпечені регулярним підвезенням до місць навчання/роботи і в зворотному напрямку за рахунок 6 шкільних автобусів. До опорних закладів освіти з 5 населених пунктів, в яких заклади освіти відсутні, підвозиться 193 учні 3 автобусами (Вороньківський ліцей – 113 учнів; Старинський ліцей – 80 учнів). Також по громаді підвозяться: Сошниківський ліцей – 67 учнів; Мирненський ліцей – 117 учнів.

Забезпечення харчуванням учнів пільгових категорій закладів освіти Вороньківської громади.

2. Навчання дітей з особливими освітніми потребами:

- розширення мережі закладів освіти для надання освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами. 1 січня 2022 року розпочав свою роботу Інклюзивно-ресурсний центр Вороньківської сільської ради. За кошти місцевого бюджету 193,4 тис.грн., виділених в лютому 2023 року, виконано поточний ремонт групи «Сонечко» в приміщенні Головурівського ЗДО «Журавлик», матеріали та обладнання – 88,782тис. грн., Липень: 300,096 тис.грн. – обласні кошти на комп'ютерне обладнання.

Виконано: поточний ремонт групи, обладнано 5 кімнат, власними силами працівників ІРЦ відремонтовано коридор, облаштовано кабінети, придбано та встановлено обладнання, пандус, накриття над входом.

- розширення у ЗДО, ЗЗСО практики запровадження інклюзивного навчання дітей та молоді, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку. У 2023 році охоплено 11 осіб: 7 вихованців у ЗДО (4 групи) та 4 учні у ЗЗСО – 4 класи;

- вивчення потреби та залучення до освітнього процесу асистентів дитини у ЗДО та ЗЗСО;

- підвищення фахового рівня педагогів, які працюють з дітьми з особливими потребами в умовах інклюзивного освітнього середовища;

- надання батькам консультативно-методичної допомоги;

- забезпечення функціонування інклюзивно-ресурсного центру, який допомагає більше, ніж 50 дітям з ООП, в якому працюють: логопед, дефектолог, реабілітолог, психологи.

3. Позашкільна освіта:

- збільшення охоплення учнів ЗЗСО позашкільною освітою, забезпечення створення мережі ЗПО в громаді. З 22 лютого 2022 року розпочав роботу «Центр дитячої та юнацької творчості» Вороньківської сільської ради. Охопив навчанням 209 вихованців за 10 напрямками, працює 8 педагогів , 13 груп. З 1 жовтня 2022 року працює комунальний заклад Вороньківської сільської ради «Вороньківська школа мистецтв» в селі Вороньків з філіями у с.Мирне та с.Проців. У Вороньківській школі мистецтв працює 24 викладачі на 6 основних відділах (фортепіанний, вокально-хоровий, народних інструментів, струнно-смичкових інструментів, духових та ударних інструментів, художній) на яких проводилось навчання за 14 мистецькими спеціальностями (1. фортепіано, 2. академічний спів, 3. естрадний спів, 4. народний спів, 5. хоровий спів, 6. естрадний ансамбль, 7. бандура, 8. гітара, 9. баян, 10. скрипка. 11. флейта, 12. саксофон, 13. ударні інструменти, 14. образотворче мистецтво). Охоплено 146 дітей у 2023 році.

- забезпечення доступності позашкільної освіти для дітей громади, розширення мережі гуртків та творчих об’єднань на базі ЗЗСО, клубів;

- залучення до гурткової роботи дітей соціально вразливих категорій населення, сприяння їх всебічному розвитку та соціалізації;

- забезпечення розширення мережі гуртків національно-патріотичного спрямування;

- виявлення обдарованої учнівської молоді та створення умов для її розвитку;

- зміцнення навчальної та матеріально-технічної бази ЗПО, оснащення їх сучасним обладнанням;

4. Забезпечення підтримки розвитку інтелектуального, творчого потенціалу дітей та учнівської молоді

Матеріальне заохочення переможців ІІ, ІІІ та ІV етапів Всеукраїнських учнівських предметних олімпіад, І, ІІ і ІІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН, міжнародних олімпіад та інтелектуальних конкурсів і турнірів.

У 2021 році – 49 учнів було нагороджено грамотами та цінними подарунками, переможців ІІ та ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських предметних олімпіад.

У 2023 році нагороджені грошовими винагородами 100 учнів та 23 педагогів – переможців ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських предметних олімпіад, ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН. Спортивних змагань, літературних конкурсів.

Фактично виконано та касові видатки (освоєно) – 95,5 тис.грн. згідно прийнятої програми «Обдарована дитина»

5. Розвиток творчого потенціалу та підвищення престижності праці працівників галузі «Освіта»

Організація семінарів (майстер-класів тощо) із залученням відповідних фахівців, забезпечення участі працівників освітньої галузі громади у виїзних науково-методичних заходах.

Протягом 2022-2023 років заходи проводились без залучення бюджетних коштів.

Забезпечення заохочувальних виплат педагогам, які досягли значних успіхів у роботі з обдарованими дітьми та молоддю, здійснювались за рахунок фонду економії заробітної плати.

Фактично виконано та касові видатки (освоєно) – 140,0 тис.грн.

**ІV. Інформація про фактичні обсяги та**

**джерела фінансування Програми**

Обсяги фінансування, передбачені Програмою на 2021–2023 роки, становили 417 334,4 тис.грн за рахунок коштів бюджету Вороньківської сільської територіальної громади.

Бюджетні призначення (з урахуванням змін) на реалізацію заходів Програми склали 398 748,0 тис.грн за рахунок коштів бюджету Вороньківської сільської територіальної громади.

Фактичне виконання та касові видатки склали (освоєно) 335 720,7 тис.грн за рахунок коштів бюджету Вороньківської сільської територіальної громади.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Період дії програми, роки | **2021 рік** | | | | **2022 рік** | | | |
| Усього (загальний та спеціальний фонд), план, тис.грн. | Виконано за звітний період тис.грн. | (+,-) відхилення до уточненого плану | % виконання до плану з початку року | Усього (загальний та спеціальний фонд), план,тис.грн. | Виконано за звітний період, тис.грн. | (+,-) відхилення до уточненого плану | % виконання до плану з початку року |
| 2021-2023 | ***92 466,20*** | 85 568,00 | 6 898,20 | 93,53% | ***104 911,40*** | 89 647,9 | 15 263,50 | 85,45% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023 рік** | | | | **2021-2023 разом** | | | |
| Усього (загальний та спеціальний фонд), план, тис.грн. | Виконано за звітний період, тис.грн. | (+,-) відхилення до уточненого плану | % виконання до плану | Усього (загальний та спеціальний фонд), план, тис.грн. | Виконано за період, тис.грн. | (+,-) відхилення до уточненого плану | % виконання до плану |
| ***130 238,00*** | *116 395,30* | 13 842,70 | 89,37% | **327 615,60** | 291 611,20 | 36 004,40 | 89,01% |

**V. Оцінка ефективності виконання Програми**

Завдяки виконанню заходів Програми у Вороньківський громаді сформована і продовжує розвиватись мережа закладів освіти, яка забезпечує конституційне право кожного громадянина на доступну, безоплатну та якісну освіту і складається із 6 закладів ЗСО, 6 ЗДО, 2 ЗПО та ІРЦ.

Продовжується реалізація Плану оптимізації мережі закладів загальної середньої освіти територіальної громади на 2024 – 2027 роки, затвердженого рішенням 17 чергової сесії Вороньківської сільської ради від 26 серпня 2022 року № 671-17-VІІІ, який спрямований на забезпечення територіальної доступності початкової та/або базової середньої освіти, створення умови для здобуття учнями якісної профільної освіти.

Станом на кінець 2023 року функціонують:

* ліцеї – 5;
* початкові школи – 1;
* філія у складі ліцею - 1;
* ЦДЮТ – 1
* Вороньківська школа мистецтв – 1
* ІРЦ - 1

Аналіз діючої мережі закладів дошкільної та загальної середньої освіти доводить її потребу у подальшій трансформації, розбудові, відновленні та модернізації, що забезпечить зростання якості освітніх послуг для усіх здобувачів освіти.

У період реалізації Програми було модернізовано матеріально-технічну базу закладів і установ освіти шляхом проведення необхідних ремонтних робіт, впровадження енергозберігаючих технологій, оновлення меблів, технологічного обладнання тощо. Головним пріоритетом при проведенні ремонтних робіт було створення безпечного середовища в закладах освіти.

Велика увага приділялась реалізації протипожежних заходів у закладах освіти: встановлено автоматичну пожежну сигналізацію; проведено ремонт електромереж, електрощитових, евакуаційних виходів;, обробки горищ та дерев’яних конструкцій вогнетривкою сумішшю, придбано первинні засоби для пожежогасіння.

Впроваджено заходи з енергозбереження на етапі споживання: відремонтовано систему опалення, систему каналізації та водопостачання, проведено ремонтні роботи ґанку, частини дахів та фасадів.

Відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» у 2022 році приділялась увага підготовці та ремонту сховищ, найпростіших укриттів у закладах освіти комунальної власності Вороньківської територіальної громади.

У ході підготовки до нового навчального року в закладах освіти були підготовлені підвальні приміщення та сховища у 13 закладах для використання їх як найпростіших укриттів для учасників освітнього процесу.

Усі вищевказані заклади отримали відповідні паспорти споруд цивільного захисту, що можуть бути використані для укриття учасників освітнього процесу, та акти оцінки об’єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття.

Відповідно для цього були проведені ремонти підвальних приміщень у 12 закладах освіти комунальної власності громади.

Для розвитку та осучаснення спортивної бази закладів освіти проведено модернізацію спортивних майданчиків та ремонт спортивних залів. Виконано роботи з благоустрою території закладів освіти.

Продовжено інформатизацію системи освіти, укомплектування закладів освіти сучасною комп’ютерною технікою та підключення її до мережі «Інтернет»: у закладах загальної середньої освіти комунальної власності громади у 2023 році в наявності 345 персональних комп’ютерів, з них 93 комп’ютери функціонують у 9 навчальних комп’ютерних класах (НКК), інтерактивних дощок – 69, мультимедійних проєкторів – 58.

Проведено ремонтні роботи та придбано обладнання, меблі, комп’ютерну та мультимедійну техніку.

До мережі «Інтернет» підключено 100 % закладів загальної середньої освіти, 100 % закладів дошкільної освіти, 100 % закладів позашкільної освіти.

Наразі бездротовим доступом до мережі «Інтернет» забезпечено 100 % закладів загальної середньої освіти.

Впроваджено перспективні педагогічні та інформаційні технології, поглиблення інтеграції освіти і науки, підвищення компетентності та кваліфікації педагогічних кадрів, зокрема:

- проведено понад 86 заходів різних форм: конкурси педагогічної майстерності, вебінари, майстер-класи, педагогічні майстерні, семінари, круглі столи, тренінги, методичні діалоги та інші;

- приблизно 450 педагогічних працівників у період 2021 – 2023 років пройшли навчання за новим Державним стандартом базової середньої освіти та отримали відповідні сертифікати;

Реалізація Програми дозволила надати підтримку обдарованим дітям, підвищити їх мотивацію до саморозвитку, соціальної та інтелектуальної активності. Протягом 2021 – 2023 років забезпечено участь 3 учнів у фіналах Всеукраїнських олімпіад, національних етапів міжнародних конкурсів, змаганнях і конкурсах, які проводилися за межами громади.

Забезпечено всебічну підтримку обдарованої учнівської молоді через моральне та матеріальне заохочення учнів і педагогічних працівників до участі в інтелектуальних, творчих та спортивних заходах. Значним засобом стимулювання учнів, які досягли видатних успіхів у навчанні, творчості, спорті, та їх вчителів стали щорічні премії сільського голови.

Реалізація Програми сприяла забезпеченню комплексного підходу до створення нового освітнього середовища через оновлення матеріально-технічної та навчально-методичної бази закладів освіти відповідно до потреб та запитів громади щодо доступної якісної освіти, підтримку і стимулювання розвитку інтелектуального та творчого потенціалу дітей та учнівської молоді, підвищення фахового рівня педагогічних і управлінських кадрів.