Додаток

до рішення Вороньківської сільської ради

від 16 лютого 2024 року № 000-30-VIIІ

**Звіт**

**про виконання Програми будівництва, реконструкції та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Вороньківської сільської ради Бориспільського району Київської області**

**на 2021-2023 роки**

Програма будівництва, реконструкції та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Вороньківської сільської ради Бориспільського району Київської області на 2021-2023 роки затверджена рішенням сесії Вороньківської сільської ради 24.12.2020 р. №33-2-VІІІ

**Мета Програми**

- покращення стану вулиць та автомобільних доріг комунальної власності за рахунок коштів сільського, районного, обласного, державного бюджету, розвиток дорожньої інфраструктури та створення безпечних умов дорожнього руху на території Вороньківської сільської ради

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021 рік** | | | | **2022 рік** | | | |
| Усього (загальний та спеціальний фонд), план, тис.грн. | Виконано за звітний період тис.грн. | (+,-) відхилення до уточненого плану | % виконання до плану з початку року | Усього (загальний та спеціальний фонд), план,тис.грн. | Виконано за звітний період, тис.грн. | (+,-) відхилення до уточненого плану | % виконання до плану з початку року |
| ***9 064,00*** | 7 311,80 | 1 752,20 | 80,66% | ***1 851,10*** | 0,00 | 1 851,10 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023 рік** | | | | **2021-2023 разом** | | | |
| Усього (загальний та спеціальний фонд), план, тис.грн. | Виконано за звітний період, тис.грн. | (+,-) відхилення до уточненого плану | % виконання до плану | Усього (загальний та спеціальний фонд), план, тис.грн. | Виконано за період, тис.грн. | (+,-) відхилення до уточненого плану | % виконання до плану |
| **7 761,40** | 7 189,00 | 572,40 | 92,63% | **18 676,50** | 14 500,80 | 4 175,70 | 77,64% |

**Будівництво, реконструкція та утримання вулиць і доріг в 2021 році**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |
|  | |  | |
| № п/п | Село | | Вулиця | | Вид робіт | Сума грн | Технагляд | Вартість технагляду | Загальна сума договорів |
| 1 | с. Старе | | вул. Польова | | виправл. Профілю осн. щеб. | 8 224,93 |  |  |  |
| 2 | с. Старе | | вул. Заводська | | виправл. Профілю осн. щеб. | 9 334,79 |  |  |  |
| 3 | с. Мирне | | вул. Іващенка | | виправл. Профілю осн. щеб. | 10 118,12 |  |  |  |
| 4 | с. Мирне | | вул. Центральна | | капітальний ремонт дороги | 266 757,50 | Технагляд | 3 254,00 |  |
| 5 | с. Мирне | | вул. Центральна | | капітальний ремонт тротуару | 1 820 716,00 | Технагляд | 21 600,00 |  |
| 6 | с. Мирне | | вул. Центральна | | авторський нагляд за будівництвом | 5 400,00 |  |  |  |
| 7 | с. Мирне | | вул. Центральна | | послуги з проведення експертизи | 4 212,00 |  |  |  |
| 8 |  | |  | | авторський нагляд за будівництвом | 5 400,00 |  |  |  |
| 9 |  | |  | | екпертиза с. Мирне вул. Центральна | 4 212,00 |  |  |  |
| 10 | с. Вороньків | | пров. Романківський | | виправл. Профілю осн. щеб. | 7 833,31 |  |  |  |
| 11 | с. Вороньків | | вул. Молодіжна | | виправл. Профілю осн. щеб. | 9 791,60 |  |  |  |
| 13 | с. Вороньків | | вул. Київська | | капітальний ремонт дороги | 208 100,00 | Технагляд | 2 565,00 |  |
| 14 | с. Вороньків | | вул. Центральна | | капітальний ремонт тротуара | 1 428 596,00 | Технагляд | 16 200,00 |  |
| 15 | с. Вороньків | | вул. Заборного | | розроблення проектної документації | 20 000,00 | Технагляд | 8 100,00 |  |
| 16 | с. Вороньків | | вул. Ясна | | розроблення проектної документації | 20 000,00 |  |  |  |
| 17 | с. Вороньків | | вул. Заборного | | капітальний ремонт дороги | 685 893,01 |  |  |  |
| 18 | с. Вороньків | | вул. Заборного | | авторський нагляд за будівництвом | 5 400,00 |  |  |  |
| 19 |  | |  | | розроблення проектної документації | 8 000,00 |  |  |  |
| 20 |  | |  | | розроблення проектної документації | 9 762,00 |  |  |  |
| 21 |  | |  | | розроблення проектної документації | 20 589,00 |  |  |  |
| 22 | с. Головурів | | вул. Чкалова | | капітальний ремонт дороги | 1 183 161,00 | Технагляд | 14 445,00 |  |
| 23 | с. Головурів | | вул. Чапаєва | | виправл. Профілю осн. щеб. | 8 812,50 |  |  |  |
| 24 | с. Головурів | | вул. Чкалова | | виправл. Профілю осн. щеб. | 9 465,26 |  |  |  |
| 25 |  | |  | | розроблення проектної документації | 20 000,00 |  |  |  |
| 26 |  | |  | | розроблення проектної документації | 20 000,00 |  |  |  |
| 27 |  | |  | | послуги з проведення експертизи | 4 212,00 |  |  |  |
| 28 |  | |  | | послуги з проведення експертизи | 4 212,00 |  |  |  |
| 29 |  | |  | | послуги з проведення експертизи | 4 212,00 |  |  |  |
| 30 | с. Головурів | | вул. Шевченка | | розроблення проектної документації | 20 000,00 |  |  |  |
| 31 | с. Сошників | | вул. Ліченка | | капітальний ремонт дороги | 1 391 384,34 | Технагляд | 8 100,00 |  |
| 32 | с. Сошників | | вул. Ліченка | | авторський нагляд за будівництвом | 5 400,00 |  |  |  |
| 33 | с. Сошників | | вул. Шевченка | | виправл. Профілю осн. щеб. | 8 290,21 |  |  |  |
|  |  | |  | |  | **7 237 489,57** |  | **74 264,00** | **7 311 753,57** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Будівництво, реконструкція та утримання вулиць і доріг 2023 рік** | | | | | | | |  |  |
|  |  |
| **№ п/п** | **Село** | **Вулиця** | **Вид робіт** | **Протяжність м2** | **Вартість за м 2** | **Сума грн** | **Технагляд** | **Вартість технагляду** | **Загальна сума договорів** |
| 1 | Вороньків | пров. Слобідський | грейдерування/підсипка | 540 | 363,88 ₴ | 196 493,00 | Технагляд | 2 406,66 |  |
| 2 | Вороньків | пров. Парковий | грейдерування/підсипка | 520 | 378,13 ₴ | 196 630,00 | Технагляд | 2 407,80 |  |
| 3 | Вороньків | Народна | грейдерування/підсипка | 530 | 301,67 ₴ | 159 884,00 | Технагляд | 1 971,63 |  |
| 4 | Вороньків | Ясна | грейдерування/підсипка | 670 | 285,20 ₴ | 198 715,00 | Технагляд | 2 453,52 |  |
| 5 | Вороньків | Шевченка | грейдерування/підсипка | 510 | 390,91 ₴ | 199 362,00 | Технагляд | 2 460,34 |  |
| 6 | Вороньків | Красна | грейдерування/підсипка | 700 | 285,20 ₴ | 199 641,00 | Технагляд | 2 450,58 |  |
| 7 | Вороньків | Зарічна | ямковий ремонт | 137,5 | 1 450,10 ₴ | 199 388,31 | Технагляд | 2 710,30 |  |
| 8 | Вороньків | Горова | поточний ремонт | 189,2 | 266,17 ₴ | 50 359,28 | Технагляд | 707,66 |  |
| 9 | Вороньків | Київська | поточний ремонт | 161,3 | 266,17 ₴ | 42 933,34 | Технагляд | 602,08 |  |
| 10 | Вороньків | Польова | поточний ремонт | 746,85 | 266,08 ₴ | 198 722,06 | Технагляд | 2 404,17 |  |
| 11 | Вороньків | Слобідська,11 | поточний ремонт | 751,3 | 266,11 ₴ | 199 927,00 | Технагляд | 2 765,26 |  |
| 12 | Вороньків | Мазепи | поточний ремонт | 722,95 | 266,08 ₴ | 192 363,14 | Технагляд | 2 354,43 |  |
| 13 | Вороньків | Вишнева | поточний ремонт | 749,4 | 266,08 ₴ | 199 403,22 | Технагляд | 2 418,03 |  |
| 14 | Мирне | від Сулими до Рудяківської | грейдерування/підсипка | 390 | 263,85 ₴ | 102 900,93 | — |  |  |
| 15 | Мирне | від Сулими до Нової | грейдерування/підсипка | 410 | 265,00 ₴ | 198 819,12 | — |  |  |
| 16 | Мирне | від Рудяківська до Л.Українки | грейдерування/підсипка | 750 | 265,52 ₴ | 199 143,58 | — |  |  |
| 17 | Мирне | Центральна | поточний ремонт | 548 | 266,07 ₴ | 145 803,85 | Технагляд |  |  |
| 18 | Мирне | від Рудяківська до Нова | поточний ремонт | 739,3 | 266,10 ₴ | 196 725,55 | Технагляд | 2 422,84 |  |
| 19 | Сошників | Шевченка | грейдерування/підсипка | 750 | 265,94 ₴ | 199 452,73 | — |  |  |
| 20 | Сошників | Яблунев | грейдерування/підсипка | 750 | 266,31 ₴ | 199 729,07 | — |  |  |
| 21 | Сошників | Іскрівська | поточний ремонт | 741 | 265,99 ₴ | 197 099,00 | Технагляд | 2 775,15 |  |
| 22 | Сошників | Стрімка | поточний ремонт | 745 | 266,25 ₴ | 198 356,24 | Технагляд | 2 456,18 |  |
| 23 | Проців | Галицький майдан | грейдерування/підсипка | 750 | 266,47 ₴ | 199 848,91 | Технагляд | 2 826,04 |  |
| 24 | Проців | Шевченка | поточний ремонт | 37,7 | 266,23 ₴ | 10 036,79 | Технагляд | 140,73 |  |
| 25 | Проців | Центральна | поточний ремонт | 82,3 | 266,14 ₴ | 21 903,40 | Технагляд | 307,22 | 2 815,07 |
| 26 | Проців | Каденюка | поточний ремонт | 37,7 | 266,23 ₴ | 10 036,79 | Технагляд | 140,73 |  |
| 27 | Проців | Пасічна | поточний ремонт | 76,8 | 266,19 ₴ | 20 443,32 | Технагляд | 286,74 |  |
| 28 | Проців | Кодіївська | поточний ремонт | 64,6 | 266,35 ₴ | 17 206,05 | Технагляд | 241,26 |  |
| 29 | Проців | Кудрі | поточний ремонт | 37,7 | 266,23 ₴ | 10 036,79 | Технагляд | 140,73 |  |
| 30 | Проців | Богдана Хмельницького | поточний ремонт | 64,6 | 266,35 ₴ | 17 206,05 | Технагляд | 241,26 |  |
| 31 | Проців | Кана | поточний ремонт | 16,1 | 267,18 ₴ | 4 301,64 | Технагляд | 60,31 |  |
| 32 | Проців | Моцака | поточний ремонт | 64,6 | 266,35 ₴ | 17 206,05 ₴ | Технагляд | 241,26 |  |
| 33 | Старе | Загадка | грейдерування/підсипка | 750 | 266,08 ₴ | 199 558,48 | Технагляд | 2 477,67 |  |
| 34 | Старе | Миру | грейдерування/підсипка | 750 | 266,11 ₴ | 199 583,69 | Технагляд | 2 440,00 |  |
| 35 | Старе | Сріблянська | грейдерування/підсипка | 700 | 282,14 ₴ | 197 499,64 | Технагляд | 2 407,40 |  |
| 36 | Старе | Перемоги | поточний ремонт | 751,2 | 266,08 ₴ | 199 878,46 | Технагляд | 2 807,55 |  |
| 37 | Старе | Герасименка | поточний ремонт | 749,8 | 266,11 ₴ | 199 530,49 | Технагляд | 2 475,00 |  |
| 38 | Старе | Заводський | поточний ремонт | 750,1 | 266,10 ₴ | 199 598,58 | Технагляд | 2 473,02 |  |
| 39 | Старе | Садова | поточний ремонт | 231,4 | 266,11 ₴ | 61 577,45 | Технагляд | 764,83 |  |
| 40 | Головурів | Шевченка | ямковий ремонт | 470 | 424,45 ₴ | 199 492,57 | Технагляд | 2 807,31 |  |
| 41 | Головурів | Гарфункіна | ямковий ремонт | 650 | 306,85 ₴ | 199 451,89 | Технагляд | 2 813,52 |  |
| 42 | Головурів | Українська | поточний ремонт | 602,6 | 266,11 ₴ | 160 357,58 | Технагляд | 1 953,85 |  |
| 43 | Головурів | Рудяківська | поточний ремонт | 749 | 266,06 ₴ | 199 277,29 | Технагляд | 2 437,41 |  |
| 44 | Головурів | Дружби | поточний ремонт | 734 | 266,09 ₴ | 195 307,22 | Технагляд | 2 386,92 |  |
| 45 | Головурів | Вишнева | поточний ремонт | 750,8 | 266,11 ₴ | 199 797,90 | Технагляд | 2 447,76 |  |
| 46 | Головурів | Карташова | поточний ремонт | 603 | 266,10 ₴ | 160 455,98 | Технагляд | 1 964,27 |  |
| 47 | Васильки | Центральна | поточний ремонт | 750,6 | 266,09 ₴ | 199 729,46 | Технагляд | 2 051,00 |  |
| 48 | Кийлів | Паркова | поточний ремонт | 662,4 | 266,11 ₴ | 176 268,31 | Технагляд | 2 162,13 |  |
| 49 | Кийлів | Гончарівська | поточний ремонт | 599 | 266,10 ₴ | 159 395,23 | Технагляд | 1 970,17 |  |
|  |  |  |  | **25237,8** |  | **7 306 837,43** |  | **82 047,79** | **7 388 885,22** |