Додаток

до рішення Вороньківської сільської ради

від 00 лютого 2024 року № 000-30-VIIІ

**Звіт**

**про виконання Програми розвитку місцевого самоврядування**

**Вороньківської сільської ради на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням сесії Вороньківської сільської ради від 24.12.2020 року № 32-2-VІІІ**

**Програма розвитку місцевого самоврядування** Вороньківської сільської ради на 2021-2023 роки, затверджена рішенням сесії Вороньківської сільської ради від 24.12.2020 року № 32-2-VІІІ (далі – Програма).

**Мета Програми** – створення належних умов для забезпечення діяльності органу місцевого самоврядування у Вороньківській сільській раді, підвищення ефективності його роботи, та реалізації територіальною громадою та органом місцевого самоврядування села прав і повноважень, визначених Конституцією та законами України і спрямована на подальший розвиток місцевого самоврядування , як важливої складової становлення громадянського суспільства.

Головним розпорядником коштів сільського бюджету *та* відповідальним виконавцем Програми розвитку місцевого самоврядування Вороньківської сільської ради на 2021-2023 роки (далі –Програма), затвердженої рішенням сільської ради від від 24.12.2020 р. №32-2-VІІІ є виконавчий комітет Вороньківської сільської ради.

**Пріоритетні напрями** реалізації Програми:

Завдання та заходи Програми спрямовані на підвищення ефективності діяльності органу місцевого самоврядування сільської ради та його впливу на процеси соціально-економічного й культурного розвитку території Вороньківської сільської ради, забезпечення поліпшення якості адміністративних та управлінських послуг, що надаються населенню.

Виконання принципово нових завдань, потребувало зміцнення матеріально-технічної бази органів місцевого самоврядування, відповідного і своєчаного інформаційногого забезпечення депутатів сільської ради, удосконалення кадрового потенціалу .

Своєчасна оплата праці працівників сільської ради для підвищення результативності роботи.

Виділення коштів з сільського бюджету для забезпечення діяльності органу місцевого самоврядування сільської ради.

Створення прозорої системи прийняття рішень органом місцевого самоврядування.

Організація громадських та соціальних заходів забезпечення майнових засад місцевого самоврядування.

**Відповідальний виконавець** Програми – виконавчий комітет Вороньківської сільської ради .

**Фінансування Програми**

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, затверджений рішенням сесії Вороньківської сільської ради від 24.12.2020 року № 32-2-VІІІ.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми* | Всього (тис.грн) | у тому числі, за роками (тис.грн) | | |
| 95568,6 | **2021** | **2022** | **2023** |
| 26108,6 | 33400,0 | 36060,0 |

Фінансування Програми здійснювалось відповідно до чинного законодавства України за рахунок коштів місцевого бюджету.

Загальний обсяг фінансових ресурсів виділених (із внесеними змінами рішеннями сесій Вороньківської сільської ради)

на виконання Програми на період 2021-2023 років становить

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021 рік** | | | | **2022 рік** | | | |
| Усього (загальний та спеціальний фонд), план, тис.грн. | Виконано за звітний період тис.грн. | (+,-) відхилення до уточненого плану | % виконання до плану з початку року | Усього (загальний та спеціальний фонд), план,тис.грн. | Виконано за звітний період, тис.грн. | (+,-) відхилення до уточненого плану | % виконання до плану з початку року |
| ***26948,0*** | 25518,7 | 1429,3 | 94,69% | ***30345,3*** | 26763,8 | 3581,5 | 88,19% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023 рік** | | | | **2021-2023 разом** | | | |
| Усього (загальний та спеціальний фонд), план, тис.грн. | Виконано за звітний період, тис.грн. | (+,-) відхилення до уточненого плану | % виконання до плану | Усього (загальний та спеціальний фонд), план, тис.грн. | Виконано за період, тис.грн. | (+,-) відхилення до уточненого плану | % виконання до плану |
| **36710,8** | 34183,0 | 2527,8 | 93,11% | **94004,1** | 86465,5 | 7538,6 | 91,98% |

ВИДАТКИ ПРОГРАМИ

**за період 2021-2023 років**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 рік | | 2022 рік | | 2023 рік | | Разом 2021-2023р | |
| Всього тис.грн. | 26948,0 |  | 30345,3 |  | 36710,8 |  | 94004,1 |  |
| В т.ч. |  | % вик |  | % вик |  | % вик |  | % вик |
| Заробітна плата із нарахуванням | 21433,0 | 79,5 | 24588,7 | 81,0 | 26570,0 | 72,3 | 72591,7 | 77,2 |
| Придбання предметів , матеріалів, інвентар | 806,8 | 3,0 | 1071,0 | 3,5 | 2451,5 | 6,7 | 4329,3 | 4,6 |
| Послуги (крім комунальних) | 721,7 | 3,0 | 364,9 | 1,2 | 1983,6 | 5,4 | 3070,2 | 3,3 |
| Комунальні платежі | 1076,7 | 4,0 | 1555,3 | 5,1 | 2512,8 | 6,8 | 8144,8 | 8,7 |
| Капітальні видатки | 1474,8 ( прид. осн.зас.-167,8 кап.р-т.прим. с/ради с.Вороньків -700,8,  прим.адмін будівлі с.Старе-597,1 | 5,0 | 9,5(розробка проекту) | 0,2 | 447,4(розробка проектів- 34,0, придбання ноутбуків-413,4) | 1,2 | 1931,7 | 2,1 |

**2023 рік**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | КПК | Фонд | КЕКВ | Сума | Найменування |
|  | 0210160 | Спеціальний | 2210 | 114944,00 | Придбання принтерів |
|  |  |  | 2210 | 119900,00 | Програмне забезпечення |
|  |  |  | 2210 | 235453,00 | Придбання фарби |
|  |  |  | 2210 | 699600,00 | Придбання ПММ |
|  |  |  | 3110 | 378400,00 | Придбання орг. техніки (моноблоки) |
|  |  | Загальний | 2210 | 295200,00 | Придбання ПММ |
|  |  |  | 2240 | 143732,02 | Поточний ремонт внутрішньої проводки |
|  |  |  | 2240 | 197 290,58 | Поточний ремонт коридору АЗПСМ с.Мирне |
|  |  |  | 2240 | 188 241,92 | Поточний ремонт приміщення АЗПСМ с.Сошників |
|  |  |  | 2240 | 159 730,75 | Поточний ремонт приміщення АЗПСМ с.Головурів |

Відсоток виконання **Програми розвитку місцевого самоврядування**

Вороньківської сільської ради на 2021-2023 роки, становить 98,36 %.

**Заступник сільського голови Людмила ПАСЬКО**