Додаток

до рішення Вороньківської сільської ради

 від 16 лютого 2024 року № 1073-30-VIIІ

**Звіт**

**про виконання Комплексної програми розвитку земельних відносин на території Вороньківської сільської ради Бориспільського району Київської області на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням сесії Вороньківської сільської ради від 24.12.2020 року № 35-2-VІІІ**

**Комплексна програма розвитку земельних відносин на території** Вороньківської сільської ради Бориспільського району Київської області на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням сесії Вороньківської сільської ради від 24.12.2020 року № 35-2-VІІІ (Далі Програма).

**Мета Програми** – визначення та реалізація основних напрямків державної політики, спрямованих на удосконалення земельних відносин та створення сприятливих умов для сталого розвитку землекористування сільської ради;

* здійснення заходів для створення ефективного механізму регулювання земельних відносин, управління земельними ресурсами, раціонального використання земель, розвитку ринку землі;
* створення оптимальних умов для суттєвого збільшення соціального, інвестиційного і виробничого потенціалів земель, зростання її екологічної цінності;
* розроблення містобудівної документації сучасного рівня населених пунктів для забезпечення сталого соціально- економічного розвитку територій;
* проведення суцільної інвентаризації земель всіх форм власності та цільового призначення.

|  |  |
| --- | --- |
| **2021 рік** | **2022 рік** |
| Усього (загальний та спеціальний фонд), план, тис.грн. | Виконано за звітний період тис.грн. | (+,-) відхилення до уточненого плану | % виконання до плану з початку року |  Усього (загальний та спеціальний фонд), план,тис.грн. | Виконано за звітний період, тис.грн. | (+,-) відхилення до уточненого плану | % виконання до плану з початку року |
| ***498,00*** | 57,50 | 440,50 | 11,54% | ***245,00*** | 98,50 | 146,50 | 40,20% |
| **2023 рік** | **2021-2023 разом** |
|  Усього (загальний та спеціальний фонд), план, тис.грн. | Виконано за звітний період, тис.грн. | (+,-) відхилення до уточненого плану | % виконання до плану |  Усього (загальний та спеціальний фонд), план, тис.грн. | Виконано за період, тис.грн. | (+,-) відхилення до уточненого плану | % виконання до плану  |
| ***397,00*** | 289,00 | 108,00 | 72,80% | ***1 140,00*** | 445,00 | 695,00 | 39,04% |

**2021 рік** – науково-дослідні послуги щодо дотримання вимог водного законодавства- сума 33 000 ,00 грн. (розробник інститут водних проблем і меліорації)

* Розроблення землевпорядної документації в кількості 5 штук – 24 500,00 грн.

**Виконано в 2021 році всього**: **57 500,00 грн**.

**2022 рік** – архітектурно- інженерні послуги по встановленню (зміни) меж населеного пункту села Проців - сума 98 500,00 грн. (Розробник ТОВ «Адванс Інвест»)

**Виконано в 2022 році всього**: **98 500,00 грн.**

**2023 рік** – послуги з розробки технічної документації з нормативно-грошової оцінки земель населених пунктів Кийлів, Головурів на суму 199 000,00 грн . (Розробник ТОВ «Адванс Інвест»)

* Виготовлення топографо -геодезичної зйомки в селі Головурів 3 га на суму 12 000,00 грн. (виконавець ФОП Сидоренко М.М.)
* Послуги з виготовлення топографо- геодезичної зйомки М 1:500 в селі Старе площею 3 га на суму 16 000,00 грн. (виконавець ФОП Сидоренко М.М.)
* Виготовлення технічної документації із землеустрою по вулиці Центральна,18 с. Мирне ( ЗДО ясла-садок «КАЗКА» на суму 12 000,00 грн. (виконавець ФОП Сидоренко М.М.)
* Виготовлення технічної документації із землеустрою по вулиці Партизанська,15 с.Старе ( лікарня) на суму 16 000,00 грн (виконавець ФОП Сидоренко М.М.)
* Послуги по внесенню інформації до Державного земельного кадастру на суму 5 000,00 грн. ( виконавець «Адванс Інвест»)
* Розробка технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки на суму 5 000,00 грн. (виконавець ФОП Кодь В.В.)
* Розробка технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки на суму 5 000,00 грн. (виконавець ФОП Кодь В.В.)
* Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки на суму 5 000,00 грн. (виконавець ФОП Кодь В.В.)
* Розробка технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки на суму 5 000,00 грн. (виконавець ФОП Кодь В.В.)
* Розробка технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки для індивідуального садівництва на суму 3 000,00 грн. (виконавець ФОП Кодь В.В.)
* Розробка технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки на суму 6 000,00 грн. (виконавець ФОП Кодь В.В.)

**Виконано в 2023 році всього**: **289 000,00 грн.**

**Разом в 2021-2023 рр. використано 445 000,00 грн.**