****

**ВОРОНЬКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА**

**БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ**

**КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ**

**ТРИДЦЯТЬ П`ЯТА ЧЕРГОВА СЕСІЯ**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ**

Від 26.09.2024 рік с. Вороньків № 000-35-VIII

**Про затвердження Стратегії**

**реформування системи шкільного харчування**

**на період до 2027 року в закладах освіти**

**Вороньківської сільської ради**

Відповідно до Закону України «Про освіту», розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 жовтня 2023 р. № 990-р «Про схвалення Стратегії реформування системи шкільного харчування на період до 2027 року та операційного плану заходів з її реалізації у 2023-2024 роках», керуючись статтею 25, пунктом 22 частини 1 статті 26, частиною 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Вороньківська сільська рада

**ВИРІШИЛА:**

1. Затвердити Стратегію реформування системи шкільного харчування закладів загальної середньої освіти Вороньківської сільської ради на період до 2027 року (додається).

2. Затвердити операційний план заходів щодо реалізації Стратегії реформування системи шкільного харчування закладів загальної середньої освіти Вороньківської сільської ради на період до 2027 року у 2024-2025 роках (додається).

3. Організацію виконання цього рішення покласти на Управління гуманітарного розвитку виконавчого комітету Вороньківської сільської ради.

1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Вороньківської сільської ради з питань освіти, молоді, фізкультури і спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення.

**Сільський голова Любов ЧЕШКО**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 1 до рішенняВороньківської сільської радивід 26.09.2024 №000-35-VIII **ЗАТВЕРДЖЕНО****рішення Вороньківської сільської ради****від 2024 №\_\_\_\_\_\_\_\_**  |

**СТРАТЕГІЯ**
**реформування системи шкільного харчування**

**на період до 2027 року в закладах освіти**

**Вороньківської сільської ради**

Опис проблем, які обумовили прийняття цієї Стратегії

Стратегія реформування системи шкільного харчування на період до 2027 року (далі – Стратегія) розроблена відповідно до Конституції України, Закону України “Про освіту”, Указу Президента України від 25 травня 2020 р. № 195 “Про Національну стратегію розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі”, Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа” на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988.

Розроблення Стратегії зумовлено необхідністю планування та розвитку етапів реформи системи шкільного харчування з урахуванням здобутих за попередні періоди досягнень, розв’язання невирішених проблем, а також наслідків повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України.

Так, актуальними проблемами залишаються неналежні умови організації достатнього, якісного, безпечного, збалансованого харчування у закладах освіти, а також відсутність у більшості дітей звичок здорового харчування.

Основними причинами зазначених проблем, що потребують вирішення протягом 2024-2027 років, є:

підвищення вартості харчування, що обумовлено процесом інфляції та зниження платоспроможності батьків, через що все менше учнів відвідують шкільні їдальні;

втрата постачальників харчових продуктів або послуг з організації харчування через нерентабельність для суб’єктів господарювання, віддаленість територій;

застарілість обладнання та харчоблоків, що не дозволяє використовувати сучасні технології приготування страв і забезпечувати дотримання принципів системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР) (далі – система НАССР), відповідно є потреба у відновленні, комплексній модернізації та ремонтних роботах;

перешкоджання енергетичної кризи та повітряних тривог організації харчування в закладах освіти;

потреба в додатковому навчанні працівників закладів освіти та підприємств, що надають послуги з організації харчування закладам освіти, на тему організації харчування (зокрема щодо впровадження нових норм харчування, складення та виконання меню);

відмова дітей від шкільного харчування через сформовані неправильні харчові звички.

З огляду на глобальні проблеми і виклики реформа системи шкільного харчування набуває ще більшої актуальності в контексті відновлення України, соціального захисту вразливих верств населення (зокрема категорій осіб, які мають право на безоплатне харчування), а також підтримки психологічного стану громадян через набуття навичок здорового харчування, що особливо важливо в критичних умовах.

Подальший розвиток реформи системи шкільного харчування зумовлений, зокрема:

змінами мережі закладів освіти та їх учнівського контингенту;

зростанням цін на харчові продукти;

змінами ринку постачальників харчових продуктів та послуг з організації харчування;

потребою в розвитку професійних компетентностей кадрового складу закладів освіти та органів управління освітою;

воєнними загрозами, зокрема соціальній та енергетичній інфраструктурі;

необхідністю зміни харчових уподобань громадян, зокрема дітей, заради зміцнення фізичного та психічного здоров’я.

Стратегія містить бачення, стратегічні та операційні цілі розвитку реформи системи шкільного харчування на період до 2027 року, зокрема за такими ключовими напрямами:

організація якісного та безпечного харчування: закупівлі та фінансування;

модернізація харчоблоків: комплексний підхід. Дотримання вимог системи НАССР;

розвиток кадрового потенціалу;

впровадження нових норм харчування, меню, а також формування культури здорового харчування.

Стратегічні цілі, завдання та показники їх досягнення

Стратегічною метою державної політики в межах реформування системи шкільного харчування на період до 2027 року є забезпечення різноманітного, збалансованого і якісного харчування в закладах освіти, що, зокрема, сприяє соціальному захисту вразливих груп населення, формуванню у громадян навичок, усвідомленому вибору здорового харчування (як прояву піклування про власне здоров’я та психологічний стан у критичних умовах).

Показники досягнення стратегічної мети:

зниження відсотка ожиріння серед дітей віком до 18 років;

рівень задоволеності учнів харчуванням у закладах освіти;

зміна харчових уподобань дітей шкільного віку;

збільшення кількості учнів, які харчуються у закладах освіти;

кількість комплексно модернізованих/відновлених харчоблоків.

Стратегічна мета досягається на основі чотирьох стратегічних цілей.

**Стратегічна ціль 1.** Достатність фінансового ресурсу у замовників для закупівель харчових продуктів чи послуг з організації харчування та здійснення закупівель просто та ефективно.

Показники досягнення стратегічної цілі:

Збільшення вартості харчування для пільгових категорій осіб;

зменшення кількості неякісних харчових продуктів, зокрема таких, що не відповідають заявленим характеристикам.

Операційна ціль 1. Забезпечення достатнього фінансування для якісних закупівель.

Завдання, спрямовані на виконання Операційної цілі 1:

комунікація з представниками місцевого самоврядування щодо особливостей і вимог до забезпечення харчування в закладах освіти;

установлення нижньої межі вартості харчування на одну дитину;

продовження надання коштів з місцевого бюджету та використання коштів державної субвенції місцевим бюджетам на модернізацію харчоблоків (на умовах співфінансування);

розгляд питання щодо можливості розширення переліку категорій дітей, що забезпечуються безоплатним харчуванням у закладах освіти;

сприяння залученню додаткових інвестицій, спрямованих на покращення харчування в закладах освіти.

Операційна ціль 2. Зрозумілість і доступність процедури закупівель для замовників, а також механізмів впливу на постачальників харчових продуктів/послуг харчування.

Завдання, спрямовані на виконання Операційної цілі 2:

внесення змін до примірної тендерної документації та примірних договорів;

здійснення підвищення кваліфікації закупівельників;

забезпечення розвитку електронного каталогу “Prozorro Market”.

Операційна ціль 3. Заінтересованість підприємств та підприємців у роботі із закладами освіти.

Завдання, спрямовані на виконання Операційної цілі 3, - популяризація електронного каталогу “Prozorro Market”.

Очікуваний результат – підвищення ефективності закупівельних процедур.

**Стратегічна ціль 2.** Модернізація харчоблоків закладів освіти з використанням новітніх технологічних процесів, покращення показників енергоефективності та дотримання принципів системи НАССР.

Показники досягнення стратегічної цілі:

кількість учнів, що забезпечуються харчуванням у закладах освіти з модернізованими харчоблоками;

кількість працівників, відповідальних за організацію харчування дітей та безпечність харчових продуктів (у розрізі посад), які пройшли навчання, зокрема кількість працівників, які підтвердили свої знання щодо системи безпечності харчових продуктів;

кількість випадків харчових отруєнь в закладах освіти (за типом організації харчування).

Операційна ціль 1. Завдяки модернізованій мережі харчоблоків закладів освіти із застосуванням трьох технологічних моделей забезпечення учнів повноцінним, безпечним та різноманітним харчуванням.

Завдання, спрямовані на виконання Операційної цілі 1:

визначення потреб закладів освіти, зокрема щодо модернізації харчоблоків, що дасть змогу передбачити пріоритетність проектів;

забезпечення спрямування коштів державного, місцевих бюджетів і коштів, залучених від донорських організацій, на розвиток освітньої інфраструктури;

впровадження проектів з модернізації харчоблоків у закладах загальної середньої освіти, в основі яких лежить сучасний технологічний процес, що забезпечує дотримання норм на принципах системи НАССР, та приготування якісної та безпечної їжі в асортименті.

Операційна ціль 2. Спроможність закладів освіти впровадити та підтримувати дієву систему НАССР.

Завдання, спрямовані на виконання Операційної цілі 2:

визначення цільових груп для комунікації та сприяння проведенню спільної інформаційно-комунікаційної кампанії;

забезпечення системності та регулярності підвищення кваліфікації, оновлення знань;

створення умов для перевірки знань, зокрема з використанням тестування на онлайн-платформах.

Очікувані результати щодо Стратегічної цілі 2:

оптимізація ресурсів, необхідних для організації харчування внаслідок комплексної модернізації харчоблоків та впровадження ефективних моделей;

покращення умов безпечності харчування в закладах освіти.

**Стратегічна ціль 3.** Забезпечення закладів освіти достатнім штатом кваліфікованих працівників, які якісно та безпечно організовують харчування і сприяють формуванню в учнів здорових харчових звичок.

Показники досягнення стратегічної цілі:

кількість випускників за оновленими програмами, з них працевлаштованих у закладах освіти;

кількість кухарів, які підвищили кваліфікацію, на рік;

відсоток педагогічних працівників (здоров’язбережувальна галузь), які підвищили кваліфікацію за оновленими програмами;

відсоток керівників закладів освіти, які пройшли навчання щодо впровадження реформи системи шкільного харчування;

відсоток посадових осіб місцевого самоврядування, до компетенції яких належать питання організації харчування у закладах освіти, які взяли участь в консультаційних заходах щодо організації якісного та безпечного харчування;

кількість створених інструментів для скорочення оперативної звітності щодо організації харчування;

кількість промоційних заходів.

Операційна ціль 1. Забезпечення закладів освіти мотивованими та професійними медичними працівниками та працівниками харчоблоків.

Завдання, спрямовані на виконання Операційної цілі 1:

забезпечення підвищення кваліфікації кухарів через відповідні регіональні та/або місцеві програми.

Операційна ціль 2. Набуття педагогічними працівниками та керівниками закладів освіти, відповідних компетентностей і сприяння формуванню навичок здорового харчування учнів та їх батьків.

Завдання, спрямовані на виконання Операційної цілі 2:

навчання працівників закладів освіти, залучених до підвищення кваліфікації вчителів (здоров’язбережувальна галузь);

навчання керівників закладів освіти організації харчування та формування навичок здорового харчування в закладах освіти.

Операційна ціль 3. Ефективне впровадження органами місцевого самоврядування реформи системи шкільного харчування.

Завдання, спрямовані на виконання Операційної цілі 3:

розгляд питання щодо можливості введення посади технолога громадського харчування у виконавчому органі селищної ради та сприяння розвитку надання відповідних послуг;

створення цифрових інструментів для зниження бюрократичного навантаження на посадових осіб місцевого самоврядування, до компетенції яких належать питання організації харчування у закладах освіти, і працівників закладів освіти щодо впровадження реформи системи шкільного харчування (зокрема щодо формування меню та аналізу його дотримання, потреб у закупівлях).

Очікувані результати щодо Стратегічної цілі 3:

набуття посадовими особами місцевого самоврядування, до компетенції яких відносяться питання організації харчування у закладах освіти, і працівниками закладів освіти компетентностей, необхідних для якісної організації харчування в закладах освіти;

набуття працівниками закладів освіти компетентностей, необхідних для формування навичок здорового харчування у здобувачів освіти;

покращення якості харчування в закладах освіти завдяки навчанню та підвищенню кваліфікації кухарів.

**Стратегічна ціль 4.** Свідоме обрання українцями здорового харчування.

Показники досягнення стратегічної цілі:

рекомендоване примірне чотиритижневе меню, яке враховує всі сезони;

кількість поширених технологічних карток страв для закладів освіти;

кількість освітнього контенту (різного типу);

показники відвідування веб-порталу “ЗНАЇМО”;

частка учнів, які погоджуються з тим, що в освітньому процесі формуються навички здорового харчування та збереження здоров’я;

зміна харчових уподобань дітей шкільного віку.

Операційна ціль 1. Повноцінне, збалансоване харчування учнів у закладах освіти, яке відповідає затвердженим нормам.

Завдання, спрямовані на виконання Операційної цілі 1:

затвердження примірних чотиритижневих сезонних меню для закладів освіти;

розширення переліку страв і технологічних карток (рецептури) для харчування в закладах освіти;

забезпечення організації харчування в закладах освіти органами місцевого самоврядування.

Операційна ціль 2. Сприяння свідомому вибору здорового харчування через освіту.

Завдання, спрямовані на виконання Операційної цілі 2:

підготовка та поширення дидактичних та освітніх матеріалів про принципи здорового харчування та збереження фізичного здоров’я;

підготовка та поширення матеріалів про вплив здорового харчування на покращення психологічного стану;

формування в освітньому середовищі інформаційного поля для розуміння навичок здорового харчування та збереження здоров’я шляхом застосування нових форм передачі знань (навчальні візити, майстер-класи, дегустації тощо).

Операційна ціль 3. Доступність та зрозумілість інформації про здорове харчування.

Завдання, спрямовані на виконання Операційної цілі 3:

поширення інформації про веб-портал “ЗНАЇМО”.

Очікувані результати щодо Стратегічної цілі 4:

впровадження у закладах освіти нового меню;

підвищення обізнаності населення у принципах здорового харчування;

зміна харчових уподобань населення на користь здорового харчування.

**Порядок проведення моніторингу, оцінки результатів реалізації Стратегії та звітування**

Реалізація Стратегії передбачається протягом 2024-2027 років та забезпечується в межах компетенції спільними зусиллями органів виконавчої влади, організацій, органів місцевого самоврядування та громадськості. Стратегія реалізується двома етапами: перший етап — 2024 рік; другий етап — 2025-2027 роки. На кожному етапі передбачається розроблення та виконання операційного плану реалізації Стратегії на відповідний період, що ґрунтується на підставі визначених стратегічних цілей, операційних цілей та завдань і визначає, зокрема, очікувані результати та індикатори виконання заходів.

Фінансове забезпечення

Реалізація Стратегії здійснюватиметься за рахунок коштів державного і місцевого бюджетів, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством, згідно з операційним планом ( Додаток 1 до Стратегії).

**Секретар сільської ради Віталіна СПИС**

Додаток 1

до рішення

Вороньківської сільської ради

від 2024 №\_\_\_\_\_\_\_\_

**Операційний план заходів на 2024-2027 роки з реалізації «Стратегії реформування системи шкільного харчування**

**на період до 2027 року в закладах освіти Вороньківської сільської ради»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Напрями реалізації, основні цілі та заходи | Термін виконання  | Виконавці | Джерело фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн. | Очікувані результати |
| Усього | В тому числі |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль 1. Достатність фінансового ресурсу у замовників для закупівель харчових продуктів чи послуг з організації харчування та здійснення закупівель просто та ефективно: |
|  | Організація різних форм харчування у закладах загальної середньої освіти (монопрофільне меню, мультипрофільне меню) | 2024-2027 роки | Виконавчий комітет, управління гуманітарного розвитку виконав-чого комітету, заклади освіти  | Фінансування не потребує | Впроваджено сучасні страви у харчування дітей та сформовано правильні звички харчування при виборі страв |
|  | Забезпечення безоплатного гарячого харчування учнів пільгових категорій | 2024-2027 роки | Виконавчий комітет, управління гуманітарного розвитку виконавчого комітету, заклади освіти | Місцевий бюджет | У межах кошторисних призначень | Забезпечено безоплатне харчування учнів пільгових категорій |
| Кошти іншихджерел, не заборонених чинним законодавством | У разі надходжень |
|  | Проведеннямоніторингу організації харчування з метою систе-много контролю за організацією харчування | 2024-2027 роки | управління гуманітарного розвитку виконав-чого комітету, заклади освіти | Фінансування не потребує | Запровадженопостійний моніторинг з метою визначенняефективності реалізаціїСтратегії |
|  | ЗабезпеченняХарчуванням дітей зОсобливими дієтичнимипотребами зарекомендаціямисімейних лікарів | 2024-2027 роки | управління гуманітарного розвитку виконавчого комітету, заклади освіти | Місцевийбюджет | У межах кошторисних призначень | Забезпеченодержавні гарантії щодо безоплатного харчування категорій осіб, визна-чених законодавством, а саме дітей з особливими дієтичними потребамиза рекомендаціями сімейних лікарів |
|  | Щорічне наповненнябанку даних кращимдосвідом з надання якісного та безпечного харчування в закладах освіти | 2024-2027 роки | управління гуманітарного розвитку виконавчого комітету, заклади освіти | Фінансування не потребує | Надання інформації для розроблення та оновлення бази даних "Ділимося досвідом" про кращі практики впровадженняреформи шкільного харчування закладами освіти громади |
| **Стратегічна ціль 2. Відновлення та модернізація харчоблоків закладів освіти з використанням новітніх технологічних****процесів, покращення показників енергоефективності та дотримання принципів системи НАССР:** |
|  | Модернізаціяматеріально-технічної бази закладів освіти(закупівля обладнання для харчоблоків). | 2024-2027 роки | управління гуманітарного розвитку виконав-чого комітету, заклади освіти | Державний бюджет | У разі надходжень | Закуплено обладнання для харчоблоків зак-ладів освіти |
| Місцевий бюджет | У межах кошторисних призначень |
| Кошти інших джерел, не заборонених чинним законодавством | У разі надходжень |
|  | Капітальні ремонтиприміщень їдалень і харчоблоків згідно з вимогами нових Державних будівельних норм України та Санітарного регламенту для закладів освіти | 2024-2027 роки | управління гуманітарного розвитку виконавчого комітету, заклади освіти | Державнийбюджет | У разі надходжень | Спрямованокошти на реалізацію проєктів, що охоп-люють поліпшення умов харчування здобувачів освіти у закладах освіти.) |
| Місцевийбюджет | У межах кошторисних призначень |
| Кошти іншихджерел, не заборонених чинним законодавством | У разі надходжень |
|  | Організація проведеннялабораторнихдосліджень об’єктів санітарних заходів за показниками якості та безпеки сировини та продуктів, що використо-вуються для харчування дітей, у т.ч. питної води, готових страв, змивів з середовища життєдіяльності | 2024-2027 роки | управління гуманітарного розвитку виконавчого комітету, заклади освіти | Місцевийбюджет | У межах кошторисних призначень | Здійснено дослідженняпитної води, готових страв на мікро-біологічне забруднення, змивів з навколишньогосередовища та обладнання тощо, які забезпечують підтвердженнявпровадженнясистеми НАССР |
| Кошти іншихджерел, не заборонених чинним законодавством | У разі надходжень |
|  | Дотримання в закладах освіти постійно діючихпроцедур, заснованих на принципах системианалізу небезпечних факторів та контролю укритичних точках НАССР (оновлення кухонного та столового посуду, косметичний ремонт, запровадження кольоро-вого зонування, боротьба з шкідниками тощо) | 2024-2027 роки | управління гуманітарного розвитку виконавчого комітету, заклади освіти | Місцевийбюджет | У межах кошторисних призначень | Створено умови для дотримання норм на принципах системи НАССР, покращення якості табезпечності харчування взакладах  |
| Кошти іншихджерел, не заборонених чинним зако-нодавством | У разі надходжень |
|  | Моніторинг практичного застосування процедур, заснованих на принципах системи НАССР | 2024-2027 роки | управління гуманітарного розвитку виконавчого комітету, заклади освіти | Фінансування не потребує | Визначено перелік закладів освіти та отримано набори даних для формування карти потреб в організації харчування в закладах загальної середньої освіти |
|  | Організація проведення навчань по застосуваннюсистеми НАССР | 2024-2027 роки | управління гуманітарного розвитку виконав-чого комітету, упра-вління Держпрод-споживслужби в Бориспільському районі,  заклади освіти | Фінансування не потребує | Проведено навчання щодовпровадження,застосу-вання та підтриманнядієвості системи НАССР у формі вебінарів дляпрацівників, пов’язаних зорганізацією харчування |
| **Стратегічна ціль 3. Забезпечення органів місцевого самоврядування і закладів освіти достатнім штатом кваліфікованих****працівників, які якісно та безпечно організовують харчування і сприяють формуванню в учнів здорових харчових звичок:** |
|  | Проведення заходів і навчань (онлайн-семіна-ри, наради, конференції, тренінги, лекції, засідання за круглим столом та інші форми) для працівників управління ГР, закладів освіти, харчоблоків, медичних працівниківз питань організації якісного, безпечного таздорового харчування | 2024-2027 роки | управління гумані-тарного розвитку виконавчого комі-тету, управління Держпродспоживслужби в Бориспільському районі | Місцевийбюджет | У межах кошторисних призначень | Підвищити рівень професійних компетент-ностей працівниківУГР, закладів освіти,їдальнь, медичних працівників, створити умови для запровадження планового навчаннямедичних працівників закладів освіти |
| Кошти іншихджерел, не заборонених чинним зако-нодавством | У разі надходжень |  |  |  |  |
|  | Удосконаленняпрофесійногорівня кухарів та медичнихпрацівників | 2024-2027 роки | управління гумані-тарного розвитку виконавчого омітету, заклади освіти | Місцевийбюджет | У межах кошторисних призначень | ПідвищеноПрофесійнікомпетентності працівників харчоблоків та медичних працівників закладів освіти |
| Кошти інших джерел, не заборонених чинним законодавством | У разі надходжень |
| **Стратегічна ціль 4. Свідоме обрання українцями здорового харчування:** |
|  | Забезпечення комуніка-ційної підтримки та популяризації формування культури харчування, правильних харчових звичок шляхом зміни поведінки учасників освітнього процесу за допомогою засобів масової інформації, представниківГромадських організацій | 2024-2027 роки | управління гуманітарного розвитку виконавчого комітету, заклади освіти | Фінансування не потребує | ПідготовленоВідповідальних осіб за організацію харчування та працівників закладів освіти для поширенняінформації про принципи здорового харчування та забезпечено їх інстру-ментарієм для проведення відповідних заходів. |
|  | Формування восвітньому середовищіінформаційногополя для розуміння навичок здоровогохарчування тазбереження здоров'я шляхом нових формпередачі знань(навчальні візити, майстеркласи, дегустації тощо). | 2024-2027 роки | управління гуманітарного розвитку виконавчого комітету, заклади освіти | Місцевий бюджет | У межах кошторисних призначень | Проведено заходи та сформовано компетент-ності в учасників освітнього процесу, необхідні для здорового життя у нових формах передачі знань. Запроваджено щорічну відзнаку кращих практик впровадження реформи на території громади та у закладахосвіти. Створено умови щодо мотивування до впровадженняреформи. |
| Кошти іншихджерел, не заборонених чинним законодавством | У разі надходжень |
|  | Популяризаціякомунікаційноїплатформи "ЗНАЇМО" | 2024-2027 роки | управління гуманітарного розвитку виконавчого комітету, заклади освіти | Фінансування не потребує | Розширено цільову аудиторію веб порталу "ЗНАЇМО" за рахунок учасників освітнього процесу. Здійснено популяризацію здорового харчування у закладах |
|  | Участь в обласних, регіональних форумах "Реформа шкільногохарчування» | 2024-2027 роки | управління гуманітарного розвитку виконавчого комітету, заклади освіти | Місцевийбюджет | У межах кошторисних призначень | Прийнято участьу обласних тарегіональнихфорумах "Реформа харчування: виклики, досягнення, перспективи" |
| Кошти іншихджерел, не заборонених чинним законодавством | У разі надходжень |
|  | Контроль за формуванням(оновленням) картотеки страв, своєчасне погодження примірних чотиритижневих меню та асортименту буфетів з урахуванням сезонних, наявних, дозволених для дітей продуктів харчування | 2024-2027 роки | управління гуманітарного розвитку виконавчого комітету, заклади освіти | Фінансування не потребує | Урізноманітненохарчування взакладах загальної середньої освіти міськоїради, що відповідає нормам. Забезпеченоякісне, повноцінне харчування |
|  | Контроль за дотриманнямнорм харчування, переліком харчових продуктів, призначених для харчування дітей вїдальнях та буфетах закладів освіти  | 2024-2027 роки | управління гуманітарного розвитку виконавчого комітету, управління Держпродспоживслужби в Бориспільському районі,  заклади освіти | Фінансування не потребує | Забезпечено виконання норм харчування відпо-відно до постанови Кабі-нету Міністрів України від 24 березня 2021 року№305 "Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку" (зі змінами). |