Зображення, що містить символ, текст, логотип, Шрифт

Автоматично згенерований опис

**ВИШНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА**

**КОВЕЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**Р І Ш Е Н Н Я**

30 серпня 2024 року №9/4

**Про затвердження плану заходів із**

**складання проекту бюджету на 2025 рік**

З метою забезпечення послідовності, передбачуваності, стабільності та ефективності видатків бюджету, встановлення чітких правил роботи для усіх учасників бюджетного процесу, відповідно до вимог статей 75, 76 Бюджетного кодексу України, Бюджетного регламенту Вишнівської сільської ради, керуючись статтями 28, 59  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Вишнівської сільської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити план заходів із складання Проекту бюджету Вишнівської сільської територіальної громади на 2025 рік, що додається.

2.Затвердити склад робочої групи з підготовки складання проєкту  бюджету Вишнівської сільської територіальної громади на 2025 рік, що додається.

3.Керівникам структурних підрозділів – головним розпорядникам, розпорядникам коштів бюджету Вишнівської сільської ради забезпечити виконання затвердженого Плану заходів.

4.Фінансовому відділу Вишнівської сільської ради забезпечити здійснення загальної організації роботи щодо підготовки та затвердження проекту бюджету на 2025 рік згідно вимог Бюджетного кодексу України.

5.Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на начальника фінансового відділу Вишнівської сільської ради Любов ЮЩУК.

6.Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника сільського голови Галину ФЕДОНЧУК.

**Сільський голова Віктор СУЩИК**

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету Вишнівської

сільської ради від 30 серпня 2024 року №9/4

**«ЗАТВЕРДЖЕНО»**

Рішення виконавчого комітету Вишнівської

сільської ради від 30 серпня 2024 року №9/4

**СКЛАД**

**робочої групи з підготовки складання проєкту  бюджету Вишнівської сільської**

**територіальної громади на 2025 рік**

**Голова робочої групи**

**ФЕДОНЧУК** перший заступник сільського голови

**Галина Карпівна**

**Заступник голови робочої групи**

**ЮЩУК** начальник фінансового відділу Вишнівської сільської ради

**Любов Вікторівна**

**Секретар робочої групи:**

**МІЩУК** головний спеціаліст фінансового відділу Вишнівської сільської ради

**Любов Валеріївна**

**Члени робочої групи:**

**ОСТАП’ЮК** головний спеціаліст фінансового відділу Вишнівської сільської ради

**Наталія Іванівна**

**БОГУШ** начальник юридичного відділу та проєктоної діяльності Вишнівської

**Ірина Валентинівна** сільської ради

**СУХА** начальник гуманітарного відділу Вишнівської сільської ради

**Наталія Федорівна**

**БУЛАВЧУК** головний бухгалтер Вишнівської сільської ради

**Любов Ярославівна**

**ДИТИНА**  начальник відділу з питань земельних ресурсів, кадастру та

**Анатолій Іванович** екологічної безпеки

**Додаток 2**

**до рішення виконавчого комітету Вишнівської сільської ради від 30 серпня 2024 року №**

**«ЗАТВЕРДЖЕНО»**

**Рішення виконавчого комітету Вишнівської сільської ради від 30 серпня 2024 року №**

**ПЛАН ЗАХОДІВ  
щодо складання проєкту  бюджету Вишнівської сільської територіальної громади на 2025 рік**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Зміст заходів | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| 1 | Визначення очікуваних надходжень податків, зборів та інших платежів у 2025 році, складання проєкту показників надходжень до бюджету Вишнівської сільської територіальної громади на 2025 рік | Серпень 2024 року | Фінансовий відділ Вишнівської сільської ради  ГУ ДПС у Волинській   області (за згодою) |
| 2 | Попередній обрахунок видатків бюджету Вишнівської сільської  територіальної громади на 2025 рік та прогноз  видатків бюджету на 2026-2027 роки | Липень-Серпень 2024 року | Фінансовий відділ Вишнівської сільської ради |
| 3 | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів організаційно-методологічних засад складання прогнозу бюджету Вишнівської сільської територіальної громади, особливостей складання розрахунків до проєкту бюджету територіальної громади та прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів на плановий рік, визначених Мінфіном | Вересень 2024 року | Фінансовий відділ Вишнівської сільської ради |
| 4 | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів:  -       прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів врахованих у проєкті державного бюджету, схваленого Кабінетом Міністрів України;  -       методики їх визначення | У термін після отримання від Мінфіну | Фінансовий відділ Вишнівської сільської ради |
| 5 | Формування проєкту мережі, штатів і контингентів на 2025 рік,  в розрізі закладів соціально-культурної сфери | Вересень 2024 року | Фінансовий відділ Вишнівської сільської ради  Головні розпорядники та розпорядники коштів бюджету Вишнівської сільської територіальної громади |
| 6 | Розроблення інструкцій з підготовки бюджетних запитів та граничних обсягів видатків на 2025 рік | Вересень 2024 року | Фінансовий відділ Вишнівської сільської ради |
| 7 | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів:  -інструкції з підготовки бюджетних запитів;  -граничних обсягів видатків місцевого бюджету на 2025 рік;  -інструктивного листа щодо організаційних та інших вимог, яких зобов’язані дотримуватись всі розпорядники бюджетних коштів | До 01 жовтня 2024 року | Фінансовий відділ Вишнівської сільської ради |
| 8 | Організація роботи з підготовки  бюджетних запитів на 2025 головними розпорядниками коштів місцевого бюджету з врахуванням особливостей гендерно-орієнтованого бюджетування | Жовтень 2024 року | Головні розпорядники коштів бюджету Фінансовий відділ Вишнівської сільської ради |
| 9 | Проведення аналізу бюджетних запитів, отриманих від головних розпорядників бюджетних коштів та прийняття рішення щодо включення їх до пропозиції проєкту бюджету Вишнівської сільської територіальної громади | Жовтень-Листопад 2024 року | Фінансовий відділ Вишнівської сільської ради |
| 10 | Відповідно до вимог ст.91 Бюджетного кодексу України, для планування в проєкті бюджету Вишнівської сільської територіальної громади на 2025 рік видатків, на реалізацію Програм, затверджених сільською радою, привести заходи програм у відповідність, а також тих програм, які вичерпали термін дії  та винести на їх на затвердження Вишнівської сільської ради | Вересень-Листопад 2024 року | Головні розпорядники коштів бюджету Вишнівської сільської територіальної громади Розробники місцевих програм |
| 11 | Підготовка інформації про соціально-економічних стан  Вишнівської сільської територіальної громади і прогноз розвитку на наступні два бюджетні періоди для опрацювання та покладення в основу проекту місцевого бюджету.  Надання переліку програм, які будуть діяти у 2025 році та обсяги необхідних видатків на здійснення заходів відповідних програм.  Надання переліку об’єктів, видатки на які у 2025 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку, в частині будівництва, реконструкції, капремонту, внесків органів місцевого самоврядування до статутного капіталу суб’єктів господарювання.  Надання переліку інвестиційних програм (проектів) на плановий 2025 бюджетний період та на наступні за плановим два бюджетні періоди | Жовтень-Листопад 2024 року | Відділ юридичного забезпечення та проєктної діяльності  Розробники місцевих програм |
| 12 | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проєкті державного бюджету, прийнятого Верховною Радою України у другому читанні | У термін після отримання від Мінфіну | Фінансовий відділ Вишнівської сільської ради |
| 13 | Вжиття заходів щодо залучення громадськості до процесу складання проєкту бюджету Вишнівської сільської територіальної громади | Жовтень – Листопад 2024 року | Фінансовий відділ Вишнівської сільської ради  Головні розпорядники коштів бюджету Вишнівської сільської територіальної громади |
| 14 | Узагальнення поданих матеріалів, підготовка проєкту рішення сільської ради «Про бюджет Вишнівської сільської територіальної громади на 2025 рік» з додатками згідно з типовою формою, затвердженою відповідним наказом Мінфіну, і матеріалів, передбачених статтею 76 Бюджетного кодексу України та його подання виконавчому комітету Вишнівської сільської територіальної громади | До 06 грудня 2024 року | Фінансовий відділ Вишнівської сільської ради |
| 15 | Схвалення проєкту рішення «Про бюджет Вишнівської сільської територіальної громади на 2025 рік» | До 13 грудня 2024 року | Виконавчий комітет Вишнівської сільської ради |
| 16 | Направлення схваленого проєкту рішення Вишнівської сільської ради «Про бюджет Вишнівської сільської територіальної громади на 2025 рік» до Вишнівської сільської ради | Не пізніше наступного дня після схвалення | Виконавчий комітет Вишнівської сільської ради |
| 17 | Розміщення бюджетних запитів на офіційних сайтах розпорядників бюджетних коштів | Не пізніше, ніж через три робочі дні після подання селищній раді проєкту рішення про бюджет територіальної громади | Головні розпорядники коштів бюджету Вишнівської сільської територіальної громади |
| 18 | Оприлюднення проєкту рішення Вишнівської сільської ради «Про бюджет Вишнівської сільської територіальної громади на 2025 рік», схваленого виконавчим комітетом Вишнівської сільської ради | В терміни, відповідно до чинного законодавства | Виконавчий комітет Вишнівської сільської ради |
| 19 | Доопрацювання проєкту рішення Семенівської селищної ради «Про бюджет Семенівської селищної територіальної громади на 2025 рік» з урахуванням обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проекті державного бюджету, прийнятому Верховною Радою України у другому читанні | В терміни, відповідно до чинного законодавства | Фінансовий відділ Вишнівської сільської ради |
| 20 | Супровід розгляду проєкту рішення Вишнівської сільської ради «Про бюджет Вишнівської сільської територіальної громади на 2025 рік» у Вишнівської сільської ради | Під час розгляду на пленарному засіданні ради та під час розгляду постійними комісіями | Представники  виконавчого комітету Вишнівської сільської ради  Фінансовий відділ Вишнівської сільської ради  головних розпорядників коштів бюджету Вишнівської сільської територіальної громади |
| 21 | Затвердження погодженого проєкту рішення Вишнівської сільської ради «Про бюджет Вишнівської сільської територіальної громади на 2025 рік» з додатками та пояснювальною запискою на сесії Вишнівської сільської ради | До 25 грудня 2024 року | Вишнівська сільська ради |
| 22 | Оприлюднення рішення Вишнівської сільської ради «Про бюджет Вишнівської сільської територіальної громади на 2025 рік», схваленого виконавчим комітетом Вишнівської сільської ради в інформаційному тижневику «Наше життя» та на офіційному сайті Вишнівської сільської територіальної громади | В терміни, відповідно до чинного законодавства | Фінансовий відділ Вишнівської сільської ради |

Начальник фінансового відділу Любов ЮЩУК