**ПЛАН ЗАХОДІВ**  
***на 2024-2026 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору на період до 2030 року на підвідомчій території Вишнівської сільської ради***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Завдання** | **Захід** | **Очікуваний результат (продукт, послуга)** | **Термін реалізації** | | **Відповідальний** | **Міжнародна технічна допомога (за наявності)** |
| **Дата початку** | **Дата завершення** |
| **Напрям 1. Фізична безбар’єрність:** | | | | | | |
| *Стратегічна ціль : системи моніторингу і контролю забезпечують застосування норм і стандартів доступності об`єктів фізичного оточення і транспорту* | | | | | | |
| 1.Провести моніторинг та оцінку ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Провести за участю громадськості моніторинг та оцінку ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (відповідно до Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 року № 537)(щорічно) | Доведено до відома управителів інформацію про об’єкти, які підлягають оцінці у відповідний період. Проведено моніторинг та визначено ступінь безбар’єрності типів об’єктів, визначених Мінрегіоном України, що підлягають моніторингу. | 01.09.2024 | 31.10.2024  15.09.2025 | Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту Вишнівської сільської ради |
| 1.2. Призначити уповноважену посадову особу з питань безбар’єрності | Призначено уповноважену посадову особу з питань безбар’єрності |  | 30.09.2024 | Сільський голова Віктор Сущик |  |
| 1.3. Підготувати місцеву цільову програму територіальної громади з реалізації Плану заходів на 2024-2026 роки з реалізації Національної стратегії зі створення безбар’єрного  простору в Україні на період до 2030 року | Підготовлено місцеву цільову програму територіальної громади з реалізації Плану заходів на 2024-2026 роки з реалізації Національної стратегії зі створення безбар’єрного  простору в Україні на період до 2030 року | 01.07.2024 | 30.09.2024 | Перший заступник сільського голови Галина Федончук |  |
| 2. Забезпечити збір і поширення достовірної інформації про доступність об’єктів фізичного оточення в громаді | 2.1.Забезпечення збору і поширення достовірної інформації про доступність для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до приміщень органу місцевого самоврядування. | Опублікувати звіт за результатами моніторингу на офіційному сайті громади. | 01.09.2024 | 31.12.2024 | Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту Вишнівської сільської ради |  |
| 2.2.Забезпечення збору і поширення достовірної інформації про доступність для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до споруд цивільного захисту | Опублікувати звіт за результатами моніторингу на офіційному сайті громади | 01.09.2024 | 31.12.2024 | Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту Вишнівської сільської ради |  |
| 2.3. Збір і поширення достовірної інформації про доступність для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення центрів надання адміністративних послуг | Опублікувати звіт за результатами моніторингу на офіційному сайті громади. | 01.09.2024 | 31.12.2024 | Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту Вишнівської сільської ради |  |
| 2.4. Здійснити моніторинг стану доступності та опублікувати звіт за результатами моніторингу про доступність закладів освіти, культури, соціального захисту | Опублікувати звіт за результатами моніторингу на офіційному сайті громади. | 01.09.2024 | 31.12.2024 | Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту Вишнівської сільської ради |  |
| 2.5. Здійснити моніторинг стану доступності та опублікувати звіт за результатами моніторингу про доступність закладів охорони здоров’я | Опублікувати звіт за результатами моніторингу на офіційному сайті громади. | 01.09.2024 | 31.12.2024 | Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту Вишнівської сільської ради |  |
| 3. Забезпечення оприлюднення результатів виконання Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року | 3.1. Оприлюднити на офіційному веб-сайті інформації про виконання кожного завершеного заходу | Публікація інформації щодо виконання кожного завершеного заходу на офіційному веб-сайті | 01.09.2024 | 31.12.2026 | Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту Вишнівської сільської ради |  |
| *Стратегічна ціль: об**’єкти фізичного оточення і транспортна система створюються та оновлюються відповідно до сучасних стандартів доступності* | | | | | | |
| 4. Пристосувати головні входи і приміщення будівель органів місцевого самоврядування, центрів надання адміністративних послуг, закладів охорони здоров’я, соціального захисту, освіти і культури для використання маломобільними групами населення, ураховуючи осіб з інвалідністю | 4.1. Забезпечити встановлення пандусів, тактильної плитки, поручнів, адаптацію вхідних дверей для осіб з інвалідністю, тощо | Забезпечено встановлення пандусів, тактильної плитки, поручнів, адаптацію вхідних дверей для осіб з інвалідністю | 01.09.2024 | 31.12.2026 | Відділ містобудування, архітектури,житлово-комунального господарства та цивільного захисту Вишнівської сільської ради |  |
| 4.2. Встановлення інформаційних знаків про наявність та розташування входів/виходів для осіб з інвалідністю | Забезпечено встановлення інформаційних знаків про наявність та розташування входів/виходів для осіб з інвалідністю | 01.09.2024 | 31.12.2026 | Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту Вишнівської сільської ради |  |
| 5. Забезпечити доступність закладів освіти для маломобільних груп населення із забезпеченнями універсального дизайну та розумного пристосування | 5.1. Вжиття заходів за результатами моніторингу щодо забезпечення доступності закладів освіти усіх рівнів для маломобільних груп населення із забезпеченнями універсального дизайну та розумного пристосування | Вжито заходів щодо забезпечення доступності закладів освіти усіх рівнів для маломобільних груп населення із забезпеченнями універсального дизайну та розумного пристосування | 01.09.2024 | 31.12.2026 | Гуманітарний відділ Вишнівської сільської ради, керівники закладів освіти |  |
| 6. Забезпечити функціонування системи цивільного захисту і безпеки маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану | 6.1 Облаштувати споруди цивільного захисту засобами, що забезпечують доступ маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану | Забезпечено доступ до споруд цивільного захисту | 01.09.2024 | 31.12.2026 | Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту Вишнівської сільської ради |  |
| 6.2. Дооблаштувати укриття у закладах освіти, зокрема засобами, що забезпечують доступ маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану | Облаштувано укриття засобами, що забезпечують доступ маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану | 01.09.2024 | 31.12.2026 | Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту Вишнівської сільської ради |  |
| **Напрям 2. Інформаційна безбарєрність** | | | | | | |
| *Стратегічна ціль: кожен має рівний доступ до інформації, яку транслюють телерадіоорганізації та яка необхідна для участі у культурному житті, проведенні дозвілля і відпочинку та заняття спортом* | | | | | | |
| 7. Проведення інформаційно-просвітницької кампанії для працівників освіти, культури, соціального захисту, місцевого самоврядування щодо політики безбар’єрності та недискримінації | 7.1 Забезпечення проведення навчання працівників щодо принципів безбар’єрності в сфері освіти, культури, соціального захисту,місцевого самоврядування | Підвищено кваліфікацію працівників | 01.01.2024 | 31.12.2025 | Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту Вишнівської сільської ради, керівники закладів освіти |  |
| *Стратигічна ціль: інформація, необхідна для забезпечення щоденних потреб громадян, є доступною та актуальною* | | | | | | |
| 8. Врегулювання питань щодо доступності інформації під час надання публічних послуг, щодо викладення інформації у форматах, що забезпечують доступність їх сприйняття | 8.1. Забезпечити доступності інформації, що викладається, оприлюднюється на веб сайті зокрема для осіб з порушеннями слуху, зору та інтелектуальними порушеннями | Забезпечено доступність сприйняття інформації особами з інвалідністю та особами з порушенням інтелектуального розвитку, відповідно до рекомендації схвалені розпорядженням КМУ від 17.11.2023№ 1046-Р | 01.09.2024 | 31.12.2026 | Гуманітарний відділ Вишнівської сільської ради |  |
| 9. Проведення інформаційно - просвітницької кампанії «Україна без бар’єрів» | 9.1 Підвищення обізнаності маломобільних груп населення про свої права та можливості їх реалізації, а також забезпечення толерантного ставлення до таких груп з боку суспільства. | Підвищено обізнаність маломобільних груп населення про свої права та можливості їх реалізації. | 01.09.2024 | 31.12.2026 | КУ «Центр НСП» Вишнівської сільської ради |  |
|  | 9.2.Проведення просвітницької компанії, спрямованої на боротьбу з гендерними стереотипами, расизмом та дискримінацією осіб з інвалідністю | Підвищено обізнаність маломобільних груп населення щодо боротьби з гендерними стереотипами, расизмом та дискримінацією осіб з інвалідністю | 01.09.2024 | 31.12.2026 | КУ «Центр НСП» Вишнівської сільської ради, гуманітарний відділ Вишнівської сільської ради |  |
| **Напрям 3. Цифрова безбар’єрність** | | | | | | |
| *Стратегічна ціль: усі бажаючі просто та доступно отримують цифрові знання і навики* | | | | | | |
| 10. Забезпечити підключення закладів соціальної інфраструктури до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього | 10.1. Провести моніторинг та оцінку щодо існуючого стану забезпечення доступом закладів соціальної інфраструктури до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього | Актуалізовані та зібрані дані щодо нинішнього стану забезпечення доступом закладів соціальної інфраструктури до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього | 01.09.2024 | 31.12.2024 | Відділи виконкому Вишнівської сільської ради |  |
| 10.2. Підключити заклади соціальної інфраструктури до швидкісного Інтернету та забезпечити засобами доступу до нього | Забезпечено заклади соціальної інфраструктури до швидкісного Інтернету | 01.09.2024 | 31.12.2025 | Відділи виконкому Вишнівської сільської ради |  |
| 11. Запровадити обов’язкове навчання соціальних робітників базовим цифровим навичкам для надання підтримки особам похилого віку та особам з інвалідністю | 11.1 проведено навчання соціальних робітників базовим цифровим навичкам, що дасть можливість надавати підтримку особам похилого віку та особам з інвалідністю. | Забезпечено підвищення рівня знань щодо цифрових можливостей соціальних робітників маломобільних груп населення | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Виконавчий комітет Вишнівської сільської ради, КУ «Центр НСП» |  |
| 12. Ознайомити на власних вебресурсах маломобільні групи населення з освітніми серіалами „Дія. Цифрова освіта“ | 12.1 Ознайомлення на власних веб- ресурсах маломобільних груп населення з освітніми серіалами „Цифрові можливості для людей з інвалідністю" з перекладом жестовою мовою; жестовою мовою від Дія. Цифрова освіта: „Електронний підпис", „Базові цифрові навички", про безбар’єрність: „Безбар’єрна грамотність" і „Держава без бар’єрів" | Забезпечено підвищення рівня знань щодо цифрових можливостей маломобільних груп населення | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Виконавчий комітет Вишнівської сільської ради, КУ «Центр НСП» |  |
| 11.2 Забезпечити допомогу маломобільним групам населення, котрі змушені змінювати професію чи мають обмежений доступ до цифрових продуктів через цифровий розрив | Забезпечено підвищення рівня цифрових можливостей маломобільних груп населення | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Гуманітарний відділ Вишнівської сільської ради, КУ «Центр НСП» |  |
| **Напрям 4. Суспільна та громадська безбар’єрність** | | | | | | |
| *Стратегічна ціль: поширені кращі практики сприяють усвідомленню та розумінню громадянами важливості створення безбар’єрного простору та участі в житті суспільства без дискримінації* | | | | | | |
| 13. Впровадження найкращих практик і механізмів залучення осіб з інвалідністю, молоді, осіб похилого віку, батьків з дітьми дошкільного віку до культурного життя | 13.1. Залучити осіб з інвалідністю, молоді, осіб похилого віку, батьків з дітьми дошкільного віку до культурного життя | Залучено осіб з інвалідністю, молоді, осіб похилого віку, батьків з дітьми дошкільного віку до культурного життя | 01.01.2024 | 31.12.2026 | КЗ «Центр КМЕВС» Вишнівської сільської ради |  |
| 14. Забезпечення вшанування пам’яті захисників України | 14.1. Встановлення меморіалів/стендів/інсталяцій/дошок пошани для вшанування пам’яті захисників України | Встановлено відповідні пам’ятки для вшанування пам’яті захисників України | 01.01.2024 | 31.12.2026 | КЗ «Центр КМЕВС» Вишнівської сільської ради |  |
| **Напрям 5. Освітня безбар’єрність** | | | | | | |
| *Стратегічна ціль: освітні потреби дорослих, молоді та дітей забезпечені якісною продовж життя* | | | | | | |
| 15. Забезпечення підвищення рівня якості надання освітніх послуг у закладах загальної середньої освіти | 15.1.Забезпечення розширення мережі закладів освіти з інклюзивним навчанням (за потреби) | Забезпечено розширення мережі закладів освіти з інклюзивним навчанням (за потреби) | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Гуманітарний відділ Вишнівської сільської ради |  |
| *Стратегічна ціль: потенціал кожної особи розкривається завдяки інклюзивної освіти* | | | | | | |
| 16. Забезпечити функціонування мережі інклюзивних класів відповідно до потреб громади | 16.1 Забезпечити функціонування в закладах громади інклюзивних класів за заявою батьків/осіб, які їх замінюють | Збільшено кількість дітей з особливими освітніми потребами, охоплених інклюзивною освітою | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Гуманітарний відділ Вишнівської сільської ради |  |
| 16.2 Забезпечення укомплектування закладів освіти ставками корекційних педагогів відповідно до штатних розписів | Збільшено кількість ставок корекційних педагогів для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами, які забезпечені інклюзивною освітою | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Гуманітарний відділ Вишнівської сільської ради |  |
| 17. Розвиток у системі освіти наскрізного принципу врахування соціальної залученості, недискримінації та поваги до прав людини, партиципації та згуртованості | 17.1. Забезпечення закладів освіти умовами та інструментами для адаптації всіх інформаційних матеріалів для осіб/дітей з порушенням зору, слуху та з порушенням інтелектуального розвитку | Забезпечено заклади освіти умовами та інструментами для адаптації всіх інформаційних матеріалів для осіб/дітей з порушенням зору, слуху та з порушенням інтелектуального розвитку | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Гуманітарний відділ Вишнівської сільської ради |  |
| 17.2.Проведення просвітницької компанії, спрямованої на боротьбу з гендерними стереотипами, расизмом та дискримінацією осіб з інвалідністю | Проведено просвітницьку компанію, спрямовану на боротьбу з гендерними стереотипами, расизмом та дискримінацією осіб з інвалідністю | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Гуманітарний відділ Вишнівської сільської ради, керівники закладів освіти |  |
| 18. Забезпечення послуги «Супровід під час інклюзивного навчання» відповідно до визначених індивідуальних потреб дитини | 18.1. Забезпечення закладів освіти інклюзивним навчанням педагогічними посадами: асистент вихователя/асистент вчителя, асистент дитини | Забезпечено Гуманітарний відділ Вишнівської сільської ради | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Гуманітарний відділ Вишнівської сільської ради, керівники закладів освіти |  |
|  | 18.2. Забезпечення відповідно до потреби щорічного проведення курсів підвищення кваліфікації педагогічних кадрів для роботи з дітьми з особливостями психофізичного розвитку в умовах інклюзивного навчання в закладах освіти | Забезпечено відповідно до потреби щорічне проведення курсів підвищення кваліфікації педагогічних кадрів для роботи з дітьми з особливостями психофізичного розвитку в умовах інклюзивного навчання в закладах освіти | 01.01.2024 | 31.12.2026 | КУ «Центр професійного розвитку педагогічних працівників», керівники закладів освіти |  |
| *Стратегічна ціль: Забезпечено заклади освіти на всіх рівнях освіти допоміжними засобами для навчання та спеціальними підручниками, посібниками, у тому числі надрукованими шрифтом Брайля* | | | | | | |
| 19.Забезпечення закладів освіти на всіх рівнях допоміжними засобами для навчання та спеціальними підручниками, посібниками, в тому числі надрукованими шрифтом Брайля | 19.1 Забезпечення осіб з особливими освітніми потребами допоміжними засобами навчання у закладах освіти під час освітнього процесу | Заклади освіти на всіх рівнях освіти забезпечено допоміжними засобами навчання у закладах освіти під час освітнього процесу | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Гуманітарний відділ Вишнівської сільської ради, керівники закладів освіти |  |
|  | 19.2. Забезпечення осіб з особливими освітніми потребами спеціальними підручниками, посібниками, у тому числі надрукованими шрифтом Брайля | Осіб з особливими освітніми потребами забезпечено спеціальними підручниками, посібниками, у тому числі надрукованими шрифтом Брайля | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Гуманітарний відділ Вишнівської сільської ради, керівники закладів освіти |  |