****

**Костянтинівська сільська рада**

**Миколаївського району Миколаївської області**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Виконавчий комітет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Р І Ш Е Н Н Я № 217**

с. Костянтинівка від 22 серпня 2024 року

Про затвердження плану

заходів щодо складання проєкту

бюджету Костянтинівської сільської

територіальної громади на 2025 рік

 Відповідно до ст. 28,42 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.75,76 Бюджетного кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», наказом Міністерства фінансів України від 31 травня 2019 року № 228 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки та затвердження Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на місцевому рівні», заслухавши інформацію виконуючої обов’язки начальника фінансового відділу Мичко І.В., виконавчий комітет Костянтинівської сільської ради

ВИРІШИВ:

 1. Затвердити План заходів щодо складання проєкту бюджету Костянтинівської сільської територіальної громади на 2025 рік згідно додатку, що додається.

2. Фінансовому відділу Костянтинівської сільської ради (Мичко І.В.) забезпечити координацію роботи учасників бюджетного процесу щодо складання проєкту бюджету Костянтинівської сільської територіальної громади на 2025 рік.

3. Головним розпорядникам коштів сільського бюджету забезпечити виконання плану заходів щодо складання проєкту бюджету Костянтинівської сільської

територіальної громади на 2025 рік.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на сільського голову Антона ПАЄНТКА.

Сільський голова Антон ПАЄНТКО

 Додаток

 до рішення виконавчого комітету

 Костянтинівської сільської ради

 від 22.08.2024р. № 217

План заходів

щодо складання проєкту бюджету Костянтинівської сільської територіальної громади на 2025 рік

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Зміст заходів** | **Термін виконання** | **Відповідальні за виконання** |
| 1. | Уточнення параметрів, з урахуванням яких здійснюється горизонтальне вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів (обсягів надходжень податку на доходи фізичних осіб та податку на прибуток, чисельність населення) | У терміни, доведені Міністерством фінансів України | Фінансовий відділ сільської ради  |
| 2. | Доведення до головних розпорядників та одержувачів бюджетних коштів особливостей складання розрахунків до проєкту бюджету та прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів на плановий рік, надісланих Міністерством фінансів України | У триденний термін з дня отримання показників від Міністерства фінансів України  | Фінансовий відділ сільської ради  |
| 3. | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів: - прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проєкті державного бюджету, схваленого Кабінетом Міністрів України; - методики їх визначення | У триденний термін з дня отримання показників від Міністерства фінансів України | Фінансовий відділ сільської ради  |
| 4. | Затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів  | вересень 2024 року | Фінансовий відділ сільської ради  |
| 5. | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів: - інструкції з підготовки бюджетних запитів; - інструктивного листа щодо організаційних та інших вимог, яких зобов'язані дотримуватися всі розпорядники бюджетних коштів | вересень 2024 року | Фінансовий відділ сільської ради  |
| 6. | Організація роботи з розробки бюджетних запитів | Вересень-жовтень2024 року | Головні розпорядники бюджетних коштів, одержувачі бюджетних коштів |
| 7. | Подання бюджетних запитів фінансовому відділу Костянтинівської сільської ради, з відповідними розрахунками. | До 01 листопада 2024 року  | Головні розпорядники бюджетних коштів, одержувачі бюджетних коштів |
| 8. | Відповідно до вимог ст.91 Бюджетного кодексу України для планування в проєкті сільського бюджету на 2025 рік видатків на реалізацію місцевих програм привести заходи програм у відповідність із поставленими завданнями та цілями, за необхідності доповнити або подовжити програми | Вересень-Жовтень2024 року | Головні розпорядники бюджетних коштів, розробники місцевих програм |
| 9**.** | Підготовка та подання фінансовому відділу Костянтинівської сільської ради разом з поясненнями прогнозних обсягів доходів бюджету, іншої інформації:-щодо платежів, контроль за якими закріплено за органами Державної податкової служби;-щодо прогнозних обсягів надходжень, контроль за якими закріплено за Костянтинівською сільською радою: * - надходження від надання адміністративних послуг, державного мита;

- кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності (з детальним обґрунтуванням);* - власні надходження бюджетних установ (з детальним обґрунтуванням).
 | До 10 листопада 2024 року  | Новоодеська ДПІ ГУ ДПС у Миколаївській області (за узгодженням)Відділ центру надання адміністративних послуг Костянтинівської сільської радиВідділ земельних відносин, комунальної власності та екології Костянтинівської сільської радиГоловні розпорядники бюджетних коштів |
| 10. | Формування прогнозних розрахунків за доходами  | До 10 листопада 2024 року | Фінансовий відділ сільської ради  |
| 11. | Здійснення аналізу бюджетних запитів, отриманих від головних розпорядників бюджетних коштів, та прийняття рішення щодо включення їх до пропозиції проєкту сільського бюджету | До 15 листопада 2024 року | Фінансовий відділ сільської ради  |
| 12. | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проєкті державного бюджету, прийнятого Верховною Радою України у другому читанні | У триденний термін з дня отримання | Фінансовий відділ сільської ради  |
| 13. | Узгодження з розпорядниками бюджетних коштів обсягів бюджетних призначень, які будуть включені до проєкту рішення Костянтинівської сільської ради «Про бюджет Костянтинівської сільської територіальної громади на 2025 рік» | До 20 листопада 2024 року | Фінансовий відділ сільської ради, головні розпорядники бюджетних коштів |
| 14 | Підготовка пропозицій до проєкту бюджету в частині міжбюджетних трансфертів іншому бюджету | До 25 листопада 2024 року | Фінансовий відділ сільської ради |
| 15. | Підготовка проєкту рішення Костянтинівської сільської ради «Про бюджет Костянтинівської сільської територіальної громади на 2024 рік» з додатками згідно з типовою формою, затвердженою відповідним наказом Мінфіну, і матеріалів, передбачених статтею 76 Бюджетного кодексу України, та його подання виконавчому комітету Костянтинівської сільської ради | До 25 листопада 2023 року | Фінансовий відділ сільської ради |
| 16. | Схвалення проєкту рішення Костянтинівської сільської ради «Про бюджет Костянтинівської сільської територіальної громади на 2024 рік»  | До 25 листопада 2024 року | Виконавчий комітет Костянтинівської сільської ради |
| 17. | Направлення схваленого проєкту рішення «Про бюджет Костянтинівської сільської територіальної громади на 2024 рік» до Костянтинівської сільської ради | Не пізніше наступного дня після схвалення | Виконавчий комітет Костянтинівської сільської ради |
| 18. | Розміщення бюджетних запитів на офіційних сайтах або оприлюднення їх в інший спосіб | Не пізніше ніж через три робочі дні після подання проєкту рішення про сільський бюджет | Головні розпорядники коштів |
| 19. | Оприлюднення проєкту рішення Костянтинівської сільської ради «Про бюджет Костянтинівської сільської територіальної громади на 2025 рік», схваленого виконавчим комітетом Костянтинівської сільської ради | Не пізніше ніж через три робочі дні | Виконавчий комітет Костянтинівської сільської ради |
| 20. | Доопрацювання проєкту рішення Костянтинівської сільської ради «Про бюджет Костянтинівської сільської територіальної громади на 2025 рік» з урахуванням показників обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проєкті державного бюджету, прийнятому Верховною Радою України у другому читанні | У двотижневий строк з дня офіційного опублікування закону про Державний бюджет України | Фінансовий відділ сільської ради |
| 21. | Супровід розгляду проєкту рішення «Про бюджет Костянтинівської сільської територіальної громади на 2025 рік» з додатками та пояснювальною запискою на сесії Костянтинівської сільської ради | розгляд постійними комісіями, затвердження на сесії сільської ради до 25 грудня 2024 року | Представники виконавчого комітету сільської ради, фінансовий відділ сільської ради, головні розпорядники бюджетних коштів |
| 22. | Оприлюднення рішення сільської ради (виконавчого комітету) «Про бюджет Костянтинівської сільської територіальної громади на 2025 рік» на офіційному сайті Костянтинівської сільської ради | Не пізніше ніж через 10 днів з дня його прийняття  | Загальний відділ, фінансовий відділ сільської ради |