Додаток 5 до Плану реагування

на надзвичайні ситуації

**КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН**

**дій органів управління та сил цивільного захисту у випадку виникнення надзвичайної ситуації, пов’язаних із застосуванням зброї масового знищення (ядерної зброї) на території Костянтинівської ТГ**

| Перелік дій | Час на виконання | Перша доба | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-ша година | | | | | | 2-24 години | | | |
| Строки виконання (хв., год) | | | | | | | | | |
| 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 1 | 2 | 3 | 24 |
| 1. Отримання оперативно-черговою службою управління з питань цивільного захисту інформації про виникнення надзвичайної ситуації, уточнення достовірності, місця, масштабів, кількості потерпілих, нанесення шкоди будівлям та населенню, прийняті заходи. Взаємний обмін інформацією | «Ч»+00.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Оповіщення органів управління територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту | «Ч»+00.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Доведення обстановки і постановка завдань керівникам підпорядкованих структурних підрозділів та органів управління, організація цілодобового чергування керівного складу | «Ч»+00.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Оповіщення черговою службою оперативних груп, доведення до них обстановки | «Ч»+  00.20-00.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Оповіщення відповідальним черговим управління з питань цивільного захисту | «Ч»+00.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Збір членів місцевої комісії з питань ТЕБ і НС при Костянтинівській сільській раді | «Ч»+24.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Призначення головою Костянтинівської сільської ради Керівника з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації | «Ч»+ 00.30-01.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Призначення Керівником з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації начальника Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, пов’язаної із застосуванням зброї масового знищення (ядерної зброї) регіонального рівня і організація його роботи | «Ч»+ 00.30-01.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Оцінка оперативної обстановки, що склалась безпосередньо в районі застосування зброї масового знищення (ядерної зброї), з врахуванням інформації від оперативних груп | «Ч»+01.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Визначення першочергових заходів щодо проведення рятувальних та інших невідкладних робіт в районі застосування зброї масового знищення (ядерної зброї) | «Ч»+ 00.30-01.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Визначення комплексу заходів з локалізації та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації | «Ч»+  00.30-02.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Організація заходів щодо забезпечення життєдіяльності постраждалого населення | «Ч»+  00.30-02.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.Залучення до виконання заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та проведення відновлювальних робіт необхідних рятувальних, аварійно-рятувальних, транспортних, будівельних, медичних та інших формувань, а також відповідних підприємств, установ та організацій, що розташовані на території Костянтинівської громади | «Ч»+  01.00-02.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Залучення у встановленому порядку, для забезпечення проведення робіт із ліквідації надзвичайної ситуації наявних запасів матеріальних резервів та технічних ресурсів | «Ч»+  01.00-02.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Організація визначення розміру шкоди, заподіяної суб’єктам господарської діяльності і населенню внаслідок надзвичайної ситуації, та затвердження відповідних актів | «Ч»+  00.30-02.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.Вразі необхідності виділення коштів з резервного фонду для здійснення першочергових заходів із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації | «Ч»+  00.30-02.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Визначення комплексу заходів щодо проведення відновлювальних робіт в районі застосування зброї масового знищення (ядерної зброї) | «Ч»+ 00.30-01.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.Організація інформування населення про ситуацію, яка склалася в районі застосування зброї масового знищення (ядерної зброї), про наслідки та прогноз розвитку надзвичайної ситуації, хід її ліквідації | «Ч»+ 01.00-02.00  (в подальшому-постійно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Надання інформації голові Костянтинівської сільської ради про вжиті заходи реагування на надзвичайну ситуацію, хід відновлювальних робіт тощо | щогодини |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сільський голова \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Антон ПАЄНТКО