PAGE  

[image: image1.wmf]
У К Р А Ї Н А 

КАРОЛІНО-БУГАЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я № 994 - VIII

ТРИДЦЯТЬ ТРЕТЬОЇ СЕСІЇ VIII СКЛИКАННЯ

від 25 вересня 2025 року

Про затвердження Порядку розроблення місцевих цільових програм, фінансування, моніторингу та звітності про їх виконання

Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про державні цільові програми», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року № 106 «Про затвердження Порядку розроблення та виконання державних цільових програм» (зі змінами та доповненнями), з метою удосконалення формування, затвердження та виконання програм Кароліно-Бугазької сільської ради як засобу програмного управління, забезпечення виконання заходів та завдань програм в установлені терміни, досягнення передбачених показників програм, використання фінансових, матеріально-технічних та інших залучених ресурсів за призначенням покращення контролю за належним їх виконанням, сільська рада
ВИРІШИЛА :

1. Затвердити Порядок розроблення місцевих цільових програм, фінансування, моніторингу та звітності про їх виконання, згідно додатку до рішення.
2. Головним розпорядникам, розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів, структурним підрозділам Кароліно-Бугазької сільської ради забезпечити дотримання даного Порядку при розробці, фінансуванні, моніторингу та звітності про виконання місцевих цільових програм.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

Сільський голова                    




Андрій АПАНАСЕНКО
Додаток 1

до рішення Кароліно-Бугазької сільської ради 

від 25 вересня 2025року №994 - VIII
ПОРЯДОК

розроблення місцевих цільових програм, фінансування, моніторингу 

та звітності про їх виконання

 І. Загальні положення

1. Порядок розроблення місцевих цільових програм, фінансування, моніторингу та звітності про їх виконання (далі – Порядок) підготовлено з метою встановлення єдиного порядку розроблення, погодження, подання для затвердження, внесення змін, моніторингу програм та звітності про їх виконання.


Цей Порядок розроблено з метою встановлення єдиного порядку розроблення місцевих цільових Програм Кароліно-Бугазької сільської територіальної громади, моніторингу та звітності про їх виконання.
2. Цільова програма (далі – Програма) – це сукупність взаємопов’язаних завдань і заходів, узгоджених за строками та ресурсним забезпеченням з усіма задіяними виконавцями, спрямованих на розв’язання найактуальніших проблем розвитку територіальної громади або окремих галузей економіки чи соціально-культурної сфери громади, реалізація яких здійснюється за рахунок коштів сільського бюджету Кароліно-Бугазької територіальної громади, обласного бюджету, державного бюджету та інших залучених коштів. Програма є складовою щорічної програми економічного і соціального розвитку сільської ради на відповідний рік.


Програма вважається комплексною, якщо вона об'єднує декілька програм споріднених напрямів відповідної галузі та передбачає їх функціонування за кількома кодами функціональної класифікації видатків сільського бюджету.

Програма має бути направлена на досягнення мети та цілей, що задекларовані у її змісті. При цьому цілі повинні бути вимірними та співставними ключовими показниками ефективності. 
3. Підставою для розроблення Програми є:
- існування проблеми територіальної громади, що відноситься до компетенції місцевого самоврядування, розв’язання якої потребує залучення коштів сільського бюджету Кароліно-Бугазької територіальної громади, координації спільних дій виконавчих органів Кароліно-Бугазької сільської ради, комунальних підприємств сільської ради, підприємств, установ та організацій;

- відповідність мети Програми пріоритетним напрямам розвитку територіальної громади;

- наявність реальних можливостей для забезпечення виконання заходів Програми: фінансових ресурсів – коштів сільського бюджету Кароліно-Бугазької територіальної громади, обласного бюджету, державного бюджету та інших джерел, матеріально-технічних і трудових ресурсів.

Заходи Програми, що розробляється, не повинні дублювати заходи інших цільових програм. 

4. Ініціаторами розроблення цільових програм є виконавчі органи Кароліно-Бугазької сільської ради, комунальні підприємства сільської ради.
ІІ. Порядок розроблення та внесення змін до Програми
Основними стадіями розроблення та виконання Програми є:
1. Ініціювання розроблення Програми.
2. Підготовка проекту Програми – визначення заходів і завдань, що пропонуються для включення до неї: обсягів та джерел фінансування, строків виконання заходів Програми, а також головних виконавців.
3. Здійснення експертизи проекту Програми, погодження та затвердження Програми, визначення головного розпорядника коштів.
4. Затвердження бюджетних призначень на виконання Програми, включення заходів та основних показників Програми на відповідний рік до щорічної програми економічного і соціального розвитку Кароліно-Бугазької сільської ради.
5. Організація виконання Програми та здійснення контролю за її виконанням.
6. Здійснення моніторингу та підготовка щорічних звітів про результати виконання Програми, внесення змін до Програми.
1. Ініціювання розроблення цільової програми
1.1. Розробник/Ініціатор розроблення Програми готує пропозиції щодо наявності підстав для розроблення Програми, що зазначені в розділі І даного Порядку, та подає їх Відділу фінансів сільської ради, які упродовж 10 робочих днів (з дня надання проекту Програми) готують висновок про доцільність розроблення проекту Програми та можливість виконання її заходів за рахунок коштів сільського бюджету територіальної громади відповідно.

1.2. На підставі висновків, ініціатор готує розпорядчий документ (рішення) про затвердження Програми, в якому визначаються головний розробник (у разі необхідності – співрозробники), відповідальний виконавець та строк підготовки. 
2. Підготовка проекту цільової програми
2.1. Підготовка проекту Програми здійснюється її головним розробником – виконавчим органом (відділом) Кароліно-Бугазької сільської ради – самостійно або спільно із заінтересованими науковими, громадськими організаціями, підприємствами, установами, які зацікавлені у прийнятті та реалізації Програми. 
Для забезпечення підготовки проекту Програми можуть утворюватися (відповідним розпорядженням сільського голови) робочі групи з представників виконавчих органів (відділів) Кароліно-Бугазької сільської ради, бізнесових кіл, наукових та громадських організацій тощо.

2.2. Проект Програми повинен містити такі розділи:

- паспорт Програми;

- визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма;

- визначення мети Програми; 

- обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, показники результативності; 

- обсяги та джерела фінансування Програми;

- строки та етапи виконання Програми;
- очікувані результати виконання Програми; 

- координація та контроль за ходом виконання Програми.
2.2.1. Паспорт Програми


Зазначений розділ готується за формою згідно додатку 1 до Порядку і містить у стислому вигляді загальну характеристику Програми (назва, рішення про розроблення, відомості про розробника та перелік співрозробників Програми, відповідальний виконавець Програми та інші співвиконавці, строк виконання, обсяги та джерела фінансування).

2.2.2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
Визначення проблеми є основою для формулювання мети та всіх інших розділів Програми.

Розділ повинен містити: 
- визначення проблеми та обов’язкове обґрунтування щодо віднесення її до таких, що потребують вирішення; 
- інформацію та аналіз ситуації в громаді з питань, на вирішення яких спрямована Програма, з урахуванням гендерних аспектів.
2.2.3. Визначення мети Програми

Визначення мети є одним із головних аспектів підготовки Програми.

Мета Програми поєднує комплекс взаємопов’язаних завдань і заходів, які спрямовані на розв’язання найважливіших проблем розвитку громади. 

Сформульоване визначення мети Програми повинно мати логічний зв’язок із її назвою та бути тісно пов’язане з проблемою, на розв’язання якої спрямована Програма та відповідати потребам громади.

Мета Програми повинна описувати бажані результати від виконання Програми, кінцевий довгостроковий результат, на виконання якого націлена Програма. 

Мета Програми повинна мати наступні характеристики:

- вказувати на те, що Програма намагається здійснити;

- залишатися незмінною протягом років;

- повинна відповідати місії (головній меті діяльності) головного виконавця;
- ніколи не бути абсолютно досяжною.

Мету Програми потрібно чітко сформулювати, щоб уникнути непорозуміння і дублювання цілей інших Програм.
2.2.4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем, обсягів та джерел фінансування, строків виконання Програми

У цьому розділі наводяться дані щодо завдань Програми, заходів, строки їх виконання, виконавці, обсяги та джерела фінансування з розбивкою за роками, очікуваний результат від виконання конкретного заходу згідно додатку 2 до Порядку.

Також у цьому  розділі зазначаються шляхи і засоби розв’язання проблеми територіальної громади, окремих сфер соціально-економічного, культурного життя тощо. 

Шляхи розв’язання проблем – це конкретні завдання, які планується вирішити для досягнення мети Програми. У якості застосування засобів розв’язання проблеми можливо використовувати конкретні дії, спрямовані на виконання завдань Програми. 

У розділі визначається система програмних завдань, заходів і показників, виконання яких дасть змогу досягти реалізації мети Програми та усунути причини виникнення проблеми.

Завдання Програми – це специфічна планова діяльність, що може бути виміряна й виконана у певному проміжку часу. Завдання – короткострокова ціль, що досягає короткострокового результату в загальному напрямі досягнення мети. Завдання дають уявлення про те, що треба зробити, щоб досягти мети. 

Завдання Програми – це конкретні напрями та заходи, які планується  здійснити протягом певного періоду і які повинні забезпечити досягнення цілей Програми.

Завдання найкраще формулювати у вигляді твердження того, що необхідно зробити, щоб мета була досягнута. 

Завдання Програми – це планова діяльність, що може бути виміряна й виконана у певному проміжку часу. Завдання дають уявлення про те, що треба зробити, щоб досягти мети. 

Заходи Програми – це конкретні дії, спрямовані на виконання завдань Програми. 

Завдання та заходи Програми необхідно формувати з урахуванням: 
- орієнтованості на результат; 
- фіксації строків виконання заходу; 
- конкретності і реалістичності виконання у визначений строк; 
- логічного зв’язку між завданнями та заходами Програми; 
- гендерної рівності для всіх суспільних груп. 

В даному розділі розробник Програми визначає показники результативності – кількісні та якісні показники, що характеризують хід реалізації, досягнення поставленої мети Програми, результати виконання завдань Програми (у цілому і за етапами) та підтверджуються статистичними спостереженнями, бухгалтерською та іншою звітністю, і на підставі яких здійснюється оцінка ефективності використання коштів місцевого бюджету на виконання програмних заходів, аналіз досягнутих результатів та витрат. 

Розробник Програми визначає показники, за якими комплексно і всебічно можна здійснювати оцінку її виконання. Система вибраних показників використовується для відстеження динаміки процесів та оцінки кількісних змін. 

Показники результативності наводяться диференційовано з розбивкою за роками.

Показники співвідносяться з метою та завданнями Програми. Вони не повинні вимірювати одноразові дії або висвітлювати результати короткострокової діяльності.

Крім того, показники виконання повинні:

- вимірювати той самий об’єкт у часі;

- використовувати дані, які будуть доступні постійно, а не одномоментно;

- показувати, як впливатимуть зміни під час виконання Програми на цільову групу або проблему;

- використовувати чітко визначені та зрозумілі умови;

- використовувати легко доступні дані.

Показники результативності поділяються на такі групи: 

Показники витрат (ресурсне забезпечення витрат) визначають обсяги та структуру ресурсів, які забезпечують виконання Програми, характеризують структуру витрат Програми та можуть включати штатну чисельність працівників бюджетної установи, у тому числі залучених до надання публічних послуг, кількість осіб, які мають право на отримання публічних послуг, розміри виплат, встановлені нормативно-правовими актами, кількість обладнання, площу будівель тощо, які потребують обслуговування (ремонту, реконструкції), загальний обсяг робіт, які необхідно виконати у поточному та наступному роках (загальна потреба), кошторисну вартість реалізації інвестиційних проектів (проектів будівництва). У зазначеному розділі вказуються орієнтовні обсяги фінансових витрат, необхідних для виконання Програми в цілому та диференційовано за роками з визначенням джерел фінансування.

Показники продукту – це, зокрема, кількість користувачів товарами (роботами, послугами), виробленими в процесі виконання Програми, які використовуються для оцінки досягнення цілей Програми; характеризують результати діяльності головного розпорядника за відповідний бюджетний період у межах реалізації Програми, можуть відображати обсяг наданих публічних послуг чи виконання робіт, кількість осіб, яким надано публічні послуги. 
Показники продукту є одними з основних показників виконання Програм. В комплексі з іншими показниками виконання Програми, показник продукту дає можливість здійснити оцінку використання коштів на виконання Програми. Його основне значення полягає в тому, що саме за допомогою цього показника здійснюється оперативний моніторинг та оцінка ступеню виконання кожного із завдань Програми. 

Показники ефективності характеризують економність при витрачанні бюджетних коштів, ефективність надання публічних послуг, співвідношення між одержаним продуктом і витраченим ресурсом та визначаються як витрати ресурсів на одиницю показника продукту, відношення кількості виконаних робіт (наданих послуг) до витраченого обсягу ресурсу.

Показник ефективності – це найбільш характерний розрахунковий показник виконання Програми. 

Показники якості (ключові показники ефективності) характеризують динаміку досягнення мети та виконання завдань Програми, рівень реалізації інвестиційних проектів, виконання робіт, ступінь готовності об’єктів будівництва, якість створеного продукту; рівень задоволення користувачів публічних послуг відповідно до їх призначення, рівень забезпечення публічними послугами осіб, які мають на них право; висвітлюють послаблення негативних чи посилення позитивних тенденцій в економіці, користь для громади від реалізації Програми.

Показник якості є статистичною величиною, яка відображає успіх процесу виконання Програми. Він відображає вимірювані, значущі результати наданих послуг, виконаних робіт, дозволяє оцінити кінцевий ефект від виконання Програми. Даний індикатор забезпечує можливість відстежувати щорічний прогрес у досягненні мети Програми та виконання її завдань. Показник якості є динамічним показником. Темпи та динаміка зростання показника якості є критерієм успішності реалізації Програм. Як правило, критерії показника якості передбачаються самим завданням Програми.

Показники, що характеризують рівень освоєння бюджетних коштів недоцільно включати до складу показників якості.

Застосування показників виконання Програм дає змогу чітко продемонструвати ефективність використання бюджетних коштів, співвідношення досягнутих результатів та витрачених коштів, тривалість виконання Програми, її необхідність та відповідність визначеній меті.

Показники результативності формуються згідно додатку 3 до Порядку.
2.2.5. Обсяг та джерела фінансування Програми

Обсяг фінансування, необхідний для виконання Програми, визначається в цілому та за роками з визначеними джерелами фінансування.

Розробник проєкту Програми обов’язково має розглянути можливість реалізації Програми за рахунок інших джерел фінансування, дозволених законодавством України.

Подати детальні розрахунки необхідних прогнозних обсягів фінансування заходів програми.
2.2.6. Строки та етапи виконання Програми
Строки та етапи виконання цільової Програми визначають початок і закінчення виконання Програми, етапи її реалізації.

Програма вважається довгостроковою, якщо строк її виконання розрахований на 5 і більше років. Якщо термін Програми є більшим за один рік, програма має поділитися на етапи (роки).
2.2.7. Очікувані результати виконання Програми

Очікувані результати виконання Програми визначають зміни рівня масштабів проблем, які головний розробник планує досягти за підсумками реалізації заходів Програми.

Розділ має містити:
- для щорічних програм – очікувані результати виконання заходів Програми та досягнення мети після її закінчення;

- для Програм, термін яких складає більш ніж один рік – очікувані результати виконання заходів програми кожного щорічного етапу, а також очікувані результати виконання Програми після її закінчення.
2.2.8. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Розділ має визначати: 

- координатора, який здійснює погодження дій між виконавцями Програми та контролює її виконання, визначає порядок взаємного інформування (із зазначенням конкретних строків);

- головного виконавця та інших виконавців Програми; 

- порядок виконання заходів Програми головним виконавцем; 

- порядок здійснення контролю головним виконавцем Програми за реалізацією заходів іншими виконавцями, якщо вони передбачені Програмою; 

- порядок підготовки звітів про виконання Програми; 

- порядок оприлюднення звітів відповідальних виконавців Програми на офіційному сайті сільської ради про хід виконання заходів, а також звітів про досягнення результатів за рік та після закінчення дії Програми, що забезпечуватиме інформування громади.

3. Здійснення експертизи проекту Програми, погодження та затвердження Програми
Підготовлений розробником проєкт Програми подається до відділу економічного розвитку, інвестицій та проектної діяльності сільської ради для проведення експертизи. 

Відділ економічного розвитку, інвестицій та проектної діяльності здійснює експертизу проєкту Програми в частині: 

- важливості проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма, її належного обґрунтування та відповідності пріоритетним напрямам розвитку сільської ради; 

- реальності завдань і доцільності реалізації заходів, включених до проєкту Програми; 

- очікуваних кінцевих результатів виконання Програми та її впливу на соціально-економічний та культурний розвиток території територіальної громади; 

- відповідності розробленого проєкту Програми вимогам цього Порядку. 

Відділ фінансів сільської ради, здійснює експертизу проєкту Програми в частині відповідності бюджетному законодавству і вимогам цього Порядку; можливості та обсягів фінансування завдань і заходів Програми за рахунок коштів сільського бюджету. 

До проведення експертизи можуть залучатися фахівці інших виконавчих органів сільської ради, науковці, незалежні експерти тощо.

Кожен з органів, що приймав участь у проведенні експертизи, не пізніше ніж через 10 робочих днів (з дня надання проєкту Програми) надає головному розробнику Програми висновок довільної форми, в якому, за наявності, викладаються зауваження до проєкту Програми. У разі наявності зауважень розробник Програми доопрацьовує її та усуває усі недоліки, викладені у висновках. 

Висновок повторної експертизи надається органами, що її проводили, не пізніше ніж за 5 робочих днів з дня надання доопрацьованого проєкту Програми. 

З метою широкого обговорення проєкт Програми може розміщуватися на офіційному веб-сайті сільської ради. 

Після отримання позитивного висновку проєкт Програми надається Кароліно-Бугазькій сільській раді для розгляду на постійних комісіях та затвердженні сесією сільської ради. 

Проєкти рішень сільської ради про затвердження Програми готує розробник Програми. У проєктах рішень обов'язково вказуються обсяг фінансування Програми, строк її виконання, головний розпорядник коштів та відповідальний виконавець Програми, строки та періодичність звітування про хід виконання Програми на сесіях Кароліно-Бугазької сільської ради тощо.
У разі фінансування комплексних Програм за декількома кодами функціональної класифікації видатків бюджету за кожним кодом визначається головний розпорядник коштів.
4. Включення цільової програми до щорічних програм економічно-соціального розвитку територіальної громади

Після затвердження Програми рішенням сесії Кароліно-Бугазької сільської ради головний розпорядник коштів надає:
Відділу фінансів Кароліно-Бугазької сільської ради бюджетні запити щодо її фінансування у наступному бюджетному році за рахунок коштів сільського бюджету;

Відділ фінансів Кароліно-Бугазької сільської ради аналізує подані бюджетні запити відповідно до реальних можливостей сільського бюджету і включає пропозиції до проекту сільського бюджету на наступний (плановий) рік.

Основні критерії, що впливатимуть на фінансування Програми:

- відповідність Програми стратегічним напрямам розвитку територіальної громади;

- очікуваний результат виконання заходів на прогнозний рік;

- позитивні тенденції щодо досягнення показників результативності;

- залучення додаткових коштів на виконання Програми за рахунок інших джерел фінансування.

Перелік Програм, які фінансуються із залученням коштів сільського бюджету, включається окремим додатком до щорічної програми економічно - соціального розвитку громади.

Фінансування Програми здійснюється виключно за умови бюджетних призначень на її виконання рішенням Кароліно-Бугазької сільської ради про сільський  бюджет на відповідний рік (рішенням про внесення змін до бюджету на відповідний рік) згідно з розписом сільського бюджету.
5. Організація виконання цільової програми, здійснення контролю за її виконанням

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її заходів і завдань виконавцями, зазначеними у Програмі. 
Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань Програми здійснює відповідальний Виконавець, а за цільовим та ефективним використанням коштів – головні розпорядники бюджетних коштів, які є виконавцями заходів Програми. 

Виконавцями цільової програми можуть бути підприємства, установи та організації незалежно від форм власності.

Для кожного заходу може бути визначено кілька виконавців.

Контроль за виконанням цільової програми здійснюється з метою:

- забезпечення виконання заходів та завдань Програми в установлені строки;

- досягнення передбачених цільових показників Програми;

- забезпечення використання фінансових, матеріально-технічних та інших ресурсів за призначенням.
6. Внесення змін до цільової програми

Зміни до Програми вносяться в разі потреби та можуть передбачати:
- уточнення мети та завдань Програми, показників результативності тощо;

- включення до затвердженої Програми додаткових заходів і завдань;

- уточнення показників, обсягів і джерел фінансування, переліку виконавців, строків виконання Програми та окремих заходів і завдань;

- виключення із затвердженої Програми окремих заходів і завдань, щодо яких визнано недоцільним подальше продовження робіт.

Зміни до додатків Програми мають вноситися виключно шляхом їх викладення в новій редакції.

Рішення про внесення змін до цільової програми готується головним розробником Програми з обов’язковим візуванням Відділом фінансів Кароліно-Бугазької сільської ради та вноситься на розгляд сесії сільської ради.
7. Здійснення моніторингу та підготовка звітів про виконання цільової програми
7.1. Відповідальний виконавець для здійснення моніторингу реалізації Програми раз на рік подає головному розпоряднику, відділу фінансів та відділу економіки, інвестицій та місцевого розвитку інформацію про стан та результати виконання заходів Програми. 

Інформація про виконання Програми готується за формами, визначеними у додатку 4 до Порядку. Також відповідальний виконавець подає аналіз ефективності виконання Програми та висновки щодо доцільності її подальшого фінансування та реалізації.

Відділ економіки, інвестицій та місцевого розвитку здійснює узагальнення звітів відповідальних виконавців про поточне та остаточне виконання цільових програм, та включає його результати до щорічного звіту про виконання програми економічного і соціального розвитку територіальної громади.

7.2. Щороку в строки, визначені рішенням Кароліно-Бугазької сільської ради, інформація відповідального виконавця про хід виконання Програми та ефективність реалізації її заходів заслуховується на сесіях сільської ради. 

Щорічний звіт виконання Програми розміщує на офіційному сайті Кароліно-Бугазької сільської ради. 
7.3. Кожний головний розпорядник сільської ради: 

- узагальнює та аналізує звіти головних виконавців Програм та включає їх результати до щорічного звіту;
- веде базу даних цільових програм та звітів відповідальних виконавців про поточне та остаточне їх виконання та подає до відділу фінансів сільської ради.
7.4. Виконання Програми припиняється після закінчення встановленого строку. 
7.5. Дострокове припинення виконання Програми відбувається у разі втрати актуальності основної її мети, припинення фінансування завдань і заходів Програми за спільним поданням відповідального виконавця та головного розпорядника Програми шляхом оповіщення Відділу фінансів Кароліно-Бугазької сільської ради.
Рішення про дострокове припинення Програми приймає Кароліно-Бугазька сільська рада. 
8. Повноваження головних розпорядників сільської ради у сфері розроблення та виконання Програм:

- здійснює загальне методичне керівництво та загальну координацію розроблення та виконання Програм в межах своєї компетенції;

- розглядає та погоджує проекти концепцій і Програм, здійснює разом із замовником Програми аналіз проектів з метою збалансування необхідних для їх виконання фінансових ресурсів; 

- розглядає та погоджує пропозиції замовників Програм щодо внесення змін та доповнень до них;

- здійснює разом із замовниками Програм аналіз стану їх виконання і ефективність використання бюджетних коштів та вносить пропозиції щодо подальшого виконання Програм або їх припинення відповідно до цього Положення;

- на підставі отриманого заключного звіту готує та передає замовникові Програм висновок про кінцеві результати виконання Програми;
- веде облік Програм та в установленому порядку інформує керівництво сільської ради про їх реалізацію.

9 Повноваження Відділу фінансів сільської ради у сфері розроблення та виконання Програм

Відділ фінансів сільської ради:

- бере участь у проведенні аналізу проектів Програм з метою збалансування необхідних для їх виконання фінансових ресурсів, розглядає та погоджує проекти концепцій і Програм;

- розглядає пропозиції замовників Програм та/або головних розпорядників щодо виділення бюджетних коштів на розроблення та виконання Програм, приймає рішення про включення відповідних бюджетних запитів до пропозицій до проекту сільського бюджету на відповідний рік, формує та надає до сільської ради перелік програм соціально-економічного та культурного розвитку територіальної громади в якості додатку до проекту сільського бюджету на відповідний рік; 

- розглядає та погоджує пропозиції замовників Програм щодо внесення змін та доповнень до них;

- бере участь у проведенні аналізу стану виконання Програм у частині використання бюджетних коштів та у підготовці пропозицій сільській раді щодо подальшого виконання Програм або їх припинення відповідно до цього Положення; 

- бере участь у підготовці висновку про кінцеві результати виконання Програм у частині оцінки використання бюджетних коштів;
10 Повноваження відділу економіки, інвестицій та місцевого розвитку у сфері розроблення та виконання Програм:

Здійснює економічний  висновок щодо обґрунтування необхідності прийняття проекту цільової програми проводить експертизи відповідності розробленого проекту Програми вимогам даного Порядку, правильності визначення показників результативності, реальності та доцільності заходів, включених до підготовленого проекту Програми.

- включає за поданням замовників Програм завдання, заходи та показники затверджених Програм до відповідних розділів проекту програми соціально-економічного розвитку територіальної громади на відповідний рік та формує у складі цього проекту перелік Програм за поданням Відділу  фінансів.
Сільський голова                    



Андрій АПАНАСЕНКО
           Додаток 1
до Порядку розроблення    місцевих цільових програм, фінансування, моніторингу та звітності про їх виконання 

ПАСПОРТ 

___________________________________________

(найменування цільової програми)

	1
	Програма затверджена рішенням сільської ради від __.__.20__ року       № ___-VIII
	

	2
	Замовник програми
	

	3
	Розробник програми(відповідальний виконавець)
	

	4
	Виконавці/співвиконавці Заходів Програми
	

	5
	Строк виконання програми
	

	6
	Прогнозні обсяги та джерела фінансування програми, всього, тис. грн.
	

	
	у тому числі:

	6.1
	кошти державного бюджету, тис. грн.
	

	6.2
	кошти місцевих бюджетів: у т. ч.  (тис.грн)
	

	6.3
	інших джерел, не заборонених законодавством України (тис.грн)
	-


----------------------------------------------------

Додаток 2 

до Порядку розроблення місцевих цільових програм, фінансування, моніторингу та звітності про їх виконання 
 ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ І ЗАХОДІВ
____________________________________(назва Програми)
 
	№ з/п
	Завдання (заходи) Програми
	Строк виконання

заходу

(роки)
	Виконавці
	Джерела фінансування
	Обсяги фінансування (план) по роках,

тис. грн.
	Очікуваний результат

	
	
	
	
	
	_____рік
	_____ рік
	_____ рік
	Всього
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ
	х
	х
	х
	
	
	
	
	х


Примітка:
1. В графі 5 «Джерела фінансування» вказуються джерела ресурсів, за рахунок яких буде виконуватися захід (державний, обласний, міський бюджети, інші джерела – кредитні ресурси, кошти суб’єктів підприємницької діяльності, кошти населення тощо).

2. У випадку, якщо виконання окремих заходів не потребує вкладення коштів, а головний виконавець програми все одно вважає необхідним їх включення до програми, що вплине на загальні результати програми, у графі 5 «Джерела фінансування» зазначається «фінансування не потребує».

-----------------------------------------------

           Додаток 3
до Порядку розроблення    місцевих цільових програм, фінансування, моніторингу та звітності про їх виконання 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ПРОГРАМИ
	№
з/п
	Найменування завдання 
	Одиниця
виміру
	Вихідні дані на початок дії програми
	

	
	
	
	
	 рік
	 рік
	 рік

	І. Показники витрат

	1
	
	
	
	
	
	

	II. Показники продукту

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	III. Показники ефективності

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	IV. Показники якості

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	


-----------------------------------------------------
           Додаток 4
до Порядку розроблення    місцевих цільових програм, фінансування, моніторингу та звітності про їх виконання 

ЗВІТ

про результати виконання

__________________________________________

(найменування цільової програми)

за ________ рік

Дата і номер рішення, яким затверджено 

Програму та зміни до неї ____________________________________________

Відповідальний виконавець Програми _________________________________

Термін реалізації Програми __________________________________________

1. Основні дані.

Зазначаються дата прийняття та номер рішення про затвердження Програми та внесення змін до неї, строк та етапи виконання, відомості про відповідального виконавця Програми.

2. Мета Програми та результати її досягнення.

Визначається проблема, на розв’язання якої спрямовано Програму, мета, яку планується досягти та наводяться узагальнені соціально-економічні результати виконання.

3. Фінансування. 

Наводяться дані про плановий і фактичний обсяги фінансування Програми в цілому та за роками виконання із зазначенням джерел фінансування, зазначається їх відповідність орієнтовному обсягу фінансових витрат, передбачених Програмою.

4. Виконання заходів Програми.


Наводяться дані про виконання заходів і завдань із зазначенням виконавця, строку виконання, очікуваних та досягнутих результатів. У разі невиконання (часткового виконання) зазначаються причини.

5. Оцінка ефективності виконання Програми.

На основі кількісних та якісних показників, що досягнуті в результаті виконання Програми, дається оцінка ефективності її виконання.

6.Виконання результативних показників Програми (заповнюється при підготовці річного звіту про виконання Програми) 

	№ з/п
	Найменування заходу/показника
	Строк виконання

заходу
	Виконавці
	Річний обсяг фінансування, тис. грн.
	Фактично профінансовано у звітному періоді,

тис. грн.
	Відсоток виконання заходу, %
	Інформація про виконання або причини невиконання заходу

	
	
	
	
	
	
	
	


----------------------------------------------------------
