|  | ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | за 2025 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | 0100000 | Кароліно-Бугазька сільська рада Білгород-Дністровського району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (КПКВК ДБ(МБ)) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | 0110000 | Кароліно-Бугазька сільська рада Білгород-Дністровського району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (КПКВК ДБ(МБ)) | (найменування відповідального виконавця) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. | 0116030 | 0620 |  | Організація благоустрою населених пунктів |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (КПКВК ДБ(МБ)) | (КФКВК) |  | (найменування бюджетної програми) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Мета бюджетної програми: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Підвищення рівня благоустрою населених пунктів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями: 5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | гривень |  |  |
|  | № з/п | Показники | План з урахуванням змін |  |  | Виконано |  |  | Відхилення |  |  |  |  |
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |  |  |
|  | 1. | Видатки(надані кредити) | 6 753 876,00 | 450 000,00 | 7 203 876,00 | 6 665 657,85 | 425 000,00 | 7 090 657,85 | -88 218,15 | -25 000,00 | -113 218,15 |  |  |
|  | 5 | Забезпечення бюлагоустрою населених пунктів | 6 624 312,00 | 450 000,00 | 7 074 312,00 | 6 618 967,85 | 425 000,00 | 7 043 967,85 | -5 344,15 | -25 000,00 | -30 344,15 |  |  |
|  | Паспорт бюджетної програми на 2025р. затверджено на підставі Рішення Кароліно-Бугазької сільської ради від 25.12.2024р. №851-VIII, рішення Кароліно-Бугазької сільської ради від 07.03.2024р. №923-VIII, рішення Кароліно-Бугазької сільської ради від 19.06.2024р. №940-VIII, рішення Кароліно-Бугазької сільської ради від 31.07.2024р. №944-VIII, рішення Кароліно-Бугазької сільської ради від 17.11.2024р. №999-VIII, рішення виконавчого комітету від 16.12.2025р. №157. Відхилення касових видатків від планових показників за загальним фондом у сумі 5,3тис. грн. та 25, тис. грн. за спеціальним фондом пов’язані з результатами проведених тендерних процедур та укладанням договорів, уточненням потреби на закупівлю окремих товарів та послуг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Вшанування пам'яті загиблих захисників та захисниць України які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету України | 129 564,00 | 0,00 | 129 564,00 | 46 690,00 | 0,00 | 46 690,00 | -82 874,00 | 0,00 | -82 874,00 |  |  |
|  | Паспорт бюджетної програми на 2025р. затверджено на підставі Рішення Кароліно-Бугазької сільської ради від 25.12.2024р. №851-VIII, рішення Кароліно-Бугазької сільської ради від 07.03.2024р. №923-VIII, рішення Кароліно-Бугазької сільської ради від 19.06.2024р. №940-VIII, рішення Кароліно-Бугазької сільської ради від 31.07.2024р. №944-VIII, рішення Кароліно-Бугазької сільської ради від 17.11.2024р. №999-VIII, рішення виконавчого комітету від 16.12.2025р. №157. Відхилення касових видатків від планових показників за загальним фондом у сумі 82,9 тис. грн. пов’язані з результатами проведених тендерних процедур та укладанням договорів, уточненням потреби на закупівлю окремих товарів та послуг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | гривень |  |  |
|  | № з/п | Показники | План з урахуванням змін |  |  | Виконано |  |  | Відхилення |  |  |  |  |
|  | 1. | Залишок на початок року | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | 1.1 | власних надходжень | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | 1.2 | інших надходжень | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | 2. | Надходження | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | 2.1 | власні надходження | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | 2.2 | надходження позик | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | 2.3 | повернення кредитів | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | 2.4 | інші надходження | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | 3. | Залишок на кінець року | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | 3.1 | власних надходжень | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | 3.2 | інших надходжень | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | 5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № з/п | Показники | Затверджено паспортом бюджетної програми |  |  | Виконано |  |  | Відхилення |  |  |  |  |
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |  |  |
|  | Забезпечення бюлагоустрою населених пунктів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Видатки на забезпечення благоустрою населених пунктів | 6 624 312,00 | 450 000,00 | 7 074 312,00 | 6 618 967,85 | 425 000,00 | 7 043 967,85 | -5 344,15 | -25 000,00 | -30 344,15 |  |  |
|  | За результатами проведених тендерних процедур та укладанням договорів, уточненням потреби на закупівлю окремих товарів та послуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Кількість населених пунктів яким забезпечено послуги з благоустрою | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Середні витрати на забезпечення послугами благоустрою на один населений пункт | 3 312 156,00 | 125 000,00 | 3 437 156,00 | 3 309 483,93 | 212 500,00 | 3 521 983,93 | -2 672,07 | 87 500,00 | 84 827,93 |  |
|  | За результатами проведених тендерних процедур та укладених договорів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Рівень виконання | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 99,90 | 94,40 | 194,30 | -0,10 | -5,60 | -5,70 |  |
|  | За результатами проведених тендерних процедур та укладених договорів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вшанування пам'яті загиблих захисників та захисниць України які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету України |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Витрати на заходи | 129 564,00 | 0,00 | 129 564,00 | 46 690,00 | 0,00 | 46 690,00 | -82 874,00 | 0,00 | -82 874,00 |  |
|  | Відсутність потреби у 2025р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Кількість об'єктів "Алея слави" | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | -1,00 | 0,00 | -1,00 |  |
|  | Відсутність потреби у 2025р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | Середні витрати на 1 об'єкт | 64 782,00 | 0,00 | 64 782,00 | 46 690,00 | 0,00 | 46 690,00 | -18 092,00 | 0,00 | -18 092,00 |  |
|  | Фактичні видатки на 1 об'єкт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | Рівень виконання | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 36,00 | 0,00 | 36,00 | -64,00 | 0,00 | -64,00 |  |
|  | Фактичні видатки на 1 об'єкт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | гривень |  |
|  | № з/п | Показники | Попередній рік |  |  | Звітний рік |  |  | Відхилення виконання (у відсотках) |  |  |  |
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |  |
|  |  | Видатки(надані кредити) | 4 912 316,29 | 0,00 | 4 912 316,29 | 6 665 657,85 | 425 000,00 | 7 090 657,85 | 135,69 | 0,00 | 144,34 |  |
|  | 5 | Забезпечення бюлагоустрою населених пунктів | 4 912 316,29 | 0,00 | 4 912 316,29 | 6 618 967,85 | 425 000,00 | 7 043 967,85 | 134,74 | 0,00 | 143,39 |  |
|  | За результатами проведених тендерних процедур та укладених договорів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Видатки на забезпечення благоустрою населених пунктів | 4 912 316,29 | 0,00 | 4 912 316,29 | 6 618 967,85 | 425 000,00 | 7 043 967,85 | 134,74 | 0,00 | 143,39 |  |
|  | За результатами проведених тендерних процедур та укладанням договорів, уточненням потреби на закупівлю окремих товарів та послуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Кількість населених пунктів яким забезпечено послуги з благоустрою | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |  |
|  |  | Ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Середні витрати на забезпечення послугами благоустрою на один населений пункт | 2 456 158,15 | 0,00 | 2 456 158,15 | 3 309 483,93 | 212 500,00 | 3 521 983,93 | 134,74 | 0,00 | 143,39 |  |
|  | За результатами проведених тендерних процедур та укладанням договорів, уточненням потреби на закупівлю окремих товарів та послуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Рівень виконання | 99,80 | 0,00 | 99,80 | 99,90 | 94,40 | 194,30 | 100,10 | 0,00 | 194,69 |  |
|  | За результатами проведених тендерних процедур та укладанням договорів, уточненням потреби на закупівлю окремих товарів та послуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Вшанування пам'яті загиблих захисників та захисниць України які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету України | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 690,00 | 0,00 | 46 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | За результатами проведених тендерних процедур та укладених договорів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Витрати на заходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 690,00 | 0,00 | 46 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Відсутність потреби у 2025р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Кількість об'єктів "Алея слави" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Відсутність потреби у 2025р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Середні витрати на 1 об'єкт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 690,00 | 0,00 | 46 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Фактичні видатки на 1 об'єкт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Рівень виконання | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Фактичні видатки на 1 об'єкт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | гривень |  |
|  | № з/п | Показники |  |  |  | Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього | План на звітний період з урахуванням змін | Виконано за звітний період | Відхилення | Виконано всього | Залишок фінансування на майбутні періоди |  |
|  | 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 -4 | 7 | 8 = 3 - 7 |  |
|  | 1. | Надходження всього: |  |  |  | X | 450 000,00 | 425 000,00 | -25 000,00 | X | X |  |
|  |  | Надходження бюджету розвитку |  |  |  | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |  |
|  |  | Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку) |  |  |  | X | 450 000,00 | 425 000,00 | -25 000,00 | X | X |  |
|  | За результатами проведених тендерних процедур та укладених договорів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Запозичення до бюджету |  |  |  | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |  |
|  |  | Інші джерела |  |  |  | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |  |
|  | 2. | Видатки бюджету розвитку всього: |  |  |  | X |  |  |  | X | X |  |
|  | 5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фінансових порушень не встановлено. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.7 Стан фінансової дисципліни: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фінансову дисципліну при виконанні програми не порушували. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетна програма є актуальною, необхідною для подальшої реалізації та забезпечує виконання законодавчо визначених повноважень у комунальній сфері. Вона відповідає цілям державної політики, не дублює заходи інших програм, а результативні показники свідчать про досягнення поставленої мети та ефективність використання бюджетних. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ефективності бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Висока ефективність програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | корисності бюджетної програм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Виконання бюджетної програми свідчить про забезпечення виконання мети, цілей і завдань, які підпорядковуються Кароліно-Бугазькій сільській раді. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | довгострокових наслідків бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетна програма і надалі повинна виконувати свої цілі і завдання. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Головний бухгалтер |  |  |  | Олеся ШУМІЛКІНА |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (підпис) |  |  |  |  |  |  |  |