Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

від   15.05.2026р.     № 59

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо складання прогнозу бюджету Кароліно-Бугазької сільської територіальної громади на 2027 – 2029 роки

| № з/п | Зміст заходів | Термін виконання | Відповідальні виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Здійснення аналізу виконання бюджету у попередніх та поточному бюджетних періодах, виявлення тенденцій у виконанні дохідної та видаткової частин бюджету | Травень-червень | Відділ фінансів |
| 2. | Підготовка проєкту рішення Виконавчого комітету Кароліно-Бугазької сільської ради стосовно Інвестиційної ради Кароліно-Бугазької сільської територіальної громади, затвердження її складу, внести зміни в Положення про Інвестиційну раду Кароліно-Бугазької сільської територіальної громади та Порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Кароліно-Бугазької сільської територіальної громади відповідно до методичних рекомендацій, розроблених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного і соціального розвитку | До 20 червня | Головний спеціаліст – економіст Відділ фінансів |
| 3. | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів організаційно-методологічних засад складання прогнозу місцевого бюджету, визначених Міністерством фінансів України, та основних організаційних засад підготовки пропозицій до прогнозу бюджету Кароліно-Бугазької сільської територіальної громади на середньостроковий період | У триденний термін після отримання інформації від МФУ | Відділ фінансів |
| 4. | Розробка та організація подання на розгляд Кароліно-Бугазькій сільській раді проєктів рішень щодо сільських цільових програм, фінансування яких планується у 2027-2029 роках за рахунок коштів бюджету Кароліно-Бугазької сільської територіальної громади, з урахуванням вимог статей 89, 91 Бюджетного кодексу України та згідно з Порядком розроблення, затвердження та виконання сільських цільових програм у Кароліно-Бугазькій сільській територіальній громаді | До 01 липня | Виконавці сільських цільових програм |
| 5. | Надання до Відділу фінансів Кароліно-Бугазької сільської ради основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку Кароліно-Бугазької сільської територіальної громади на 2027 – 2029 роки | До 01 липня | Головний спеціаліст – економіст |
| 6. | Підготовка та подання Відділу фінансів Кароліно-Бугазької сільської ради разом з поясненнями (зокрема в частині фіскальних ризиків у майбутніх періодах) прогнозних обсягів доходів бюджету Кароліно-Бугазької сільської територіальної громади на середньостроковий період відповідно до типової форми прогнозу місцевого бюджету: - за видами надходжень, контроль за стягненням яких здійснює Державна податкова служба; - плати за землю, у тому числі орендної плати з юридичних осіб та фізичних осіб, та земельного податку з юридичних осіб та фізичних осіб; - від продажу земельних ділянок до бюджету розвитку спеціального фонду бюджету; - екологічного податку та інших надходжень до фонду охорони - навколишнього природного середовища спеціального фонду бюджету; - плати за надання адміністративних послуг у розрізі переліку послуг | До 01 липня | Головне управління Державної податкової служби в Одеській області Відділ земельних відносин, охорони навколишнього середовища, містобудування та архітектури Кароліно-Бугазької сільської ради Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Кароліно-Бугазької сільської ради |
| 7. | Надання Відділу фінансів прогнозних розрахунків на 2027-2029 роки по власних надходженнях бюджетних установ | До 01 липня | Керівники виконавчих органів Кароліно-Бугазької сільської ради (головні розпорядники бюджетних коштів) |
| 8. | Прогнозування обсягів доходів бюджету Кароліно-Бугазької сільської територіальної громади, визначення обсягів фінансування бюджету Кароліно-Бугазької сільської територіальної громади, повернення кредитів до бюджету Кароліно-Бугазької сільської територіальної громади та орієнтовних граничних показників видатків бюджету Кароліно-Бугазької сільської територіальної громади та надання кредитів з бюджету Кароліно-Бугазької сільської територіальної громади, а також розробка орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на 2027 – 2029 роки на підставі прогнозу економічного і соціального розвитку України та основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку Кароліно-Бугазької сільської територіальної громади, аналізу виконання бюджету в попередніх та поточному бюджетних періодах | До 15 липня | Відділ фінансів |
| 9. | Розробка та доведення до головних розпорядників бюджетних коштів: - інструкції з підготовки бюджетних пропозицій до прогнозу бюджету Кароліно-Бугазької сільської територіальної громади на 2027 – 2029 роки; - орієнтовних граничних показників видатків бюджету Кароліно-Бугазької сільської територіальної громади та надання кредитів з бюджету Кароліно-Бугазької сільської територіальної громади, а також орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на 2027 – 2029 роки; - внесення орієнтовних граничних показників видатків бюджету Кароліно-Бугазької сільської територіальної громади на 2027–2029 роки в ІАС «LOGICA» для головних розпорядників | До 20 липня | Відділ фінансів |
| 10. | Надання до Відділу фінансів Кароліно-Бугазької сільської ради бюджетних пропозицій до прогнозу бюджету Кароліно-Бугазької сільської територіальної громади на 2027 – 2029 роки разом із інформацією про публічні інвестиційні проєкти громади | До 01 серпня | Керівники виконавчих органів Кароліно-Бугазької сільської ради (головні розпорядники бюджетних коштів) |
| 11. | Здійснення аналізу наданих головними розпорядниками бюджетних коштів бюджетних пропозицій до прогнозу бюджету Кароліно-Бугазької сільської територіальної громади на 2027 – 2029 роки на відповідність доведеним орієнтовним граничним показникам видатків бюджету Кароліно-Бугазької сільської територіальної громади на 2027 – 2029 роки та надання кредитів з бюджету Кароліно-Бугазької сільської територіальної громади на 2027 – 2029 роки і вимогам доведених інструкцій | До 05 серпня | Відділ фінансів |
| 12. | Проведення погоджувальних нарад з головними розпорядниками бюджетних коштів щодо узгодження показників прогнозу бюджету Кароліно-Бугазької сільської територіальної громади на 2027 – 2029 роки (за потреби) | До 01-15 серпня | Відділ фінансів Керівники виконавчих органів Кароліно-Бугазької сільської ради (головні розпорядники бюджетних коштів) |
| 13. | Доопрацювання прогнозу бюджету Кароліно-Бугазької сільської територіальної громади за результатами проведених погоджувальних нарад та інформації, отриманої від головні розпорядники бюджетних коштів | До 15 серпня | Відділ фінансів |
| 14. | Підготовка та організація подання проєкту рішення Виконавчого комітету Кароліно-Бугазької сільської ради «Про схвалення Прогнозу бюджету Кароліно-Бугазької сільської територіальної громади на 2027 – 2029 роки» разом з відповідним прогнозом | До 15 серпня | Відділ фінансів |
| 15. | Перевірка інформації, що міститься в наданих головними розпорядниками пропозиціях до прогнозу бюджету Кароліно-Бугазької сільської територіальної громади на 2027–2029 роки, та подання зазначеної інформації Міністерству фінансів України в IAC «LOGICA» | До 15 серпня | Відділ фінансів |
| 16. | Подання прогнозу бюджету Кароліно-Бугазької сільської територіальної громади на 2027–2029 роки на розгляд виконавчого комітету сільської ради | До 15 серпня | Відділ фінансів |
| 17. | Розгляд та схвалення прогнозу бюджету Кароліно-Бугазької сільської територіальної громади на 2027 – 2029 роки Виконавчим комітетом Кароліно-Бугазької сільської ради | Не пізніше 01 вересня | Виконавчий комітет Кароліно-Бугазької сільської ради |
| 18. | Подання прогнозу бюджету Кароліно-Бугазької сільської територіальної громади на 2027–2029 роки, схваленого виконавчим комітетом сільської ради, до ІАС «LOGICA» | До 01 вересня | Відділ фінансів |
| 19. | Подання проєкту рішення Кароліно-Бугазької сільської ради «Про прогноз бюджету Кароліно-Бугазької сільської територіальної громади на 2027–2029 роки» із необхідним фінансово-економічним обґрунтуванням на розгляд постійної комісії сільської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва | До 05 вересня | Відділ фінансів |
| 20. | Оприлюднення на офіційному веб-сайті сільської ради у розділі «Бюджет, податки» прогнозу бюджету Кароліно-Бугазької сільської територіальної громади на 2027–2029 роки, схваленого виконавчим комітетом сільської ради | До 05 вересня | Відділ фінансів |
| 21. | Супровід розгляду питання щодо прогнозу бюджету постійними комісіями сільської ради та на пленарному засіданні сільської ради в порядку, визначеному радою | Вересень | Відділ фінансів Керівники виконавчих органів Кароліно-Бугазької сільської ради (головні розпорядники бюджетних коштів) |
| 22. | Повідомлення про розгляд сільською радою прогнозу бюджету Кароліно-Бугазької сільської територіальної громади на 2027–2029 роки Міністерству фінансів України системою ІАС «LOGICA» | У одноденний строк після прийняття рішення Кароліно-Бугазькою сільською радою | Відділ фінансів Кароліно-Бугазької сільської ради |

Сільський голова             								           Андрій АПАНАСЕНКО