**ЗАТВЕРДЖЕНО**

**Рішенням 63 сесії Гайсинської**

**міської ради 8 скликання**

**21 грудня 2023 року №2**

**План заходів з реалізації**

**Стратегії розвитку Гайсинської міської**

**Територіальної громади до 2030 року**

**у 2024-2026 роках**



**Зміст**

**1. Перелік умовних скорочень……………………………………..……… 3 ст**

**2. Вступ…………………………………………………………..…………… 4 ст**

**2.1. Методологія підготовки плану реалізації стратегії……………..…… 4 ст**

**2.2. Структура стратегічних, операційних цілей Стратегії**

**розвитку Гайсинської міської територіальної громади до 2030р….. 6 ст**

**2.3. Орієнтовний фінансовий план…………………………………………. 11 ст**

**2.4. Відповідальні виконавці, строки виконання………………………… 12 ст**

**3. Програми регіонального розвитку…………………………………….. 25 ст**

**3.1. Програма 1 «Економічний добробут громади»………………………. 25 ст**

**3.1.1 . Актуальні проблеми та потреби………………………………… 25 ст**

**3.1.2. Перелік технічних завдань та їх територіальна**

**спрямованість………………………………………..……………. 27 ст**

**3.1.3. Очікувальні результати………………………………………….. 27 ст**

**3.1.4. Орієнтовний фінансовий план………………………………….. 28 ст**

**3.1.5. Опис передумов та ризиків…………………………………..….. 29 ст**

**3.1.6. Каталог технічних завдань до Програми 1………………..…… 30 ст**

**3.2. Програма 2 « Розвинена інфраструктура на засадах сталого розвитку» 42 ст**

**3.2.1 . Актуальні проблеми та потреби…………………………………... 42 ст**

**3.2.2. Перелік технічних завдань та їх територіальна**

**спрямованість………………………………………………………. 43 ст**

**3.2.3. Очікувальні результати………………..…………………………. 45 ст**

**3.2.4. Орієнтовний фінансовий план…………………………………… 46 ст**

**3.2.5. Опис передумов та ризиків………………………….……………. 48 ст**

**3.2.6. Каталог технічних завдань до Програми 2……………..………. 48 ст**

**3.3. Програма 3 «Якісна дошкільна та загальна середня освіта**

**в громаді…………………………..…………………………………………. 89 ст**

**3.3.1 . Актуальні проблеми та потреби…………………………………... 89 ст**

**3.3.2. Перелік технічних завдань та їх територіальна**

**спрямованість……………………………………………………… 89 ст**

**3.3.3. Очікувальні результати………………………………………….. 91 ст**

**3.3.4. Орієнтовний фінансовий план…………………………………… 92 ст**

**3.3.5. Опис передумов та ризиків………………………………………. 93 ст**

**3.3.6. Каталог технічних завдань до Програми 3……………………… 93 ст**

**3.4. Програма 4 «Фізичний та психологічний добробут громади…………. 128 ст**

**3.4.1 . Актуальні проблеми та потреби………………………………….. 128 ст**

**3.4.2. Перелік технічних завдань та їх територіальна**

**Спрямованість 130 ст**

**3.4.4. Орієнтовний фінансовий план……………………………………. 131 ст**

**3.4.5. Опис передумов та ризиків……………………………………….. 132 ст**

**3.4.6. Каталог технічних завдань до Програми 4………………….…… 133 ст**

**3.5. Програма 5 «Соціальне зближення в громаді»……………………….… 171 ст**

**3.5.1 . Актуальні проблеми та потреби………………………………….. 171 ст**

**3.5.2. Перелік технічних завдань та їх територіальна**

**спрямованість……………………………………………………….. 172 ст**

**3.5.3. Очікувальні результати…………………………………………... 173 ст**

**3.5.4. Орієнтовний фінансовий план…………………………………… 173 ст**

**3.5.5. Опис передумов та ризиків………………………………………. 174 ст**

**3.5.6. Каталог технічних завдань до Програми 5…………………….. 175 ст**

**4. Система моніторингу та оцінки виконання Плану реалізації**

**Стратегії Гайсинської міської ТГ…………………………………….….. 194 ст**

**5. Додатки. ….. …….………………………………………………..… 196 ст**

**5.1. додаток 1…………………………………………………………….….. 196 ст**

**5.2. додаток 2………………………………………………………….…….. 198 ст**

**1. Перелік скорочень**

ТГ - територіальна громада

ПІ - приватний інвестор

МД - міжнародна допомога

ДФРР - державний фонд регіонального розвитку

ПК - промисловий комплекс

ТЗ - технічне завдання

ТПВ - тверді побутові відходи

ФП - фельдшерський пункт

АТО (ООС) - антитеррористична операція

АЕС - атомна електростанція

ДЮСШ - дитяча юнацька спортивна школа

РЧВ - резервуар чистої води

МБ - місцевий бюджет

ДБ - державний бюджет

ДДФ - державний дорожний фонд

ЗНО - зовнішнє незалежне оцінювання

МТД - міжнародна технічна допомога

ВПО - внутрішньо переміщені особи

р. - рік

рр. - роки

с. - село

вул. - вулиця

тис. грн. - тисяча гривнів

таб. - таблиця

мал. - малюнок

**2. Вступ**

**2.1. *Методологія підготовки плану реалізації стратегії***

Стратегія розвитку Гайсинської міської ради на період до 2030 року (далі – Стратегія) є основним документом на довгострокову перспективу, який визначає напрями подальших дій у сфері реформування економіки громади, розробки і фінансування програми соціально-економічного розвитку та інших програм громади. Вона розроблена у відповідності до стратегічних цілей та операційних завдань Державної Стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки, а також Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року.

Стратегічним баченням визначено: ***Гайсинська міська територіальна громада*** *- успішна та самодостатня спільнота, економічно розвинена з наявними робочими місцями та соціально відповідальним бізнесом, яка інвестиційно приваблива, динамічно розвивається, екологічно чиста, естетична та безпечна для проживання усіх верств населення.*

Стратегічне бачення досягатиметься у процесі реалізації пяти стратегічних цілей:

**Стратегічна ціль 1** ЕКОНОМІЧНИЙ ДОБРОБУТ ГРОМАДИ

**Стратегічна ціль 2** РОЗВИНЕНА ІНФРАСТРУКТУРА НА ЗАСАДАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

**Стратегічна ціль 3** ЯКІСНА ДОШКІЛЬНА ТА ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА В ГРОМАДІ

**Стратегічна ціль 4** ФІЗИЧНИЙ ТА ПСИХОЛОГІЧНИЙ ДОБРОБУТ ГРОМАДИ

**Стратегічна ціль 5** СОЦІАЛЬНЕ ЗБЛИЖЕННЯ В ГРОМАДІ

Реалізація Стратегії розвитку Гайсинської міської територіальної громади на період до 2030 року здійснюється в 3 етапи: перший - 2021-2023 роки, другий – 2024-2026 роки, третій - 2027-2030 роки.

**Моніторинг та оцінка результативності реалізації Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку буде проводитись у 2024-2026 роках.**

Досягнення стратегічного бачення Гайсинської міської територіальної громади буде здійснюватися за рахунок досягнення її стратегічних та операційних цілей шляхом реалізації відповідних проєктів. Такі проєкти регіонального розвитку будуть систематизовані та представлені у формі технічних завдань в Плані заходів з реалізації Стратегії, який буде розроблятися на зазначений періодів. В технічних завданнях будуть визначені засоби реалізації проєктів, обсяги фінансування, відповідальні виконавці, часові рамки та очікувані результати.

План заходів розроблений відповідно до Законів України «Про засади державної регіональної політики», згідно з вимогами Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів (постанова Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 932, із змінами) та [Методики розроблення, проведення моніторингу та оцінки результативності](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0632-16#n13) [реалізації регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0632-16#n13) (наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства України від 31.03.2016 № 79, із змінами), Закон України від 09.07.2022 № 2389-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо засад державної регіональної політики та політики відновлення регіонів і територій», наказ Мінрегіону від 21.12.2022 № 265 зі змінами.

У ході процесу підготовки Плану заходів максимально широко використовувалися методологічні підходи та інструменти для стратегічного і оперативного планування, що застосовуються в країнах ЄС із врахуванням особливостей України.

Головними складовими Плану заходів є програми, які відповідають стратегічним цілям, визначеним у Стратегії розвитку громади.

**Програма 1**: «Економічний добробут громади»

**Програма 2**: «Розвинена інфраструктура на засадах сталого розвитку»

**Програма 3**: «Якісна дошкільна та загальна середня освіта в громаді»

**Програма 4**: «Фізичний та психологічний добробут громади»

**Програма 5**: «Соціальне зближення в громаді»

***2.2. Структура стратегічних, операційних цілей Стратегії***

***розвитку Гайсинської міської територіальної громади***

***до 2030 року.*** Таб.1 Стратегічні та операційні цілі Стратегії

|  |  |
| --- | --- |
| **Стратегічні цілі** | **Операційні цілі** |
| ***1.Економічний добробут громади*** | **1.1. Інвестиційно приваблива громада** |
| **1.2. Розвиток агропромислового комплексу** |
| **1.3.Розвиток туризму** |
| ***2.Розвинена інфраструктура на засадах сталого розвитку*** | **2.1. Доступна питна вода** |
| **2.2. Розширений спектр комунальних послуг** |
| **2.3. Якісна дорожня інфраструктура та доступні транспортні послуги** |
| ***3.Якісна дошкільна та загальна середня освіта в громаді*** | **3.1. Адаптована мережа дошкільних та шкільних навчальних закладів з сучасними умовами, що забезпечують якісну освіту** |
| **3.2. Покращення якості освіти** |
| **3.3. Запровадження ефективної системи поводження з побутовими відходами** |
| ***4.Фізичний та психологічний добробут громади*** | **4.1. Адаптована мережа медичних закладів, що спроможна надати кваліфіковану медичну допомогу** |
| **4.2. Доступні адміністративні послуги** |
| **4.3. Спортивна та освічена громада** |
| ***5.Соціальне зближення в громаді*** | **5.1. Об’єднана, соціальна зближена громада** |
| **5.2. Збережена традиційна культура** |
| **5.3. Рівноправність, відкритість та відповідальність** |

При підготовці Плану заходів Стратегії було взято до уваги:

* основні положення, цілі та завдання стратегії регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року;
* наявні і потенційні джерела фінансування і можливості для реалізації проєктних ідей, а також їх відповідність цілям і завданням Стратегії;
* важливість дотримання принципів сталого розвитку, які вимагають інтеграції та балансування економічних, територіальних, соціальних і екологічних цілей.

Підготовка Плану заходів проводилася з жовтня по грудень 2023 року. У цьому процесі взяли участь структурні підрозділи виконавчого комітету та виконавчі органи місцевої влади, старостинські округи, комунальні підприємства, установи, організації, представники місцевої бізнес-спільноти та громадських організацій.

Подані програми та проєкти відповідали наступним критеріям:

* часове обмеження – не більше 3 років (2024-2026 роки);
* обмеження щодо отримання вигоди – реалізація проєкту не може принести вигоду окремим фізичним чи юридичним особам;
* відповідність стратегічним, операційним цілям та завданням Стратегії розвитку громади;
* наявність ресурсів та технічної спроможності щодо реалізації проєктів;
* реалістичність вартісних показників.

Розробку Плану заходів та конкурсний відбір проєктів, поданих у формі технічних завдань, здійснювала відповідна робоча група, створена розпорядженням міського голови Гайсинської міської ради № 67 від 10.10.2023 р.

Процес розробки Плану проходив на принципах:

- відкритості та прозорості (відповідні оголошення були виставлені на офіційному сайті та на офіційній сторінці Гайсинської міської ради, усі місцеві комунальні установи та підприємства, старости громади були повідомлені через електронну пошту);

- координації (подані проєкти технічних завдань узгоджувалися із різними виконавцями та зацікавленими особами, які були з ними пов’язані);

- доповнюваності (подані проєкти технічних завдань коригувалися з урахуванням інтересів різних зацікавлених сторін);

- конкуренції (відібрані технічні завдання у найбільш повній мірі відповідають потребам громади).

В цілому План заходів зорієнтований на забезпечення рівних можливостей доступу об’єктів регіональної політики до ресурсів державної фінансової підтримки регіонального розвитку та враховує баланс і узгодженість стратегічних і операційних цілей.

Таб. №2 Оперативні цілі та завдання стратегії

Таблиця 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Стратегічні цілі*** | ***Операційні цілі*** | ***Завдання*** |
| **1. Економічний добробут громади** | **1.1. Інвестиційно приваблива громада** | 1.1.1.Інвентаризація нерухомого майна і земельних ділянок, визначення інвестиційно-привабливих об’єктів.  1.1.2.Участь в грантових програмах, залучення донорських коштів, фінансових ліній, спрямованих на розвиток малого і середнього бізнесу.  1.1.3.Розробка інвестиційного паспорту громади.  1.1.4. Реалізація інвестиційних проєктів.  1.1.5. Розробка схеми просторового розвитку ОТГ. |
| **1.2.Розвиток агропромислового комплексу** | 1.2.1. Створення системи інформаційної підтримки сільськогосподарського виробництва.  1.2.2.Розвиток кооперативного руху (молочна галузь, садівництво-ягідництво, бджолярство і т.д.). Сприяння розвитку різних форм кооперації, фермерства, забезпечення доступності ринків збуту для малих та середніх виробників сільськогосподарської продукції, інфраструктури для зберігання сільськогосподарської продукції; запровадження нових технологій та обладнання для переробки сільськогосподарської сировини. |
| **1.3. Розвиток туризму** | 1.3.1.Створення каталогу (інтерактивної карти) туристичних ресурсів громади.  1.3.2.Створення нових туристичних маршрутів.  1.3.3.Розміщення туристичної навігації.  1.3.4. Розробка туристичної промопродукції і туристичного розділу на сайті громади.  1.3.5.Розвиток туристичної інфраструктури.  1.3.6.Створення та розвиток туристичних продуктів.  1.3.7.Формування концепції туристичного бренду громади.  1.3.8.Створення туристично-інформаційного центру.  1.3.9.Проведення видовищних заходів з відпочинку та дозвілля.  1.3.10.Розвиток рекреаційно-туристичних територій громади.  1.3.11.Міжмуніципальна співпраця в галузі культури та туризму. |
| **2. Розвинена інфраструктура на засадах сталого розвитку** | **2.1. Доступна питна вода** | 2.1.1.Розробка документації та підтримка проєктів по встановленню централізованої системи водопостачання, водовідведення, будівництво водогонів.  2.1.2.Почергове здійснення заходів з заміни водопровідної мережі.  2.1.3.Очищення та знезараження громадських криниць (санація). |
| **2.2. Розширений спектр комунальних послуг** | 2.2.1.Розробка і затвердження схеми санітарної очистки населених пунктів громади, у тому числі з організації робіт зі збирання та вивезення твердих та рідких побутових відходів.  2.2.2.Вдосконалення системи управління твердими побутовими відходами та мінімізація стихійних сміттєзвалищ в населених пунктах громади.  2.2.3.Встановлення вуличних урн, сміттєвих баків.  2.2.4.Налагодження системи поводження з рідкими відходами (асенізація).  2.2.5.Облаштування громадських вбиралень.  2.2.6.Модернізація технопарку комунальної техніки.  2.2.7.Розробка прозорої системи тарифів на комунальні послуги з проведенням роз’яснювальної роботи серед населення. |
| **2.3. Якісна дорожня інфраструктура та доступні транспортні послуги** | 2.3.1.Поточний та капітальний ремонт дорожнього покриття, мостових переходів, зупинок, освітлення, тротуарів з врахуванням потреб людей з обмеженими фізичними можливостями, облаштування велодоріжок.  2.3.2.Розвиток муніципального транспортного сполучення. |
| **3. Якісна дошкільна та загальна середня освіта в громаді** | **3.1. Адаптована мережа дошкільних та шкільних навчальних закладів з сучасними умовами, що забезпечують якісну освіту** | 3.1.1.Капітальний ремонт, реконструкція, термомодернізація приміщень дошкільних та шкільних навчальних закладів з врахуванням потреб осіб з обмеженими фізичним можливостями.  3.1.2.Облаштування укриттів та харчоблоків на території навчальних закладів громади.  3.1.3.Оснащення дошкільних та шкільних навчальних закладів, необхідним для навчального процесу сучасним обладнанням.  3.1.4.Придбання шкільних автобусів для організації якісного довозу учнів та педагогічних працівників до навчальних закладів. |
| **3.2. Покращення якості освіти** | 3.2.1.Оптимізація системи освітніх закладів громади.  3.2.2.Створення опорних закладів освіти  3.2.3.Оснащення шкіл та дошкільних закладів з урахуванням концепції «Нова українська школа». |
| **4. Фізичний та психологічний добробут громади** | **4.1. Адаптована мережа медичних закладів, що спроможна надати кваліфіковану медичну допомогу** | 4.1.1.Капітальний ремонт і реконструкція приміщень фельдшерських пунктів, амбулаторій, Гайсинської ЦРЛ, відкриття нових відділень та їх оснащення з врахуванням потреб людей. |
| **4.2. Доступні адміністративні послуги** | 4.2.1.Організація роботи віддалених робочих місць адміністраторів ЦНАП, підготовка фахівців.  4.2.2. Створення інформаційного інтернет-порталу для інформування громадськості про роботу органів місцевого самоврядування. |
| **4.3. Спортивна та освічена громада** | 4.3.1.Розвиток і популяризація здорового способу життя серед населення громади.  4.3.2.Облаштування стадіонів та спортивних майданчиків у всіх населених пунктах громади.  4.3.3.Ремонт і реконструкція приміщень музичної школи, сільських клубів, бібліотек; їх трансформація у сучасні осередки культурного дозвілля та просвіти (багатофункціональні «хаби») з врахуванням потреб людей з обмеженими фізичними можливостями.  4.3.4.Забезпечення розвитку спорту ветеранів та осіб з інвалідністю.  4.3.5.Започаткування та промоція регулярних культурних і спортивних заходів в громаді. |
| **5. Соціальне зближення громаді** | **5.1. Об`єднана, соціальна зближена громада** | 5.1.1.Будівництво/ремонт дитячих майданчиків та зон відпочинку.  5.1.2.Облаштування пляжів, зон відпочинку у населених пунктах громади.  5.1.3.Розробка та виконання комплексної програми розвитку рекреаційних зон та програм озеленення населених пунктів громади.  5.1.4.Розвиток безпечної громади (стерилізація бродячих собак), відкриття притулку для бездомних тварин.  5.1.5.Створення безбар'єрного середовища.  5.1.6.Адаптація ВПО на новому місці проживання.  5.1.7.Інтеграція та розвиток ВПО в територіальній громаді.  5.1.8.Створення «соціального кафе» для допомоги малозабезпеченим соціальним категоріям населення. |
| **5.2. Збережена традиційна культура** | 5.2.1.Відбудова/реставрація пам`яток культурної спадщини в населених пунктах з облаштуванням громадських просторів.  5.2.2.Створення центру мистецтва Бубнівського розпису (с. Бубнівка, с. Новоселівка)  5.2.3.Створення музею етнографії, фольклору та народних ремесл в с. Зятківці |

План реалізації Стратегії є результатом консенсусу між потребами громади та її реальними можливостями.

Стратегія - це документ, який не лише закладає підвалини місцевого планування, але й визначає місцевий розвиток на довгострокову перспективу. Реалізація Стратегії забезпечується через середньостроковий операційний план, програми соціально-економічного розвитку, цільові програми, проєкти розвитку. Досягається така довгострокова перспектива шляхом формування кількох Планів реалізації Стратегії, які є взаємоузгодженими в просторі, часі, доступних ресурсах та каталогом конкретних технічних завдань на проєкти місцевого розвитку.

В основу Плану реалізації Стратегії розвитку Гайсинської міської територіальної громади на період 2024-2026 роки (далі – План реалізації Стратегії) закладені проєктні ідеї, які відібрані під час засідання 09 листопада 2023 року, доопрацьовані членами Робочої групи на основі пропозицій, що надійшли від представників підприємств, установ та організацій Гайсинської міської територіальної громади та узгоджені на засіданні Робочої групи 01 грудня 2023р. Формування Плану реалізації Стратегії спиралось на вивчення можливих джерел фінансування та реальність залучення для його виконання необхідних ресурсів: субвенція з державного бюджету на розвиток інфраструктури, державний фонд регіонального розвитку, державний і місцевий бюджети, можливі ресурси проєктів міжнародної технічної допомоги, грантові кошти, приватні інвестиції. Обсяги коштів бюджету ТГ визначаються щорічно, відповідно до фінансових можливостей громади.

План реалізації Стратегії підготовлено для всієї території громади, однак відповідно до бачення розвитку громади, поставлених стратегічних, операційних цілей та завдань.

При відборі проєктних ідей до Плану реалізації Стратегії робочою групою враховувався аналіз актуальних джерел фінансування розвиткових проєктів.

**Часові рамки Плану реалізації – три роки.**

**2.3. Орієнтовний фінансовий план**

Джерелами фінансування Плану заходів на 2024-2026 роки з реалізації Стратегії розвитку Гайсинської міської територіальної громади на період до 2030 року є:

* кошти місцевого бюджету;
* кошти районного та обласного бюджетів;
* кошти державного бюджету (ДФРР, державні цільові програми, бюджетні програми центральних органів виконавчої влади, субвенції, інші трансферти з державного бюджету місцевим бюджетам);
* кошти міжнародних організацій в т. ч. кошти технічної допомоги ЄС;
* кошти інвесторів (підприємств, організацій, установ, інших суб’єктів господарювання);
* кошти з інших джерел, не заборонених законодавством.

*,*

*Таб.3 Орієнтовні джерела фінансування ,тис. грн.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Назва джерела фінансування*** | ***Орієнтовний обсяг, тис. грн.*** | | | |
| ***2024 р.*** | ***2025 р.*** | ***2026 р.*** | ***Разом*** |
| ***Всього в т. ч.*** | *102093,07* | *400525,74* | *223667,0* | *726285,81* |
| *державний бюджет* | *0,00* | *33950,00* | *31300,00* | *65250,00* |
| *обласний бюджет* | *3100,00* | *32000,00* | *24600,00* | *59700,00* |
| *місцевий бюджет* | *83693,07* | *267625,74* | *129247,00* | *480565,81* |
| *грантові кошти* | *15300,00* | *64000,00* | *35800,00* | *115100,00* |
| *інші джерела* | *0,00* | *2950,00* | *2720,00* | *5670,00* |

**2.4. Відповідальні виконавці, строки виконання**

Таб. 4 Відповідальні виконавці, строки виконання, обсяги фінансування

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назва проєкту** | **Роки реалізації** | **Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн** | **Відповідальні за**  **виконання** |
| 1.Покращення інвестиційного клімату громади | 2025-2026 | 5000,00 | Начальник відділу економіки, інвестицій, регуляторної діяльності та агропромислового розвитку |
| 2. Комплексний план просторового розвитку територій Гайсинської міської територіальної громади | 2025-2026 | 5107,70 | Начальник відділу містобудування, архітектури, ЖКГ, благоустрою, інфраструктури |
| 3. «Партнерство та кооперація: шлях сталого розвитку аграрного сектору економіки» | 2025-2026 | 12000,00 | Начальник відділу економіки, інвестицій, регуляторної діяльності та агропромислового розвитку  Староста Кунянського старостинського округу |
| 4. Створення каталогу туристичних ресурсів громади | 2025-2026 | 1500,00 | Начальник відділу культури, молоді та спорту |
| 5. Розміщення туристичної навігації | 2025-2026 | 380,00 | Начальник відділу культури, молоді та спорту |
| 6. Розробка туристичної промопродукції | 2025-2026 | 300,00 | Начальник відділу культури, молоді та спорту |
| 7. Формування туристичних маршрутів | 2024-2026 | 0,00 | Начальник відділу культури, молоді та спорту |
| 8. Створення та розвиток туристичних продуктів | 2025-2026 | 370,00 | Начальник відділу культури, молоді та спорту |
| 9. Формування концепції туристичного бренду громади | 2024-2026 | 0,00 | Начальник відділу культури, молоді та спорту |
| 10. Створення туристично-інформаційного центру «Гайсинщина туристична» | 2025-2026 | 750,00 | Начальник відділу культури, молоді та спорту |
| 11. Розвиток рекреаційно-туристичної території поблизу католицького костелу с. Куна | 2025-2026 | 5000,00 | Начальник відділу культури, молоді та спорту  Староста Кунянського старостинського округу |
| 12. Міжмуніціпальна співпраця в галузі культури та туризму | 2025-2026 | 400,00 | Начальник відділу культури, молоді та спорту |
| 13. Розробка документації та будівництво водогону в с. Ярмолинці | 2025-2026 | 10500,00 | Начальник відділу містобудування, архітектури, ЖКГ, благоустрою, інфраструктури  Староста Ярмолинецького старостинського округу |
| 14. Розробка документації та будівництво водогону в с. Харпачка Гайсинської ОТГ | 2025-2026 | 3500,00 | Начальник відділу містобудування, архітектури, ЖКГ, благоустрою, інфраструктури  Староста Харпацького старостинського округу |
| 15. Розробка документації та будівництво водогону в с. Степашки Гайсинської ОТГ | 2025-2026 | 3500,00 | Начальник відділу містобудування, архітектури, ЖКГ, благоустрою, інфраструктури  Староста Степаського старостинського округу |
| 16. Проведення водогону 4 км 200 м – вирішення проблеми водозабезпечення жителів с. Рахни, крок до поліпшення рівня життя | 2025-2026 | 490,00 | Начальник відділу містобудування, архітектури, ЖКГ, благоустрою, інфраструктури  Староста Семиріцького старостинського округу |
| 17. Проведення водогону 5 км 600 м – вирішення проблеми водозабезпечення жителів с. Семирічка, крок до поліпшення життя | 2025-2026 | 6200,00 | Начальник відділу містобудування, архітектури, ЖКГ, благоустрою, інфраструктури  Староста Семиріцького старостинського округу |
| 18. Буріння нових та відновлення існуючих свердловин для централізованої системи водопостачання в населених пунктах Кунянського старостинського округу Гайсинської міської ради | 2025-2026 | 27000,00 | Начальник відділу містобудування, архітектури, ЖКГ, благоустрою, інфраструктури  Староста Кунянського старостинського округу |
| 19. Буріння нових та відновлення існуючих свердловин в селах Гайсинської ОТГ | 2025-2026 | 3000,00 | Начальник відділу містобудування, архітектури, ЖКГ, благоустрою, інфраструктури |
| 20. Пом’якшення та приведення якості питної води м. Гайсин до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10 Гігієнічні вимоги до води призначеної для споживання людиною | 2025-2026 | 9000,00 | Начальник відділу містобудування, архітектури, ЖКГ, благоустрою, інфраструктури |
| 21. Будівництво водогону, встановлення централізованої системи водопостачання в с. Бубнівка Гайсинської ОТГ | 2025-2026 | 2500,00 | Начальник відділу містобудування, архітектури, ЖКГ, благоустрою, інфраструктури  Староста Бубнівського старостинського округу |
| 22. Очищення та знезараження громадських криниць Гайсинської ОТГ | 2025-2026 | 1740,00 | Начальник відділу містобудування, архітектури, ЖКГ, благоустрою, інфраструктури |
| 23. Забезпечення екологічно безпечного роздільного збирання, перевезення, утилізація, зберігання і захоронення відходів | 2025-2026 | 7500,00 | Начальник відділу містобудування, архітектури, ЖКГ, благоустрою, інфраструктури  Староста Ярмолинецького старостинського округу |
| 24. Забезпечення екологічно безпечного роздільного збирання, перевезення, утилізація, зберігання і захоронення відходів | 2025-2026 | 7500,00 | Начальник відділу містобудування, архітектури, ЖКГ, благоустрою, інфраструктури  Староста Харпацького старостинського округу |
| 25. Забезпечення екологічно безпечного роздільного збирання, перевезення, утилізація, зберігання і захоронення відходів | 2025-2026 | 7500,00 | Начальник відділу містобудування, архітектури, ЖКГ, благоустрою, інфраструктури  Староста Степаського старостинського округу |
| 26. Проведення інформаційно-роз’яснювальних робіт у школах, дитсадках, установах, серед різних верств населення щодо поводження зі сміттям, в тому числі його роздільного збирання, перевезення, утилізація | 2025-2026 | 6600,00 | Начальник відділу освіти  Начальник відділу містобудування, архітектури, ЖКГ, благоустрою, інфраструктури  Староста Кунянського старостинського округу |
| 27. Чиста громада | 2025-2026 | 750,00 | Начальник відділу містобудування, архітектури, ЖКГ, благоустрою, інфраструктури  Староста Губницького старостинського округу |
| 28. Чиста громада | 2025-2026 | 200,00 | Начальник відділу містобудування, архітектури, ЖКГ, благоустрою, інфраструктури  Староста Бондурівського старостинського округу |
| 29. Належне утримання об’єктів благоустрою, а саме кладовищ на території старостинського округу | 2025-2026 | 1000,00 | Начальник відділу містобудування, архітектури, ЖКГ, благоустрою, інфраструктури  Староста Бубнівського старостинського округу |
| 30. Придбання машини для збору та транспортування твердих побутових відходів для Гайсинського комбінату комунальних підприємств Гайсинської ОТГ | 2025-2026 | 3000,00 | Начальник відділу містобудування, архітектури, ЖКГ, благоустрою, інфраструктури |
| 31. Енергозбереження | 2025-2026 | 55,00 | Начальник відділу містобудування, архітектури, ЖКГ, благоустрою, інфраструктури |
| 32. Капітальний будівництво дороги по вулиці Піщана в с. Степашки Гайсинської ОТГ | 2025-2026 | 7100,00 | Начальник відділу містобудування, архітектури, ЖКГ, благоустрою, інфраструктури  Староста Степаського старостинського округу |
| 33. Капітальне будівництво вуличного освітлення по вулицях Центральна, Шевченка, Перша сотня, частина вулиці Жовтнева, Сонячна, Перемоги, Весняна, Щаслива с. Ярмолинці. Вулиця Миру, Механізаторів, Гвардійська, Лісова, І.Богуна, І.Франка, Берегова, частина 1 Травня с. Басаличівка Ярмолинецького старостинського округу Гайсинської ОТГ | 2025-2026 | 1300,00 | Начальник відділу містобудування, архітектури, ЖКГ, благоустрою, інфраструктури  Староста Ярмолинецького старостинського округу |
| 34. Капітальне будівництво частини дороги по вулиці Центральна в с. Ярмолинці Гайсинської ОТГ | 2025-2026 | 9000,00 | Начальник відділу містобудування, архітектури, ЖКГ, благоустрою, інфраструктури  Староста Ярмолинецького старостинського округу |
| 35. Капітальне будівництво дороги по вулиці Центральна в с. Харпачка Гайсинської ОТГ | 2025-2026 | 6000,00 | Начальник відділу містобудування, архітектури, ЖКГ, благоустрою, інфраструктури  Староста Харпацького старостинського округу |
| 36. Капітальне будівництво вуличного освітлення по вулицях Андреєва, Буртяна, Південна в с. Харпачка Гайсинської ОТГ | 2025-2026 | 700,00 | Начальник відділу містобудування, архітектури, ЖКГ, благоустрою, інфраструктури  Староста Харпацького старостинського округу |
| 37. Капітальне будівництво вуличного освітлення по вулицях Набережна, Першотравнева, Центральна в с. Степашки Гайсинської ОТГ | 2025-2026 | 8400,00 | Начальник відділу містобудування, архітектури, ЖКГ, благоустрою, інфраструктури  Староста Степаського старостинського округу |
| 38. Капітальний ремонт сільської дороги по вулиці Українській в с. Рахни | 2025 | 3500,00 | Начальник відділу містобудування, архітектури, ЖКГ, благоустрою, інфраструктури  Староста Семиріцького старостинського округу |
| 39. Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення в селищі Хороша | 2026 | 300,00 | Начальник відділу містобудування, архітектури, ЖКГ, благоустрою, інфраструктури  Староста Семиріцького старостинського округу |
| 40. Капітальний ремонт пішохідної доріжки по вулиці 1-го Травня в с. Семирічка Гайсинської ОТГ | 2025 | 2100,00 | Начальник відділу містобудування, архітектури, ЖКГ, благоустрою, інфраструктури  Староста Семиріцького старостинського округу |
| 41. Поточний ремонт сільської дороги по вулиці Шевченка в с. Рахни | 2025 | 300,00 | Начальник відділу містобудування, архітектури, ЖКГ, благоустрою, інфраструктури  Староста Семиріцького старостинського округу |
| 42. Облаштування двору закладу ЗДО №5 «Факел» | 2025 | 1600,00 | Начальник відділу містобудування, архітектури, ЖКГ, благоустрою, інфраструктури  Начальник відділу освіти |
| 43. Капітальний ремонт пішохідних доріжок внутрішнього двору ліцею №7 м. Гайсин Гайсинської міської ради | 2025 | 950,00 | Начальник відділу містобудування, архітектури, ЖКГ, благоустрою, інфраструктури  Начальник відділу освіти |
| 44. Будівництво, реконструкція, капітальний та поточний ремонт доріг, мостів, вулиць, провулків, під’їздів, тротуарів, зупинок, вуличного освітлення | 2025-2026 | 27000,00 | Начальник відділу містобудування, архітектури, ЖКГ, благоустрою, інфраструктури  Староста Кунянського старостинського округу |
| 45. Будівництво та реконструкція вуличного освітлення вулиць Івана Франка, Бр.Герасименків, Зарічна с. Новоселівка Гайсинської ОТГ | 2025-2026 | 1500,00 | Начальник відділу містобудування, архітектури, ЖКГ, благоустрою, інфраструктури  Староста Бубнівського старостинського округу |
| 46. Будівництво та реконструкція вуличного освітлення вулиць Українська та Перемоги с. Дмитренки Гайсинської ОТГ | 2025-2026 | 1200,00 | Начальник відділу містобудування, архітектури, ЖКГ, благоустрою, інфраструктури  Староста Бубнівського старостинського округу |
| 47. Будівництво та реконструкція вуличного освітлення вулиць Садова, Східна, Шевченка та Молодіжна с. Бубнівка Гайсиньскої ОТГ | 2025-2026 | 3600,00 | Начальник відділу містобудування, архітектури, ЖКГ, благоустрою, інфраструктури  Староста Бубнівського старостинського округу |
| 48. Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Фросини Міщенко та під’їздної дороги до с. Новоселівка Гайсинської ОТГ | 2025-2026 | 14000,00 | Начальник відділу містобудування, архітектури, ЖКГ, благоустрою, інфраструктури  Староста Бубнівського старостинського округу |
| 49. Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиць Миру та під’їздних доріг до с. Дмитренки Гайсинської ОТГ | 2025-2026 | 12000,00 | Начальник відділу містобудування, архітектури, ЖКГ, благоустрою, інфраструктури  Староста Бубнівського старостинського округу |
| 50. Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиць Шевченка, Жовтнева, Сонячна, частина Першотравнева с. Бубнівка Гайсинської ОТГ | 2025-2026 | 11000,00 | Начальник відділу містобудування, архітектури, ЖКГ, благоустрою, інфраструктури  Староста Бубнівського старостинського округу |
| 51. Поточний та капітальний ремонт дорожнього покриття, зупинок | 2025-2026 | 30300,00 | Начальник відділу містобудування, архітектури, ЖКГ, благоустрою, інфраструктури  Староста Бондурівського старостинського округу |
| 52. Ремонт фасаду головного корпусу ЗЗСО I-III ст. №4 м. Гайсин Гайсинської міської ради | 2025-2026 | 2650,00 | Начальник відділу освіти |
| 53. Капітальний ремонт даху 2-го корпусу ЗЗСО I-III ст. №3 м. Гайсин Гайсинської міської ради | 2025-2026 | 2800,00 | Начальник відділу освіти |
| 54. Утеплення фасаду будівлі №2 ЗДО №5 «Факел», заміна системи опалення | 2025-2026 | 2500,00 | Начальник відділу освіти |
| 55. Капітальний ремонт Гайсинського міського Будинку школярів та молоді (ремонт великої актової зали) за адресою: вул. 1-го Травня, 69 | 2025-2026 | 825,00 | Начальник відділу освіти |
| 56. «Теплий садочок» термомодернізація закладу дошкільної освіти №7 «Берізка» Гайсинської міської ради | 2025-2026 | 2500,00 | Начальник відділу освіти |
| 57. Утеплення фасаду ЗЗСО I-III ст. №6 м. Гайсин Гайсинської міської ради | 2025-2026 | 12000,00 | Начальник відділу освіти |
| 58. Капітальний ремонт санвузлів ЗЗСО I-III ст. №6 м. Гайсин Гайсинської міської ради | 2025-2026 | 2320,00 | Начальник відділу освіти |
| 59. Капітальний ремонт даху корпусу ЗЗСО с. Бондурі | 2025-2026 | 11500,00 | Начальник відділу освіти  Староста Бондурівського старостинського округу |
| 60. Капітальний ремонт спортивної зали корпусу ЗЗСО I-III ст. №6 м. Гайсин Гайсинської міської ради | 2025-2026 | 6300,00 | Начальник відділу освіти |
| 61. Капітальний ремонт покрівлі переходу корпусу ЗЗСО I-III ст. №6 м. Гайсин Гайсинської міської ради | 2025 | 3600,00 | Начальник відділу освіти |
| 62. Капітальний ремонт спортивної зали корпусу ЗЗСО I-III ст. №1 м. Гайсин Гайсинської міської ради за адресою: вул. Перемоги, 2, м. Гайсин | 2025-2026 | 4142,20 | Начальник відділу освіти |
| 63. Нове будівництво захисної споруди (найпростіше укриття) ЗЗСО I-III ст. №1 м. Гайсин Гайсинської міської ради за адресою: вул. Перемоги, 2, м. Гайсин | 2024 | 21379,00 | Начальник відділу освіти |
| 64. Капітальний ремонт даху та покрівлі будівлі ЗЗСО I-III ст. №1 м. Гайсин Гайсинської міської ради за адресою: вул. Перемоги, 2, м. Гайсин | 2025-2026 | 6928,63 | Начальник відділу освіти |
| 65. Капітальний ремонт І поверху головного корпусу ЗЗСО I-III ст. №4 м. Гайсин Гайсинської міської ради | 2025-2026 | 1700,00 | Начальник відділу освіти |
| 66. Капітальний ремонт спортивної зали та коридорів І корпусу ЗЗСО I-III ст. №3 м. Гайсин Гайсинської міської ради | 2025-2026 | 3500,00 | Начальник відділу освіти |
| 67. Облаштування центрального входу та пандусу до ЗЗСО с. Бубнівка | 2025 | 270,00 | Начальник відділу освіти  Староста Бубнівського старостинського округу |
| 68. Капітальний ремонт даху ЗЗСО I-III ст. №5 м. Гайсин Гайсинської міської ради | 2025-2026 | 5600,00 | Начальник відділу освіти |
| 69. Капітальний ремонт даху ЗЗСО та даху котельні закладу, утеплення стелі закладу с. Бубнівка | 2025-2026 | 5500,00 | Начальник відділу освіти  Староста Бубнівського старостинського округу |
| 70. Нове будівництво захисної споруди (протирадіаційне укриття) закладу дошкільної освіти ясла-садок №2 «Дзвіночок» Гайсинської міської ради за адресою: м. Гайсин, вул. 1-го Травня, 30 | 2024 | 18500,00 | Начальник відділу освіти |
| 71. Капітальний ремонт харчоблоку ЗЗСО I-III ст. №6 м. Гайсин Гайсинської міської ради | 2025-2026 | 7340,00 | Начальник відділу освіти |
| 72. «Здорове харчування – здорове майбутнє» | 2025-2026 | 2500,00 | Начальник відділу освіти |
| 73. Капітальний ремонт приміщення харчоблоку «Здорове харчування – здорові діти» | 2025 | 846,21 | Начальник відділу освіти  Староста Кущинецького старостинського округу |
| 74. Нове будівництво захисної споруди (найпростіше укриття) заклад загальної середньої освіти: середня загальноосвітня школа І-ІІІ ст. – дошкільний навчальний заклад с. Бондурі Гайсинської міської ради, вул. 1-го Травня, 27Б, с. Бондурі | 2024 | 8000,00 | Начальник відділу освіти  Староста Бондурівського старостинського округу |
| 75. Нове будівництво захисної споруди (протирадіаційне укриття) заклад дошкільної освіти «Ромашка» с. Кущинці вул. Центральна, 12 | 2024 | 4514,07 | Начальник відділу освіти  Староста Кущинецького старостинського округу |
| 76. Нове будівництво захисної споруди (найпростіше укриття) заклад дошкільної освіти «Котигорошко», с. Губник, Гайсинської міської ради, вул. Центральна, 69-А, с. Губник | 2024 | 7000,00 | Начальник відділу освіти  Староста Губницького старостинського округу |
| 77. Капітальний ремонт харчоблоку ЗЗСО I-III ст. №3 м. Гайсин Гайсинської міської ради | 2025 | 2800,00 | Начальник відділу освіти |
| 78. Облаштування внутрішніх вбиралень в укритті корпусу №2 ЗЗСО I-III ст. №3 м. Гайсин Гайсинської міської ради | 2024 | 1500,00 | Начальник відділу освіти |
| 79. Нове будівництво захисної споруди (найпростіше укриття) заклад дошкільної освіти «Вербиченька» с. Куна Гайсинської міської ради, с. Куна , вул. Першотравнева, 39 | 2024 | 7000,00 | Начальник відділу освіти |
| 80. Капітальний ремонт та реконструкція приміщень укриття КНП Гайсинська ЦРЛ | 2024 | 4500,00 | Начальник відділу охорони здоров’я |
| 81. Капітальний ремонт приміщень харчоблоку ЗЗСО І-ІІІ ст с. Куна Гайсинської міської ради за адресою: вул. Лікаря Маєвського, 19, с. Куна, Гайсинського району Вінницької області | 2025-2026 | 4400,00 | Начальник відділу освіти  Староста Кунянського старостинського округу |
| 82. Будівництво спортивного майданчика із штучним покриттям по вул. Першотравнева, 15-А в с. Степашки, Гайсинького району Вінницької області | 2025-2026 | 1650,00 | Начальник відділу освіти  Староста Степаського старостинського округу |
| 83. Благоустрій на території (майданчик перед центральним входом) ЗЗСО I-III ст. №3 м. Гайсин Гайсинської міської ради | 2025-2026 | 13600,00 | Начальник відділу освіти |
| 84. Вибірковий капітальний ремонт асфальтобетонного покриття території ДНЗ ясла-садок №4 «Зірочка» по вул. Віталія Бартоша, 4 в м. Гайсин Вінницької області | 2024 | 2951,00 | Начальник відділу освіти |
| 85. Реконструкція покрівлі будівлі ЗДО № 4 «Зірочка» по вул. Віталія Бартоша, 4 в м. Гайсин | 2025-2026 | 9614,00 | Начальник відділу освіти |
| 86. Капітальний ремонт (заміна вікон) будівель ЗДО № 4 «Зірочка» по вул. Віталія Бартоша, 4 в м. Гайсин | 2025-2026 | 3700,00 | Начальник відділу освіти |
| 87. Будівництво нової твердопаливної котельні в ЗЗСО с. Губник | 2025-2026 | 7000,00 | Начальник відділу освіти  Староста Губницького старостинського округу |
| 88. Капітальний ремонт приміщення спортивного залу ЗЗСО І-ІІІ ст. с. Губник з облаштуванням тимчасового укриття | 2024-2026 | 10500,00 | Начальник відділу освіти  Староста Губницького старостинського округу |
| 89. «Шкільне подвір’я як освітній осередок громади міста» | 2025-2026 | 3300,00 | Начальник відділу освіти |
| 90. Капітальний ремонт приміщення фельдшерського пункту в с. Степашки Гайсинської ОТГ | 2025-2026 | 2490,00 | Начальник відділу охорони здоров’я  Староста Степаського старостинського округу |
| 91. Капітальний ремонт та реконструкція даху будівлі адміністративного корпусу КНП Гайсинська ЦРЛ ГМР | 2025 | 800,00 | Начальник відділу охорони здоров’я |
| 92. Капітальний ремонт -заміна вікон поліклінічного відділення, пральні та адміністративного корпусу КНП Гайсинська ЦРЛ ГМР | 2025 | 2000,00 | Начальник відділу охорони здоров’я |
| 93. Капітальний ремонт та реконструкція даху будівлі полікнічного відділення КНП Гайсинська ЦРЛ ГМР | 2025 | 1700,00 | Начальник відділу охорони здоров’я |
| 94. Капітальний ремонт та реконструкція терапевтичного та педіатричного відділень КНП Гайсинська ЦРЛ ГМР | 2025 | 18000,00 | Начальник відділу охорони здоров’я |
| 95. Капітальний ремонт та реконструкція приміщення для облаштування в КНП Гайсинська ЦРЛ ГМР відділення інтервенційної кардіології та неврології | 2025 | 25000,00 | Начальник відділу охорони здоров’я |
| 96. Відкриття в КНП Гайсинська ЦРЛ ГМР реабілітаційного відділення на 20 стаціонарних ліжок | 2025 | 25000,00 | Начальник відділу культури, молоді та спорту |
| 97. Придбання сучасного санітарного автомобілю для КНП Гайсинська ЦРЛ ГМР | 2025 | 3600,00 | Начальник відділу охорони здоров’я |
| 98. Капітальний ремонт і реконструкція харчоблоку КНП Гайсинська ЦРЛ ГМР | 2025 | 10000,00 | Начальник відділу охорони здоров’я |
| 99. Капітальний ремонт і реконструкція приміщення для облаштування в КНП Гайсинська ЦРЛ ГМР відділення з надання стаціонарної паліативної допомоги | 2025 | 8000,00 | Начальник відділу охорони здоров’я |
| 100. Капітальний ремонт та реконструкція покрівлі будівлі акушерсько-гінекологічного відділення КНП Гайсинська ЦРЛ ГМР | 2025 | 2500,00 | Начальник відділу охорони здоров’я |
| 101. Капітальний ремонт і реконструкція інфекційного відділення КНП Гайсинська ЦРЛ ГМР | 2025 | 14000,00 | Начальник відділу охорони здоров’я |
| 102. Енергозбереження | 2025 | 4000,00 | Начальник відділу охорони здоров’я |
| 103. Капітальний ремонт приміщення фельдшерського пункту в с. Харпачка Гайсинської ОТГ | 2025-2026 | 1800,00 | Начальник відділу охорони здоров’я  Староста Харпацького старостинського округу |
| 104. Капітальний ремонт приміщення фельдшерського пункту в с.Бубнівка Гайсинської ОТГ | 2025-2026 | 4500,00 | Начальник відділу охорони здоров’я  Староста Бубнівського старостинського округу |
| 105. Будівництво, реконструкція, капітальний та поточний ремонт амбулаторій, ФАП | 2025-2026 | 1800,00 | Начальник відділу охорони здоров’я  Староста Кунянського старостинського округу |
| 106. Мобільний ЦНАП поблизу дому | 2025 | 2000,00 |  |
| 107. «Спортивна родина» з дитячим спортивно-розважальним та спортивним майданчиком для дорослих в с. Гунча по вул. Молодіжна, 9 | 2025 | 900,00 | Начальник відділу культури, молоді та спорту  Староста Гунчанського старостинського округу |
| 108. Облаштування «Альтанки читача» на зеленій зоні бібліотеки-філії с. Бондурі Гайсинської ЦБС як центру дозвілля та відпочинку на території Бондурівського старостинського округу | 2025-2026 | 20,00 | Начальник відділу культури, молоді та спорту  Староста Бондурівського старостинського округу |
| 109. Облаштування майданчиків для активного відпочинку на території Бондурівського старостинського округу | 2025-2026 | 540,00 | Начальник відділу культури, молоді та спорту  Староста Бондурівського старостинського округу |
| 110. Придбання та встановлення дитячого майданчику в с. Харпачка Гайсинської ОТГ | 2025-2026 | 1800,00 | Начальник відділу культури, молоді та спорту  Староста Харпацького старостинського округу |
| 111. Будівництво, реконструкція, поточний ремонт та облаштування спортивних майданчиків, спортзалів, стадіонів по Кунянського старостинському округу Гайсинської міської ради | 2025-2026 | 2600,00 | Начальник відділу культури, молоді та спорту  Староста Кунянського старостинського округу |
| 112. Придбання та встановлення спортивного майданчику в с. Ярмолинці та с. Басаличівка Гайсинської ОТГ | 2025-2026 | 1800,00 | Начальник відділу культури, молоді та спорту  Староста Ярмолинецького старостинського округу |
| 113. Облаштування дитячих майданчиків для активного відпочинку на території Губницького старостинського округу | 2025-2026 | 360,00 | Начальник відділу культури, молоді та спорту  Староста Губницького старостинського округу |
| 114. Придбання та встановлення спортивного майданчику в с. Степашки Гайсинської ОТГ | 2025-2026 | 2100,00 | Начальник відділу культури, молоді та спорту  Староста Степаського старостинського округу |
| 115. «Спорт для всіх» з дитячим та спортивним майданчиком с. Карбівка вул. Центральна, 60А | 2025 | 900,00 | Начальник відділу культури, молоді та спорту  Староста Карбівського старостинського округу |
| 116. Капітальний ремонт Будинку культури (заміна віукон і дверей) в с. Харпачка Гайсинської ОТГ | 2025-2026 | 2200,00 | Начальник відділу культури, молоді та спорту  Староста Харпацького старостинського округу |
| 117. Капітальний ремонт культурно-освітнього центру (утеплення фасаду, заміна вікон та дверей, облаштування внутрішніх вбиралень) в с. Ярмолинці Гайсинської ОТГ | 2025-2026 | 5200,00 | Начальник відділу культури, молоді та спорту  Староста Ярмолинецького старостинського округу |
| 118. Капітальний ремонт Будинку культури (заміна вікон та дверей) в с. Степашки Гайсинської ОТГ | 2025-2026 | 2200,00 | Начальник відділу культури, молоді та спорту  Староста Степаського старостинського округу |
| 119. Ремонт Бондурівського Будинку культури | 2025-2026 | 1000,00 | Начальник відділу культури, молоді та спорту  Староста Бондурівського старостинського округу |
| 120. Облаштування музею «Лозоплетіння» в сільському клубі с. Шура-Бондурівська | 2025-2026 | 83,00 | Начальник відділу культури, молоді та спорту  Староста Бондурівського старостинського округу |
| 121. Реконструкція, капітальний та поточний ремонт приміщень сільських клубів с. Мар’янівка, с. Крутогорб, с. Кочурів, Будинку культури с. Куна, бібліотек | 2025-2026 | 1400,00 | Начальник відділу культури, молоді та спорту  Староста Кунянського старостинського округу |
| 122. Придбання та встановлення дитячого майданчику с. Степашки Гайсиньскої ОТГ | 2025-2026 | 2300,00 | Начальник відділу культури, молоді та спорту  Староста Степаського старостинського округу |
| 123. Будівництво, ремонт дитячих майданчиків та створення і облаштування паркових зон, місць відпочинку | 2025-2026 | 7600,00 | Начальник відділу культури, молоді та спорту  Староста Кунянського старостинського округу |
| 124. Придбання та встановлення дитячих майданчиків в с. Ярмолинці та с.Басаличівка Ярмолинецького старостинського округу Гайсинської ОТГ | 2025-2026 | 1600,00 | Начальник відділу культури, молоді та спорту  Староста Ярмолинецького старостинського округу |
| 125. Облаштування дитячих майданчиків для активного відпочинку дітей на території Бубнівського старостинського округу | 2025-2026 | 600,00 | Начальник відділу культури, молоді та спорту  Начальник відділу освіти  Староста Бубнівського старостинського округу |
| 126. Придбання та встановлення дитячого майданчику в с. Харпачка Гайсинської ОТГ | 2025-2026 | 1800,00 | Начальник відділу культури, молоді та спорту  Староста Харпацького старостинського округу |
| 127. «Європейське село» рекреаційна зона – сквер з дитячим спортивним майданчиком та сценою для проведення заходів с. Кисляк, вул. Жовтнева 138А | 2025-2026 | 1600,00 | Начальник відділу культури, молоді і спорту  Староста Карбівського старостинського округу |
| 128. Створення зони відпочинку на прибережній зоні річки Сіб | 2025-2026 | 35,00 | Начальник відділу культури, молоді та спорту  Староста Бондурівського старостинського округу |
| 129. Озеленення площі в селі Бондурі | 2025-2026 | 30,00 | Староста Бондурівського старостинського округу |
| 130. Озеленення площі в селі Губник | 2025-2026 | 45,00 | Староста Губницького старостинського округу |
| 131. Безпечне довкілля | 2025-2026 | 50,00 | Староста Бондурівського старостинського округу |
| 132. Облаштування пандусу та створення інклюзивного простору у приміщенні Музею АТО м. Гайсин | 2025 | 360,00 | Відділ соціального захисту населення |
| 133. Адаптація ВПО на новому місці проживання | 2024-2026 | 600,00 | Начальник відділу соціального захисту населення |
| 134. Підтримане проживання для ВПО | 2024-2026 | 5000,00 | Начальник відділу соціального захисту населення |
| 135. Капітальний ремонт меморіального корпусу загиблим воїнам односельчанам в період Великої Вітчизняної війни та АТО, який розташований на території с. Бубнівка | 2025-2026 | 2200,00 | Начальник відділу культури, молоді і спорту  Староста Бубнівського старостинського округу |
| 136. Реконструкція будівлі та прилеглої території під музей села «Українська світлиця», с.Кисляк вул. Відродження (Комісара Жанова), 25, а, як центр збереження національної спадщини та історії села | 2025 | 1000,00 | Начальник відділу культури, молоді і спорту  Староста Карбівського старостинського округу |
| 137. Капітальний ремонт меморіального комплексу зигиблим воїнам односельчанам в період ІІ Світової війни, який розташований на території села Шура-Бондурівська Гайсинської ОТГ | 2025-2026 | 105,00 | Начальник відділу культури, молоді і спорту  Староста Бондурівського старостинського округу |
| 138. Капітальний ремонт меморіального комплексу зигиблим воїнам односельчанам в період ІІ Світової війни, який розташований на території села Бондурі Гайсинської ОТГ | 2025-2026 | 2200,00 | Начальник відділу культури, молоді і спорту  Староста Бондурівського старостинського округу |
| 139. Облаштування місця для поховання Героїв на кладовищі села Бондурі Гайсинської ОТГ | 2025-2026 | 2000,00 | Начальник відділу культури, молоді і спорту  Староста Бондурівського старостинського округу |
| 140. Створення центру мистецтва Бубнівського розпису (с. Бубнівка, с. Новоселівка) | 2025-2026 | 2500,00 | Начальник відділу культури, молоді і спорту  Староста Бубнівського старостинського округу |

***3. Програми регіонального розвитку***

На етапі розробки Плану заходів були зібрані проектні ідеї від усіх

зацікавлених суб’єктів розвитку громади, які оцінені та узагальнені відповідно до стратегічних цілей розвитку громади в п’ять тематичних програм з урахуванням їх взаємного посилення і доповнення.

**3.1. Програма 1 «Економічний добробут громади»**

***3.1.1 . Актуальні проблеми та потреби***

Успішний розвиток громади є неможливим без розвитку місцевої економіки. Вона є основою для наповнення коштами місцевого бюджету, а отже, - для фінансового забезпечення виконання соціально-економічних програм та реалізації проектів регіонального розвитку.

Однією з головних проблем функціонування економічної сфери Гайсинської міської територіальної громади є порівняно невелика кількість діючих в ній промислових підприємств. В першу чергу це стосується галузі переробки продукції сільського господарства, яка з урахуванням інтенсивного розвитку аграрного сектору економіки могла б бути набагато потужнішою. Далеко не в повній мірі використовує громада наявний потенціал у сфері надання крафтового виробництва, послуг, туризмі. Як наслідок, рівень безробіття в громаді є порівняно високим, надходження від сплати податків суб’єктами господарювання є недостатніми для реалізації нагальних для громади інфраструктурних та розвиткових проєктів. Гайсинська міська територіальна громада володіє інфраструктурними об‘єктами та вільними земельними ділянками несільськогосподарського призначення, які можна запропонувати інвесторам. Однак, необхідно створити базу інвестиційних пропозицій, земельних ділянок, будівель.

Стратегією розвитку громади передбачено досягнення операційних цілей, які дозволять поліпшити ситуацію щодо розвитку її економічної сфери. Зокрема, заплановано формування інвестиційного паспорту громади, мають бути сформовані туристичні продукти на території громади, реалізовані декілька інвестиційних проєктів, заплановане формування прозорих умов, які забезпечать успішне ведення бізнесу на території громади.

Не менш важливим напрямком є туристична галузь. Водночас подальший розвиток туристичної та культурної галузі гальмується через:

- недостатній рівень розвитку туристичної інфраструктури;

- невідповідний стан багатьох об’єктів туристичного показу, історико-культурних памяток та музеїв, стримує зростання туристичних відвідувань регіону та створення новиз туристичних маршрутів;

- відсутність якісних доріг для підїзду до туристичних маршрутів;

- недостатню забезпеченість професійними кадрами в галузі туризму.

Для успішної реалізації Програми І в громаді є всі умови: вигідне географічне положення, сприятливі природо-кліматичні умови, багато пам’яток культурної спадщини, потужний агропромисловий комплекс.

Основні проблеми, що стримують розвиток та потребують розв’язання в

економічному просторі Гайсинської громади:

*-низька інвестиційна діяльність;*

*-недостатня кількість у громаді підприємств по переробці сировини (молоко, сухофрукти...);*

*-відсутність локальних програм щодо підтримки та розвитку бізнесу;*

*-недостатнє залучення в громаду грантових коштів;*

*-неефективне наповнення місцевого бюджету;*

*- високі ціни на водопостачання*

*- плиність кадрів, в зв’язку з початком військових дій на території України.*

***3.1.2.* *Перелік технічних завдань на проекти регіонального розвитку Програми 1 та їх територіальне спрямування***

***Програма 1*** *включає набір технічних завдань до проєктів регіонального розвитку, спрямованих на вирішення існуючих проблем та досягнення Стратегічного пріоритету 1 «Економічний добробут громади»*

Таб.5 Перелік технічних завдань

|  |  |
| --- | --- |
| **№ Технічного завдання (ТЗ)** | **Територіальне спрямування ТЗ** |
| **1.1.Інвестиційно приваблива громада** | |
| 1.Покращення інвестиційного клімату громади | Гайсинська ОТГ |
| 2.Комплексний план просторового розвитку території Гайсинської міської територіальної громади | Гайсинська ОТГ |
| **1.2. Розвиток агропромислового комплексу** | |
| 3. «Партнерство та кооперація: шлях сталого розвитку аграрного сектору економіки» | Кунянський старостинський округ |
| **1.3. Розвиток туризму** | |
| 4. Створення каталогу туристичних ресурсів громади | Гайсинська ОТГ |
| 5. Розміщення туристичної навігації | Територія України |
| 6. Розробка туристичної промопродукції |  |
| 7. Формування туристичних маршрутів |  |
| 8. Створення та розвиток туристичних продуктів |  |
| 9. Формування концепції туристичного бренду громади | Гайсинська ОТГ |
| 10. Створення туристично-інформаційного центру «Гайсинщина туристична» |  |
| 11. Розвиток рекреаційно-туристичної території поблизу католицького костелу с. Куна |  |
| 12. Міжмуніціпальна співпраця в галузі культури та туризму | Вінницька та Черкаська області |

***3.1.3 Очікувані результати реалізації***

Успішна реалізація проєктів Програми «Економічний добробут громади» сприятиме досягненню наступних результатів:

\*збільшення податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів;

\*поліпшиться інвестиційна привабливість Гайсинської міської територіальної громади, що дасть можливість залучити додаткові ресурси в її соціально-економічний розвиток;

\*будуть значно поліпшені умови для розвитку туризму в громаді,

\*наслідком чого стане створення відповідного туристичного продукту;

\*підвищиться рівень зайнятості населення, будуть створені нові робочі

місця;

\*будуть поліпшені умови для ведення підприємницької діяльності;

\* рахунок диференціації діяльності в сільській місцевості (розвиток

садівництва, овочівництва, бджільництва, молочної галузі) буде в цілому поліпшена економічна ситуація в громаді;

\*зросте кількість якісних об’єктів інфраструктури у сфері туризму;

\*збільшиться туристичний потік та кількості відвідувачів туристичних

об’єктів громади;

\*збережуться та відновляться об’єкти історико-культурної спадщини.

***3.1.4. Орієнтовний фінансовий план Програми 1 «Підвищення економічної спроможності громади»***

Таб. 6 Орієнтовний фінансовий план

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва технічного завдання** | **Обсяг фінансування**  **2024рік, тис.грн** | | | **Обсяг фінансування на 2025рік, тис.грн** | | | | | | **Обсяг**  **фінансуванн на 2026 рік, тис.грн** | | | **Обсяг фінансування за весь період, тис.грн** | | | Загальний обсяг фінансування | |
| *ДБ* | *МБ* | *ІН* | | *ДБ* | *МБ* | *ІН* | | *ДБ* | | *МБ* | *ІН* | *ДБ* | *МБ* | *ІН* | |  | |
| 1. Інвентаризація нерухомого майна і земельних ділянок, визначення інвестиційно-привабливих обєктів. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 1500,00 | 0,00 | | 0,00 | | 3500,00 | 0,00 | 0,00 | **5000,00** | 0,00 | | **5000,00** | |
| 2. Розробка схеми просторового розвитку ОТГ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 2307,70 | 0,00 | | 0,00 | | 2800,00 | 0,00 | 0,00 | **5107,70** | 0,00 | | **5107,70** | |
| 3.Розвиток кооперативного руху.Сприяння розвитку різних форм коопераціі. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 6000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 6000,00 | 0,00 | 0,00 | **12000,00** | 0,00 | | **12000,00** | |
| 4. Створення каталогу туристичних ресурсів громади. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 750,00 | 0,00 | | 0,00 | | 750,00 | 0,00 | 0,00 | **1500,00** | 0,00 | | **1500,00** | |
| 5.Створення нових туристичних маршрутів. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | | **0,00** | |
| 6. Розміщення туристичної навігаціі. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 180,00 | 0,00 | | 0,00 | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | **380,00** | 0,00 | | **380,00** | |
| 7. Розробка туристичної промопродукціі і туристичного розділу на сайті громади. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 150,00 | | 0,00 | 0,00 | | 150,00 | 0,00 | 0,00 | **300,00** | 0,00 | | **300,00** | |
| 8. Створення та розвиток туристичних продуктів. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 170,00 | | 0,00 | 0,00 | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | **370,00** | 0,00 | | **370,00** | |
| 9. Формування концепціі туристичного бренду громади. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | | **0,00** | |
| 10.Створення туристично-інформаційного центру. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 300,00 | | 0,00 | 0,00 | | 450,00 | 0,00 | 0,00 | **750,00** | 0,00 | | **750,00** | |
| 11. Розвиток рекреаційно-туристичних територій громади. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 2500,00 | | 0,00 | 0,00 | | 2500,00 | 0,00 | 0,00 | **5000,00** | 0,00 | | **5000,00** | |
| 12. Міжмуніципальна співпраця в галузі культури та туризму. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 200,00 | | 0,00 | 0,00 | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | **400,00** | 0,00 | | **400,00** | |
| ВСЬОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 12057,70 | | 0,00 | 0,00 | | 16750,00 | 0,00 | 0,00 | **30807,70** | 0,00 | | **28807,70** | |

* ДБ- державний бюджет( ОБ, ДФРР,бюджет розвитку, державні субвенції і так далі)
* МБ- бюджет сільської ради
* Інші- спонсорські кошти, інвестори,МД, ,грантові кошти, позики і так далі

***3.1.5. Опис передумов та ризики***

Основним фактором успішності реалізації Програми є наявність

закладених фінансових ресурсів, а також спроможності населення, установ та

організацій громади взяти участь та надати підтримку в реалізації проєктів

Програми, що дозволить максимально використати підприємницький

потенціал мешканців громади. Для реалізації Програми важливим фактором сьогодення є припинення війни з російською федерацією та відновлення країни. Також для успішності реалізації Програми важливими є ресурси, що

будуть виділятися в рамках державних програм, які реалізуються через

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Міністерство розвитку громад та територій України, Міністерство культури, молоді та спорту України та інші міністерства.

Окремим фактором є спроможність влади об’єднати зусилля

всіх учасників впровадження Стратегії розвитку регіону (органи державної та

місцевої влади, бізнес, освітні та наукові установи, громадські організації,

окремі особи) на досягнення спільного результату.

*Основні ризики, пов’язані зі здійсненням Програми включають:*

- зниження інвестиційного рейтингу країни та регіону;

- негативні наслідки військової агресії для економічного розвитку громади;

- невиконання дохідної частини місцевого бюджету;

- відсутність фінансування проєктів за рахунок коштів державного

фонду регіонального розвитку чи інших державних програм та

проєктів;

- низька спроможність потенційних виконавців проєктів Програми;

- низька мотивація мешканців до участі в реалізації проєктів ;

- високій рівень трудової міграції за кордон в тому числі і через військові

дії на території країни;

- неефективна кредитна політика держави для підприємців, фермерів та

власників особистих селянських господарств;

***3.1.6. Каталог технічних завдань на проекти місцевого розвитку* *включені до Програми 1. «Підвищення економічної спроможності громади»***

**Технічні завдання напрямку 1.1.**

**1.1. «Інвестиційно приваблива громада» таб.7**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | * + 1. Інвентаризація нерухомого майна і земельних ділянок визначення інвестиційно-привабливих обєктів. | | | |
| **Назва проекту:** | **2. Покращення інвестиційного клімату громади** | | | |
| **Цілі проекту:** | Покращення інвестиційної привабливості через впорядкування ефективного використання комунального майна та ефективне використання вільних ресурсів, в результаті чого буде залучено інвестиції. | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | Гайсинська міська територіальна громада | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигоди:** | Населення громади – 42850 жителів | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Громада потребує постійного вдосконалення та розвитку. Одним зі шляхів вирішення даної проблеми є залучення інвесторів, для яких потрібно створити комфортні і вигідні умови співпраці, шляхом залучення комунального майна, надання земельних ділянок, використання привабливої оренди, допомога у використанні та споживанні необхідної інфраструктури;  - створений інвестиційний паспорт громади;  - розроблена дорожня карта інвестора;  - каталог пропозицій інвестиційної нерухомості;  -створена онлайн база даних пропозицій інвестиційної нерухомості. | | | |
| **Очікувані результати:** | Сталий економічний розвиток, наповнення бюджету, привабливість для розвитку територій, благополуччя мешканців громади. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | -створено електрону сторінку на сайті інвестиційних пропозицій з прямим діалогом для внесення та узагальнення інформації  - розроблено інвестиційний паспорт громади;  - проведено інвентаризацію доріг, нерухомості, земель;  - створено каталог пропозицій інвестиційної нерухомості. | | | |
| **Період реалізації:** | **2025 – 2026 р.** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **0,00** | **1500,00** | **3500,00** | **5000,00** |
| **Джерела фінансування:** | Бюджет Гайсинської міської ради, спонсорські кошти. | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Гайсинська міська рада, громадські організаціі, партнери. | | | |
| **Інше** |  | | | |

**таб.8**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | * + 1. Розробка схеми просторового розвитку ОТГ. | | | |
| **Назва проекту:** | **Комплексний план просторового розвитку території Гайсинської територіальної громади** | | | |
| **Цілі (мета) проекту:** | Комплексний план просторового розвитку території ТГ розробляється з метою планування та сталого розвитку територіальної громади з додержанням принципу збалансованості громадських та приватних інтересів з державними, передбачає прийняття рішень щодо комплексного просторового розвитку населених пунктів та використання територій територіальної громади | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив** | Територія Гайсинської територіальної громади | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигоди** | Жителі Гайсинської громади: 42850 тисяч осіб | | | |
| **Опис проблеми, на розв’язання якої спрямований проект.** | Комплексний план просторового розвитку території територіальної громади це одночасно містобудівна документація на місцевому рівні та документація із землеустрою, що визначає планувальну організацію, функціональне призначення території, основні принципи і напрями формування єдиної системи громадського обслуговування населення, дорожньої мережі, інженерно-транспортної інфраструктури, інженерної підготовки і благоустрою, цивільного захисту територій та населення від небезпечних природніх і техногенних процесів, охорони земель та інших компонентів навколишнього природного середовища, формування екологічної мережі, охорони і збереження культурної спадщини та традиційного характеру середовища населених пунктів, а також послідовність реалізацій рішень, у тому числі етапність освоєння територій. | | | |
| **Очікуванні результати** | Розроблені текстові матеріали із пропозиціями розвитку об’єднаної територіальної громади, напрямами і орієнтованими параметрами територіального розвитку, формування інженерно-транспортної інфраструктури, функціонально-планувальної структури, розроблених на основі аналізу зовнішніх та внутрішніх факторів, що визначають конкурентні переваги та обмеження розвитку територіальної громади.  Розроблені графічні матеріали плану об’єднаної територіальної громади (план об’єднаної територіальної громади (основне креслення), розроблений на основі плану існуючого використання території (опорний план); схема існуючих та проектних планувальних обмежень; схема функціонального зонування території; схема відображення заходів з охорони навколишнього природного середовища; схема зелених насаджень загального користування; схема дорожньої мережі та транспортної інфраструктури; схема інженерного забезпечення території; схема інженерної підготовки та захисту території) | | | |
| **Ключові заходи** | Прийняття рішення міської ради про розробку комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади.  Складання технічного завдання щодо розробки комплексного плану об’єднаної територіальної громади, генеральних планів населених пунктів, детальних планів територій.  Узагальнення пропозицій, що надходять від громадськості.  Визначення в установленому порядку розробника цієї документації.  Повідомлення через засоби масової інформації про початок розроблення документації.  Забезпечення розроблення з дотриманням державних та регіональних вимог та забезпечення моніторингу показників реалізації рішень документації:  Забезпечення використання Геоінформаційної системи підтримки рішень документації  Надання виконавцю документації вихідних даних з урахуванням державних та реальних вимог  Забезпечення проведення експертизи документації та подання міській раді проекту документації для її затвердження  Затвердження планувальної документації  Забезпечення оприлюднення документації відповідно до законодавства | | | |
| **Період здійснення** | **2025 – 2026 р.** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **0,00** | **2307,70** | **2800,00** | **5 107,70** |
| **Джерела фінансування** | Бюджет Гайсинської міської ради, державний бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту** | Гайсинська міська рада, спеціалізовані організації | | | |

**Технічні завдання напрямку 1.2.**

* 1. **Розвиток агропромислового комплексу.**

**таб.9**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | **1.2.2.** Розвиток кооперативного руху (молочна галузь, садівництво-ягідництво, бджолярство і т.д.)  Сприяння розвитку різних форм кооперації, фермерства, забезпечення доступності ринків збуту для малих і середніх виробників сільськогосподарської продукції, інфраструктури для зберігання сільськогосподарської продукції;  запровадження технологій та обладнання для переробки сільськогосподарської сировини. | | | |
| **Назва проєкту:** | **«Партнерство та кооперація: шлях сталого розвитку аграрного сектору економіки»** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Сприяння та стимулювання розвитку місцевого ММС агробізнесу через організацію та реалізацію грантових програм, спрямованих на:  1) впровадження сучасних інноваційних технологій виробництва, переробки та збереження с\г продукції, розширення доступу до ринків збуту, що сприятиме досягненню цілей сталого розвитку, продовольчої безпеки, а також задоволенню актуальних потреб жителів територіальної громади.  2) незалежність місцевих ММС с\г виробників від негативних факторів, які гальмують розвиток фермерства, зменшують рентабельність с\г виробництва, досягнення ними замкнутого циклу виробництва у партнерстві з місцевим с\г виробниками, розширення клієнтської бази на продукцію переробки. | | | |
| **Територія, на яку проєкт матиме вплив** | Кунянський старостинський округ Гайсинської міської ради | | | |
| **Орієнтовна**  **кількість**  **отримувачів вигод** | **Близько 30 отримувачів, з них:**  1) мікро та малі с/г виробники (одноосібники, зареєстровані ФОП, сімейні ФГ), які самостійно вирощують свині (поросята), кури, кролі на продаж – **близько 10 виробників**;  2) мікро та малі с/г виробники (одноосібники, зареєстровані як ФОП, сімейні ФГ), які самостійно здійснюють виробництво меду на продаж – **близько 3 виробників**;  3) мікро та малі с/г виробники (одноосібники, зареєстровані як ФОП, сімейні ФГ), які самостійно здійснюють виробництво молока (коров’ячого, козиного), сметани, крафтове виробництво сиру – **близько 5 виробників**;  4) мікро та малі с/г виробники (одноосібники, зареєстровані як ФОП, сімейні ФГ), які самостійно вирощують плодово-овочеву продукцію на відкритому ґрунті та в теплицях – від 3-5 виробників;  4) мікро та малі с\г виробники (одноосібники, зареєстровані як ФОП, сімейні ФГ), які самостійно вирощують зернові, бобові та ін. с\г культури на власних городах та розпайованих землях (від 0.5 до 10 га) та реалізовують її оптом – **близько 10 виробників**.  5) місцеві малі та середні ФГ (юридичні особи), малі та середні с/п підприємства, які вирощують зернові, бобові та ін. культури, розводять овець, кіз, вирощують свині, плодові (яблука, сливи тощо), а також виробляють плодово-ягідну продукцію – **від 3 до 5 сільськогосподарських підприємств.** | | | |
| **Стислий опис**  **проєкту:** | Розвиток аграрного бізнесу (особливо ММС) в умовах війни та низьких цін на с\г сировину потребує змін стратегії ведення бізнесу у напрямку виробництва продукції з більшою доданою вартістю. Стимулювання переробки с\г сировини та розвиток крафтового виробництва у партнерстві та кооперації місцевих фермерів та с\г виробників є актуальною за таких умов.  З метою розвитку різних форм кооперації, фермерства передбачається грантове фінансування проектів місцевих с\г виробників із запровадження технологій та придбання обладнання для переробки сільськогосподарської сировини, зберігання готової продукції, а також фінансування заходів, спрямованих на забезпечення доступності ринків збуту для ММС агровиробників. | | | |
| **Очікувані**  **результати:** | Організація та реалізація грантових програм підтримки та розвитку місцевих ММС агровиробників, спрямованих на:  Закупівлю обладнання для переробки с\г продукції виробниками зернових та бобових культур (виробництво крафтового борошна, олії, а також комбікормів).  Закупівлю обладнання для зберігання продукції садівництва та овочівництва (холодильне обладнання тощо).  Збільшення кількості виробників тепличного та молочного напрямків с\г виробництва.  Зміцнення здоров’я мешканців округу: створення центів психологічної реабілітації (апітерапія, козотерапія тощо). | | | |
| **Ключові заходи** | Організація та реалізація реалізації грантових програм з розвитку місцевого агробізнесу.  Облаштування майданчиків торгівлі фермерською продукцією, проведення щорічних ярмарків, розбудова туристичного бізнесу. | | | |
|  |
| **Період здійснення:** | **2025-2026 р.** | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **0,00** | **6000,00** | **6000,00** | **12000,00** |
| **Джерела**  **фінансування:** | * грантове фінансування у поєднанні із інвестиціями приватного сектору (70% до 30% відповідно); * донорські кошти та фінансові лінії; * міжнародна гуманітарна допомога; * кошти спонсорів. | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Обласна рада , міський бюджет, донори,  USAID (гуманітарна допомога в рамках проектів підтримки агросектору на території Вінницької області) | | | |
| **Інше:** |  | | | |

**Технічні завдання напрямку 1.3.**

* 1. **Розвиток туризму**

**Таб.10**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 1.3.1. Створення каталогу туристичних ресурсів громади. | | | |
| **Назва проєкту:** | **Створення каталогу туристичних ресурсів громади.** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Розвиток туризму, збереження памяток історіі через створення каталогу туристичних ресурсів громади. | | | |
| **Територія, на яку проєкт матиме вплив** | Територія України. | | | |
| **Орієнтовна**  **кількість**  **отримувачів вигод** | 42850 чол. жителі Гайсинської територіальної громади. | | | |
| **Стислий опис**  **проєкту:** | Популяризація історичної та культурної спадщини через створення каталогу туристичних ресурсів громади. | | | |
| **Очікувані**  **результати:** | Створення каталогу туристичних ресурсів громади забезпечить її пізнаваність у візуальному просторі, що буде сприяти розвитку туристичної галузі як одного з напрямів економіки громади. | | | |
| **Ключові заходи** | 1. Проведено дослідження історичної та культурної спадщини.  2. Створено каталог туристичних ресурсів громади.  2. Біля історичних будівель встановлено пілони з QR-кодами.  Створення каталогу туристичних ресурсів та встановлення пілонів з QR-кодами сприяє розвитку туризму та забезпечує пізнаваність громади, за рахунок чого збільшується потік туристів та розвивається економіка громади. | | | |
|  |
| **Період здійснення:** | **2025 - 2026 роки** | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **0,00** | **750,00** | **750,00** | **1500,00** |
| **Джерела**  **фінансування:** | Бюджет Гайсинської міської ради, кошти спонсорів. | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Гайсинська міська рада. | | | |
| **Інше:** |  | | | |

**Таб.11**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 1.3.2. Створення нових туристичних маршрутів. | | | |
| **Назва проєкту:** | **Формування туристичних маршрутів.** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Розвиток туризму через розроблення та популяризацію туристичних маршрутів, забезпечення пізнаваності громади у комунікаційному просторі. | | | |
| **Територія, на яку проєкт матиме вплив** | Територія України. | | | |
| **Орієнтовна**  **кількість**  **отримувачів вигод** | 42850 чол. жителі Гайсинської територіальної громади. | | | |
| **Стислий опис**  **проєкту:** | Вивчення історичної та культурної спадщини регіону, пропозицій бізнес-середовища з метою створення туристичних маршрутів. | | | |
| **Очікувані**  **результати:** | Реалізація проєкту дозволить ідентифікувати неповторність та унікальність громади, забезпечить її пізнаваність у візуальному просторі, що буде сприяти розвитку туристичної галузі як одного з напрямів економіки громади. | | | |
| **Ключові заходи** | 1. Проведено опитування істориків та краєзнавців, вивчено історичну спадщину, відновлено легенди.  2. Проведено анкетування бізнес-пропозицій, вивчено можливості бізнесу.  3. Систематизовано опрацьовану інформацію, дані нанесено на карту.  4. Сформовано туристичні маршрути. | | | |
|  |
| **Період здійснення:** | **2024-2026 р.** | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Джерела**  **фінансування:** |  | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Гайсинська міська рада та 42850 громадян, що проживають на територіі Гайсинської територіальної громади. | | | |
| **Інше:** |  | | | |

**Таб.12**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | **1.3.3. Розміщення туристичної навігації.** | | | |
| **Назва проєкту:** | **Розміщення туристичної навігації.** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Розвиток туризму через встановлення туристичної навігації. | | | |
| **Територія, на яку проєкт матиме вплив** | Територія України. | | | |
| **Орієнтовна**  **кількість**  **отримувачів вигод** | 42850 чол. жителі Гайсинської територіальної громади. | | | |
| **Стислий опис**  **проєкту:** | Встановлення вказівників на вулицях міста, по яким проходять туристичні маршрути. | | | |
| **Очікувані**  **результати:** | Реалізація проєкту дозволить орієнтуватися на туристичних маршрутах, що буде сприяти розвитку туристичної галузі як одного з напрямів економіки громади. | | | |
| **Ключові заходи** | 1. Визначено місце розташування вказівників та їх дизайн.  2. Встановлено вказівники згідно прокладених туристичних маршрутів.  3. Звітування по проєкту.  Встановлення вказівників на вулицях міста буде сприяти розвитку туризму як одного з напрямків економіки громади. | | | |
|  |
| **Період здійснення:** | **2025-2026 роки** | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **0,00** | **180,00** | **200,00** | **380,00** |
| **Джерела**  **фінансування:** | Бюджет Гайсинської міської ради, спонсорські кошти. | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Гайсинська міська рада, громадські організації. | | | |
| **Інше:** |  | | | |

**Таб.13**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 1.3.4 Розробка туристичної промопродукціі і туристичного розділу на сайті громади. | | | |
| **Назва проєкту:** | **Розробка туристичної промопродукціі.** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Розробка промопродукціі для забезпечення функціонування туристичних маршрутів та пізнаваності громади у візуальному комунікаційному просторі. | | | |
| **Територія, на яку проєкт матиме вплив** | Територія України. | | | |
| **Орієнтовна**  **кількість**  **отримувачів вигод** | 42850 чол. жителі Гайсинської територіальної громади. | | | |
| **Стислий опис**  **проєкту:** | Розвиток туризму та популяризація історичної та культурної спадщини через розробку промопродукціі. | | | |
| **Очікувані**  **результати:** | Розробка промопродукції громади забезпечить її пізнаваність у візуальному просторі, що буде сприяти розвитку туристичної галузі як одного з напрямів економіки громади. | | | |
| **Ключові заходи** | 1.Оголошено відкритий конкурс на розроблення туристичної промопродукціі, запрошено до участі усіх талановитих та творчих особистостей, які хочуть продемонструвати своє бачення , а також мають бажання бути причетним до розвитку туристичної галузі Гайсинської територіальної громади.  2. Проведено громадське обговорення результатів конкурсу.  3. Налагоджено виробництво туристичної промопродукціі. | | | |
|  |
| **Період здійснення:** | **2025 – 2026 р.** | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **0,00** | **150,00** | **150,00** | **300,00** |
| **Джерела**  **фінансування:** | Бюджет Гайсинської міської ради, кошти спонсорів. | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Гайсинська міська рада. | | | |
| **Інше:** |  | | | |

**Таб.14**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 1.3.6. Створення та розвиток туристичних продуктів. | | | |
| **Назва проєкту:** | **Створення та розвиток туристичних продуктів.** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Розвиток туризму через розроблення та популяризацію туристичних продуктів, забезпечення пізнаваності громади у комунікаційному просторі. | | | |
| **Територія, на яку проєкт матиме вплив** | Територія України. | | | |
| **Орієнтовна**  **кількість**  **отримувачів вигод** | 42850 чол. жителі Гайсинської територіальної громади. | | | |
| **Стислий опис**  **проєкту:** | Вивчення творчої майстерності та надбання майстрів громади. | | | |
| **Очікувані**  **результати:** | Реалізація проєкту дозволить ідентифікувати неповторність та унікальність громади, забезпечить її пізнаваність у візуальному просторі, що буде сприяти розвитку туристичної галузі як одного з напрямів економіки громади. | | | |
| **Ключові заходи** | 1. Проведено опитування населення, виявлено майстрів та маштаби крафтового виробництва.  2. Прийняття участі у вітчизняних та міжнародних виставках.  3. Висвітлення подій у засобах масової інформаціі.  Популяризація крафтового продукту допоможе розвитку культури через розвиток туризму та забезпечить пізнаваність громади у комунікаційному просторі. | | | |
|  |
| **Період здійснення:** | **2025-2026 р.** | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **0,00** | **170,00** | **200,00** | **370,00** |
| **Джерела**  **фінансування:** | Бюджет Гайсинської міської ради, спонсорські кошти. | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Гайсинська міська рада, вітчизняні та міжнародні організаціі. | | | |
| **Інше:** |  | | | |

**Таб.15**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 1.3.7. Формування концепціі туристичного бренду громади. | | | |
| **Назва проєкту:** | **Формування концепціі туристичного бренду громади.** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Розробка логотипу громади, що відображає її неповторність і унікальність, забезпечує її пізнаваність у візуальному комунікаційному просторі. | | | |
| **Територія, на яку проєкт матиме вплив** | м. Гайсин та старостинські округи Гайсинської територіальної громади. | | | |
| **Орієнтовна**  **кількість**  **отримувачів вигод** | 42850 чол. жителі Гайсинської територіальної громади. | | | |
| **Стислий опис**  **проєкту:** | Формування позитивного впізнаваного образу шляхом залучення жителей громади до участі у відкритому конкурсі щодо створення туристичного бренду громади. | | | |
| **Очікувані**  **результати:** | Реалізація проєкту дозволить ідентифікувати неповторність та унікальність громади, забезпечить її пізнаваність у візуальному просторі, що буде сприяти розвитку туристичної галузі як одного з напрямів економіки громади. | | | |
| **Ключові заходи** | 1.Оголошено відкритий конкурс на створення візуального стилю - бренду Гайсинської територіальної громади, запрошено до участі усіх креативних, талановитих та творчих особистостей, які хочуть продемонструвати своє бачення логотипу громади, а також мають бажання бути причетним до формування бренду Гайсинської територіальної громади.  2. Проведено громадське обговорення результатів конкурсу, проведено голосування, визначено концепцію бренду Гайсинської територіальної громади. | | | |
|  |
| **Період здійснення:** | **2024 – 2026 р.** | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Джерела**  **фінансування:** |  | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Гайсинська міська рада та 42850 громадян, що проживають на територіі Гайсинської територіальної громади. | | | |
| **Інше:** |  | | | |

**Таб.16**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 1.3.8. Створення туристично-інформаційного центру. | | | |
| **Назва проєкту:** | **Створення туристично-інформаційного центру «Гайсинщина туристична».** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Розвиток економіки громади та бізнес-середовища за рахунок розвитку туризму через створення туристично-інформаційного центру. | | | |
| **Територія, на яку проєкт матиме вплив** | Територія України. | | | |
| **Орієнтовна**  **кількість**  **отримувачів вигод** | 42850 чол. жителі Гайсинської територіальної громади. | | | |
| **Стислий опис**  **проєкту:** | Створення туристично-інформаційного центру, сайту з інтерактивними екскурсіями, облаштування меблями та технікою двух робочих місць, працевлаштування професійних екскурсоводів зі статусом внутрішньо переміщених осіб, друк туристичної карти, флаєрів. | | | |
| **Очікувані**  **результати:** | Ріст економіки громади та бізнес-середовища, розвиток туристичної інфраструктури, інформаційного середовища, популяризація історичних та культурних цінностей громади. | | | |
| **Ключові заходи** | 1.Ремонт приміщення, відведеного для функціонування туристично-інформаційного центру.  2. Облаштування туристично-інформаційного центру меблями.  3. Облаштування робочих місць технікою.  4. Створення сайту туристично-інформаційного центру.  5. Розроблення макету та друк туристичної карти, флаєрів. | | | |
|  |
| **Період здійснення:** | **2025 – 2026 р.** | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **0,00** | **300,00** | **450,00** | **750,00** |
| **Джерела**  **фінансування:** | Бюджет Гайсинської міської рада, спонсорські кошти. | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Гайсинська міська рада, 2 професійних екскурсоводи зі статусом внутрішньо переміщених осіб. | | | |
| **Інше:** |  | | | |

**Таб.17**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 1.3.10. Розвиток рекреаційно-туристичних територій громади. | | | |
| **Назва проєкту:** | **Розвиток рекреаційно-туристичної територіі поблизу католицького костелу с. Куна.** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Розвиток туризму за рахунок облаштування територіі біля костелу в с. Куна та популяризації історіі краю. | | | |
| **Територія, на яку проєкт матиме вплив** | Територія України. | | | |
| **Орієнтовна**  **кількість**  **отримувачів вигод** | 42850 чол. жителі Гайсинської територіальної громади. | | | |
| **Стислий опис**  **проєкту:** | Організація та проведення чистки територіі від сміття, обрізання дерев, встановлення прожекторів для підсвічення контурів будівлі в нічний час, проведення реставраційних робіт. | | | |
| **Очікувані**  **результати:** | Розвиток туризму як галузі економіки громади, популяризація історичних цінностей громади, створення рекреаційно-туристичної зони біля католицького костелу в с. Куна. | | | |
| **Ключові заходи** | 1. Обрізано дерева.  2. Зібрано та вивезено сміття.  3. Виготовлено необхідну історико-культурну документацію.  3. Проведенно реставраційні роботи.  4. Встановлено прожектори для підсвічення контурів будівлі.  5. Озеленено територію, посаджено декоративні кущі та квіти.  6. Зібрано історичну інформацію щодо костелу, розроблено та надруковано флаєра  Покращено зацікавленість історичною цінністю історичної споруди костелу, популяризація історії краю. | | | |
|  |
| **Період здійснення:** | **2025 – 2026 р.** | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **0,00** | **500,00** | **2500,00** | **3000,00** |
| **Джерела**  **фінансування:** | Бюджет Гайсинської міської ради, кошти міжнародної організації, вклад спадкоємця родини Ярошинських. | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Гайсинська міська рада, спадкоємець Ярошинських. | | | |
| **Інше:** |  | | | |

**Таб.18**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 1.3.11. Міжмуніципальна співпраця в галузі культури та туризму. | | | |
| **Назва проєкту:** | **Міжмуніципальна співпраця в галузі культури та туризму.** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Розвиток туризму, популяризація памяток історіі через муніципальну співпрацю в галузі культури та туризму. | | | |
| **Територія, на яку проєкт матиме вплив** | Територія Вінницької та Черкаської областей. | | | |
| **Орієнтовна**  **кількість**  **отримувачів вигод** | 42850 чол. жителі Гайсинської територіальної громади. | | | |
| **Стислий опис**  **проєкту:** | Популяризація історичної та культурної спадщини, формування впізнавального образу через муніципальну спіпрацю в галузі культури та туризму. | | | |
| **Очікувані**  **результати:** | Міжмуніципальна співпраця в галузі культури та туризму збезпечить пізнаваність громади у візуальному просторі та буде сприяти розвитку туристичної галузі як одного з напрямів економіки громади. | | | |
| **Ключові заходи** | 1. Організація форумів, конференцій, зустрічей.  2. Впровадження спільних проєктів.  3. Розроблення спільних туристичних маршрутів.  4. Підписання меморандому та оплата членських внесків.  Розвиток міжмуніципальної співпраці сприяє розвитку туризму та забезпечує пізнаваність громади, за рахунок чого збільшується потік туристів та розвивається економіка громади. | | | |
|  |
| **Період здійснення:** | **2025 – 2026 р.** | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **0,00** | **200,00** | **200,00** | **400,00** |
| **Джерела**  **фінансування:** | Бюджет Гайсинської міської ради, спонсорські кошти. | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Гайсинська міська рада. | | | |
| **Інше:** |  | | | |

**3.2. Програма 2 «Розвинена інфраструктура на засадах сталого розвитку»**

***3.2.1. Актуальні проблеми та потреби***

Якісні умови проживання є однією з головних характеристик розвитку громади та ефективності роботи місцевих органів влади. Саме тому зазначеній програмі приділяється особлива увага і в Стратегії розвитку Гайсинської міської територіальної громади, і в Плані заходів з її реалізації на 2024-2026 роки.

Особливо великих інвестицій в громаді потребує житлово-комунальне господарство (капітальний і поточний ремонт доріг, будівництво та реконструкція мереж вуличного освітлення, будівництво нових мереж централізованого водопостачання, очищення та знезараження громадських криниць, розробка і затвердження схеми санітарної очистки населених пунктів громади), комунальна сфера (модернізація технопарку комунальної техніки), сфера освіти (ремонт пішохідних доріжок внутрішнього двору, облаштування дитячих майданчиків). Саме реалізація проєктів у цих галузях є пріоритетною на найближчі роки.

В цілому програма передбачає поліпшення умов проживання за основними напрямками надання послуг жителям територіальної громади: водопостачання і водовідведення, благоустрій, дорожньо-транспортна інфраструктура, освіта, медицина, культура, фізкультура та спорт, адміністративні та соціальні послуги.

До Програми 2 відібрано технічні завдання на проєкти регіонального розвитку, які спрямовані на досягнення Стратегічного пріоритету 2 « Розвинена інфраструктура на засадах сталого розвитку». При належному ресурсному забезпеченні зазначені завдання Програми 2 стануть кроками до створення нових умов розвитку особистості, забезпеченню якісних умов життя сільського населення.

**3.2.2.** *Перелік технічних завдань на проекти регіонального розвитку Програми 2 та їх територіальне спрямування.*

Таб.19.  *Перелік технічних завдань та їх територіальне спрямування*

| **№ Технічного завдання (ТЗ)** | **Територіальне спрямування ТЗ** |
| --- | --- |

|  |  |
| --- | --- |
| **2.1. Доступна питна вода** | |
| 13. Розробка документації та будівництво водогону в с. Ярмолинці | Ярмолинецький старостинський округ |
| 14. Розробка документації та будівництво водогону в с. Харпачка Гайсинської ОТГ | Харпацький старостинський округ |
| 15. Розробка документації та будівництво водогону в с. Степашки Гайсинської ОТГ | Степаський старостинський округ |
| 16. Проведення водогону 4 км 200 м – вирішення проблеми водозабезпечення жителів с. Рахни, крок до поліпшення рівня життя | Семиріцький старостинський округ |
| 17. Проведення водогону 5 км 600 м – вирішення проблеми водозабезпечення жителів с. Семирічка, крок до поліпшення життя | Семиріцький старостинський округ |
| 18. Буріння нових та відновлення існуючих свердловин для централізованої системи водопостачання в населених пунктах Кунянського старостинського округу Гайсинської міської ради | Кунянський старостинський округ |
| 19. Буріння нових та відновлення існуючих свердловин в селах Гайсинської ОТГГайсинська ОТГ | Гайсинська ОТГ |
| 20. Пом’якшення та приведення якості питної води м. Гайсин до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10 Гігієнічні вимоги до води призначеної для споживання людиною | Гайсинська ОТГ |
| 21. Будівництво водогону, встановлення централізованої системи водопостачання в с. Бубнівка Гайсинської ОТГ | Бубнівський старостинський округ |
| 22. Очищення та знезараження громадських криниць Гайсинської ОТГ | Гайсинська ОТГ |
| **2.2. Розширений спектр комунальних послуг** | |
| 23. Забезпечення екологічно безпечного роздільного збирання, перевезення, утилізація, зберігання і захоронення відходів | Ярмолинецький старостинський округ |
| 24. Забезпечення екологічно безпечного роздільного збирання, перевезення, утилізація, зберігання і захоронення відходів | Харпацький старостинський округ |
| 25. Забезпечення екологічно безпечного роздільного збирання, перевезення, утилізація, зберігання і захоронення відходів | Степаський старостинський округ |
| 26. Проведення інформаційно-роз’яснювальних робіт у школах, дитсадках, установах, серед різних верств населення щодо поводження зі сміттям, в тому числі його роздільного збирання, перевезення, утилізація | Кунянський старостинський округ |
| 27. Чиста громада | Губницький старостинський округ |
| 28. Чиста громада | Бондурівський старостинський округ |
| 29. Належне утримання об’єктів благоустрою, а саме кладовищ на території старостинського округу | Бубнівський старостинський округ |
| 30. Придбання машини для збору та транспортування твердих побутових відходів для Гайсинського комбінату комунальних підприємств Гайсинської ОТГ | Гайсинська ОТГ |
| 31. Енергозбереження | Гайсинська ОТГ |
| **2.3. Якісна дорожня інфраструктура та доступні транспортні послуги** | |
| 32. Капітальний будівництво дороги по вулиці Піщана в с. Степашки Гайсинської ОТГ | Степаський старостинський округ |
| 33. Капітальне будівництво вуличного освітлення по вулицях Центральна, Шевченка, Перша сотня, частина вулиці Жовт-нева, Сонячна, Перемоги, Весняна, Щаслива с. Ярмолинці. Вулиця Миру, Механізаторів, Гвардійська, Лісова, І.Богуна, І.Франка, Берегова, частина 1 Травня с. Басаличівка Ярмолинецького старостинського округу Гайсинської ОТГ | Ярмолинецький старостинський округ |
| 34. Капітальне будівництво частини дороги по вулиці Центральна в с. Ярмолинці Гайсинської ОТГ | Ярмолинецький старостинський округ |
| 35. Капітальне будівництво дороги по вулиці Центральна в с. Харпачка Гайсинської ОТГ | Харпацький старостинський округ |
| 36. Капітальне будівництво вуличного освітлення по вулицях Андреєва, Буртяна, Південна в с. Харпачка Гайсинської ОТГ | Харпацький старостинський округ |
| 37. Капітальне будівництво вуличного освітлення по вулицях Набережна, Першотравнева, Центральна в с. Степашки Гайсинської ОТГ | Степаський старостинський округ |
| 38. Капітальний ремонт сільської дороги по вулиці Українській в с. Рахни | Семиріцький старостинський округ |
| 39. Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення в селищі Хороша | Семиріцький старостинський округ |
| 40. Капітальний ремонт пішохідної доріжки по вулиці 1-го Травня в с. Семирічка Гайсинської ОТГ | Семиріцький старостинський округ |
| 41. Поточний ремонт сільської дороги по вулиці Шевченка в с. Рахни | Семиріцький старостинський округ |
| 42. Облаштування двору закладу ЗДО №5 «Факел» | Гайсинська ОТГ |
| 43. Капітальний ремонт пішохідних доріжок внутрішнього двору ліцею №7 м. Гайсин Гайсинської міської ради | Гайсинська ОТГ |
| 44. Будівництво, реконструкція, капітальний та поточний ремонт доріг, мостів, вулиць, провулків, під’їздів, тротуарів, зупинок, вуличного освітлення | Кунянський старостинський округ |
| 45. Будівництво та реконструкція вуличного освітлення вулиць Івана Франка, Бр.Герасименків, Зарічна с. Новоселівка Гайсинської ОТГ | Бубнівський старостинський округ |
| 46. Будівництво та реконструкція вуличного освітлення вулиць Українська та Перемоги с. Дмитренки Гайсинської ОТГ | Бубнівський старостинський округ |
| 47. Будівництво та реконструкція вуличного освітлення вулиць Садова, Східна, Шевченка та Молодіжна с. Бубнівка Гайсиньскої ОТГ | Бубнівський старостинський округ |
| 48. Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Фросини Міщенко та під’їздної дороги до с. Новоселівка Гайсинської ОТГ | Бубнівський старостинський округ |
| 49. Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиць Миру та під’їздних доріг до с. Дмитренки Гайсинської ОТГ | Бубнівський старостинський округ |
| 50. Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиць Шевченка, Жовтнева, Сонячна, частина Першотравнева с. Бубнівка Гайсинської ОТГ | Бубнівський старостинський округ |
| 51. Поточний та капітальний ремонт дорожнього покриття, зупинок | Бондурівський старостинський округ |

***3.2.3 Очікувані результати реалізації Програми***

***Очікувані результати реалізації Програми*** 2

Реалізація проектів Програми «Розвинена інфраструктура на засадах сталого розвитку» сприятиме досягненню наступних результатів:

* за рахунок проведення поточного і капітального ремонту доріг, будівництва мереж водопостачання, будівництва нових ліній зовнішнього освітлення, проведення благоустрою населених пунктів, організації системи відеоспостереження, поліпшиться рівень та збільшиться обсяг надання послуг у сфері житлово-комунального господарства та підвищтеся рівень безпеки в громаді;
* проведення робіт з термомодернізації приміщень закладів позашкільної освіти дозволить забезпечити якісний температурний режим в цих закладах та більш ефективно використовувати кошти місцевого бюджету;
* проведення ремонтів у медичних закладах та придбання необхідного медичного обладнання дозволить підняти на більш високий рівень якість медичних послуг, створення ПМСД забезпечить доступності до якісної та ефективної медичної допомоги населення, особливо у сільській місцевості в умовах реформування галузі охорони здоров'я;
* збільшиться кількість та підвищиться рівень проведення культурних заходів на території громади.

**3.2.4 Орієнтовний фінансовий план Програми 2**

Таб 20. Орієнтовний фінансовий план Програми2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва технічного завдання** | **Обсяг фінансування**  **2024рік, тис.грн** | | | | **Обсяг фінансування на 2025рік, тис.грн** | | | | **Обсяг**  **фінансуванн на 2026 рік, тис.грн** | | | | | | **Обсяг фінансування за весь період,**  **тис.грн** | | | | | **Загаль-ний обсяг фінансування** |
| **ДБ** | **МБ** | | **ІН** | **ДБ** | | **МБ** | **ІН** | **ДБ** | **МБ** | | | **ІН** | | **ДБ** | **МБ** | | **ІН** | |
| 13. Розробка документації та підтримка проєктів по встановленню централізованої системи водопостачання, водовідведення, будівництво водогонів. | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 34040,00 | 0,00 | 0,00 | 31650,0 | | | 0,00 | | **0,00** | **65690,00** | | **0,00** | | 65690,00 |
| 14. Очищення та знезараження громадських криниць (санація). | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 624,00 | 0,00 | 0,00 | 1116,00 | | | 0,00 | | **0,00** | **1740,00** | | **0,00** | | 1740,00 |
| 15. Розробка і затвердження схеми санітарної очистки населених пунктів громади, у тому числі з організації робіт зі збирання та вивезення твердих та рідких побутових відходів. | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 13800,00 | 0,00 | 0,00 | 15300,0 | | | 0,00 | | **0,00** | **29100,00** | | **0,00** | | 29100,00 |
| 16. Вдосконален-ня системи управління твердими побутовими відходами та мінімізація стихійних сміттєзвалищ в населених пунктах громади. | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | | 0,00 | | **0,00** | **950,00** | | **0,00** | | 950,00 |
| 17. Встановлення вуличних урн, сміттєвих баків. | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | | 0,00 | | **0,00** | **1000,00** | | **0,00** | | 1000,00 |
| 18. Модернізація технопарку комунальної техніки. | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 58000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | **0,00** | **58000,00** | | **0,00** | | 58000,00 |
| 19. Поточний та капітальний ремонт дорожнього покриття, мостових переходів, зупинок, освітлення, тротуарів з врахуванням потреб людей з обмеженими фізичними можливостями, облаштування велодоріжок. | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 33950,0 | 36900,00 | | 2950,0 | 31300,00 | 34030,0 | | | 2720,0 | | **65250,0** | **70930,00** | | **5670,00** | | 141850,00 |
| **Всього** | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | **33950,00** | | **144314,00** | **2950,00** | **31300,00** | | **83096,00** | **2720,00** | | **65250,00** | | | **227410,00** | | **5670,00** | **298330,00** |

**3.2.5 . Основні ризики виконання Програми 2:**

Найбільший ризик в реалізації Програми - продовження широкомасштабних військових дій країни-агресора на території України, що призведе до розширення дефіциту бюджету, руйнації значної частини виробничої, транспортної та житлової інфраструктури;

* нераціональне і неефективне використання усіх ресурсів регіону що потребує довгострокових програмних заходів, зважених управлінських рішень і ефективних практичних дій;
* недостатність практичного досвіду щодо розробки, підготовки технічної документації, практичної реалізації, фінансового супроводу інвестиційних проектів окремими суб’єктами територіального розвитку.

На основі викладених у цьому документі технічних завдань розроблятимуться проєкти для подання до Державного фонду регіонального розвитку, проектів та програм міжнародної технічної допомоги. Реалізація цієї Програми потребує спільних зусиль влади, інвесторів, донорів та активної участі інститутів громадського суспільства.

**3.2.6. Каталог технічних завдань на проєкти місцевого розвитку включені до Програми 2. «Розвинена інфраструктура на засадах сталого розвитку»**

**Технічні завдання напрямку 2.1.**

**2.1. *Доступна питна вода***

Таб.21

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва**  **завдання:** | 2.1.1.Розробка документації та підтримка проектів по встановленню централізованої системи водопостачання, водовідведення, будівництво водогонів | | | |
| **Назва проекту:** | **Будівництво водогону , встановлення централізованої системи водопостачання в селі Бубнівка Гайсинського району** | | | |
| **Цілі проекту:** | Забезпечення жителів громади якісним централізованим водопостачанням, розвиток сільського господарства. | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | Село Бубнівка | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Населення с. Бубнівка - 838 чол. | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Населення громади переважно користуються колодязною водою та приватними свердловинами. Зміна клімату та часті засухи призвели до висихання колодязів, багато господарств не мають питної води. Встановлення централізованої системи водопостачання,забезпечить населення якісною питною водою та надасть можливість для розвитку підсобного сільського господарства. | | | |
| **Очікувані результати:** | Безперебійне забезпечення якісною питною водою населення;  Поліпшення умов життєдіяльності мешканців села  Зменшено соціальну напругу серед мешканців | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | 1. Проведення геологічної оцінки; 2. Укладення договору з підрядником; 3. Проведення будівництва водогонів; 4. Формування бюджету проєкту. | | | |
| **Період здійснення:** | **2025-2026 р.** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту,тис.грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **0,00** | **1500,00** | **1000,00** | **2500,00** |
| **Джерела**  **Фінансування:** | Державний бюджет,обласний бюджет,місцевий бюджет, спонсорська допомога | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Гайсинська ТГ, донори. | | | |
| **Інше:** |  | | | |

Таб.22

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 2.1.1. Розробка документації та підтримка проєктів по встановленню централізованої системи водопостачання, водовідведення, будівництво водогонів | | | |
| **Назва проекту:** | **Пом’якшення та приведення якості питної м. Гайсин до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10 Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною** | | | |
| **Цілі проекту:** | Забезпечення жителів громади питною водою до відповідно вимогДСанПіН 2.2.4-171-10 Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною. Після введення в дію даного документу затвердженого наказом №341 18.02.2022 р. МІНІСТЕРСТВОМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ. Перевищення по жорсткості нормується на максимальному рівні в 7 мг/л, на даний момент в нашій місцевості показник жорсткості 10 мг/л. Що уже не відповідає вимогам ДСанПіНу. КП «Гайсинводоканал» може здійснювати водопостачання з цими показниками тільки до закінчення військового стану. | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | Гайсинська ТГ | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Населення громади м Гайсин 42850 жителів, суб’єкти господарювання | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Централізоване водопостачання на території громади відповідає ДСанПіН 2.2.4-171-10 Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною, окрім показника жорсткості. | | | |
| **Очікувані результати:** | - Забезпечення населення громади питною водою, яка повністю відповідає вимогам ДСанПіНу2.2.4-171-10 Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | - Розробка проектно-кошторисної документації;  - Встановлення пом’ягшувальних установок. | | | |
| **Період реалізації:** | **2025 – 2026 р.** | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **0,00** | **4500,00** | **4500,00** | **9000,00** |
| **Джерела фінансування:** | Бюджет Гайсинської міської ради, Державний, обласні бюджети, донорські організації | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Гайсинська міська рада, КП «Гайсинводоканал», ГО, донори | | | |

Таб.23

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 2.1.1. Розробка документаціі та підтримка проєктів по встановленню централізованої системи водопостачання, водовідведення, будівництво водогонів. | | | |
| **Назва проєкту:** | **Буріння нових та відновлення існуючих свердловин в селах Гайсинської ТГ** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Забезпечення жителів громади населення питною водою,  розвиток сільського господарства | | | |
| **Територія на яку проєкт матиме вплив:** | Гайсинська ТГ | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Населення громади 42850 жителів, суб’єкти господарювання | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Централізоване водопостачання на території громади є майже по всіх селах, але є участки сіл, де водопостачання відсутнє. Населення громади, яке не мають централізованого водопостачання переважно користується колодязною водою та приватними свердловинами . Зміна клімату та часті засухи призвели до висихання колодязів, багато мешканців не мають питної води. Відновлення існуючих та буріння нових свердловин, прокладання водопровідних мереж, що забезпечить населення якісною питною водою та надасть можливості для розвитку сільського господарства. | | | |
| **Очікувані результати:** | - відновлено роботу існуючих та пробурено нові свердловини;  - облаштовані каптажі та резервуари питної води | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | - проведення геологічної оцінки;  - буріння свердловин, розкопка каптажів | | | |
| **Період реалізації:** | **2025 – 2026 р.** | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **0,00** | **1500,00** | **1500,00** | **3000,00** |
| **Джерела фінансування:** | Державний, обласні бюджети, донорські організації | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Гайсинська міська рада, громадські організаціі, донори | | | |

Таб.24

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 2.1.3. Очищення та знезараження громадських криниць (санація) | | | |
| **Назва проєкту:** | **Очищення та знезараження громадських криниць Гайсинської ТГ** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Очищення та знезараження громадських криниць, контроль якості води методом відбору проб та виконання лабораторних досліджень. | | | |
| **Територія на яку проєкт матиме вплив:** | Гайсинська ТГ | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Населення громади – 42850 жителів | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Проблема нестачі та низької якості питної води пов’язана з виснаженням запасів прісних підземних вод, а також техногенним впливом на якість води в існуючих джерелах. Розв’язання проблеми забезпечення якісною питною водою всіх населених пунктів громади полягає в очищенні та знезараженні громадських криниць. | | | |
| **Очікувані результати:** | - відновлено роботу існуючих криниць;  - поліпшення умов життєдіяльності мешканців громади | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | - очищення та знезараження криниць;  - проведення лабораторних досліджень;  - здійснення комплексних заходів із раціонального  використання та запобігання втрат наявних природних  ресурсів | | | |
| **Період реалізації:** | **2025 – 2026 р.** | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **0,00** | **624,00** | **1116,00** | **1740,00** |
| **Джерела фінансування:** | Бюджет Гайсинської міської ради | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Гайсинський комбінат комунальних підприємств;  Гайсинська міська рада;  державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів  головне управління держпродспоживслужби у Вінницькій області Гайсинське районне управління | | | |

Таб.25

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 2.1.1. Розробка документації та підтримка проєктів по встановленню централізованої системи водопостачання, водовідведення, будівництво водогонів | | | |
| **Назва проєкту:** | **Буріння нових та відновлення існуючих свердловин, для централізованої системи водопостачання в населених пунктах Кунянського старостинського округу Гайсинської міської ради** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Надійне, безперебійне, забезпечення водою населення громади. Покращення якості житлово-комунальних послуг. Забезпечення комфортного та безпечного життєвого середовища. | | | |
| **Територія, на яку проєкт матиме вплив** | Кунянський старостинський округ Гайсинської міської ради | | | |
| **Орієнтовна**  **кількість**  **отримувачів вигод** | Населення -3528 мешканція | | | |
| **Стислий опис**  **проєкту:** | Забезпечення населених пунктів Кунянського старостинського округу водою є однією з пріоритетних проблем, розв'язання якої необхідно для збереження здоров'я, поліпшення умов діяльності та підвищення рівня життя усіх мешканців. | | | |
| **Очікувані**  **результати:** | Забезпечено комфорт та безпека життєдіяльності громади, зменшено соціальну напругу, підвищено рейтинг населених пунктів. | | | |
| **Ключові заходи** | Виготовлення проектно-кошторисної документації, укладання договору, виконання робіт ( відновлення свердловин , проведення водогону в населених пунктах, придбання обладнання (насоси, водонапірна арматура, станції управління, муфти) - введення об’єкта в експлуатацію. | | | |
|  |
| **Період здійснення:** | **2025-2026 р.** | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **0,00** | **13500,00** | **13500,00** | **27000,00** |
| **Джерела**  **фінансування:** | Бюджет Гайсинської міської ради, Державний бюджет, обласний бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Бюджет Гайсинської міської ради, виробники та представники виробників обладнання, спонсори, інвестори, громадські організації. | | | |
| **Інше:** | Бюджет обрахований згідно комерційних пропозицій | | | |

Таб.26

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва операційної цілі зі Стратегіі: | 2.1.1. Розробка документаціі та підтримка проєктів по встановленню централізованої системи водопостачання, водовідведення, будівництво водогонів. | | | |
| **Назва проєкту:** | **Проведення водогону 5км 600 м–вирішення проблеми водо забезпечення жителів села Семирічка, крок до поліпшення рівня життя** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Налагодження тісної співпраці у вирішені місцевих проблем керівництва та депутатського корпусу міської ради, громади села, підприємств та керівників агропідприємств села.  Впровадження сучасних технологій будівництва водогінної системи.  За рахунок підвищення надання послуг населенню сформується громадська думка щодо плідної роботи влади та громади | | | |
| **Територія на яку проєктт матиме вплив:** | Гайсинська територіальна громада  Населення села Семирічка 285 жителів, гості села | | | |
| **Стислий опис**  **проєкту:** | Більша половина жителів громади – пенсіонери. Це зумовлено не тільки тим, що мала народжуваність, а й тим, що більшість молодих сімей шукають зручностей цивілізації, залишаючи рідну домівку. Через відсутність централізованої системи постачання мешканці села Семирічка отримують воду із колодязів На території сіл знаходиться 32 колодязі, які в даній місцевості мають грунтову воду, якої надзвичайно мало, а в літній час вода майже відсутня. На сьогодні найголовнішою проблемою громади є відсутність господарсько-питної води. Тому реалізація даного проекту буде спрямована на ліквідацію вище названих проблем і забезпечить значну частину населення громади якісною питною водою. | | | |
| **Очікувані результати:** | В результаті реалізації даного проекту буде створено механізм залучення приватних структур, мобілізації жителів села прийняття управлінських рішень органами місцевого самоврядування до вирішення існуючих проблем, що значно вплине на поліпшення життєдіяльності та самодостатності нашої територіальної громади. | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | Організаційна та підготовча робота  Придбання матеріалів та виконання робіт у свердловинах  Підготовка та здійснення робіт з водогону  Діяльність громади з благоустрою вулиць після завершення будівельних робіт, здача водогону в експлуатацію  Інформаційне забезпечення проєкту | | | |
| **Період здійснення:** | **2025- 2026 р.** | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **0,00** | **4000,00** | **2200,00** | **6200,00** |
| **Джерела фінансування:** | Бюджет Гайсинської міської ради, донорські організації, інвестиції приватного сектору | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Гайсинська міська рада, БО «БФ»МХП-Громаді», донори | | | |

Таб.27

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 2.1.1. Розробка документаціі та підтримка проєктів по встановленню централізованої системи водопостачання, водовідведення, будівництво водогонів. | | | |
| **Назва проєкту:** | **Проведення водогону 4 км. 200 м.–вирішення проблеми водо забезпечення жителів селал Рахни, крок до поліпшення рівня життя** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Налагодження тісної співпраці у вирішені місцевих проблем керівництва та депутатського корпусу міської ради, громади села, підприємств та керівників агропідприємств села.  Впровадження сучасних технологій будівництва водогінної системи.  За рахунок підвищення надання послуг населенню сформується громадська думка щодо плідної роботи влади та громади | | | |
| **Територія на яку проєктт матиме вплив:** | Гайсинська територіальна громада  Населення громади 330 жителів, гості села | | | |
| **Стислий опис**  **проєкту:** | Більша половина жителів громади – пенсіонери. Це зумовлено не тільки тим, що мала народжуваність, а й тим, що більшість молодих сімей шукають зручностей цивілізації, залишаючи рідну домівку. Через відсутність централізованої системи постачання мешканці село Рахни, отримують воду із колодязів На території селл знаходиться 30 колодязів, які в даній місцевості мають грунтову воду, якої надзвичайно мало, а в літній час вода майже відсутня. На сьогодні найголовнішою проблемою громади є відсутність господарсько-питної води. Тому реалізація даного проекту буде спрямована на ліквідацію вище названих проблем і забезпечить значну частину населення громади якісною питною водою. | | | |
| **Очікувані результати:** | В результаті реалізації даного проекту буде створено механізм залучення приватних структур, мобілізації жителів села прийняття управлінських рішень органами місцевого самоврядування до вирішення існуючих проблем, що значно вплине на поліпшення життєдіяльності та самодостатності нашої територіальної громади. | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | Організаційна та підготовча робота  Придбання матеріалів та виконання робіт у свердловинах  Підготовка та здійснення робіт з водогону  Діяльність громади з благоустрою вулиць після завершення будівельних робіт, здача водогону в експлуатацію  Інформаційне забезпечення проєкту | | | |
| **Період здійснення:** | **2025 – 2026 р.** | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **0,00** | **290,00** | **200,00** | **490,00** |
| **Джерела фінансування:** | Бюджет Гайсинської міської ради, донорські організації, інвестиції приватного сектору | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Гайсинська міська рада, БО «БФ»МХП-Громаді», донори | | | |

Таб.28

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 2.1.1. Розробка документації та підтримка проектів по встановленню централізованої системи водопостачання, водовідведення, будівництво водогонів. | | | |
| **Назва проєкту:** | **Розробка документації та будівництво водогону в с.Степашки Гайсинської ТГ** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Розширення обсягу та підвищення якості послуг для населення, зокрема забезпечення централізованим водопостачанням населення села Степашки. | | | |
| **Територія впливу проєкту:** | Степаський старостинський округ Гайсинської міської ради | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигоди:** | Населення Степаського старостинського округу – 640 мешканців | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | На території Степаського старостинського округу відсутнє централізоване водопостачання якісної води, обмежена кількість води в шахтних колодязях, в зв’язку з цим - підвищений ризик захворюваності населення, невідповідність води санітарно-гігієнічним вимогам, трудомісткість ведення домашнього господарства, відтік молоді з села. Тому сьогодні першочергова увага зосереджена на створенні можливостей для ефективного водопостачання в с.Степашки. З метою вирішення проблеми забезпечення населення якісною питною водою необхідне будівництво водогону. | | | |
| **Очікувані результати:** | 1.Безперебійне забезпечення якісною питною водою населення,    потреб підприємств та установ розташованих на території села.  2.Поліпшення умов життєдіяльності мешканців села.  3.Капітальний ремонт об’єктів інфраструктури водопостачання та водовідведення  4.Поліпшення санітарно-епідеміологічного стану територіальної громади;  5.Підвищення соціальної та демографічної ситуації селища, позитивний імідж органів місцевого самоврядування | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | 1.Будівництво системи водопостачання  в селі Степашки.  2.Здійснення комплексних заходів із раціонального використання  та запобігання втрат наявних природніх ресурсів  3.Виготовлення проектно-кошторисної документації. | | | |
| **Період здійснення:** | **2025-2026 р.** | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту,   тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **0,00** | **1750,00** | **1750,00** | **3500,00** |
| **Джерела фінансування:** | Бюджет Гайцсинської міської ради, Міжнародні донори, партнери проекту, ДФРР, Державний бюджет | | | |
| **Ключові учасники реалізації проєкту:** | Гайсинська міська рада, громадська організація, партнери | | | |

Таб.29

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 2.1.1. Розробка документації та підтримка проектів по встановленню централізованої системи водопостачання, водовідведення, будівництво водогонів. | | | |
| **Назва проєкту:** | **Розробка документації та будівництво водогону в с.Харпачка Гайсинської ТГ** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Розширення обсягу та підвищення якості послуг для населення, зокрема забезпечення централізованим водопостачанням населення села Харпачка. | | | |
| **Територія впливу проєкту:** | Харпацький старостинський округ Гайсинської міської ради | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигоди:** | Населення Харпацького старостинського округу – 760 мешканців | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | На території Харпацького старостинського округу відсутнє централізоване водопостачання якісної води, обмежена кількість води в шахтних колодязях, в зв’язку з цим - підвищений ризик захворюваності населення, невідповідність води санітарно-гігієнічним вимогам, трудомісткість ведення домашнього господарства, відтік молоді з села. Тому сьогодні першочергова увага зосереджена на створенні можливостей для ефективного водопостачання в с.Харпачка. З метою вирішення проблеми забезпечення населення якісною питною водою необхідне будівництво водогону. | | | |
| **Очікувані результати:** | 1.Безперебійне забезпечення якісною питною водою населення, потреб підприємств та установ розташованих на території села.  2.Поліпшення умов життєдіяльності мешканців села.  3.Капітальний ремонт об’єктів інфраструктури водопостачання та водовідведення  4.Поліпшення санітарно-епідеміологічного стану територіальної громади;  5.Підвищення соціальної та демографічної ситуації селища, позитивний імідж органів місцевого самоврядування | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | 1.Будівництво системи водопостачання в селі Харпачка.  2.Здійснення комплексних заходів із раціонального використання та запобігання втрат наявних природніх ресурсів  3.Виготовлення проектно-кошторисної документації. | | | |
| **Період здійснення:** | **2025-2026 р.** | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **0,00** | **1750,00** | **1750,00** | **3500,00** |
| **Джерела фінансування:** | Бюджет Гайсинської міської ради, Міжнародні донори, партнери проекту, ДФРР, Державний бюджет | | | |
| **Ключові учасники реалізації проєкту:** | Гайсинська міська рада, громадські організації, партнери | | | |

Таб.30

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 2.1.1. Розробка документації та підтримка проектів по встановленню централізованої системи водопостачання, водовідведення, будівництво водогонів. | | | |
| **Назва проєкту:** | **Розробка документації та будівництво водогону в с.Ярмолинці** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Розширення обсягу та підвищення якості послуг для населення, зокрема забезпечення централізованим водопостачанням населення села Ярмолинці | | | |
| **Територія впливу проєкту:** | Ярмолинецький старостинський округ Гайсинської міської ради | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигоди:** | Населення Ярмолинецького старостинського округу – 1100 мешканців | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | На території Ярмолинецького старостинського округу відсутнє централізоване водопостачання якісної води, обмежена кількість води в шахтних колодязях, в зв’язку з цим - підвищений ризик захворюваності населення, невідповідність води санітарно-гігієнічним вимогам, трудомісткість ведення домашнього господарства, відтік молоді з села. Тому сьогодні першочергова увага зосереджена на створенні можливостей для ефективного водопостачання в с.Ярмолинці З метою вирішення проблеми забезпечення населення якісною питною водою необхідне будівництво водогону. | | | |
| **Очікувані результати:** | 1.Безперебійне забезпечення якісною питною водою населення,    потреб підприємств та установ розташованих на території села.  2.Поліпшення умов життєдіяльності мешканців села.  3.Капітальний ремонт об’єктів інфраструктури водопостачання та водовідведення  4.поліпшення санітарно-епідеміологічного стану територіальної громади;  5.підвищення соціальної та демографічної ситуації селища, позитивний імідж органів місцевого самоврядування | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | 1.Будівництво системи водопостачання  в селі Ярмолинці  2.Здійснення комплексних заходів із раціонального використання  та запобігання втрат наявних природніх ресурсів  3.Виготовлення проектно-кошторисної документації. | | | |
| **Період здійснення:** | **2025-2026 р.** | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту,   тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **0,00** | **5250,00** | **5250,00** | **10500,00** |
| **Джерела фінансування:** | Міжнародні донори, партнери проекту, бюджет Гайсинської міської ради, ДФРР, Державний бюджет | | | |
| **Ключові учасники реалізації проєкту:** | Гайсинська міська рада, громадські організаціі, партнери | | | |

**Технічні завдання напрямку 2.2.**

**2.1. *Розширений спектр комунальних послуг***

Таб.31

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 2.2.2.Вдосконалення системи управління твердими побутовими відходами та мінімізація стихійних сміттєзвалищ у населених пунктах громади. | | | |
| **Назва проєкту:** | **Чиста громада** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Реалізація проекту дозволить правильно утилізувати побутове та органічне сміття, дозволить зберегти чистоту та охайність села, підвищить рівень екологічного стану громади. | | | |
| **Територія, на яку проєкт матиме вплив** | Села Бондурі та Шура-Бондурівська | | | |
| **Орієнтовна**  **кількість**  **отримувачів вигод** | Населення сіл Бондурі та Шури-Бондурівської - 841 ос. | | | |
| **Стислий опис**  **проєкту:** | Покращення життєдіяльності населених пунктів, зникнення стихійних сміттєзвалищ, покращення екологічного стану населених пунктів можна досягти тільки підтримуючи чистоту та не засміченість територій громади. Для цього потрібно облаштувати два майданчика для розміщення сміттєвих баків щоб жителі громади централізовано викидали сміття та побутові відходи а не засмічували ліси та ярі свого села. Також необхідно проводити бесіду з мешканцями села про доцільність сортування відходів та підписання договорів на централізований вивіз сміття | | | |
| **Очікувані**  **результати:** | Облаштовано 2 майданчика в с. Бондурі та с. Шура-Бондурівська ;  Встановлено 8 баків для збору сміття  Проведена робота з мешканцями громади про доцільність роздільного сміття ,що привело до зменшення об’єму відходів ,які викидають у баки на 20% | | | |
| **Ключові заходи** | Підготовка місця під майданчики  Виготовлення ПКД  Будівництво майданчиків в с. Бондурі та с. Шура-Бондурівська  Придбання 8 контейнерів для збору відходів  Облаштування майданчиків  Проведення масового заходу під назвою « Чисте довкілля -здорове майбутнє»  Передача на баланс комунального господарства. | | | |
|  |
| **Період здійснення:** | **2025-2026 р.** | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** | |
| **0,00** | **100,00** | **100,00** | **200,00** | |
| **Джерела**  **фінансування:** | Бюджет Гайсинської міської ради, інвестиції приватного сектору, спонсорська допомога | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Гайсинська міська рада, місцеві фермери, небайдужі жителі громади. | | | |
| **Інше:** |  | | | |

Таб.32

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 2.2.3. Встановлення вуличних урн, сміттєвих баків. | | | |
| **Назва проекту:** | **Належне утримання об’єктів благоустрою, а саме кладовищ на території старостинського округу** | | | |
| **Цілі проекту:** | Виконання комплексу робіт спрямованих на заміну, відновлення та модернізацію конструкцій у зв’язку з їх фізичною зношеністю, покращення екологічної ситуації в громаді. | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | Села Бубнівка, Дмитренки та Новоселівка | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Населення в громаді-1119 чоловік | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Облаштування, реконструкція, впорядкування території місць поховання з дотриманням обов’язкових екологічних та санітарно-гігієнічних вимог, а саме: на кладовищі с.Новоселівка - встановлення по периметрі огорожі, в с. Бубнівка - заміна огорожі;  - будівництво каплички (господарсько-побутової споруди, для інвентарю) громадські туалети, КТП,контейнери для збору сміття, та площадки для проведення траурних церемоній(ритуальний майданчик). | | | |
| **Очікувані результати:** | Створення комфортних умов для людей  Підвищення санітарно-гігієнічної культури населення  Належне утримання об’єктів благоустрою | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | а) інформаційні :  проведення інформаційної зустрічі з жителями населених пунктів щодо реалізації проєкту та їх можливої участі ;  б) виробничі :  укладання договору з підрядником на виконання робіт;  проведення робіт ;  в) фінансові :  формування бюджету проекту з залученням донорів | | | |
| **Період здійснення:** | **2025-2026 р.** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту,тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **0,00** | **500,00** | **500,00** | **1000,00** |
| **Джерела**  **Фінансування:** | Бюджет Гайсинської міської ради, спонсорська допомога | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Гайсинська ТГ, донори, жителі місцевої громади | | | |
| **Інше:** |  | | | |

Таб.33

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 2.2.2. Вдосконалення системи управління твердими побутовими відходами та мінімізація стихійних сміттєзвалищ в населених пунктах громади. | | | |
| **Назва проєкту:** | **Чиста громада** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Реалізація проекту дозволить правильно утилізувати побутове та органічне сміття, дозволить зберегти чистоту та охайність села, підвищить рівень екологічного стану громади. | | | |
| **Територія, на яку проєкт матиме вплив** | Село Губник, сел.Губник | | | |
| **Орієнтовна**  **кількість**  **отримувачів вигод** | Населення села Губник та сел. Губник- 1650 чол , ВПО. | | | |
| **Стислий опис**  **проєкту:** | Покращення життєдіяльності населених пунктів, зникнення стихійних сміттєзвалищ, покращення екологічного стану населених пунктів можна досягти тільки підтримуючи чистоту та н засміченість територій громади. Для цього потрібно облаштувати два майданчика для розміщення сміттєвих баків щоб жителі громади централізовано викидали сміття та побутові відходи а не засмічували ліси та ярі свого села. Також необхідно проводити бесіду з мешканцями села про доцільність сортування відходів та підписання договорів на централізований вивіз сміття | | | |
| **Очікувані**  **результати:** | Облаштовано 25 майданчика в с. Губник та в сел. Губник ;  Встановлено 25 баків для збору сміття  Проведена робота з мешканцями громади про доцільність роздільного сміття ,що привело до зменшення об’єму відходів ,які викидають у баки на 20% | | | |
| **Ключові заходи** | Підготовка місця під майданчики  Виготовлення ПКД  Будівництво майданчиків в с. Губник та в сел.Губник  Придбання 25 контейнерів для збору відходів  Облаштування майданчиків  Проведення масового зоходу під назвою « Чисте довкілля -здорове майбутнє»  Передача на баланс комунального господарства. | | | |
|  |
| **Період здійснення:** | **2025-2026 р.** | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** | |
| **0,00** | **350,00** | **400.00** | **750,00** | |
| **Джерела**  **фінансування:** | Бюджет Гайсинської міської ради, інвестиції приватного сектору, спонсорська допомога | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Гайсинська міська рада, старостат Губницького округу, місцеві фермери, небайдужі жителі громади. | | | |
| **Інше:** |  | | | |

Таб.34

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 2.2.6. Модернізація технопарку комунальної техніки. | | | |
| **Назва проєкту:** | **Енергозбереження** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Запровадження економії енергоресурсів. | | | |
| **Територія на яку проєкт матиме вплив:** | Гайсинська ОТГ | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | 1500 осіб, громадські та навчальні заклади громади | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Проблема економії енергоресурсів сьогодні набирає особливої ​​актуальності. Важливо заощадити власні фінанси в рахунках за споживання газу. Одним з ефективних рішень, що дозволяють впоратися з цим завданням є альтернативні види палива. Підприємство в змозі власними силами не залучаючи сторонніх підрядників запровадити енергозберігаючі заходи за умови надання допомоги в закупівлі обладнання. | | | |
| **Очікувані результати:** | Реалізація даного проєкту забезпечить зменшення споживання природнього газу. | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | Придбання щіпорізу за середньою ринковою вартістю одного комплексу 55,0 грн. | | | |
| **Період реалізації:** | **2025 рік.** | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **0,00** | **55000,00** | **0,00** | **55000,00** |
| **Джерела фінансування:** | Бюджет Гайсинської міської ради, спонсорські кошти. | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Гайсинська міська рада, громадські організації, донори. | | | |

Таб.35

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 2.2.6. Модернізація технопарку комунальної техніки. | | | |
| **Назва проєкту:** | **Придбання машини для збору та транспортування твердих побутових відходів для Гайсинського комбінату комунальних підприємств Гайсинської ТГ** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Забезпечення якісного надання послуг населенню об’єднаної громади та іншим групам споживачів в частині збору та вивезення твердих побутових відходів. | | | |
| **Територія на яку проєкт матиме вплив:** | Гайсинська ТГ | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Населення громади – 42850 жителів | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Одним із проблемних питань громади є відсутність в населених пунктах чітко організованої системи збору, зберігання та вивезення твердих побутових відходів. Проєктом передбачено придбання смiттєвоза бокового завантаження для обслуговування в 25 населених пунктах Гайсинської ТГ. | | | |
| **Очікувані результати:** | Реалізація даного проєкту забезпечить надання населенню якісних житлово-комунальних послуг в частині збору та вивезення твердих побутових відходів, що сприятиме належному санітарному стану в населених пунктах громади, створить умови щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, зменшенню стихійних сміттєзвалищ, покращить культуру жителів громади щодо поводження з відходами та стане першим кроком до впровадження сортування ТПВ. | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | Придбання смiттєвоза бокового завантаження для Гайсинського комбінату комунальних підприємств | | | |
| **Період реалізації:** | **2025 – 2026 р.** | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **0,00** | **3000,00** | **0,00** | **3000,00** |
| **Джерела фінансування:** | Бюджет Гайсинської міської ради | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Гайсинський комбінат комунальних підприємств ,  Гайсинська міська рада | | | |

Таб.36

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 2.2.1. Розробка і затвердження схеми санітарної очистки населених пунктів громади, у тому числі з організації робіт зі збирання та вивезення твердих та рідких побутових відходів | | | |
| **Назва проєкту:** | **Проведення інформаційно-роз’яснювальних робіт у школах, дитсадках, установах, серед різних верств населення щодо поводження зі сміттям, в тому числі його роздільного збирання, перевезення, утилізація.** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Формування у мешканців громади, у т.ч. дітей та молоді, «зеленої» свідомості, культури енергозбереження, формування екологічного світогляду. Створення сприятливих умов для життя мешканців громади. Зменшено шкідливий вплив побутових відходів на навколишнє природне середовище | | | |
| **Територія, на яку проєкт матиме вплив** | Кунянський старостинський округ Гайсинської міської ради | | | |
| **Орієнтовна**  **кількість**  **отримувачів вигод** | Населення -3528 мешканція | | | |
| **Стислий опис**  **проєкту:** | Рівень свідомості населення щодо поводження зі сміттям, в тому числі його роздільного збирання є низьким. Тому проведення інформаційно-роз'яснювальних робіт дуже актуально. | | | |
| **Очікувані**  **результати:** | Збільшення кількості договорів з вивезення сміття. Налагоджений процес з сортування ТПВ та його утилізації. Зменшено обсяги захоронення побутових відходів. Ліквідовано несанкціоновані звалища на території громади. Покращено імідж та інвестиційну привабливість громади. Покращено санітарний стан території громади. | | | |
| **Ключові заходи** | Проведення циклу лекцій з залученням фахівців з тематики поводження з твердими побутовими відходами в школах, дитячих садочках, закладах та установах. Проведення інформаційних акцій в громадських місцях, підприємствах, тощо. | | | |
|  |
| **Період здійснення:** | **2025-2026 р.** | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **0,00** | **3300,00** | **3300,00** | **6600,00** |
| **Джерела**  **фінансування:** | Бюджет Гайцсинської міської ради, Державний бюджет, обласний бюджет. | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Гайсинська міська рада, виробники та представники виробників обладнання, спонсори, інвестори, громадські організації. | | | |
| **Інше:** | Бюджет обрахований згідно комерційних пропозицій | | | |

Таб.37

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 2.2.1. Розробка і затвердження схеми санітарної очистки населених пунктів громади, у тому числі з організації робіт зі збирання та вивезення твердих та рідких побутових відходів. | | | |
| **Назва проєкту:** | **Забезпечення екологічно безпечного роздільного збирання, перевезення, утилізації, зберігання і захоронення відходів** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Вирішення екологічних, санітарних та соціальних проблем на території громади. Упровадження системи збирання, сортування та захоронення ТПВ. Упровадження сучасних ефективних технологій перероблення та утилізації ТВП | | | |
| **Територія впливу проєкту:** | Степаський старостинський округ Гайсинської міської ради | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигоди:** | Населення Степаського старостинського округу – 640 мешканців | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Проблема екологічної небезпеки твердих побутових відходів стосується всіх стадій поводження з ними, починаючи зі збирання і транспортування та закінчуючи підготовкою до використання утильних компонентів, знищенням або похованням фракцій, які не використовуються. Для зменшення утворення твердих побутових відходів та зменшення їх негативного впливу на здоров’я людини і навколишнє природне середовище є потреба у створенні умов, що сприятимуть забезпеченню повного збирання, сортування, перевезення, утилізації, знешкодження та захоронення ТПВ. З метою виконання проекту необхідно привести у відповідність до державних норм, стандартів і правил існуючі полігони ТПВ . А також сприяти поширенню досвіду надавачів послуг, які, використовуючи інноваційні технології у сфері поводження з ТПВ, займаються вирішенням вищезгаданих проблем | | | |
| **Очікувані результати:** | Ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ на території громади;  обранню на основі конкурсу кваліфікованих надавачів послуг;  організації збору та сортування ТВП;  поліпшенню іміджу та інвестиційної привабливості місцевості для розвитку туризму;  формуванню активної громадської свідомості населення;  створенню нових робочих місць і, відповідно, збільшенню надходжень до місцевого бюджету | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | Проведення громадських слухань, нарад, круглих столів  стосовно впровадження сучасної моделі поводження з ТПВ на території населеного пункту.  Збільшення кількості приймальних пунктів для вторинної сировини.  Виготовлення та розповсюдження інформаційних матеріалів щодо нових технологій поводження з ТПВ.  Придбання необхідного обладнання.  Проведення організаційних та будівельних робіт з приведення полігонів до відповідних технічних вимог | | | |
| **Період здійснення:** | **2025-2026 р.** | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту,   тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **0,0** | **3500,0** | **4000,0** | **7500,0** |
| **Джерела фінансування:** | Бюджет Гайсинської міської ради, Міжнародні донори, партнери проекту, ДФРР, Державний бюджет | | | |
| **Ключові учасники реалізації проєкту:** | Гайсинська міська рада, громадські організаціі, партнери | | | |

Таб.38

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 2.2.1. Розробка і затвердження схеми санітарної очистки населених пунктів громади, у тому числі з організації робіт зі збирання та вивезення твердих та рідких побутових відходів. | | | |
| **Назва проєкту:** | **Забезпечення екологічно безпечного роздільного збирання, перевезення, утилізації, зберігання і захоронення відходів** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Вирішення екологічних, санітарних та соціальних проблем на території громади. Упровадження системи збирання, сортування та захоронення ТПВ. Упровадження сучасних ефективних технологій перероблення та утилізації ТВП | | | |
| **Територія впливу проєкту:** | Харпацький старостинський округ Гайсинської міської ради | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигоди:** | Населення Харпацького старостинського округу – 760 мешканців | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Проблема екологічної небезпеки твердих побутових відходів стосується всіх стадій поводження з ними, починаючи зі збирання і транспортування та закінчуючи підготовкою до використання утильних компонентів, знищенням або похованням фракцій, які не використовуються. Для зменшення утворення твердих побутових відходів та зменшення їх негати­вного впливу на здоров’я людини і навколишнє при­ро­дне середовище є потреба у створенні умов, що сприятимуть забезпеченню повного збирання, сор­ту­ван­ня, перевезення, утилізації, знешкодження та захоронення ТПВ. З метою виконання проекту необ­хідно привести у відповідність до державних норм, стандартів і правил існуючі полігони ТПВ Дніпропетровської області. А також сприяти поши­ренню досвіду надавачів послуг, які, використову­ючи інноваційні технології у сфері поводження з ТПВ, займаються вирішенням вищезгаданих проблем | | | |
| **Очікувані результати:** | Ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ на території громади;  обранню на основі конкурсу кваліфікованих надавачів послуг;  організації збору та сортування ТВП;  поліпшенню іміджу та інвестиційної привабливості місцевості для розвитку туризму;  формуванню активної громадської свідомості населення;  створенню нових робочих місць і, відповідно, збільшенню надходжень до місцевого бюджету | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | Проведення громадських слухань, нарад, круглих столів стосовно впровадження сучасної моделі поводження з ТПВ на території населених пунктів громади.  Збільшення кількості приймальних пунктів для вторинної сировини.  Виготовлення та розповсюдження інформаційних матеріалів щодо нових технологій поводження з ТПВ.  Придбання необхідного обладнання.  Проведення організаційних та будівельних робіт з приведення полігонів до відповідних технічних вимог | | | |
| **Період здійснення:** | **2025-2026 р.** | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **0,00** | **3500,00** | **4000,00** | **7500,00** |
| **Джерела фінансування:** | Міжнародні донори, партнери проекту, бюджет Гайсинської міської ради, ДФРР, Державний бюджет | | | |
| **Ключові учасники реалізації проєкту:** | міська рада, громадські організаціі, партнери | | | |

Таб.39

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 2.2.1. Розробка і затвердження схеми санітарної очистки населених пунктів громади, у тому числі з організації робіт зі збирання та вивезення твердих та рідких побутових відходів. | | | |
| **Назва проєкту:** | **Забезпечення екологічно безпечного роздільного збирання, перевезення, утилізації, зберігання і захоронення відходів** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Вирішення екологічних, санітарних та соціальних проблем на території громади. Упровадження системи збирання, сортування та захоронення ТПВ. Упровадження сучасних ефективних технологій перероблення та утилізації ТВП | | | |
| **Територія впливу проєкту:** | Ярмолинецького старостинський округ Гайсинської міської ради | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигоди:** | Населення Ярмолинецького старостинського округу – 1100 мешканців | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Проблема екологічної небезпеки твердих побутових відходів стосується всіх стадій поводження з ними, починаючи зі збирання і транспортування та закінчуючи підготовкою до використання утильних компонентів, знищенням або похованням фракцій, які не використовуються. Для зменшення утворення твердих побутових відходів та зменшення їх негати­вного впливу на здоров’я людини і навколишнє при­ро­дне середовище є потреба у створенні умов, що сприятимуть забезпеченню повного збирання, сор­ту­ван­ня, перевезення, утилізації, знешкодження та захоронення ТПВ. | | | |
| **Очікувані результати:** | Ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ на території громади;  обранню на основі конкурсу кваліфікованих надавачів послуг;  організації збору та сортування ТВП;  поліпшенню іміджу та інвестиційної привабливості місцевості для розвитку туризму;  формуванню активної громадської свідомості населення;  створенню нових робочих місць і, відповідно, збільшенню надходжень до місцевого бюджету | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | Проведення громадських слухань, нарад, круглих столів стосовно впровадження сучасної моделі поводження з ТПВ на території населених пунктів громади.  Збільшення кількості приймальних пунктів для вторинної сировини.  Виготовлення та розповсюдження інформаційних матеріалів щодо нових технологій поводження з ТПВ.  Придбання необхідного обладнання.  Проведення організаційних та будівельних робіт з приведення полігонів до відповідних технічних вимог | | | |
| **Період здійснення:** | **2025-2026 р.** | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **0,00** | **3500,00** | **4000,00** | **7500,00** |
| **Джерела фінансування:** | Бюджет Гайсинської міської ради,міжнародні донори, партнери проекту, ДФРР, Державний бюджет | | | |
| **Ключові учасники реалізації проєкту:** | Гайсинська міська рада, громадські організації, партнери | | | |

**Технічні завдання напрямку 2.3.**

**2.1. *Якісна дорожня інфраструктура та доступні транспортні послуги***

Таб.40

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 2.3.1. Поточний та капітальний ремонт дорожнього покриття, мостових переходів, зупинок, освітлення, тротуарів з врахуванням потреб людей з обмеженими фізичними можливостями, облаштування велодоріжок. | | | |
| **Назва проєкту:** | **Поточний та капітальний ремонт дорожнього покриття, зупинок** | | | |
| **Цілі проекту:** | Здійснити капітальний ремонт дорожнього покриття вулиць с. Бондурі та с. Шура-Бондурівська. Провести косметичний ремонт діючих зупинок та встановлення нових зупинок з накриттям. | | | |
| **Територія, на яку проєкт матиме вплив** | села Бондурі та Шура-Бондурівська | | | |
| **Орієнтовна кількість**  **отримувачів вигод** | Жителі села – 841 чол, гості громади | | | |
| **Стислий опис**  **проєкту:** | Дорожнє покриття перебуває в край незадовільному стані, що погіршує безпеку під час руху транспортних засобів та сприяє створенню аварійних ситуацій.  Створення комфортних та безпечних умов для людей. Забезпечення безпеки дорожнього руху в місцях поряд із зупинками. | | | |
| **Очікувані**  **результати:** | Здійснення капітального ремонту дорожнього покриття вулиць в селах Бондурі та Шурі-Бондурівській.  Встановлено автобусні зупинки з накриттям по вулиці Набережна в с. Бондурі та вулиці Молодіжній с.Шура-Бондурівська.  Ремонт діючих зупинок. | | | |
| **Ключові заходи** | Виготовлення ПКД.  Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиць с. Бондурі та с. Шура-Бондурівська.    Провести ремонт діючих зупинок.  Придбати обладнання та матеріали для зупинок.  Встановлення нових зупинок з накриттям. | | | |
| **Період здійснення:** | **2025-2026 р.** | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **0,00** | **15000,00** | **15300,00** | **30300,00** |
| **Джерела фінансування:** | Бюджет Гайсинської міської ради, фермери, одноосібники. | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Гайсинська міська рада, фермери, одноосібники. | | | |

Таб.41

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 2.3.1. Поточний та капітальний ремонт дорожнього покриття,мостових переходів,зупинок,освітлення,тротуарів з врахуванням потреб людей з обмеженими фізичними можливостями,облаштування вело доріжок. | | | |
| **Назва проекту:** | **Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиць**  **Шевченка, Жовтнева, Сонячна, частина Першотравнева села Бубнівка Гайсинського району Вінницької області** | | | |
| **Цілі проекту:** | Створити умови для безпечного та комфортного дорожнього руху, поліпшити доступність для населення адміністративних, медичних,освітніх та інших послуг, забезпечити населення громади якісним та безперебійним рухом транспортних засобів пожежної охорони, медичної допомоги та комунальних служб. | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | Село Бубнівка | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Населення громади – 838 жителів, гості громади | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Проект передбачає капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Шевченка,яка знаходиться в центрі села Бубнівка довжиною 1,305 км,шляхом улаштування асфальтобетонного покриття загальною площею 6412м2; вулиці Жовтнева , яка знаходиться віддаленою до центра села, довжиною 0,985 км, шляхом улаштування асфальтобетонного покриття загальною площею 4839м2, вулиці Сонячна ,яка знаходиться в критичному стані,довжиною 1,195 км,шляхом улаштування асфальтобетонного покриття загальною площею 5871м2, частина вулиці Першотравнева довжиною 0,450 км ,шляхом улаштування асфальтобетонного покриття загальною площею 2211м2.  Існуюче дорожнє покриття ,зруйноване і не відповідає сьогоднішнім навантаження та інтенсивності руху.  Реалізація проекту створить умови для безпечного та комфортного дорожнього руху,покращить стан доріг та автомобільне сполучення як для потреб економіки так і для доступу населення до послуг. | | | |
| **Очікувані результати:** | Безпечний та комфортний дорожній рух, поліпшено доступність для населення адміністративних, медичних,освітніх та інших послуг.  Поліпшено стан дорожнього покриття.  Зменшено соціальну напругу серед мешканців.  Забезпечено безпеку руху пішоходів та водіїв. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Укладення договору з підрядником на виконання робіт.  Проведення ремонтних робіт.  Прийняття дороги в експлуатацію. | | | |
| **Період здійснення:** | **2025-2026 р.** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту,тис.грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **0,00** | **5000,00** | **6000,00** | **11000,00** |
| **Джерела**  **Фінансування:** | Бюджет Гайсинської міської ради, кошти спонсорів  , | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Гайсинська ТГ, виконавці ремонтно-будівельних робіт, партнери | | | |
| **Інше:** |  | | | |

Таб.42

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 2.3.1. Поточний та капітальний ремонт дорожнього покриття,мостових переходів,зупинок,освітлення,тротуарів з врахуванням потреб людей з обмеженими фізичними можливостями,облаштування вело доріжок. | | | |
| **Назва проекту:** | **Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиць**  **Миру та під’їздних доріг до села Дмитренки Гайсинського району Вінницької області** | | | |
| **Цілі проекту:** | Створити умови для безпечного та комфортного дорожнього руху, поліпшити доступність для населення адміністративних, медичних,освітніх та інших послуг, забезпечити населення громади якісним та безперебійним рухом транспортних засобів пожежної охорони, медичної допомоги та комунальних служб. | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | Село Дмитренки | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Населення громади – 211 жителів, гості громади | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Проект передбачає капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Миру ,яка знаходиться в центрі села Дмитренки та знаходиться в критичному стані , довжиною 0,605 км,шляхом улаштування асфальтобетонного покриття загальною площею 2970м2; та двох під’їзних доріг до села Дмитренки, які потребують термінового ремонту, довжиною по 0,5 км.  Існуюче дорожнє покриття ,зруйноване і не відповідає сьогоднішнім навантаження та інтенсивності руху.  Реалізація проекту створить умови для безпечного та комфортного дорожнього руху,покращить стан доріг та автомобільне сполучення як для потреб економіки так і для доступу населення до послуг. | | | |
| **Очікувані результати:** | Безпечний та комфортний дорожній рух, поліпшено доступність для населення адміністративних, медичних,освітніх та інших послуг.  Поліпшено стан дорожнього покриття.  Зменшено соціальну напругу серед мешканців.  Забезпечено безпеку руху пішоходів та водіїв. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Укладення договору з підрядником на виконання робіт.  Проведення ремонтних робіт.  Прийняття дороги в експлуатацію. | | | |
| **Період здійснення:** | **2025-2026 р.** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту,тис.грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **0,00** | **6000,00** | **6000,00** | **12000,00** |
| **Джерела**  **Фінансування:** | Бюджет Гайсинської міської ради, кошти спонсорів | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Гайсинська ТГ, виконавці ремонтно-будівельних робіт, партнери | | | |
| **Інше:** |  | | | |

Таб.43

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 2.3.1. Поточний та капітальний ремонт дорожнього покриття,мостових переходів,зупинок,освітлення,тротуарів з врахуванням потреб людей з обмеженими фізичними можливостями,облаштування вело доріжок. | | | |
| **Назва проекту:** | **Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці**  **Фросини Міщенко та під’їздної дороги до села Новоселівка Гайсинського району Вінницької області** | | | |
| **Цілі проекту:** | Створити умови для безпечного та комфортного дорожнього руху, поліпшити доступність для населення адміністративних, медичних,освітніх та інших послуг, забезпечити населення громади якісним та безперебійним рухом транспортних засобів пожежної охорони, медичної допомоги та комунальних служб. | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | Село Новоселівка | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Населення громади – 70 жителів, гості громади | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Проект передбачає капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Фросини Міщенко ,на якій знаходиться музей Бр.Герасименків та знаходиться в критичному стані , довжиною 0,860 км,шляхом улаштування асфальтобетонного покриття загальною площею 4500м2; та під’їзної дороги до села Новоселівка, яка потребує термінового ремонту, довжиною по 0,5 км.  Існуюче дорожнє покриття ,зруйноване і не відповідає сьогоднішнім навантаження та інтенсивності руху.  Реалізація проекту створить умови для безпечного та комфортного дорожнього руху,покращить стан доріг та автомобільне сполучення як для потреб економіки так і для доступу населення до послуг. | | | |
| **Очікувані результати:** | Безпечний та комфортний дорожній рух, поліпшено доступність для населення адміністративних, медичних,освітніх та інших послуг.  Поліпшено стан дорожнього покриття.  Зменшено соціальну напругу серед мешканців.  Забезпечено безпеку руху пішоходів та водіїв. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Укладення договору з підрядником на виконання робіт.  Проведення ремонтних робіт.  Прийняття дороги в експлуатацію. | | | |
| **Період здійснення:** | **2025-2026 р.** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту,тис.грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **0,00** | **7000,00** | **7000,00** | **14000,00** |
| **Джерела**  **Фінансування:** | Бюджет Гайсинської міської ради, кошти спонсорів | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Гайсинська ТГ, виконавці ремонтно-будівельних робіт, партнери | | | |
| **Інше:** |  | | | |

Таб.44

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 2.3.1. Поточний та капітальний ремонт дорожнього покриття,мостових переходів,зупинок,освітлення,тротуарів з врахуванням потреб людей з обмеженими фізичними можливостями,облаштування вело доріжок. | | | |
| **Назва проекту:** | **Будівництво та реконструкція вуличного освітлення по вулицях Садова, Східна, Шевченка та Молодіжна села Бубнівка Гайсинського району Вінницької області** | | | |
| **Цілі проекту** | Створення умов для безпечного та комфортного перебування населення жителів громади в нічний час на вулицях населених пунктів. Забезпечення мешканців територіальної громади якісним, безперебійним рухом транспортних засобів пожежної охорони, медичної допомоги та комунальних служб | | | |
| **Територія, на яку спрямований проект** | Територія населеного пункту громади | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Населення с. Бубнівка-839 чол. , гості громади | | | |
| **Стислий опис проекту** | На сучасному етапі розвитку громади гостро постала потреба у проведені ремонтів, відновлення та розширення мереж електропередач для встановлення вуличного освітлення із застосуванням енергозбережних технологій, які частково або повністю зруйновані. Відсутність освітлення в нічний час негативно впливає на комфортність перебування мешканців та рівень безпеки громадян, особливо на вулицях з інтенсивним рухом автомобільного транспорту і спеціальної техніки, сільськогосподарських товариств | | | |
| **Очікувані результати** | Відновлення зовнішніх електричних мереж.  Забезпечення безпеки громадян.  Зменшення аварійності та зношуваності автотранспорту.  Поліпшення соціально-психологічного стану населення | | | |
| **Ключові заходи проекту** | Проектом передбачається виконання робіт та послуг з відновлення, реконструкції та розширення ліній електропередач для встановлення вуличного освітлення із застосуванням енергозбережних технологій та енергоефективності. | | | |
| **Період здійснення** | **2025 р. – 2026 р.** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн** | **2024 рік** | **2025 рік** | **2026 рік** | **Разом** |
| **0,00** | **1800,00** | **1800,00** | **3600,00** |
| **Джерела фінансування** | Бюджет Гайсинської міської ради, кошти спонсорів | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту** | Гайсинська ТГ, підрядні організації, комунальні підприємства | | | |
| **Інше** |  | | | |

Таб.45

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 2.3.1. Поточний та капітальний ремонт дорожнього покриття,мостових переходів,зупинок,освітлення,тротуарів з врахуванням потреб людей з обмеженими фізичними можливостями,облаштування вело доріжок. | | | |
| **Назва проекту:** | **Будівництво та реконструкція вуличного освітлення по вулицях Українська та Перемоги села Дмитренки Гайсинського району Вінницької області** | | | |
| **Цілі проекту** | Створення умов для безпечного та комфортного перебування населення жителів громади в нічний час на вулицях населених пунктів. Забезпечення мешканців територіальної громади якісним, безперебійним рухом транспортних засобів пожежної охорони, медичної допомоги та комунальних служб | | | |
| **Територія, на яку спрямований проект** | Територія населеного пункту громади | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Населення с. Дмитренки - 211 чол., гості громади | | | |
| **Стислий опис проекту** | На сучасному етапі розвитку громади гостро постала потреба у проведені ремонтів, відновлення та розширення мереж електропередач для встановлення вуличного освітлення із застосуванням енергозбережних технологій, які частково або повністю зруйновані. Відсутність освітлення в нічний час негативно впливає на комфортність перебування мешканців та рівень безпеки громадян, особливо на вулицях з інтенсивним рухом автомобільного транспорту і спеціальної техніки, сільськогосподарських товариств | | | |
| **Очікувані результати** | Відновлення зовнішніх електричних мереж.  Забезпечення безпеки громадян.  Зменшення аварійності та зношуваності автотранспорту.  Поліпшення соціально-психологічного стану населення | | | |
| **Ключові заходи проекту** | Проектом передбачається виконання робіт та послуг з відновлення, реконструкції та розширення ліній електропередач для встановлення вуличного освітлення із застосуванням енергозбережних технологій та енергоефективності. | | | |
| **Період здійснення** | **2025 – 2026 р.** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн** | **2024 рік** | **2025 рік** | **2026 рік** | **Разом** |
| **0,00** | **600,00** | **600,00** | **1200,00** |
| **Джерела фінансування** | Бюджет Гайсинської міської ради, кошти спонсорів | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту** | Гайсинська ТГ, підрядні організації, комунальні підприємства | | | |
| **Інше** |  | | | |

Таб.46

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 2.3.1. Поточний та капітальний ремонт дорожнього покриття,мостових переходів,зупинок,освітлення,тротуарів з врахуванням потреб людей з обмеженими фізичними можливостями,облаштування вело доріжок. | | | |
| **Назва проекту:** | **Будівництво та реконструкція вуличного освітлення по вулицях Івана Франка, Бр.Герасименків, Зарічна села Новоселівка Гайсинського району Вінницької області** | | | |
| **Цілі проекту** | Створення умов для безпечного та комфортного перебування населення жителів громади в нічний час на вулицях населених пунктів. Забезпечення мешканців територіальної громади якісним, безперебійним рухом транспортних засобів пожежної охорони, медичної допомоги та комунальних служб | | | |
| **Територія, на яку спрямований проект** | Територія населеного пункту громади | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Населення с.Новоселівка - 70 чол., гості громади | | | |
| **Стислий опис проекту** | На сучасному етапі розвитку громади гостро постала потреба у проведені ремонтів, відновлення та розширення мереж електропередач для встановлення вуличного освітлення із застосуванням енергозбережних технологій, які частково або повністю зруйновані. Відсутність освітлення в нічний час негативно впливає на комфортність перебування мешканців та рівень безпеки громадян, особливо на вулицях з інтенсивним рухом автомобільного транспорту і спеціальної техніки, сільськогосподарських товариств | | | |
| **Очікувані результати** | Відновлення зовнішніх електричних мереж.  Забезпечення безпеки громадян.  Зменшення аварійності та зношуваності автотранспорту.  Поліпшення соціально-психологічного стану населення | | | |
| **Ключові заходи проекту** | Проектом передбачається виконання робіт та послуг з відновлення, реконструкції та розширення ліній електропередач для встановлення вуличного освітлення із застосуванням енергозбережних технологій та енергоефективності. | | | |
| **Період здійснення** | **2025 р. – 2026 р.** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн** | 2024 рік | **2025 рік** | **2026 рік** | **Разом** |
| 0,00 | **750,00** | **750,00** | **1500,00** |
| **Джерела фінансування** | Бюджет Гайсинської міської ради, кошти спонсорів | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту** | Гайсинська ТГ, підрядні організації, комунальні підприємства | | | |
| **Інше** |  | | | |

Таб.47

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер i назва операційної цілі зі Стратегії** | 2.3.1. Поточний та капітальний ремонт дорожнього покриття, мостових переходів, зупинок, освітлення, тротуарів з врахуванням потреб людей з обмеженими фізичними можливостями, облаштування велодоріжок | | | |
| **Назва проєкту:** | **Будівництво, реконструкція, капітальний та поточний ремонт доріг, мостів, вулиць, провулків,під′їздів, тротуарів, зупинок, вуличного освітлення.** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Створення умови для безпечного та комфортного проживання мешканців на території населених пунктів | | | |
| **Територія, на яку проєкт матиме вплив** | Кунянський старостинський округ Гайсинської міської ради | | | |
| **Орієнтовна**  **кількість**  **отримувачів вигод** | Населення -3528 мешканція | | | |
| **Стислий опис**  **проєкту:** | Створення належних умов для забезпечення безпечного руху транспорту та пішоходів на території населених пунктів Кунянського старостинського округу , в темну пору доби, а також покращення існуючого стану вуличного освітлення, зупинок. | | | |
| **Очікувані**  **результати:** | Освітлено всі вулиці та провулки населених пунктів громади, зменшено дорожньо-транспортні пригоди, інші правопорушення та злочини, встановлено енергоощадливі світильники, зменшено розмір рахунків за комунальні послуги. | | | |
| **Ключові заходи** | Проєктом передбачається - приведення вулиць населених пунктів до належної якості та зручності їх використання, підвищення рівня комфорту громадян, зниження рівня злочинності та ризик ДТП, покращення благоустрою населених пунктів. Виготовлення ПКД. Підписання договору підряду з виконавцем робіт Виконання робіт згідно договору, введення в експлуатацію. Висвітлення результатів виконання проекту через офіційний веб-сайт Гайсинської міської ради Кунянського старостинського округу та ЗМІ. | | | |
|  |
| **Період здійснення:** | **2025-2026 р.** | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **0,00** | **13000,00** | **14000,00** | **27000,00** |
| **Джерела**  **фінансування:** | Бюджет Гайсинської міської ради, Державний бюджет, обласний бюджет. | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Органи місцевого самоврядування, спонсори, інвестори, громадські організації. | | | |
| **Інше:** | Бюджет обрахований згідно комерційних пропозицій | | | |

Таб.48

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 2.3.1 Поточний та капітальний ремонт дорожнього покриття, мостових переходів, зупинок, освітлення, тротуарів з врахуванням потреб людей з обмеженими фізичними можливостями, облаштування велодоріжок. | | | |
| **Назва проєкту:** | **«Капітальний ремонт пішохідних доріжок внутрішнього двору Ліцею №7 м. Гайсин Гайсинської міської ради»** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Забезпечення комфортних та безпечних умов для перебування, навчання і дозвілля учасників освітнього процесу, шляхом капітального ремонту пішохідних доріжок закладу | | | |
| **Територія на яку проєкт матиме вплив:** | Ліцей № 7 м. Гайсин Гайсинської міської ради | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | 900 здобувачів освіти  120 працівників, батьки та майбутні здобувачі освіти | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | В ліцеї № 7 м. Гайсин Гайсинської міської ради більше 30 років не проводився ремонт пішохідних доріжок внутрішнього двору. Необхідно здійснити заміну старих цементних доріжок на асфальтоване покриття. Це дозволить нам покращити естетичний вигляд закладу, забезпечить безпечні умови для всіх учасників освітнього процесу та дозволить повноцінно використовувати внутрішнє подвір’я для проведення різноманітних шкільних свят та заходів. Також встановлення нового покриття дозволить нам в майбутньому організувати на території закладу велосипедний майданчик для навчання учнів їзди на велосипеді та правил безпечного користування велосипедом. | | | |
| **Очікувані результати:** | Реалізація проєкту дозволить забезпечити оптимально комфортне та безпечне перебування всіх учасників освітнього процесу в закладі.  Покращиться естетичний вигляд закладу освіти.  Буде забезпечено довіру до адміністрації закладу та до органів самоуправління. | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | 1. Виготовлення ПКД;  2. Організація процедури закупівлі робіт згідно закону України « Про публічні закупівлі»; 3. Виконання робіт згідно ПКД 5. Звітування по проєкту. | | | |
| **Період здійснення:** | **2025 – 2026 р.** | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **0,00** | **950,00** | **0,00** | **950,00** |
| **Джерела фінансування:** | Бюджет Гайсинської міської ради | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Ліцей № 7 м. Гайсин Гайсинської міської ради, підрядник | | | |
| **Інше:** | Бюджет обрахований згідно комерційних пропозицій | | | |

Таб.49

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 2.3.1 Поточний та капітальний ремонт дорожнього покриття, мостових переходів, зупинок, освітлення, тротуарів з врахуванням потреб людей з обмеженими фізичними можливостями, облаштування велодоріжок. | | | |
| **Назва проєкту:** | **Облаштування двору закладу.** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Забезпечення комфортних умов для перебування, покращення фізичного розвитку та дозвілля дітей дошкільного віку, шляхом покриття тротуарною плиткою та асфальтування території і облаштування дитячих майданчиків ігровим обладнанням. | | | |
| **Територія, на яку проєкт матиме вплив:** | Заклад дошкільної освіти ясла-садок №5 «Факел» Гайсинської міської ради. | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | 320 вихованців, 64 працівники, батьки та майбутні вихованці. | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | ЗДО №5 «Факел» вже 44 роки. На території немає покриття, тому в несприятливі погодні умови в дітей та дорослих мокре та брудне взуття. Необхідно покрити територію садочка сучасною кольоровою плиткою та асфальтуванням для комфортного перебування, безпечних умов для вихованців під час відвідування дитячого садка.  Впродовж цих років обладнання на ігрових майданчиках не поновлювалося, воно є застарілим, не має привабливого та естетичного вигляду, не цікаве для ігрової діяльності, потребує осучаснення. Для 12 ігрових майданчиків та 1 спортивного необхідно придбати: колоду гімнастичну, каруселі, пісочниці, балансири, гойдалки, драбинки, гірки, м’які модулі, ігрові комплекси. | | | |
| **Очікувані результати:** | Реалізація проєкту дозволить забезпечити оптимальне комфортне безпечне перебування дошкільників в садочку.  Покращиться естетичний вигляд території закладу.  Зміцнено здоров’я вихованців.  Облаштовано 12 ігрових , 1 спортивний майданчиків.  Задоволено попит батьків на реалізацію їх думки. | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | Організована зустріч з батьками для узгодження та обговорення ідеї проєкту.  Виготовлення ПКД.  Закупка матеріалів.  Облаштування майданчиків.  Виконання робіт, згідно ПКД. | | | |
| **Період здійснення:** | **2025-2026 р.** | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **0,00** | **1600,00** | **00.00** | **1600,00** |
| **Джерела фінансування:** | Бюджет Гайсинської міської ради. | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Заклад дошкільної освіти.  Батьківський комітет. | | | |
| **Інше:** |  | | | |

Таб.50

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 2.3.1. Поточний та капітальний ремонт дорожнього покриття, мостових переходів, зупинок, освітлення, тротуарів з врахуванням потреб людей з обмнеженими фізичними можливостями, облаштування велодоріжок. | | |
| **Назва проєкту:** | **Поточний ремонт сільської дороги по вулиці Шевченка в селі Рахни.** | | |
| **Цілі проєкту:** | Створення умови для безпечного та комфортного проживання мешканців на території населених пунктів. | | |
| **Територія на яку проєктт матиме вплив:** | Гайсинська територіальна громада | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | Населення громади – 330 жителів, гості громади | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Проєкт «Поточний ремонт сільської дороги по вул. Шевченка в с. Рахни» Гайсинського району Вінницької області передбачає поточний ремонт дорожнього покриття бруківки ділянки місцевої вулиці довжиною 0,8 км. Шириною 5м. загальною площею 40000 м. Покриття бруківки зруйновано, на окремих ділянках дороги ями та нерівності по всій довжині дороги. Незадовільний стан вулиці створює певні незручності жителям даної вулиці та суміжних вулиць. Для покращення експлуатаційних якостей та забезпечення безпеки руху, автомобільна дорога потребує поточного ремонту по всій протяжності. | | |
| **Очікувані результати:** | Покращення стану сільських доріг, інфраструктури та умов проживання територіальної громади.  Зменшення аварійності та травматизму серед жителів громади.  Надати рівні умови проживання усім жителям села, незалежно від місця розташування їхньої оселі. (центр села чи околиця).  Зробити життя сільських людей незалежним від погодних умов.  Покращення авторитету та ролі влади серед населення.  Найважливіше - дати жителям села можливість відчути покращення рівня життя та реально побачити турботу про себе. а відтак зміцнити віру в свою громаду. | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | Створити робочу групу проекту та забезпечити схід громадян села з метою презентації проекту.  .Виготовлення проєктно-кошторисної документації  Провести початкові організаційні заходи з метою вчасної реалізації проекту.  Забезпечення проведення поточного ремонту дороги протяжністю 800 м;  Висвітити інформацію з реалізації проекту в місцевих ЗМІ.  Забезпечити моніторинг виконання проекту та підготовку звітності. | | |
| **Період здійснення:** | **2024 – 2026 р.** | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2025** | **Разом** |
| **300,00** | **300,00** |
| **Джерела фінансування:** | Міський бюджет, донорські організації. | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Гайсинська міська рада, БО «БФ»МХП-Громаді». | | |
| **Інше:** |  | | |

\\\\\\

Таб.51

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 2.3.1. Поточний та капітальний ремонт дорожнього покриття, мостових переходів, зупинок, освітлення, тротуарів з врахуванням потреб людей з обмеженими фізичними можливостями, облаштування велодоріжок. | | |
| **Назва проєкту:** | **Капітальний ремонт пішохідної доріжки по вулиці 1Травня в селі Семирічка Гайсинського району Вінницької області** | | |
| **Цілі проєкту:** | Створення умови для безпечного та комфортного проживання мешканців на території населеного пункту. | | |
| **Територія на яку проєктт матиме вплив:** | Гайсинська територіальна громада | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | Населення громади – 285 жителів, гості громади | | |
| **Стислий опис проєкту:** | В селі Семирічка є незадовільний техніко-експлуатаційний стан тротуарів та їх часткова відсутність в адміністративному центрі громади. Внаслідок природніх явищ здебільшого восени на тротуарі збираються великі калюжі, які подовгу висихають, що сприяє руйнуванню покриття і підтопленню прилеглої території.  Здійснення капітального ремонту дозволить створити комфортні та безпечні умови  руху мешканців, поліпшить транспортно-експлуатаційний стан  доріг та приведе його у відповідність з вимогами нормативних документів, а також в цілому покращить рівень благоустрою центральної території села Семирічка.  Незадовільний техніко-експлуатаційний стан тротуарів та пішохідних доріжок створює проблеми, небезпеку і складність пересування усім учасникам дорожнього руху громади:людям з обмеженими фізичними можливостями, матерям з колясками, пішоходам, водіям та пасажирам транспортних засобів, велосипедистам. Для вирішення вищеперерахованих проблем необхідно впроваджувати заходи із облаштування пішохідних доріжок. | | |
| **Очікувані результати:** | Поліпшення якості технічно-експлуатаційного стану пішохідної доріжки та умов проживання мешканців громади;  турбота про маломобільних верств населення та людей з обмеженими фізичними можливостями;  зниження рівня травматизму населення;  покращення безпеки дорожнього руху у вечірній і нічний час;  здійснення привабливого вигляду селища. | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | Виготовлення проектно-кошторисної документації;  демонтаж покриття існуючої пішохідної доріжки;  влаштування основи під пішохідну доріжку;  вкладання бетонної бруківки;  благоустрій території біля доріжки;  введення в експлуатацію;  висвітлення ходу реалізації проекту у засобах масової інформації та в інший спосіб. | | |
| **Період здійснення:** | **2024 – 2026 р.** | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2025** | **Разом** |
| **2100,00** | **2100,00** |
| **Джерела фінансування:** | Бюджет Гайсинської міської радит, донорські організації. | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Гайсинська міська рада, БО «БФ»МХП-Громаді, донори | | |
| **Інше:** |  | | |

Таб.52

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 2.3.1. Поточний та капітальний ремонт дорожнього покриття, мостових переходів, зупинок, освітлення, тротуарів з врахуванням потреб людей з обмеженими фізичними можливостями, облаштування велодоріжок. | | | |
| **Назва проєкту:** | **Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення в селищі Хороша** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Даний проект є продовженням відновлення вуличного освітлення сіл Рахни та Семирічка. | | | |
| **Територія на яку проєктт матиме вплив:** | Гайсинська територіальна громада | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | Населення громади – 585 жителів, гості громади, весь транспорт, що рухається по дорозі Р-33. | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Селище Хороша розміщене на трасі Р-33. Будівництво мереж вуличного освітлення протяжністю - 500 м вкрай необхідне через незадовільний стан дороги, відсутність тротуарів, які ще більше загострюють цю проблему. Все це негативно позначається на рівні безпеки і комфортності громадян.  Якісне освітлення вулиць в нічний час суттєво вплине на безпеку дорожнього руху, призведе до спаду нічної злочинності, до зменшення травматизму населення у нічний час. Освітлення вулиць дасть жителям селища більш відчути безпеку, що підвищить якість проживання, поліпшиться морально-психологічний клімат у селах Семиріцького старостинського округу. | | | |
| **Очікувані результати:** | Створені умови для належного , комфортного та безпечного пересування членів громади по сільській вулиці у вечірній час;  Підвищення довіри громади до влади; | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** |  | | | |
| **Період здійснення:** | **2025 -2026 р.** | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **0,00** | **0,00** | **300,00** | **300,00** |
| **Джерела фінансування:** | Бюджет Гайсинської міської ради, донорські організації. | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Гайсинська міська рада, БО «БФ»МХП-Громаді», донори. | | | |
| **Інше:** |  | | | |

Таб.53

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 2.3.1. Поточний та капітальний ремонт дорожнього покриття, мостових переходів, зупинок, освітлення, тротуарів з врахуванням потреб людей з обмеженими фізичними можливостями, облаштування велодоріжок. | | |
| **Назва проєкту:** | **Капітальний ремонт сільської дороги по вулиці Українські в селі Рахни.** | | |
| **Цілі проєкту:** | Організація громадських слухань проблеми в селах старостату. Проведення детального планування робіт, підготовлено проект документа про благоустрій села.  Доведення завдань до виконавців проєкту.  Виконання основної господарської та технічної роботи проєкту. Проведення роботи по поточному ремонту дороги.  Прийманням дороги.  Презентація результатів роботи на заключній сесії міської ради. | | |
| **Територія на яку проєктт матиме вплив:** | Гайсинська територіальна громада | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | Населення громади – 330 жителів, гості громади | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Проєкт «Капітальний ремонт вул. Українська с. Рахни» Гайсинського району Вінницької області передбачає капітальний ремонт дорожнього покриття ділянки місцевої вулиці довжиною 0,75 км. Шириною 5м. товщиною покриття 0,15 м., загальною площею 3750 м. Вуличне покриття зруйновано, на окремих ділянках дороги ями та нерівності по всій довжині дороги, в дощову погоду по даній вулиці не можливий проїзд автомобілів. Незадовільний стан вулиці створює певні незручності жителям даної вулиці та суміжних вулиць. Для покращення експлуатаційних якостей та забезпечення безпеки руху, автомобільна дорога потребує капітального ремонту по всій протяжності. | | |
| **Очікувані результати:** | Покращення стану сільських доріг, інфраструктури та умов проживання територіальної громади.  Зменшення аварійності та травматизму серед жителів громади.  Надати рівні умови проживання усім жителям села, незалежно від місця розташування їхньої оселі. (центр села чи околиця).  Зробити життя сільських людей незалежним від погодних умов.  Покращення авторитету та ролі влади серед населення.  Найважливіше - дати жителям села можливість відчути покращення рівня життя та реально побачити турботу про себе. а відтак зміцнити віру в свою громаду. | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | Створити робочу групу проекту та забезпечити схід громадян села з метою презентації проекту.  Виготовлення проєктно-кошторисної документації  Провести початкові організаційні заходи з метою вчасної реалізації проекту.Забезпечення проведення капітального ремонту дороги протяжністю 700 м;  Висвітити інформацію з реалізації проекту в місцевих ЗМІ.  Забезпечити моніторинг виконання проекту та підготовку звітності. | | |
| **Період здійснення:** | **2025 – 2026 р.** | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2025** | **Разом** |
| **3500,00** | **3500,00** |
| **Джерела фінансування:** | Бюджет Гайсинської міської ради, донорські організації. | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Гайсинська міська рада, донори | | |
| **Інше:** |  | | |

Таб.54

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 2.3.1. Поточний та капітальний ремонт дорожнього покриття, мостових переходів, зупинок, освітлення, тротуарів з урахуванням потреб людей з обмеженими фізичними можливостями, облаштування вело доріжок. | | | |
| **Назва проєкту:** | **Капітальне будівництво дороги по вулиці  Піщана  в с.Степашки Гайсинської ОТГ** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Створити умови для безпечного та комфортного дорожнього руху, поліпшити доступність для населення адміністративних, медичних, освітніх та інших послуг, забезпеки населення   громади якісним та безперебійним рухом транспортних засобів пожежної охорони, медичної допомоги та комунальних служб | | | |
| **Територія впливу проєкту:** | Степаський старостинський округ Гайсинської ОТГ | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигоди:** | Населення Степаського старостинського округу – 640 мешканців | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Основною проблемою, на вирішення якої спрямований проект є незадовільний транспортно-експлуатаційний стан автомобільної дороги комунальної власності по вулиці Піщана в с. Степашки Гайсинської ОТГ. Проектом з капітального ремонту даної ділянки дороги передбачено вирівнювання основи, та покриття дорожнього полотна асфальтобетоном протяжністю 2000 м.  Реалізація проекту створить умови для безпечного та комфортного дорожнього руху, покращить стан доріг. | | | |
| **Очікувані результати:** | Покращено стан дорожнього покриття.  Зменшено соціальну напругу серед мешканців.  Забезпечено безпеку руху пішоходів та водіїв | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | Укладення договору з підрядником на виконання робіт.  Проведення  ремонтних робіт.  Прийняття дороги в експлуатацію. | | | |
| **Період здійснення:** | **2025-2026 р.** | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту,   тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **0,00** | **3500,00** | **3600,00** | **7100,00** |
| **Джерела фінансування:** | Міжнародні донори, партнери проекту, місцевий бюджет, ДФРР, Державний бюджет | | | |
| **Ключові учасники реалізації проєкту:** | Гайсинська міська рада, громадські організації, партнери | | | |

Таб.55

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання**: | 2.3.1. Поточний та капітальний ремонт дорожнього покриття, мостових переходів, зупинок, освітлення, тротуарів з урахуванням потреб людей з обмеженими фізичними можливостями, облаштування велодоріжок. | | | |
| **Назва проєкту:** | **Капітальне будівництво вуличного освітлення по вулицях  Набережна, Першотравнева, Центральна  в с.Степашки Гайсинської ТГ** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Створення умов для безпечного та комфортного  перебування населення жителів громади в нічний час на вулицях населених пунктів. Забезпечення мешканців територіальної громади якісним, безперебійним рухом транспортних засобів пожежної охорони, медичної допомоги та комунальних служб | | | |
| **Територія впливу проєкту:** | Степаський старостинський округ Гайсинської міської ради | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигоди:** | Населення Степаського старостинського округу – 640 мешканців | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | На сучасному етапі  розвитку громади гостро постала потреба у проведені  ремонтів, відновлення та розширення мереж електропередач для встановлення вуличного освітлення із застосуванням енергозбережних технологій, які частково або повністю зруйновані. Відсутність освітлення в нічний час негативно впливає на комфортність перебування мешканців та рівень безпеки громадян, особливо на вулицях з інтенсивним рухом автомобільного транспорту і спеціальної техніки, сільськогосподарських товариств. | | | |
| **Очікувані результати:** | Відновлення зовнішніх  електричних  мереж.  Забезпечення безпеки громадян.  Зменшення аварійності та зношуваності автотранспорту.  Поліпшення соціально-психологічного стану населення | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | Проектом передбачається виконання робіт та послуг з відновлення, реконструкції та розширення ліній електропередач для встановлення вуличного освітлення із застосуванням енергозбережних технологій  та енергоефективності. | | | |
| **Період здійснення:** | **2025-2026 р.** | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту,   тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **0,00** | **4200,00** | **4200,00** | **8400,00** |
| **Джерела фінансування:** | Бюджет Гайсинської міської ради, Міжнародні донори, партнери проекту, ДФРР, Державний бюджет | | | |
| **Ключові учасники реалізації проєкту:** | Гайсинська міська рада, громадські організаціі, партнери | | | |

Таб.56

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 2.3.1. Поточний та капітальний ремонт дорожнього покриття, мостових переходів, зупинок, освітлення, тротуарів з урахуванням потреб людей з обмеженими фізичними можливостями, облаштування вело доріжок. | | | |
| **Назва проєкту:** | **Капітальне будівництво вуличного освітлення по вулицях Андреєва, Буртяна, Південна в с.Харпачка Гайсинської ТГ** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Створення умов для безпечного та комфортного перебування населення жителів громади в нічний час на вулицях населених пунктів. Забезпечення мешканців територіальної громади якісним, безперебійним рухом транспортних засобів пожежної охорони, медичної допомоги та комунальних служб | | | |
| **Територія впливу проєкту:** | Харпацький старостинський округ Гайсинської міської ради | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигоди:** | Населення Харпацького старостинського округу – 760 мешканців | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | На сучасному етапі розвитку громади гостро постала потреба у проведені ремонтів, відновлення та розширення мереж електропередач для встановлення вуличного освітлення із застосуванням енергозбережних технологій, які частково або повністю зруйновані. Відсутність освітлення в нічний час негативно впливає на комфортність перебування мешканців та рівень безпеки громадян, особливо на вулицях з інтенсивним рухом автомобільного транспорту і спеціальної техніки, сільськогосподарських товариств | | | |
| **Очікувані результати:** | Відновлення зовнішніх електричних мереж.  Забезпечення безпеки громадян.  Зменшення аварійності та зношуваності автотранспорту.  Поліпшення соціально-психологічного стану населення | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | Проектом передбачається виконання робіт та послуг з відновлення, реконструкції та розширення ліній електропередач для встановлення вуличного освітлення із застосуванням енергозбережуючих технологій та енергоефективності. | | | |
| **Період здійснення:** | **2025-2026 р.** | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **0,00** | **350,00** | **350,00** | **700,00** |
| **Джерела фінансування:** | Бюджет Гайсинської міської ради, міжнародні донори, партнери проекту, ДФРР, Державний бюджет | | | |
| **Ключові учасники реалізації проєкту:** | Гайсинська міська рада, громадські організації, партнери | | | |

Таб.57

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 2.3.1. Поточний та капітальний ремонт дорожнього покриття, мостових переходів, зупинок, освітлення, тротуарів з урахуванням потреб людей з обмеженими фізичними можливостями, облаштування вело доріжок. | | | |
| **Назва проєкту:** | **Капітальне будівництво дороги по вулиці Центральна в с.Харпачка Гайсинської ТГ** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Створити умови для безпечного та комфортного дорожнього руху, поліпшити доступність для населення адміністративних, медичних, освітніх та інших послуг, забезпеки населення громади якісним та безперебійним рухом транспортних засобів пожежної охорони, медичної допомоги та комунальних служб | | | |
| **Територія впливу проєкту:** | Харпацький старостинський округ Гайсинської міської ради | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигоди:** | Населення Харпацького старостинського округу – 760 мешканців | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Основною проблемою, на вирішення якої спрямований проект є незадовільний транспортно-експлуатаційний стан автомобільної дороги комунальної власності по вулиці Центральна в с. Харпачка Гайсинської ТГ. Проектом з капітального ремонту даної ділянки дороги передбачено вирівнювання основи, та покриття дорожнього полотна асфальтобетоном протяжністю 1600 м.  Реалізація проекту створить умови для безпечного та комфортного дорожнього руху, покращить стан доріг. | | | |
| **Очікувані результати:** | Покращено стан дорожнього покриття.  Зменшено соціальну напругу серед мешканців.  Забезпечено безпеку руху пішоходів та водіїв | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | Укладення договору з підрядником на виконання робіт.  Проведення ремонтних робіт.  Прийняття дороги в експлуатацію. | | | |
| **Період здійснення:** | **2025-2026 р.** | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **0,00** | **3000,00** | **3000,00** | **6000,00** |
| **Джерела фінансування:** | Бюджнет Гайсинської міської ради, міжнародні донори, партнери проекту, ДФРР, Державний бюджет | | | |
| **Ключові учасники реалізації проєкту:** | Гайсинська міська рада, громадські організації, партнери | | | |

Таб.58

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 2.3.1. Поточний та капітальний ремонт дорожнього покриття , зупинок, освітлення, тротуарів з урахуванням потреб людей з обмеженими фізичними можливостями, облаштування велодоріжок | | | | |
| **Назва проєкту:** | **Капітальне будівництво частини дороги по вулиці Центральна в с.Ярмолинці Гайсинської ТГ** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Створити умови для безпечного та комфортного дорожнього руху, поліпшити доступність для населення адміністративних, медичних, освітніх та інших послуг, забезпеки населення громади якісним та безперебійним рухом транспортних засобів пожежної охорони, медичної допомоги та комунальних служб | | | |
| **Територія впливу проєкту:** | Ярмолинецький старостинський округ Гайсинської міської ради | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигоди:** | Населення Ярмолинецького старостинського округу – 1100 мешканців | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Основною проблемою, на вирішення якої спрямований проект є незадовільний транспортно-експлуатаційний стан автомобільної дороги комунальної власності по вулиці Центральна в с. Ярмолинці Гайсинської ТГ. Проектом з капітального ремонту даної ділянки дороги передбачено вирівнювання основи, та покриття дорожнього полотна асфальтобетоном протяжністю 1000 м.  Реалізація проекту створить умови для безпечного та комфортного дорожнього руху, покращить стан доріг. | | | |
| **Очікувані результати:** | Покращено стан дорожнього покриття.  Зменшено соціальну напругу серед мешканців.  Забезпечено безпеку руху пішоходів та водіїв | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | Укладення договору з підрядником на виконання робіт.  Проведення ремонтних робіт.  Прийняття дороги в експлуатацію. | | | |
| **Період здійснення:** | **2025-2026 р.** | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **0,00** | **4500,00** | **4500,00** | **9000,00** |
| **Джерела фінансування:** | Бюджет Гайсинської міської ради, міжнародні донори, партнери проекту, ДФРР, Державний бюджет | | | |
| **Ключові учасники реалізації проєкту:** | Гайсинська міська рада, громадські організації, партнери | | | |

Таб.59

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 2.3.1. Поточний та капітальний ремонт дорожнього покриття, мостових переходів, зупинок, освітлення, тротуарів з урахуванням потреб людей з обмеженими фізичними можливостями, облаштування вело доріжок. | | | |
| **Назва проєкту:** | **Капітальне будівництво вуличного освітлення по вулицях Центральна,Шевченка, Перша сотня, частина вулиці Жовтнева, Сонячна, Перемоги,Весняна, Щаслива с.Ярмолинці, вулиця Миру, Механізаторів, Гвардійська, Лісова І.Богуна, І.Франка, Берегова, частина 1Травняс.Басаличівка Ярмолинецького старостинського округу Гайсинської ТГ** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Створення умов для безпечного та комфортного перебування населення жителів громади в нічний час на вулицях населених пунктів. Забезпечення мешканців територіальної громади якісним, безперебійним рухом транспортних засобів пожежної охорони, медичної допомоги та комунальних служб | | | |
| **Територія впливу проєкту:** | Ярмолинецький старостинський округ Гайсинської міської ради | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигоди:** | Населення Ярмолинецький старостинського округу – 1100 мешканців | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | На сучасному етапі розвитку громади гостро постала потреба у проведені ремонтів, відновлення та розширення мереж електропередач для встановлення вуличного освітлення із застосуванням енергозбережних технологій, які частково або повністю зруйновані. Відсутність освітлення в нічний час негативно впливає на комфортність перебування мешканців та рівень безпеки громадян, особливо на вулицях з інтенсивним рухом автомобільного транспорту і спеціальної техніки, сільськогосподарських товариств | | | |
| **Очікувані результати:** | Відновлення зовнішніх електричних мереж.  Забезпечення безпеки громадян.  Зменшення аварійності та зношуваності автотранспорту.  Поліпшення соціально-психологічного стану населення | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | Проектом передбачається виконання робіт та послуг з відновлення, реконструкції та розширення ліній електропередач для встановлення вуличного освітлення із застосуванням енергозбережних технологій та енергоефективності. | | | |
| **Період здійснення:** | **2025-2026 р.** | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **0,00** | **650,00** | **650,00** | **1300,00** |
| **Джерела фінансування:** | Бюджет Гайсинської міської ради, міжнародні донори, партнери проекту, ДФРР, Державний бюджет | | | |
| **Ключові учасники реалізації проєкту:** | Гайсинська міська рада, громадські організації, партнери | | | |

**3.3. Програма 3**

**«Якісна дошкільна та загальна середня освіта в громаді»**

**3.3.1. Актуальні проблеми та потреби.**

Проблеми, що стримують розвиток та потребують розв’язання у сфері

дошкільної та загальної середньої освіти в Гайсинській міській ТГ:

- вирішення питання капітального ремонту, реконструкціі, термомодернізації приміщень дошкільних та шкільних навчальних закладів з врахуванням потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями;

- облаштування укриттів та харчоблоків на території навчальних закладів громади;

- оснащення дошкільних та шкільних навчальних закладів, необхідним для навчального процесу сучасним обладнанням;

- недостатня оснащенність шкіл та дошкільних закладів з урахуванням концепції «Нова українська школа.

Програма 3 включає набір технічних завдань до проєктів стратегічного

розвитку, спрямованих на вирішення існуючих проблем.

**3.3.2. Перелік технічних завдань та їх територіальна спрямованість на проєкти регіонального розвитку Програми 3.**

***Таб. 60 Перелік технічних завдань***

|  |  |
| --- | --- |
| **№ Технічного завдання (ТЗ)** | **Територіальне спрямування ТЗ** |
| **3.1. Адаптована мережа дошкільних та шкільних навчальних закладів з сучасними умовами, що забезпечують якісну освіту** | |
| 52. Ремонт фасаду головного корпусу ЗЗСО I-III ст. №4 м. Гайсин Гайсинської міської ради | **Гайсинська ОТГ** |
| 53. Капітальний ремонт даху 2-го корпусу ЗЗСО I-III ст. №3 м. Гайсин Гайсинської міської ради | **Гайсинська ОТГ** |
| 54. Утеплення фасаду будівлі №2 ЗДО №5 «Факел», заміна системи опалення | **Гайсинська ОТГ** |
| 55. Капітальний ремонт Гайсинського міського Будинку школярів та молоді (ремонт великої актової зали) за адресою: вул. 1-го Травня, 69 | **Гайсинська ОТГ** |
| 56. «Теплий садочок» термомодернізація закладу дошкільної освіти №7 «Берізка» Гайсинської міської ради | **Гайсинська ОТГ** |
| 57. Утеплення фасаду ЗЗСО I-III ст. №6 м. Гайсин Гайсинської міської ради | **Гайсинська ОТГ** |
| 58. Капітальний ремонт санвузлів ЗЗСО I-III ст. №6 м. Гайсин Гайсинської міської ради | **Гайсинська ОТГ** |
| 59. Капітальний ремонт даху корпусу ЗЗСО с. Бондурі | **Бондурівський старостинський округ** |
| 60. Капітальний ремонт спортивної зали корпусу ЗЗСО I-III ст. №6 м. Гайсин Гайсинської міської ради | **Гайсинська ОТГ** |
| 61. Капітальний ремонт покрівлі переходу корпусу ЗЗСО I-III ст. №6 м. Гайсин Гайсинської міської ради | **Гайсинська ОТГ** |
| 62. Капітальний ремонт спортивної зали корпусу ЗЗСО I-III ст. №1 м. Гайсин Гайсинської міської ради за адресою: вул. Перемоги, 2, м. Гайсин | **Гайсинська ОТГ** |
| 63. Нове будівництво захисної споруди (найпростіше укриття) ЗЗСО I-III ст. №1 м. Гайсин Гайсинської міської ради за адресою: вул. Перемоги, 2, м. Гайсин | **Гайсинська ОТГ** |
| 64. Капітальний ремонт даху та покрівлі будівлі ЗЗСО I-III ст. №1 м. Гайсин Гайсинської міської ради за адресою: вул. Перемоги, 2, м. Гайсин | **Гайсинська ОТГ** |
| 65. Капітальний ремонт І поверху головного корпусу ЗЗСО I-III ст. №4 м. Гайсин Гайсинської міської ради | **Гайсинська ОТГ** |
| 66. Капітальний ремонт спортивної зали та коридорів І корпусу ЗЗСО I-III ст. №3 м. Гайсин Гайсинської міської ради | **Гайсинська ОТГ** |
| 67. Облаштування центрального входу та пандусу до ЗЗСО с. Бубнівка | **Бубнівський старостинський округ** |
| 68. Капітальний ремонт ЗЗСО I-III ст. №5 м. Гайсин Гайсинської міської ради | **Гайсинська ОТГ** |
| 69. Капітальний ремонт даху ЗЗСО та даху котельні закладу, утеплення стелі закладу с. Бубнівка | **Бубнівський старостинський округ** |
| 70. Нове будівництво захисної споруди (протирадіаційне укриття) закладу дошкільної освіти ясла-садок №2 «Дзвіночок» Гайсинської міської ради за адресою: м. Гайсин, вул. 1-го Травня, 30 | **Гайсинська ОТГ** |
| 71. Капітальний ремонт харчоблоку ЗЗСО I-III ст. №6 м. Гайсин Гайсинської міської ради | **Гайсинська ОТГ** |
| 72. «Здорове харчування – здорове майбутнє» | **Гайсинська ОТГ** |
| 73. Капітальний ремонт приміщення харчоблоку «Здорове харчування – здорові діти» | **Кущинецький старостинський округ** |
| 74. Нове будівництво захисної споруди (найпростіше укриття) заклад загальної середньої освіти: середня загальноосвітня школа І-ІІІ ст. – дошкільний навчальний заклад с. Бондурі Гайсинської міської ради, вул. 1-го Травня, 27Б, с. Бондурі | **Бондурівський старостинський округ** |
| 75. Нове будівництво захисної споруди (протирадіаційне укриття) заклад дошкільної освіти «Ромашка» с. Кущинці вул. Центральна, 12 | **Кущинецький старостинський округ** |
| 76. Нове будівництво захисної споруди (найпростіше укриття) заклад дошкільної освіти «Котигорошко», с. Губник, Гайсинської міської ради, вул. Центральна, 69-А, с. Губник | **Губницький старостинський округ** |
| 77. Капітальний ремонт харчоблоку ЗЗСО I-III ст. №3 м. Гайсин Гайсинської міської ради | **Гайсинська ОТГ** |
| 78. Облаштування внутрішніх вбиралень в укритті корпусу №2 ЗЗСО I-III ст. №3 м. Гайсин Гайсинської міської ради | **Гайсинська ОТГ** |
| 79. Нове будівництво захисної споруди (найпростіше укриття) заклад дошкільної освіти «Вербиченька» с. Куна Гайсинської міської ради, с. Куна , вул. Першотравнева, 39 | **Кунянський старостинський округ** |
| 80. Капітальний ремонт та реконструкція приміщень укриття КНП Гайсинська ЦРЛ | **Гайсинська ОТГ** |
| 81. Капітальний ремонт приміщень харчоблоку ЗЗСО І-ІІІ ст с. Куна Гайсинської міської ради за адресою: вул. Лікаря Маєвського, 19, с. Куна, Гайсинського району Вінницької області | **Кунянський старостинський округ** |
| 82. Будівництво спортивного майданчика із штучним покриттям по вул. Першотравнева, 15-А в с. Степашки, Гайсинького району Вінницької області | **Степаський старостинський округ** |
| 83. Благоустрій на території (майданчик перед центральним входом) ЗЗСО I-III ст. №3 м. Гайсин Гайсинської міської ради | **Гайсинська ОТГ** |
| 84. Вибірковий капітальний ремонт асфальтобетонного покриття території ДНЗ ясла-садок №4 «Зірочка» по вул. Віталія Бартоша, 4 в м. Гайсин Вінницької області | **Гайсинська ОТГ** |
| 85. Реконструкція покрівлі будівлі ЗДО № 4 «Зірочка» по вул. Віталія Бартоша, 4 в м. Гайсин | **Гайсинська ОТГ** |
| 86. Капітальний ремонт (заміна вікон) будівель ЗДО № 4 «Зірочка» по вул. Віталія Бартоша, 4 в м. Гайсин | **Гайсинська ОТГ** |
| 87. Будівництво нової твердопаливної котельні в ЗЗСО с. Губник | **Губницький старостинський округ** |
| 88. Капітальний ремонт приміщення спортивного залу ЗЗСО І-ІІІ ст. с. Губник з облаштуванням тимчасового укриття | **Губницький старостинський округ** |
| **3.2.Покращення якості освіти** | |
| 89. «Шкільне подвір’я як освітній осередок громади міста» | **Гайсинська ОТГ** |

***3.3.3. Очікувані результати реалізації***

У період дії Плану реалізації Стратегії передбачається сфокусувати увагу

на завданнях, що сприятимуть досягненню наступних результатів:

* забезпечення безпечних умов для перебування, навчання і дозвілля учнів та дошкільників, шляхом нового будівництва захисної споруди;
* покращення якості та безпечності організації харчування дітей в закладі освіти, створення безпечних та коміфортних умов праці для працівників харчоблоку;

- створення безпечних умов для проведення освітнього процесу в очному

режимі;

* дотримання санітарних вимог, забезпечення комфортних умов для перебування та навчання дітей, зміцнення здоровя вихованців, підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоносіїв;
* покращення освітнього середовища з урахуванням концепції «Нова українська школа» шляхом облаштування зон відпочинку, осередку навчання, встановлення спортиавно-ігрового обладнання, будівництва сучасного спортивного майданчика.

**3.3.4. Орієнтовний фінансовий план Програми 3 «Якісна дошкільна та загальна середня освіта в громаді»**

Таб. 61. Орієнтовний фінансовий план Програми

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва технічного завдання** | **Обсяг фінансування**  **2024рік, тис.грн** | | | | **Обсяг фінансування на 2025рік, тис.грн** | | | **Обсяг**  **фінансуванн на 2026 рік, тис.грн** | | | | | | **Обсяг фінансування за весь період,**  **тис.грн** | | | | | **Загаль-ний обсяг фінансування** |
| **ДБ** | **МБ** | | **ІН** | **ДБ** | **МБ** | **ІН** | **ДБ** | **МБ** | | | **ІН** | | **ДБ** | **МБ** | | **ІН** | |
| 20. Капітальний ремонт, реконструкція, термомодернізація приміщень дошкільних та шкільних навчальних закладів з врахуванням потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями. | 0,00 | 22879,0 | | 0,00 | 0,00 | 54347,83 | 0,00 | 0,00 | 49602,0 | | | 0,00 | | **0,00** | **126828,83** | | **0,00** | | 126828,83 |
| 21. Облаштування укриттів та харчоблоків на території навчальних закладів громади. | 0,00 | 51014,07 | | 0,00 | 0,00 | 13386,21 | 0,00 | 0,00 | 4500,00 | | | 0,00 | | **0,00** | **68900,28** | | **0,00** | | 68900,28 |
| 22. Оснащення дошкільних та шкільних навчальних закладів, необхідним для навчального процесу сучасним обладнанням. | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 14000,00 | 0,00 | 0,00 | 4201,00 | | | 0,00 | | **0,00** | **18201,00** | | **0,00** | | 18201,00 |
| 23. Оснащення шкіл та дошкільних закладів з урахуванням концепціі «Нова українська школа». | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 1800,00 | | | 0,00 | | **0,00** | **3300,00** | | **0,00** | | 3300,00 |
| **Всього** | **0,00** | | **73893,07** | **0,00** | **0,00** | **83234,04** | **0,00** | **0,00** | | **60103,00** | **0,00** | | **0,00** | | | **217230,11** | | **0,00** | **217230,11** |

**3.3.5. Опис передумов та ризики виконання Програми 3**

Головними умовами для ефективного впровадження проєктів розвитку для виконання стратегічної Програми 3 є розвиток дошкільної та загальної середньої освіти в громаді.

В той же час, ризиками в реалізації Програми можуть бути:

* недостатній обсяг фінансування проєктів з державного бюджету;
* невиконання суб’єктами регіонального розвитку обов’язку

(спроможності) співфінансування реалізації інвестиційних проєктів в

передбачуваних обсягах з місцевих бюджетів;

* відсутність альтернативних джерел фінансування проєктів;
* недостатність практичного досвіду щодо розробки, підготовки

технічної документації, практичної реалізації, фінансового супроводу

інвестиційних проєктів окремими суб’єктами громади.

**3.3.6.** **Каталог технічних завдань на проєкти місцевого розвитку включені до Програми 3. «Якісна дошкільна та загальна середня освіта в громаді»**

**Технічні завдання напрямку 3.1.**

**3.1. Адаптована мережа дошкільних та шкільних навчальних закладів з сучасними умовами, що забезпечують якісну освіту.**

Таб.62

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 3.1.2.Облаштування укриттів та харчоблоків на території навчальних закладів громади | | | |
| **Назва проєкту:** | **Капітальний ремонт та реконструкція приміщень укриття КНП Гайсинська ЦРЛ** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Забезпечення умов для перебування пацієнтів, медичних працівників та відвідувачів в укриттях та надання в них медичної допомоги | | | |
| **Територія на яку проєкт матиме вплив:** | КНП Гайсинська ЦРЛ ГМР | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | 800 осіб (пацієнти, що перебувають на стаціонарному лікуванні, медичні працівники, пацієнти, що звернулись за амбулаторною допомогою, відвідувачі) | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Враховуючи повітряні удари по території України, загрозу для життя та здоров’я населення є потреба в облаштуванні укриття в закладі охорони здоров’я. Таке укриття створене в підвальних приміщеннях головного корпусу, будівлі акушерсько-гінекологічного відділення та харчоблоку. Специфікою укриття в закладі охорони здоров’я є потреба не тільки в створенні умов для перебування людей, а й облаштування необхідних підрозділів для забезпечення надання медичної допомоги (перев’язувальних, операційної, відділення інтенсивної терапії, маніпуляційних та ін.), забезпечення санітарно-гігієнічних та протиепідемічних вимог. Капітальний ремонт та реконструкція приміщень для укриття головного корпусу, акушерсько-гінекологічного відділення та харчоблоку забезпечить умови для перебування пацієнтів, медичних працівників та умови для надання медичної допомоги. | | | |
| **Очікувані результати:** | Створення умов для перебування пацієнтів та медичних працівників.  Створення умов для надання в укритті медичної допомоги (проведення перев’язок, операцій, виконання маніпуляцій, прийняття пологів та ін.). | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | Розробка ПКД на капітальний ремонт та реконструкцію примішень для укриття (головного корпусу, будівлі акушерсько-гінекологічного відділення, харчоблоку).  Проведення тендерних процедур та визначення підрядника.  Здійснення капітального ремонту та реконструкції примішень для укриття (головного корпусу, будівлі акушерсько-гінекологічного відділення, харчоблоку). | | | |
| **Період здійснення:** | **2024 рік** | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **4500,00** | **0,00** | **0,00** | **4500,00** |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Гайсинська міська рада, КНП Гайсинська ЦРЛ ГМР | | | |
| **Інше:** |  | | | |

Таб.63

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 3.1.1. Капітальний ремонт, реконструкція, термомодернізація приміщення навчального закладу з врахуванням потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями | | | |
| **Назва проєкту:** | **Капітальний ремонт даху ЗЗСО , утеплення стелі закладу с. Бондурі** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Забезпечення комфортних умов для перебування та навчання учнів, поліпшення енергозбереження закладу шляхом заміни покрівлі школи, утеплення перекриття, встановлення системи водовідведення сприятиме збереження міцності цоколя та укриття закладу, поліпшить зовнішній вигляд. | | | |
| **Територія, на яку проєкт матиме вплив:** | Бондурівський старостинський округ (с. Бондурі, с.Шура- Бондурівська). | | | |
| **Орієнтована кількість отримувачів вигод:** | Здобувачі освітніх послуг та працівники закладу освіти – 152 особи. | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Дах закладу освіти з шиферним покриттям, потребує заміни та встановлення системи водовідведення. Стеля закладу із залізобетонних плит утеплена керамзитом, стеля над спортивною залою з дощок утеплена скловатою, потребують утеплення задля покращення термозбереження. | | | |
| **Очікувані результати:** | Встановлення системи водовідведення, реконструкція , утеплення стелі закладу покращать енергозбереження, надання освітніх послуг та осучаснять вигляд. | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | Виготовлення проектно-кошторисної документації.  Визначення підрядної організації.  Здача об’єкта в експлуатацію. | | | |
| **Період здійснення:** | **2025 -2026 р.** | | | |
| **Орієнтована вартість проєкту, тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **0,00** | **5500,00** | **6000,00** | **11500,00** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет, місцевий бюджет,спонсорські кошти | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Гайсинська міська рада, відділ освіти, партнери, ГО. | | | |
| **Інше:** |  | | | |

Таб.64

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання: | 3.1.1. Капітальний ремонт, реконструкція, термомодернізація приміщень дошкільних та шкільних навчальних закладів з врахуванням потреб осіб з обмеженими фізичним можливостями | | | |
| **Назва проєкту:** | **Облаштування центрального входу та пандусу до ЗЗСО с. Бубнівка** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Забезпечення комфортних умов для перебування, навчання і  дозвілля учнів, створення інклюзивного освітнього середовища шляхом капітального ремонту площі перед центральним входом та облаштування центрального входу з пандусом. | | | |
| **Територія на яку проєкт матиме вплив:** | Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів с. Бубнівка Гайсинської міської ради | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | 105 здобувачів та працівників закладу освіти а також майбутніх здобувачів освіти. | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Площа перед закладом вкрита бетонними плитами, які від часу просіли та деформувалась. Необхідно зробити сучасне покриття. Встановлення нового покриття та облаштування пандусу осучаснить вигляд центрального входу, території закладу та забезпечить безпечні умови для здобувачів освіти під час відвідування школи, створить умови для інклюзивного освітнього середовища. | | | |
| **Очікувані результати:** | Забезпечення оптимального комфортного перебування здобувачів освітніх послуг та працівників в закладі.  Створення умов для інклюзивного освітнього середовища.  Покращення естетичного вигляду установи. | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | Виготовлення проектно-кошторисної документації.  Закупівля матеріалів.  Виконання робіт згідно проектно-кошторисної документації  Проведення масового заходу відкриття центрального входу та  площі перед закладом. | | | |
| **Період здійснення:** | **2025-2026 р.** | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **0,00** | **270,00** | **0,00** | **270,00** |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет, спонсорські кошти. | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Гайсинська міська рада, відділ освіти Гайсинської міської ради, ЗЗСО І-ІІІ ст. с. Бубнівка | | | |

Таб.65

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 3.1.1. Капітальний ремонт, реконструкція, термомодернізація приміщення навчального закладу з врахуванням потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями | | | |
| **Назва проєкту:** | **Капітальний ремонт даху ЗЗСО , та даху котельні закладу, утеплення стелі закладу с. Бубнівка** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Забезпечення комфортних умов для перебування та навчання учнів, поліпшення енергозбереження закладу шляхом заміни покрівлі школи, утеплення перекриття, встановлення системи водовідведення сприятиме збереження міцності цоколя та укриття закладу, поліпшить зовнішній вигляд. Перекриття даху котельні поліпшить гідроізоляцію споруду. | | | |
| **Територія, на яку проєкт матиме вплив:** | Бубнівський старостинський округ (с. Бубнівка, с. Дмитренки, с. Новоселівка). | | | |
| **Орієнтована кількість отримувачів вигод:** | Здобувачі освітніх послуг та працівники закладу освіти – 110 особи. | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Дах закладу освіти з шиферним покриттям, потребує заміни та встановлення системи водовідведення. Стеля закладу із залізобетонних плит утеплена керамзитом, стеля над спортивною залою з дощок утеплена скловатою, потребують утеплення задля покращення термозбереження. | | | |
| **Очікувані результати:** | Встановлення системи водовідведення, реконструкція , утеплення стелі закладу покращать енергозбереження, надання освітніх послуг та осучаснять вигляд. | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | Виготовлення проектно-кошторисної документації.  Визначення підрядної організації.  Здача об’єкта в експлуатацію. | | | |
| **Період здійснення:** | **2025 -2026 р.** | | | |
| **Орієнтована вартість проєкту, тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **0,00** | **3000,00** | **2500,00** | **5500,00** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет, місцевий бюджет,спонсорські кошти | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Гайсинська міська рада, відділ освіти, партнери, ГО. | | | |
| **Інше:** |  | | | |

Таб.66

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання: | 3.1.1. Капітальний ремонт, реконструкція, термомодернізація приміщень дошкільних та шкільних навчальних закладів з врахуванням потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями | | | |
| **Назва проєкту:** | **Капітальний ремонт Гайсинського міського Будинку школярів та молоді (ремонт великої актової зали) за адресою: вул. 1 Травня, 69** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Забезпечення комфортних умов для перебування, навчання гуртківців, шляхом проведення капітального ремонту актової зали. | | | |
| **Територія на яку проєктт матиме вплив:** | Заклад позашкільної освіти Гайсинський міський Будинок школярів та молоді Гайсинської міської ради | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | 616 гуртківців, 26 працівників, батьки та майбутні гуртківці закладу. | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Необхідно здійснити повний капітальний ремонт приміщення, яке знаходиться в аварійному стані. Це дозволить покращити проведення безпечних та якісних заходів, що відбуваються протягом начального року, естетичного вигляду актової зали. | | | |
| **Очікувані результати:** | Реалізація проєкту дозволить забезпечити оптимально комфортне та безпечне перебування вихованців, батьків та працівників в приміщенні закладу.  Покращиться естетичний вигляд приміщення. | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | Виготовлення проектно-кошторисної документації.  Закупка матеріалів.  Виконання робіт згідно проектно-кошторисної документації.  Проведення масового заходу відкриття великої актової зали. | | | |
| **Період здійснення:** | **2026 рік.** | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **0,00** | **0,00** | **825,00** | **825,00** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет, місцевий бюджет,спонсорські кошти | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Гайсинська міська рада, відділ освіти, Гайсинський міський Будинок школярів, партнери, ГО. | | | |
| **Інше:** |  | | | |

Таб.67

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання: | |  | | --- | | 3.1.1. Капітальний ремонт, реконструкція, термомодернізація приміщень дошкільних та шкільних навчальних закладів з врахуванням потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями | | | | |
| **Назва проєкту:** | **Бувдівництво нової твердопаливної котельні в ЗЗСО с. Губник.** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Комфортні умови навчання для учасників навчально-виховного процесу | | | |
| **Територія на яку проєкт матиме вплив:** | Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів с. Губник Гайсинської міської ради. | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | Здобувачі освіти – 172, педагогічний колектив- 16, технічний персонал - 10 | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Опалення закладу здійснюється за допомогою грубок. Під час чистки золи, відбувається великий викид сажі, яка осідає на меблях і підлозі, шкодить здоров’ю. | | | |
| **Очікувані результати:** | Реалізація проекту дозволить забезпечити оптимально комфортне перебування учасників навчально-виховного процесу | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | Виготовлення проєктно-кошторисної документації.  Виконання робіт згідно проєктно-кошторисної документації | | | |
| **Період здійснення:** | **2025-2026 р.** | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **0,00** | **1000,00** | **6000,00** | **7000,00** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет, місцевий бюджет, спонсорські кошти | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Гайсинська міська рада, партнери, ГО | | | |
| **Інше:** |  | | | |

Таб.68

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання: | 3.1.1. Капітальний ремонт, реконструкція, термомодернізація приміщень дошкільних та шкільних навчальних закладів з врахуванням потреб осіб з обмеженими фізичним можливостями | | | |
| **Назва проєкту:** | **Капітальний ремонт приміщення спортивного залу ЗЗСО І-ІІІ ст. с. Губник, з облаштуванням тимчасового укриття.** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Безпека та комфортні умови навчання для учасників навчально-виховного процесу | | | |
| **Територія на яку проєкт матиме вплив:** | Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів с. Губник Гайсинської міської ради. | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | Здобувачі освіти – 172, педагогічний колектив- 16, технічний персонал - 10 | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Навчальний процес у закладі освіти відбувався у дистанційно в зв’язку із відсутністю укриття. | | | |
| **Очікувані результати:** | Реалізація проекту дозволить навчатись учням в очному форматі та оптимально комфортне перебування учасників навчально-виховного процесу | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | Виготовлення технічної документації.  Виконання робіт згідно проєктно-кошторисної документації | | | |
| **Період здійснення:** | **2024-2026 р.** | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **1500,00** | **2000,00** | **7000,00** | **10500,00** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет, місцевий бюджет, спонсорські кошти | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Гайсинська міська рада, партнери, ГО | | | |
| **Інше:** |  | | | |

Таб.69

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання: | 3.1.1. Капітальний ремонт, реконструкція, термомодернізація приміщень дошкільних та шкільних навчальних закладів з врахуванням потреб осіб з обмеженими фізичним можливостями . | | | |
| **Назва проєкту:** | **Капітальний ремонт (заміна вікон) будівель ЗДО №4 «Зірочка» по вул. Віталія Бартоша, 4 в м. Гайсин.** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Забезпечення комфортних умов для перебування, навчання та дозвілля дошкільнят, тепло- та енергозбереження в закладі освіти, шляхом капітального ремонту. | | | |
| **Територія на яку проєкт матиме вплив:** | ЗДО №4 «Зірочка» Гайсинської міської ради | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | 300 вихованців, 65 працівників, батьки вихованців, майбутні вихованці. | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Заміна дерев’яних віконних блоків на блоки з двокамерним склопакетом та опором теплопередачі Rпр=0,93м2К/Вт та заміна деревяних дверних блоків на металопластикові з опором теплопередачі Rпр=0,6м2К/Вт, що задовільняє вимогам ДБН В.2.6-31:2016 | | | |
| **Очікувані результати:** | Реалізація проєкту дозволить забезпечити оптимально комфортне перебування дошкільнят у садочку. Збереження та економія паливно-енергетичних ресурсів. Покращення естетичного вигляду установи. | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | Закупівля, доставка та установка технологічного обладнання. | | | |
| **Період здійснення:** | **2025-2026 р.** | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **0,00** | **1600,00** | **2100,00** | **3700,00** |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет, державний бюджет, спонсорські кошти. | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Гайсинська міська рада, партнери, ГО | | | |
| **Інше:** |  | | | |

Таб.70

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання: | 3.1.1. Капітальний ремонт, реконструкція, термомодернізація приміщень дошкільних та шкільних навчальних закладів з врахуванням потреб осіб з обмеженими фізичним можливостями . | | | |
| **Назва проєкту:** | **Реконструкція покрівлі будівлі ЗДО №4 «Зірочка» по вул. Віталія Бартоша, 4 в м. Гайсин.** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Забезпечення комфортних умов для перебування, навчання та дозвілля дошкільнят, тепло- та енергозбереження в закладі освіти, реконструкція покрівлі будівлі | | | |
| **Територія на яку проєктт матиме вплив:** | ЗДО №4 «Зірочка» Гайсинської міської ради | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | 300 вихованців, 65 працівників, батьки вихованців, майбутні вихованці. | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Проектом реконструкції даху передбачається влаштування нового даху, з покриттям металочерепицею по новій дерев’яній кроквяній системі. | | | |
| **Очікувані результати:** | Реалізація проєкту дозволить забезпечити оптимально комфортне перебування дошкільнят у садочку. Збереження естетичного вигляду групових кімнат. | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | Моніторинг цін на необхідні товари та послуги.  Закупівля, доставка та установка будівельних матеріалів. | | | |
| **Період здійснення:** | **2025-2026 р.** | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **0,00** | **3737,00** | **5877,00** | **9614,00** |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет, державний бюджет, спонсорські кошти. | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Гайсинська міська рада, партнери, ГО | | | |
| **Інше:** |  | | | |

Таб.71

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 3.1.1. Капітальний ремонт, реконструкція, термомодернізація приміщень дошкільних та шкільних навчальних закладів з врахуванням потреб осіб з обмеженими фізичним можливостями | | | |
| **Назва проєкту:** | **Капітальний ремонт даху та покрівлі будівлі ЗЗСО І-ІІІ ст. №1 м. Гайсин Гайсинської міської ради за адресою: вул. Перемоги, 2, м. Гайсин, Гайсинського району, Вінницької області.** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Забезпечення безпечних та психологічно комфортних умов для учасників освітнього процесу під час перебування в освітньому закладі | | | |
| **Територія, на яку проєкт матиме вплив** | Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 м. Гайсин Гайсинської міської ради | | | |
| **Орієнтовна**  **кількість**  **отримувачів вигод** | 700 здобувачів освіти ,50 педагогічних працівників, 21 технічний працівник, батьки , майбутні здобувачі освіти. | | | |
| **Стислий опис**  **проєкту:** | Покрівля закладу освіти за роки експлуатації будівлі практично прийшла в непридатність. Ремонтні роботи, які щорічно виконуються, не дають жодного результату, виконання робіт є неефективним. Усе це призводить до порушення освітнього процесу, збільшення захворюваності учасників освітнього процесу. | | | |
| **Очікувані**  **результати:** | Реалізація проєкту дозволить забезпечити оптимально комфортне перебування всіх учасників освітнього процесу в закладі освіти.Також упровадження проєкту вплине на покращення стану здоров’я учасників освітнього процесу, на уникнення травматизму серед здобувачів освіти, учителів, технічних працівників, перехожих, зникне загроза руйнування будівлі. | | | |
| **Ключові заходи** | Організована зустріч з батьками для узгодження та обговорення ідеї проєкту.  Виготовлення проєктно-кошторисної документації.  Виконання робіт відповідно до проєктно-кошторисної документації. | | | |
|  |
| **Період здійснення:** | **2025-2026 р.** | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **0,00** | **4928,63** | **2000,00** | **6928,63** |
| **Джерела**  **фінансування:** | Місцевий бюджет, державний бюджет, спонсорські кошти. | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Гайсинська міська рада, відділ освіти, партнери, ГО. | | | |
| **Інше:** |  | | | |

Таб.72

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання: | **3.1.1** Капітальний ремонт, реконструкція, термомодернізація приміщень дошкільних та шкільних навчальних закладів з врахуванням потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями | | | |
| **Назва проєкту:** | **Капітальний ремонт даху ЗЗСО І-ІІІ ступенів №5 м.Гайсин Гайсинської міської ради** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Забезпечення комфортних умов для перебування, навчання, дозвілля учнів та працівників шляхом капітального ремонту даху. | | | |
| **Територія на яку проєкт матиме вплив:** | ЗЗСО І-ІІІст. №5 м.Гайсин | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | 220 здобувачів освіти, 35 працівників закладу освіти, батьки, здобувачів освіти, майбутні здобувачі освіти. | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Покрівельне покриття досить старе, вздовж потріскане, місцями відсутній коньок даху. Через порушення герметичності покрівельного покриття проникає вода і пошкоджує стелю та стіни класних кімнат. Що спричиняє цвілість стін у класних кімнатах, псування меблів. Зовнішня частина стін руйнується. У негоду виникає аварійна ситуація. | | | |
| **Очікувані результати:** | Реалізація проєкту забезпечити відновлення нормального режиму вентиляції, заміну водостічної системи, яка забезпечить комфортні умови для навчання, виховання і перебування здобувачів освіти в закладі. | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | Обговорення ідей проєкту з працівниками закладу та батьками.  Виготовлення ПКД.  Закупівля матеріалів.  Виконання робіт згідно ПКД. | | | |
| **Період здійснення:** | **2025-2026 р.** | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **0,00** | **2600,00** | **3000,00** | **5600,00** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет, місцевий бюджет, спонсорські кошти. | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Гайсинська міська рада, партнери, ГО | | | |
| **Інше:** |  | | | |

Таб.73

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання: | 3.1.1. Капітальний ремонт, реконструкція, термомодернізація приміщень дошкільних та шкільних навчальних закладів з врахуванням потреб осіб з обмеженими фізичним можливостями | | | |
| **Назва проєкту:** | **Капітальний ремонт санвузлів, ЗЗСО І-ІІІ ст. №6 м. Гайсин, Гайсинської міської ради.** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Забезпечення комфортних умов для перебування учасників освітнього процесу, шляхом проведення капітального ремонту санвузлів закладу освіти. | | | |
| **Територія на яку проєкт матиме вплив:** | Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №6 м. Гайсин Гайсинської міської ради | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | 590 здобувачів освіти ,70 працівників закладу та майбутні здобувачі освіти | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Капітальний ремонт санвузлів закладу, дозволить створити комфортні умови для учасників освітнього процесу | | | |
| **Очікувані результати:** | Реалізація проєкту дозволить  забезпечити  комфортне перебування учасників освітнього процесу в закладі освіти. | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | Виготовлено проєктно-кошторисну документацію.  Виконання будівельних робіт. | | | |
| **Період здійснення:** | **2025-2026 р.** | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **0,00** | **1320,00** | **1000,00** | **2320,00** |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет, державний бюджет, спонсорські кошти. | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Гайсинська міська рада, партнери, ГО | | | |
| **Інше:** |  | | | |

Таб.74

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання: | 3.1.1. Капітальний ремонт, реконструкція, термомодернізація приміщень дошкільних та шкільних навчальних закладів з врахуванням потреб осіб з обмеженими фізичним можливостями | | | |
| **Назва проєкту:** | **Капітальний ремонт спортивної зали ЗЗСО І-ІІІ ст. №6 м. Гайсин Гайсинської міської ради** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Забезпечення комфортних умов для перебування, навчання учасників освітнього процесу, шляхом проведення капітального ремонту спортивної зали. | | | |
| **Територія на яку проєкт матиме вплив:** | Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №6 м. Гайсин Гайсинської міської ради | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | 590 здобувачів освіти ,70 працівників закладу, батьки та майбутні здобувачі освіти. | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Капітальний ремонт спортивної зали закладу осучаснить вигляд закладу, дозволить створити комфортні умови для учасників освітнього процесу. | | | |
| **Очікувані результати:** | Реалізація проєкту дозволить  забезпечити  комфортне перебування учасників освітнього процесу в закладі освіти, сприятиме залученню учнів до ведення здорового способу життя. | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | Виготовлення проєктно-кошторисної документації.  Виконання будівельних робіт. | | | |
| **Період здійснення:** | **2025-2026 р.** | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **0,00** | **50,00** | **6250,00** | **6300,00** |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет, державний бюджет, спонсорські кошти. | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Гайсинська міська рада, відділ освіти, партнери, ГО. | | | |
| **Інше:** |  | | | |

Таб.75

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання: | 3.1.1. Капітальний ремонт, реконструкція, термомодернізація приміщень дошкільних та шкільних навчальних закладів з врахуванням потреб осіб з обмеженими фізичним можливостями | | | |
| **Назва проєкту:** | **Утеплення фасаду ЗЗСО І-ІІІ ст. №6 м. Гайсин Гайсинської міської ради** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Забезпечення комфортних умов для перебування, навчання учасників освітнього процесу, шляхом проведення робіт з утеплення фасаду закладу, підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоносіїв. | | | |
| **Територія на яку проєкт матиме вплив:** | Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №6 м. Гайсин Гайсинської міської ради | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | 590 здобувачів освіти, 70 працівників закладу, батьки та майбутні здобувачі освіти | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Утеплення фасаду закладу осучаснить вигляд закладу, дозволить створити комфортні умови для учасників освітнього процесу, підвищить енергоефективність та зменшить споживання енергоносіїв | | | |
| **Очікувані результати:** | Реалізація проєкту дозволить  забезпечити  комфортне перебування учасників освітнього процесу в закладі освіти.  Покращиться  енергоефективність закладу. | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | Виготовлення проєктно-кошторисної документації.  Виконання будівельних робіт по утепленню. | | | |
| **Період здійснення:** | **2025-2026 р.** | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **0,00** | **11950,00** | **50,00** | **12000,00** |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет, державний бюджет, спонсорські кошти. | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Гайсинська міська рада, партнери, ГО | | | |
| **Інше:** |  | | | |

Таб.76

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання: | 3.1.1. Капітальний ремонт, реконструкція, термомодернізація приміщень дошкільних та шкільних навчальних закладів з врахуванням потреб осіб з обмеженими фізичним можливостями | | | |
| **Назва проєкту:** | **Капітальний ремонт спортивної зали ЗЗСО І-ІІІ ст. №1 м. Гайсин Гайсинської міської ради за адресою: вул. Перемоги, 2, м. Гайсин, Гайсинського району, Вінницької області.** | | | |
| Цілі проєкту: | Створення умов для безпечних занять фізичною культурою, заохочення здобувачів освіти до фізичної культури та спорту, залучення їх до здорового способу життя, сприяння активній зайнятості здобувачів освіти в урочний та позаурочний час. | | | |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 м. Гайсин Гайсинської міської ради. | | | |
| Орієнтовна  кількість  отримувачів вигод для занять школярами на уроках фізичної культури | 700 здобувачів освіти ,50 педагогічних працівників, 21 технічний працівник, батьки, майбутні здобувачі освіти. | | | |
| Стислий опис  проєкту: | Проєктом передбачається ремонт стелі, стін, заміна підлоги, заміна світильників на сучасні енергозбережувальні, заміна системи опалення, заміна старого спортивного обладнання на сучасне. Створення безпечного та комфортного простору для занять на уроках фізичної культури – це підвищення спортивного рівня здобувачів освіти. | | | |
| Очікувані  результати: | Реалізація проєкту дозволить кардинально змінити освітнє середовище закладу. Уроки фізичної культури зможуть проводитися в безпечних та комфортних умовах для учасників освітнього процесу. | | | |
| Ключові заходи | Організована зустріч з батьками для узгодження та обговорення ідеї проєкту.  Виготовлення проєктно-кошторисної документації.  Виконання робіт відповідно до проєктно-кошторисної документації. | | | |
|  |
| **Період здійснення:** | **2025-2026 р.** | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **0,00** | **2142,20** | **2000,00** | **4142,20** |
| Джерела  фінансування: | Місцевий бюджет, державний бюджет, спонсорські кошти. | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | Гайсинська міська рада, відділ освіти, партнери, ГО. | | | |
| Інше: |  | | | |

Таб.77

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання: | 3.1.1. Капітальний ремонт, реконструкція, термомодернізація приміщень дошкільних та шкільних навчальних закладів з врахуванням потреб осіб з обмеженими фізичним можливостями | | | |
| **Назва проєкту:** | **Облаштування внутрішніх вбиралень в укритті корпусу №2 ЗЗСО І-ІІІ ст. №3 м. Гайсин Гайсинської міської ради** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Адаптована мережа дошкільних та шкільних навчальних закладів з сучасними умовами, що забезпечують якісну освіту | | | |
| **Територія, на яку проєкт матиме вплив:** | Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст. №3 м. Гайсин Гайсинської міської ради | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | Здобувачів освіти – 150, педагогічних працівників – 22, інший персонал – 15, майбутні здобувачі освіти. | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Потреба у реалізації проекту викликана необхідністю створення належних умов для дітей та персоналу у школі. В обох корпусах ЗЗСО І-ІІІ ст.. №3 м. Гайсин відсутні внутрішні вбиральні. Надвірна вбиральня перебуває в аварійному стані. Даний проєкт передбачає облаштування внутрішніх вбиралень в укритті корпусу №2 закладу освіти для усіх учасників освітнього процесу. | | | |
| **Очікувані результати:** | Створення належних умов для навчання та комфортного перебування дітей у закладі освіти. Забезпечення якісного функціонування навчального процесу. Встановлення сантехобладнання, що значно покращить санітарно-технічний стан закладу. | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | Виготовлення проектно-кошторисної документації.  Проведення нового опорядження стін та стелі.  Заміна існуючого покриття підлоги на нове.  Заміна дверних блоків.  Встановлення унітазів, клозетних чаш та зливних бачків, а також вмивальниць.  Заміна світильників електроосвітлення. | | | |
| **Період здійснення:** | **2024 рік** | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **1500,00** | **0,00** | **0,00** | **1500,00** |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет, державний бюджет, спонсорські кошти. | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Гайсинська міська рада, відділ освіти, партнери, ГО | | | |
| **Інше:** |  | | | |

Таб.78

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання: | 3.1.1. Капітальний ремонт, реконструкція, термомодернізація приміщень дошкільних та шкільних навчальних закладів з врахуванням потреб осіб з обмеженими фізичним можливостями | | | |
| **Назва проєкту:** | **Капітальний ремонт даху 2-го корпусу ЗЗСО І-ІІІ ст. №3 м. Гайсин Гайсинської міської ради** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Адаптована мережа дошкільних та шкільних навчальних закладів з сучасними умовами, що забезпечують якісну освіту | | | |
| **Територія, на яку проєкт матиме вплив:** | Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст. №3 м. Гайсин Гайсинської міської ради | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | Здобувачів освіти – 150, педагогічних працівників – 22, інший персонал – 15, майбутні здобувачі освіти. | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Потреба у реалізації проекту викликана необхідністю створення належних умов для дітей. | | | |
| **Очікувані результати:** | Створення безпечних та комфортних умов для учнів під час освітнього процесу, попередження травматизму у закладі освіти. Забезпечення естетичного вигляду закладу освіти, що відповідає санітарним нормам. Зміцнення матеріально-технічної бази та зменшення тепловтрат через зносостійкість даху, зменшення витрат на сплату послуг з опалення. Встановлення снігозатримувачів та водостічних систем забезпечить тривалий термін експлуатації будівлі та захистить укриття закладу освіти від накопичення надлишкової вологи | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | Виготовлення проектно-кошторисної документації.  Визначення підрядної організації.  Ремонт даху 2-го корпусу.  Здача об’єкта в експлуатацію. | | | |
| **Період здійснення:** | **2025-2026 р.** | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **0,00** | **2000,00** | **800,00** | **2800,00** |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет, державний бюджет, спонсорські кошти. | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Гайсинська міська рада, відділ освіти, партнери, ГО | | | |
| **Інше:** |  | | | |

Таб.79

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання: | 3.1.1. Капітальний ремонт, реконструкція, термомодернізація приміщень дошкільних та шкільних навчальних закладів з врахуванням потреб осіб з обмеженими фізичним можливостями | | | |
| **Назва проєкту:** | **Капітальний ремонт спортивної зали та коридорів І корпусу ЗЗСО І-ІІІ ст. №3 м. Гайсин Гайсинської міської ради** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Адаптована мережа дошкільних та шкільних навчальних закладів з сучасними умовами, що забезпечують якісну освіту | | | |
| **Територія, на яку проєкт матиме вплив:** | Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст. №3 м. Гайсин Гайсинської міської ради | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | Здобувачів освіти – 150, педагогічних працівників – 22, інший персонал – 15, майбутні здобувачі освіти. | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Зробити сучасний, теплий та безпечний спортивний зал з комфортними роздягальнями ти відповідним обладнанням для фізичного розвитку дітей, заохочення до занять фізкультурою та спортом, формування здорового способу життя. Наявність сучасної спортивної зали сприятиме активній зайнятості учнів в урочний та позаурочний час.  Створення в коридорах інтерактивних та активних зон відпочинку Ремонт підлоги та зонування коридорів на різні відпочинкові локації дозволить уникнути неорганізованого скупчення дітей, змістовно та активно розподілити дозвілля учнів на перервах. | | | |
| **Очікувані результати:** | Створення безпечних та комфортних умов для учнів під час освітнього процесу. Забезпечення естетичного вигляду закладу освіти, що відповідає санітарним нормам. Зміцнення матеріально-технічної бази закладу. Безпека життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу та попередження травматизму у закладі.  Створення безпечних і сучасних умов для надання рівного доступу та якісних послуг різним віковим категоріям учнів для занять фізичною культурою та спортом; розширення можливостей займатися різними видами спорту. Покращення результатів виступів учнівських команд на спортивних змаганнях, підвищення спортивного рівня закладу освіти | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | Виготовлення проектно-кошторисної документації.  Визначення підрядної організації.  Ремонт коридору 1 поверху (улаштування стін, стелі, підлоги), капітальний ремонт спортивної зали.  Здача об’єкта в експлуатацію. | | | |
| **Період здійснення:** | **2025-2026 р.** | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **0,00** | **2000,00** | **1500,00** | **3500,00** |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет, державний бюджет, спонсорські кошти. | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Гайсинська міська рада, відділ освіти, партнери, ГО | | | |
| **Інше:** |  | | | |

Таб.80

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання: | 3.1.1. Капітальний ремонт, реконструкція, термомодернізація приміщень дошкільних та шкільних навчальних закладів з врахуванням потреб осіб з обмеженими фізичним можливостями | | | |
| **Назва проєкту:** | **Ремонт фасаду головного корпусу ЗЗСО І-ІІІ ст. №4 м. Гайсин Гайсинської міської ради** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Покращення освітнього середовища ЗЗСО І-ІІІ ст. №4 м. Гайсин Гайсинської міської ради шляхом ремонту фасаду головного корпусу школи | | | |
| **Територія на яку проєкт матиме вплив:** | Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №4 м. Гайсин Гайсинської міської ради | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | 550 учнів, 70 працівників закладу, батьки, майбутні здобувачі освіти. | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Ремонт фасаду головного корпусу, а саме: утеплення стін, нанесення штукатурки на стіни, оздоблення віконних відкосів, фарбування стін. | | | |
| **Очікувані результати:** | Покращення освітнього середовища закладу освіти та естетичного вигляду будівлі школи. | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | Виготовлення проєктно-кошторисної документації.  Виконання будівельних робіт. | | | |
| **Період здійснення:** | **2025-2026 р.** | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **0,00** | **1650,00** | **1000,00** | **2650,00** |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет, державний бюджет, спонсорські кошти. | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Гайсинська міська рада, відділ освіти, партнери, ГО | | | |
| **Інше:** |  | | | |

Таб.81

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання: | 3.1.1. Капітальний ремонт, реконструкція, термомодернізація приміщень дошкільних та шкільних навчальних закладів з врахуванням потреб осіб з обмеженими фізичним можливостями | | | |
| **Назва проєкту:** | **Капітальний ремонт І поверху головного корпусу ЗЗСО І-ІІІ ст. №4 м. Гайсин Гайсинської міської ради** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Покращення освітнього середовища ЗЗСО І-ІІІ ст. №4 м. Гайсин Гайсинської міської ради шляхом реконструкція коридору головного корпусу школи. | | | |
| **Територія на яку проєкт матиме вплив:** | Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №4 м. Гайсин Гайсинської міської ради | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | 550 учнів, 70 працівників закладу, батьки, майбутні здобувачі освіти. | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Капітальний ремонт І поверху головного корпусу закладу, а саме: заміна підлоги, реконструкція стін та стелі, заміна сходів між поверхами, термомодернізація дверей, осучаснення освітлення та внутрішнього дизайну. | | | |
| **Очікувані результати:** | Покращення освітнього середовища закладу освіти. | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | Виготовлення проєктно-кошторисної документації.  Виконання будівельних-ремонтних робіт. | | | |
| **Період здійснення:** | **2025-2026 р.** | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **0,00** | **1000,00** | **700,00** | **1700,00** |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет, державний бюджет, спонсорські кошти. | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Гайсинська міська рада, партнери, ГО | | | |
| **Інше:** |  | | | |

Таб.82

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання: | 3.1.1. Капітальний ремонт, реконструкція, термомодернізація приміщень дошкільних та шкільних навчальних закладів з врахуванням потреб осіб з обмеженими фізичним можливостями | | | |
| **Назва проєкту:** | **Капітальний ремонт покрівлі переходу, ЗЗСО І-ІІІ ст. №6 м. Гайсин, Гайсинської міської ради** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Забезпечення комфортних умов для перебування, навчання учасників освітнього процесу, шляхом проведення робіт з капітального ремонту покрівлі закладу, підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоносіїв. | | | |
| **Територія на яку проєкт матиме вплив:** | Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №6 м. Гайсин Гайсинської міської ради | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | 590 здобувачів освіти ,70 працівників закладу, батьки та майбутні здобувачі освіти. | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Капітальний ремонт покрівлі закладу осучаснить вигляд закладу, дозволить створити комфортні умови для учасників освітнього процесу, підвищить енергоефективність та зменшить споживання енергоносіїв | | | |
| **Очікувані результати:** | Реалізація проєкту дозволить  забезпечити  комфортне перебування учасників освітнього процесу в закладі освіти.  Буде покращено естетичний вигляд та енергоефективність закладу. | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | Виготовлення проєктно-кошторисної документації.  Виконання будівельних робіт. | | | |
| **Період здійснення:** | **2025 рік.** | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **0,00** | **3600,00** | **0,00** | **3600,00** |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет, державний бюджет, спонсорські кошти. | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Гайсинська міська рада, відділ освіти, партнери, ГО | | | |
| **Інше:** |  | | | |

Таб.83

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання: | 3.1.1. Капітальний ремонт, реконструкція, термомодернізація приміщень дошкільних та шкільних навчальних закладів з врахуванням потреб осіб з обмеженими фізичним можливостями. | | | |
| **Назва проєкту:** | **Утеплення фасаду будівлі № 2 та заміна системи опалення закладу дошкільної освіти №5 «Факел» Гайсинської міської ради** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Дотримання санітарних вимог, забезпечення комфортних умов для перебування та навчпння дітей, зміцнення здоров’я вихованців, збереження енергоносіїв. | | | |
| **Територія на яку проєктт матиме вплив:** | заклад дошкільної освіти №5 «Факел» Гайсинської міської ради | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | Вихованці -160 , працівників закладу – 32, батьки та майбутні вихованці. | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Корпус № 2 ЗДО № 5 «Факел» збудований у 1980 році. З того часу не проводився ремонт системи опалення, труби часто проривають, доводиться зварювати. Утеплення фасаду та заміна системи опалення дозволить економити енергоносії (газ, електроенергію). | | | |
| **Очікувані результати:** | Реалізація проєкту забезпечить оптимальні комфортні умови для перебування дошкільнят у садочку. Зміцнення здоров’я дітей. Здійснення економії енергоресурсів. | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | Виготовлення проектно-кошторисної документації.  Закупівля матеріалів.  Виконання робіт згідно проектно-кошторисної документації. | | | |
| **Період здійснення:** | **2025 - 2026 р.** | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **0,00** | **2000,00** | **500,00** | **2500,00** |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет, державний бюджет, спонсорські кошти. | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Гайсинська міська рада, відділ освіти, партнери, ГО | | | |
| **Інше:** |  | | | |

Таб.84

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання: | **3.1.1.** Капітальний ремонт, реконструкція, термомодернізація приміщень дошкільних та шкільних навчальних закладів з врахуванням потреб осіб з обмеженими фізичним можливостями. | | | |
| **Назва проєкту:** | **«Теплий садочок» термомодернізація закладу дошкільної освіти №7 «Берізка» Гайсинської міської ради** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Досягнення ефективного енергозабезпечення за умови зменшення питомих витрат, скорочення бюджетних видатків за спожиті енергоносії, підвищення температурного режиму в осінньо - зимовий період у приміщеннях закладу, естетичний вигляд фасаду. | | | |
| **Територія на яку проєктт матиме вплив:** | заклад дошкільної освіти №7 «Берізка» Гайсинської міської ради | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | Вихованці -168 , працівників закладу – 33, майбутні вихованці. | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Утеплення фасаду дозволить підтримувати у приміщені ясел – садка №7 «Берізка» комфортний температурний режим та дасть можливість скоротити близько 35% споживання теплової енергії та витрат на її оплату. Саме тому, раціональне використання тепла, що надходить до приміщення садочка, та створення комфортного теплового режиму надзвичайно важливе для малечі, які знаходяться в приміщенні садка 10.5 годин, 5 днів на тиждень. | | | |
| **Очікувані результати:** | Піклування про здоров’я та розвиток дітей.  Підвищення енергоефективності будівлі  Підвищення температурного режиму у приміщеннях. | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | Виготовлення проектно-кошторисної документації.  Закупівля матеріалів.  Виконання робіт згідно проектно-кошторисної документації. | | | |
| **Період здійснення:** | **2025 - 2026 р.** | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **0,00** | **2000,00** | **500,00** | **2 500,00** |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет, державний бюджет, спонсорські кошти. | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Гайсинська міська рада, відділ освіти, партнери, ГО | | | |
| **Інше:** |  | | | |

Таб.85

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва**  **завдання:** | 3.1.2.Облаштування укриттів та харчоблоків на території навчальних закладів громади | | | |
| **Назва проєкту:** | **Капітальний ремонт приміщень харчоблоку ЗЗСО**  **І-ІІІ ст. с. Куна Гайсинської міської ради за адресою: вул. Лікаря Маєвського,19, с. Куна, Гайсинського району Вінницької області** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Підвищення якості та безпечності організації харчування дітей в закладі освіти шляхом оновлення кухонного обладнання харчоблоку, а також створення безпечних та комфортних умов праці для працівників харчоблоку. | | | |
| **Територія на яку**  **проєктт матиме**  **вплив:** | Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів с. Куна Гайсинської міської ради (с. Куна,с. Крутогорб  с. Марянівка, с. Ярмолинці). | | | |
| **Орієнтовна**  **кількість**  **отримувачів вигод** | здобувачі освіти -230;педагоги -21;працівники закладу -18, майбутні здобувачі освіти. | | | |
| **Стислий опис**  **проєкту:** | Оновлення кухонного обладнання та меблів дасть можливість підвищити рівень організації харчування здобувачів освіти, а також якість та безпечність роботи працівників харчоблоку, відповідно до вимог заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР). | | | |
| **Очікувані**  **результати:** | Покращення якості та безпеки організації харчування дітей в закладі, отримання щорічного економічного ефекту, зменшення рівня енергоспоживання, за рахунок модернізації обладнання. | | | |
| **Ключові заходи**  **проєкту:** | Закупівля, доставка та установка технологічного обладнання згідно закону України «Про публічну закупівлю».  Моніторинг цін на необхідні товари та послуги.  Виконання робіт згідно проектно-кошторисної документації.  Проведення капітального ремонту приміщення харчоблоку. | | | |
| **Період здійснення:** | **2025-2026 р.** | | | |
| **Орієнтовна**  **вартість проєкту,**  **тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **0,00** | **2400,00** | **2000,00** | **4400,00** |
| **Джерела**  **фінансування:** | Місцевий бюджет, державний бюджет, спонсорські кошти. | | | |
| **Ключові потенційні**  **учасники реалізації**  **проєкту:** | Гайсинська міська рада, партнери, ГО | | | |
| **Інше:** |  | | | |

Таб.86

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання: | 3.1.2.Облаштування укриттів та харчоблоків на території навчальних закладів громади | | | |
| **Назва проєкту:** | **Нове будівництво захисної споруди (найпростіше укриття) Заклад загальної середньої освіти: середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів дошкільний навчальний заклад села Бондурі Гайсинської міської ради, вул. І Травня, 27Б, с.Бондурі, Гайсинський район, Вінницька область.** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Забезпечення безпечних умов для перебування, навчання і дозвілля учнів та дошкільників, шляхом нового будівництва захисної споруди ( найпростіше укриття) | | | |
| **Територія на яку проєктт матиме вплив:** | ЗЗСО: СЗШ І-ІІІ ступенів - ДНЗ с.Бондурі | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | 116 вихованців,36 працівників, батьки та майбутні вихованці. | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Будівництво найпростішого укриття в закладі освіти забезпечить безпечні умови для перебування, навчання і дозвілля дошкільників | | | |
| **Очікувані результати:** | Реалізація проєкту дозволить забезпечити безпечне перебування здобувачів освіти та вихованців в освітньому закладі та впровадити відвідування закладу в звичному режимі. | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | Визначення зони для укриття.  Виготовлення проектно-кошторисної документації.  Виконання робіт згідно проектно-кошторисної документації. | | | |
| **Період здійснення:** | **2024-2026 р.** | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **8000,00** | **0,00** | **0,00** | **8000,00** |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет, державний бюджет, спонсорські кошти. | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Гайсинська міська рада, відділ освіти, партнери, ГО | | | |

Таб.87

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання: | 3.1.2.Облаштування укриттів та харчоблоків на території навчальних закладів громади | | | |
| **Назва проєкту:** | **Нове будівництво захисної споруди (протирадіаційне укриття) Заклад дошкільної освіти ясла-садок №2 «Дзвіночок» Гайсинської міської ради» за адресою: Гайсинський район, м. Гайсин, вул.1 Травня, 30** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Створення сучасного безпечного, комфортного, інклюзивного простору для надійного захисту учасників освітнього процесу від факторів небезпеки, які виникають внаслідок надзвичайних ситуацій в мирний час та дії засобів ураження в особливий період. | | | |
| **Територія на яку проєктт матиме вплив:** | Заклад дошкільної освіти ясла-садок №2 «Дзвіночок» Гайсинської міської ради. | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | 250 дітей, 50 дорослих | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Проєктом передбачено будівництво захисної споруди – протирадіаційного укриття у ЗДО №2 «Дзвіночок» на 300 осіб, що дасть можливість створити безпечні умови для проведення освітнього процесу в очному режимі. | | | |
| **З метою створення Очікувані результати:** | Створення безпечних умов перебування учасників освітнього процесу в закладі.  Збереження життя і здоров’я дітей та дорослих.  Перехід закладу із змішаної форми навчання на очну.  Покращення надання освітніх послуг, підвищення результативності роботи. | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | Виготовлення проєктно-кошторисної документації.  Будівництво захисної споруди – протирадіаційного укриття.  Забезпечення захисної споруди – протирадіаційного укриття необхідним майном, інвентарем, засобами та матеріалами (обладнанням).  Організація обліку захисної споруди – протирадіаційного укриття.  Використання захисної споруди за призначенням та подальшого утримання. | | | |
| **Період здійснення:** | **2024 рік.** | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **18500,00** | **0,00** | **0,00** | **18500,00** |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет, державний бюджет, спонсорські кошти. | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Гайсинська міська рада, відділ освіти, партнери, ГО | | | |
| **Інше:** |  | | | |

Таб.88

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання: | 3.1.2.Облаштування укриттів та харчоблоків на території навчальних закладів громади | | | |
| **Назва проєкту:** | **Нове будівництво захисної споруди (найпростіше укриття) Заклад дошкільної освіти «Котигорошко», с. Губник, Гайсинської міської ради», вул. Центральна, 69-А, с. Губник, Гайсинський район, Вінницька область.** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Забезпечення безпечних умов для перебування, навчання і дозвілля дошкільників, шляхом нового будівництва захисної споруди ( найпростіше укриття) | | | |
| **Територія на яку проєктт матиме вплив:** | Заклад дошкільної освіти «Котигорошко» с. Губник, вул. Центральна, 69-А, Гайсинський район, Вінницька область. | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | 45 вихованців,11 працівників, батьки та майбутні вихованці. | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Будівництво найпростішого укриття в закладі дошкільної освіти забезпечить безпечні умови для перебування, навчання і дозвілля дошкільників | | | |
| **Очікувані результати:** | Реалізація проєкту дозволить забезпечити безпечне перебування дошкільнят в освітньому закладі та впровадити відвідування закладу в звичному режимі. | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | Визначення зони для укриття.  Виготовлення проектно-кошторисної документації.  Виконання робіт згідно проектно-кошторисної документації. | | | |
| **Період здійснення:** | **2024 рік.** | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **7000,00** | **0,00** | **0,00** | **7000,00** |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет, державний бюджет, спонсорські кошти. | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Гайсинська міська рада, відділ освіти, партнери, ГО | | | |
| **Інше:** |  | | | |

Таб.89

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 3.1.2.Облаштування укриттів та харчоблоків на території навчальних закладів громади | | | |
| **Назва проєкту:** | **Нове будівництво захисної споруди (найпростіше укриття) заклад дошкільної освіти «Вербиченька» с. Куна Гайсинської міської ради» Вінницької області Гайсинського району, с. Куна вул. Першотравнева, 39.** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Забезпечення безпечного перебування вихованців, шляхом встановлення «найпростішого укриття» в даному закладі. | | | |
| **Територія на яку проєктт матиме вплив:** | Заклад дошкільної освіти «Вербиченька» с.Куна. | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | 45 вихованців,10 працівників, батьки та майбутні вихованці. | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Встановлення «найпростішого укриття» в закладі дошкільної освіти покращить безпечне перебування вихованців на території закладу та забезпечить безпечні умови для вихованців під час відвідування дитячого садка. | | | |
| **Очікувані результати:** | Реалізація проєкту дозволить забезпечити отимально комфортне та безпечне перебування дошкільнят в садочку.  Буде забезпечено довіру до адміністрації закладу. | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | Визначення зони для укриття.  Виготовлення проектно-кошторисної документації.  Виконання робіт згідно проектно-кошторисної документації. | | | |
| **Період здійснення:** | **2024 рік.** | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **7000,00** | **0,00** | **0,00** | **7000,00** |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет, державний бюджет, спонсорські кошти. | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Гайсинська міська рада, відділ освіти, партнери, ГО | | | |
| **Інше:** |  | | | |

Таб.90

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання: | 3.1.2. Облаштування укриттів та харчоблоків на території навчальних закладів громади | | | |
| **Назва проєкту:** | **Нове будівництво захисної споруди (протирадіаційне укриття). Заклад дошкільної освіти «Ромашка» вул.Центральна,12, с. Кущинці, Гайсинський район, Вінницька область.** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Збереження життя всіх учасників освітнього процесу | | | |
| **Територія на яку проєктт матиме вплив:** | Територія Кущинецького старостинського округу,  ЗДО «Ромашка» с.Кущинці | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | 96 вихованців,11 працівників, батьки та майбутні вихованці. | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Забезпечення найбільш надійного захисту людей від ударної хвилі, світлового випромінювання, проникаючої радіації і радіоактивного зараження при ядерних вибухах, від отруйних речовин і бактеріальних засобів, а також від високих температур і шкідливих газів у разі пожежі. | | | |
| **Очікувані результати:** | Забезпечення захисту учасників освітнього процесу від усіх вражаючих факторів. | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | Визначення зони для укриття.  Виготовлення проектно-кошторисної документації.  Виконання робіт згідно проектно-кошторисної документації. | | | |
| **Період здійснення:** | **2024 рік.** | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **4514,07** | **0,00** | **0,00** | **4514,07** |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет, державний бюджет, спонсорські кошти. | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Гайсинська міська рада, відділ освіти, партнери, ГО | | | |
| **Інше:** |  | | | |

Таб.91

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання: | **3.1.2.Облаштування укриттів та харчоблоків на території навчальних закладів громади** | | | |
| **Назва проєкту:** | Капітальний ремонт приміщення харчоблоку «Здорове харчування – здорові діти» | | | |
| **Цілі проєкту:** | Створення сприятливих та належних умов праці для працівників харчоблоку, які повністю відповідають санітарним нормам і не несуть загрози здоров’ю дітей, шляхом оновлення кухонного обладнання харчоблоку. | | | |
| **Територія на яку проєктт матиме вплив:** | Заклад дошкільної освіти «Ромашка» с. Кущинці | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | Вихованці – 20ос., працівники – 8 ос., батьки вихованців, майбутні вихованці. | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Оновлення кухонного обладнання харчоблоку закладу дошкільної освіти дасть можливість підвищити рівень організації харчування дітей дошкільного віку, а також якість та безпечність роботи працівників харчоблоку, відповідно до вимог, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів(НАССР) | | | |
| **Очікувані результати:** | Створення комфортних умов для організації якісного харчування. Отримання щорічного економічного ефекту зменшення рівня енергоспоживання, за рахунок модернізації обладнання.  Забезпечення якісного, безпечного, раціонального, збалансованого харчування відповідно до віку та стану здоровя дітей. Підвищення та стабілізація температур приміщень в осінньо- зимовий період. Забезпечення санітарно – гігієнічних, інженерно- технічних та естетичних вимог до утримання будівель. Створення безпечних умов праці у ЗДО. | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | Здійснення обстеження приміщення харчоблоку, ревізія кухонного обладнання харчоблоку. Моніторинг цін на необхідні послуги та товари. Закупівля , доставка та установка технологічного обладнання | | | |
| **Період здійснення:** | **2025 рік.** | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **0,00** | **846,21** | **0,00** | **846,21** |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет, державний бюджет, спонсорські кошти. | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Гайсинська міська рада, відділ освіти, партнери, ГО | | | |
| **Інше:** |  | | | |

Таб.92

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання: | 3.1.2.Облаштування укриттів та харчоблоків на території навчальних закладів громади | | | |
| **Назва проєкту:** | **Капітальний ремонт харчоблоку ЗЗСО І-ІІІ ст. №6 м. Гайсин Гайсинської міської ради.** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Підвищення якості та безпечності організації харчування  дітей в закладі освіти, створення безпечних та комфортних умов праці для працівників харчоблоку. | | | |
| **Територія на яку проєкт матиме вплив:** | Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №6 м. Гайсин Гайсинської міської ради | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | 590 здобувачів освіти ,70 працівників закладу, майбутні здобувачі освіти. | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Капітальний ремонт харчоблоку закладу дозволить створити комфортні умови для учасників освітнього процесу | | | |
| **Очікувані результати:** | Реалізація проєкту дозволить  забезпечити  комфортне перебування учасників освітнього процесу в закладі освіти, сприятиме зміцненню здоров’я дітей. Забезпечить роботу харчоблоку відповідно до вимог заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів ( НАССР) | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | Виготовлення проєктно-кошторисної документації.  Виконання будівельних робіт. | | | |
| **Період здійснення:** | **2025-2026 р.** | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **0,00** | **5340,00** | **2000,00** | **7340,00** |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет, державний бюджет, спонсорські кошти. | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Гайсинська міська рада, партнери, ГО | | | |
| **Інше:** |  | | | |

Таб.93

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 3.1.2. Облаштування укриттів та харчоблоків на території навчальних закладів громади | | | |
| **Назва проєкту:** | **Нове будівництво захисної споруди  (найпростіше укриття) ЗЗСО І-ІІІ ст. №1 м. Гайсин Гайсинської міської ради за адресою: Україна, Вінницька область, м. Гайсин, вул. Перемоги, 2** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Забезпечення безпечних та психологічно комфортних умов для учасників освітнього процесу під час перебування в освітньому закладі | | | |
| **Територія, на яку проєкт матиме вплив** | Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 м. Гайсин Гайсинської міської ради | | | |
| **Орієнтовна**  **кількість**  **отримувачів вигод** | 700 здобувачів освіти,50 педагогічних працівників, 21 технічний працівник, батьки , майбутні здобувачі освіти. | | | |
| **Стислий опис**  **проєкту:** | Головною передумовою для навчання в очному форматі є наявність укриття. Проєкт на облаштування захисної споруди в освітньому закладі на 800 чоловік дасть можливість навчати дітей в очному форматі, що є головною умовою надання якісних послуг; також забезпечить безпечні умови для всіх учасників освітнього процесу. | | | |
| **Очікувані**  **результати:** | Реалізація проєкту дозволить забезпечити оптимально комфортне перебування всіх учасників освітнього процесу в закладі освіти,  надасть змогу використовувати захисну споруду для навчання та відпрацювання практичних навичок здобувачів освіти у випадку виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру, а також дозволить у подальшому зберегти життя та здоров’я здобувачам освіти, працівникам освітнього закладу, батькам. | | | |
| **Ключові заходи** | Організована зустріч з батьками для узгодження та обговорення ідеї проєкту.  Виготовлення проєктно-кошторисної документації.  Виконання робіт відповідно до проєктно-кошторисної документації. | | | |
|  |
| **Період здійснення:** | **2024 рік.** | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **21379,00** | **0,00** | **0,00** | **21379,00** |
| **Джерела**  **фінансування:** | Місцевий бюджет, державний бюджет, спонсорські кошти. | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Гайсинська міська рада, відділ освіти, партнери, ГО. | | | |
| **Інше:** |  | | | |

Таб.94

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання: | 3.1.2.Облаштування укриттів та харчоблоків на території навчальних закладів громади | | | |
| **Назва проєкту:** | **Капітальний ремонт харчоблоку ЗЗСО І-ІІІ ст. №3 м. Гайсин Гайсинської міської ради** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Адаптована мережа дошкільних та шкільних навчальних закладів з сучасними умовами, що забезпечують якісне харчування | | | |
| **Територія, на яку проєкт матиме вплив:** | Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст. №3 м. Гайсин Гайсинської міської ради | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | здобувачі освіти -150;педагоги;працівники закладу, майбутні здобувачі освіти. | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Потреба у реалізації проекту викликана необхідністю створення належних умов для дітей. Оновлення кухонного обладнання харчоблоку закладу освіти дасть можливість підвищити рівень організації харчування дітей початкової школи, а також якість та безпечність роботи працівників харчоблоку, відповідно до вимог, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів ( НАССР) | | | |
| **Очікувані результати:** | Покращення якості та безпеки організації харчування дітей  у закладі освіти; отримання щорічного економічного ефекту зменшення рівня енергоспоживання, за рахунок модернізації обладнання; раціональне використання робочого часу працівників  харчоблоку | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | Проведення нового опорядження стін та стелі.  Заміна існуючого покриття підлоги на нове.  Заміна дверних блоків.  Встановлення сучасного обладнання. | | | |
| **Період здійснення:** | **2025 рік.** | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **0,00** | **2800,00** | **0,00** | **2800,00** |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет, державний бюджет, спонсорські кошти. | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Гайсинська міська рада, відділ освіти, партнери, ГО | | | |
| **Інше:** |  | | | |

Таб.95

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання: | 3.1.2.Облаштування укриттів та харчоблоків на території навчальних закладів громади | | | |
| **Назва проєкту:** | **Здорове харчування – здорове майбутнє** | | | |
| **Цілі проєкту:** | У зв’язку з тим, що на харчоблоці довгий час не проводився  капітальний ремонт, назріла невідкладна потреба виконання капітального ремонту та перепланування харчоблоку, заміна технологічного обладнання, вентиляційної системи, стін, стелі, підлоги та сантехнічного обладнання, відповідно до вимог НАССР. | | | |
| **Територія на яку проєктт матиме вплив:** | Заклад дошкільної освіти №7 «Берізка» Гайсинської міської ради | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | Вихованці -168 , працівники закладу – 33, майбутні вихованці. | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Закладу дошкільної освіти дасть можливість підвищити рівень організації харчування дітей дошкільного віку, а також якість та безпечність роботи працівників харчоблоку, відповідно до вимог заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів ( НАССР). | | | |
| **Очікувані результати:** | Створенню комфортних умов для організації харчування в дошкільному навчальному закладі. Забезпечення дієтхарчування та зменшення захворюваності серед дітей, які страждають на хвороби органів травлення Забезпечення якісного, безпечного, раціонального, збалансованого харчування відповідно до віку і стану здоров’я вихованців. | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | Виготовлення проектно-кошторисної документації.  Закупівля матеріалів.  Виконання робіт згідно проектно-кошторисної документації. | | | |
| **Період здійснення:** | **2025-2026 р.** | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **0,00** | **2000,00** | **500,00** | **2500,00** |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет, державний бюджет, спонсорські кошти. | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Гайсинська міська рада, відділ освіти, партнери, ГО | | | |
| **Інше:** |  | | | |

Таб.96

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання: | 3.1.3. Оснащення дошкільних та шкільних навчальних закладів, необхідним для навчального процесу сучасним обладнанням. | | | |
| **Назва проєкту:** | **Вибірковий капітальний ремонт асфальтобетонного покриття території ЗДО №4 «Зірочка» по вул. Віталія Бартоша, 4 в м. Гайсин.** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Забезпечення комфортних умов для перебування , навчання і дозвілля дошкільників, шляхом капітального ремонту асфальтобетонного покриття території ЗДО №4 «Зірочка». | | | |
| **Територія на яку проєктт матиме вплив:** | Територія ЗДО №4 «Зірочка» по вул. Віталія Бартоша, 4 в м. Гайсин. | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | 300 вихованців, 65 працівників, батьки вихованців, майбутні вихованці. | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | У закладі ще не проводився ремонт асфальтобетонного покриття Капітальний ремонт забезпечить безпечні та комфортні умови для вихованців. | | | |
| **Очікувані результати:** | Реалізація проєкту дозволить забезпечити оптимально комфортне перебування дошкільнят у садочку. Покращення естетичного вигляду установи. | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | Провести не вибірковий , а капітальний ремонт усіх доріг та доріжок у закладі. Встановити водовідвід, встановлення бетонних бордюрів, облаштування каналізаційних люків. | | | |
| **Період здійснення:** | **2026 рік** | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **0,00** | **0,00** | **2500,00** | **2500,00** |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет, державний бюджет, спонсорські кошти. | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Гайсинська міська рада, партнери, ГО | | | |
| **Інше:** |  | | | |

Таб.97

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання: | 3.1.3. Оснащення дошкільних та шкільних навчальних закладів, необхідним для навчального процесу сучасним обладнанням | | | |
| **Назва проєкту:** | **Благоустрій на території (майданчик перед центральним входом) ЗЗСО І-ІІІ ст. №6 м. Гайсин Гайсинської міської ради.** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Створення безпечних та комфортних умов для перебування, навчання та дозвілля учасників освітнього процесу, шляхом благоустрою на території закладу . | | | |
| **Територія на яку проєкт матиме вплив:** | Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №6 м. Гайсин Гайсинської міської ради | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | 590 здобувачів освіти, 70 працівників закладу, батьки та майбутні здобувачі освіти. | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Благоустрій території закладу дозволить уникнути руйнування прилеглої пішої території шкільного подвір’я, осучаснить вигляд подвір’я школи, дозволить створити комфортні умови для учасників освітнього процесу на подвір’ї навчального закладу. | | | |
| **Очікувані результати:** | Реалізація проєкту дозволить  забезпечити  комфортне перебування учасників освітнього процесу на території закладу освіти.  Покращиться естетичний вигляд. | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | Виготовлення проєктно-кошторисної документації.  Виконання будівельних робіт. | | | |
| **Період здійснення:** | **2025-2026 р.** | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **0,00** | **13000,00** | **600,00** | **13600,00** |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет, державний бюджет, спонсорські кошти. | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Гайсинська міська рада, відділ освіти, партнери, ГО | | | |
| **Інше:** |  | | | |

Таб.98

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання: | 3.1.3. Оснащення дошкільних та шкільних навчальних закладів, необхідним для навчального процесу сучасним обладнанням. | | | |
| **Назва проєкту:** | **Будівництво спортивного майданчика із штучним покриттям по вул. Першотравнева, 15-А в с. Степашки Гайсинського району, Вінницької області** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Якісна дошкільна та загальна середня освіта в громаді | | | |
| **Територія на яку проєкт матиме вплив:** | Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів с. Степашки | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | Учні -76 осіб, вчителі, інші працівники закладу -25 осіб, батьки, майбутні учні, молодь села Степашки близько 250 осіб. | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Влаштування наливного гумового покриття товщиною 10 мм спортивного майданчика по бетонній основі.  Влаштування покриття пішохідних доріжок гумовою плиткою 500х500 товщиною 20 мм по бетонній основі. | | | |
| **Очікувані результати:** | Буде створено комфортні умови для заняття фізичною культурою та спортом, відпочинку й оздоровлення для жителів громади і гостей. Підвищено рівень пропаганди здорового способу життя, пропаганди та якості надання освітніх послуг. | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | Будівництво спортивного майданчика, проведення закупівлі спортивного та супровідного обладнання для спортивного майданчика | | | |
| **Період здійснення:** | **2025-2026 р.** | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **0,00** | **1000,00** | **650,00** | **1650,00** |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет, державний бюджет, спонсорські кошти. | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Гайсинська міська рада, відділ освіти, партнери, ГО | | | |
| **Інше:** |  | | | |

**Технічні завдання напрямку 3.2.**

**3.2. Покращення якості освіти.**

Таб.99

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання: | 3.2.3. Оснащення шкіл та дошкільних закладів з  урахуванням концепції «Нова українська школа» | | | |
| **Назва проєкту:** | **Шкільне подвір’я як освітній осередок громади міста** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Покращення освітнього середовища з урахуванням концепції НУШ ЗЗСО І-ІІІ ст. №4 м. Гайсин Гайсинської міської ради шляхом реконструкції асфальтного покриття двору, облаштування зон відпочинку, осередку навчання, встановлення спортивно-ігрового обладнання, будівництво сучасного спортивного майданчика. | | | |
| **Територія на яку проєкт матиме вплив:** | Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №4 м. Гайсин Гайсинської міської ради | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | 550 учнів, 70 працівників закладу, 1000 батьки учнів, 50 жителів мікрорайону | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Реконструкція асфальтного покриття двору, облаштування зон відпочинку, осередку навчання, встановлення спортивно-ігрового обладнання, створення неординарного ландшафтного дизайну території закладу дозволить оптимально використовувати територію закладу як для організації навчання учнів, комфортного перебування вихованців груп продовження дня нашого закладу, так і спортивно-оздоровчих заходів для усієї громади міста. Крім того покращення стану двору зробить заклад освіти доступнішим для осіб з особливими потребами. Сучасний, ошатний та екологічно продуманий вигляд шкільного подвір’я не лише стимулюватиме підвищення позитивного іміджу закладу, а й зробить центр нашого міста більш привабливим та комфортним! | | | |
| **Очікувані результати:** | Реалізація цих завдань позитивно вплине на організацію освітнього процесу закладу, організацію дозвілля учнів школи та на подальше життя жителів міста, адже сучасний, ошатний та екологічно продуманий вигляд шкільного подвір’я не лише стимулюватиме підвищенню позитивного іміджу закладу, та зробить центр нашого міста більш привабливим та комфортним для усіх. | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | Виготовлення проєктно-кошторисної документації.  Закупівля будівельних матеріалів та обладнання.  Реконструкція асфальтного покриття, облаштування зон відпочинку.  Будівництво спортивного-ігрового майданчика для командних ігор  Придбання та встановлення спортивного обладнання та тренажерів. | | | |
| **Період здійснення:** | **2025-2026 р.** | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **0,00** | **1500,00** | **1800,00** | **3300,00** |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет, спонсорська допомога, грантове фінансування | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Гайсинська міська рада, партнери, ГО | | | |
| **Інше:** |  | | | |

**3.4. Програма №4 «Фізичний та психологічний добробут громади»**

**3.4.1. Актуальні проблеми та потреби**

Вагомою передумовою зміцнення ринкової економіки є високий рівень освіченості та інтелектуальної підготовки населення, активізація процесів духовного оновлення та культурного прогресу суспільства, культурний рівень населення. Однак сьогодні культурне багатство країни залишається ще малодоступним для багатьох людей у зв’язку з їх низькою соціально-культурною активністю, що вимагає зміни економічної бази розвитку громади, підвищення рівня людського капіталу, вдосконалення системи культурного та духовного виховання як головної умови вирішення стратегічної задачі – формування всебічно і гармонійно розвиненої особистості.

Можна зазначити, що формування територіальної мережі закладів культури залежить від якості матеріально-технічної бази, рівня технічної оснащеності, комфортності та інших якісних ознак. Тому першочерговими напрямами при оптимізації територіальної організації закладів культури є модернізація їх будівель та вдосконалення інженерного забезпечення при встановленні обладнання. Слід також передбачати і загальнодоступність обслуговування, тобто максимальну наближеність закладів культури до місця проживання переважної частини населення або до місця їх роботи.

**3.4.2** **Перелік технічних завдань та їх територіальне спрямування на**

**проєкти регіонального розвитку Програми 4**

***Програма 4 включає набір технічних завдань , спрямованих на вирішення існуючих проблем та досягнення Стратегічного пріоритету 4 «Фізичний та психологічний добробут громади»***

Таб.100 Перелік технічних завдань на проекти

регіонального розвиткуПрограми 4

|  |  |
| --- | --- |
| **№ Технічного завдання (ТЗ)** | **Територіальне спрямування ТЗ** |
| **4.1. Адаптована мережа медичних закладів, що спроможна надати кваліфіковану медичну допомогу** | |
| 90. Капітальний ремонт приміщення фельдшерського пункту в с. Степашки Гайсинської ОТГ | Степаський старостинський округ |
| 91. Капітальний ремонт та реконструкція даху будівлі адміністративного корпусу КНП Гайсинська ЦРЛ ГМР | Гайсинська ОТГ |
| 92. Капітальний ремонт -заміна вікон поліклінічного відділення, пральні та адміністративного корпусу КНП Гайсинська ЦРЛ ГМР | Гайсинська ОТГ |
| 93. Капітальний ремонт та реконструкція даху будівлі полікнічного відділення КНП Гайсинська ЦРЛ ГМР | Гайсинська ОТГ |
| 94. Капітальний ремонт та реконструкція терапевтичного та педіатричного відділень КНП Гайсинська ЦРЛ ГМР | Гайсинська ОТГ |
| 95. Капітальний ремонт та реконструкція приміщення для облаштування в КНП Гайсинська ЦРЛ ГМР відділення інтервенційної кардіології та неврології | Гайсинська ОТГ |
| 96. Відкриття в КНП Гайсинська ЦРЛ ГМР реабілітаційного відділення на 20 стаціонарних ліжок | Гайсинська ОТГ |
| 97. Придбання сучасного санітарного автомобілю для КНП Гайсинська ЦРЛ ГМР | Гайсинська ОТГ |
| 98. Капітальний ремонт і реконструкція харчоблоку КНП Гайсинська ЦРЛ ГМР | Гайсинська ОТГ |
| 99. Капітальний ремонт і реконструкція приміщення для облаштування в КНП Гайсинська ЦРЛ ГМР відділення з надання стаціонарної паліативної допомоги | Гайсинська ОТГ |
| 100. Капітальний ремонт та реконструкція покрівлі будівлі акушерсько-гінекологічного відділення КНП Гайсинська ЦРЛ ГМР | Гайсинська ОТГ |
| 101. Капітальний ремонт і реконструкція інфекційного відділення КНП Гайсинська ЦРЛ ГМР | Гайсинська ОТГ |
| 102. Енергозбереження | Гайсинська ОТГ |
| 103. Капітальний ремонт приміщення фельдшерського пункту в с. Харпачка Гайсинської ОТГ | Харпацький старостинський округ |
| 104. Капітальний ремонт приміщення фельдшерського пункту в с.Бубнівка Гайсинської ОТГ | Бубнівський старостинський округ |
| 105. Будівництво, реконструкція, капітальний та поточний ремонт амбулаторій, ФАП | Кунянський старостинський округ |
| **4.2. Доступні адміністративні послуги** | |
| 106. Мобільний ЦНАП поблизу дому | Гайсинська ОТГ |
| **4.3. Спортивна та освічена громада** | |
| 107. «Спортивна родина» з дитячим спортивно-розважальним та спортивним майданчиком для дорослих в с. Гунча по вул. Молодіжна, 9 | Гунчанський старостинський округ |
| 108. Облаштування «Альтанки читача» на зеленій зоні бібліотеки-філії с. Бондурі Гайсинської ЦБС як центру дозвілля та відпочинку на території Бондурівського старостинського округу | Бондурівський старостинський округ |
| 109. Облаштування майданчиків для активного відпочинку на території Бондурівського старостинського округу | Бондурівський старостинський округ |
| 110. Придбання та встановлення дитячого майданчику в с. Харпачка Гайсинської ОТГ | Харпацький старостинський округ |
| 111. Будівництво, реконструкція, поточний ремонт та облаштування спортивних майданчиків, спортзалів, стадіонів по Кунянського старостинському округу Гайсинської міської ради | Кунянський старостинський округ |
| 112. Придбання та встановлення спортивного майданчику в с. Ярмолинці та с. Басаличівка Гайсинської ОТГ | Ярмолинецький старостинський округ |
| 113. Облаштування дитячих майданчиків для активного відпочинку на території Губницького старостинського округу | Губницький старостинський округ |
| 114. Придбання та встановлення спортивного майданчику в с. Степашки Гайсинської ОТГ | Степаський старостинський округ |
| 115. «Спорт для всіх» з дитячим та спортивним майданчиком с. Карбівка вул. Центральна, 60А | Карбівський старостинський округ |
| 116. Капітальний ремонт Будинку культури (заміна вікон і дверей) в с. Харпачка Гайсинської ОТГ | Харпацький старостинський округ |
| 117. Капітальний ремонт культурно-освітнього центру (утеплення фасаду, заміна вікон та дверей, облаштування внутрішніх вбиралень) в с. Ярмолинці Гайсинської ОТГ | Ярмолинецький старостинський округ |
| 118. Капітальний ремонт Будинку культури (заміна вікон та дверей) в с. Степашки Гайсинської ОТГ | Степаський старостинський округ |
| 119. Ремонт Бондурівського Будинку культури | Бондурівський старостинський округ |
| 120. Облаштування музею «Лозоплетіння» в сільському клубі с. Шура-Бондурівська | Бондурівський старостинський округ |
| 121. Реконструкція, капітальний та поточний ремонт приміщень сільських клубів с. Мар’янівка, с. Крутогорб, с. Кочурів, Будинку культури с. Куна, бібліотек | Кунянський старостинський округ |

**3.4.3** **Очікувані результати реалізації**

Реалізація проєктів Програми «***Фізичний та психологічний добробут громади***» сприятиме досягненню наступних результатів:

* поліпшення умов отримання якісної медичної допомоги, приведення медичного закладу у відповідність до потреб громади, забезпечення доступності та ефективності сільської медицини
* надання населенню послуг з медичної реабілітації в стаціонарних умовах;
* забезпечення необхідних умов для транспортування важкохворих пацієнтів в спеціалізовані заклади третинного рівня надання медичної допомоги;
* покращення безпечності харчування стаціонарних хворих, забезпечення виконання санітарно-гігієнічних вимог під час приготування їжі, створення комфортних умов для роботи персоналу, покращення естетичного вигляду приміщення харчоблоку;
* надання якісних і своєчасних адміністративних послуг громадянам Гайсинської міської ТГ, в тому числі незахищеним верствам населення у віддалених населених пунктах громади;
* надання можливості займатися фізичною культурою та спортом людям усіх вікових категорій, що мешкають в селі, відволікання підлітків від компютерних ігор, шкідливих звичок, зниження рівня злочинності та правопорушень, популяризації здорового способу життя;
* популяризація здорового способу життя, покращення фізичного стану мешканців громади, налагодження комунікації між людьми різних вікових категорій

**3.4.4** **Орієнтовний фінансовий план Програми 4**

***«Фізичний та психологічний добробут громади»***

Таб. 101Орієнтовний фінансовий план Програми

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва технічного завдання** | **Обсяг фінансування**  **2024рік, тис.грн** | | | | **Обсяг фінансування на 2025рік, тис.грн** | | | **Обсяг**  **фінансуванн на 2026 рік, тис.грн** | | | | | | **Обсяг фінансування за весь період,**  **тис.грн** | | | | | **Загаль-ний обсяг фінансування** |
| **ДБ** | **МБ** | | **ІН** | **ДБ** | **МБ** | **ІН** | **ДБ** | **МБ** | | | **ІН** | | **ДБ** | **МБ** | | **ІН** | |
| 24. Капітальний ремонт і реконструкція приміщень фельдшерських пунктів, амбулаторій, Гайсинської ЦРЛ, відкриття нових відділень та їх оснащення з врахуванням потреб людей. | 0,00 | 25000,00 | | 0,00 | 0,00 | 94895,00 | 0,00 | 0,00 | 5295,00 | | | 0,00 | | **0,00** | **125190,0** | | **0,00** | | 125190,00 |
| 25. Організація роботи віддалених робочих місць адміністраторів ЦНАП, підготовка фахівців. | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | **0,00** | **2000,00** | | **0,00** | | 2000,00 |
| 26. Розвиток і популяризація здорового способу життя серед населення громади.. | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 915,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | | | 0,00 | | **0,00** | **920,00** | | **0,00** | | 920,00 |
| 27. Облаштування стадіонів та спортивних майданчиків у всіх населених пунктах громади. | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 5560,00 | 0,00 | 0,00 | 4540,00 | | | 0,00 | | **0,00** | **10100,00** | | **0,00** | | 10100,00 |
| 28. Ремонт і реконструкція приміщень музичної школи, сільських клубів, бібліотек; їх трансформація у сучасні осередки культурного дозвілля та просвіти (багатофункціональні «хаби») з врахуванням потреб людей з обмеженими фізичними можливостями. | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 6050,00 | 0,00 | 0,00 | 6033,00 | | | 0,00 | | **0,00** | **12083,00** | | **0,00** | | 12083,00 |
| **Всього** | **0,00** | | **25000,00** | **0,00** | **0,00** | **109420,00** | **0,00** | **0,00** | | **15873,00** | **0,00** | | **0,00** | | | **150293,00** | | **0,00** | **150293,00** |

**3.4.5 Опис передумов та ризики виконання Програми 4**

Головними умовами для ефективного впровадження проєктів розвитку для виконання стратегічної Програми 4 є фінансування закладів медицини, активна політика влади розвивати спортивний та духовний напрямок, а також популяризувати національно - патріотичне виховання, затвердженні програми покращення матеріально - технічної бази та ресурсного забезпечення медичних закладів.

В той же час, ризиками в реалізації Програми можуть бути:

* недостатній обсяг фінансування проектів для розвитку медицини з державного та місцевого бюджету;
* відсутність альтернативних джерел фінансування проєктів;
* недостатність практичного досвіду щодо розробки, підготовки технічної документації, практичної реалізації, фінансового супроводу інвестиційних проектів;
* пасивність мешканців громади, щодо покращення спортивного та духовного розвитку.

**3.4.6. *Каталог*** ***технічних завдань на проекти місцевого розвитку включені до Програми 4. «Фізичний та психологічний добробут громади»***

***Технічні завдання напрямку 4.1. «Адаптована мережа медичних закладів, що спроможна надати кваліфіковану медичну допомогу»***

Таб.102

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 4.1.1 Капітальний ремонт і реконструкція приміщень фельдшерських пунктів, амбулаторій, Гайсинської ЦРЛ, відкриття нових відділень та їх оснащення з врахуванням потреб людей | | | |
| **Назва проєкту:** | **Капітальний ремонт і реконструкція інфекційного відділення КНП Гайсинська ЦРЛ ГМР** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Створення належних умов для перебування пацієнтів та роботи медичного персоналу в інфекційному відділенні КНП Гайсинська ЦРЛ ГМР | | | |
| **Територія на яку проєкт матиме вплив:** | КНП Гайсинська ЦРЛ ГМР | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Щорічно до 800 осіб (пацієнти та медичні працівники). | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Враховуючи появу гострої респіраторної хвороби COVID-19, періодичні спалахи гепатиту А та інших інфекційних хвороб, розповсюдженість туберкульозу, ВІЛ/СНІДу зростає потреба в стаціонарному лікуванні в інфекційному відділенні. В КНП Гайсинська ЦРЛ ГМР наявне боксоване інфекційне відділення, яке розташоване в окремій будівлі. Все це створює належні передумови для дотримання протиепідемічних вимог при стаціонарному лікуванні інфекційних хворих. В той же час, стан палат, виробничих приміщень потребує суттєвого покращення. Водопровідну та каналізаційну мережі необхідно замінити. Поточні часткові ремонти, які проводились виявились малоефективними. Відділення потребує капітального ремонту та реконструкції. | | | |
| **Очікувані результати:** | Створення комфортних умов для перебування пацієнтів при стаціонарному лікуванні в інфекційному відділенні, належних умов для роботи медичного персоналу, забезпечення санітарно-гігієнічних та протиепідемічних вимог. | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | Розробка ПКД на капітальний ремонт та реконструкцію примішення інфекційного відділення.  Проведення тендерних процедур та визначення підрядника.  Здійснення капітального ремонту та реконструкції примішення інфекційного відділення. | | | |
| **Період здійснення:** | **2025 рік** | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **0,00** | **14 000,00** | **0,00** | **14 000,00** |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Гайсинська міська рада, КНП Гайсинська ЦРЛ ГМР | | | |
| **Інше:** |  | | | |

Таб.103

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 4.1.1 Капітальний ремонт і реконструкція приміщень фельдшерських пунктів, амбулаторій, Гайсинської АЗПСМ, відкриття нових відділень та їх оснащення з врахуванням потреб людей | | | |
| **Назва проєкту:** | **Будівництво, реконструкція, капітальний та поточний ремонт амбулаторій,ФАП.** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Створення комфортних умов при отриманні медичної допомоги громадянами, покращення матеріально-технічної бази амбулаторій | | | |
| **Територія, на яку проєкт матиме вплив** | Кунянський старостинський округ Гайсинської міської ради | | | |
| **Орієнтовна**  **кількість**  **отримувачів вигод** | Кунянський старостинський округ,Ярмолинецький старостинський округ, Бубнівський старостинський округ,Степаський старостинський округ, Харпатський старостинський округ, Жерденівський старостинський округ Гайсинської міської ради (АЗПСМ с.Куна) 8000,0 жителів. | | | |
| **Стислий опис**  **проєкту:** | Поліпшення комфортності, надійності і безпечності умов перебування в амбулаторіях, спрямоване на впровадження енергозберігаючих заходів, зменшення споживання енергоносіїв та економія коштів ОТГ, ремонт внутрішніх приміщень, створення належних умов перебування мешканців громади, благоустрій території. | | | |
| **Очікувані**  **результати:** | Забезпечено належні лікувальні, санітарні та оздоровчі послуги населенню у безпечних та сприятливих умовах, забезпечено оновлене приміщення, забезпечено подальше використання будівель без капітальних вкладень,підвищено комфортність та безпека, покращено естетичний вид будівлі, зменшено соціальну напругу, підвищено рейтинг села. | | | |
| **Ключові заходи** | Проект передбачає: розробку ПКД , укладення договору з підрядною організацією на виконання робіт, виконання робіт згідно договору, введення в експлуатацію об’єкта. | | | |
|  |
| **Період здійснення:** | **2024-2026 р.** | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **0,00** | **900,00** | **900,00** | **1800,00** |
| **Джерела**  **фінансування:** | Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети і інші джерела не заборонені Законом України | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Органи місцевого самоврядування, виробники та представники виробників обладнання, спонсори, інвестори, громадські організації., спонсори. | | | |
| **Інше:** | Бюджет обрахований згідно комерційних пропозицій | | | |

Таб.104

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер та назва завдання** | 4.1.1. Капітальний ремонт і реконструкція приміщень фельдшерських пунктів, амбулаторій, Гайсинської ЦРЛ, відкриття нових відділень та їх оснащень з врахуванням потреб людей. | | | |
| **Назва проєкту:** | **Капітальний ремонт приміщення КНП «ЦПМСД Гайсинської міської ради»** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Забезпечення скорочення споживання енергоресурсів, зниження до мінімуму тепловитрат через огороджувальні стінові конструкції , забезпечення різноманітності й архітектурно-естетичної виразності будівлі, подовження терміну експлуатації будівлі, підвищення рівня комфорту в будівлі. | | | |
| **Територія впливу проєкту:** | Гайсинська ОТГ | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | Жителі ОТГ, проживаючі в інших ОТГ, які уклали декларації з сімейними лікарями закладу, ВПО та інші хто потребує надання невідкладної ПМД , 50 000 осіб. | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Будівля, яка підлягає утепленню, розташована по вулиці В’ячеслава Чорновола,1 в м.Гайсин, представляє собою двоповерхову будівлю, простої форми в плані і на даний час експлуатується. Габаритні розміри в осях становлять 30х14.1м.  Конструктивна схема будівлі-безкаркасна з зовнішніми несучими цегляними стінами та перекриттям зі збірних залізобетонних стін. Дах – горищний з покриттям а/ц хвильовими листами. Вимощення –бетонне. Проектом капітального ремонту передбачається утеплення існуючих зовнішніх стін з керамічної цегли мінераловатними плитами товщиною 150мм, щільністю 145кг/м. Матеріали , вироби та конструкції мають відповідати санітарним нормам та мати сертифікати відповідності щодо теплової ізоляції, бути не токсичними та екологічно чистими. | | | |
| **Очікувані результати:** | В результаті впровадження проєкту буде:  -щорічний економічний ефект зменшення рівня енергоспоживання за рахунок утеплення  -забезпечення оптимально комфортних умов перебування в закладі  -покращення естетичного вигляду будівлі | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | -виготовлення ПКД  -обрання підрядчика для проведення робіт по утепленню згідно чинного законодавства  -виконання робіт згідно ПКД | | | |
| **Період здійснення:** | **2025 рік** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **0,00** | **4000,00** | **0,00** | **4000,00** |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет, спонсорська допомога, інвестиції | | | |
| **Ключові потенційні учасники проєкту:** | Гайсинська міська рада, КНП «ЦПМСД Гайсинської міської ради» | | | |
| **Інше:** |  | | | |

Таб.105

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер та назва завдання:** | 4.1.1. Капітальний ремонт і реконструкція приміщень фельдшерських пунктів, амбулаторій, відкриття нових відділень та їх оснащення з урахуванням потреб людей. | | | |
| **Назва проєкту:** | **Капітальний ремонт приміщення Фельдшерського пункту в с.Степашки Гайсинської ТГ** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Поліпшення умов отримання якісної  медичної допомоги, приведення медичного закладу у відповідність до потреб громади,  забезпечення доступності та ефективності сільської медицини. | | | |
| **Територія впливу проєкту:** | Степаський старостинський округ Гайсинської міської ради | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигоди:** | Населення Степаського старостинського округу – 640 мешканців | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | З метою створення оптимальних умов для надання медичних послуг, існує потреба у забезпеченні умов та якості надання медичних послуг шляхом реконструкції існуючого  медичного закладу | | | |
| **Очікувані результати:** | Створення комфортних умов для надання медичних послуг.  Підвищення рівня надання медичних послуг в сільської місцевості.  Підвищення привабливості проживання в селі. Зменшення  витрат  на  оплату  енергоресурсів | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | Провести енергозберігаючі заходи з метою створення комфортних умов для функціонування закладу, оптимізації споживання енергоносіїв, скорочення видатків на потреби енергозабезпечення та зменшення питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів.  Заходами проекту є:   * заміна внутрішніх та зовнішніх дверей * заміна підлоги * приведення будівлі  до більш естетичного  зовнішнього вигляду; * встановлення пандусу * створення  відповідного  температурного  режиму  у  приміщеннях будівлі; * встановлення підвісного накриття вхідних дверей. | | | |
| **Період здійснення:** | **2025-2026 р.** | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту,   тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** | |
| **0,00** | **1245,00** | **1245,00** | **2490,00** | |
| **Джерела фінансування:** | Міжнародні донори, партнери проекту, місцевий бюджет, ДФРР, Державний бюджет | | | | |
| **Ключові учасники реалізації проєкту:** | міська рада,ГО, партнери | | | | |
| **Інше:** |  | | | | |

Таб.106

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 4.1.1 Капітальний ремонт і реконструкція приміщень фельдшерських пунктів, амбулаторій, Гайсинської ЦРЛ, відкриття нових відділень та їх оснащення з врахуванням потреб людей | | | |
| **Назва проєкту:** | **Придбання сучасного санітарного автомобілю для КНП Гайсинська ЦРЛ ГМР** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Забезпечення необхідних умов для транспортування важкохворих пацієнтів в спеціалізовані заклади третинного рівня надання медичної допомоги | | | |
| **Територія на яку проєкт матиме вплив:** | Гайсинський район | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Пацієнти стаціонарних відділень закладу, що потребуватимуть транспортування в спеціалізовані заклади третинного рівня надання медичної допомоги, медичні працівники та інші особи, що їх супроводжуватимуть | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Діючий санітарний транспорт закладу тривалий час перебуває в експлуатації, технічно зношений, часто виходить з ладу, не має необхідного сучасного медичного оснащення для транспортування важкохворих пацієнтів і, відтак, потребує заміни на сучасний санітарний автомобіль, оснащений відповідним медичним обладнанням та апаратурою. | | | |
| **Очікувані результати:** | З придбанням сучасного санітарного автомобілю будуть створені необхідні умови для безпечного транспортування важкохворих пацієнтів в спеціалізовані заклади третинного рівня надання медичної допомоги, збереження їх здоров’я, а нерідко – життя. | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | Оголошення тендерної закупівлі на придбання сучасного санітарного автомобілю.  Придбання сучасного санітарного автомобілю з необхідним медичним оснащенням.  Організація транспортування важкохворих пацієнтів в спеціалізовані заклади третинного рівня надання медичної допомоги придбаним автомобілем. | | | |
| **Період здійснення:** | **2025 рік.** | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **0,00** | **3 600,00** | **0,00** | **3 600,00** |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Гайсинська міська рада, КНП Гайсинська ЦРЛ ГМР | | | |
| **Інше:** |  | | | |

Таб.107

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 4.1.1 Капітальний ремонт і реконструкція приміщень фельдшерських пунктів, амбулаторій, Гайсинської ЦРЛ, відкриття нових відділень та їх оснащення з врахуванням потреб людей | | | |
| **Назва проєкту:** | **Капітальний ремонт-заміна вікон поліклінічного відділення, пральні та адміністративного корпусу КНП Гайсинська ЦРЛ ГМР** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Заміна зношених віконних блоків.  Забезпечення теплозбереження в приміщеннях.  Покращення естетичного вигляду приміщень. | | | |
| **Територія на яку проєкт матиме вплив:** | КНП Гайсинська ЦРЛ ГМР | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | 50 000 осіб (пацієнти, що звертаються за медичною допомогою в поліклінічне відділення, відвідувачі адмінкорпусу, медичний та технічний персонал) | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Будівлі, в яких розташовані поліклінічне відділення, адмінкорпус, пральня побудовані в 50-х, 60-х роках попереднього століття. Віконні блоки за цей час постаріли, ряд дерев’яних конструкцій прогнили, вікна не зберігають в зимовий період тепло в приміщеннях, не мають належного естетичного вигляду і потребують заміни на сучасні, естетичні, теплозберігаючі. | | | |
| **Очікувані результати:** | Створення необхідних умов в приміщеннях.  Забезпечення теплозбереження в приміщеннях.  Покращення естетичного вигляду приміщень. | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | Розробка ПКД на капітальний ремонт заміну вікон поліклінічного відділення, пральні та адміністративного корпусу.  Проведення тендерних процедур та визначення підрядника.  Здійснення капітального ремонту заміну вікон поліклінічного відділення, пральні та адміністративного корпусу. | | | |
| **Період здійснення:** | **2025 рік.** | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **0,00** | **2000,00** | **0,00** | **2 000,00** |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Гайсинська міська рада, КНП Гайсинська ЦРЛ ГМР | | | |
| **Інше:** |  | | | |

Таб.108

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 4.1.1 Капітальний ремонт і реконструкція приміщень фельдшерських пунктів, амбулаторій, Гайсинської ЦРЛ, відкриття нових відділень та їх оснащення з врахуванням потреб людей | | | |
| **Назва проєкту:** | **Капітальний ремонт та реконструкція приміщення для облаштування в КНП Гайсинська ЦРЛ ГМР відділення інтервенційної кардіології та неврології.** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Створення приміщення для розгортання відділення інтервенційної кардіології та неврології. | | | |
| **Територія на яку проєкт матиме вплив:** | Гайсинський район | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | 400 осіб (пацієнти, що потребують інтервенційних втручань). | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Хвороби системи кровообігу характеризуються високим рівнем інвалідності та смертності. Провідне місце в цьому займають гострі порушення мозкового кровообігу (інсульти) та гострі порушення коронарного кровобігу (інфаркти міокарда). Сучасні методи діагностики та лікування дозволяють ефективно виявляти та лікувати ці стани. Але вирішальне значення має час від моменту виникнення гострого стану до моменту доставки пацієнта в спеціалізований центр. На даний час згідно затвердженого маршруту таких пацієнтів доставляють в відповідний заклад м. Вінниці, на що витрачається час. А витрачений час працює не на користь пацієнта. Лікування, яке розпочате з запізненням, неефективне. Відтак, наближення лікувальних центрів до пацієнтів, зменшення витрат часу на їх транспортування, відіграє дуже важливу роль в ефективності лікування, зниження рівнів інвалідності та смертності.  Для відкриття відділення інтервенційної кардіології та неврології необхідна високовартісна апаратура, зокрема ангіограф, який заклад розраховує отримати за рахунок централізованих поставок. Але першим кроком на шляху до відкриття відділення, прийняття рішень щодо поставок високовартісної апаратури, є підготовка необхідних приміщень згідно вимог до організації роботи такого підрозділу. | | | |
| **Очікувані результати:** | Підготовлене приміщення для розгортання відділення інтервенційної кардіології та неврології | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | Розробка ПКД на капітальний ремонт та реконструкцію приміщення.  Проведення тендерних процедур та визначення підрядника.  Здійснення капітального ремонту та реконструкції приміщення для розгортання відділення інтервенційної кардіології та неврології | | | |
| **Період здійснення:** | **2025 рік** | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **0,00** | **25000,00** | **0,00** | **25 000,00** |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Гайсинська міська рада, КНП Гайсинська ЦРЛ ГМР | | | |
| **Інше:** |  | | | |

Таб.109

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 4.1.1 Капітальний ремонт і реконструкція приміщень фельдшерських пунктів, амбулаторій, Гайсинської ЦРЛ, відкриття нових відділень та їх оснащення з врахуванням потреб людей | | | |
| **Назва проєкту:** | **Капітальний ремонт і реконструкція приміщення для облаштування в КНП Гайсинська ЦРЛ ГМР відділення з надання стаціонарної паліативної допомоги.** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Підготовка приміщення, необхідного для облаштування відділення з надання стаціонарної паліативної допомоги | | | |
| **Територія на яку проєкт матиме вплив:** | КНП Гайсинська ЦРЛ ГМР | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | 900 осіб (пацієнти, що потребують стаціонарної паліативної допомоги та їх родичі) | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | В термінальних стадіях ряду захворювань (злоякісні новоутворення, ураження нервової системи, наслідки травм та поранень та ін.) пацієнти потребують паліативної допомоги. В стаціонарах здійснюється надання такого виду допомоги пацієнтам, а також навчання їх родичів навикам догляду за важкохворими людьми. На даний час в КНП Гайсинська ЦРЛ ГМР функціонує 4 ліжка паліативної допомоги, які розгорнуті на базі хірургічного відділення. Вони задовільнити потребу в наданні паліативної допомоги не можуть. Необхідно створювати відповідне відділення, але вільних площ для цього немає. В той же час на території закладу розташована будівля колишнього протитуберкульозного диспансеру, яка експлуатується лише частково. В іншій частині, яка на даний час закрита, після проведеного капітального ремонту та реконструкції, буде розгорнуте відділення для надання стаціонарної паліативної допомоги. | | | |
| **Очікувані результати:** | Створення приміщення для розгортання стаціонарного відділення паліативної допомоги. | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | Розробка ПКД на капітальний ремонт та реконструкцію приміщення.  Проведення тендерних процедур та визначення підрядника.  Здійснення капітального ремонту та реконструкції приміщення для розгортання стаціонарного відділення паліативної допомоги. | | | |
| **Період здійснення:** | **2025 рік** | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **0,00** | **8000,00** | **0,00** | **8000,00** |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Гайсинська міська рада, КНП Гайсинська ЦРЛ ГМР | | | |
| **Інше:** |  | | | |

Таб.110

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 4.1.1 Капітальний ремонт і реконструкція приміщень фельдшерських пунктів, амбулаторій, Гайсинської ЦРЛ, відкриття нових відділень та їх оснащення з врахуванням потреб людей | | | |
| **Назва проєкту:** | **Капітальний ремонт та реконструкція терапевтичного та педіатричного відділень КНП Гайсинська ЦРЛ ГМР** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Створення належних умов для перебування пацієнтів та роботи медичного персоналу в інфекційному відділенні КНП Гайсинська ЦРЛ ГМР | | | |
| **Територія на яку проєкт матиме вплив:** | КНП Гайсинська ЦРЛ ГМР | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | 5000 осіб (пацієнти та медичний персонал терапевтичного та педіатричного відділень) | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Терапевтичне та педіатричне відділення – потужні та важливі підрозділи закладу. Щорічно в даних відділеннях проходить стаціонарне лікування близько 4,5 тис. пацієнтів. Відділення укомплектовані кваліфікованим медичним персоналом, медичним обладнанням та інвентарем. В той же час, умови перебування пацієнтів, роботи медичного персоналу потребують суттєвого покращення. Капітальні ремонти у відділеннях не проводились. Необхідно замінити покриття підлоги, відремонтувати приміщення палат, коридору, маніпуляційних кімнат, облаштувати палати санітарними вузлами з душовими кабінами, зменшити місткість палат, оновити каналізаційну та водопровідні мережі, загалом створити комфортні умови для перебування пацієнтів та належні умови для роботи медичного персоналу. | | | |
| **Очікувані результати:** | Створення комфортних умов для перебування пацієнтів.  Створення належних умов для роботи медичного персоналу.  Покращення естетичного вигляду приміщень відділень.  Забезпечення конкурентноспроможності закладу серед аналогічних надавачів медичних послуг | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | Розробка ПКД на капітальний ремонт та реконструкцію приміщень терапевтичного та педіатричного відділень.  Проведення тендерних процедур та визначення підрядника.  Здійснення капітального ремонту та реконструкції приміщень терапевтичного та педіатричного відділень. | | | |
| **Період здійснення:** | **2025 рік** | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **0,00** | **18000,00** | **0,00** | **18000,00** |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Гайсинська міська рада, КНП Гайсинська ЦРЛ ГМР | | | |
| **Інше:** |  | | | |

Таб.111

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 4.1.1 Капітальний ремонт і реконструкція приміщень фельдшерських пунктів, амбулаторій, Гайсинської ЦРЛ, відкриття нових відділень та їх оснащення з врахуванням потреб людей | | | |
| **Назва проєкту:** | **Капітальний ремонт та реконструкція даху будівлі адміністративного корпусу КНП Гайсинська ЦРЛ ГМР.** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Заміна дерев’яних конструкцій та покрівельного матеріалу даху будівлі адмінкорпусу та забезпечення умов для збереження споруди в належному стані. | | | |
| **Територія на яку проєкт матиме вплив:** | КНП Гайсинська ЦРЛ ГМР | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | 25000 осіб щорічно (відвідувачі з різних організаційних питань, медичний та інший персонал закладу) | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Будівля адміністративного корпусу закладу 1964 року забудови. Щорічно в дане адміністративне приміщення закладу звертається понад 25 тис. осіб для вирішення організаційних питань. У внутрішніх приміщеннях поступово проводяться поточні ремонти. Проте дах будівлі ненадійний. Покрівля в багатьох місцях протікає, дерев’яні конструкції прогнили. Дах потребує капітального ремонту з заміною дерев’яних конструкцій та покрівельного матеріалу. | | | |
| **Очікувані результати:** | Захист споруди від негативного впливу атмосферних опадів та інших негативних чинників.  Забезпечення належного зовнішнього вигляду споруди.  Забезпечення умов для роботи персоналу | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | Розробка ПКД на капітальний ремонт та реконструкцію даху адміністративного корпусу.  Проведення тендерних процедур та визначення підрядника.  Здійснення капітального ремонту та реконструкції даху адміністративного корпусу. | | | |
| **Період здійснення:** | **2025 рік** | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **0,00** | **800,00** | **0,00** | **800,00** |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Гайсинська міська рада, КНП Гайсинська ЦРЛ ГМР | | | |
| **Інше:** |  | | | |

Таб.112

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 4.1.1 Капітальний ремонт і реконструкція приміщень фельдшерських пунктів, амбулаторій, Гайсинської ЦРЛ, відкриття нових відділень та їх оснащення з врахуванням потреб людей | | | |
| **Назва проєкту:** | **Капітальний ремонт та реконструкція даху будівлі поліклінічного відділення КНП Гайсинська ЦРЛ ГМР.** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Заміна дерев’яних конструкцій та покрівельного матеріалу даху будівлі поліклінічного відділення та забезпечення умов для збереження споруди в належному стані. | | | |
| **Територія на яку проєкт матиме вплив:** | КНП Гайсинська ЦРЛ ГМР | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | 50000 осіб (пацієнти, що звертаються за медичною допомогою в поліклінічне відділення, медичний персонал відділення) | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Будівля поліклінічного відділення 1957 року забудови. Щорічно в лікарські кабінети поліклінічного відділення, розгорнуті в будівлі, звертається близько 50 тис. осіб, а загальна кількість відвідувань перевищує 100 тис. В кабінетах відділення систематично здійснювався поточний ремонт, що забезпечувало їх належний стан та естетичний вигляд. Поточні ремонти даху, які періодично здійснювались, себе вичерпали. Покрівля в багатьох місцях протікає, дерев’яні конструкції прогнили, дах потребує капітального ремонту з заміною дерев’яних конструкцій та покрівельного матеріалу. | | | |
| **Очікувані результати:** | Захист споруди від негативного впливу атмосферних опадів та інших негативних чинників.  Забезпечення належного зовнішнього вигляду споруди.  Забезпечення умов для перебування пацієнтів та роботи медичного персоналу | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | Розробка ПКД на капітальний ремонт та реконструкцію покрівлі будівлі поліклінічного відділення.  Проведення тендерних процедур та визначення підрядника.  Здійснення капітального ремонту та реконструкції покрівлі будівлі поліклінічного відділення. | | | |
| **Період здійснення:** | **2025 рік** | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **0,00** | **1700,00** | **0,00** | **1700,00** |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Гайсинська міська рада, КНП Гайсинська ЦРЛ ГМР | | | |
| **Інше:** |  | | | |

Таб.113

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 4.1.1 Капітальний ремонт і реконструкція приміщень фельдшерських пунктів, амбулаторій, Гайсинської ЦРЛ, відкриття нових відділень та їх оснащення з врахуванням потреб людей | | | |
| **Назва проєкту:** | **Капітальний ремонт та реконструкція покрівлі будівлі акушерсько-гінекологічного відділення КНП Гайсинська ЦРЛ ГМР.** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Заміна дерев’яних конструкції та покрівельного матеріалу даху будівлі акушерсько-гінекологічного відділення та забезпечення умов для збереження споруди в належному стані. | | | |
| **Територія на яку проєкт матиме вплив:** | КНП Гайсинська ЦРЛ ГМР | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Щорічно 5000 осіб (пацієнти та персонал акушерсько-гінекологічного відділення, жіночої консультації) | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Будівля акушерсько-гінекологічного відділення 1903 року забудови. В даному відділенні щороку приймається понад 300 пологів, проходять стаціонарне лікування понад 800 пацієнток з акушерсько-гінекологічною патологією. З 2023 року в цій же споруді розгорнуто жіночу консультацію. Сама споруда міцна, добротна, приміщення відремонтовані. Проте сама покрівля споруди потребує капітального ремонту, адже покрівельне залізо проржавіло, в багатьох місцях протікає, дерев’яні конструкції прогнили, ненадійні. | | | |
| **Очікувані результати:** | Захист споруди від негативного впливу атмосферних опадів та інших негативних чинників.  Забезпечення належного зовнішнього вигляду споруди.  Забезпечення умов для перебування пацієнток та роботи медичного персоналу | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | Розробка ПКД на капітальний ремонт та реконструкцію даху будівлі акушерсько-гінекологічного відділення.  Проведення тендерних процедур та визначення підрядника.  Здійснення капітального ремонту та реконструкції даху будівлі акушерсько-гінекологічного відділення. | | | |
| **Період здійснення:** | **2025 рік.** | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **0,00** | **2500,00** | **0,00** | **2500,00** |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Гайсинська міська рада, КНП Гайсинська ЦРЛ ГМР | | | |
| **Інше:** |  | | | |

Таб.114

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 4.1.1 Капітальний ремонт і реконструкція приміщень фельдшерських пунктів, амбулаторій, Гайсинської ЦРЛ, відкриття нових відділень та їх оснащення з врахуванням потреб людей | | | |
| **Назва проєкту:** | **Відкриття в КНП Гайсинська ЦРЛ ГМР реабілітаційного відділення на 20 стаціонарних ліжок** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Надання населенню послуг з медичної реабілітації в стаціонарних умовах | | | |
| **Територія на яку проєкт матиме вплив:** | Територія Гайсинської ОТГ | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Щорічно до 500 пацієнтів, що потребують стаціонарної реабілітаційної медичної допомоги | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Враховуючи зростання захворюваності населення на гостре порушення мозкового кровообігу, цукровий діабет, хвороби опорно-рухового апарату, травми та поранення військовослужбовців та цивільних осіб внаслідок воєнних дій, зростає потреба населення в отриманні послуг з реабілітації в стаціонарних умовах для відновлення (покращення) функціональних здібностей, незалежності та якості життя. Важливо покращити доступність послуг за рахунок наближення підрозділів з їх надання до місця проживання пацієнтів.  КНП Гайсинська ЦРЛ ГМР входить до спроможної мережі закладів охорони здоров’я Вінницького госпітального округу. Обов’язковою вимогою МОЗ України до кластерних закладів спроможної мережі є надання стаціонарної реабілітаційної медичної допомоги. Все вищеперераховане зумовлює нагальну потребу в відкритті стаціонарного реабілітаційного відділення. | | | |
| **Очікувані результати:** | Забезпечення допомоги пацієнтам у відновленні своєї незалежності, фізичних та когнітивних функцій, адаптуванні до нових обмежень. | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | Розробка ПКД на капітальний ремонт та реконструкцію примішення для організації роботи реабілітаційного відділення.  Проведення тендерних процедур та визначення підрядника.  Здійснення капітального ремонту та реконструкції примішення.  Закупівля необхідного медичного обладнання та оснащення згідно до вимог переліку обладнання до пакету медичних гарантій з надання реабілітаційної допомоги в стаціонарних умовах.  Укомплектування кадрового складу медичних працівників.  Відкриття реабілітаційного відділення на 20 стаціонарних ліжок. | | | |
| **Період здійснення:** | **2024 рік.** | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **25000,00** | **0,00** | **0,00** | **25000,00** |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет, кошти НСЗУ, міжнародні донори | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Гайсинська міська рада, КНП Гайсинська ЦРЛ ГМР | | | |
| **Інше:** |  | | | |

Таб.115

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 4.1.1 Капітальний ремонт і реконструкція приміщень фельдшерських пунктів, амбулаторій, Гайсинської ЦРЛ, відкриття нових відділень та їх оснащення з врахуванням потреб людей | | | |
| **Назва проєкту:** | **Капітальний ремонт та реконструкція приміщень укриття КНП Гайсинська ЦРЛ** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Забезпечення умов для перебування пацієнтів, медичних працівників та відвідувачів в укриттях та надання в них медичної допомоги | | | |
| **Територія на яку проєкт матиме вплив:** | КНП Гайсинська ЦРЛ ГМР | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | 800 осіб (пацієнти, що перебувають на стаціонарному лікуванні, медичні працівники, пацієнти, що звернулись за амбулаторною допомогою, відвідувачі) | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Враховуючи повітряні удари по території України, загрозу для життя та здоров’я населення є потреба в облаштуванні укриття в закладі охорони здоров’я. Таке укриття створене в підвальних приміщеннях головного корпусу, будівлі акушерсько-гінекологічного відділення та харчоблоку. Специфікою укриття в закладі охорони здоров’я є потреба не тільки в створенні умов для перебування людей, а й облаштування необхідних підрозділів для забезпечення надання медичної допомоги (перев’язувальних, операційної, відділення інтенсивної терапії, маніпуляційних та ін.), забезпечення санітарно-гігієнічних та протиепідемічних вимог. Капітальний ремонт та реконструкція приміщень для укриття головного корпусу, акушерсько-гінекологічного відділення та харчоблоку забезпечить умови для перебування пацієнтів, медичних працівників та умови для надання медичної допомоги. | | | |
| **Очікувані результати:** | Створення умов для перебування пацієнтів та медичних працівників.  Створення умов для надання в укритті медичної допомоги (проведення перев’язок, операцій, виконання маніпуляцій, прийняття пологів та ін.). | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | Розробка ПКД на капітальний ремонт та реконструкцію примішень для укриття (головного корпусу, будівлі акушерсько-гінекологічного відділення, харчоблоку).  Проведення тендерних процедур та визначення підрядника.  Здійснення капітального ремонту та реконструкції примішень для укриття (головного корпусу, будівлі акушерсько-гінекологічного відділення, харчоблоку). | | | |
| **Період здійснення:** | **2024 рік.** | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **4500,00** | **0,00** | **0,00** | **4500,00** |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Гайсинська міська рада, КНП Гайсинська ЦРЛ ГМР | | | |
| **Інше:** |  | | | |

Таб.116

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 4.1.1 Капітальний ремонт і реконструкція приміщень фельдшерських пунктів, амбулаторій, Гайсинської ЦРЛ, відкриття нових відділень та їх оснащення з врахуванням потреб людей | | | |
| **Назва проєкту:** | **Капітальний ремонт і реконструкція харчоблоку КНП Гайсинська ЦРЛ ГМР** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Підвишення безпечності харчування стаціонарних хворих, забезпечення виконання санітарно-гієнічних вимог під час приготуванні їжі, створення комфортних умов для роботи персоналу, покращення естетичного вигляду приміщення харчоблоку. | | | |
| **Територія на яку проєкт матиме вплив:** | КНП Гайсинська ЦРЛ ГМР | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | 10 000 осіб щорічно (пацієнти, що перебувають на стаціонарному лікуванні) | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Харчоблок – це важливий структурний підрозділ закладу охорони здоров’я. Він забезпечує щоденно харчуванням пацієнтів, що перебувають на стаціонарному лікуванні (180 – 200 осіб). Будівля харчоблоку КНП Гайсинська ЦРЛ ГМР побудована в 1976 році. На даний час в приміщенні з стін та підлоги відпадає облицювальна плитка, сиплеться стеля, вентиляція не працює, проблеми з каналізацією, прогнили дерев’яні конструкції вікон та ін. Приміщення потребує капітального ремонту та реконструкції (заміна облицювальної плитки на стінах та підлозі, ремонт стелі, заміна вікон, каналізаційної мережі, вентиляції). | | | |
| **Очікувані результати:** | Забезпечення дотримання санітарно-гігієнічних вимог до харчоблоку та підвищення безпечності харчування стаціонарних хворих.  Створення належних умов для роботи персоналу.  Покращення естетичного вигляду приміщень | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | Розробка ПКД на капітальний ремонт та реконструкцію харчоблоку.  Проведення тендерних процедур та визначення підрядника.  Здійснення капітального ремонту та реконструкції харчоблоку | | | |
| **Період здійснення:** | **2025 рік.** | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **0,00** | **10000,00** | **0,00** | **10000,00** |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Гайсинська міська рада, КНП Гайсинська ЦРЛ ГМР | | | |
| **Інше:** |  | | | |

Таб.117

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва**  **завдання:** | 4.1.1.Капітальний ремонт і реконструкція приміщень фельдшерських пунктів ,амбулаторій, Гайсинської ЦРЛ,відкриття нових відділень та їх оснащення з врахуванням потреб людей. | | | |
| **Назва проекту:** | **Капітальний ремонт приміщення Фапу в селі Бубнівка** | | | |
| **Цілі проекту:** | Виконання комплексу робіт спрямованих на заміну, відновлення та модернізацію конструкцій і обладнання будівель у зв’язку з їх фізичною зношеністю | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | Бубнівський старостинський округ | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | 1119 осіб | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Повна заміна дахового покриття, наружний ремонт та утеплення стін , будівництво відмостки навколо Фапу. Благоустрій теритоії біля Фапу. | | | |
| **Очікувані результати:** | Надання привабливого, естетичного вигляду приміщення Фапу.  Створення комфортних умов для надання медичних послуг громадян.  Зменшення витрат на оплату енергоресурсів. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Виробничі: укладення договору з підрядником; проведення ремонтних робіт.  Фінансові : формування бюджету проєкту | | | |
| **Період здійснення:** | **2024-2026 р.** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту,тис.грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **0,00** | **2250,00** | **2250,00** | **4500,00** |
| **Джерела**  **Фінансування:** | Місцевий бюджет, спонсорська допомога | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Гайсинська ТГ, донори | | | |
| **Інше:** |  | | | |

Таб.118

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер та назва завдання:** | 4.1.1. Капітальний ремонт і реконструкція приміщень фельдшерських пунктів, амбулаторій, Гайсинської ЦРЛ, відкриття нових відділень та їх оснащення з урахуванням потреб людей. | | | |
| **Назва проєкту:** | **Капітальний ремонт приміщення Фельдшерського пункту в с.Харпачка Гайсинської ТГ** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Поліпшення умов отримання якісної медичної допомоги, приведення медичного закладу у відповідність до потреб громади, забезпечення доступності та ефективності сільської медицини. | | | |
| **Територія впливу проєкту:** | Харпацький старостинський округ Гайсинської міської ради | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигоди:** | Населення Харпацького старостинського округу – 760 мешканців | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Створення оптимальних умов для надання медичних послуг, забезпечення умов та якості надання медичних послуг шляхом реконструкції існуючого медичного закладу | | | |
| **Очікувані результати:** | Створення комфортних умов для надання медичних послуг.  Підвищення рівня надання медичних послуг в сільської місцевості.  Підвищення привабливості проживання в селі. | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | Провести енергозберігаючі заходи з метою створення комфортних умов для функціонування закладу, оптимізації споживання енергоносіїв, скорочення видатків на потреби енергозабезпечення та зменшення питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів.  Заходами проекту є:   * заміну дерев’яних вікон на металопластикові (існуючі вікна встановлені більше ніж 40 років тому і не відповідають сучасним вимогам по енергозбереженню) * заміну зовнішніх дверей * приведення будівлі до більш естетичного зовнішнього вигляду; * створення відповідного температурного режиму у приміщеннях будівлі; * зменшення витрат на оплату енергоресурсів. | | | |
| **Період здійснення:** | **2024-2026 р.** | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **600,00** | **600,00** | **600,00** | **1800,00** |
| **Джерела фінансування:** | Міжнародні донори, партнери проекту, місцевий бюджет, ДФРР, Державний бюджет | | | |
| **Ключові учасники реалізації проєкту:** | міська рада,ГО, партнери | | | |

***Технічні завдання напрямку 4.2. «Доступні адміністративні послуги»***

Таб.119

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер та назва завдання:** | 4.2.1. Організація роботи віддалених робочих місць адміністраторів ЦНАП, підготовка фахівців | | | |
| **Назва проєкту:** | **Мобільний ЦНАП поблизу дому** | | | |
| **Цілі (мета)проєкту:** | Мета проєкту:  1. Надання якісних і своєчасних адміністративних послуг громадянам Гайсинської територіальної громади, в тому числі незахищеним верствам населення у віддалених громадах;  2. Можливість надання адміністративних послуг громадянам удома – хворим, мало мобільним чи похилого віку (за 80 років) | | | |
| **Територія на яку проєкт матиме вплив:** | Гайсинська територіальна громада. | | | |
| **Орієнтовна кількість**  **отримувачів вигод:** | Фізичні та юридичні особи, зацікавлені в отриманні адміністративних послуг ЦНАПу, а також¸ незахищені верстви населення громади (близько 40000 осіб), з них:  - малозабезпечених сімей – 284;  - осіб з інвалідністю - 1590;  - особи зі статусом «діти війни» - 1798;  - учасники АТО/ООС - 1102;  - інваліди АТО/ООС - 28;  - постраждалі внаслідок ЧК – 109;  - матері – одиначки – 111;  - багатодітні родини – 432;  - отримувачі субсидій - 5763;  - пенсіонери – 11066;  - діти з інвалідністю – 162;  - діти, які перебувають під опікою – 38;  - діти, позбавлені батьківського піклування – 34;  - діти – сироти - 30 | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Мобільний ЦНАП — це спеціально обладнаний транспортний засіб, у якому облаштовані повноцінні робочі місця для надання адміністративних послуг та прийому громадян.  Мобільний ЦНАП може відвідувати віддалені населені пункти Гайсинської територіальної громади за гнучким графіком залежно від потреб споживачів, заощаджуючи їх час та кошти.  Моільний ЦНАП може працювати у будь-яку пору року і будь-де.  Можливість надання адміністративних послуг хворим, мало мобільним чи похилого віку громадянам удома за допомогою кейса АРМ ЦНАП "Мобільний офіс" | | | |
| **Очікувані результати:** | Буде забезпечено надання якісних адміністративних послуг громадянам у віддалених населених пунктах Гайсинської територіальної громади, та громадянам, які з тих чи інших причин позбавлені можливості самостійно звернутись до ЦНАПу, заощаджено час та кошти громадян | | | |
| **Ключові заходи**  **проєкту:** | 1.Ухвалення Гайсинською міською радою Рішення щодо утворення пересувного віддаленого робочого офісу "Мобільний ЦНАП".  2.Передбачення видатків на фінансування заходів з придбання та обслуговування пересувного офісу "Мобільний ЦНАП".  3.Моніторинг цін та пропозицій на придбання пересувного офісу "Мобільний ЦНАП" (спеціально обладнаний транспортний засіб) з такими комплектуючими:  - система для обігріву та кондиціонування повітря;  - облаштовані меблями повноцінні робочі місця для двох адміністраторів;  - місцями для відвідувачів (мінімум 3);  - генератор живлення;  - гідравлічний підйомник для громадян з обмеженими можливостями;  - шафи, полиці та сейф для зберігання документації;  - GPS-навігація;  - 2 кейси АРМ ЦНАП "Мобільний офіс" (кейси для транспортування та автономної роботи можуть були виготовлені з металевих сплавів або інших ударостійких матеріалів та мати окреме відділення для чистих аркушів паперу та сформованих пакетів документів у процесі надання адміністративних послуг формату А4) до яких входить:   * ноутбук – трансформер (розмір екрану не менше 10 дюймів) з укомплектованим бездротовим маніпулятором. На ноутбуці повинно бути встановлено програмне забезпечення з ліцензіями, які передбачають можливість його використання для надання публічних послуг: операційна система Microsoft Windows 10, комплект офісних програм Microsoft Office, що має містити щонайменше програми Word та Excel (без необхідності регулярних платежів за використання), драйвери та програмне забезпечення ля роботи з іншими пристроями комплекту, програмне забезпечення для зчитування з ID – карток інформації, у тому числі відомостей про реєстрацію місця проживання; * портативний принтер (повинен підтримувати щонайменше чорно-білий друк на папері А4); * ручний сканер (можливість сканування документів формату А4, менших форматів та персональних документів); * пристрій для відеозапису (для запису процесу надання послуг з відповідною якістю зображення), який буде автоматично вмикатися у момент відкриття кейсу із подальшим автоматичним вимкненням при закритті); * зчитувач ID – карток, що відповідає вимогам чинного законодавства та працює із актуальними версіями ID – карток; * павербанк; * 4 G WI-FI – маршрутизатор; * супутні периферійні пристрої.   4.Закупівля пересувного офісу "Мобільний ЦНАП" з усіма комплектуючими згідно з Законом України "Про публічну закупівлю".  5.Визначення відповідно до законодавства претендентів на наявні вакантні посади (2 штатні одиниці) для здійснення виїзного прийому громадян у віддалених населених пунктах громади.  6.Організація проведення навчання працівників, які будуть надавати адміністративні послуги через Мобільний «ЦНАП».  7.Укладання з старостинськими округами, де будуть надаватися послуги, договору про співробітництво.  8.Складання графіків відвідування віддалених населених пунктів Гайсинської територіальної громади та здійснення прийому громадян.  9.Проведення широкої інформаційної кампанії щодо запровадження у громаді нового сервісу "Мобільний ЦНАП поблизу дому" та забезпечення постійного поширення інформації про його роботу. | | | |
| **Період здійснення:** | **2025 рік.** | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.:** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **0,00** | **2000,00** | **0,00** | **2000,00** |
| **Джерела**  **фінансування:** | Державний бюджет, обласний бюджет, місцевий бюджет, державний бюджет, публічно-приватне партнерство, донорські організації, в т. ч. програма "U-LEAD з Європою". | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації:** | Відділ "Центр надання адміністративних послуг" Гайсинської міської ради, Гайсинська міська рада | | | |
| **Інше:** |  | | | |

***Технічні завдання напрямку 4.3. «Спортивна та освічена громада»***

Таб.120

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 4.3.1. Розвиток і популяризація здорового способу життя серед населення громади. | | | |
| **Назва проєкту:** | **Облаштування «Альтанки читача», на зеленій зоні бібліотеки-філії с. Бондурі Гайсинської ЦБС, як центру дозвілля та відпочинку на території Бондурівського старостинського округу** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Популяризація здорового способу життя.  Покращення естетичного простору бібліотеки-філії та інформаційної активності молоді громади.  Налагодження комунікації між людьми різних вікових категорій. | | | |
| **Територія впливу проєкту:** | Бондурівський старостинський округ, гості громади | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Населення громади – 841 жителів, гості громади | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Низький рівень читацької активності, обмежене спілкування між молоддю та задля налагодження комунікації між людьми різних вікових груп, популяризації книги, залучення молоді та підлітків громади до читання передбачається облаштування «Альтанки читача» на зеленій зоні біля будинку культури с. Бондурі, як одної із зон активного відпочинку у громаді. | | | |
| **Очікувані результати:** | Облаштування зони активного відпочинку.  Підвищення соціальної адаптованості та активності мешканців, зокрема молоді громади. | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | Визначення зони для облаштування альтанки.  Проведення закупівлі обладнання.  Облаштування альтанки та прилеглої до неї території.  Озеленення території навколо альтанки.  Передача майданчику на баланс комунального підприємства Гайсинської міської ради. | | | |
| **Період реалізації:** | **2025-2026 р.** | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис грн** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **0,00** | **15,00** | **5,00** | **20,00** |
| **Джерела фінансування:** | Міська рада, спонсорська допомога | | | |
| **Ключові учасники реалізації проєкту:** | Гайсинська міська рада, фермери. | | | |
| **Інше:** |  | | | |

Таб.121

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер i назва завдання** | 4.3.1. Розвиток і популяризація здорового способу життя серед населення громади | | | |
| **Назва проєкту:** | **«Спортивна родина» з дитячим спортивно- розважальним та спортивним майданчиком для дорослих**  **с. Гунча вул. Молодіжна, 9** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Основна ціль проєкту – надання можливості займатися фізичною культурою та спортом людям усіх вікових категорій, що мешкають в селі, відволікання підлітків від комп’ютерних ігор, шкідливих звичок, зниження рівня злочинності та правопорушень, популяризації здорового способу життя. Встановлення спортивного майданчику з метою популяризації здорового способу життя серед мешканців та залучення молоді до активного відпочинку та виховування здорової нації. | | | |
| **Територія, на яку проєкт матиме вплив** | Гайсинська громада, Гунчанський старостинський округ, село Гунча | | | |
| **Орієнтовна**  **кількість**  **отримувачів вигод** | Жителі громади, внутрішньо переміщені особи, гості села | | | |
| **Стислий опис**  **проєкту:** | На території села відсутнє місце для зайнять спортом, немає жодного спортивного майданчику, який би відповідав сучасним вимогам. Даний проєкт сприятиме залучення дітей та дорослих багатьох вікових категорій до активного та здорового образу життя. Створення спортивного майданчика сприятиме зміцненню здоров′я майбутнього покоління та вирішенню проблеми незайнятості дітей та молоді. | | | |
| **Очікувані**  **результати:** | Реалізація проєкту дозволить забезпечити оптимально комфортне та безпечне заняття спортом, як маленьких так і дорослих мешканців села.  Покращиться естетичний вигляд села.  Буде забезпеченно довіру до органів самоврядування. | | | |
| **Ключові заходи** | 1. Виготовлення ПКД;  3.Закупівля матеріалів; 4. Виконання робіт згідно ПКД 5.Проведення масового заходу відкриття майданчику | | | |
|  |
| **Період здійснення:** | **2025 рік.** | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **0,00** | **900,00** | **0,00** | **900,00** |
| **Джерела**  **фінансування:** | Місцевий бюджет, спонсорські кошти | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Гайсинська міська рада | | | |
| **Інше:** | Бюджет обрахований згідно комерційних пропозицій | | | |

Таб.122

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання: | 4.3.2 Облаштування стадіонів та спортивних майданчиків у всіх населених пунктах громади. | | | |
| **Назва проєкту:** | **Облаштування майданчиків для активного відпочинку на території Бондурівського старостинського округу** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Популяризація здорового способу життя  Покращення фізичного стану мешканців громади  Налагодження комунікації між людьми різних вікових категорій | | | |
| **Територія на яку проєктт матиме вплив:** | Бондурівський старостинський округ | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | Населення громади – 841 жителів, гості громади | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Малорухливий спосіб життя, залежність від ґаджетів, низький рівень соціальної адаптованості дітей та підлітків, обмежене спілкування між молоддю та старшим поколінням - ці проблеми наявні наразі майже у кожному населеному пункті громади. З метою зміцнення фізичного та психологічного здоров’я мешканців, задля налагодження комунікації між людьми різних вікових груп, укріплення родинних зв’язків, популяризації здорового способу життя передбачається облаштування зон активного відпочинку у селах громади. | | | |
| **Очікувані результати:** | Облаштовано 2 зони активного відпочинку  Задоволено попит громади на реалізацію громадської ініціативи  Зміцнено здоров’я мешканців  Підвищено соціальну активність мешканців | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | Визначення зон для облаштування майданчиків  Проведення закупівлі обладнання  Визначення виконавця робіт  Облаштування майданчиків  Передача майданчиків на баланс комунального підприємства міської ради | | | |
| **Період здійснення:** | **2025 – 2026 р.** | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **0,00** | **280,00** | **260,00** | **540,00** |
| **Джерела фінансування:** | Міський бюджет, інвестиції приватного сектору | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Гайсинська міська рада, донори. | | | |
| **Інше:** |  | | | |

Таб.123

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання: | 4.3.2. Облаштування стадіонів та спортивних майданчиків в усіх населених пунктах громади. | | | |
| **Назва проєкту:** | **Облаштування дитячих майданчиків для активного відпочинку на території Губницького старостинського округу** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Популяризація здорового способу життя  Покращення фізичного стану дітей громади  Налагодження комунікації між дітьми, людьми різних вікових категорій | | | |
| **Територія на яку проєктт матиме вплив:** | Губницька територіальна громада | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | Населення громади –1650 жителів, ВПО, гості громади | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Здоровий спосіб життя, обмежене спілкування дітей та батьків, малорухливий спосіб життя, залежність від ґаджетів, низький рівень соціальної адаптованості дітей, - ці проблеми наявні наразі майже у кожному населеному пункті громади. З метою зміцнення фізичного та психологічного здоров’я дітей, , укріплення родинних зв’язків, | | | |
| **Очікувані результати:** | Облаштовано 2 зон активного відпочинку  Задоволено попит громади на реалізацію громадської ініціативи  Зміцнено здоров’я дітей  Підвищено соціальну активність мешканців | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | Визначення зон для облаштування майданчиків  Проведення закупівлі обладнання  Визначення виконавця робіт  Облаштування майданчиків  Передача майданчиків на баланс комунального підприємства (міської ради ради) | | | |
| **Період здійснення:** | **2025-2026 р.** | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2025** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **0,00** | **180,00** | **180,00** | **360,00** |
| **Джерела фінансування:** | Міський бюджет, донорські організації, в т.ч. міжнародні  (може бути - державний бюджет, місцеві бюджети, міжнародна допомога, інвестиції приватного сектору | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Гайсинська міська рада рада, ГО, донори | | | |
| **Інше:** |  | | | |

Таб.124

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер i назва завдання:** | 4.3.2.Облаштування стадіонів та спортивних майданчиків у всіх населених пунктах громади | | | |
| **Назва проєкту:** | **20. «Спорт для всіх» з дитячим та спортивним майданчиком**  **с. Карбівка вул. Центральна, 60А** | | | |
| Цілі проєкту: | Основною метою проєкту є будівництво сучасного мультифункціонального дитячого та спортивного майданчика, піклування про здоровий спосіб життя мешканцівгромади.. Сучасний дитячий-спортивний майданчик необхідний для того щоб діти із задоволенням займалися спортом, підвищували рівень фізичної підготовленості, вирішували проблеми незайнятості дітей, підлітків та молоді, формували стійкі цінності та вели здоровий спосіб життя, досягали у спорті вагомих результатів. Тому дуже важливо створити усі необхідні умови для занять фізкультурою і спортом. | | | |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Гайсинська громада, Карбівський старостинський округ, село Карбівка | | | |
| Орієнтовна  кількість  отримувачів вигод | Жителі громади, внутрішньо переміщені особи, гості села | | | |
| Стислий опис  проєкту: | На території села немає жодного спортивного майданчику, який би відповідав сучасним вимогам. Тому виникає необхідність встановлення нових, сучасних, безпечних спортивно-ігрових комплексів для дітей та дорослих. Наявність таких комплексів підвищить інтерес дітей до активних ігор, сприятиме їхньому фізичному розвитку, дасть змогу організувати цікаві та корисні прогулянки дітей разом з батьками на свіжому повітрі. Якісний фізкультурний майданчик спонукатиме не одне покоління мешканців громади стати на шлях турботи про своє здоров'я, фізичне вдосконалення, і в решті решт, забезпечить наше село здоровими, активними і працездатними мешканцями. Рішення: облаштувати спортивний майданчик для дітей та дорослих сучасним спортивно-ігровим обладнанням, що надасть можливість покращити організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в нашому населеному пункті, проведення на свіжому повітрі з більш креативним підходом. Головна вимога до обладнання майданчика - його багатофункціональність, різноманітність, безпечність у використанні, виключення можливості дитячого травматизму та нещасних випадків, відповідність до санітарно-гігієнічних вимог, естетичність. | | | |
| Очікувані  результати: | Реалізація проєкту дозволить забезпечити оптимально комфортне та безпечне заняття спортом, як маленьких так і дорослих мешканців села.  Покращиться естетичний вигляд села.  Буде забезпеченно довіру до органів самоврядування. | | | |
| Ключові заходи | 1. Виготовлення ПКД;  3.Закупівля матеріалів; 4. Виконання робіт згідно ПКД 5.Проведення масового заходу відкриття майданчику | | | |
|  |
| **Період здійснення:** | **2025 рік.** | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **0,00** | **900,00** | **0,00** | **900,00** |
| Джерела  фінансування: | Місцевий бюджет, спонсорські кошти | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | Гайсинська міська рада | | | |
| Інше: | Бюджет обрахований згідно комерційних пропозицій | | | |

Таб.125

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер i назва завдання:** | 4.3.2. Облаштування стадіонів та спортивних майданчиків у всіх населених пунктах громади | | | |
| **Назва проєкту:** | **Будівництво, реконструкція, поточний ремонт та облаштування спортивних майданчиків, спортзалів, стадіонів по Кунянському старостинському округу Гайсинської міської ради** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Створення сучасних та належних умов для занять спортом, підвищення рівня фізичної культури, популяризації активного способу життя  Покращення фізичного стану мешканців громади (ветеранів та осіб з інвалідністю)  Налагодження комунікації між людьми різних вікових категорій | | | |
| **Територія, на яку проєкт матиме вплив** | Кунянський старостинський округ Гайсинської міської ради | | | |
| **Орієнтовна**  **кількість**  **отримувачів вигод** | Населення -3528 мешканція | | | |
| **Стислий опис**  **проєкту:** | Малорухливий спосіб життя, залежність від ґаджетів, низький рівень соціальної адаптованості дітей та підлітків, обмежене спілкування між молоддю та старшим поколінням - ці проблеми наявні наразі майже у кожному населеному пункті громади. З метою зміцнення фізичного та психологічного здоров’я мешканців, задля налагодження комунікації між людьми різних вікових груп, укріплення родинних зв’язків, популяризації здорового способу життя передбачається облаштування зон активного відпочинку, спортзали, стадіони у несених пунктах громади. | | | |
| **Очікувані**  **результати:** | Облаштовати 7 зон активного відпочинку  Олаштування спортзалу с.Куна підвальне приміщення будинку культури.  Задоволено попит громади на реалізацію громадської ініціативи  Зміцнено здоров’я мешканців громади  Підвищено соціальну активність мешканців | | | |
| **Ключові заходи** | Визначення зон для облаштування майданчиків  Проведення закупівлі обладнання  Визначення виконавця робіт  Будівництво стадіону с.Куна  Розробку ПКД затвердження  Капітальний ремонт спортзала с.Куна підвальне приміщення будинку культури.  Передача майданчиків на баланс комунального підприємства Гайсинської міської ради | | | |
|  |
| **Період здійснення:** | **2025-2026 р.** | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **0,00** | **1300,00** | **1300,00** | **2600,00** |
| **Джерела**  **фінансування:** | Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети і інші джерела не заборонені Законом України | | | |
| **Інше:** |  | | | |

Таб.126

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 4.3.2. Облаштування стадіонів та спортивних майданчиків в усіх населених пунктах громади. | | | |
| **Назва проєкту:** | **Придбання та встановлення спортивного майданчику в с.Степашки Гайсинської ТГ** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Створення умов для впровадження здорового способу життя. забезпечення дітям здорових умов перебування на свіжому повітрі, для зміцнення їх організму, правильного фізичного розвитку, а також для розумного проведення дозвілля в колективі своїх однолітків | | | |
| **Територія впливу проєкту:** | Степаський старостинський округ Гайсинської міської ради | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигоди:** | Населення Степаського старостинського округу – 640 мешканців | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Найголовнішим та найдостойнішим об;єктом турботи нашої держави є діти. Вони заслуговують на захищене, здорове та творче середовище, в якому могли б, граючись, повноцінно розвиватися. Дітям необхідно створити якомога кращі умови на початку життя, які б дозволяли їм бути фізично здоровими, розумово розвиненими, емоційно врівноваженими, соціально відповідальними та здатними набувати знання, необхідність створення сучасних дитячих спортивних майданчиків, які відповідають вимогам безпеки, належне їх використання для потреб дитячого спорту, створення умов для впровадження здорового способу життя, придбання та облаштування спортивного майданчику, придбання спортивного інвентарю | | | |
| **Очікувані результати:** | Розвиток сфери фізичної культури і спорту шляхом створення нових спортивних майданчиків, більш ефективна робота з дітьми та молоддю за місцем проживання; створення умов для безпечного, комфортного та різноманітного відпочинку дітей різних вікових категорій; підвищення престижу сім’ї та сімейного дозвілля; забезпечення належних умов для відпочинку населення | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | Визначення місць розміщення спортивного майданчику відповідно до його призначення та розробка переліку адрес для проведення відповідних робіт;  - облаштування спортивного майданчику на території Степаського старостинського округу;  - створення сприятливих умов, що дають можливість дітям поза межами домівки та школи гратися та спілкуватися один з одним, пізнавати основні правила моральної та соціальної поведінки, які стануть у пригоді в світі дорослих;  - підвищення престижу сім;ї та сімейного відпочинку;  - збільшення ресурсного забезпечення розвитку фізичної культури та спорту за місцем проживання населення | | | |
| **Період здійснення:** | **2025-2026 р.** | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту,   тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **0,00** | **1100,00** | **1000,00** | **2100,00** |
| **Джерела фінансування:** | Міжнародні донори, партнери проекту, місцевий бюджет, ДФРР, Державний бюджет | | | |
| **Ключові учасники реалізації проєкту:** | міська рада,ГО, партнери | | | |
| **Інше:** |  | | | |

Таб.127

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 4.3.2. Облаштування стадіонів та спортивних майданчиків в усіх населених пунктах громади. | | | |
| **Назва проєкту:** | **Придбання та встановлення спортивного майданчику в с.Харпачка Гайсинської ТГ** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Створення умов для впровадження здорового способу життя. забезпечення дітям здорових умов перебування на свіжому повітрі, для зміцнення їх організму, правильного фізичного розвитку, а також для розумного проведення дозвілля в колективі своїх однолітків | | | |
| **Територія впливу проєкту:** | Харпацький старостинський округ Гайсинської міської ради | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигоди:** | Населення Харпацького старостинського округу – 760 мешканців | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Найголовнішим та найдостойнішим об'єктом турботи нашої держави є діти. Вони заслуговують на захищене, здорове та творче середовище, в якому могли б, граючись, повноцінно розвиватися. Дітям необхідно створити якомога кращі умови на початку життя, які б дозволяли їм бути фізично здоровими, розумово розвиненими, емоційно врівноваженими, соціально відповідальними та здатними набувати знання, необхідність створення сучасних дитячих спортивних майданчиків, які відповідають вимогам безпеки, належне їх використання для потреб дитячого спорту, створення умов для впровадження здорового способу життя, придбання та облаштування спортивного майданчику, придбання спортивного інвентарю | | | |
| **Очікувані результати:** | Розвиток сфери фізичної культури і спорту шляхом створення нових спортивних майданчиків, більш ефективна робота з дітьми та молоддю за місцем проживання; створення умов для безпечного, комфортного та різноманітного відпочинку дітей різних вікових категорій; підвищення престижу сім’ї та сімейного дозвілля; забезпечення належних умов для відпочинку населення | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | Визначення місць розміщення спортивного майданчику відповідно до його призначення та розробка переліку адрес для проведення відповідних робіт;  - облаштування спортивного майданчику на території Харпацького старостинського округу;  - створення сприятливих умов, що дають можливість дітям поза межами домівки та школи гратися та спілкуватися один з одним, пізнавати основні правила моральної та соціальної поведінки, які стануть у пригоді в світі дорослих;  - підвищення престижу сім'ї та сімейного відпочинку;  - збільшення ресурсного забезпечення розвитку фізичної культури та спорту за місцем проживання населення | | | |
| **Період здійснення:** | **2025-2026 р.** | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **0,00** | **900,00** | **900,00** | **1800,00** |
| **Джерела фінансування:** | Міжнародні донори, партнери проекту, місцевий бюджет, ДФРР, Державний бюджет | | | |
| **Ключові учасники реалізації проєкту:** | міська рада,ГО, партнери | | | |
| **Інше:** |  | | | |

Таб.128

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 4.3.2. Облаштування стадіонів та спортивних майданчиків в усіх населених пунктах громади. | | | |
| **Назва проєкту:** | **Придбання та встановлення спортивного майданчику в с.Ярмолинці та с.Басаличівка Гайсинської ТГ** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Створення умов для впровадження здорового способу життя. забезпечення дітям здорових умов перебування на свіжому повітрі, для зміцнення їх організму, правильного фізичного розвитку, а також для розумного проведення дозвілля в колективі своїх однолітків | | | |
| **Територія впливу проєкту:** | Ярмолинецький старостинський округ Гайсинської міської ради | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигоди:** | Населення Ярмолинецького старостинського округу – 1100 мешканців | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Найголовнішим та найдостойнішим об'єктом турботи нашої держави є діти. Вони заслуговують на захищене, здорове та творче середовище, в якому могли б, граючись, повноцінно розвиватися. Дітям необхідно створити якомога кращі умови на початку життя, які б дозволяли їм бути фізично здоровими, розумово розвиненими, емоційно врівноваженими, соціально відповідальними та здатними набувати знання, необхідність створення сучасних дитячих спортивних майданчиків, які відповідають вимогам безпеки, належне їх використання для потреб дитячого спорту, створення умов для впровадження здорового способу життя, придбання та облаштування спортивного майданчику, придбання спортивного інвентарю | | | |
| **Очікувані результати:** | Розвиток сфери фізичної культури і спорту шляхом створення нових спортивних майданчиків, більш ефективна робота з дітьми та молоддю за місцем проживання; створення умов для безпечного, комфортного та різноманітного відпочинку дітей різних вікових категорій; підвищення престижу сім’ї та сімейного дозвілля; забезпечення належних умов для відпочинку населення | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | Визначення місць розміщення спортивного майданчику відповідно до його призначення та розробка переліку адрес для проведення відповідних робіт;  - облаштування спортивного майданчику на території Ярмолинецького старостинського округу;  - створення сприятливих умов, що дають можливість дітям поза межами домівки та школи гратися та спілкуватися один з одним, пізнавати основні правила моральної та соціальної поведінки, які стануть у пригоді в світі дорослих;  - підвищення престижу сім'ї та сімейного відпочинку;  - збільшення ресурсного забезпечення розвитку фізичної культури та спорту за місцем проживання населення | | | |
| **Період здійснення:** | **2025-2026 р.** | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **0,00** | **900,00** | **900,00** | **1800,00** |
| **Джерела фінансування:** | Міжнародні донори, партнери проекту, місцевий бюджет, ДФРР, Державний бюджет | | | |
| **Ключові учасники реалізації проєкту:** | міська рада,ГО, партнери | | | |
| **Інше:** |  | | | |

Таб.129

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання: | 5.2.3 Створення музею «Лозоплетіння» | | | |
| **Назва проєкту:** | **Облаштування музею «Лозоплетіння» в сільському клубі с. Шура-Бондурівська** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Збереження та розвиток народних ремесл.  Навчити жителів громади та гостей виготовляти предмети вжитку та декору із лози.  Виховувати бережливе ставлення до використання дарів природи.  Популяризація лозоплетіння. | | | |
| **Територія на яку проєкт матиме вплив:** | Гайсинська міська територіальна громада | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | Населення села – 269 жителів та гості громади | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Ознайомлення жителів громади та гостей із традиційним українським ремеслом лозоплетіння. Навчити виготовляти такі вироби з лози, як кошики, вази, хлібники, відеречка та інші вироби. Формувати стійкі професійні інтереси та наміри. Виховувати бережне ставлення до дарів природи. Насадження та обрізка верб. | | | |
| **Очікувані результати:** | Облаштовано 2 кімнати для музею.  Висаджено 30 дерев (верба жовта).  Виготовлено стенди по історії виникнення та розвитку лозоплетіння в с. Шура-Бондурівська.  Зібрано різноманітні вироби з лозоплетіння . | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | Ремонт двох кімнат в сільському клубі с. Шура- Бондурівська.  Проведення закупівлі стендів.  Висадка жовтої верби.  Збір виробів.  Передача музею на баланс відділу культури та спорту Гайсинської міської ради. | | | |
| **Період здійснення:** | **2025 – 2026 р.** | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **0,00** | **50,00** | **33,00** | **83,00** |
| **Джерела фінансування:** | Міський бюджет, населення громади | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Гайсинська міська рада, жителі громади. | | | |
| **Інше:** |  | | | |

Таб.130

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 4.3.3. Ремонт і реконструкція сільського клубу та бібліотеки. | | | |
| **Назва проєкту:** | **Ремонт Бондурівського будинку культури** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Популяризація здорового способу життя.  Покращення естетичного вигляду будинку культури.  Створення належних умов дозвілля, творчого розвитку. | | | |
| **Територія впливу проєкту:** | Бондурівський будинок культури | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Населення села Бондурі – 572 жителя, гості громади | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Будинок культури потребує капітального ремонту даху будівлі, необхідне опорядження та утеплення стін фасаду, заміна вікон та дверей, виконання заміни підлоги. Якщо зараз не виконати необхідний комплекс ремонтних робіт, то це приведе до поступової руйнації будівлі та зупинення роботи закладу культури на селі. | | | |
| **Очікувані результати:** | Відремонтовано дах.  Опоряджено та утеплено стіни фасаду.  Замінено вікна та двері.  Змінено покриття підлоги. | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | Виготовлення ПКД.  Капітальний ремонт даху.  Опорядження та утеплення стін фасаду.  Придбання вікон та дверей.  Замінено вікон та дверей.  Заміна покриття підлоги. | | | |
| **Період реалізації:** | **2025-2026 р.** | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис грн** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **0,00** | **500,00** | **500,00** | **1000,00** |
| **Джерела фінансування:** | Міська рада, спонсорська допомога, фермери, інвестори. | | | |
| **Ключові учасники реалізації проєкту:** | Гайсинська міська рада, фермери, інвестори. | | | |
| **Інше:** |  | | | |

Таб.131

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер i назва завдання:** | 4.3.3. Ремонт і реконструкція приміщень музичної школи, сільських клубів, бібліотек; їх трансформація у сучасні осередки культурного дозвілля та просвіти  (багатофункціональні «хаби») з врахуванням потреб людей з обмеженими фізичними можливостями | | | |
| **Назва проєкту:** | **Реконструкція, капітальний та поточний ремонт приміщень сільських клубів с.Мар’янівка,с.Крутогорб,с.Кочурів, та будинку культури с.Куна, бібліотек.** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Створення умови для безпечного та комфортного відпочинку мешканців на території населених пунктів старостинського округу. Покращення матеріально-технічної бази комунальних закладів та установ, - створення оптимальних санітарно-гігієнічних та побутових умов для функціонування закладів. | | | |
| **Територія, на яку проєкт матиме вплив** | Кунянський старостинський округ Гайсинської міської ради с.Куна, с.Крутогорб,с.Кочурів,с.Мар’янівка. | | | |
| **Орієнтовна**  **кількість**  **отримувачів вигод** | Населення -3528 мешканція | | | |
| **Стислий опис**  **проєкту:** | Поліпшення комфортності, надійності і безпечності умов перебування в закладах та установах громади, спрямоване на впровадження енергозберігаючих заходів, зменшення споживання енергоносіїв та економія коштів громади, капітальний ремонт, поточний ремонт приміщень, ремонт внутрішніх приміщень (підведення газу сільський клуб с.Мар’янівка та поточний ремонт покрівлі,приміщення; капітальний ремонт покрівлі, приміщення в середині, підвальне приміщення, покраска фасаду будинку культури с.Куна; поточний ремонт покрівлі та приміщення сільського клубу с.Крутогорб; ; поточний ремонт покрівлі та приміщення сільського клубу с.Кочурів; закупити камери нагляду; створення належних умов перебування мешканців громади, благоустрій території. | | | |
| **Очікувані**  **результати:** | Забезпечено оновлене приміщення для покращення рівня наданих послуг, відремонтовано покрівлі всіх сільськиї клубів та будинку культури, відремонтовано приміщення, зроблено ремонти всередині сільських клубів та будинку культури, підвищено комфортність та безпека, покращено естетичний вид будівель, зменшено соціальну напругу,  підвищено рейтинг села, закуплено камери спостереження. | | | |
| **Ключові заходи** | Проект передбачає: розробку ПКД , укладення договору з підрядною організацією на виконання робіт, виконання робіт згідно договору. | | | |
|  |
| **Період здійснення:** | **2025-2026 р.** | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **0,00** | **700,00** | **700,00** | **1400,00** |
| **Джерела**  **фінансування:** | Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети і інші джерела не заборонені Законом України | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Органи місцевого самоврядування, виробники та представники виробників обладнання, інвестори, громадські організації., спонсори. | | | |
| **Інше:** | Бюджет обрахований згідно комерційних пропозицій | | | |

Таб.132

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 4.3.3. Ремонт і реконструкція приміщень  школи, сільських клубів, бібліотек; їх трансформація у сучасні осередки культурного дозвілля та просвіти  (багатофункціональні «хаби») з врахуванням потреб людей з обмеженими фізичними можливостями | | | | |
| **Назва проєкту:** | **Капітальний ремонт Будинку культури (заміна вікон та дверей)  в с.Степашки Гайсинської ТГ** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Упровадження теплозбережних технологій. Доведення внутрішньої температури приміщень до санітарних норм, здійснення обліку, контролю, планування, нормування та аналізування витрат паливно-енергетичних ресурсів | | | |
| **Територія впливу проєкту:** | Степаський старостинський округ Гайсинської міської ради | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигоди:** | Населення Степаського старостинського округу – 640 мешканців | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Проект передбачає заміну вікон в будівлі на енергозберігаючі, в якій знаходиться Будинок культури та бібліотека, це насамперед, встановлення енергозберігаючих вікон та зовнішніх дверей, що призведе до економії енергоресурсів, поліпшення естетичного вигляду, як зовні так і в середині будівлі, створить відповідний температурний режим в приміщеннях установи. Основною проблемою, на вирішення якої спрямований проект, є великі витрати на споживання паливно-енергетичних ресурсів. Мета проекту -, створення комфортних умов перебування та обслуговування мешканців села шляхом проведення енергозберігаючих заходів,  забезпечення нормального функціонування  закладу культури протягом усього періоду його експлуатації відповідно до цільового призначення. | | | |
| **Очікувані результати:** | Очікуваним результатом реалізації проекту є зменшення втрат теплової енергії через огороджуючи конструкції, зменшення споживання енергоносіїв, забезпечення комфортних умов перебування та обслуговування пацієнтів шляхом проведення енергозберігаючих заходів, покращення матеріально-технічної бази. | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | Провести енергозберігаючі заходи з метою створення комфортних умов для функціонування закладу, оптимізації споживання енергоносіїв, скорочення видатків на потреби енергозабезпечення та зменшення питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів.  Заходами проекту є:   * заміну дерев’яних вікон на металопластикові (існуючі вікна встановлені більше ніж 40 років тому і не відповідають сучасним вимогам по енергозбереженню) * заміну зовнішніх дверей * приведення будівлі  до більш естетичного  зовнішнього вигляду;              створення  відповідного  температурного  режиму  у  приміщеннях будівлі;             зменшення  витрат  культури  на  оплату  енергоресурсів. | | | |
| **Період здійснення:** | **2025-2026 роки** | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту,   тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **0,00** | **1100,00** | **1100,00** | **2200,00** |
| **Джерела фінансування:** | Міжнародні донори, партнери проекту, місцевий бюджет, ДФРР, Державний бюджет | | | |
| **Ключові учасники реалізації проєкту:** | міська рада,ГО, партнери | | | |
| **Інше:** |  | | | |

Таб.133

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер та назва завдання:** | 4.3.3. Ремонт і реконструкція приміщень музичної школи, сільських клубів, бібліотек; їх трансформація у сучасні осередки культурного дозвілля та просвіти  (багатофункціональні «хаби») з врахуванням потреб людей з обмеженими фізичними можливостями | | | |
| **Назва проєкту:** | **Капітальний ремонт Будинку культури (заміна вікон та дверей) в с.Харпачка Гайсинської ТГ** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Упровадження теплозбережних технологій. Доведення внутрішньої температури приміщень до санітарних норм, здійснення обліку, контролю, планування, нормування та аналізування витрат паливно-енергетичних ресурсів | | | |
| **Територія впливу проєкту:** | Харпацький старостинський округ Гайсинської міської ради | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигоди:** | Населення Харпацького старостинського округу – 760 мешканців | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Проект передбачає заміну вікон в будівлі на енергозберігаючі, в якій знаходиться Будинок культури та бібліотека, це насамперед, встановлення енергозберігаючих вікон та зовнішніх дверей, що призведе до економії енергоресурсів, поліпшення естетичного вигляду, як зовні так і в середині будівлі, створить відповідний температурний режим в приміщеннях установи. Основною проблемою, на вирішення якої спрямований проект, є великі витрати на споживання паливно-енергетичних ресурсів. Мета проекту -, створення комфортних умов перебування та обслуговування мешканців села шляхом проведення енергозберігаючих заходів, забезпечення нормального функціонування закладу культури протягом усього періоду його експлуатації відповідно до цільового призначення. | | | |
| **Очікувані результати:** | Очікуваним результатом реалізації проекту є зменшення втрат теплової енергії через огороджуючи конструкції, зменшення споживання енергоносіїв, забезпечення комфортних умов перебування та обслуговування пацієнтів шляхом проведення енергозберігаючих заходів, покращення матеріально-технічної бази. | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | Провести енергозберігаючі заходи з метою створення комфортних умов для функціонування закладу, оптимізації споживання енергоносіїв, скорочення видатків на потреби енергозабезпечення та зменшення питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів.  Заходами проекту є:   * заміну дерев’яних вікон на металопластикові (існуючі вікна встановлені більше ніж 40 років тому і не відповідають сучасним вимогам по енергозбереженню) * заміну зовнішніх дверей * приведення будівлі до більш естетичного зовнішнього вигляду;   створення відповідного температурного режиму у приміщеннях будівлі;  зменшення витрат культури на оплату енергоресурсів. | | | |
| **Період здійснення:** | **2025-2026 р.** | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **0,00** | **1100,00** | **1100,00** | **2200,00** |
| **Джерела фінансування:** | Міжнародні донори, партнери проекту, місцевий бюджет, ДФРР, Державний бюджет | | | |
| **Ключові учасники реалізації проєкту:** | міська рада,ГО, партнери | | | |
| **Інше:** |  | | | |

Таб.134

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 4.3.3. Ремонт і реконструкція приміщень музичної школи, сільських клубів, бібліотек; їх трансформація у сучасні осередки культурного дозвілля та просвіти  (багатофункціональні «хаби») з врахуванням потреб людей з обмеженими фізичними можливостями | | | |
| **Назва проєкту:** | **Капітальний ремонт культурно - освітнього центру ( утеплення фасаду, заміна вікон та дверей, облаштування внутрішніх вбиралень) в с.Ярмолинці Гайсинської ТГ** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Упровадження теплозбережних технологій. Доведення внутрішньої температури приміщень до санітарних норм, здійснення обліку, контролю, планування, нормування та аналізування витрат паливно-енергетичних ресурсів | | | |
| **Територія впливу проєкту:** | Ярмолинецький старостинський округ Гайсинської міської ради | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигоди:** | Населення Ярмолинецького старостинського округу – 1100 мешканців | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Проект передбачає в культурно - освітньому центрі с.Ярмолинціутеплення фасаду, заміна вікон та дверей на енергозберігаючі, облаштування внутрішніх вбиралень в школі , в якій знаходиться Будинок культури та бібліотека, це насамперед, встановлення енергозберігаючих вікон та зовнішніх дверей, що призведе до економії енергоресурсів, поліпшення естетичного вигляду, як зовні так і в середині будівлі, створить відповідний температурний режим в приміщеннях установи. Основною проблемою, на вирішення якої спрямований проект, є великі витрати на споживання паливно-енергетичних ресурсів. Мета проекту -, створення комфортних умов перебування та обслуговування мешканців села шляхом проведення енергозберігаючих заходів, забезпечення нормального функціонування закладів культурно-освітнього закладу протягом усього періоду його експлуатації відповідно до цільового призначення. | | | |
| **Очікувані результати:** | Очікуваним результатом реалізації проекту є зменшення втрат теплової енергії через огороджуючи конструкції, зменшення споживання енергоносіїв, забезпечення комфортних умов перебування та обслуговування пацієнтів шляхом проведення енергозберігаючих заходів, покращення матеріально-технічної бази. | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | Провести енергозберігаючі заходи з метою створення комфортних умов для функціонування закладу, оптимізації споживання енергоносіїв, скорочення видатків на потреби енергозабезпечення та зменшення питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів.  Заходами проекту є:   * заміну дерев’яних вікон на металопластикові (існуючі вікна встановлені більше ніж 23 років тому і не відповідають сучасним вимогам по енергозбереженню) * заміну зовнішніх дверей * приведення будівлі до більш естетичного зовнішнього вигляду;   створення відповідного температурного режиму у приміщеннях будівлі;  зменшення витрат на оплату енергоресурсів. | | | |
| **Період здійснення:** | **2025-2026 р.** | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **0,00** | **2600,00** | **2600,00** | **5200,00** |
| **Джерела фінансування:** | Міжнародні донори, партнери проекту, місцевий бюджет, ДФРР, Державний бюджет | | | |
| **Ключові учасники реалізації проєкту:** | міська рада,ГО, партнери | | | |
| **Інше:** |  | | | |

**3.5 Програма 5 «Соціальне зближення в громаді»**

***3.5.1 Актуальні проблеми та потреби***

Якісні умови проживання, забезпечення належного рівня відпочинку та фізичного розвитку є однією з головних характеристик розвитку громади та ефективності роботи місцевих органів влади. Саме тому зазначеній програмі приділяється особлива увага і в Стратегії розвитку Гайсинської міської територіальної громади, і в Плані заходів з її реалізації на 2024-2026 роки.

Особливо великих інвестицій в громаді потребує будівництво/ремонт дитячих майданчиків та зон відпочинку, розробка та виконання комплексної програми розвитку рекреаційних зон та програм озеленення населених пунктів громади, а також адаптація ВПО на новому місці проживання, інтеграція та розвиток ВПО в територіальній громаді. Саме реалізація проєктів у цих галузях є пріоритетною на найближчі роки.

До Програми 5 відібрано технічні завдання на проєкти регіонального розвитку, які спрямовані на досягнення Стратегічного пріоритету 5 «Соціальне зближення в громаді». При належному ресурсному забезпеченні зазначені завдання Програми 5 стануть кроками до створення нових умов розвитку особистості, забезпеченню якісних умов життя сільського населення.

**3.5.2.** *Перелік технічних завдань на проекти регіонального розвитку Програми 5 та їх територіальне спрямування.*

Таб.135.  *Перелік технічних завдань та їх територіальне спрямування*

| **№ Технічного завдання (ТЗ)** | **Територіальне спрямування ТЗ** |
| --- | --- |

|  |  |
| --- | --- |
| **5.1. Об’єднана, соціальна зближена громада** | |
| 122. Придбання та встановлення дитячого майданчику с. Степашки Гайсиньскої ОТГ | Степаський старостинський округ |
| 123. Будівництво, ремонт дитячих майданчиків та створення і облаштування паркових зон, місць відпочинку | Кунянський старостинський округ |
| 124. Придбання та встановлення дитячих майданчиків в с. Ярмолинці та с.Басаличівка Ярмолинецького старостинського округу Гайсинської ОТГ | Ярмолинецький страростинський округ |
| 125. Облаштування дитячих майданчиків для активного відпочинку дітей на території Бубнівського старостинського округу | Бубнівський старостинський округ |
| 126. Придбання та встановлення дитячого майданчику в с. Харпачка Гайсинської ОТГ | Харпацький старостинський округ |
| 127. «Європейське село» рекреаційна зона – сквер з дитячим спортивним майданчиком та сценою для проведення заходів с. Кисляк, вул. Жовтнева 138А | Карбівський старостинський округ |
| 128. Створення зони відпочинку на прибережній зоні річки Сіб | Бондурівський старостинський округ |
| 129. Озеленення площі в селі Бондурі | Бондурівський старостинський округ |
| 130. Озеленення площі в селі Губник | Губницький старостинський округ |
| 131. Безпечне довкілля | Гайсинська ОТГ |
| 132. Облаштування пандусу та стрворення інклюзивного простору у приміщенні Музею АТО м. Гайсин | Гайсинська ОТГ |
| 133. Адаптація ВПО на новому місці проживання | Гайсинська ОТГ |
| 134. Підтримане проживання для ВПО | Гайсинська ОТГ |
| **5.2. Збережена традиційна культура** | |
| 135. Капітальний ремонт меморіального корпусу загиблим воїнам односельчанам в період Великої Вітчизняної війни та АТО, який розташований на території с. Бубнівка | Бубнівський старостинський округ |
| 136. Реконструкція будівлі та прилеглої території під музей села «Українська світлиця», с.Кисляк вул. Відродження (Комісара Жанова), 25, а, як центр збереження національної спадщини та історії села | Карбівський старостинський округ |
| 137. Капітальний ремонт меморіального комплексу зигиблим воїнам односельчанам в період ІІ Світової війни, який розташований на території села Шура-Бондурівська Гайсинської ОТГ | Бондурівський старостинський округ |
| 138. Капітальний ремонт меморіального комплексу зигиблим воїнам односельчанам в період ІІ Світової війни, який розташований на території села Бондурі Гайсинської ОТГ | Бондурівський старостинський округ |
| 139. Облаштування місця для поховання Героїв на кладовищі села Бондурі Гайсинської ОТГ | Бондурівський старостинський округ |
| 140. Створення центру мистецтва Бубнівського розпису (с. Бубнівка, с. Новоселівка) | Бубнівський старостинський округ |

***3.5.3 Очікувані результати реалізації Програми***

***Очікувані результати реалізації Програми*** 5

Реалізація проектів Програми «Соціальне зближення в громаді» сприятиме досягненню наступних результатів:

* за рахунок облаштування дитячих майданчиків для активного відпочинку дітей буде забезпечено належний рівень відпочинку та фізичного розвитку дітей;
* проведення робіт з адаптації ВПО на новому місці проживання та інтеграція їх у громаду;
* здійснення кнапітального ренмонту і реставрації меморіальних комплексів, встановлення меморіальних плит, покращення естетичного вигляду;
* збереження, охорона, популяризація та подальша промоція елемента нематеріальної культурної спадщини «Традиція орнаментального розпису бубнівської кераміки».

**3.5.4 Орієнтовний фінансовий план Програми 5**

Таб 136. Орієнтовний фінансовий план Програми 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва технічного завдання** | **Обсяг фінансування**  **2024рік, тис.грн** | | | | **Обсяг фінансування на 2025рік, тис.грн** | | | **Обсяг**  **фінансуванн на 2026 рік, тис.грн** | | | | | | **Обсяг фінансування за весь період,**  **тис.грн** | | | | | **Загаль-ний обсяг фінансування** |
| **ДБ** | **МБ** | | **ІН** | **ДБ** | **МБ** | **ІН** | **ДБ** | **МБ** | | | **ІН** | | **ДБ** | **МБ** | | **ІН** | |
| 29. Будівництво/  ремонт дитячих майданчиків та зон відпочинку. | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 6600,00 | 0,00 | 0,00 | 8900,00 | | | 0,00 | | **0,00** | **15500,00** | | **0,00** | | 15500,00 |
| 30. Облаштування пляжів, зон відпочинку у населених пунктах громади. | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | | | 0,00 | | **0,00** | **35,00** | | **0,00** | | 35,00 |
| 31. Розробка та виконання комплексної програми розвитку рекреаційних зон та програм озеленення населених пунктів громади. | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | | | 0,00 | | **0,00** | **125,00** | | **0,00** | | 125,00 |
| 32. Створення безбарєрного середовища. | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | **0,00** | **360,00** | | **0,00** | | 360,00 |
| 33. Адаптація ВПО на новому місці проживання. | 0,00 | 200,00 | | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | | | 0,00 | | **0,00** | **600,00** | | **0,00** | | 600,00 |
| 34. Інтеграція та розвиток ВПО в територіальній громаді. | 0,00 | 3000,0 | | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | | | 0,00 | | **0,00** | **5000,00** | | **0,00** | | 5000,00 |
| 35. Відбудова/реставрація памяток культурної спадщини в населених пунктах з облаштуванням громадських просторів. | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 5100,00 | 0,00 | 0,00 | 2405,00 | | | 0,00 | | **0,00** | **7505,00** | | **0,00** | | 7505,00 |
| 36. Створення центру мистецтва Бубнівського розпису (с. Бубнівка, с. Новоселівка). | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1250,00 | 0,00 | 0,00 | 1250,00 | | | 0,00 | | **0,00** | **2500,00** | | **0,00** | | 2500,00 |
| **Всього** | **0,00** | | **3200,00** | **0,00** | **0,00** | **14600,00** | **0,00** | **0,00** | | **13825,00** | **0,00** | | **0,00** | | | **31625,00** | | **0,00** | **31625,00** |

**3.5.5 Основні ризики виконання Програми 5**

Основними ризиками в реалізації Програми є:

- продовження широкомасштабних військових дій країни-агресора на території України, що призведе до розширення дефіциту бюджету, руйнації значної частини виробничої, транспортної та житлової інфраструктури;

* не раціональне і не ефективне використання усіх ресурсів регіону що потребує довгострокових програмних заходів, зважених управлінських рішень і ефективних практичних дій;
* недостатність практичного досвіду щодо розробки, підготовки технічної документації, практичної реалізації, фінансового супроводу інвестиційних проектів окремими суб’єктами територіального розвитку.

**3.5.6. Каталог технічних завдань на проєкти місцевого розвитку включені до Програми 5. «Соціальне зближення в громаді»**

**Технічні завдання напрямку 5.1.**

**5.1. *Обєднана, соціально зближена громада***

Таб.137

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва**  **завдання:** | 5.1.1.Будівництво /ремонт дитячих майданчиків та зон відпочинку | | | |
| **Назва проекту:** | **Облаштування дитячих майданчиків для активного відпочинку дітей на території Бубнівського старостинського округу** | | | |
| **Цілі проекту:** | Забезпечення належного рівня відпочинку та фізичного розвитку дітей шляхом облаштування сучасного ігрового дитячого майданчика. | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | Бубнівський старостинський округ | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Діти громади -151 осіб, молодь. | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Реалізація даного проекту забезпечить фізичний розвиток дітей, зокрема через спортивно-ігрове середовище, що впливає на фізичний та психологічний розвиток дітей, сприяє активізації рухової активності дітей. Придбання сучасних спортивно – ігрових осередків для майданчиків сприятиме розвитку рухової активності дітей , позитивно впливатиме на загальний фізичний розвиток дітей, спонукатиме до активної самостійної діяльності. | | | |
| **Очікувані результати:** | Облаштування 2 зони активного відпочинку дітей.  Задовільнить попит та підвищить фізичну активність дітей.  Зміцнення здоров'я дітей. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Проведення закупівлі обладнання.  Визначення виконавця робіт.  Облаштування майданчиків. | | | |
| **Період здійснення:** | **2025-2026 р.** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту,тис.грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **0,00** | **300,00** | **300,00** | **600,00** |
| **Джерела**  **Фінансування:** | Місцевий бюджет, державний бюджет, спонсорські кошти. | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Гайсинська міська рада, партнери, ГО | | | |
| **Інше:** |  | | | |

Таб.138

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер i назва завдання** | 5.1.1.Будівництво /ремонт дитячих майданчиків та зон відпочинку | | | |
| **Назва проєкту:** | **«Європейське село» рекреаційна зона – сквер з дитячим спортивним майданчиком та сценою для проведення заходів**  **с. Кисляк вул. Жовтнева 138А** | | | |
| **Цілі проєкту:** | В рамках цього проєкту надається можливість створення умов для повноцінного розвитку, створити сприятливі умови для комфортного проведення вільного часу дітей та їх батьків під час прогулянок на свіжому повітрі, а також проведенню культурно-масових заходів. Це буде сприяти підвищенню рухливої активності дітей, розвитку творчості, популяризації здорового способу життя, спорту та активного відпочинку. | | | |
| **Територія, на яку проєкт матиме вплив** | Гайсинська громада, Карбівський старостинський округ, село Кисляк | | | |
| **Орієнтовна**  **кількість**  **отримувачів вигод** | Жителі громади, внутрішньо переміщені особи, гості села | | | |
| **Стислий опис**  **проєкту:** | Важаємо, що спортивно-розважальний майданчик спонукатиме усіх жителів громади стати на шлях турботи про своє здоров'я, фізичне вдосконалення, і в решті решт, забезпечить наше село здоровими, активними і працездатними мешканцями. А також забезпечить жителів громади місцем для культурного відпочинку на свіжому повітрі. Для того, щоб мешканці нашого села мали можливість займатися спортом та активно відпочивати на свіжому повітрі, ми презентуємо наш проект "Європейське село". | | | |
| **Очікувані**  **результати:** | Реалізація проєкту дозволить забезпечити оптимально комфортне проживання мешканців села.  Покращення естетичного вигляду. | | | |
| **Ключові заходи** | Проведення закупівлі обладнання.  Визначення виконавця робіт.  Облаштування майданчиків. | | | |
|  |
| **Період здійснення:** | **2025-2026 р.** | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **0,00** | **1000,00** | **600,00** | **1600,00** |
| **Джерела**  **фінансування:** | Місцевий бюджет, державний бюджет, спонсорські кошти. | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Гайсинська міська рада, партнери, ГО | | | |
| **Інше:** |  | | | |

Таб.139

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер i назва завдання:** | 5.1.1. Будівництво/ремонт дитячих майданчиків та зон відпочинку | | | |
| **Назва проєкту:** | **Будівництво, ремонт дитячих майданчиків та створення і облаштування паркових зон, місць відпочинку.** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Створення комфортних та безпечних місць для сімейного відпочинку, шляхом облаштування паркових зон та місць відпочику. Створення парку відпочинку та облаштувати алеї Слави загиблим воїнам, розробка та затвердження охоронних зон пам’яток і територій, виготовлення та встановлення охоронних дошок біля будинку культури с. Куна | | | |
| **Територія, на яку проєкт матиме вплив** | Кунянський старостинський округ Гайсинської міської ради | | | |
| **Орієнтовна**  **кількість**  **отримувачів вигод** | Населення -3528 мешканці | | | |
| **Стислий опис**  **проєкту:** | Проект направлений на поліпшення благоустрою Кунянського старостинського округу Гайсинської міської ради, підвищення культурного розвитку мешканців . Облаштуванням нових доріжок, велодоріжок, облаштуванням каскаду фонтанів по головній алеї та будівництвом музею, споруди меморіалу загиблим воїнам. Встановлення елементів зовнішнього освітлення й висадження дерев, чагарників, облаштування газонів. Звісно, такий масштабний проект потребує великих капіталовкладень та не одного року на реалізацію. | | | |
| **Очікувані**  **результати:** | Створення паркової зони елементів зовнішнього освітлення й висадження дерев, чагарників, облаштування газонів. Створення місць для відпочинку, альтанки , фонтану на головній алеї.Реалізація проекту спонукатиме міську владу до подальшого облаштування парку та недопущення будівництва на цій ділянці. | | | |
| **Ключові заходи** | Проект передбачає: розробку проектно-кошторисної документації , укладення договору з підрядною організацією на виконання робіт | | | |
|  |
| **Період здійснення:** | **2025-2026 р.** | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **0,00** | **2300,00** | **5300,00** | **7600,00** |
| **Джерела**  **фінансування:** | Місцевий бюджет, державний бюджет, спонсорські кошти. | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Гайсинська міська рада, партнери, ГО | | | |
| **Інше:** |  | | | |

Таб.140

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер i назва завдання:** | 5.1.1. Будівництво/ремонт дитячих майданчиків та зон відпочинку. | | | |
| **Назва проєкту:** | **Придбання та встановлення дитячого майданчику в с.Степашки Гайсинської ОТГ** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Створення умов для впровадження здорового способу життя. забезпечення дітям здорових умов перебування на свіжому повітрі, для зміцнення їх організму, правильного фізичного розвитку, а також для розумного проведення дозвілля в колективі своїх однолітків | | | |
| **Територія впливу проєкту:** | Степаський старостинський округ Гайсинської міської ради | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигоди:** | Населення – 640 мешканців, гості старостату. | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Дітям необхідно створити якомога кращі умови на початку життя, які б дозволяли їм бути фізично здоровими, розумово розвиненими, емоційно врівноваженими, соціально відповідальними та здатними набувати знання, необхідність створення сучасних дитячих ігрових майданчиків, які відповідають вимогам безпеки, належне їх використання для потреб дитячого спорту, створення умов для впровадження здорового способу життя, придбання та облаштування дитячого ігрового  майданчику. | | | |
| **Очікувані результати:** | Розвиток сфери фізичної культури і спорту шляхом створення нових ігрових дитячих майданчиків, більш ефективна робота з дітьми та молоддю за місцем проживання; створення умов для безпечного, комфортного та різноманітного відпочинку дітей різних вікових категорій; підвищення престижу сім’ї та сімейного дозвілля; забезпечення належних умов для відпочинку населення | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | Проект передбачає: розробку проектно-кошторисної документації , укладення договору з підрядною організацією на виконання робіт | | | |
| **Період здійснення :** | **2025-2026 р.** | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту,   тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **0,00** | **1300,00** | **1000,00** | **2300,00** |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет, державний бюджет, спонсорські кошти. | | | |
| **Ключові учасники реалізації проєкту:** | Гайсинська міська рада, партнери, ГО | | | |
| **Інше:** |  | | | |

Таб.141

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер i назва завдання:** | 5.1.1. Будівництво/ремонт дитячих майданчиків та зон відпочинку. | | | |
| **Назва проєкту:** | **Придбання та встановлення дитячого майданчику в с.Харпачка Гайсинської ОТГ** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Створення умов для впровадження здорового способу життя. Забезпечення дітям здорових умов перебування на свіжому повітрі, для зміцнення їх організму, правильного фізичного розвитку, а також для розумного проведення дозвілля в колективі своїх однолітків | | | |
| **Територія впливу проєкту:** | Харпацький старостинський округ Гайсинської міської ради | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигоди:** | Населення Харпацького старостинського округу – 760 мешканців | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Дітям необхідно створити якомога кращі умови на початку життя, які б дозволяли їм бути фізично здоровими, розумово розвиненими, емоційно врівноваженими, соціально відповідальними та здатними набувати знання, необхідність створення сучасних дитячих ігрових майданчиків, які відповідають вимогам безпеки, належне їх використання для потреб дитячого спорту, створення умов для впровадження здорового способу життя, придбання та облаштування дитячого ігрового майданчику. | | | |
| **Очікувані результати:** | Розвиток сфери фізичної культури і спорту шляхом створення нових ігрових дитячих майданчиків, більш ефективна робота з дітьми та молоддю за місцем проживання; створення умов для безпечного, комфортного та різноманітного відпочинку дітей різних вікових категорій; підвищення престижу сім’ї та сімейного дозвілля; забезпечення належних умов для відпочинку населення | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | Проект передбачає: розробку проектно-кошторисної документації , укладення договору з підрядною організацією на виконання робіт | | | |
| **Період здійснення:** | **2025-2026 р.** | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **0,00** | **900,00** | **900,00** | **1800,00** |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет, державний бюджет, спонсорські кошти. | | | |
| **Ключові учасники реалізації проєкту:** | Гайсинська міська рада, партнери, ГО | | | |
| **Інше:** |  | | | |

Таб.142

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 5.1.1. Будівництво/ремонт дитячих майданчиків та зон відпочинку. | | | |
| **Назва проєкту:** | **Придбання та встановлення дитячого майданчику в с.Ярмолинці та с.Басаличівка Ярмолинецького старостинського округу Гайсинської ОТГ** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Створення умов для впровадження здорового способу життя. забезпечення дітям здорових умов перебування на свіжому повітрі, для зміцнення їх організму, правильного фізичного розвитку, а також для розумного проведення дозвілля в колективі своїх однолітків. | | | |
| **Територія впливу проєкту:** | Ярмолинецький старостинський округ Гайсинської міської ради | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигоди:** | Населення – 1100 мешканців | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Дітям необхідно створити якомога кращі умови на початку життя, які б дозволяли їм бути фізично здоровими, розумово розвиненими, емоційно врівноваженими, соціально відповідальними та здатними набувати знання, необхідність створення сучасних дитячих ігрових майданчиків, які відповідають вимогам безпеки, належне їх використання для потреб дитячого спорту, створення умов для впровадження здорового способу життя, придбання та облаштування дитячого ігрового майданчику. | | | |
| **Очікувані результати:** | Розвиток сфери фізичної культури і спорту шляхом створення нових ігрових дитячих майданчиків, більш ефективна робота з дітьми та молоддю за місцем проживання; створення умов для безпечного, комфортного та різноманітного відпочинку дітей різних вікових категорій; підвищення престижу сім’ї та сімейного дозвілля; забезпечення належних умов для відпочинку населення | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | Визначення місць розміщення дитячого ігрового майданчику відповідно до їхнього призначення та розробка переліку адрес для проведення відповідних робіт.  Збільшення ресурсного забезпечення розвитку фізичної культури за місцем проживання населення | | | |
| **Період здійснення:** | **2025-2026 р.** | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **0,00** | **800,00** | **800,00** | **1600,00** |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет, державний бюджет, спонсорські кошти. | | | |
| **Ключові учасники реалізації проєкту:** | Гайсинська міська рада, партнери, ГО | | | |
| **Інше:** |  | | | |

Таб.143

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання операційної цілі зі Стратегії** | 5.1.2. Облаштування пляжів , зон відпочинку у населених пунктах громади. | | | |
| **Назва проєкту:** | **Створення зони відпочинку на прибережній зоні річки Сіб.** | | | |
| **Цілі проекту:** | Облаштування прибережної зони. Встановлення бесідки, лавочок, тіньових навісів (парасоль). | | | |
| **Територія, на яку проєкт матиме вплив** | село Бондурі Гайсинської територіальної громади | | | |
| **Орієнтовна кількість**  **отримувачів вигод** | Жителі села – 572 осіб, гості громади | | | |
| **Стислий опис**  **проєкту:** | Створення зручної та облаштованої рекреаційної зони на березі річки Сіб. Надання можливісті мешканцям та гостям громади в комфортних умовах проводити свій вільний час. | | | |
| **Очікувані**  **результати:** | Встановлення бесідки та пляжного обладнання для підвищення комфорту відпочиваючих на березі річки Сіб у с. Бондурі.  Озеленення зони відпочинку. | | | |
| **Ключові заходи** | Підготовка місця під зону відпочинку.  Придбання бесідки, лавочок та тіньових завісів.  Встановлення обладнання.  Озеленення . | | | |
| **Період здійснення:** | **2025-2026 р.** | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **0,00** | **30,00** | **5,00** | **35,00** |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет, державний бюджет, спонсорські кошти. | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Гайсинська міська рада, партнери, ГО | | | |
| **Інше:** |  | | | |

Таб.144

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання** | 5.1.3. Розробка та виконання комплексної програми розвитку рекреаційних зон та програм озеленення населених пунктів громади | | | |
| **Назва проєкту:** | **Озеленення площі в селі Бондурі Гайсинської ОТГ** | | | |
| **Цілі проекту:** | Висадити кущі, дерева, різні квіти. Зробити алею естетично гарною та привабливою. | | | |
| **Територія, на яку проєкт матиме вплив** | село Бондурі | | | |
| **Орієнтовна кількість**  **отримувачів вигод** | Жителі села – 572 особи, гості громади. | | | |
| **Стислий опис**  **проєкту:** | Актуальність проекту обумовлена тим , що це дасть можливість впорядкувати, надати привабливий вигляд алеї за рахунок зелених насаджень та різноманітних квітів . Ми зможемо розвинути в молодій особистості сприйняття прекрасного на прикладі середовища, яке його оточує та уважного та бережливого ставлення до всього живого та предметів людської праці. | | | |
| **Очікувані**  **результати:** | Створення комфортних умов для людей.  Підвищення рівня естетичної культури населення.  Виховання любові до всього живого та прекрасного. | | | |
| **Ключові заходи** | Проведення інформаційної зустрічі з жителями села щодо реалізації проєкту та їх можливої участі.  Створення та розміщення інфопостів про етапи реалізації проєкту в соціальній мережі Facebook.  Розбивка території під посадку, висадження дерев, кущів та різноманітних квітів.  Формування бюджету проєкту з залученням місцевих підприємців , фермерів. | | | |
| **Період здійснення:** | **2025-2026 р.** | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **0,00** | **15,00** | **15,00** | **30,00** |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет, державний бюджет, спонсорські кошти. | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Гайсинська міська рада, партнери, ГО | | | |
| **Інше:** |  | | | |

Таб.145

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 5.1.3. Розробка та виконання комплексної програми розвитку рекреаційних зон та програм озеленення населених пунктів громади | | | |
| **Назва проєкту:** | **Озеленення площі в селі Губник Гайсинської ОТГ** | | | |
| **Цілі проекту:** | Висадити кущі, туї, дерева, різні квіти. Зробити площу естетично гарною та привабливою. | | | |
| **Територія, на яку проєкт матиме вплив** | село Губник | | | |
| **Орієнтовна кількість**  **отримувачів вигод** | Жителі села – 1650 особи, ВПО, гості громади | | | |
| **Стислий опис**  **проєкту:** | Актуальність проекту обумовлена тим , що це дасть можливість впорядкувати, надати привабливий вигляд площі за рахунок зелених насаджень та різноманітних квітів . Ми зможемо розвинути в молодій особистості сприйняття прекрасного на прикладі середовища, яке його оточує та уважного та бережливого ставлення до всього живого та предметів людської праці. | | | |
| **Очікувані**  **результати:** | Створення комфортних умов для людей.  Підвищення рівня естетичної культури населення.  Виховання любові до всього живого та прекрасного. | | | |
| **Ключові заходи** | Проведення інформаційної зустрічі з жителями села щодо реалізації проєкту та їх можливої участі.  Створення та розміщення інфопостів про етапи реалізації проєкту в соціальній мережі Facebook.  Розбивка території під посадку, висадження дерев, кущів та різноманітних квітів.  Формування бюджету проєкту з залученням місцевих підприємців , фермерів. | | | |
| **Період здійснення:** | **2025-2026 р.** | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **0,00** | **20,00** | **25,00** | **45,00** |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет, державний бюджет, спонсорські кошти. | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Гайсинська міська рада, партнери, ГО | | | |
| **Інше:** |  | | | |

Таб.146

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 5.1.3. Розробка та виконання комплексної програми розвитку рекреаційних зон та програм озеленення населених пунктів громади | | | |
| **Назва проєкту:** | **Безпечне довкілля** | | | |
| **Цілі проекту:** | Усунення шкідливого впливу рослини задля безпечного та комфортного проживання мешканців та гостей міста. | | | |
| **Територія, на яку проєкт матиме вплив** | Гайсинська міська територіальна громада | | | |
| **Орієнтовна кількість**  **отримувачів вигод** | Жителі громади 42850 осіб, ВПО, гості громади. | | | |
| **Стислий опис**  **проєкту:** | Призупинити розповсюдження алергенної рослини «амброзія» для усунення негативного впливу рослини на органи дихання людини. | | | |
| **Очікувані**  **результати:** | Профілактика та зменшення захворюваності від шкідливого негативного впливу дії для організму рослини «амброзія». | | | |
| **Ключові заходи** | Придбання моторних кіс.  Закупівля індивідуальних засобів захисту органів дихання.  Створення бригад по скошуванню рослини. | | | |
| **Період здійснення:** | **2025-2026 р.** | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **0,00** | **25,00** | **25,00** | **50,00** |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет, державний бюджет, спонсорські кошти. | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Гайсинська міська рада, партнери, ГО | | | |
| **Інше:** |  | | | |

Таб.147

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 5.1.5. Створення безбар’єрного середовища | | | |
| **Назва проєкту:** | **Облаштування пандусу та створення інклюзивного простору у приміщенні Музею АТО м. Гайсин** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Забезпечення комфортних умов доступу до Музею АТО м. Гайсин, а також до приміщення ГО «Спілка учасників бойових дій АТО Гайсина і Гайсинського району» для людей з особливими потребами (в тому числі для ветеранів з інвалідністю, отриманою внаслідок війни) | | | |
| **Територія, на яку проєкт матиме вплив** | Гайсинська міська територіальна громада | | | |
| **Орієнтовна**  **кількість**  **отримувачів вигод** | Відвідувачі музею АТО – близько 3000 осіб за рік.  Учасники бойових дій, які є членами ГО «Спілка учасників бойових дій АТО Гайсина і Гайсинського району», та члени їх сімей – близько 1700 осіб, жителі та гості міста. | | | |
| **Стислий опис**  **проєкту:** | Облаштування пандусу та майданчика для безбар’єрного доступу до приміщення музею АТО та ГО «Спілка учасників бойових дій АТО Гайсина і Гайсинського району».  Заміна вхідних дверей та внутрішніх дверей приміщення на більш широкі для надання змоги пересуватись у приміщенні на інвалідному візку.  Поточний ремонт приміщення музею для створення безбар’єрного середовища. | | | |
| **Очікувані**  **результати:** | Реалізація проєкту облаштування пандусу та створення інклюзивного простору у приміщення Музею АТО м. Гайсин дозволить забезпечити комфортні умови для людей з особливими потребами, яких, на жаль, через війну в Україні стає все більше і які в першу чергу потребують підтримки. | | | |
| **Ключові заходи** | Виготовлення проєктно-кошторисної документації.  Виконання робіт відповідно до проєктно-кошторисної документації. | | | |
|  |
| **Період здійснення:** | **2025 рік.** | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **0,00** | **360,00** | **0,00** | **360,00** |
| **Джерела**  **фінансування:** | Місцевий бюджет, державний бюджет, спонсорські кошти. | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Гайсинська міська рада, партнери, ГО. | | | |
| **Інше:** |  | | | |

Таб.148

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер i назва завдання:** | 5.1.6. Адаптація ВПО на новому місці проживання. | | | |
| **Назва проєкту:** | **Прийом у родину громади та підтримка ВПО** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Адаптація ВПО на новому місці проживання та інтеграція їх у громаду. | | | |
| **Територія, на яку проєкт матиме вплив** | Територія Гайсинської міської територіальної громади. | | | |
| **Орієнтовна**  **кількість**  **отримувачів вигод** | ВПО Гайсинської міської територіальної громади. | | | |
| **Стислий опис**  **проєкту:** | Здійснено заходи з адаптації ВПО на новому місці проживання та інтеграції їх у громаду. | | | |
| **Очікувані**  **результати:** | В результаті проведених заходів здійснено адаптацію ВПО на новому місці проживання та інтеграція їх у громаду. | | | |
| **Ключові заходи** | Організування простіру для комунікації та проведення заходів для ВПО.  Здійснення заходів з соціальної підтримки ВПО.  Здійснення заходів з психологічної підтримки ВПО.  Здійснення заходів з ресурсної підтримки ВПО. | | | |
|  |
| **Період здійснення:** | **2024-2026 р.** | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **200,00** | **200,00** | **200,00** | **600,00** |
| **Джерела**  **фінансування:** | Місцевий бюджет, державний бюджет, спонсорські кошти. | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Гайсинська міська рада, партнери, ГО | | | |
| **Інше:** |  | | | |

Таб.149

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання: | 5.1.7. Інтеграція та розвиток ВПО в територіальній громаді. | | | |
| **Назва проєкту:** | **Підтримане проживання для ВПО.** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Відкриття нового відділення.  Забезпечення комфортних умов для перебування внутрішньо переміщених осіб. | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | Гайсинська міська територіальна громада. | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | 80 осіб | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | **Надання тимчасового проживання та отримання соціальних послуг особам з числа внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися з територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих, в тому числі під час обов’язкової евакуації, або в яких житло зруйноване або непридатне для проживання внаслідок пошкодження, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федераці** | | | |
| **Очікувані результати:** | **Надання місця для проживання.**  **Організація медичного патронажу.**  **Допомога в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами.**  **Надання інформації з питань соціального захисту населення.**  **Надання психологічної підтримки, адаптація до нового середовища ( місця переїзду).** | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | **Створення додаткових робочих місць для забезпечення функціональної роботи відділення.**  **Комфортне проживання для внутрішньо переміщених осіб.**  **Придбанння обладнання і предмети довгострокового користування.**  **Часково придбання комплектів меблів та м’який інвентар.**  **Закупівля побутової хімії та забезпечення необхідним посудом.** | | | |
| **Період здійснення:** | ****2024-2026 р.**** | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | ****2024**** | ****2025**** | ****2026**** | ****Разом**** |
| ****3000,00**** | ****1000,00**** | ****1000,00**** | ****5000,00**** |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет, державний бюджет, спонсорські кошти. | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Гайсинська міська рада, партнери, ГО**, благодійні фонди.** | | | |
| **Інше:** |  | | | |

**Технічні завдання напрямку 5.2.**

**5.2. *Збережена традиційна культура***

таб.150

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва**  **завдання:** | 5.2.1.Відбудова/реставрація пам'яток культурної спадщини в населених пунктах з облаштуванням громадських просторів | | | |
| **Назва проекту:** | **Облаштування місця для поховання героїв на кладовищі села Бондурі Гайсинської ОТГ** | | | |
| **Цілі проекту:** | Встановлення покриття (доріжки), створення клумб, покращення естетичного вигляду (озеленення). | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | Кладовище с.Бондурі Гайсинської ОТГ | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Жителі громади -841 осіб, гості громади. | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Встановити покриття на Алеї Слави захисникам і захисниця на кладовищі с. Бондурі.  Покращення естетичного вигляду. | | | |
| **Очікувані результати:** | Придбання плитки.  Встановлення плитки на Алеї Слави захисникам та захисницям України (кладовище с. Бондурі).  Створити клумби та висадження декоративних рослин.  Покращення естетичного вигляду. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Проведення закупівлі будівельних матеріалів.  Вимощення Алеї Слави захисникам та захисницям України.  Облаштування клумб.  Озеленення території. | | | |
| **Період здійснення:** | **2025-2026 р.** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту,тис.грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **0,00** | **1000,00** | **1000,00** | **2000,00** |
| **Джерела**  **Фінансування:** | Місцевий бюджет, державний бюджет, спонсорські кошти. | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Гайсинська міська рада, партнери, ГО | | | |
| **Інше:** |  | | | |

таб.151

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва**  **завдання:** | 5.2.1.Відбудова/реставрація пам'яток культурної спадщини в населених пунктах з облаштуванням громадських просторів | | | |
| **Назва проекту:** | **Капітальний ремонт меморіального комплексу загиблим воїнам односельчанам в період ІІ Світової війни, який розташований на території села Бондурі Гайсинської ОТГ** | | | |
| **Цілі проекту:** | Здійснення капітального ремонту і реставрації меморіального комплексу , встановлення меморіальних плит, заміна конструкції покриття, покращення естетичного вигляду. | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | Бондурівський старостинський округ | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Жителі громади -841 осіб, гості громади. | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Рівень благоустрою Меморіального комплексу не відповідає сучасним вимогам сьогодення, в зв’язку з руйнуванням конструкцій покриття. Хотілося б покращити зовнішній та естетичний вигляд Меморіального комплексу , замінити конструкції покриття, оскільки на території часто проводяться святкові жалоби та виховні заходи. Встановити меморіальні плити захисникам і захисницям України та загиблим воїнам односельчанам в період ІІ Світової війни.  Покращення естетичного вигляду. | | | |
| **Очікувані результати:** | Покращення вигляду.  Реконструкція покриття.  Встановлення меморіальних плит.  Облаштування клумб і встановлення лавочок.  Підняття культурного рівня громади. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Проведення закупівлі конструкцій.  Встановлення меморіальних плит.  Облаштування клумб.  Встановлення лавочок. | | | |
| **Період здійснення:** | **2025-2026 р.** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту,тис.грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **0,00** | **1500,00** | **700,00** | **2200,00** |
| **Джерела**  **Фінансування:** | Місцевий бюджет, державний бюджет, спонсорські кошти. | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Гайсинська міська рада, партнери, ГО | | | |
| **Інше:** |  | | | |

таб.152

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва**  **завдання:** | 5.2.1.Відбудова/реставрація пам'яток культурної спадщини в населених пунктах з облаштуванням громадських просторів | | | |
| **Назва проекту:** | **Капітальний ремонт меморіального комплексу загиблим воїнам односельчанам в період Великої Вітчизняної війни та АТО, який розташований на території села Бубнівка Гайсинської ОТГ** | | | |
| **Цілі проекту:** | Здійснення капітального ремонту і реставрації меморіального комплексу , опорядження п’єдесталів ,меморіальних плит, заміна фасадних плит, покращення естетичного вигляду. | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | Бубнівський старостинський округ | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Жителі громади -1119 осіб, гості громади. | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Рівень благоустрою Меморіального комплексу не відповідає сучасним вимогам сьогодення, в зв’язку з руйнуванням конструкцій покриття. Хотілося б покращити зовнішній та естетичний вигляд Меморіального комплексу , замінити конструкції покриття, оскільки на території часто проводяться святкові жалоби та виховні заходи . | | | |
| **Очікувані результати:** | Покращення вигляду.  Реконструкція покриття.  Підняття культурного рівня громади. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Проведення закупівлі конструкцій  Облаштування пам'ятника | | | |
| **Період здійснення:** | **2025-2026 р.** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту,тис.грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **0,00** | **1500,00** | **700,00** | **2200,00** |
| **Джерела**  **Фінансування:** | Місцевий бюджет, державний бюджет, спонсорські кошти. | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Гайсинська міська рада, партнери, ГО | | | |
| **Інше:** |  | | | |

таб.153

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва**  **завдання:** | 5.2.1.Відбудова/реставрація пам'яток культурної спадщини в населених пунктах з облаштуванням громадських просторів | | | |
| **Назва проєкту:** | **Реконструкція будівлі та прилеглої території під музей села « Українська світлиця », с. Кисляк вул. Відродження (Комісара Жанова), 25, а , як центр збереження національної спадщини та історії села.** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Популяризація збереження історичних факторів рідного краю.  Покращення естетичного простору центру села та інформаційної активності молоді громади.  Налагодження комунікації між людьми різних вікових категорій. | | | |
| **Територія впливу проєкту:** | Гайсинська громада, Карбівський старостинський округ, село Кисляк, гості громади. | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Населення села – жителів, гості громади | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Низький рівень активності, обмежене спілкування між молоддю та задля налагодження комунікації між людьми різних вікових груп, популяризації історії свого краю, залучення молоді та підлітків громади до вивчення історії та звичаїв рідного краю. | | | |
| **Очікувані результати:** | Облаштування музею села, як центр збереження духовної спадщини свого рідного краю.  Підвищення соціальної адаптованості та активності мешканців, зокрема молоді громади. | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | Проєктно – кошторисна документація.  Реконструкція будівлі (капітальний ремонт).  Облаштування прилеглої території  Проведення закупівлі обладнання. | | | |
| **Період реалізації:** | **2025 рік.** | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис грн** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **0,00** | **1000,00** | **0,00** | **1000,00** |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет, державний бюджет, спонсорські кошти. | | | |
| **Ключові учасники реалізації проєкту:** | Гайсинська міська рада, партнери, ГО | | | |
| **Інше:** |  | | | |

таб.154

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва**  **завдання:** | 5.2.1.Відбудова/реставрація пам'яток культурної спадщини в населених пунктах з облаштуванням громадських просторів | | | |
| **Назва проекту:** | **Капітальний ремонт меморіального комплексу загиблим воїнам односельчанам в період ІІ Світової війни, який розташований на території села Шура-Бондурівська Гайсинської ОТГ** | | | |
| **Цілі проекту:** | Здійснення капітального ремонту і реставрації меморіального комплексу , встановлення меморіальних плит, заміна конструкції покриття, покращення естетичного вигляду. | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | Бондурівський старостинський округ | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Жителі громади -841 осіб, гості громади. | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Рівень благоустрою Меморіального комплексу не відповідає сучасним вимогам сьогодення, в зв’язку з руйнуванням конструкцій покриття. Хотілося б покращити зовнішній та естетичний вигляд Меморіального комплексу , замінити конструкції покриття, оскільки на території часто проводяться святкові жалоби та виховні заходи. Встановити меморіальні плити захисникам та захисницям України.  Покращення естетичного вигляду. | | | |
| **Очікувані результати:** | Покращення вигляду.  Реконструкція покриття.  Встановлення меморіальних плит.  Облаштування клумб.  Підняття культурного рівня громади. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Проведення закупівлі конструкцій  Втановлення меморіальних плит.  Облаштування клумб. | | | |
| **Період здійснення:** | **2025-2026 р.** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту,тис.грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **разом** |
| **0,00** | **100,00** | **5,00** | **105,00** |
| **Джерела**  **Фінансування:** | Місцевий бюджет, державний бюджет, спонсорські кошти. | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проекту:** | Гайсинська міська рада, партнери, ГО | | | |
| **Інше:** |  | | | |

таб.155

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання:** | 5.2.2. Створення центру мистецтва Бубнівського розпису  (с. Бубнівка, с. Новоселівка) | | | |
| **Назва проєкту:** | **Створення центру мистецтва Бубнівського розпису**  **(с. Бубнівка, с. Новоселівка)** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Збереження, охорона, популяризація та подальша промоція елемента нематеріальної культурної спадщини «Традиція орнаментального розпису бубнівської кераміки», внесеного до Національного переліку елементів НКС; залучення потенційних інвесторів, гостей та туристів. | | | |
| **Територія на яку проєкт матиме вплив:** | Вся Україна | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | Населення громади – близько 43 тис. жителів, туристи, гончарі, студенти Тульчинського фахового коледжу культури, гості громади | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | У громаді (с.Новоселівка) функціонує музей гончарного мистецтва ім. братів Герасименків, завідуюча яким є заслужений майстер гончарства України - Тетяна Шпак, яка є носієм унікального елементу розпису бубнівської кераміки. Задля збереження та популяризації елементу пропонується створити поліфункціональний простір, з кімнатою для навчань, майстер класів, який дозволить залучити майстрів народного ремесла, підприємців, туристів… | | | |
| **Очікувані результати:** | Зміцнення позитивного іміджу як територіальної громади, так і регіону в цілому, а також покращення туристичної спроможності громади.  Залучення більшої кількості майстрів-гончарів, які зможуть проводити майстер-класи, виставки з подальшим продажем власних виробів.  Більша кількість жителів громади та області зможуть отримати можливість опанувати методику виготовлення гончарних виробів та перейняти від бубнівських майстрів унікальний розпис бубнівської кераміки. | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | Реставрація приміщень колишнього ХВО «Бубнівська кераміка».  Облаштування майстерні для залучення дітей і молоді до традиційного народного промислу.  Організація музейної кімнати з історії бубнівсьої кераміки.  Створення рекреаційної зони: озелення, спорудження альтанок, зони відпочинку, зони відпочинку для дітей.  Організація і проведення Всеукраїнських симпозіумів і обласних пленерів по гончарству із залученням майстрів для проведення майстер-класів. | | | |
| **Період здійснення:** | **2025-2026 р.** | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2024** | **2025** | **2026** | **Разом** |
| **0,00** | **1250,00** | **1250,00** | **2500,00** |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет, державний бюджет, спонсорські кошти. | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Гайсинська міська рада, партнери, ГО | | | |
| **Інше:** |  | | | |

**4. Система моніторингу та оцінки виконання Плану реалізації Стратегії Гайсинської ТГ**

З метою забезпечення постійного контролю за станом виконання Плану заходів передбачається створення відповідної системи моніторингу. Така система є невід’ємною складовою частиною системи моніторингу та оцінки результативності виконання Стратегії розвитку Гайсинської міської територіальної громади на 2024-2026 роки, яка буде включати, зокрема систему індикаторів (результатів), що характеризують результативність реалізації програм місцевого розвитку і проєктів, які реалізуються в рамках цих програм. Моніторинг базується на розгляді показників (індикаторів), визначених Стратегією. Проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональних планів заходів здійснюється в порядку, визначеному у Стратегії розвитку громади; звіт про результати моніторингу подається на розгляд міської ради щороку.

Моніторингові звіти є відкритими документами і використовуються для уточнення завдань та бюджетних програм громади на наступний за звітним бюджетний рік.

Моніторинг виконання Плану реалізації Стратегії здійснюватиметься Робочою групою з управління впровадження Стратегії, відповідно до Положення, затвердженого, на основі стандартних макроекономічних показників, показників досягнення стратегічних, оперативних цілей та показників виконання проєктів.

Моніторинг як спостереження за ефективністю використання коштів

місцевих бюджетів, міжнародної технічної допомоги і нших капіталовкладень, не заборонених законодавством, і взагалі за результатами ефективності реалізації регіональної політики, відіграє важливу роль у системі регіонального управління.

Моніторинг орієнтований на ефективність та своєчасність прийняття

управлінських рішень на всіх рівнях реалізації державної регіональної

політики та надання своєчасної інформації щодо її ефективності.

Моніторинг та оцінку ефективності реалізації пріоритетних напрямів

регіональної економічної політики доцільно здійснювати за показниками, які

відображають як загальні результати економічного і соціального розвитку

регіону, так і окремих галузей, а також структурні зміни у розвитку

інфраструктури економіки.

Показники оцінки реалізації Стратегії

(індикатори досягнення результату за стратегічними напрямками)

**Загальні показники**

1.Обсяги фактичних доходів міського бюджету на одного мешканця (розмежовані за статтею дані)

2.Обсяги фактичних видатків міського бюджету на одного мешканця (розмежовані за статтю дані)

3.Середня місячна заробітна плата (розмежовані за статтю дані)

4.Обсяг інвестицій в основний капітал

5.Чисельність населення, зайнятого у всіх сферах економіки (розмежовані за статтю дані)

**Стратегічний напрям «Економічний добробут громади»**

1.Обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку громади на душу населення

2.Кількість новостворених робочих місць на підприємствах громади на рік (розмежовані за статтю дані)

3.Кількість малих та середніх підприємств на 10 тис. осіб населення

4.Кількість проведених заходів за участю визначеного кола виробників, кооперативів, фермерів

5.Обсяг залучених коштів ДФРР, міжнародних організацій, державних, обласних конкурсів в сферу економіки.

6. Кількість відвідувачів з інших регіонів України (розмежовані за статтю дані)

7.Кількість туристів на рік (розмежовані за статтю дані)

8. Обсяг інвестицій в туристично-рекреаційну галузь.

**Стратегічний напрям «Розвинена інфраструктура на засадах сталого розвитку»**

1.Економія бюджетних коштів в результаті впровадження енергоефективних заходів

2.Обсяги коштів МТД, кредитів, інвестиційних ресурсів фінансових установ в проекти енергоефективності, залучені громадою

3.Обсяг коштів витрачених на впровадження сучасних методів та технологій у сфері поводження з побутовими відходами.

4.Обсяг фінансування заходів з охорони навколишнього природного середовища

5.Кількість встановлених точок мереж вуличного освітлення в населених пунктах громади

6. Обсяг коштів витрачених на реконструкцію та розбудову водопостачання та водовідведення.

**Стратегічний напрям «Якісна дошкільна та загальна середня освіта в громаді»**

1.Динаміка чисельності населення громади за рік

2.Результат ЗНО в цілому у навчальних закладах громади

3.Відсоток вступу випускників громади до ВНЗ

4.Кількість учасників-призерів предметних олімпіад різних рівнів

**Стратегічний напрям «Фізичний та психологічний добробут громади»**

1.Кількість спортивних споруд та об'єктів введених в експлуатацію

2.Кількість змагань усіх рівнів, в яких прийняли участь вихованці спортивних

секцій громади

3.Кількість реалізованих бізнес-проектів

4.Кількість учасників вразливих груп в публічних заходах громади

**Стратегічний напрям «Соціальне зближення в громаді»**

1. Кількість подій (фестивалів, конференцій, святкувань і т.п.) на рік

2. Кількість конкурсів та фестивалів усіх рівнів, в яких прийняли участь вихованці творчих колективів громади

3. Обсяг коштів витрачених на реконструкцію та збереження об’єктів культурної спадщини.

4.Кількість залучених мешканців громади до проведення державних свят

**5. Додатки**

Додаток 1

***Положення про моніторинг впровадження***

***Стратегії розвитку Гайсинської міської територіальної громади***

**Цілі моніторингу**

Основною метою моніторингу є забезпечення реалізації та постійної підтримки актуальності Стратегії розвитку громади, (надалі – Стратегії розвитку).

У ході моніторингу виконання Стратегії розвитку вирішуються наступні завдання:

• стимулювати реалізацію Стратеїі в цілому та в окремих цілях і завданнях,

• оцінити ступінь досягнення бачення, стратегічних та оперативних цілей Стратегії розвитку, надати інформацію для прийняття рішень про розподіл ресурсів на досягнення цілей чи про їх коригування,

• оцінити ступінь реалізації цілей, надати інформацію для уточнення і коригування цілей.

**Концепція моніторингу**

Моніторинг Стратегії розвитку включає два рівні:

1. Моніторинг зовнішнього середовища розвитку громади. Базується на аналізі основних індикаторів, що характеризують ситуацію в державі в цілому та в регіоні, які є стратегічно важливими для економічного розвитку громади. Підсумки підводяться один раз на рік та доводяться як частина зведеного аналітичного моніторингового звіту.

2. Моніторинг процесу реалізації Стратегії розвитку. Розподіляється на: а) моніторинг досягнення бачення; б) моніторинг просування за стратегічними напрямками; в) моніторинг досягнення стратегічних цілей; г) моніторинг досягнення оперативних цілей; д) активність відповідальних координаторів та виконавських груп.

Базується на аналізі досягнення запланованих результатів, розгляді визначеного переліку показників (індикаторів). Підсумки моніторингу підводяться два рази на рік у вигляді піврічних оглядів реалізації, результати якого розміщуються в засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті громади.

**Форми здійснення моніторингу**

Піврічні звіти відповідальних координаторів і відділу економіки, інвестицій, регуляторної діяльності та агропромислового розвитку (окремо по відповідному напрямку) розробляються на базі аналізу отриманої інформації і містять аналітичну узагальнену інформацію про просування реалізації Стратегії розвитку за всіма пріоритетними напрямками, стратегічними та оперативними цілями та містять:

а) виконані завдання, ступінь виконання кожної оперативної цілі, ступінь досягнення кожної стратегічної цілі

б) невиконані завдання, причини та пропозиції щодо подальшого виконання,

в) дані за основними індикаторами, що відображають положення із стратегічних напрямків, надаються відповідальними координаторами за підсумками року

г) рекомендації щодо усунення перешкод реалізації та пропозиції щодо коригування Стратегії розвитку,

д) оцінка потреб у бюджетному фінансуванні (з кожної стратегічної цілі визначається сума, яку слід включити до бюджету на стадії його формування – ІІ півріччя, чи на стадії його коригування – І півріччя).

Піврічні звіти надаються для опрацювання обов’язково в електронному та друкованому вигляді.

Результати піврічних звітів виносяться на обговорення Робочої групи з розробки плану реалізації Стратегії розвитку Гайсинської міської територіальної громади у 2024-2026 роках.

**Зведений аналітичний моніторинговий звіт.**

Один раз на рік відповідальні координатори та відділ економіки, інвестицій, регуляторної діяльності та агропромислового розвитку готують зведений аналітичний звіт, який виноситься на обговорення і затвердження Робочої групи з розробки плану реалізації Стратегії розвитку Гайсинської міської територіальної громади у 2024-2026 роках та виноситься на розгляд міської ради. Копії звіту надаються міському голові, секретарю міської ради, заступнику міського голови, відповідальним координаторам.

У звіті міститься:

а) аналіз зовнішнього оточення (міститься у річному звіті),

б) аналіз виконання планів дій,

в) пропозиції щодо коригування основного тексту Стратегії розвитку на засіданнях сесії міської ради,

г) рекомендації щодо актуалізації цілей та планів дій,

д) оцінки потреб у фінансуванні, в тому числі із міського бюджету та внесення пропозицій щодо видатків з бюджету наступного року.

**Розподіл відповідальності**

Моніторинг процесу реалізації проводиться Робочою групою з розробки плану реалізації Стратегії розвитку Гайсинської міської територіальної громади у 2024-2026 роках, відділом економіки, інвестицій, регуляторної діяльності та агропромислового розвитку, відповідальними координаторами та виконавськими групами.

Розподіл відповідальності між уповноваженими здійснюється на засадах найбільшої ефективності:

• піврічні звіти (відповідальні координатори та відділ економіки, інвестицій, регуляторної діяльності та агропромислового розвитку),

• зведений аналітичний моніторинговий звіт (відповідальні координатори та відділ економіки, інвестицій, регуляторної діяльності та агропромислового розвитку),

• організація чергових та позачергових засідань Робочої групи з розробки плану реалізації Стратегії розвитку Гайсинської міської територіальної громади у 2024-2026 роках (відділ економіки, інвестицій, регуляторної діяльності та агропромислового розвитку).

Відповідальні координатори особисто відповідають за своєчасність та відповідність вимогам, що їх поставлено у даному документі, надання піврічних звітів та іншої інформації, з метою якісного проведення моніторингу та сприяння реалізації Стратегії розвитку в цілому.

Відповідальність та контроль над моніторингом і процесом реалізації Стратегії розвитку покладається на голову Робочої групи з розробки плану реалізації Стратегії розвитку Гайсинської міської територіальної громади у 2024-2026 роках.

Коригування та оновлення Стратегії розвитку

Пропозиції з коригування та оновлення Стратегії розвитку за стратегічними та оперативними цілями, завданням можуть вноситися:

• членами Робочої групи з розробки плану реалізації Стратегії розвитку

Гайсинської міської територіальної громади у 2024-2026 роках,

• відповідальними за виконання стратегічних та оперативних цілей, завдань,

• відповідальними координаторами,

• депутатами сільської ради,

• зацікавленими організаціями, установами, громадськими організаціями та мешканцями громади.

Пропозиції з коригування основного тексту Стратегії розвитку розглядаються і обговорюються на чергових та позачергових засіданнях Робочої групи з розробки плану реалізації Стратегії розвитку Гайсинської міської територіальної громади у 2024-2026 роках і виносяться на розгляд міської ради один раз на рік (при необхідності два рази на рік).