**Додаток 2 до Програми**

**Основні заходи реалізації Програми розвитку архівної справи комунальної установи**

**«Гайсинський районний трудовий архів»**

**на 2021 – 2025 роки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Перелік заходів програми | Строки виконання заходу.  роки | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість),  тис. гривень, у тому числі: | | | | | | | Очікуваний результат |
| 2021 р. | 2022 р. | 2023 р. | 2024 р. | 2025 р. | Всього: | |
| **І** | **Встановлення систем кондиціювання, обслуговування вимірювальних приладів, придбання витратних матеріалів для створення належних умов зберігання документів та використання їх інформації:** | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Встановлення системи кондиціювання в робочій кімнаті | 2023 | Місцевий бюджет(кошти спец фонду |  |  | 12,000 |  |  | 12,000 | | Можливість дотримання вимог кліматичних параметрів |
| 1.2 | Ремонт та обслуговування систем кондиціювання в архівосховищах | 2023 | Кошти спец фонду |  | 5,000 |  |  |  | 5,000 | | Ефективна робота установи |
| 1.3 | Виготовлення картонажів | 2023 | Кошти спец фонду |  |  | 15,000 |  |  | 15,000 | | Створення належних умов зберігання архівних документів |
| 1.4 | Ремонт комп’ютерної техніки (комп’ютер, ноутбук, БФП)\ | 2021-2025 | Місцевий бюджет(кошти спец фонду | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 13,100 | 6,000 | 34,100 | | Ефективна робота установи |
| 1.5 | Придбання витратних матеріалів для виконання робіт, спрямованих на поліпшення фізичного стану документів, канцтоварів | 2021-2025 | Місцевий бюджет(кошти спец фонду | 18,000 | 22,000 | 25,000 | 23,700 | 17,100 | 105,800 | | Ремонт, оправлення документів |
| 1.6 | Придбання оргтехніки | 2022 | Кошти спец фонду |  | 40,000 |  |  |  | 40,000 | | Ефективна робота установи |
| 1.7 | Придбання пакетів програмного забезпечення для ведення бухгалтерського обліку, комп’ютерні послуги по виготовленню ЕЦП, телекомунікаційні послуги | 2021-2025 | Місцевий бюджет(кошти спец фонду | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 27,000 | | Ефективна робота установи |
| 1.8 | Послуги телефонного зв’язку та  передачі даних | 2021-2025 | Місцевий бюджет(кошти спец фонду | 4,000 | 6,000 | 8,000 | 9,504 | 10,500 | 38,004 | | Ефективна робота установи |
| 1.9 | Здійснення спеціального оброблення документів (дезінфекція, дезінсекція, консервація, фумігація) | 2021-2025 | Місцевий бюджет(кошти спец фонду | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 7,978 | 1,600 | 15,578 | | Створення належних умов зберігання архівних документів |
| 1.10 | Поточний ремонт приміщення | 2021-2025 | Місцевий бюджет(кошти спец фонду | 10,000 | 15,000 | 20,000 |  |  | 45,000 | | Ефективна робота установи |
| 1.11 | Обслуговування вимірювальних приладів | 2024 | Місцевий бюджет(кошти спец фонду |  |  |  | 3,253 |  | 3,253 | | Ефективна робота установи |
| **ІІ**. | **Забезпечення волого-температурного режиму зберігання документів:** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Придбання приладів для вимірювання контролю волого-температурного режиму приміщення | 2022 | Кошти спец фонду |  | 2,000 |  |  |  | 2,000 | | Можливість дотримання вимог кліматичних параметрів у сховищах |
| 2.2 | Проходження курсів та отримання посвідчення з охорони праці. що надає право користування  гозовим котлом | 2024 | Кошти спец фонду |  |  |  | 0,503 |  | 0,503 | | Можливість дотримання вимог кліматичних параметрів у сховищах |
| **ІІІ.** | **Підвищення рівня безпеки приміщення архівосховища:** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Забезпечення обробки даху вогнезахисною рідиною | 2022 | Кошти спец фонду |  | 10,000 |  |  |  | 10,000 | | Забезпечення пожежної безпеки |
| 3.2 | Установлення системи протипожежного захисту (монтаж та установка пожежної сигналізації та пусконалажувальні роботи) в приміщені трудового архіву | 2022 | Кошти спец фонду |  | 10,000 |  |  |  | 10,000 | | Забезпечення пожежної безпеки |
| 3.3 | Послуги охорони | 2021-2025 | Місцевий бюджет(кошти спец фонду | 10,000 | 13,000 | 16,000 | 18,000 | 18,000 | 75,000 | | Забезпечення безпеки приміщення |
| 3.4 | Обслуговування систем газопостачання та газового обладнання. | 2021-2025 | Місцевий бюджет(кошти спец фонду |  |  |  |  | 4,500 | 4,500 | | Забезпечення безпеки приміщення |
| 3.5 | Обслуговування систем сигналізації | 2021-2025 | Місцевий бюджет(кошти спец фонду |  |  |  |  | 4,000 | 4,000 | | Забезпечення безпеки приміщення |
| ІV. | **Фінансове забезпечення КУ «Гайсинський районний трудовий архів** | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Оплата праці | 2021-2025 | Місцевий бюджет | 488,000 | 537,000 | 591,000 | 416,893 | 385,293 | | 2418,186 | Забезпечення виконання вимог чинного законодавства з питань оплати праці |
| 4.2 | Нарахування на оплату праці | 2021-2025 | Місцевий бюджет | 108,000 | 119,000 | 130,000 | 91,717 | 84,764 | | 533,481 | Забезпечення виконання вимог чинного законодавства з питань оплати праці |
| 4.3 | Оплата водопостачання | 2021-2025 | Місцевий бюджет | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 0,700 | 0,891 | | 5,591 | Забезпечення роботи архіву |
| 4.4 | Оплата електроенергії | 2021-2025 | Місцевий бюджет | 8,000 | 19,000 | 21,000 | 16,500 | 13,740 | | 78,240 | Забезпечення виконання вимог чинного законодавства з питань оплати праці |
| 4.5 | Оплата природного газу | 2021-2025 | Місцевий бюджет | 40,000 | 63,000 | 70,000 | 57,200 | 56,670 | | 286,870 | Забезпечення виконання вимог чинного законодавства з питань оплати праці |
| **Разом** | |  |  | **698,0** | **874,0** | **923,0** | **665,048** | **609,058** | | **3769,106** |  |

**Міський голова Анатолій ГУК**