Додаток

 до рішення

 79 сесії 8 скликання

 від 21.02.2025 року №2

**Звіт про моніторинг виконання Стратегії розвитку Гайсинської міської територіальної громади до 2030 року та Плану заходів з її реалізації за підсумками 2024 року**

 Для забезпечення ефективного управління процесом досягнення цілей та впровадження стратегії у громаді, створено систему зворотного зв’язку шляхом запровадження моніторингу та оцінювання, щоб своєчасно відслідковувати та коригувати відхилення і реагувати на виклики.

 З метою забезпечення сталого економічного і соціального розвитку Гайсинської міської територіальної громади, підвищення якості життя мешканців Гайсинської міської територіальної громади на 16 сесії 8 скликання Гайсинської міської ради від 18.06.2021 р. затверджено Стратегію розвитку Гайсинської міської територіальної громади до 2030 року (далі-Стратегія). Рішенням чергової 58 сесії Гайсинської міської ради 8 скликання від 24.10.2023 №63 затверджено Стратегію розвитку Гайсинської міської територіальної громади до 2030 року в новій редакціїї.

План заходів з реалізації Стратегії розвитку Гайсинської міської територіальної громади до 2030 року у 2024-2026 роках затверджено рішенням 63 сесії Гайсинської міської ради 8 скликання 21.12.2023року.

 Проєкти, що визначені до реалізації, структуровані за пятьма напрямами, визначеними Стратегією, та стратегічними й оперативними цілями.

 Напрям 1 «Економічний добробут громади» складається з трьох оперативних цілей: «Інвестиційно приваблива громада», «Розвиток агропромислового комплексу» та «Розвиток туризму». В зв’язку з тим, що планування проєктів напряму «Економічний добробут громади» приведено до умов військового часу, фінансування перенесено на наступні періоди.

 Напрям 2 «Розвинена інфраструктура на засадах сталого розвитку» складається з трьох оперативних цілей: «Доступна питна вода», «Розширений спектр комунальних послуг» та «Якісна дорожня інфраструктура та доступні транспортні послуги».

 За стратегічною ціллю «Розвинена інфраструктура на засадах сталого розвитку» виконано лабораторні дослідження контролю якості води методом відбору проб, проведено очищення та знезараження 84 громадських криниць.

 Згідно розроблених і затверджених схем санітарної очистки населених пунктів громади, у тому числі з організації робіт зі збирання та вивезення твердих та рідких побутових відходів вивезено 25,1 тис. м3 твердих побутових відходів та 1,7 тис. м3 рідких побутових відходів.

 Здійснено капітальний ремонт дорожнього покриття в місті Гайсині по вулиці та провулку Штельмаха, частини вулиць Українська, Гетьмана Сагайдачного, Інтернаціональній. Розпочато реконструкцію дорожнього покриття в місті Гайсині по вулиці Південна (від вул. Соборної до вул. Тімірязєва), яку планується завершити у 2025 році.

 Розпочато здійснення капітального ремонту дорожнього покриття ділянки вул. Набережна в с. Степашки, ділянки вул. Дружби в с. Харпачка, ділянки вул. Шкільна в с. Харпачка. Проєкти планується завершити у 2025 році.

Напрям 3 «Якісна дошкільна та загальна середня освіта в громаді» складається з трьох оперативних цілей: «Адаптована мережа дошкільних та шкільних навчальних закладів з сучасними умовами, що забезпечують якісну освіту» та «Покращення якості освіти».

 За стратегічною ціллю «Якісна дошкільна та загальна середня освіта в громаді» проведено капітальний ремонт приміщення спортивного залу ЗЗСО І-ІІІ ст. с. Губник  з облаштуванням тимчасового укриття.

 Оснащено дошкільні та шкільні навчальні заклади необхідним для навчального процесу сучасним обладнанням.

 За стратегічною ціллю «Покращення якості освіти» проведено оптимізацію закладів дошкільної освіти. Ліквідовано заклад дошкільної освіти "Стусове джерельце" с. Рахнівка та заклад дошкільної освіти "Пролісок"  с. Мелешків.Проведено реорганізацію шляхом приєднання дошкільного закладу до школи - заклад дошкільної освіти  "Журавлик" с. Карбівка та заклад дошкільної освіти «Теремок» с. Степашки.

 З урахуванням концепції «Нова українська школа» 7 класи шкіл оснащено сучасним мультимедійним та комп’ютерним обладананням.

 Напрям 4«Фізичний та психологічний добробут громади» складається з трьох оперативних цілей: «Адаптована мережа медичних закладів, що спроможна надати кваліфіковану медичну допомогу», «Доступні адміністративні послуги» та «Спортивна та освічена громада».

 За стратегічною ціллю «Фізичний та психологічний добробут громади» проведено капiтальний ремонт приміщень Комунального некомерційного підприємства "Гайсинська центральна районна лікарня Гайсинської міської ради" та реконструкцію вiддiлення реабiлiтацiї по вул. Високовича, 19. Розроблено проектно-кошторисну документацію на встановлення системи оповіщення, на капітальний ремонт протирадіаційного укриття по вулиці Високовича, 19, на капітальний ремонт протирадіаційного укриття акушерсько-гінекологічного відділення, на капітальний ремонт укриття головного лікувального корпусу за адресою м.Гайсин вул. В.Чорновола, 1 та на капітальний ремонт протирадіаційного укриття будівлі харчоблоку за адресою м.Гайсин вул. В.Чорновола, 1.

 Проведено поточні та косметичні ремонти 10-ти спортивних споруд: стадіон «Дружба, борцівський зал, зал №1, зал № 2, тренажерний зал, тренажерний майданчик по вул. Перемоги 3 корпус А, тренажерний майданчик по вул. вул 1 Травня 85, футбольне поле «Бета», комплексний спортивний майданчик з штучним покриттям, футбольний майданчик з

штучним покриттям.

 Проведено косметичний ремонт приміщень клубних закладів та роботи по благоустрою прилеглих територій біля сільських будинків культури та сільських клубів, біля пам’ятників та пам’ятних знаків. На клумбах висаджено квіти, на території - дерева та декоративні кущі. Музей АТО м. Гайсин обладнано пандусом.

Напрям 5«Соціальне зближення в громаді» складається з трьох оперативних цілей: «Об’єднана, соціальна зближена громада», «Збережена традиційна культура» та «Рівноправність, відкритість та відповідальність».

 За стратегічною ціллю «Соціальне зближення в громаді» відкрито відділення соціально – психологічної допомоги в КУ «Центр надання соціальних послуг», розраховане для проживання 60 осіб, у 2024 році забезпечено комфортні умови для перебування 29 внутрішньо переміщених осіб. Надаються місця для тимчасового проживання та отримання соціальних послуг особам з числа внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися з територій, на яких ведуться бойові дії або **тимчасово окупованих, в тому числі під час обов’язкової евакуації, або в яких житло зруйноване або непридатне для проживання внаслідок пошкодження, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації.** Проєкт планується завершити у 2025 - 2026 роках.

 **П**роведено благоустрій території **для забезпечення** активного та пасивного відпочинку відвідувачів Гайсинського парку культури та відпочинку ім. Б.Хмельницького. У 2024 році у міському парку розширено ігровий майданчик для дітей новими гойдалками, каруселями та ігровою платформою, які були закуплені у 2023 році. Також, оновлено та відремонтовано ряд раніше встановлених гойдалок та каруселей, здійснено поточний та косметичний ремонт літньої сцени біля фонтану, пофарбовано та встановлено нові лавочки. Перед початком сезону (весною) зроблено ремонт вузлів та механізмів насосно-моторного відсіку фонтану парку.

 Також, було проведено санітарну чистку аварійно небезпечних та сухих

дерев. Висаджено близько 100 саджанців листвяних порід та біля 200

саджанців кущових рослин. Облаштовувались та упорядковувались клумби

парку.

 Детальний звіт щодо реалізації стратегічних цілей та про результати моніторингу показників (індикаторів) досягнення оперативних цілей Стратегії розвитку Гайсинської міської територіальної громади до 2030 року

За підсумками 2024 року викладено у Додатку 1.

Додаток

**ЗВІТ
про результати проведення моніторингу реалізації
Стратегії розвитку Гайсинської міської територіальної громади
до 2030 року за 2024 рік**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва стратегічної цілі | Назва оперативної цілі | Назва завдання | Назва проекту, локація (тех. завдання) | Строк реалізації, рік | Назва показника (індикатор) моніторингу | Одиниця виміру |  | Базове значення показника у 2024 році | Прогнозоване проміжне значення показника у 2024 році | Фактичне значення показника у 2024 році | % виконання | Фінансування тис.грн. | Примітка (Виконавець, стан виконання, проблемні питання) |
|  | план | факт з поч. реаліз. | факт. за рік |  |
| план | факт |  |  |  |  |  |  |
| **Стратегічна ціль 2** Розвинена інфраструктура на засадах сталого розвитку | 2.1 Доступна питна вода | 2.1.3 Очищення та знезараження громадських криниць (санація) | Очищення та знезараження громадських криниць, контроль якості води методом відбору проб та виконання лабораторних досліджень | 2024 | 2024 | Колодязь шахтний | шт. |  | 70 | 66 | 84 | 127 | 70,0 | 74,0 | 74,0 | Гайсинський комбінат комунальних підприємств |
| 2.2 Розширений спектр комунальних послуг. | 2.2.1 Розробка і затвердження схеми санітарної очистки населених пунктів громади, у тому числі з організації робіт зі збирання та вивезення твердих та рідких побутових відходів. | Роботи зі збирання та вивезення твердих та рідких побутових відходів | 2024 | 2024 | Вивезення твердих та рідких побутових відходів |  м3 |  | 18258 | 12086 | 26728 | 221 | 491,2 | 491,2 | 491,2 | КП Гайсинська ЖЕК |
| 2.3 Якісна дорожня інфраструктура та доступні транспортні послуги | 2.3.1. Поточний та капітальний ремонт дорожнього покриття, мостових, переходів, зупинок, освітлення, тротуарів з врахуванням потреб людей з обмеженими фізичними можливостями, облаштування велодоріжок. | Капітальний ремонт дорожнього покриття ділянки вул. Набеережна в с. Степашки, Гайсинського району Вінницької області | 2024 - 2025 | 2024 | ремонт місцевих доріг | м2 |  | 4570 | 960 | 960 | 21 | 5309,7 | 1117,7 | 1117,7 | Відділ містобудування, архітектури, ЖКГ, благоустрою, інфраструктури |
| Капітальний ремонт дорожнього покриття ділянки вул. Дружби в с. Харпачка, Гайсинського району, Вінницької області | 2024 - 2025 | 2024 | ремонт місцевих доріг | м2 |  | 1805 | 78 | 78 | 4 | 1858,6 | 79,9 | 79,9 | Відділ містобудування, архітектури, ЖКГ, благоустрою, інфраструктури |
| Капітальний ремонт дорожнього покриття ділянки вул. Шкільна в с. Харпачка, Гайсинського району Вінницької області | 2024 - 2025 | 2024 | ремонт місцевих доріг | м2 |  | 1660 | 265 | 265 | 16 | 1610,6 | 250,8 | 250,8 | Відділ містобудування, архітектури, ЖКГ, благоустрою, інфраструктури |
| Реконструкція дорожнього покриття по вулиці Південна (від вул. Соборної до вул. Тімірязєва) в м. Гайсин, Вінницької області  | 2024 - 2025 | 2024 | ремонт місцевих доріг | м2 |  | 687 | 602 | 602 | 88 | 1327,7 | 1162,6 | 1162,6 | Відділ містобудування, архітектури, ЖКГ, благоустрою, інфраструктури |
| Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці та провулку Штельмаха в м. Гайсин, Вінницької області | 2024 - 2025 | 2024 | ремонт місцевих доріг | м2 |  | 1090 | 1025 | 1025 | 94 | 1270,1 | 1194,7 | 1194,7 | Відділ містобудування, архітектури, ЖКГ, благоустрою, інфраструктури |
| Капітальний ремонт дорожнього покриття частини вулиць Українська, Гетьмана Сагайдачного, Інтернаціональна в м. Гайсин, Вінницької області | 2024 | 2024 | ремонт місцевих доріг | м2 |  | 2765 | 2765 | 2765 | 100 | 5380,2 | 5380,2 | 5380,2 | Відділ містобудування, архітектури, ЖКГ, благоустрою, інфраструктури |
| **Стратегічна ціль 3** Якісна дошкільна та загальна середня освіта в громаді | 3.1 Адаптована мережа дошкільних та шкільних навчальних закладів з сучасними умовами, що забезпечують якісну освіту | 3.1.1. Капітальний ремонт, реконструкція, термомодернізація приміщень дошкільних та шкільних навчадьних закладів з врахуванням потреб осіб з обмеженими фізичними можливостям | Капітальний ремонт приміщення спортивного залу ЗЗСО І-ІІІ ст. с. Губник  з облаштуванням тимчасового укриття | 2023 - 2026 | 2024 | ремонт приміщення | 10% |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 15000,0  | 1500,0  | 1500,0  | Відділ освіти |
|  |  | 3.1.3.Оснащення дошкільних та шкільних навчальних закладів, необхідним для навчального процесу сучасним обладнанням.  | Оснащення дошкільних та шкільних навчальних закладів, необхідним для навчального процесу сучасним обладнанням. | 2024 | 2024 | Оснащено | % |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 596,4 | 596,4 | 596,4 | Відділ освіти |
|  | 3.2.Покращення якості освіти | 3.2.1.Оптимізація системи освітніх закладів громади. | Заклад дошкільної освіти "Стусове джерельце" с. Рахнівка, заклад дошкільної освіти "Пролісок"  с. Мелешків – ліквідація;Заклад дошкільної освіти  "Журавлик" с. Карбівка, заклад дошкільної освіти «Теремок» с. Степашки – реорганізація шляхом ліквідації | 2024 | 2024 | Опптимізовано | одиниць |  | 4 | 4 | 4 | 100% | - | - | - | Відділ освіти |
|  |  | 3.2.3.Оснащення шкіл та дошкільних закладів з урахуванням концепції «Нова українська школа». | Оснащення 7 класів ЗЗСО НУШ сучасним комп’ютерним обладананням | 2024 | 2024 | Оснащено | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 2570,7 | 2570,7 | 2570,7 | Відділ освіти |
| **Стратегічна ціль 4**Фізичний та психологічний добробут громади | 4.1 Адаптована мережа медичних закладів, що спроможна надати кваліфіковану медичну допомогу | 4.1.1. Капітальний ремонт і реконструкція приміщень фельдшерськихпунктів, амбулаторій, Гайсинської ЦРЛ, відкриття нових відділень та їх оснащення з врахуванням потреб людей | ПКД на встановлення системи оповіщення | 2024 | 2024 | ремонт та реконструкція | % |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 113,0 | 113,0 | 113,0 | КНП Гайсинська ЦРЛ ГМР |
| 4.1.1. Капітальний ремонт і реконструкція приміщень фельдшерськихпунктів, амбулаторій, Гайсинської ЦРЛ, відкриття нових відділень та їх оснащення з врахуванням потреб людей | Капiтальний ремонт приміщень КНП Гайсинська ЦРЛ ГМР | 2024 - 2025 | 2024 | ремонт та реконструкція | % |  | 100% | 100% | 92% | 92% | 1183,1 | 1090,0 | 1090,0 | КНП Гайсинська ЦРЛ ГМР |
| 4.1.1 Капітальний ремонт і реконструкція приміщень фельдшерськихпунктів, амбулаторій, Гайсинської ЦРЛ, відкриття нових відділень та їх оснащення з врахуванням потреб людей.  | ПКД "Капітальний ремонт протирадіаційного укриття по вулиці Високовича,19" | 2024 | 2024 | ремонт та реконструкція | % |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 85,4 | 85,4 | 85,4 | КНП Гайсинська ЦРЛ ГМР |
| 4.1.1. Капітальний ремонт і реконструкція приміщень фельдшерськихпунктів, амбулаторій, Гайсинської ЦРЛ, відкриття нових відділень та їх оснащення з врахуванням потреб людей | ПКД "Капітальний ремонт протирадіаційного укриття акушерсько-гінекологічного відділення" | 2024 | 2024 | ремонт та реконструкція | % |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 97,9 | 97,9 | 97,9 | КНП Гайсинська ЦРЛ ГМР |
| 4.1.1. Капітальний ремонт і реконструкція приміщень фельдшерськихпунктів, амбулаторій, Гайсинської ЦРЛ, відкриття нових відділень та їх оснащення з врахуванням потреб людей | ПКД "Капітальний ремонт укриття головного лікувального корпусу за адресою м.Гайсин вул. В.Чорновола,1 | 2024 | 2024 | ремонт та реконструкція | % |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 153,1 | 153,1 | 153,1 | КНП Гайсинська ЦРЛ ГМР |
| 4.1.1. Капітальний ремонт і реконструкція приміщень фельдшерськихпунктів, амбулаторій, Гайсинської ЦРЛ, відкриття нових відділень та їх оснащення з врахуванням потреб людей | ПКД "Капітальний ремонт протирадіаційного укриття будівлі харчоблоку за адресою м.Гайсин вул. В.Чорновола,1" | 2024 | 2024 | ремонт та реконструкція | % |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 87,2 | 87,2 | 87,2 | КНП Гайсинська ЦРЛ ГМР |
| 4.1.1. Капітальний ремонт і реконструкція приміщень фельдшерськихпунктів, амбулаторій, Гайсинської ЦРЛ, відкриття нових відділень та їх оснащення з врахуванням потреб людей | Реконструкція вiддiлення реабiлiтацiї по вул.Високовича,19 | 2024 - 2025 | 2024 | ремонт та реконструкція | % |  | 100% | 100% | 100% | 56% | 27065,5 | 15254,8 | 15254,8 | КНП Гайсинська ЦРЛ ГМР |
|  | 4.3. Спортивна та освічена громада | 4.3.2. Облаштування стадіонів та спортивних майданчиків у всіх насеелених пунктах громади. | Облаштування спортивних споруд | 2024 | 2024 | ремонт та реконструкція | % |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 43,5 | 43,5 | 43,5 | Відділ культури молоді та спорту |
|  |  | 4.3.3. Ремонт і реконструкція приміщень музичної школи, сільських клубів, бібліотек; їх трансформація у сучасні осередки культурного дозвілля та просвіти (багатофункціональні «хаби») з врахуванням потреб людей з обмеженими фізичними можливостями | Ремонт приміщень клубних закладів та благоустрій прилеглих територій | 2024 | 2024 | ремонт та реконструкція | % |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 555,3 | 555,3 | 555,3 | Відділ культури молоді та спорту |
| **Стратегічна ціль 5** Соціальне зближення в громаді | 5.1 Об’єднана, соціальна зближена громада | 5.1.1. Будівництво/ремонт дитячих майданчиків та зон відпочинку | Благоустрій території Гайсинського парку культури та відпочинку ім. Б.Хмельницького | 2024  | 2024  | благоустрій території | % |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 111,5 | 111,5 | 111,5 | Відділ культури молоді та спорту |
|  | 5.1.6. Адаптація ВПО на новому місці проживання | **Надання тимчасового проживання та отримання соціальних послуг особам з числа внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися з територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих, в тому числі під час обов’язкової евакуації, або в яких житло зруйноване або непридатне для проживання внаслідок пошкодження, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації.** | 2024-2026  | 2024 - 2026 | місце для проживання | чол. |  | 29 | 60 | 29 | 48% | 30000,0 | 3734,1 | 3734,1 | КУ «Центр надання соціальних послуг» |

**ВИСНОВКИ:**

У ході процесу реалізації стратегічних цілей максимально широко використовувалися методологічні підходи та інструменти для стратегічного і оперативного планування, що застосовуються в країнах ЄС із врахуванням особливостей України.

Загалом у 2024 році 15 проєктів завершено, реалізація 8 проєктів продовжуватиметься у 2025 році.

Відділ містобудування, архітектури, ЖКГ, благоустрою, інфраструктури у 2024 році розпочато 6 проєктів, з них 4 проєкти планується завершити у 2025 році. Розпочато реконструкцію дорожнього покриття в місті Гайсині по вулиці Південна (від вул. Соборної до вул. Тімірязєва). Не завершено роботи з капітального ремонту дорожнього покриття ділянки вул. Набережна в с. Степашки, ділянки вул. Дружби в с. Харпачка, ділянки вул. Шкільна в с. Харпачка.

Відділом освіти проведено капітальний ремонт приміщення спортивного залу ЗЗСО І-ІІІ ст. с. Губник  з облаштуванням тимчасового укриття, проєкт виконано на 10% та планується завершити у 2025 році.

 КНП Гайсинська ЦРЛ ГМР проведено роботи з капiтального ремонту приміщень на 92%, проводиться реконструкція вiддiлення реабiлiтацiї по вул.Високовича,19, проєкт виконано на 56%. Роботи з завершення даних проєктів планується відновити у березні 2025 року.

КУ «Центр надання соціальних послуг» з метою н**адання тимчасового проживання та отримання соціальних послуг особам з числа внутрішньо переміщених осіб проводиться** облаштування відділення соціально – психологічної допомоги для комфортного перебування 60 осіб. У 2024 році забезпечено умови для перебування 29 внутрішньо переміщених осіб, проєкт виконано на 48%, завершити даний проєкт планується у 2025 році.

**Міський голова Анатолій ГУК**