Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

Гайсинської міської ради

від 16 квітня 2025 року №84

ПЛАН ЗАХОДІВ 
щодо складання проєкту бюджету Гайсинської міської територіальної

громади на 2026 рік

| № з/п | Зміст заходів | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Підготовчі заходи щодо розробки проекту бюджету міської територіальної громади, уточнення показників: виконання бюджету в поточному періоді, виявлення тенденцій у виконання як дохідної, так і видаткової частин бюджету; загального рівня прогнозного обсягу доходів на наступні бюджетні періоди (на основі макропоказників економічного і соціального розвитку України на наступний бюджетний період та прийнятих рішень щодо встановлених ставок місцевих податків та зборів); уточнення параметрів, з урахуванням яких здійснюється горизонтальне вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів (обсягів надходжень податку на доходи фізичних осіб та податку на прибуток, чисельність населення) | У терміни, доведені Міністерством фінансів України | Фінансове управління Гайсинської міської ради |
| 2. | Доведення до головних розпорядників та одержувачів бюджетних коштів особливостей складання розрахунків до проекту бюджету та прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів на плановий рік, надісланих Міністерством фінансів України | У 3-х денний термін з дня отримання показників від Міністерства фінансів України | Фінансове управління Гайсинської міської ради |
| 3. | Доведення до фінансового управління Гайсинської міської ради: - прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проєкті Державного бюджету, схваленого Кабінетом Міністрів України; - методики їх визначення; - організаційно-методологічних вимог та інших показників щодо складання проектів місцевих бюджетів | У тижневий строк з дня прийняття проєкту закону про Державний бюджет України | Департамент фінансів Вінницької обласної державної адміністрації |
| 4. | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів: - прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проекті державного бюджету, схваленого Кабінетом Міністрів України; - методики їх визначення | У триденний термін з дня отримання | Фінансове управління Гайсинської міської ради |
| 5. | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів: - інструкції з підготовки бюджетних запитів; - граничних показників видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету; - інструктивного листа щодо організаційних та інших вимог, які зобов'язані дотримуватися всі розпорядники бюджетних коштів | До 01 жовтня 2025 року | Фінансове управління Гайсинської міської ради |
| 6. | Організація роботи з розробки бюджетних запитів | Вересень-жовтень 2025 року | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 7. | Подання бюджетних запитів фінансовому управлінню Гайсинської міської ради | До 15 жовтня 2025 року | Головні розпорядники бюджетних коштів, одержувачі бюджетних коштів |
| 8. | Відповідно до вимог ст. 91 Бюджетного кодексу України для планування в проєкті місцевого бюджету на 2026 рік видатків на реалізацію Програм, затверджених міською радою, привести заходи програм у відповідність із врахуванням інших територіальних громад Вінницької області, а також тих програм, які вичерпали термін дії та винести на їх на затвердження міської ради | Серпень-вересень 2025 року | Головні розпорядники бюджетних коштів, розробники місцевих програм |
| 9. | Підготовка та подання фінансовому управлінню Гайсинської міської ради разом з поясненнями (зокрема в частині фіскальних ризиків у майбутніх періодах) прогнозних обсягів доходів бюджету на середньостроковий період відповідно до типової форми прогнозу місцевого бюджету. Щодо прогнозних обсягів надходжень, контроль за якими закріплено за Гайсинською міською радою: - надходження плати від надання адміністративних послуг, державного мита; - надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном; - орендної плати за земельні ділянки; - коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, кошти від викупу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, передбачених пунктом 6 (1) розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України; - плати за встановлення земельного сервітуту; - коштів від плати за розміщення зовнішньої реклами в Гайсинській міській територіальній громаді; - власні надходження бюджетних установ | До 15 жовтня 2025 року | ГУ ДПС у Вінницькій області Центр надання адміністративних послуг, загальний відділ Гайсинської міської ради Відділ бухгалтерської служби Гайсинської міської ради Відділ земельних відносин та охорони навколишнього середовища Відділ містобудування, архітектури, ЖКГ, благоустрою, інфраструктури міської ради Головні розпорядники бюджетних коштів, розпорядники бюджетних коштів |
| 10. | Формування прогнозних розрахунків за доходами | Жовтень 2025 року | Фінансове управління Гайсинської міської ради |
| 11. | Здійснення аналізу бюджетних запитів, отриманих від головних розпорядників бюджетних коштів та прийняття рішення щодо включення їх до пропозиції проекту міського бюджету | До 01 листопада 2025 року | Фінансове управління Гайсинської міської ради |
| 12. | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проекті державного бюджету, прийнятого Верховною Радою України у другому читанні | У триденний термін з дня отримання | Фінансове управління Гайсинської міської ради |
| 13. | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів відповідних обсягів субвенцій на здійснення державних програм соціального захисту, додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я | У триденний термін з дня отримання | Фінансове управління Гайсинської міської ради |
| 14. | Вжиття заходів щодо залучення громадськості до процесу складання проекту бюджету Гайсинської міської територіальної громади (проведення засідань громадських рад, громадських слухань, консультацій з громадськістю, форумів, конференцій, брифінгів, дискусій, вивчення громадських думок) | Жовтень-листопад 2025 року | Фінансове управління Гайсинської міської ради, головні розпорядники коштів |
| 15. | Підготовка проекту рішення Гайсинської міської ради про бюджет Гайсинської міської територіальної громади з додатками згідно з типовою формою, затвердженою відповідним наказом Мінфіну і матеріалів, передбачених статтею 76 Бюджетного кодексу України та його подання виконавчому комітету Гайсинської міської ради | До 08 грудня 2025 року | Фінансове управління Гайсинської міської ради |
| 16. | Схвалення проекту рішення Гайсинської міської ради «Про бюджет Гайсинської міської територіальної громади на 2026 рік» | До 10 грудня 2025 року | Виконавчий комітет Гайсинської міської ради |
| 17. | Направлення схваленого проекту рішення «Про бюджет Гайсинської міської територіальної громади на 2026 рік» до Гайсинської міської ради | Не пізніше наступного дня після схвалення | Виконавчий комітет Гайсинської міської ради |
| 18. | Внесення бюджетних запитів до ПЗ ІАС «LOGICA» | В терміни відповідно до чинного законодавств | Головні розпорядники коштів |
| 19. | Оприлюднення проекту рішення Гайсинської міської ради «Про бюджет Гайсинської міської територіальної громади на 2026 рік», схваленого виконавчим комітетом Гайсинської міської ради | В терміни відповідно до чинного законодавства до дати його розгляду на сесії ради | Виконавчий комітет Гайсинської міської ради |
| 20. | Доопрацювання проекту рішення Гайсинської міської ради «Про бюджет Гайсинської міської територіальної громади на 2026 рік» з урахуванням показників обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проекті державного бюджету, прийнятому Верховною Радою України у другому читанні | У двотижневий строк з дня офіційного опублікуван-ня закону про Державний бюджет України | Фінансове управління Гайсинської міської ради |
| 21. | Супровід розгляду проекту рішення «Про бюджет Гайсинської міської територіальної громади на 2026 рік» у Гайсинській міській раді | На пленарному засіданні ради та під час розгляду постійними комісіями | Представники виконавчого комітету міської ради, фінансового управління Гайсинської міської ради, головних розпорядників бюджетних коштів |
| 22. | Затвердження погодженого проекту рішення Гайсинської міської ради «Про бюджет Гайсинської міської територіальної громади на 2026 рік» з додатками та пояснювальною запискою на сесії міської ради | До 25 грудня року, що передує плановому | Гайсинська міська рада |
| 23. | Оприлюднення рішення міської ради «Про бюджет Гайсинської міської територіальної громади на 2026 рік» у газеті, що визначена міською радою та на офіційному сайті Гайсинської міської територіальної громади | В терміни відповідно до чинного законодавства до дати його розгляду на сесії | Секретар ради Фінансове управління Гайсинської міської ради |

Секретар виконавчого комітету                                А.П.Філімонов