Додаток

До рішення 97 сесії міської ради

8 скликання від 20.02.2026 року №2

Звіт про моніторинг виконання Стратегії розвитку Гайсинської міської територіальної громади до 2030 року та Плану заходів з її реалізації

за підсумками 2025 року

Для забезпечення ефективного управління процесом досягнення цілей та впровадження стратегії у громаді, створено систему зворотного зв’язку шляхом запровадження моніторингу та оцінювання, щоб своєчасно відслідковувати та коригувати відхилення і реагувати на виклики.

З метою забезпечення сталого економічного і соціального розвитку Гайсинської міської територіальної громади, підвищення якості життя мешканців Гайсинської міської територіальної громади на 16 сесії 8 скликання Гайсинської міської ради від 18.06.2021 р. затверджено Стратегію розвитку Гайсинської міської територіальної громади до 2030 року

(далі-Стратегія). Рішенням чергової 58 сесії Гайсинської міської ради 8 скликання від  24.10.2023 №63 затверджено Стратегію розвитку Гайсинської міської територіальної громади до 2030 року в новій редакціїї.

План заходів з реалізації Стратегії розвитку Гайсинської міської територіальної громади до 2030 року у 2024-2026 роках затверджено рішенням 63 сесії Гайсинської міської ради 8 скликання 21.12.2023 року.

Проєкти, що визначені до реалізації, структуровані за пятьма напрямами, визначеними Стратегією, та стратегічними й оперативними цілями.

Напрям 1 «Економічний добробут громади» складається з трьох оперативних цілей: «Інвестиційно приваблива громада», «Розвиток агропромислового комплексу» та «Розвиток туризму». В зв’язку з тим, що планування проєктів напряму «Економічний добробут громади» приведено до умов військового часу, фінансування перенесено на наступні періоди.

Напрям 2 «Розвинена інфраструктура на засадах сталого розвитку» складається з трьох оперативних цілей: «Доступна питна вода», «Розширений спектр комунальних послуг» та «Якісна дорожня інфраструктура та доступні транспортні послуги». В рамках даної стратегічної цілі реалізовано 15 проєктів. Загальна сума видатків на реалізацію проєктів становить 7953,6 тис.грн, що складає 100% від запланованої.

За стратегічною ціллю «Розвинена інфраструктура на засадах сталого розвитку» виготовлено документацію на реконструкцію насосної станції вул. Алейна, здійснено виготовлення технологічного регламенту. Проведено ремонт та заміну зношених мереж водопостачання, ремонт водопровідних колодязів, заміну пошкоджених люків, заміну мережі централізованого водопостачання ЗЗСО І-ІІ ст с. Лад.Хутори, ремонт мережі централізованого водопостачання ЗДО ясла-садок №5 м. Гайсин, заміна мережі каналізації та каналізаційних колодязів ЗЗСО І-ІІ ст с. Лад.Хутори, реконструкцію мережі водопроводу вул. Винниченка м. Гайсин, виконано лабораторні дослідження контролю якості води методом відбору проб,  проведено очищення та знезараження 76 громадських криниць.

Згідно розроблених і затверджених схем санітарної очистки населених пунктів громади, у тому числі з організації робіт зі збирання та вивезення твердих та рідких побутових відходів вивезено 26,1 тис. м3 твердих побутових відходів та 1,9 тис. м3 рідких побутових відходів.

Здійснено капітальний ремонт дорожнього покриття ділянки 1 провулку І. Богуна та 2 провулку І. Богуна в м. Гайсин. Проведено капітальний ремонт ділянки велосипедної доріжки по вул. Центральна (від вул. І.Франка до вул. Площа Миру) в м. Гайсин. Здійснено поточний ремонт вулиць Гайсинської міської територіальної громади.

Напрям 3 «Якісна дошкільна та загальна середня освіта в громаді» складається з трьох оперативних цілей: «Адаптована мережа дошкільних та шкільних навчальних закладів з сучасними умовами, що забезпечують якісну освіту» та «Покращення якості освіти». В рамках даної стратегічної цілі реалізовано 5 проєктів. Загальна сума видатків на реалізацію проєктів становить 8720,0 тис.грн, що складає 100% від запланованої.

За стратегічною ціллю «Якісна дошкільна та загальна середня освіта в громаді» проведено капітальний ремонт даху та покрівлі спортивної зали ЗЗСО І-ІІІ ст. №1 м. Гайсина. Розпочато нове будівництво захисної споруди (найпростіше укриття) ЗЗСО I-III ст. №1 м. Гайсина та капітальний ремонт  приміщень  2  корпусу  (приміщення укриття)  ЗЗСО І-ІІІ ст. №3 м. Гайсина.

Проведено оптимізацію системи освітніх закладів громади.

З урахуванням концепції «Нова українська школа» 8 класи шкіл оснащено сучасним мультимедійним та комп’ютерним обладананням.

Напрям 4 «Фізичний та психологічний добробут громади» складається з трьох оперативних цілей: «Адаптована мережа медичних закладів, що спроможна надати кваліфіковану медичну допомогу», «Доступні адміністративні послуги» та «Спортивна та освічена громада». В рамках даної стратегічної цілі реалізовано 8 проєктів. Загальна сума видатків на реалізацію проєктів становить 9812,6 тис.грн, що складає 99% від запланованої.

За стратегічною ціллю «Фізичний та психологічний добробут громади»  проведено капітальний ремонт протирадіаційних укриттів будівель лікувального корпусу, харчоблоку, акушерсько-гінекологічного відділення в м.Гайсині, капітальний ремонт  приміщення протирадіаційного укриття по вул. Високовича,19 в м.Гайсині. Проведено реконструкцію  вiддiлення реабiлiтацiї КНП Гайсинська ЦРЛ ГМР по вул.Високовича,19, м.Гайсині.

Для спеціалізованого, комфортного та безпечного перевезення хворих у реабілітаційне відділення КНП Гайсинська ЦРЛ ГМР придбано автомобіль. Реабілітаційне відділення КНП Гайсинська ЦРЛ ГМР оснащено необхідним медичним обладнанням.

Протягом року здійснювалося утримання та поточний ремонт спортивних майданчиків та стадіонів, проведено ремонт приміщень клубних, музейних закладів, бібліотечних закладів та благоустрій прилеглих територій.

Гайсинська міська територіальна громада приймала участь в конкурсах, фестивалях, змаганнях різного рівня.

Напрям 5 «Соціальне зближення в громаді» складається з трьох оперативних цілей: «Об’єднана, соціальна зближена громада», «Збережена традиційна культура» та «Рівноправність, відкритість та відповідальність». В рамках даної стратегічної цілі реалізовано 9 проєктів. Загальна сума видатків на реалізацію проєктів становить  2201,9 тис.грн, що складає 37% від запланованої.

За стратегічною ціллю «Соціальне зближення в громаді» особам  з числа внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися з територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих, в тому числі під час обов’язкової евакуації, або в яких житло зруйноване або непридатне для проживання внаслідок пошкодження, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації надано 33 тимчасових місця для проживання та отримання відповідних соціальних послуг.

Забезпечено доступ ВПО до соціальних послуг. Надано консультаційну, правову та психологічну допомогу, проінформовано ВПО про можливості та ресурси громади. Сприяли доступу до освітніх та медичних послуг, залучали ВПО до громадського життя. Здійснено підтримку з працевлаштування ВПО та залучення ВПО до культурних та спортивних заходів.

Проведено благоустрій території для забезпечення активного та пасивного відпочинку відвідувачів Гайсинського парку культури та відпочинку ім. Б.Хмельницького. У 2025 році встановили гойдалки, які були закуплені у 2024 році. Також, оновлено та відремонтовано ряд раніше встановлених гойдалок та каруселей, здійснено поточний та косметичний ремонт літньої сцени біля фонтану. Перед початком сезону (весною) зроблено ремонт вузлів та механізмів насосно-моторного відсіку фонтану парку.

Детальний звіт щодо реалізації стратегічних цілей та про результати моніторингу показників (індикаторів) досягнення оперативних цілей Стратегії розвитку Гайсинської міської територіальної громади до 2030 року

За підсумками 2025 року викладено у Додатку 1.

ВИСНОВКИ:

У ході процесу реалізації стратегічних цілей максимально широко використовувалися методологічні підходи та інструменти для стратегічного і оперативного планування, що застосовуються в країнах ЄС із врахуванням особливостей України.

Загалом у 2025 році 35 проєктів завершено, реалізація 2 проєктів продовжуватиметься у 2026 році.

Відділом освіти у 2025 році розпочато нове будівництво захисної споруди (найпростіше укриття) ЗЗСО I-III ст. №1  м. Гайсин, на яке заплановано видатки в сумі 74526,9 тис.грн. Станом на 1 січня 2026 року проєкт виконано на 25% та планується завершити у 2026 році.

КУ «Центр надання соціальних послуг» з метою надання тимчасового проживання та отримання належних соціальних послуг особам  з числа внутрішньо переміщених осіб проводиться облаштування відділення соціально – психологічної допомоги для комфортного перебування 60 осіб. На реалізацію даного проєкту заплановано видатки в сумі 5850,4 тис.грн. У 2025 році забезпечено умови для перебування 33 внутрішньо переміщених осіб, проєкт виконано на 55%, завершити даний проєкт планується у 2026 році.

Міський голова                                                        Анатолій ГУК

Додаток 1

ЗВІТ
з реалізації Стратегії розвитку Гайсинської міської територіальної

громади до 2030 року за 2025 рік

| Назва стратегічної цілі | Назва проекту, локація (тех. завдання) | Базове значення показника у 2025 році | Прогнозоване проміжне значення показника у 2025 році | Фактичне значення показника у 2025 році | % виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратегічна ціль 2 Розвинена інфраструктура на засадах сталого розвитку | Виготовлення документації на реконструкцію насосної станції вул.Алейна | 1 | 1 | 1 | 100 |
|  | Виготовлення технологічного регламенту | 1 | 1 | 1 | 100 |
|  | Ремонт та заміна зношених мереж водопостачання | 190 | 190 | 190 | 100 |
|  | Ремонт водопровідних колодязів, заміна пошкоджених люків | 25 | 25 | 25 | 100 |
|  | Заміна мережі централізованого водопостачання ЗЗСО І-ІІст с. Лад.Хутори | 11 | 11 | 11 | 100 |
|  | Ремонт мережі централізованого водопостачання ЗДО ясла-садок №5 м.Гайсин | 86 | 86 | 86 | 100 |
|  | Заміна мережі каналізації та каналізаційних колодязів ЗЗСО І-ІІст с.Лад.Хутори | 1 | 1 | 1 | 100 |
|  | Реконструкція мережі водопроводу вул. Винниченка м.Гайсин | 80 | 80 | 80 | 100 |
|  | Очищення та знезараження громадських криниць, контроль якості води методом відбору проб та виконання лабораторних досліджень | 66 | 66 | 76 | 100 |
|  | Роботи зі збирання та вивезення твердих та рідких побутових відходів | 15904 | 10200 | 26104 | 164 |
|  | КП «Гайсинська ЖЕК» | 2640 | 2640 | 1955 | 74 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття ділянки 1 провулку І. Богуна ) в м. Гайсин, Вінницької області | 2020 | 2020 | 2020 | 100 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття 2 провулку І. Богуна в м. Гайсин, Вінницької області | 1517 | 1517 | 1517 | 100 |
|  | Капітальний ремонт (замощення) ділянки велосипедної доріжки по вул. Центральна (від вул. І.Франка до вул. Площа Миру) в м. Гайсин, Вінницької області | 853 | 853 | 853 | 100 |
|  | Поточний ремонт вулиць Гайсинської міської територіальної громади | 373 | 373 | 373 | 100 |
| Стратегічна ціль 3 Якісна дошкільна та загальна середня освіта в громаді | Капітальний ремонт даху та покрівлі спортивної зали ЗЗСО І-ІІІ ст. №1 м. Гайсин за адресою: вул. Перемоги, 2, м. Гайсин, Гайсинського району, Вінницької області | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Нове будівництво захисної споруди (найпростіше укриття) ЗЗСО I-III ст. №1 м. Гайсин Гайсинської міської ради за адресою: вул. Перемоги, 2, м. Гайсин | 20 | 20 | 25 | 25 |
|  | Капітальний ремонт приміщень 2 корпусу (приміщення укриття) ЗЗСО І-ІІІ ст. №3 м. Гайсин Гайсинської міської ради за адресою: вул. Заводська, 33, м. Гайсин, Гайсинського району, Вінницької області | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Заклад дошкільної освіти «Світанок» с. Ярмолинці– реорганізація шляхом ліквідації | 1 | 1 | 1 | 100 |
|  | Оснащення 8 класів ЗЗСО НУШ сучасним комп’ютерним обладананням | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Стратегічна ціль 4 Фізичний та психологічний добробут громади | Капітальний ремонт протирадіаційних укриттів будівель лікувального корпусу,харчоблоку, акушерсько-гінекологічного відділення за адресою: вул.В.Чорновола,1 в м.Гайсин, Вінницької області | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Капітальний ремонт приміщення протирадіаційного укриття по вул. Високовича,19 в м.Гайсин, Вінницької області | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Реконструкція вiддiлення реабiлiтацiї КНП Гайсинська ЦРЛ ГМР по вул.Високовича,19, м.Гайсин, Вінницької області | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Спеціалізоване, комфортне та безпечне перевезення хворих у реабілітаційне відділення КНП Гайсинська ЦРЛ ГМР | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Обладнання реабілітаційного відділення КНП Гайсинська ЦРЛ ГМР | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Утримання та поточний ремонт спортивних майданчиків та стадіонів | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Ремонт приміщень клубних, музейних закладів, бібліотечних закладів та благоустрій прилеглих територій | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Участь в конкурсах, фестивалях , змаганнях різного рівня | 70 | 70 | 70 | 100 |
| Стратегічна ціль 5 Соціальне зближення в громаді | Ремонт дитячих майданчиків та зон відпочинку | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Надання тимчасового проживання та отримання соціальних послуг особам з числа внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися з територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих, в тому числі під час обов’язкової евакуації, або в яких житло зруйноване або непридатне для проживання внаслідок пошкодження, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації. | 33 | 60 | 33 | 55 |
|  | Забезпечення доступу ВПО до соціальних послуг | 11 | 11 | 11 | 100 |
|  | Надання консультаційної, правової та психологічної допомоги | 479 | 479 | 479 | 100 |
|  | Інформування ВПО про можливості та ресурси громади | 24 | 24 | 24 | 100 |
|  | Сприяння доступу до освітніх та медичних послуг | 1061 | 1061 | 1061 | 100 |
|  | Залучення ВПО до громадського життя | 25 | 25 | 14 | 60 |
|  | Підтримка працевлаштування ВПО | 45 | 45 | 11 | 24 |
|  | Залучення ВПО до культурних та спортивних заходів | 22 | 22 | 22 | 100 |

Міський голова                                                        Анатолій ГУК