У К Р А Ї Н А

## Г А Й С И Н С Ь К А   М І С Ь К А   Р А Д А

Гайсинського району     Вінницької області

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

- 17 серпня 2022 р. №177.

- Про затвердження плану заходів щодо

- складання проекту бюджету Гайсинської

- міської територіальної громади на 2023 рік

Для забезпечення своєчасного складання проекту бюджету Гайсинської міської територіальної громади, з метою організації роботи на кожній стадії бюджетного процесу на місцевому рівні відповідно до Наказу Міністерства фінансів України від 31.05.2019 № 228 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо підготовки та затвердження Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на місцевому рівні», керуючись статями  28, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:

1.Затвердити план заходів щодо складання проєкту бюджету Гайсинської міської територіальної громади на 2023 рік, що додається до цього рішення згідно додатку.

2.Заступнику міського голови, начальникам управління та відділів Гайсинської міської ради, розпорядникам бюджетних коштів, іншим виконавцям, визначених у планах заходів, забезпечити їх виконання відповідно до встановлених термінів.

3.Начальнику фінансового управління Пастух І.Г. провести організаційну роботу із виконання планів заходів та спільно із головними розпорядниками бюджетних коштів місцевого бюджету забезпечити своєчасне складання проекту бюджету Гайсинської міської територіальної громади на 2023 рік.

4.Секретарю виконавчого комітету міської ради Філімонову А.П. довести це рішення до  виконавців.

5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Пашистого І.О.) та начальника фінансового управління Гайсинської міської ради (Пастух І.Г.).

Міський голова                                               А.І.Гук

Додаток

до    рішення виконавчого комітету

Гайсинської міської ради

від 17 серпня 2022 р.№177

ПЛАН ЗАХОДІВ 
щодо складання проєкту бюджету Гайсинської міської

територіальної громади на 2023 р.

| № з/п | Зміст заходів | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вивчення та опрацювання прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, методики їх визначення, організаційно-методологічних вимог та інших показників щодо складання проекту місцевого бюджету, а також пропозицій щодо форми проекту рішення про місцевий бюджет (типової форми рішення), доведених Міністерством фінансів України | У терміни, доведені Міністерством фінансів України | Фінансове управління Гайсинської міської ради |
| 2. | Доведення до головних розпорядників та одержувачів бюджетних коштів особливостей складання розрахунків до проекту бюджету та прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів на плановий рік, надісланих Міністерством фінансів України | У триденний термін з дня отримання показників від Міністерства фінансів України | Фінансове управління Гайсинської міської ради |
| 3. | Підготовка пропозицій до проекту державного бюджету в частині міжбюджетних трансфертів та їх надання Міністерству фінансів України і галузевим міністерствам | За термінами, доведеними Міністерством фінансів України | Фінансове управління Гайсинської міської ради, головні розпорядники бюджетних коштів |
| 4. | Доведення до фінансового управління Гайсинської міської ради: - прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проекті Державного бюджету, схваленого Кабінетом Міністрів України; - методики їх визначення; - організаційно-методологічних вимог та інших показників щодо складання проєктів місцевих бюджетів | У тижневий термін з дня прийняття проєкту закону про Державний бюджет України | Департамент фінансів Вінницької обласної державної адміністрації |
| 5. | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів: - прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проекті державного бюджету, схваленого Кабінетом Міністрів України; - методики їх визначення | У триденний термін з дня отримання | Фінансове управління Гайсинської міської ради |
| 6. | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів: - інструкції з підготовки бюджетних запитів; - граничних показників видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету; - інструктивного листа щодо організаційних та інших вимог, які зобов'язані дотримуватися всі розпорядники бюджетних коштів | До 15 жовтня 2022 року | Фінансове управління Гайсинської міської ради |
| 7. | Організація роботи з розробки бюджетних запитів | Вересень-жовтень 2022 року | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 8. | Подання бюджетних запитів фінансовому управлінню Гайсинської міської ради | До 15 жовтня 2022 року | Головні розпорядники бюджетних коштів, одержувачі бюджетних коштів |
| 9. | Здійснення розрахунку очікуваних надходжень у 2022 році та прогнозу надходжень податків та зборів до міського бюджету на 2023 рік: податку та збору на доходи фізичних осіб, податку на прибуток підприємств комунальної власності, рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів, рентної плати за користування надрами загальнодержавного та місцевого значення, акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизними товарами, податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки, плати за землю, транспортного податку, туристичного збору, єдиного податку, екологічного податку, частини чистого прибутку комунальних підприємств, що вилучається до місцевого бюджету, екологічного податку | Серпень-вересень | Головне управління ДПС у Вінницькій області (за згодою), відділ економіки, інвестицій, регуляторної діяльності та агропромислового розвитку Гайсинської міської ради, відділ містобудування, архітектури, ЖКГ, благоустрою, інфраструктури Гайсинської міської ради |
| 10. | Підготовка та надання фінансовому управлінню Гайсинської міської ради розрахунку очікуваних показників на 2022 рік та прогнозних на 2023 рік щодо фонду оплати праці, середньооблікової чисельності працюючих, середньомісячної заробітної плати по підприємствах, організаціях, установах територіальної громади | Серпень-вересень | Головне управління ДПС у Вінницькій області (за згодою), відділ економіки, інвестицій, регуляторної діяльності та агропромислового розвитку Гайсинської міської ради |
| 11. | Підготовка та подання фінансовому управлінню Гайсинської міської ради разом з поясненнями (зокрема в частині фіскальних ризиків у майбутніх періодах) прогнозних обсягів доходів бюджету на наступний період відповідно до типової форми прогнозу місцевого бюджету. Щодо прогнозних обсягів надходжень, контроль за якими, закріплено за Гайсинською міською радою: - надходження від надання адміністративних послуг, державного мита; - надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном; - орендної плати за земельні ділянки; - коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності; - плати за встановлення земельного сервітуту; - орендної плати за водні об’єкти, що надаються в користування на умовах оренди місцевими радами; - коштів від плати за розміщення зовнішньої реклами в міській територіальній громаді; - власні надходження бюджетних установ | До 15 жовтня 2022 року | Головне управління ДПС у Вінницькій області (за згодою) Центр надання адміністративних послуг Бухгалтерський відділ Відділ земельних відносин та охорони навколишнього середовища Відділ містобудування, архітектури, ЖКГ, благоустрою, інфраструктури міської ради Головні розпорядники бюджетних коштів, розпорядники бюджетних коштів |
| 12. | Здійснення прогнозних розрахунків показників дохідної та видаткової частини бюджету Гайсинської міської ради на 2023 рік на підставі макропоказників економічного і соціального розвитку України та з урахуванням основних показників економічного і соціального розвитку громади | Вересень-жовтень 2022 року | Фінансове управління Гайсинської міської ради, відділ економіки, інвестицій, регуляторної діяльності та агропромислового розвитку Гайсинської міської ради |
| 13. | Здійснення аналізу бюджетних запитів, отриманих від головних розпорядників бюджетних коштів, з точки зору їх відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості, ефективності використання бюджетних коштів та розрахунків до них. Прийняття рішення щодо включення їх до пропозицій проекту місцевого бюджету | До 1 листопада 2022 року | Фінансове управління Гайсинської міської ради |
| 14 | Прийняття (на основі результатів аналізу) рішення про включення кожного бюджетного запиту до пропозицій проекту місцевого бюджету перед поданням його на розгляд виконавчого комітету міської ради | До 1 листопада 2022 року | Фінансове управління Гайсинської міської ради |
| 15 | Отримання від Кабінету Міністрів України визначених (прийнятим у другому читанні проектом закону про Державний бюджет України) показників міжбюджетних відносин (включаючи обсяги міжбюджетних трансфертів) і текстових статей, а також організаційно-методологічних вимог щодо складання проєкту місцевого бюджету | У тижневий термін з дня прийняття проєкту закону про Державний бюджет України у другому читанні | Фінансове управління Гайсинської міської ради |
| 16. | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проекті державного бюджету, прийнятого Верховною Радою України у другому читанні | У триденний термін з дня отримання | Фінансове управління Гайсинської міської ради |
| 17. | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів відповідних обсягів субвенцій на здійснення державних програм соціального захисту, дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти | У триденний термін з дня отримання | Фінансове управління Гайсинської міської ради |
| 18. | Вжиття заходів щодо залучення громадськості до процесу складання проекту бюджету Гайсинської міської територіальної громади (проведення засідань громадських рад, громадських слухань, консультацій з громадськістю, форумів, конференцій, брифінгів, дискусій, вивчення громадських думок) | Жовтень-листопад 2022 року | Фінансове управління Гайсинської міської ради, головні розпорядники коштів |
| 19. | Формування проекту бюджету Гайсинської міської територіальної громади | До 15 листопада 2022 року | Фінансове управління Гайсинської міської ради |
| 20. | Підготовка проекту рішення виконавчого комітету Гайсинської міської ради про бюджет Гайсинської міської територіальної громади з додатками, згідно з типовою формою, затвердженою відповідним наказом Мінфіну і матеріалів, передбачених статтею 76 Бюджетного кодексу України, та його подання виконавчому комітету Гайсинської міської ради | До 30 листопада 2022 року | Фінансове управління Гайсинської міської ради |
| 21. | Якщо до 1 грудня року, що передує плановому, Верховною Радою України не прийнято закон про Державний бюджет України на наступний рік, при формуванні бюджету Гайсинської міської територіальної громади враховуються обсяги міжбюджетних трансфертів, визначені у законі про Державний бюджет України на попередній бюджетний період | Протягом року | Фінансове управління Гайсинської міської ради |
| 22. | Розгляд проекту рішення про бюджет Гайсинської міської територіальної громади на 2023 рік, підготовка зауважень, висновків, пропозицій | До 10 грудня 2022 року на засіданні постійної комісії ради з питань планування, фінансів, бюджету та інвестицій | Представники виконавчого комітету міської ради, фінансового управління Гайсинської міської ради, головних розпорядників бюджетних коштів |
| 23. | Схвалення проекту рішення «Про бюджет Гайсинської міської територіальної громади на 2023 рік» з врахуванням пропозицій та зауважень | До 15 грудня 2022 року | Виконавчий комітет Гайсинської міської ради |
| 24. | Розміщення бюджетних запитів на офіційних сайтах або оприлюднення їх в інший спосіб | Не пізніше ніж через три робочі дні після подання виконавчого комітету проєкту рішення про місцевий бюджет | Головні розпорядники коштів |
| 25. | Оприлюднення проекту «Про бюджет Гайсинської міської територіальної громади на 2023 рік» на офіційному веб-сайті Гайсинської міської ради | В терміни відповідно до чинного законодавства та дати його розгляду на сесії ради | Виконавчий комітет Гайсинської міської ради |
| 26. | Доопрацювання проекту рішення виконавчого комітету Гайсинської міської ради «Про бюджет Гайсинської міської територіальної громади на 2023 рік» з урахуванням показників обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проекті державного бюджету, прийнятому Верховною Радою України у другому читанні | У двотижневий термін з дня офіційного опублікування закону про Державний бюджет України | Фінансове управління Гайсинської міської ради |
| 27. | Затвердження погодженого проекту рішення виконавчого комітету Гайсинської міської ради «Про бюджет Гайсинської міської територіальної громади на 2023 рік» з додатками та пояснювальною запискою на засіданні виконавчого комітету міської ради | До 25 грудня року, що передує плановому | Виконавчий комітет Гайсинської міської ради |
| 28. | Оприлюднення рішення виконавчого комітету Гайсинської міської ради «Про бюджет Гайсинської міської територіальної громади на 2023 рік» у газеті, що визначена міською радою та на офіційному сайті Гайсинської міської територіальної громади | В терміни відповідно до чинного законодавства та дати його розгляду на сесії | Секретар ради, Фінансове управління Гайсинської міської ради |
| 29. | Якщо до початку нового бюджетного періоду місцевий бюджет не затверджується, то: - витрати з бюджету здійснюються лише на цілі, які визначені в рішенні про місцевий бюджет на попередній бюджетний період та одночасно передбачені у проекті рішення про бюджет на наступний бюджетний період (ч.1 ст.79 БКУ); - щомісячні бюджетні асигнування сумарно не можуть перевищувати 1/12 обсягу бюджетних призначень, визначених рішенням міської ради про місцевий бюджет за попередній бюджетний період (крім випадків, пов’язаних із виділенням коштів на обслуговування і погашення місцевого боргу, плануванням видатків за рахунок міжбюджетних трансфертів, та інших випадків, передбачених Бюджетним кодексом України) (ч.1 ст.79 БКУ); - до прийняття рішення про місцевий бюджет на поточний бюджетний період забороняється проводити капітальні видатки, надавати кредити бюджету (крім випадків, пов’язаних із виділенням коштів з резервного фонду), а також здійснювати місцеві запозичення та надавати місцеві гарантії (ч.2 ст.79 БКУ) |  | Фінансове управління Гайсинської міської ради, головні розпорядники бюджетних коштів |

Секретар виконавчого комітету                                   А.П.Філімонов