Додаток 1

до Програми

ЗАХОДИ З РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ГАЙСИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

НА 2026-2028 РОКИ

| № з/п | Завдання |  | Зміст заходів | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Очікуваний результат |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2026 рік | 2027 рік | 2028 рік | Всього |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Надання соціальних послуг адресної натуральної допомо- ги, догляду вдома, стаціонарного догляду, сприяння підвищенню рівня життя вразливих та соціально незахище- них верств населення шляхом їх соціальної підтримки, вирішення питань соціально-побутового та медич -ного обслуговування громадян, які перебувають в складних життєвих обставинах |  | Забезпечення діяльності центру надання соціальних послуг відповідно до державних стандартів, утримання установи та її структурних підрозділів, створення належних умов для надання соціальних послуг та забезпечення надання послуг та соціальної підтримки | 2026-2028 роки | КУ «Центр надання соціальних послуг» Гайсинської міської ради | Міський бюджет | 43115,832 | 52461,761 | 56657,508 | 152235,101 | Забезпечення соціальними послугами, утримання установи. Допомога у вирішенні проблем мешканців громади, які опинились в складних життєвих обставинах |
| 2 | Забезпечення належного утримання осіб, які проживають у стаціонарному відділенні, шляхом використання коштів від Пенсійного фонду, для створення безпечних і комфортних умов проживання та надання соціальних послуг |  | Надання соціальних послуг особам, які перебувають у відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання ,створення належних умов проживання | 2026-2028 роки | КУ «Центр надання соціальних послуг» Гайсинської міської ради | Інші джерела (не заборонені законодавством) | 2261,800 | 1914,800 | 2054,200 | 6230,800 | Забезпечення соціальними послугами громадян які перебувають у відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання. |
| 3 | Надання платних соціальних послуг відповідно до законо- давства України та забезпечення надходжень власних коштів для покращення матеріально-технічної бази установи і підвищення якості соціального обслуговування |  | Організація та надання соціальних послуг відповідно до затвердженого переліку та тарифів,забезпечення обліку та використання коштів на утримання установи | 2026-2028 роки | КУ «Центр надання соціальних послуг» Гайсинської міської ради | Інші джерела (не заборонені законодавством) | 200,000 | 50,000 | 50,000 | 300,000 | Збільшення кількості осіб, охоплених соціальними послугами |
| 4 | Супровід ветеранів війни та демобілізованих осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України |  | Забезпечення комплексного супроводу фахівцями ветеранів війни, членів їх сімей, осіб які мають особливі заслуги перед Батьківщиною Забезпечення реалізації прав і соціальних гарантій ветеранів війни та членів їх сімей | 2026-2028 роки | КУ «Центр надання соціальних послуг» Гайсинської міської ради | Обласний бюджет Міський бюджет Міський бюджет | 2001,581 33,448 10,800 |  |  | 2001,581 33,448 10,800 | Надання ефектив- ної підтримки ветеранам війни, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, членам їх сімей, допомога під час реалізації ними соціальних гарантій Підвищення квалі- фікації за програ- мою «Організація роботи фахівця із супроводу ветера-нів війни та демо -білізованих осіб» |
| 5 | Залучення до співпраці у сфері надання соціальних послуг благодійних організацій, ефектив- не використання благодійної допомоги для забезпечення діяльності установи, покращення матеріально технічної бази, та підвищення якості надання соціальних послуг |  | Розвиток благодійництва у сфері надання послуг, використання допомоги відповідно до законодавства | 2026-2028 роки | КУ «Центр надання соціальних послуг» Гайсинської міської ради | Інші джерела (не заборонені законодавством) | 350,000 |  |  | 350,000 | Співпраця з благодійними організаціями |
| 6 | Забезпечення функціонування місця тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб |  | Отримання та використання коштів на відшкодування витрат за спожиті комунальні послуги та енергоносії за проживання ВПО в відділенні соціально психологічної допомоги (МТП) | 2026-2028р | КУ «Центр надання соціальних послуг» Гайсинської міської ради | Інші джерела (не заборонені законодавством),державний бюджет | 582,374 | 565,200 | 611,800 | 1759,374 | Забезпечення соціальними послугами ВПО |
| 7 | Покращення технічного стану будівель Центру шляхом проведення капітального ремонту покрівлі для забезпечення безпечних і належних умов перебування отримувачів соціальних послуг та працівників |  | Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту «Капітальний ремонт покрівлі будівлі відділення соціальної-психологіч ної допомоги Комуна льної установи «Центр надання соціальних послуг» Гайсинської міської ради за адресою: Україна, Вінницька область, м.Гайсин, вул. Високовича буд.19 | 2026р | КУ «Центр надання соціальних послуг» Гайсинської міської ради | Міський бюджет (капітальні видатки) | 160,200 |  |  | 160,200 | Забезпечення належних та безпечних умов проживання отримувачів соціальних послуг шляхом проведення капітального ремонту покрівлі |
| 8 | Створення належних умов для ВПО, реалізація публічного інвестиційного проекту «Капітальний ремонт покрівлі будівлі відділення соціальної-психологіч ної допомоги Комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Гайсинської міської ради за адресою: Україна, Вінницька область,м.Гайсин,вул.Високовича буд.19 |  | Проведення процедури закупівлі, виконання робіт з капітального ремонту, здійснення технічного та авторського нагляду, забезпечення безпечних умов перебування отримувачів соціальних послуг та збереження комунального майна | 2026р | КУ «Центр надання соціальних послуг» Гайсинської міської ради | Міський бюджет (капітальні видатки) | 5849,780 |  |  | 5849,780 | Створення належних умов для транзитного перебування ВПО шляхом реалізації публічно інвестиційного проекту з капітального ремонту покрівлі |
|  | Разом |  |  |  |  |  | 54565,815 | 54991,761 | 59373,508 | 168931,084 |  |
| 9 | Забезпечення надання якісних та доступних соціальних послуг населенню громади |  | Надання соціальних послуг відповідно до державних стандар -тів, застосування мультидисциплінарного підходу в роботі, надання соціальної та психологічної підтримки ветеранам , Захисникам, Захисницям та членам їхніх сімей, проведення оцінювання потреб, соціального супро воду,консультування | 2026-2028 роки | КУ «Центр надання соціальних послуг» Гайсинської міської ради | Фінансування не потребує |  |  |  |  | Допомогти кожному мешканцю громади подолати стрес, відновлюватися після кризових подій та, попри усі виклики, залишатися включеним в активне життя. Підтримка осіб/сімей, які опинилися в скрутних життєвих обставинах |
| 10 | Розвиток соціальної адаптації та життєстійкості населення |  | Проведення тренінгів семінарів, груп взаємо підтримки, розвиток Університету третього віку, проведення інформаційних заходів щодо соціальних послуг, здорового способу життя та профілактики негативних явищ | 2026-2028 роки | КУ «Центр надання соціальних послуг» Гайсинської міської ради | Фінансування не потребує |  |  |  |  | Доступність, оперативність надання соціальних послуг мешканцям громади , проінформованість, соціалізація, підвищення рівня цифрової та право- вої грамотності слухачів Універси- тету ІІІ віку |
| 11 | Розвиток сімейних форм виховання дітей |  | Пошук, добір та підготовка кандида- тів у прийомні батьки, патронатні вихователі та настав ники,інформаційно –розяснювальна робота щодо сімей них форм виховання | 2026-2028 роки | КУ «Центр надання соціальних послуг» Гайсинської міської ради | Фінансування не потребує |  |  |  |  | Забезпечення надання соціальних послуг дітям – сиротам, дітям позбавленим батьківського піклування |
| 12 | Підвищення професійного рівня працівників соціальної сфери |  | Організація навчан -ня, підвищення кваліфікації та участі у семінарах, тренін- гах конференціях, впровадження сучас них методів надання соціальних послуг | 2026-2028 роки | КУ «Центр надання соціальних послуг» Гайсинської міської ради | Фінансування не потребує |  |  |  |  | Підвищення рівня кваліфікації працівників |

Примітка:

1. В графі 6 «Джерела фінансування» вказуються джерела ресурсів, за рахунок яких буде виконуватися захід (державний, обласний, міський бюджети, інші джерела – кредитні ресурси, кошти суб’єктів підприємницької діяльності, кошти населення тощо).

2. У випадку, якщо виконання окремих заходів не потребує вкладення коштів, а головний виконавець програми все одно вважає необхідним їх включення до програми, що вплине на загальні результати програми, у графі 6 «Джерела фінансування» зазначається «фінансування не потребує».

Міський голова                                                                                                        Анатолій ГУК