| ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням виконавчого комітету Розвадівської сільської ради № 30 від 17 травня 2023 року |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ПЛАН |  |  |  |
| заходів щодо забезпечення формування і затвердження проєкту місцевого бюджету на 2024 рік |  |  |  |
| № з/п | Назва заходу | Відповідальні виконавці | Термін виконання |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Уточнення параметрів, з урахуванням яких здійснюється горизонтальне вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів (обсягів надходжень податку на доходи фізичних осіб та податку на прибуток, чисельність населення) | Фінансовий відділ сільської ради | У терміни, визначені Міністерством фінансів України |
| 2. | Подання фінансовому відділу Розвадівської сільської ради прогноз надходжень до сільського бюджету у 2023 році коштів від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності, від орендної плати за користуванням майном, що перебуває в комунальній власності, частині чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств , що вилучається до відповідного місцевого бюджету, а також бюджетний запит на виконання заходів з утримання та відчуження майна | Виконком Розвадівської сільської ради | Липень 2023 року |
| 3. | Аналіз діючої шкільної мережі та організація попередніх слухань щодо комплектування шкільної мережі на 2023/2024 навчальний рік | ЦФГНМЗЗОК Розвадівської с/р | До 25 травня 2023 року |
| 4. | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів особливостей складання розрахунків до проєкту бюджету сільської ради на плановий рік | Фінансовий відділ сільської ради | Після отримання з Мінфіну |
| 5. | Розрахунок та подання фінансовому відділу прогнозних надходжень до місцевого бюджету у 2024 році у розрізі податків та платежів , що контролюються податковими органами | Головне управління ДПС у Львівській області | До 01 серпня 2023 року |
| 6. | Формування оптимальної шкільної мережі на 2023/24 навчальний рік | ЦФГНМЗЗОК Розвадівської с/р | До 05 вересня 2023 року |
| 7. | Підготовка та подання фінансовому відділу Розвадівської сільської ради обґрунтовані пропозиції до лімітів споживання у 2024 році енергоносіїв у натуральних показниках бюджетними установами, що фінансуються з місцевого бюджету | Головні розпорядники Розвадівської сільської ради | До 29 вересня 2023 року |
| 8. | Подання головним розпорядникам коштів місцевого бюджету інструкції з особливостей щодо формування підготовки бюджетних запитів на 2024 рік | Фінансовий відділ Розвадівської с/р | До 10 жовтня 2023 року |
| 9. | Підготовка та подання фінансовому відділу Розвадівської с/р бюджетні запити у форматі програмно-цільового методу бюджетування щодо потреби в коштах на утримання установ, підприємств та організацій з урахуванням проведеної інвентаризації місцевих програм, визначених пріоритетів, затверджених порядків розподілу фінансових ресурсів між розпорядниками й одержувачами бюджетних коштів та граничних норм споживання енергоносіїв, розширення переліку джерел фінансування бюджетних установ і збільшення власних надходжень | Головні розпорядники Розвадівської сільської ради | До 20 жовтня 2023 року |
| 10. | Аналіз отриманих від головних розпорядників коштів сільського бюджету бюджетні запити та прийняти рішення про їх включення до проєкту місцевого бюджету на 2024 рік | Фінансовий відділ Розвадівської с/р | До 10 листопада 2023 року |
| 11. | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проєкті державного бюджету, прийнятого Верховною Радою України у другому читанні | Фінансовий відділ сільської ради | Після прийняття проєкту державного бюджету Верховною Радою України у другому читанні |
| 12. | Вжиття заходів щодо залучення громадськості до формування бюджету Розвадівської сільської ради на 2024 рік | Виконавчий комітет Розвадівської сільської ради | Листопад 2023 року |
| 13. | Підготовка та подання проєкту рішення про сільський бюджет на 2024 рік для схвалення та оприлюднення у виконавчий комітет Розвадівської сільської ради | Фінансовий відділ Розвадівської с/р | Листопад 2023 року |
| 14. | Схвалення проекту рішення «Про сільський бюджет Розвадівської сільської ради на 2024 рік» | Виконавчий комітет сільської ради | Листопад 2023 року |
| 15. | Забезпечення подання схваленого виконавчим комітетом Розвадівської сільської ради проєкту рішення про сільський бюджет на 2024 рік сільській раді з додатками до них та пояснювальною запискою для розгляду та затвердження | Фінансовий відділ Розвадівської с/р | До 24 листопада 2023 року |
| 16. | Розміщення бюджетних запитів на офіційних сайтах або оприлюднення їх в інший спосіб | Головні розпорядники коштів сільського бюджету | До 28 листопада 2023 року |
| 17. | Оприлюднення схваленого проєкту рішення «Про сільський бюджет Розвадівської сільської ради на 2024 рік» | Виконавчий комітет сільської ради | До 28 листопада 2023 року |
| 18. | Організування публічного представлення проєкту сільського бюджету на 2024 рік | Розвадівська сільська рада | До 12 грудня 2023 року |
| 19. | Доопрацювання проєкту рішення сільської ради про бюджет з урахуванням показників обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проєкті державного бюджету, прийнятого Верховною Радою України у другому читанні | Фінансовий відділ сільської ради | Грудень 2023 року |
| 20. | Затвердження рішення «Про сільський бюджет Розвадівської сільської ради на 2024 рік» | Розвадівська сільська рада | До 25 грудня 2023 року |
| 21. | Інформування щодо затвердження сільською радою рішення «Про сільський бюджет Розвадівської сільської ради на 2024 рік» через ІAC «LOGICA» | Фінансовий відділ сільської ради | В одноденний строк після прийняття рішення |
| 22. | Подання інформації, що міститься в затвердженому Розвадівською сільською радою рішенні про бюджет на 2024 рік через ІАС «LOGIСA» | Фінансовий відділ сільської ради | До 31 грудня 2023 року |
| 23. | Оприлюднення рішення сесії сільської ради «Про сільський бюджет Розвадівської сільської ради на 2024 рік» | Фінансовий відділ сільської ради | У десятиденний термін з моменту прийняття |

Начальник фінансового відділу                                                                          Людмила ФЕДЬКІВ