| ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням виконавчого комітету Розвадівської сільської ради № 36 від 20 травня 2024 року |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ПЛАН ЗАХОДІВ |  |  |  |
| з проходження бюджетного процесу у 2024 році для формування показників на 2025-2027 роки |  |  |  |
| № з/п | Назва заходу | Відповідальні виконавці | Термін виконання |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - Складання прогнозу сільського бюджету на 2025-2027 роки: |  |  |  |
| 1.1. | Подання фінансовому відділу сільської ради основних прогнозних показників соціально-економічного розвитку Розвадівської сільської ради на 2025-2027 роки | Виконком Розвадівської сільської ради | До 01 липня 2024 року |
| 1.2. | Розрахунок і подання відділу фінансів прогнозних надходжень до місцевого бюджету у 2025-2027 роках у розрізі платників податків і платежів, що контролюються податковими органами | Головне управління ДПС у Львівській області | До 05 липня 2024 року |
| 1.3. | Подання фінансовому відділу Розвадівської сільської ради прогноз надходжень до сільського бюджету у 2025-2027 роках коштів від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності, від орендної плати за користуванням майном, що перебуває в комунальній власності, частині чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств , що вилучається до відповідного місцевого бюджету | Виконком Розвадівської сільської ради | До 05 липня 2024 року |
| 1.4. | Розрахунок прогнозу обсягу доходів сільського бюджету та визначення обсягу фінансування сільського бюджету на 2025-2027 роки | Фінансовий відділ сільської ради | До 15 липня 2024 року |
| 1.5. | Розроблення інструкції з підготовки пропозицій до прогнозу сільського бюджету на 2025-2027 роки та доведення її до головних розпорядників коштів сільського бюджету | Фінансовий відділ сільської ради | До 19 липня 2024 року |
| 1.6. | Відповідно до інструкції з підготовки пропозицій до прогнозу сільського бюджету та орієнтовних граничних показників, доведених фінансовим відділом Розвадівської сільської ради, надання фінансовому відділу пропозицій до прогнозу сільського бюджету на 2025-2027 роки | Головні розпорядники коштів | До 01 серпня 2024 року |
| 1.7. | Здійснення аналізу поданих головними розпорядниками бюджетних коштів пропозицій до прогнозу сільського бюджету на 2025-2027 роки на відповідність доведеним орієнтовним граничним показникам видатків вимогам доведеної інструкції та прийняття рішення про включення поданих пропозицій до прогнозу сільського бюджету на 2025-2027 роки | Фінансовий відділ сільської ради | До 09 серпня 2024 року |
| 1.8. | Уточнення параметрів, з урахуванням яких здійснюється горизонтальне вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів (обсягів надходжень податку на доходи фізичних осіб та податку на прибуток, чисельність населення) | Фінансовий відділ сільської ради | До 09 серпня 2024 року |
| 1.9. | Подання прогнозу сільського бюджету на 2025-2027 роки на розгляд та схвалення Виконавчому комітету Розвадівської сільської ради | Фінансовий відділ сільської ради | До 15 серпня 2024 року |
| 1.10. | Розгляд та схвалення прогнозу сільського бюджету на 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Розвадівської сільської ради | До 30 серпня 2024 року |
| 1.11. | Оприлюднення на офіційному сайті схваленого Розвадівською сільською радою прогнозу сільського бюджету на 2025-2027 роки | Фінансовий відділ сільської ради | У п’ятиденний термін з дня його схвалення |
| 1.12. | Подання прогнозу сільського бюджету на 2025-2027 роки разом із фінансово-економічним обґрунтуванням до Розвадівської сільської ради | Фінансовий відділ сільської ради | До 06 вересня 2024 року |
| - Складання проєкту сільського бюджету на 2025 рік: |  |  |  |
| 2.1. | Аналіз діючої шкільної мережі та організація попередніх слухань щодо комплектування шкільної мережі на 2024/2025 навчальний рік | ЦФГНМЗЗОК Фінансовий відділ сільської ради | До 20 травня 2024 року |
| 2.2. | Формування оптимальної шкільної мережі на 2024/2025 навчальний рік | ЦФГНМЗЗОК | До 05 вересня 2024 року |
| 2.3. | Надання відділу фінансів Розвадівської сільської ради прогнозу росту цін і тарифів на енергоносії та комунальні послуги в 2025 році | Головні розпорядники Розвадівської сільської ради | До 20 вересня 2024 року |
| 2.4. | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів сільського бюджету розрахунків прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, схвалених Кабінетом Міністрів України, в проекті Закону України «Про Державний бюджет на 2025 рік» | Фінансовий відділ сільської ради | До 01 жовтня 2024 року |
| 2.5. | Підготовка та подання фінансовому відділу Розвадівської сільської ради обґрунтовані пропозиції до лімітів споживання у 2025 році енергоносіїв у натуральних показниках бюджетними установами, що фінансуються з місцевого бюджету | Головні розпорядники Розвадівської сільської ради | До 01 жовтня 2024 року |
| 2.6. | Подання головним розпорядникам коштів місцевого бюджету інструкції з особливостей щодо формування підготовки бюджетних запитів на 2025 рік | Фінансовий відділ Розвадівської с/р | До 04 жовтня 2024 року |
| 2.7. | Підготовка та подання фінансовому відділу Розвадівської с/р бюджетні запити у форматі програмно-цільового методу бюджетування щодо потреби в коштах на утримання установ, підприємств та організацій з урахуванням проведеної інвентаризації місцевих програм, визначених пріоритетів, затверджених порядків розподілу фінансових ресурсів між розпорядниками й одержувачами бюджетних коштів та граничних норм споживання енергоносіїв, розширення переліку джерел фінансування бюджетних установ і збільшення власних надходжень | Головні розпорядники Розвадівської сільської ради | До 18 жовтня 2024 року |
| 2.8. | Аналіз отриманих від головних розпорядників коштів сільського бюджету бюджетні запити та прийняти рішення про їх включення до проєкту місцевого бюджету на 2025 рік | Фінансовий відділ Розвадівської с/р | До 08 листопада 2024 року |
| 2.9. | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проєкті державного бюджету, прийнятого Верховною Радою України у другому читанні | Фінансовий відділ сільської ради | Після прийняття проєкту державного бюджету Верховною Радою України у другому читанні |
| 2.10. | Вжиття заходів щодо залучення громадськості до формування бюджету Розвадівської сільської ради на 2025 рік | Виконавчий комітет Розвадівської сільської ради | Листопад 2024 року |
| 2.11. | Підготовка та подання проєкту рішення про сільський бюджет на 2025 рік для схвалення та оприлюднення у виконавчий комітет Розвадівської сільської ради | Фінансовий відділ Розвадівської с/р | Листопад 2024 року |
| 2.12. | Схвалення проекту рішення «Про сільський бюджет Розвадівської сільської ради на 2025 рік» | Виконавчий комітет сільської ради | Листопад 2023 року |
| 2.13. | Забезпечення подання схваленого виконавчим комітетом Розвадівської сільської ради проєкту рішення про сільський бюджет на 2025 рік сільській раді з додатками до них та пояснювальною запискою для розгляду та затвердження | Фінансовий відділ Розвадівської с/р | До 25 листопада 2024 року |
| 2.14. | Розміщення бюджетних запитів на офіційних сайтах або оприлюднення їх в інший спосіб | Головні розпорядники коштів сільського бюджету | До 28 листопада 2024 року |
| 2.15. | Оприлюднення схваленого проєкту рішення «Про сільський бюджет Розвадівської сільської ради на 2025 рік» | Виконавчий комітет сільської ради | До 28 листопада 2024 року |
| 2.16. | Організування публічного представлення проєкту сільського бюджету на 2025 рік | Розвадівська сільська рада | До 12 грудня 2024 року |
| 2.17. | Погодження мережі розпорядників коштів сільського бюджету на 2025 рік та подання її Головному управлінню державної казначейської служби України у Львівській області | Фінансовий відділ сільської ради, головні розпорядники бюджетних коштів | До 13 грудня 2024 року |
| 2.18. | Доопрацювання проєкту рішення сільської ради про бюджет з урахуванням показників обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проєкті державного бюджету, прийнятого Верховною Радою України у другому читанні | Фінансовий відділ сільської ради | Грудень 2024 року |
| 2.19. | Затвердження рішення «Про сільський бюджет Розвадівської сільської ради на 2025 рік» | Розвадівська сільська рада | До 25 грудня 2024 року |
| 2.20. | Інформування щодо затвердження сільською радою рішення «Про сільський бюджет Розвадівської сільської ради на 2025 рік» через ІAC «LOGICA» | Фінансовий відділ сільської ради | В одноденний строк після прийняття рішення |
| 2.21. | Подання інформації, що міститься в затвердженому Розвадівською сільською радою рішенні про бюджет на 2025 рік через ІАС «LOGIСA» | Фінансовий відділ сільської ради | До 31 грудня 2024 року |
| 2.22. | Оприлюднення рішення сесії сільської ради «Про сільський бюджет Розвадівської сільської ради на 2025 рік» | Фінансовий відділ сільської ради | У десятиденний термін з моменту прийняття |

Начальник фінансового відділу                                                                          Людмила ФЕДЬКІВ