БРАЦЛАВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

21 травня 2025 року                        смт Брацлав                              № 50

Про затвердження Плану заходів на 2025 рік з реалізації «Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року» в Брацлавській територіальній громаді.

Керуючись ч. 6 ст. 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, на виконання розпоряджень Кабінету Міністрів України від 14.04.2021 № 366-р «Про схвалення Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року», розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2023 р. № 372-р; «Про затвердження плану заходів на 2023-2024 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року», з метою створення безперешкодного середовища для всіх груп населення, забезпечення рівних можливостей кожній людині реалізовувати свої права, отримувати послуги на рівні з іншими шляхом інтегрування фізичної, інформаційної, цифрової, соціальної та громадянської, економічної та освітньої безбар’єрності до всіх сфер державної політики, виконавчий комітет вирішив:

1. Затвердити План заходів на 2025 рік з реалізації «Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року» в  Брацлавській територіальній громаді (далі - План заходів), що додається.

2. Доручити робочій групі з питань безбар’єрності у Брацлавській територіальній громаді забезпечити належне виконання Плану заходів та інформувати на офіційному сайті громади про стан їх виконання.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради Андрія МАРЧУКА.

Селищний голова                                                         Микола Кобринчук

Додаток

до рішення виконавчого комітету

Брацлавської селищної ради

від  21 травня 2025 р № 50

План заходів

на 2025 рік з реалізації

«Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року»

в  Брацлавській територіальній громаді

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Ресурсне забезпечення |  | Відповідальні за виконання | Національні або міжнародні зобов'язання (за наявності) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | джерела фінансування | орієнтовний обсяг фінансування, тис. гривень |  |  |
| Напрям 1. Фізична безбар'єрність |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль: системи моніторингу і контролю забезпечують застосування норм і стандартів доступності об'єктів фізичного оточення і транспорту |  |  |  |  |  |  |
| 1. Забезпечення збору і поширення достовірної інформації про доступність об'єктів фізичного оточення | проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з урахуванням гендерного аспекту (відповідно до Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 р. № 537) (щороку) | 2025 рік | Фінансування не передбачено |  | органи місцевого самоврядування |  |
| 2. Розроблення місцевого плану забезпечення безбар'єрного простору | розроблення місцевого плану заходів із впровадження безбар'єрного простору | 2025 рік | Фінансування не передбачено |  | органи місцевого самоврядування |  |
| 3. Забезпечення оприлюднення результатів виконання Національної стратегії із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року | оприлюднення на офіційному веб-сайті інформації про виконання кожного завершеного заходу | 2025 рік | Фінансування не передбачено |  | органи місцевого самоврядування |  |
| 4. Збір і поширення достовірної інформації про доступність для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення центрів надання адміністративних послуг, молодіжних центрів та закладів культури | проведення щоквартального моніторингу облаштування приміщень центрів надання адміністративних послуг з урахуванням потреб маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю | 2025 рік | Фінансування не передбачено |  | органи місцевого самоврядування | Примірний регламент центру надання адміністративних послуг, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 588 |
|  | підготовка та оприлюднення на офіційному веб-сайті Мінцифри звіту за результатами моніторингу стану доступності центрів надання адміністративних послуг | 2025 рік | Фінансування не передбачено |  | органи місцевого самоврядування |  |
|  | оприлюднення на Національній веб-платформі центрів надання адміністративних послуг (Платформа Центрів Дія) та на офіційних веб-сайтах центрів надання адміністративних послуг інформації щодо стану доступності та адрес центрів надання адміністративних послуг | 2025 рік | Фінансування не передбачено |  | органи місцевого самоврядування |  |
| Стратегічна ціль: об'єкти фізичного оточення і транспортна система створюються та оновлюються відповідно до сучасних стандартів доступності |  |  |  |  |  |  |
| 5. Забезпечення безбар'єрного доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будівель та приміщень, в яких суб'єкти господарювання провадять господарську діяльність з медичної практики | 3) забезпечення доступності і безбар'єрності медичних послуг закладів охорони здоров'я, поліції. | 2025 рік | Місцевий бюджет | 120 | органи місцевого самоврядування |  |
| 7. Забезпечення фізичної доступності об'єктів культурної інфраструктури | забезпечення безперешкодного доступу до приміщень бібліотек та закладів культури | 2025 рік | Місцевий бюджет | 150 | органи місцевого самоврядування |  |
| 8. Забезпечення функціонування системи цивільного захисту і безпеки маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану | 1) облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують їх доступність для маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану | 2025 рік | Фінансування не передбачено |  | органи місцевого самоврядування |  |
|  | 2) проведення оцінки потреб, планування фінансування та визначення строків облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують доступ маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану | 2025 рік | Фінансування не передбачено |  | органи місцевого самоврядування |  |
|  | 4) проведення аналізу та підготовка у разі потреби рішень про внесення змін до регіональних і місцевих програм цивільного захисту щодо забезпечення доступу маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, до об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту (щодо забезпечення доступності об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, наявності доступного транспорту для евакуації до найближчого об'єкта фонду захисних споруд цивільного захисту, а також підготовки персоналу) | 2025 рік | Фінансування не передбачено |  | органи місцевого самоврядування |  |
| 9. Забезпечення доступності будівель і приміщень закладів освіти для маломобільних груп населення із забезпеченнями універсального дизайну та розумного пристосування | вжиття заходів за результатами моніторингу для забезпечення доступності закладів освіти усіх рівнів для маломобільних груп населення | 2025 - 2026 рік | Місцевий бюджет | 2500 | органи місцевого самоврядування |  |
| 10. Облаштування закладів системи соціального захисту населення відповідно до вимог доступності для маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю | проведення оцінки доступності та облаштування закладів системи соціального захисту населення відповідно до вимог доступності для маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю | 2025 рік | Фінансування не передбачено |  | органи місцевого самоврядування |  |
| Напрям 2. Інформаційна безбар'єрність |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль: інформація, яка надходить від суб'єктів владних повноважень та в ході судового, виборчого процесу, процесу референдуму, є доступною для кожного |  |  |  |  |  |  |
| 11. Врегулювання питань щодо доступності інформації під час надання публічних послуг | проведення моніторингу доступності інформації, що оприлюднюється центральними органами виконавчої влади (зокрема для осіб з порушеннями слуху, зору та інтелектуальними порушеннями), на їх власних веб-сайтах | 2025 рік | Фінансування не передбачено |  | органи місцевого самоврядування |  |
| Напрям 3. Цифрова безбар'єрність |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль: швидкісний Інтернет та засоби доступу доступні для всіх |  |  |  |  |  |  |
| 12. Забезпечення необхідним програмним забезпеченням та засобами доступу до Інтернету осіб з інвалідністю, закладів освіти та культури, а також бібліотек та інших центрів у межах населених пунктів | забезпечення бібліотек засобами доступу до Інтернету | 2025 рік | Фінансування не передбачено |  | органи місцевого самоврядування |  |
| Напрям 4. Суспільна та громадянська безбар'єрність |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль: різні групи населення користуються рівними правами та можливостями для соціального залучення та громадянської участі |  |  |  |  |  |  |
| 13. Створення умов для вдосконалення сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | проведення інформаційно-просвітницьких кампаній з популяризації сімейних форм виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування | 2025 рік | Фінансування не передбачено |  | органи місцевого самоврядування |  |
|  | забезпечення розвитку сімейних форм виховання, проведення із залученням регіональних та місцевих засобів масової інформації інформаційної кампанії з питань влаштування дітей до сімейних форм виховання | 2025 рік | Фінансування не передбачено |  | органи місцевого самоврядування |  |
| Стратегічна ціль: держава сприяє підвищенню рівня здоров'я та забезпеченню фізичної активності населення |  |  |  |  |  |  |
| 14. Забезпечення доступу до закладів фізичної культури і спорту для всіх груп населення | організація та проведення інформаційно-просвітницької кампанії "Рухаємося - значить живемо" у рамках реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України" | 2025 рік | Фінансування не передбачено |  | органи місцевого самоврядування |  |
| Напрям 5. Освітня безбар'єрність |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль: освітні потреби дорослих, молоді та дітей забезпечені якісною освітою протягом життя |  |  |  |  |  |  |
| 15. Забезпечення підвищення рівня якості надання освітніх послуг у закладах загальної середньої освіти | забезпечення функціонування мережі спеціальних класів відповідно до потреб громади | 2025 рік | Фінансування не передбачено |  | органи місцевого самоврядування |  |