ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням 71 сесії 8 скликання

Брацлавської селищної ради

від «24» грудня 2025 року № 330

ПЛАН

ЗАЛУЧЕННЯ ГРОМАДЯН У

БРАЦЛАВСЬКІЙ СЕЛИЩНІЙ

ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ

2026 -  2027 р.р.

Цей документ створено у рамках проєкту “Громадська участь та міжсекторальне партнерство” реалізується ГС «Мережа хабів громадянського суспільства України» за підтримки ПРООН в Україні та фінансування уряду Данії.

2025

Зміст

| ВСТУП………………………………………………………………………….3 1. МЕТОДОЛОГІЯ РОЗРОБКИ ПЛАНУ ЗАЛУЧЕННЯ ГРОМАДЯН…….3 2. SWOT АНАЛІЗ………………………………………………………………4 3. ВИСНОВКИ З ДІАГНОСТИКИ ПОТОЧНОЇ СИТУАЦІЇ У ГРОМАДІ ЩОДО ВЛАДНО-ГРОМАДСЬКОЇ КОМУНІКАЦІЇ………………………………….7 4. БАЧЕННЯ РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ЗАЛУЧЕННЯ ГРОМАДЯН У БРАЦЛАВСЬКІЙ ГРОМАДІ………………..9 5. СТРАТЕГІЧНІ ТА ОПЕРАЦІЙНІ ЦІЛІ. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ.....11 6. ПЛАН ЗАХОДІВ..............................................................................................15 7. МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЛАНУ ЗАЛУЧЕННЯ ГРОМАДЯН............19 Додаток А. Діагностика поточної ситуації щодо владно-громадської комунікації в Брацлавській громаді 23 Додаток Б. Склад робочої групи із плану залучення громадян у Брацлавській громаді 27 |  |
| --- | --- |

ВСТУП

Активна участь громадян у житті своєї громади є ключовим фактором сталого соціального, культурного та економічного розвитку. Сучасна Брацлавська селищна територіальна  громада стоїть перед новими викликами та можливостями, що потребують посилення взаємодії між органами місцевого самоврядування та мешканцями, розвитку партисипативної демократії та створення ефективних механізмів залучення громадян у процеси прийняття рішень. Суспільна активність, прозорість управління та відкритість інформації формують основу довіри між владою та громадянами та стають важливим чинником формування конкурентоспроможної та соціально згуртованої громади.

В умовах сучасних трансформацій та цифровізації суспільства Брацлавська селищна територіальна громада має значний потенціал для розвитку електронної демократії, міжкультурного діалогу та соціально-культурних ініціатив. Наявність функціональної нормативної бази, активних громадських організацій, цифрових платформ для звернень та громадського бюджету створює передумови для системної роботи з громадянами та їх активного залучення до управлінських процесів. Водночас існують певні бар’єри, такі як низька обізнаність населення про доступні інструменти участі, недостатній зворотний зв’язок та обмежені людські ресурси, які потребують послідовного подолання через конкретні стратегії та планові дії.

Метою цього плану є створення комплексної та структурованої системи залучення громадян, яка забезпечить ефективну взаємодію влади та мешканців, сприятиме підвищенню рівня участі та розвитку соціальної згуртованості у громаді. План визначає стратегічні та операційні цілі, конкретні заходи та очікувані результати, які сприятимуть формуванню культури відкритого управління, підтримці місцевих ініціатив та залученню різних груп населення — від молоді до національних спільнот.

Реалізація цього плану до 2027 року дозволить досягти наступних ключових результатів:

- суттєве підвищення рівня обізнаності та активності мешканців у питаннях життя громади;

- створення прозорих, зрозумілих і доступних каналів зворотного зв’язку між владою та громадянами;

- активне залучення молоді, культурних та національних спільнот до розвитку громади;

- використання культурного, історичного та туристичного потенціалу як майданчика для об’єднання громадян та популяризації громади;

- зміцнення партнерства між органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями та активними мешканцями для реалізації спільних проєктів і ініціатив.

Цей план ґрунтується на принципах відкритості, прозорості, інклюзивності та сталості. Він визначає конкретні кроки, інструменти та механізми для формування ефективної системи залучення громадян у розвиток Брацлавської громади, що дозволить забезпечити стабільний соціальний розвиток, підвищення рівня довіри та активну участь мешканців у прийнятті рішень на локальному рівні.

- МЕТОДОЛОГІЯ РОЗРОБКИ ПЛАНУ ЗАЛУЧЕННЯ ГРОМАДЯН

План залучення громадян Брацлавської територіальної громади (Citizen Engagement Plan) є комплексним інструментом розвитку співпраці між органами місцевого самоврядування та мешканцями громади. Документ спрямований на створення відкритої, прозорої та інклюзивної системи взаємодії, у якій кожен житель має можливість висловлювати свою думку, впливати на прийняття рішень та брати активну участь у житті громади.

Розробка Плану здійснювалася поетапно, що дозволило системно проаналізувати ситуацію, визначити реалістичні цілі та сформувати дієві інструменти залучення.

На першому етапі «Де громада знаходиться зараз?» було проведено аналіз поточного стану участі громадян, ключових потреб та бар’єрів.

Другий етап «Де громада хоче бути?»  дав можливість сформувати бачення майбутнього та стратегічні цілі залучення.

Третій етап «Як громада може там опинитися?»  включав розробку конкретних заходів і механізмів, які забезпечать досягнення визначених цілей.

Четвертий етап «Як громада може забезпечити результативність Плану?» передбачив створення системи моніторингу та оцінки, необхідної для відстеження його виконання та своєчасного коригування Плану.

Таким чином, План залучення громадян Брацлавської територіальної громади є практичним документом, що поєднує аналіз, стратегію, інструменти участі та механізми оцінки, і покликаний сприяти зміцненню партнерства між владою та громадою.

План розроблявся із застосуванням партисипативних методів через проведення засідань робочої групи. Робоча група затверджена розпорядженням Брацлавського селищного голови від 04 липня 2025 року № 113.

| Графік засідань робочої групи |  |
| --- | --- |
| Дата | Порядок денний |
| 05.09.2025 | І засідання. Обговорення результатів діагностики поточної ситуації в громаді. Визначення проблем у громаді з розвитком громадянського суспільства та залученням громадян |
| 24.10.2025 | ІІ засідання. SWOT аналіз. Обговорення сценаріїв вирішення проблем. Визначення пріоритетних напрямів у розвитку громадянського суспільства та залучення громадян. Визначення бачення, стратегічних цілей, очікуваних результатів. Розробка плану заходів. Розробка системи моніторингу і оцінки |
| 12.12.2025 | ІІІ засідання. Узгодження формату заходів. Підготовка до реалізації першого публічного заходу. |
| 20.02.2026 | ІV засідання. Узгодження формату заходів. Підготовка до реалізації другого заходу, передбаченого Планом участі. |
| 27.03.2026 | V засідання. Підсумкове засідання. Підготовка звіту про виконану роботу та участі громади в проєкті. |

Максимально можливо широко залучалися різні верстви місцевого населення, представники громадських організацій, які зареєстровані на території громади. Такий підхід повинен в майбутньому слугувати гарантією підтримки мешканців заходів, які передбачені Планом.

2.SWOT-АНАЛІЗ

Збір інформації про рівень участі мешканців, наявні інструменти взаємодії та ключові бар’єри є першим і важливим етапом оцінки поточного стану Брацлавської територіальної громади. Саме на цьому етапі формується розуміння того, як громадяни сприймають існуючі механізми участі, яким каналам комунікації довіряють і що заважає їм долучатися до процесів прийняття рішень. Аналіз ситуації дозволяє визначити не лише фактичну активність населення, але й ставлення громади до органів місцевого самоврядування та рівень готовності до взаємодії.

У межах даного етапу було зібрано дані про діяльність громадських організацій, ініціативних груп, релігійних спільнот і молоді, а також про особливості комунікації між владою та жителями. Виявлені тенденції засвідчили, що попри наявність потенціалу громадської активності, існують певні структурні та організаційні перепони, які знижують ефективність залучення. Також були проаналізовані формальні механізми участі, зокрема електронні інструменти, статутні норми та практики громадських консультацій.

Для системного розуміння ситуації та виявлення взаємозв’язків між наявними ресурсами, проблемами і зовнішніми факторами було проведено SWOT-аналіз. Цей інструмент дозволив комплексно оцінити сильні сторони громади, які можна використовувати для розвитку, а також окреслити слабкі місця, що потребують уваги та вдосконалення. Окремо були визначені можливості, які може використати громада, та загрози, що можуть негативно вплинути на ефективність залучення громадян.

Отримані результати SWOT-аналізу створили структуровану картину поточного стану залучення громадян у Брацлавській ТГ та забезпечили основу для формування наступних стратегічних рішень. Саме на їх основі було визначено пріоритети, сформульовано цілі та окреслено подальші кроки у розробці Плану залучення громадян, що дозволить зробити процеси взаємодії більш відкритими, системними та результативними.

| СИЛЬНІ СТОРОНИ | СЛАБКІ СТОРОНИ |
| --- | --- |
| • Розвинена нормативна база участі. Детальнй статут територіальної громади, в якому прописані всі можливі інструменти залучення громадськості: петиції, громадські слухання, загальні збори, місцеві ініціативи, громадський бюджет. Це створює юридичну основу для розвитку партисипативної демократії. • Мультикультурна спадщина та міжконфесійна злагода. Брацлавська територіальна громада вирізняється багатою мультикультурною спадщиною та гармонійним співіснуванням релігійних спільнот різних конфесій — православної, католицької, єврейської та старообрядської. Міжконфесійна взаємодія є стабільною і конструктивною: під час спільних пам’ятних заходів представники різних релігій по черзі долучаються до молитов та церемоній, що підкреслює атмосферу взаємної поваги та співпраці. Така культурна різноманітність створює міцний фундамент для розвитку міжкультурного діалогу та культурних ініціатив. • Активна громадська організація з досвідом грантової діяльності. Благодійний фонд "Брацлавська громада" демонструє високий рівень професіоналізму в залученні грантових коштів та реалізації проєктів. • Функціональний офіційний сайт і цифрові сервіси. Чітка структура сайту та доступність основної інформації. Меню містить логічні розділи, є пошук і мобільна адаптація, розміщено контактні дані та статистику про громаду. Інтеграція з платформою E-DEM, з чат‑ботом «Свої» у Viber та Telegram. Бот надає консультації, дозволяє голосувати у петиціях та бюджете, брати участь в опитуваннях, читати новини та оцінювати заклади. • Культурні ініціативи як спільний майданчик. Фестиваль "Палітра націй" – приклад успішної взаємодії між ОМС та громадськими організаціями та демонструє потенціал для партнерства в культурній сфері. | • Відсутність реального зворотного зв’язку між владою та громадянами. Попри формальну наявність механізмів електронної взаємодії, у Брацлавській територіальній громаді спостерігається низький рівень довіри мешканців до існуючих каналів подання звернень та комунікації з владою. Зокрема, форма електронних звернень на офіційному сайті громади не сприймається жителями як ефективний інструмент, оскільки її використання не забезпечує відчутного зворотного зв’язку чи вирішення питань. • Низький рівень використання інструментів участі. Механізми електронної демократії фактично не працюють: на сайті відсутні як подані петиції, так і проведені консультації. • Недовіра між владою та активістами. Представники активної частини населення часто сумніваються у відкритості та готовності влади до діалогу, а органи місцевого самоврядування, зі свого боку, інколи сприймають ініціативність активістів як критику або загрозу. Відсутність регулярної комунікації, прозорих механізмів взаємодії та спільного планування проєктів поглиблює це напруження. У результаті потенціал громадських лідерів не використовується повною мірою, а процеси прийняття рішень залишаються відірваними від потреб і бачення активної частини громади. • Неформальний характер комунікацій Замість використання офіційних каналів та встановлених процедур, жителі нерідко звертаються напряму до окремих посадовців — телефоном чи під час особистих зустрічей. Така модель створює залежність від особистих зв’язків, ускладнює рівний доступ громадян до інформації, а також не забезпечує системного обліку звернень та прозорості їх опрацювання. Це призводить до нерівності у можливостях впливати на рішення та знижує ефективність комунікації в цілому. • Психологічна втома активістів. У процесі взаємодії з органами місцевого самоврядування активісти неодноразово стикалися з індиферентністю, що супроводжувалося емоційним виснаженням, почуттям розчарування та безнадії. За словами представників ОГС, на початкових етапах діяльності вони переживали значні труднощі й втрату мотивації, однак з часом дійшли висновку, що здатні реалізовувати проєкти та ініціативи без участі органів влади. Це призвело до формування паралельних траєкторій розвитку — громадський сектор і місцева влада діють відокремлено, без необхідної синергії та взаємопідтримки, що знижує ефективність реалізації суспільно важливих ініціатив. |
| МОЖЛИВОСТІ | ЗАГРОЗИ |
| • Розвиток електронної демократії (E-DEM, консультації, громадський бюджет). У громаді вже впроваджені цифрові інструменти участі, однак вони фактично не використовуються мешканцями. Активізація роботи цих платформ — проведення онлайн-консультацій, популяризація сервісів E-DEM — створює можливість перетворити наявні інструменти на реальний механізм участі громадян у прийнятті рішень та підвищити прозорість управління.• Залучення грантового фінансування через партнерство ОМС та ОГС. Спільна участь органів місцевого самоврядування та громадських організацій у грантових програмах відкриває можливості для залучення додаткових ресурсів на розвиток громади, реалізацію соціальних, культурних та інфраструктурних проєктів. • Розвиток міжкультурного та історичного туризму. Використання історичної спадщини та багатокультурності громади створює потенціал для розвитку туристичних маршрутів, проведення фестивалів і просування території як цікавої туристичної дестинації. • Формування молодіжної ради та участь молоді в управлінні. Створення дорадчого органу за участі молоді сприятиме її залученню до місцевої політики, формуванню активної громадянської позиції та впровадженню молодіжних ініціатив, що відповідають потребам молодого покоління. • Активізація комунікації в соцмережах із прозорою модерацією. Покращення онлайн-комунікації, регулярне інформування та чесна, передбачувана модерація коментарів допоможуть налагодити більш відкритий діалог з громадянами, підвищити їхню довіру та сформувати позитивний імідж влади. | • Ризик втрати суб’єктності громади через можливе приєднання. У разі адміністративного приєднання до більшої громади Брацлавська ТГ може втратити частину управлінської автономії, впливу на прийняття рішень та можливостей самостійного визначення пріоритетів розвитку. • Подальше відчуження влади від громадськості. Неефективна комунікація та відсутність діалогу можуть спричинити ще більшу дистанцію між владою та мешканцями, знижуючи довіру та участь громадян у місцевих процесах. • Політизація або контрольованість громадських організацій. Втручання політичних сил у діяльність ОГС може знизити їхню незалежність, обмежити можливість представляти інтереси громади та зменшити довіру до громадського сектору. • Відтік активних мешканців і молоді. Через низький рівень залучення, відсутність можливостей для самореалізації та впливу на місцеві рішення активні жителі та молоді люди можуть переїжджати в інші громади чи міста, що послаблює людський потенціал території. • Інформаційна інерція та відсутність комунікаційної стратегії. Нестача системного підходу до інформування, відсутність планування комунікацій та актуальних каналів взаємодії призводять до низької обізнаності населення та неефективного донесення рішень і ініціатив влади. |

3. ВИСНОВКИ З ДІАГНОСТИКИ ПОТОЧНОЇ СИТУАЦІЇ У ГРОМАДІ ЩОДО ВЛАДНО-ГРОМАДСЬКОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Діагностика поточного стану владно-громадської комунікації в Брацлавській територіальній громаді дала змогу сформувати комплексне уявлення про ключові тенденції, бар’єри та потенціал розвитку взаємодії між органами місцевого самоврядування та населенням. Отримані результати засвідчили наявність як сильних передумов для розвитку діалогу, так і суттєвих проблем, що накопичувалися протягом тривалого часу та потребують системного вирішення. Даний розділ узагальнює ключові спостереження та висновки, які створюють підґрунтя для формування подальших стратегічних заходів Плану залучення громадян.

Перш за все, громада має достатньо розвинену нормативну основу для впровадження механізмів участі. Статут територіальної громади містить широкий набір інструментів громадської участі: електронні петиції, місцеві ініціативи, громадські слухання, загальні збори громадян, громадський бюджет. Наявність таких положень засвідчує формальну готовність громади до запровадження партисипативних практик і створює юридичну базу для розвитку громадської активності. Водночас діагностика показує, що попри наявний нормативний потенціал, інструменти фактично не використовуються — як через недостатню популяризацію, так і через відсутність довіри.

Позитивною характеристикою є культурно-соціальне середовище громади. Брацлавську ТГ вирізняє збережена мультикультурна ідентичність, у межах якої успішно співіснують православні, католицькі, єврейські та старообрядські релігійні спільноти. Міжконфесійна взаємодія в громаді є стабільною та конструктивною: під час спільних заходів представники різних конфесій рівноправно долучаються до церемоній, що свідчить про високий рівень взаємної поваги. Така культурна різноманітність створює унікальну основу для розвитку діалогу, програм толерантності, міжкультурних заходів та туристичних ініціатив.

Суттєвим ресурсом для розвитку громадської участі є наявність активної громадської організації — благодійного фонду «Брацлавська громада», який демонструє сталі результати у залученні грантового фінансування, реалізації соціальних, культурних та інфраструктурних ініціатив. Діяльність фонду доводить, що громадський сектор володіє достатнім рівнем спроможності та може бути повноцінним партнером органів місцевого самоврядування. Це важлива передумова для майбутньої співпраці в межах проєктної діяльності, залучення зовнішніх ресурсів та розробки нових форматів взаємодії.

Технічна інфраструктура громади також має сильні сторони. Офіційний сайт Брацлавської ТГ є структурованим, відкритим і містить ключові сервіси: новинні стрічки, документи, контакти, цифрові послуги. Існує інтеграція з платформою E-DEM та робота чат-бота у Viber і Telegram, що дає можливість мешканцям отримувати новини, брати участь в опитуваннях та взаємодіяти з владою у зручному форматі. Проте, на практиці більшість цих цифрових можливостей залишаються невикористаними, що значно обмежує їх потенціал впливу.

Разом з тим діагностика виявила низку значних проблем, які системно стримують розвиток ефективної владно-громадської комунікації. Однією з ключових є відсутність реального зворотного зв’язку між владою та мешканцями. Формально доступні електронні звернення та онлайн-інструменти не сприймаються громадянами як дієві, оскільки вони не отримують своєчасних відповідей та не бачать результатів опрацювання звернень. Це створює у мешканців відчуття формальності та недієвості існуючих механізмів участі.

Недовіра між владою та активістами є однією з найгостріших проблем. Активні громадяни неодноразово стикалися з індиферентністю влади, що призвело до емоційного виснаження, розчарування та втрати мотивації. Частина представників громадського сектору зазначає, що згодом вони навчились реалізовувати проєкти без участі органів влади. Це свідчить про паралельне існування двох секторів — влади і громадськості, що практично не взаємодіють між собою. Відсутність системного діалогу та регулярної комунікації поглиблює розрив між ними.

Важливою проблемою є широке використання неформальних каналів комунікації. Звернення громадян до посадових осіб через особисті телефони або приватні зустрічі, замість роботи офіційних механізмів, свідчить про низький рівень довіри до формалізованих процесів. Такий підхід створює нерівність у доступі до інформації та можливості вирішувати питання: той, хто має прямий контакт із посадовцем, отримує перевагу над іншими. Це знижує прозорість, унеможливлює систематизацію звернень і створює ризики суб’єктивного прийняття рішень.

Проведений аналіз також підкреслив важливість емоційного стану активної частини громади. Психологічна втома та розчарування активістів знижують рівень ініціативності та готовність до взаємодії з владою. Це негативно впливає на загальний рівень громадської активності, оскільки активісти часто є ядром локальних ініціатив і рушійною силою проєктів розвитку.

Оцінювання поточної ситуації дозволило визначити і сильні сторони комунікаційного середовища громади, які можуть бути основою для позитивних змін. Якщо активізувати використання наявних цифрових сервісів, забезпечити прозору модерацію сторінок у соціальних мережах, налагодити стабільний діалог із громадськими організаціями та молоддю, громада може суттєво підвищити рівень залучення населення. Культурні ініціативи, такі як фестиваль «Палітра націй», уже демонструють, що взаємодія між владою і громадськістю можлива і може приносити позитивні результати.

Узагальнюючи результати діагностики, можна зазначити, що Брацлавська територіальна громада має значний потенціал для побудови ефективної системи владно-громадської комунікації, однак наразі він реалізується не повною мірою. Основними бар’єрами залишаються низький рівень довіри, обмежене використання офіційних механізмів участі, недостатність прозорих каналів комунікації та психологічне виснаження активної частини населення. У той же час наявні соціальні, культурні, організаційні та технологічні ресурси відкривають реальні можливості для покращення ситуації. Саме ці висновки формують основні орієнтири для розробки стратегічних і практичних заходів, направлених на зміцнення діалогу, підвищення прозорості управління та залучення громадян до процесів прийняття рішень.

Таким чином, ключовим завданням громади є формування системної, прозорої та доступної платформи комунікацій між владою та громадянами, яка забезпечить:

Ефективний зворотний зв’язок та прозорість у прийнятті рішень;

Активізацію мешканців через цифрові та офлайн-інструменти участі;

Розвиток довіри через партнерство влади з громадськими організаціями та молодіжними ініціативами;

Використання культурного, історичного та туристичного потенціалу для залучення громадян і формування позитивного іміджу громади.

Реалізація цих завдань дозволить не лише зміцнити владно-громадські відносини, а й створить передумови для сталого соціально-культурного та економічного розвитку Брацлавської громади.

4. БАЧЕННЯ РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ЗАЛУЧЕННЯ ГРОМАДЯН У БРАЦЛАВСЬКІЙ ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ

Бачення розвитку громадянського суспільства та залучення мешканців у Брацлавській громаді ґрунтується на прагненні сформувати відкриту, інклюзивну та партнерську систему взаємодії, в якій органи місцевого самоврядування, громадські організації та мешканці будуть об’єднані спільною метою — сталим розвитком громади та підвищенням якості життя.

Брацлавська територіальна громада, що має виразну історичну ідентичність, багатоконфесійну та мультикультурну структуру, а також специфічну соціально-економічну динаміку, потребує модерної та водночас чутливої системи комунікації між владою та громадськістю. З огляду на невеликий розмір громади, значну частку сільських територій, маятникову міграцію та обмежений кадровий ресурс місцевого самоврядування, ефективна взаємодія між владою та мешканцями є критично важливою передумовою успішного розвитку.

Таке бачення передбачає перехід від неформальної та фрагментарної комунікації — характерної для нинішнього стану — до інституційно оформленої, прозорої, передбачуваної моделі, що забезпечує рівний доступ до інформації, інструментів участі та можливостей впливати на рішення громади.

1. Громада відкритої взаємодії, довіри та спільної відповідальності

У центрі бачення — перетворення Брацлавської громади на територію, де взаємодія між владою і мешканцями базується на довірі, відкритості та повазі.

Сьогодні механізми участі формально існують: громада має один із найбільш розвинених статутів серед подібних громад, який передбачає петиції, консультації, загальні збори, місцеві ініціативи та громадський бюджет. Однак фактичне використання цих інструментів мінімальне, а модерація комунікацій (зокрема тотальне видалення коментарів у Facebook) формує враження одностороннього інформування замість діалогу.

Бачення майбутньої взаємодії передбачає:

- відхід від закритої чи оборонної моделі поведінки влади та перехід до відкритої, партнерської позиції;

- створення умов для безпечного й конструктивного висловлення думок мешканців;

- забезпечення підзвітності влади через прозорі процедури, стандарти та регулярну комунікацію;

- спільне планування розвитку громади, включаючи бюджет, культурні події, інфраструктурні проєкти.

У перспективі громада має стати місцем, де участь мешканців — не потенційна загроза для керівництва, а ресурс для якісних рішень.

2. Громада, що розвиває спроможний, незалежний та активний громадський сектор

Важливою складовою бачення є формування сильного громадянського суспільства, яке не конкурує з владою, а доповнює її діяльність. Уже сьогодні в громаді існує приклад такої спроможності — БО «Брацлавська громада», яка реалізувала проєкти на сотні тисяч гривень і підтримала сотні внутрішньо переміщених осіб. Водночас політизація окремих організацій, недовіра до грантової діяльності та психологічна втома активістів стримують розвиток третього сектору.

Бачення включає:

- підтримку незалежних ОГС, які мають реальні результати та працюють із різними групами населення;

- формування інфраструктури для розвитку громадських ініціатив, включно з приміщенням, ресурсною підтримкою, консультаціями;

- налагодження партнерства між владою та ОГС через регулярні зустрічі, спільне планування та реалізацію проєктів;

- підвищення проектної та грантової спроможності ОМС, щоб влада бачила в грантах не ризик, а ресурс;

- розвиток мережування між організаціями, релігійними та етнічними спільнотами та ініціативними групами.

Бачення передбачає, що громадський сектор стане рівноправним учасником місцевого розвитку, а не альтернативною або паралельною структурою, як це відбувається нині.

3. Громада інклюзивної, доступної та широкої участі

Брацлавська громада має потенціал для розвитку інклюзивної участі, зважаючи на її мультикультурність та історичний досвід мирного співіснування різних культур і конфесій.

Бачення включає:

- рівний доступ до інструментів участі для мешканців усіх 19 населених пунктів;

- включення молоді, людей з інвалідністю, представників різних конфесій та спільнот;

- інтеграцію цифрових і традиційних форматів участі, щоб охопити як цифрово активних, так і менш включених мешканців;

- створення регулярних майданчиків для діалогу, як онлайн, так і офлайн: виїзні прийоми, тематичні зустрічі, квартальні діалогові платформи;

- визнання цінності локальної історії та культурної спадщини як ресурсу соціальної згуртованості.

У майбутньому участь має стати звичною практикою, а не одноразовим заходом чи реакцією на кризу.

4. Громада, що ефективно використовує сучасні цифрові інструменти демократії

Хоча сайт громади підключений до платформи E-DEM, а чат-боти інтегровані з петиціями та опитуваннями, реальне використання цифрових інструментів участі дорівнює нулю. Це не свідчить про відсутність технічних можливостей, а радше про відсутність популяризації інструментів, довіри до них та системної роботи.

Бачення цифрової партисипації включає:

- активне використання E-DEM для петицій, консультацій, громадського бюджету та опитувань;

- створення інструкцій, відео та простих пояснень для мешканців;

- модернізацію соціальних мереж громади, припинення практики тотального видалення коментарів;

- трансформацію Facebook-сторінки в канал діалогу, а не одностороннього інформування;

- регулярні онлайн-опитування для збору позицій мешканців.

Цифрові інструменти мають стати не символічним елементом сайту, а реально працюючим інструментом залучення.

5. Громада, яка використовує мультикультурність та культурну спадщину як ресурс розвитку

Мультикультурність Брацлава — українська, польська, єврейська, старообрядська та ромська спільноти — є не лише історичним фактом, а потужним ресурсом для соціальної згуртованості, розвитку туризму та залучення громадян.

Бачення майбутнього передбачає:

- розвиток культурних ініціатив, як-от «Палітра націй», які об’єднують мешканців і демонструють цінність різноманіття;

- створення культурних та туристичних маршрутів, що поєднують об’єкти спадщини різних культур;

- зміцнення міжконфесійної співпраці, яка вже є сильною стороною громади;

- організацію подій, які формують локальну ідентичність і стимулюють взаємодію різних груп.

Культурна спадщина має бути інтегрована у стратегію розвитку громади як чинник єднання та залучення.

6. Громада, де молодь є рушійною силою змін

Окремим елементом бачення є розвиток молодіжної участі.

Молодь Брацлавської громади має потенціал, але не має інституційного майданчика для реалізації своїх ініціатив: Молодіжна рада створена лише формально і не функціонує.

Бачення включає:

- повноцінне запуск молодіжної ради як консультативного органу;

- залучення молоді до планування культурних, соціальних та освітніх ініціатив;

- створення молодіжного простору, ресурсів та мікрогрантів;

- розвиток молодіжного волонтерства.

Молодь має бути не лише аудиторією, яку інформують, а партнером, який впливає на розвиток громади.

7. Підсумкове бачення

Інтегруючи історичну спадщину, поточні ресурси та виявлені бар’єри, Брацлавська територіальна громада формує наступне стратегічне бачення:

Брацлавська громада — це відкрита, мультикультурна та згуртована спільнота, у якій влада, громадські організації та мешканці працюють як партнери. Це громада, де існують рівні можливості участі для кожного, де активно використовуються сучасні цифрові інструменти демократії, де громадські ініціативи підтримуються, а голос мешканців має прямий вплив на рішення та розвиток громади.

Таке бачення визначає рамку для подальшої роботи над стратегічними та операційними  цілями, планом заходів та системою оцінки ефективності залучення громадян.

5. СТРАТЕГІЧНІ ТА ОПЕРАЦІЙНІ ЦІЛІ. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Визначення стратегічних і операційних цілей є ключовим етапом у формуванні Плану залучення громадян, оскільки саме на цьому етапі бачення розвитку громади перетворюється на конкретні напрямки дій. На основі проведеної оцінки владно-громадської комунікації, аналізу сильних і слабких сторін, а також виявлених можливостей та загроз сформовано комплекс цілей, що мають забезпечити системний розвиток участі мешканців та зміцнення партнерства між владою і громадськістю. Ці цілі визначають пріоритети, у фокусі яких — підвищення довіри, відкритість управлінських процесів, формування культури участі та залучення різних груп населення.

Стратегічні цілі спрямовані на створення довгострокових умов для розвитку громадянського суспільства, підвищення спроможності органів місцевого самоврядування, розширення можливостей для участі та покращення якості комунікації. Вони охоплюють структурні зміни у процесах взаємодії, вдосконалення інструментів участі, зміцнення партнерства з громадськими організаціями, розвиток цифрової демократії та інклюзивних форматів залучення. Ці довгострокові напрями формують рамку, у межах якої громада рухатиметься до більш відкритого, демократичного та згуртованого середовища.

Операційні цілі, своєю чергою, деталізують конкретні кроки та завдання, які потрібно виконати в межах кожної стратегічної цілі. Вони окреслюють практичні інструменти, терміни, відповідальних осіб і механізми реалізації. Саме операційний рівень забезпечує перехід від загальних намірів до вимірюваних дій — таких як проведення консультацій, запуск молодіжної ради, створення правил модерації, регулярні звіти депутатів, навчання персоналу ОМС чи модернізація цифрових сервісів.

Очікувані результати визначають, яких змін має досягти громада внаслідок реалізації Плану. Це — підвищення довіри мешканців, збільшення активності громадян у процесах прийняття рішень, відновлення та посилення діалогу між владою і громадським сектором, формування сталої практики участі та розвиток інституційної спроможності. Результати виступають критеріями успішності та дозволяють оцінити, наскільки громада просувається до свого стратегічного бачення.

Стратегічна ціль І Активізація громадської участі та використання електронних інструментів демократії

| Операційна ціль | Назва заходу (проекту) |
| --- | --- |
| 1.1. Підвищення компетентності працівників ОМС та депутатів щодо впровадження інструментів участі | 1.1.1. Провести навчання для працівників ОМС і депутатів щодо роботи з петиціями, консультаціями, громадським бюджетом. |
| 1.2. Підвищення рівня обізнаності мешканців про доступні інструменти участі | 1.2.1. Запустити інформаційну кампанію “Як твій голос впливає” — з пам’ятками та інструкціями для мешканців в соціальних мережах. 1.2.2. Розмістити інформаційні постери у старостатах, школах, ЦНАПі та бібліотеках у вигляді плакатів з коротким поясненням: «Як подати петицію», «Як взяти участь у консультаціях», «Що таке бюджет участі». |
| 1.3. Спрощення доступу мешканців до електронних інструментів участі | 1.3.1. Створити онлайн-інструкції та відео-гайд на сайті громади (як подати петицію, як долучитися до бюджету участі). 1.3.2. Створити покрокові «міні-підказки» у форматі графічних картинок для соцмереж у вигляді 3 коротких слайдів у стилі: - «Крок 1 — зайди на сайт громади» - «Крок 2 — обери інструмент участі» - «Крок 3 — заповни просту форму» Публікація матеріалу у Facebook і чат-боті «Свої» для більшої доступності для тих, хто рідко користується сайтом. |

Стратегічна ціль ІІ. Розвиток потенціалу молоді та міжпоколінного діалогу

| Операційна ціль | Назва проекту |
| --- | --- |
| 2.1. Підвищення медіаграмотності, комунікаційних навичок та громадянської активності молоді | 2.1.1. Реалізувати проєкт «Молодь говорить» як регулярну програму з медіаграмотності й комунікації. |
| 2.2. Інституційне оформлення та залучення молоді до процесів ухвалення рішень | 2.2.1. Завершити формування Молодіжної ради 2.2.2. Розробити Молодіжну політику громади. |
| 2.3. Створення сучасного цифрового середовища для комунікації, участі та молодіжних ініціатив | 2.3.1. Створити молодіжну онлайн-платформу (розділ на сайті або окрему сторінку в соцмережах). |

Стратегічна ціль ІІІ. Формування партнерської взаємодії влади, громадських організацій та бізнесу

| Операційна ціль | Назва проекту |
| --- | --- |
| 3.1. Інституціоналізація регулярного діалогу між владою та громадськими організаціями | 3.1.1. Створити постійний “Круглий стіл співпраці” між ОМС та громадськими організаціями. |
| 3.2. Розвиток відкритої платформи для партнерства між владою, громадським сектором та бізнесом | 3.2.1. Організовувати щорічний “Форум партнерства громади” для обговорення спільних проєктів. 3.2.2. Створити на сайті громади розділ “Партнерство” У розділі публікуються: - оголошення про партнерські можливості, - короткі успішні кейси, - контакти для співпраці, - інструкції для бізнесу та ОГС, як приєднатися до проєктів. 3.2.3. Створити онлайн-каталог партнерств («Мапа співпраці») — відкритий реєстр ОГС, ініціативних груп та локального бізнесу із описом напрямів діяльності та можливостей для співпраці. |
| 3.3. Підтримка локальних ініціатив та розвиток громадської активності на рівні мікроспільнот | 3.3.1. Запровадити мікропрограму підтримки громадських ініціатив (до 10 тис. грн кожна). 3.3.2. Провести “Ярмарок ідей” у старостинських округах - зустрічі в кожному старостаті, де мешканці презентують прості ідеї для розвитку (благоустрій, дозвілля, інклюзія, безпека). Староста збирає ідеї для подальшого відбору в мікропрограму. |

Очікувані результати (позитивні зміни в громаді) від реалізації Плану

| Очікуваний результат | Показник для виміру очікуваного результату | Одиниці виміру | 2025 (базовий) | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активне використання E-DEM та “Кабінету мешканця” | Реєстрація петицій | шт | 0 | 5 | 8 |
|  | Реєстрація консультацій | шт | 0 | 2 | 4 |
| Активна Молодіжна рада діє як консультативно-дорадчий орган. | Молодіжна рада діюча | шт | 0 | 1 | 1 |
|  | Молодіжна політика громади | шт | 0 | 1 | 1 |
| Розвиток довіри між владою і громадським сектором. | Круглий стіл співпраці | Кількість засідань | 0 | 3 | 5 |
|  | Реалізація спільних ініціатив | шт | 0 | 3 | 5 |
|  | Залучення зовнішніх грантових коштів до бюджету громади | тис. грн. | 0 | 1000 | 5000 |

6. ПЛАН ЗАХОДІВ

| Назва заходу (проекту) | Результат реалізації заходу (проекту) | Показник (и) для виміру результату | Одиниця виміру | Значення показника |  | Терміни реалізації | Відповідальний за реалізацію | Джерела фінансування | Джерела перевірки (звітності) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | базове | очікуване (планове) |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль І. Активізація громадської участі та використання електронних інструментів демократії |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Операційна ціль 1.1. Підвищення компетентності працівників ОМС та депутатів щодо впровадження інструментів участі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.Навчання для працівників ОМС і депутатів щодо роботи з петиціями, консультаціями, громадським бюджетом. | Підвищення знань і навичок посадовців щодо інструментів участі | Кількість проведених навчань | шт. | 0 | 2 | 2026 | Петрова Т. | Бюджет ТГ | Протоколи навчань, списки учасників |
| Операційна ціль 1.2. Підвищення рівня обізнаності мешканців про доступні інструменти участі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Інформаційна кампанія «Як твій голос впливає» в соціальних мережах. | Зростання обізнаності мешканців про інструменти участі | Охоплення інформаційної кампанії в соціальних мережах | осіб | 0 | 500 | 2026 | Кобринчук Т. | Бюджет ТГ, партнерські внески | Аналітика сторінок у соціальних мережах |
| 1.2.2. Розміщення інформаційних постерів у старостатах, школах, ЦНАПі та бібліотеках у вигляді плакатів з коротким поясненням: «Як подати петицію», «Як взяти участь у консультаціях», «Що таке бюджет участі». | Поширення інформації про інструменти участі в публічних просторах | Кількість розміщених постерів | шт. | 0 | 25 | 2026 | Перевознюк О. | Бюджет ТГ | Фотофіксація, акти розміщення |
| Операційна ціль 1.3. Спрощення доступу мешканців до електронних інструментів участі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. Створення онлайн-інструкції та відео-гайду на сайті громади (як подати петицію, як долучитися до бюджету участі). | Полегшений доступ мешканців до електронних інструментів участі | Кількість переглядів онлайн-інструкції та відео-гайду | перегляди | 0 | 300 | 2026 | Кобринчук Т. | Бюджет ТГ | Статистика переглядів на сайті та в соцмережах |
| 1.3.2. Створення покрокових «міні-підказок» у форматі графічних картинок для соцмереж у вигляді коротких слайдів. | Спрощення процесу подання петицій та участі через соціальні мережі | Кількість переглядів покрокових міні-підказок | перегляди | 0 | 200 | 2026 | Кобринчук Т. | Бюджет ТГ | Аналітика охоплення публікацій у соціальних мережах |
| Стратегічна ціль ІІ. Розвиток потенціалу молоді та міжпоколінного діалогу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Операційна ціль 2.1. Підвищення медіаграмотності, комунікаційних навичок та громадянської активності молоді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Проєкт «Молодь говорить» як регулярну програму з медіаграмотності й комунікації. | Розвиток медіаграмотності, комунікаційних навичок та громадянської активності молоді | Кількість учасників програми | осіб | 0 | 30 | 2026 | Кобринчук Т. | Бюджет ТГ, грантові кошти | Списки учасників, анкети зворотного зв’язку |
| Операційна ціль 2.2. Інституційне оформлення та залучення молоді до процесів ухвалення рішень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. Формування Молодіжної ради | Створено та запущено Молодіжну раду як консультативно-дорадчий орган | Кількість засідань Молодіжної ради на рік | шт. | 0 | 4 | 2026 | Кобринчук Т. | Бюджет ТГ | Розпорядчі документи, протоколи засідань |
| 2.2.2 Розробка Молодіжної політики громади | Розроблено та затверджено документ Молодіжної політики громади | Наявність затвердженої Молодіжної політики громади | так/ні | ні | так | 2027 | Кобринчук Т. | Бюджет ТГ | Рішення ради про затвердження Молодіжної політики |
| Операційна ціль 2.3. Створення сучасного цифрового середовища для комунікації, участі та молодіжних ініціатив |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. Створення молодіжної онлайн-платформи (розділ на сайті або окрему сторінку в соцмережах). | Створено та функціонує молодіжна онлайн-платформа для комунікації та участі | Кількість користувачів / підписників платформи | користувачі | 0 | 500 | 2027 | Кобринчук Т. | Бюджет ТГ | Статистика сайту / сторінок у соціальних мережах |
| Стратегічна ціль ІІІ. Формування партнерської взаємодії влади, громадських організацій та бізнесу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Операційна ціль 3.1. Інституціоналізація регулярного діалогу між владою та громадськими організаціями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. “Круглий стіл співпраці” між ОМС та громадськими організаціями. | Налагоджено регулярний діалог між владою та громадськими організаціями | Кількість засідань круглого столу співпраці на рік | шт. | 0 | 4 | 2026 | Петрова Т. | Бюджет ТГ, грантові кошти | Протоколи засідань, списки учасників |
| Операційна ціль 3.2. Розвиток відкритої платформи для партнерства між владою, громадським сектором та бізнесом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. “Форум партнерства громади” для обговорення спільних проєктів. | Посилено співпрацю між владою, громадським сектором та бізнесом | Кількість учасників Форуму партнерства громади | осіб | 0 | 50 | 2027 | Петрова Т. | Бюджет ТГ, грантові кошти, партнерські внески | Реєстраційні списки, фото- та відеофіксація |
| 3.2.2. Створення на сайті громади розділу “Партнерство” | Забезпечено доступність інформації про можливості партнерства у громаді | Кількість переглядів розділу «Партнерство» на сайті | перегляди | 0 | 300 | 2026 | Кобринчук Т. | Бюджет ТГ | Статистика відвідувань сайту |
| 3.2.3. Створення онлайн-каталогу партнерств («Мапа співпраці») | Створено та оновлюється онлайн-каталог партнерств у громаді | Кількість організацій та представників бізнесу у каталозі | шт. | 0 | 20 | 2027 | Кобринчук Т. | Бюджет ТГ | Опублікований каталог, скріншоти |
| Операційна ціль 3.3. Підтримка локальних ініціатив та розвиток громадської активності на рівні мікроспільнот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. Мікропрограма підтримки громадських ініціатив (до 10 тис. грн кожна). | Реалізовано локальні громадські ініціативи в населених пунктах громади | Кількість підтриманих громадських ініціатив | шт. | 0 | 5 | 2027 | Петрова Т. | Бюджет ТГ | Рішення конкурсної комісії, звіти про виконання проєктів |
| 3.3.2. “Ярмарок ідей” у старостинських округах | Зібрано та опрацьовано ідеї мешканців для мікропроєктів у старостинських округах | Кількість поданих ідей від мешканців | шт. | 0 | 30 | 2026 | Перевознюк О. | Бюджет ТГ | Протоколи зустрічей, зведені списки ідей |

7. МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЛАНУ ЗАЛУЧЕННЯ ГРОМАДЯН

Моніторинг реалізації Плану залучення громадян здійснюється Робочою групою з громадської участі щорічно. Проект Плану виноситься на обговорення громадськості та затверджується сесією Брацлавської селищної ради.  Відповідальні підрозділи вносять заплановані заходи та проекти у річний план та реалізують помісячно.

Для забезпечення моніторингу ефективності виконання Плану на етапі формування плану заходів відображені очікувані результати від реалізації конкретних заходів, показники для їх виміру, джерела фінансування, відповідальних виконавців та джерела звітності.

Також розроблена загальна система показників, яка відображає загальні очікувані результати (позитивні зміни) від реалізації Плану. Ці очікувані результати часто мають якісний характер, а отже, не можуть бути оцінені інакше, як шляхом соціологічних або експертних опитувань. Кількість показників мінімізована, оскільки їх надлишок вимагає багато витрат часу та інформації для обробки, знижує можливості управління.

У ході моніторингу виконання Плану вирішується низка завдань: контроль за реалізацією Плану  в цілому; оцінка ступеню досягнення прогресу за стратегічними напрямами, стратегічними та операційними цілями; аналіз інформації щодо змін зовнішніх і внутрішніх чинників розвитку громади для уточнення та корегування (актуалізації) цілей Плану.

Після розробки та затвердження План має стати місцевою нормативною базою формування річного бюджету Брацлавської селищної ради та річної програми соціально-економічного розвитку громади. Фінансове забезпечення реалізації Плану здійснюватиметься за рахунок усіх джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України, в тому числі: коштів державного бюджету; місцевих бюджетів; міжнародної технічної допомоги; міжнародних фінансових організацій; інвесторів, донорських організацій тощо. У процесі впровадження Плану будуть брати участь різні організацій та окремі особи, виникатимуть нові спільні проекти.

План має коригуватися зважаючи на зовнішні та внутрішні обставини, які також будуть змінюватися. Щонайменше один раз на рік Робоча група переглядає актуальність та доречність стратегічних та операційних цілей, плану заходів. Зміни внесені до Плану повинні бути затверджені сесією. Брацлавська селищна рада безпосередньо відповідає за реалізацію заходів та внесення їх у план соціально-економічного розвитку громади.

# Додаток А. Діагностика поточної ситуації щодо владно-громадської комунікації в Брацлавській селищній територіальній громаді

# Додаток Б. Склад робочої групи із плану залучення громадян у Брацлавській селищній територіальній ромаді