          - Додаток 2

до Програми

Перелік  завдань і заходів «Програми забезпечення цивільного захисту населення і території  від надзвичайних  ситуацій техногенного та природного характеру Брацлавської селищної  територіальної  громади

на 2025-2027 роки»

| № з/п |  | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис.грн., у тому числі: |  | Очікуваний результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Організаційні заходи | Розгляд на засіданнях, координаційних та міжвідомчих нарадах за участю cелищного голови, питань щодо організації та здійснення заходів цивільного захисту, попередження надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків | При необхідності | Брацлавська селищна рада | без фінансування | - |  | Поінформованість відповідальних осіб місцевого самоврядування |  |
| 2. |  | Заходи з питань техногенно-екологічної безпеки | Проведення термінових нарад, інструктажів щодо організації аварійно-рятувальних робіт. | Згідно графіку | Брацлавська селищна рада | без фінансування | - |  | Попередження від наслідків надзвичайних ситуацій |  |
| 3. |  | Заходи щодо інформування населення про надзвичайні ситуації: підготовка до оповіщення населення громади в разі евакуації, перевірка засобів оповіщення | Придбання та виготовлення друкованої продукції для інформування населення діям у надзвичайній ситуації; замовлення соціальної реклами | 2025 рік | Брацлавська селищна рада | Місцевий бюджет | 5,0 |  | Поінформованість населення громади |  |
|  |  |  |  | 2026 рік |  |  | 5,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2027 рік |  |  | 5,0 |  |  |  |
| 4. |  | Вдосконалення системи оповіщення; виконання заходів, пов’язаних з попередженням та ліквідацією надзвичайних подій та ситуацій | Проведення модернізації діючих систем оповіщення на території громади за зверненнями підприємств-балансоутримувачів | 2025 рік | Брацлавська селищна рада, підприємства, керівники установ та спеціалізова-них служб | Місцевий бюджет, кошти підприємств | 20,0 |  | Попередження населення про можливі надзвичайні події та ситуації |  |
|  |  |  |  | 2026 рік |  |  | 20,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2027 рік |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Заходи щодо попередження виникнення та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій | Придбання необхідних паливно-мастильних матеріалів для виконання транспортних робіт для попередження та ліквідації наслідків можливих НС із залученням спеціальної техніки | 2025 рік | Брацлавська селищна рада, підприємства, керівники установ та спеціалізова-них служб | Місцевий бюджет | 100,0 |  | Забезпечення захисту населення та інфраструктури громади при виникненні надзвичайних ситуацій |  |
|  |  |  |  | 2026 рік |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2027 рік |  |  | 100,0 |  |  |  |
| 6. |  | Вдосконалення системи оповіщення та зв’язку | Придбання гучномовців для оповіщення населення громади, рацій, проектування та впровадження місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення (МАСЦО) | 2025 рік | Брацлавська селищна рада, Брацлавський ККП, Брацлавська ТМПК | Місцевий бюджет | 50,0 |  | Оповіщення населення громади при загрозі або виникненні надзвичайних подій та ситуацій |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 рік |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2027 рік |  |  | 140,0 |  |  |  |
| 7. |  | Забезпечення заходів з попередження виникнення та ліквідації наслідків можливих НС | Придбання спецзасобів: протигази з фільтруючими коробками, протигази дитячі, респіратори, медичні засоби та медикаменти, засоби дезінфекції, миючі засоби | 2025 рік | Брацлавська селищна рада, КНП «ЦПМСД», Брацлавський ККП, бюджетні установи та заклади | Місцевий бюджет | 400,0 |  | Захист населення від можливого хімічного забруднення |  |
|  |  |  |  | 2026 рік |  |  | 300,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2027 рік |  |  | 100,0 |  |  |  |
| 8. |  | Створення мобільних пунктів обігріву | Придбання наметів для обігріву населення при сильних морозах | 2025 рік | Брацлавська селищна рада, Брацлавський ККП | Місцевий бюджет | 50,0 |  | Захист населення при виникненні надзвичайних ситуацій та подій |  |
|  |  |  |  | 2026 рік |  |  | 50,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2027 рік |  |  | 50,0 |  |  |  |
| 9. |  | Матеріальне забезпечення роботи пунктів обігріву | Закупівля товарів та продовольства: -переносних печей для обігріву; -дров для опалення пунктів обігріву; -продуктів харчування. | 2025 рік | Брацлавська селищна рада, Брацлавський ККП, спеціалізовані служби | Місцевий бюджет | 100,0 |  | Захист населення при виникненні надзвичайних ситуацій та подій |  |
|  |  |  |  | 2026 рік |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2027 рік |  |  | 100,0 |  |  |  |
| 10 |  | Забезпечення облаштування та утримання укриттів | Придбання необхідних господарських та будівельних матеріалів, необхідного обладнання та засобів для облаштування та утримання укриття | 2025 рік | Брацлавська селищна рада, балансо-утримувачі | Місцевий Бюджет, кошти балансо-утримувачів | 500,0 |  | Захист населення при виникненні надзвичайних ситуацій та подій |  |
|  |  |  |  | 2026 рік |  |  | 300,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2027 рік |  |  | 300,0 |  |  |  |
| 11 |  | Забезпечення функціонування об’єктів та підприємств критичної інфраструктури | Придбання необхідного обладнання та засобів, господарських та будівельних матеріалів необхідних для забезпечення функціонування об’єктів та підприємств критичної інфраструктури генератори, паливно-мастильні матеріали, будівельні та господарські матеріали) | 2025 рік | Брацлавська селищна рада, Брацлавський ККП, КНП ПМСД | Місцевий Бюджет, кошти балансо-утримувачів | 400,0 |  | Захист населення при виникненні надзвичайних ситуацій та подій |  |
|  |  |  |  | 2026 рік |  |  | 300,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2027 рік |  |  | 300,0 |  |  |  |
| 12 |  | Забезпечення заходів для формування матеріального резерву обласного бюджету Вінницької області | Централізована закупівля сертифікованої продукції для забезпечення постів радіаційного та хімічного спостереження (РХС) сучасними засобами для ведення спостереження (приладами радіаційної, хімічної розвідки, індивідуального дозиметричного контролю та засобами індивідуального захисту) | 2026 рік | Брацлавська селищна рада, Брацлавський ККП, КНП ПМСД | Місцевий Бюджет, кошти балансо-утримувачів | 166,258 |  | Захист населення при виникненні надзвичайних ситуацій та подій |  |
| 13 |  | Забезпечення виконання заходів Плану стійкості регіону | Передача трансфертів органам державного управління інших рівнів | 2026 рік | Брацлавська селищна рада | Місцевий бюджет | 660,0 |  | Захист населення при виникненні надзвичайних ситуацій та подій |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 рік | 2026 рік |  | 2027 рік |  |
| Обсяг ресурсів всього, у тому числі: |  |  |  |  |  | 1625,0 | 2051,258 |  | 1 115,0 |  |
| Місцевий бюджет |  |  |  |  |  | 1625,0 | 2051,258 |  | 1 115,0 |  |
| Разом за Програмою: |  |  |  |  |  | 4791,258 |  |  |  |  |

Секретар селищної ради                                            Тетяна НЕПИЙВОДА