# Додаток 2

до Програми

**Перелік завдань і заходів «Програми забезпечення цивільного захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру Брацлавської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)** | **Перелік заходів програми** | **Строк виконання заходу** | **Виконавці** | **Джерела фінансування** | **Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис.грн., у тому числі:** | | **Очікуваний результат** | |
| 1. | Організаційні  заходи | Розгляд на засіданнях, координаційних та міжвідомчих нарадах за участю cелищного голови, питань щодо організації та здійснення заходів цивільного захисту, попередження надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків | При  необхідності | Брацлавська селищна рада | без фінансування | - | | Поінформованість відповідальних осіб місцевого самоврядування | |
| 2. | Заходи з  питань  техногенно-екологічної  безпеки | Проведення термінових нарад, інструктажів щодо організації аварійно-рятувальних робіт. | Згідно  графіку | Брацлавська селищна рада | без  фінансування | - | | Попередження  від наслідків  надзвичайних ситуацій | |
| 3. | Заходи щодо  інформування  населення про надзвичайні ситуації:  підготовка до оповіщення населення громади в разі евакуації, перевірка  засобів оповіщення | Придбання та виготовлення друкованої продукції для інформування населення діям у надзвичайній ситуації;  замовлення соціальної реклами | 2022 рік | Брацлавська селищна рада | Місцевий  бюджет | 5,0 | | Поінформованість населення громади | |
| 2023 рік | 5,0 | |
| 2024 рік | 5,0 | |
| 4. | Вдосконалення системи оповіщення; виконання заходів, пов’язаних з попередженням та ліквідацією надзвичайних подій та ситуацій | Проведення модернізації діючих систем оповіщення на території громади за зверненнями підприємств-балансоутримувачів | 2022 рік | Брацлавська селищна рада, підприємства, керівники установ та спеціалізова-них служб | Місцевий  бюджет,  кошти підприємств | 20,0 | | Попередження  населення про можливі надзвичайні події та ситуації | |
| 2023 рік | 20,0 | |
| 20,0 | |
| 2024 рік |
| 5. | Заходи щодо  попередження виникнення та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій | Придбання необхідних паливно-мастильних матеріалів для виконання транспортних робіт для попередження та ліквідації наслідків можливих НС із залученням спеціальної техніки | 2022 рік | Брацлавська селищна рада, підприємства, керівники установ та спеціалізова-них служб | Місцевий  бюджет | 100,0 | | Забезпечення  захисту населення та інфраструктури громади при виникненні надзвичайних ситуацій | |
| 2023 рік | 100,0 | |
| 2024 рік | 100,0 | |
| 6. | Вдосконалення системи оповіщення та зв’язку | Придбання гучномовців для оповіщення населення громади, рацій | 2022 рік | Брацлавська селищна рада, Брацлавська селищна рада,  Брацлавський ККП, Брацлавська ТМПК | Місцевий  бюджет | 50,0 | | Оповіщення населення громади при загрозі або виникненні надзвичайних подій  та ситуацій | |
| 50,0 | |
| 2023 рік |
| 2024 рік | 10,0 | |
| 7. | Забезпечення заходів з попередження виникнення та ліквідації наслідків  можливих НС | Придбання спецзасобів:  протигази з фільтруючими коробками,  протигази дитячі, респіратори, медичні засоби та медикаменти, засоби дезінфекції, миючі засоби | 2022 рік | Брацлавська селищна рада, КНП «ЦПМСД», Брацлавський ККП, бюджетні установи та заклади | Місцевий  бюджет | 400,0 | | Захист населення  від можливого  хімічного  забруднення | |
| 2023 рік | 300,0 | |
| 2024 рік | 100,0 | |
| 8. | Створення мобільних пунктів обігріву | Придбання наметів для обігріву населення при сильних морозах | 2022 рік | Брацлавська селищна рада,  Брацлавський ККП | Місцевий  бюджет | 50,0 | | Захист населення  при виникненні надзвичайних ситуацій та  подій | |
| 2023 рік | 50,0 | |
| 2024 рік | 50,0 | |
| 9. | Матеріальне забезпечення роботи  пунктів обігріву | Закупівля товарів та продовольства:  -переносних печей для обігріву;  -дров для опалення пунктів обігріву;  -продуктів харчування. | 2022 рік | Брацлавська селищна рада,  Брацлавський ККП, спеціалізовані служби | Місцевий  бюджет | 100,0 | | Захист населення  при виникненні надзвичайних ситуацій та подій | |
| 2023 рік | 100,0 | |
| 2024 рік | 100,0 | |
| 10 | Забезпечення облаштування та утримання укриттів | Придбання необхідних господарських та будівельних матеріалів, необхідного обладнання та засобів для облаштування та утримання укриття | 2022 рік | Брацлавська селищна рада, балансо-утримувачі | Місцевий  Бюджет, кошти балансо-утримувачів | 500,0 | | Захист населення  при виникненні надзвичайних ситуацій та подій | |
| 2023 рік | 300,0 | |
| 2024 рік | 300,0 | |
| 11 | Забезпечення функціонування об’єктів та підприємств критичної інфраструктури | Придбання необхідного обладнання та засобів, господарських та будівельних матеріалів необхідних для забезпечення функціонування об’єктів та підприємств критичної інфраструктури генератори, паливно-мастильні матеріали, будівельні та господарські матеріали) | 2022 рік | Брацлавська селищна рада,  Брацлавський ККП, КНП ПМСД | Місцевий  Бюджет, кошти балансо-утримувачів | 400,0 | | Захист населення  при виникненні надзвичайних ситуацій та подій | |
| 2023 рік | 300,0 | |
| 2024 рік | 300,0 | |
|  | | | | | | | 2022 рік | 2023 рік | | 2024 рік | |
| Обсяг ресурсів всього, у тому числі: | | | | | | | 1625,0 | 1225,0 | | 985,0 | |
| Місцевий бюджет | | | | | | | 1625,0 | 1225,0 | | 985,0 | |
| Разом за програмою: | | | | | | | 3835,0 | | | | |

**Секретар Виконавчого комітету Людмила КОСТІК**