ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням 26 сесії 8 скликання

Брацлавської селищної ради № 10

від «14» лютого 2022року

Програма

розвитку  первинної медико-санітарної допомоги  в

Брацлавській селищній територіальній громаді

на 2022 – 2024 роки

ПАСПОРТ

«Програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Брацлавській селищній територіальній громаді  на 2022-2024 роки»

| 1 | Ініціатор розроблення програми: | КНП «ЦПМСД» Брацлавської селищної ради |
| --- | --- | --- |
| 2 | Розробник програми | КНП «ЦПМСД» Брацлавської селищної ради |
| 3 | Відповідальний виконавець програми | КНП «ЦПМСД» Брацлавської селищної ради |
| 4 | Учасники програми | Виконком Брацлавської селищної ради , КНП «ЦПМСД» Брацлавської селищної ради |
| 5 | Терміни реалізації програми | 2022-2024 рр. |
| 6 | Перелік місцевих бюджетів, які приймають участь у виконанні програми (для комплексних програм) | Місцевий бюджет |
| 7 | Основні джерела фінансування програми | Місцевий бюджет, інші джерела фінансування, не заборонені законодавством України |
| 8 | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, тис. грн., | 39 728,2 тис. грн. |

Загальні положення

Програма розроблена з метою реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я щодо задоволення потреб населення  ТГ  у первинній медико-санітарній  допомозі.

Програма охоплює всі напрямки роботи з метою збереження здоров’я населення, попередження основних груп захворювань, соціальний та медичний супровід всіх диспансерних груп населення, впровадження державних та обласних медичних програм.

Актуальність створення програми

На рівні держави прийнято медичні програми різного цілеспрямування. Ними охоплено основні проблемні питання стану здоров’я нації. З метою концентрації проблемних питань та їх комплексного вирішення, уникнення дублювання тотожних заходів  в умовах створення ТГ, реформування первинної ланки охорони здоров’я є нагальна потреба в прийнятті даної стратегічної програми.

Мета програми:

- забезпечення медичною допомогою населення Брацлавської об’єднаної громади визначеного об’єму, якості, своєчасності з урахуванням пріоритетних напрямків , особливостей стану здоров’я населення в умовах децентралізації, зміни фінансування галузі та проведення медичної реформи.

- профілактичне  направлення всіх заходів щодо соціально медичних захворювань.

Шляхи, методи і засоби реалізації програми

Програма розрахована на 3 роки з 2022 до 2024 р.

Програма складається з  розділів для конкретизації завдань, методів розв’язання проблем та уточнення критеріїв і показників результативності  виконання програми.

Завдання і заходи кожного розділу направлені на виконання затверджених державних та обласних медичних програм, адаптованих до рівня потреби та можливостей  ТГ.

Програма  складається  з  13  розділів, а саме:

- Поліпшення матеріально – технічної бази медичних закладів

- Репродуктивне  здоров’я

- Туберкульоз

- Імунопрофілактика

- Цукровий діабет

- Онкологія

- Лікування пільгових категорій  населення

- Місцеві стимули

- «Виконання лабораторних досліджень»

- «Сільська медицина»

- «Невідкладна медична допомога»

- «Місцева програма «Стоп –грип»

- «Місцева програма «Подолаємо COVID-19  разом»

Пріоритетами  медичної програми ТГ є:

- Первинна медико-санітарна допомога має бути кваліфікованою, своєчасною, доступною

- Основна цінність - збереження здоров’я людини та профілактична направленість заходів з  основних медико - соціальних проблем

- Забезпечення підготовки медичних кадрів для медичних закладів ТГ

- Підвищення вмотивованості та якості медичної допомоги

- Створення умов для діяльності медичних закладів, покращення матеріально – технічної бази та відповідність затвердженим  нормативам оснащення.

Програма ґрунтується на засадничих принципах:

- відповідності законодавству та нормативної коректності.

- системності та наступності

- аналітичності та достовірності

- доцільності та ефективності

Завдання програми

Визначити конкретні заходи та об’єми фінансування кожного напрямку в питанні збереження здоров’я жителів ТГ та  забезпеченні доступності, якості та своєчасності первинної медико-санітарної допомоги.

Фінансове забезпечення

Фінансове забезпечення здійснюється в межах коштів, передбачених місцевим бюджетом, а також із залученням інших коштів, не заборонених  чинним законодавством.

Очікувані результати

Виконання Програми забезпечить:

- Своєчасно та послідовно виконувати завдання, направлені на збереження здоров’я всіх груп населення ТГ.

- Реалізацію затверджених державних та обласних медичних програм

- Виконання заходів з профілактики основних  медико – соціальних програм, адаптованих до рівня потреби та можливостей ТГ.

- Приведення матеріально – технічної бази медичних закладів до затверджених нормативних вимог, створення умов дотримання санітарно – гігієнічного та протиепідемічного режимів.

Організаційне забезпечення

Для виконання завдань , визначених Програмою, розроблено систему заходів, що відображені у цільових підпрограмах розвитку охорони здоров’я:

- Матеріально – технічне забезпечення медичних закладів

- Проведення профілактичних заходів щодо попередження основних медико – соціальних хвороб

- Підготовка кваліфікованих кадрів та матеріальна підтримка молодих спеціалістів.

- Інформатизація медичних закладів.

Прикінцеві  положення

Програма визначає   план , концептуальну  мету, завдання і шляхи розвитку первинної медико-санітарної допомоги  Брацлавської  ТГ  на 2022 – 2024 роки, враховуючи стратегічні завдання та прогнозовані обсяги фінансового забезпечення.

Програма має відкритий характер і може  доповнюватись ( змінюватись ) в установленому чинним законодавством порядку в залежності від потреб поточного моменту (прийняття нових нормативних актів, затвердження та доповнення регіональних медичних програм, змінних фінансово – господарських можливостей  ТГ ).

Розділ   1

«Поліпшення матеріально технічної бази медичних закладів ТГ»

Для надання  якісної первинної  медико –санітарної допомоги жителям селища Брацлав  та селам, які ввійшли до складу Брацлавської громади, виникла потреба в оснащенні лікувальних закладів відповідно до нормативного табелю оснащення, обладнанні медичної інформаційної системи та  телеметрії і телемедичного консультування. Брацлавська АЗПСМ потребує капітального ремонту, будівництва гаражів, облаштування прилеглої території, збільшення інтернет-точок,  покращення якості та швидкості інтернету.

Мета

- Покращення матеріально – технічних бази медичних закладів

- Приведення матеріально – технічної бази до нормативних вимог

- Оснащення медичних  закладів  медичним обладнанням та устаткуванням у відповідності до затвердженого табелю оснащення

- Обладнання  електронної інформаційної системи обміну інформацією та телеметрії і телемедичного консультування.

Очікуванні результати

- Надання якісної первинної медико-санітарної допомоги визначеного об’єму  та переліку

- Відповідність матеріально – технічної бази медичних закладів санітарно – гігієнічним вимогам та затвердженому табелю оснащення.

- Створення належних умов для надання визначеного обсягу медичної допомоги

- Впровадження заходів з енергозбереження

- Наближення первинної медичної допомоги до сільського населення

- Створення можливостей для використання телеметрії та телемедичного консультування.

Заходи щодо реалізації підпрограми:

| № п/п | Зміст заходу | Термін виконання | Виконавець | Джерело фінансування | Всього тис.грн | В тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приведення матеріально технічної бази ФП та амбулаторії ЗПСМ, які входять до складу Брацлавської ТГ, у відповідність до нормативів | 2022-2024 | КНП «ЦПМСД» Брацлавської селищної ради, виконком Брацлавської селищної ради | місцевий бюджет та позабюджетні кошти | 447,0 | 140,0 | 149,0 | 158,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Заміна вікон та дверей на енергозберігаючі у Брацлавській ЛА ЗПСМ | 2022-2024 | КНП «ЦПМСД» Брацлавської селищної ради, виконком Брацлавської селищної ради | місцевий бюджет та позабюджетні кошти | 717,0 | 225,0 | 239,0 | 253,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Здійснення поточних ремонтів у медичних закладах | 2022 - 2024 | КНП «ЦПМСД» Брацлавської селищної ради, виконком Брацлавської селищної ради | місцевий бюджет та позабюджетні кошти | 491,0 | 154,0 | 164,0 | 173,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Капітальні та поточні ремонти спеціалізованих легкових автомобілів, придбання телемедичного та іншого медичного обладнання для амбулаторії, ФП, Брацлавського ЦПМСД | 2022-2024 | КНП «ЦПМСД» Брацлавської селищної ради, виконком Брацлавської селищної ради | Місцевий та державний бюджет (співфінансу вання та інш.) | 112,0 | 35,0 | 37,0 | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Проведення капітального ремонту Брацлавської ЛА ЗПСМ | 2022-2024 | КНП «ЦПМСД» Брацлавської селищної ради, виконком Брацлавської селищної ради | Місцевий та державний бюджет (співфінансу вання та інш.) | 2 866,0 | 900,0 | 956,0 | 1 010,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Оснащення амбулаторії, ФП у відповідності до затвердженого табелю оснащення: -Придбання обладнання та медичного інструментарію для надання невідкладної медичної допомоги, загального огляду хворих, хірургічних, гінекологічних наборів для лікарського огляду, обладнання та інвентарю для лабораторної діагностики: біохімічні аналізатори крові та сечі , витратних матеріалів для взяття біологічного матеріалу та проведення лабораторних тестів, дистилятора, набору для лабораторних вагів, логерів, термометрів для холодильників, сухо жарової шафи для хірургічного інструментарію. - Придбання термографів , електрокардіографів , ЕКГ-телеметричних пристроїв, пульсоксиметрів, очних тонометрів, інвентаря медичного, мобільних телефонів зі стартовими пакетами ,холодильників, сумки-холодильника для транспортування вакцин, столів для медичних працівників, стільців для лікарських кабінетів та пацієнтів, шаф для документів і одягу, апарата УЗД , ( див. табель оснащення) для амбулаторії. | 2022-2024 | КНП «ЦПМСД» Брацлавської селищної ради, виконком Брацлавської селищної ради КНП «ЦПМСД» Брацлавської селищної ради, виконком Брацлавської селищної ради | місцевий бюджет та позабюджетні кошти місцевий бюджет та позабюджетні кошти | 8552,0 | 2685,0 | 2852,0 | 3015,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Придбання комп’ютерної техніки для впровадження електронних програм реєстру пацієнтів , системи захисту інформації , елементів телемедицини, принтерів, ноутбуків. | 2022-2024 | КНП «ЦПМСД» Брацлавської селищної ради, виконком Брацлавської селищної ради | місцевий бюджет та позабюджетні кошти | 336,0 | 105,0 | 112,0 | 119,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Оплата послуг із забезпечення функціонування наявних комп’ютерних програм (медичних, кадрових, фінансових) повірки медичної апаратури | 2022-2024 | КНП «ЦПМСД» Брацлавської селищної ради, виконком Брацлавської селищної ради | місцевий бюджет та позабюджетні кошти | 8,1 | 2,5 | 2,7 | 2,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Підтримання температурного режиму приміщень в опалювальний період, забезпечення умов праці медичних працівників та комфортних умов прийому пацієнтів, придбання альтернативного виду палива та іншого обладнання для амбулаторій , ФП Брацлавського ЦПМСД. | 2022-2024 | КНП «ЦПМСД» Брацлавської селищної ради, виконком Брацлавської селищної ради | Місцевий бюджет та позабюджетні кошти | 638,0 | 200,0 | 213,0 | 225,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Проведення обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів та майна. | 2022-2024 | КНП «ЦПМСД» Брацлавської селищної ради, виконком Брацлавської селищної ради | Місцевий бюджет та позабюджетні кошти | 6,5 | 2,0 | 2,2 | 2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Розділ 2  .  «Репродуктивне здоров’я»

Аналіз демографічної ситуації в ТГ показали , що вона є кризова : збільшується питома вага осіб похилого віку, зменшується середня тривалість життя,  високими залишаються рівні смертності чоловіків працездатного віку та малюкової смертності , широко розповсюджено шкідливі звички у молоді , незадовільним залишається стан здоров’я підлітків , великою  залишається кількість абортів , збільшується кількість ВІЛ-інфікованих вагітних та дітей.

Мета

- Створення умов безпечного материнства на первинному рівні медичної допомоги

- Формування репродуктивного здоров’я у дітей та молоді

- Збереження репродуктивного здоров’я населення ТГ

- Участь в системі планування сім’ї

Завдання :

- Утримання за рахунок коштів місцевого бюджету лікаря-гінеколога.

- Проведення заходів  зі збереження репродуктивного здоров’я відповідно до визначених цільових груп :

- Діти, віком до 14 років

- Діти підліткового віку  15-17 років

- Молодь, у віці 18-20 років

- Молоді сім’ї до 35 років

- Вагітні жінки

- Жінки та чоловіки репродуктивного віку

- Забезпечити цільові вікові групи  засобами запобігання непланової вагітності,  вакциною проти  папілома вірусів

- Забезпечення жіночого населення ТГ цитологічним скринінгом.

Очікуванні результати:

Кількісні показники:

-зниження кількості запальних захворювань статевих органів  та штучного переривання вагітності серед підлітків 15-17 років  на 5 відсотків

-  зменшення кількості штучного переривання вагітності у дорослих жінок на 10 відсотків

-зниження захворюваності  на рак шийки матки на 10 відсотків

-зниження онкологічної захворюваності молочної залози на 5 відсотків

Якісні показники:

- Охоплення наглядом сімейного лікаря всіх вагітних

- Суттєве покращення стану здоров’я новонароджених та вагітних

- Зниження показників малюкової смертності

- Покращення демографічної ситуації

Заходи щодо реалізації розділу 2 «Репродуктивне здоров’я»

| № п/п | Заходи | Термін | Виконавець | Джерело фінансування | Всього тис.грн | В тому числі |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | Забезпечити сучасними контрацептивами жінок з хронічними захворюваннями, при яких вагітність та пологи загрожують життю | 2022-2024 | КНП «ЦПМСД» Брацлавської селищної ради, виконком Брацлавської селищної ради | місцевий бюджет | 22,9 | 7,2 | 7,6 | 8,1 |  |
| 2 | Забезпечити щеплення дівчаток 12-річного віку проти папілома вірусів на пільгових умовах | 2022-2024 | КНП «ЦПМСД» Брацлавської селищної ради, виконком Брацлавської селищної ради | місцевий бюджет | 114,6 | 36,0 | 38,2 | 40,4 |  |
| 3 | Взяти участь в інтегруванні на первинний рівень реєстрів жінок з хронічними захворюваннями, внаслідок яких вагітність та пологи загрожують життю, мамо графічного скринінгу для раннього виявлення раку молочної залози у цільових групах жінок | 2022-2024 | КНП «ЦПМСД» Брацлавської селищної ради, виконком Брацлавської селищної ради | місцевий бюджет | 68,9 | 21,6 | 23,0 | 24,3 |  |
| 4 | Забезпечити проведення щорічних інформаційно-просвітницьких кампаній для населення з питань здорового способу життя, репродуктивного здоров’я та запобігання неплановій вагітності шляхом залучення ЗМІ у рамках Всеукраїнського тижня планування сім’ї | 2022-2024 | КНП «ЦПМСД» Брацлавської селищної ради, виконком Брацлавської селищної ради | місцевий бюджет | 15,9 | 5,0 | 5,3 | 5,6 |  |
| 5 | Запровадити заходи первинної профілактики безпліддя шляхом попередження ожиріння, профілактики і лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом | 2022-2024 | КНП «ЦПМСД» Брацлавської селищної ради, виконком Брацлавської селищної ради | місцевий бюджет | 31,8 | 10,0 | 10,6 | 11,2 |  |
| 6 | Забезпечити утримання лікаря-гінеколога на постійній основі | 2022-2024 | КНП «ЦПМСД» Брацлавської селищної ради, виконком Брацлавської селищної ради | місцевий бюджет | 891,0 | 280,0 | 297,0 | 314,0 |  |

Розділ  3. «Протидія захворюванню на туберкульоз»

Напружена ситуація по туберкульозу спостерігається в даний час як у Вінницькій області так і в Брацлавській  ТГ . Особливу небезпеку становить мультирезистентний туберкульоз і ця форма туберкульозу є невиліковною через відсутність ліків. Як правило, така форма поєднана з ВІЛ – інфекцією.

Мета

Метою  є розроблення та забезпечення виконання заходів щодо раннього виявлення  туберкульозу, своєчасної ізоляції та адекватного лікування туберкульозу та здійснення заходів з попередження розвитку даної соціальної  хвороби.

Шляхи та способи виконання

- Забезпечити утримання за рахунок коштів місцевого бюджету лікаря-рентгенолога, рентген-лаборанта.

- Щорічне профілактичне флюорографічне або рентгенологічне  обстеження осіб з групи  медичного та соціального ризику по туберкульозу ;

- Щорічне 100% - нове охоплення дітей відповідних вікових груп туберкулінодіагностикою;

- Охоплення щепленнями проти туберкульозу  новонароджених та дітей   7-річного віку (не менше 97% від підлягаючих)

- Забезпечення функціонування ДОТ – куточків у ФП та амбулаторіії (придбання дезинфекційних засобів, одноразових контейнерів для збору мокротиння, ємкостей для транспортування проб мокротиння, бактерицидних опромінювачів, спеціальних респіраторів тощо)

- Медичний супровід амбулаторного етапу лікування хворих на туберкульоз

- Підвищення рівня поінформованості населення з питань запобігання захворюванню на туберкульоз.

Очікувані результати:

Виконання  розділу роботи  дасть змогу:

- Обмежити поширення туберкульозу і Ко-інфекції (ВІЛ/туберкульоз) і зменшити рівень захворюваності;

- Стабілізувати смертність від туберкульозу та його наслідків;

- Охопити щепленнями від туберкульозу не менше 97% дітей від підлягаючих;

- Охопити всі   вікові  групи дітей   туберкулінодіагностикою;

- Забезпечити щорічне профілактичне рентгенологічне  обстеження дорослих групи ризику ;

- Запобігти поширенню мультирезистентного туберкульозу;

- Забезпечити своєчасне виявлення хворих на туберкульоз;

- Захистити медпрацівників від можливого професійного зараження на туберкульоз.

Кількісні показники:

- Охоплення не менше 97% дітей від підлягаючих щепленнями проти  туберкульозу;

- Щорічне 100% охоплення визначених вікових груп дітей туберкулінодіагностикою.

- Щорічне охоплення не менше 95%  дорослих осіб з групи соціального та медичного ризику

Якісні показники:

- Знизити рівень захворюваності на туберкульоз до 50 випадків на 100 тис. населення

- Стабілізувати смертність від туберкульозу  на рівні 10 на 100 тис. населення

- Довести відсоток виявлених випадків туберкульозу методом мікроскопії  мазка до 4,5 – 10%

- Забезпечити своєчасне виявлення хворих на туберкульоз не менше  як у 50% випадків.

Заходи щодо реалізації розділу  3:

| № п/п | Захід | Термін | Виконавець | Джерело фінансування | Всього тис.грн | В тому числі |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Максимальне охоплення рентгенологічним обстеженням осіб з групи медичного та соціального ризику на туберкульоз та хворих з підозрою на туберкульоз | 2022-2024 | КНП «ЦПМСД» Брацлавської селищної ради, виконком Брацлавської селищної ради | місцевий бюджет | 64,0 | 20,0 | 21,0 | 23,0 |
| 2 | Придбання туберкуліну та шприців для туберкулінодіагностики у дітей | 2022-2024 | КНП «ЦПМСД» Брацлавської селищної ради, виконком Брацлавської селищної ради | місцевий бюджет | 112,0 | 35,0 | 37,0 | 40,0 |
| 3 | Придбання деззасобів, респіраторів, контейнерів для мокротиння для забезпечення роботи ДОТ –куточків на амбулаторному етапі лікування хворих на туберкульоз | 2022-2024 | КНП «ЦПМСД» Брацлавської селищної ради, виконком Брацлавської селищної ради | місцевий бюджет | 19,2 | 6,0 | 6,4 | 6,8 |
| 4 | Співпраця органів місцевого самоврядування і медпрацівників щодо організації обстеження населення , туберкулінодіагностики , попередження розповсюдження туберкульозу. | 2022-2024 | КНП «ЦПМСД» Брацлавської селищної ради, виконком Брацлавської селищної ради | Не потребує |  |  |  |  |
| 5 | Забезпечити утримання лікаря-рентгенолога, рентген-лаборанта на постійній основі | 2022-2024 | КНП «ЦПМСД» Брацлавської селищної ради, виконком Брацлавської селищної ради | місцевий бюджет | 1 083,0 | 340,0 | 361,0 | 382,0 |

Розділ  4.  «Імунопрофілактика»

Інфекційні хвороби до цього часу є однією з основних причин інвалідності та смертності в усьому світі.

Окремі з інфекційних хвороб, такі як краснуха та вірусний гепатит В, грип є причиною більшості вроджених аномалій та вад розвитку плоду.

Епідемія грипу Н1 N1(Каліфорнія) за останні роки викликали велику кількість ускладнень від таких як важкі пневмонії аж до блискавичних смертельних випадків.

В Україні законодавством передбачено 10 обов’язкових щеплень проти керованої групи інфекції. Досягнення  достатнього прошарку імунізованих осіб гарантує  відсутність циркуляції збудника на території.

Мета

- Забезпечення епідемічного благополуччя населення ТГ  шляхом проведення профілактичних заходів, направлених на зниження рівня захворюваності на інфекції, які керуються засобами специфічної  профілактики.

Завдання програми

- Максимальне охоплення специфічною імунізацією підлягаючих контингентів.

- Забезпечити групи професійного та медичного ризику вакцинами від інфекційних хвороб.

- Сприяти проведенню масової імунізації та додаткових турів серед підлягаючих контингентів та  груп ризику

Очікуванні результати

- Захист професійних груп від інфекцій, що керуються засобами специфічної  профілактики

- Створення прошарку осіб, імунний статус яких забезпечить несприятливість колективів до виникнення епідемій  інфекційних хвороб.

- Попередження ускладнень від інфекційних хвороб у пацієнтів високого медичного ризику.

- Блокування джерел збудників інфекційних хвороб та порушення механізму передачі збудників інфекцій.

Кількісні показники

- Охоплення сезонними щепленнями проти грипу 95% працюючих медпрацівників

- Охоплення плановими щепленнями не менше 97% підлягаючих контингентів

- Проведення специфічної профілактики правця при травмах у 100 % випадків.

- Відсутність випадків захворювань на правець внаслідок травм.

Якісні показники

- Зниження захворюваності на інфекції керованої групи до сердньо-державних показників

- Зниження кількості  ускладнень від грипу ( важкі пневмонії) на 10%

Заходи щодо реалізації розділу 4

«Імунопрофілактика»

| № п/п | Захід | Термін | Виконавець | Джерело фінансування | Всього тис.грн |  | В тому числі |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | Проведення сезонної імунізації проти грипу працівників групи ризику | 2022-2024, щорічно | КНП «ЦПМСД» Брацлавської селищної ради, виконком Брацлавської селищної ради | місцевий бюджет | 1 051,00 |  | 330,0 | 350,5 |  | 370,5 |
| 2 | Придбання швидких тестів для визначення збудника грипу та ГРВІ захисник масок, мед рукавиць, деззасобів , противірусних медпрепаратів та антибіотиків | 2022-2024 щорічно | КНП «ЦПМСД» Брацлавської селищної ради, виконком Брацлавської селищної ради | місцевий бюджет | 48,0 | 15,0 |  | 16,0 |  | 17,0 |
| 3 | Забезпечення кабінетів щеплень холодильним устаткуванням за потребою | 2022-2024 | КНП «ЦПМСД» Брацлавської селищної ради, виконком Брацлавської селищної ради | місцевий бюджет | 81,0 | 25,0 |  | 27,0 |  | 29,0 |
| 4 | Здійснення заходів з соціальної мобілізації населення під час проведення загальнодержавних днів імунізації. | 2022-2024 | КНП «ЦПМСД» Брацлавської селищної ради, виконком Брацлавської селищної ради | Не потребує |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Проведення додаткової імунізації медичних працівників з метою захисту від професійного зараження гепатитом В | 2022-2024 | КНП «ЦПМСД» Брацлавської селищної ради, виконком Брацлавської селищної ради | місцевий бюджет | 9,6 | 3,0 |  | 3,2 |  | 3,4 |

Розділ  5. «Цукровий діабет»

Цукровий діабет є неінфекційною  епідемією 21 століття. Щороку в ТГ   виявляється близько 15 нових випадків цукрового діабету , частка хворих на цукровий діабет серед всіх жителів ТГ близька до 3 % ЩО відповідає середньо обласним показникам.  Разом з тим у Німеччині  та Іспанії  – 10 % , Швеції 7 % , Франції – 6 % . За статистикою на кожного виявленого хворого  є  3  незареєстрованих ,  які  і не здогадуються про наявну хворобу. За статистикою частота цукрового діабету становить 1-2 % серед осіб , віком до 50 років , і понад 10 % серед осіб, старших 65 років.

Враховуючи, що цукровий діабет є причиною враження судин серця, нирок, кінцівок, очей і викликає такі ускладнення як інфаркти, інсульти, сліпоту, гангрену, ниркову недостатність, раннє виявлення та адекватне лікування є вкрай актуальним.

Мета

- Здійснення раннього виявлення цукрового діабету та його ускладнень;

- Забезпечення заходів, спрямованих на профілактику цукрового діабету  2 типу;

- Профілактика інвалідизації та смертності від цукрового діабету та його ускладнень

Очікувальні результати

- Охоплення диспансерним наглядом хворих на цукровий діабет;

- Раннє виявлення цукрового діабету шляхом визначення рівня  глюкози крові кожному пацієнту з групи ризику  щорічно;

- Зниження рівня смертності  внаслідок ускладнень на цукровий діабет.

Кількісні показники

- Охоплення хворих диспансерної групи та хворих з підозрою на цукровий діабет обстеженням на глюкозу в крові в 100% випадків щорічно;

- Охоплення дітей відповідних вікових груп обстеженням на глюкозу крові при профоглядах щорічно у 100% випадків;

Якісні показники

- Охоплення диспансерним наглядом хворих на цукровий діабет – 100%

- Зниження рівня смертності  від ускладнень цукрового діабету до 6,8 на 10.000 населення.

- Щорічне виявлення хворих на ЦД – не менше 34 випадки на 10 000 населення

Заходи щодо реалізації розділу 5. «Цукровий діабет»

| № п/п | захід | Термін | Виконавець | Джерело фінансування | Всього тис.грн |  | В тому числі |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | Придбання глюкометрів та тест–смужок до глюкометрів для профілактичного обстеження населення | 2022-2024 | КНП «ЦПМСД» Брацлавської селищної ради, виконком Брацлавської селищної ради | місцевий бюджет | 39,0 |  | 12,0 | 13,0 | 14,0 |  |
| 2 | Придбання хімреактивів для лабораторного обстеження хворих та осіб з підозрою на цукровий діабет | 2022-2024 | КНП «ЦПМСД» Брацлавської селищної ради, виконком Брацлавської селищної ради | місцевий бюджет | 15,9 |  | 5,0 | 5,3 | 5,6 |  |
| 3 | Здійснення санітарно –освітньої роботи щодо попередження та раннього виявлення цукрового діабету. Функціонування школи цукрового діабету, тиражування інформаційних матеріалів. | 2022-2024 | КНП «ЦПМСД» Брацлавської селищної ради, виконком Брацлавської селищної ради | місцевий бюджет | 3,3 |  | 1,0 | 1,1 | 1,2 |  |
| 4 | Забезпечення дітей хворих на цукровий діабет І типу інсулінами згідно призначень | 2022-2024 | КНП «ЦПМСД» Брацлавської селищної ради, виконком Брацлавської селищної ради | місцевий бюджет |  | 15,9 | 5,0 | 5,3 |  | 5,6 |

Розділ  6.  «Онкологія»

Загальні положення

Злоякісні новоутворення є однією з найнебезпечніших медико – біологічних і соціально – економічних проблем.

Щороку в ТГ виявляється більше 40 первинних випадків онкологічних захворювань.

Протягом життя кожен 3-й чоловік та кожна 5 жінка може захворіти на рак. Рак за причиною смерті поступається лише серцево – судинними захворюванням, причому кожен 3-й померлий від раку – особи працездатного віку.

Разом з тим є велика кількість хвороб, так званих передраків,  своєчасне виявлення і лікування яких, може значно знизити і попередити онкохвороби. А цитологічний скринінг у жінок може звести до мінімуму виникнення раку шийки матки.

Мета

Здійснення заходів з профілактики та раннього виявлення онкологічних  та передракових захворювань , зменшення кількості інвалідів внаслідок захворювань на рак  та продовження і поліпшення якості  життя онкологічних хворих.

Очікувані результати

- Забезпечення утримання за рахунок коштів місцевого бюджету лікаря-хірурга та медичної сестри хірургічного кабінету.

- Залучення до онкопрофоглядів максимальної кількості пацієнтів.

- Охоплення жінок, віком від 18 років до 65 років, цитологічним скринінгом 1 раз в два роки та жінок з групи ризику щорічно

- Виявлення передракової патології та її своєчасне лікування

- Максимальне виявлення онкохвороб зовнішньої локалізації в І та іІІ стадії

- Зниження кількості занедбаних випадків онкопатології

- Забезпечення якості медичних онкопрофоглядів.

Кількісні показники

- Охоплення онкопрофоглядами працюючого населення – 100% щорічно

- Охоплення онкопрофоглядами неорганізованого населення – 70% щорічно

- Охоплення жінок, віком – 18-65 років цитологічним скринінгом – 95 %

(1 раз в два роки)

- Охоплення цитологічним скринінгом жінок з гінекологічною патологією щорічно – 100%

Якісні показники

- Виявлення онкозахворювань зовнішньої локалізації в І та ІІ стадії в 95% випадків

- Охоплення диспансерним наглядом хворих передраковою патологією – 100%

- Забезпечення онкохворих знеболювальними препаратами на пільгових умовах – 100%

Заходи з виконання розділу 6.  «Онкологія»

| № з/п | Захід | Термін | Виконавець | Джерело фінансування | Всього тис.грн | В тому числі |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | Придбання наборів одноразового використання для проведення цитологічного скринінгу (по мірі необхідності) | 2022-2024 | КНП «ЦПМСД» Брацлавської селищної ради, виконком Брацлавської селищної ради | місцевий бюджет | 191,4 | 60,0 | 64,0 | 67,4 |  |
| 2 | Придбання розхідних матеріалів для цитологічного скринінгу (скельця, мед рукавиці) | 2022-2024 | КНП «ЦПМСД» Брацлавської селищної ради, виконком Брацлавської селищної ради | місцевий бюджет | 9,6 | 3,0 | 3,2 | 3,4 |  |
| 3 | Забезпечити дообстеження чоловіків віком з 40р і старше тестом на ПСА для виявлення раку передміхурової залози. | 2022-2024 | КНП «ЦПМСД» Брацлавської селищної ради, виконком Брацлавської селищної ради | місцевий бюджет | 223,4 | 70,0 | 74,4 | 79,0 |  |
| 4 | Забезпечити дообстеження пацієнтів віком старше 50 років тестом на приховану кров для виявлення колоректального раку. | 2022-2024 | КНП «ЦПМСД» Брацлавської селищної ради, виконком Брацлавської селищної ради | місцевий бюджет | 144,0 | 45,0 | 48,0 | 51,0 |  |
| 5 | Забезпечення виїзду та роботи пересувного мамографа в населені пункти ТГ (пальне) | 2022-2024 | КНП «ЦПМСД» Брацлавської селищної ради, виконком Брацлавської селищної ради | місцевий бюджет | 4,8 | 1,5 | 1,6 | 1,7 |  |
| 6 | Проведення санітарно – освітньої роботи з профілактики та раннього виявлення передракових та онкологічних захворювань , тираж роздрукованих матеріалів | 2022-2024 | КНП «ЦПМСД» Брацлавської селищної ради, виконком Брацлавської селищної ради | місцевий бюджет | 3,3 | 1,0 | 1,1 | 1,2 |  |
| 7 | Забезпечення онкохворих знеболювальними препаратами на пільгових умовах (постанови КМУ №1303 та № 180) | 2022-2024 | КНП «ЦПМСД» Брацлавської селищної ради, виконком Брацлавської селищної ради | місцевий бюджет | 1 146,4 | 360,0 | 382,4 | 404,0 |  |
| 8 | Організувати роботу та забезпечити утримання жіночого оглядового кабінету в КНП «ЦПМСД» Брацлавської селищної ради здійснення профілактичного огляду жінок з метою раннього виявлення та попередження онкозахворювань і проведення цитологічного скринінгу раку шийки матки | 2022-2024 | КНП «ЦПМСД» Брацлавської селищної ради, виконком Брацлавської селищної ради | місцевий бюджет | 15,9 | 5,0 | 5,3 | 5,6 |  |
| 9 | Забезпечення утримання лікаря-хірурга та медичної сестри хірургічного кабінету, лікаря УЗД - на постійній основі | 2022-2024 | КНП «ЦПМСД» Брацлавської селищної ради, виконком Брацлавської селищної ради | місцевий бюджет | 1 592,3 | 500,0 | 531,0 | 561,3 |  |

Розділ 7 . « Лікування пільгових категорій населення»

Загальні положення

Постанова КМУ від 17.08.1998 № 1303  «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань» та наказ МОЗУ від 20.04.2014 р. №241 « Про організацію забезпечення інвалідів і дітей – інвалідів технічними та іншими засобами», передбачають пільгове лікування визначених категорій хворих. Разом з тим  Постанова КМУ від 17.03.2017 року «Про внесення змін та визнання такими , що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»  регламентує перелік ліків , дозволених для  закупівлі за кошти місцевого бюджету для закупівлі ,Постанова КМУ від 03.12.2009 р.№1301«Про затвердження Порядку забезпечення осіб з інвалідністю і дітей з інвалідністю технічними та іншими засобами».

Мета підпрограми

Забезпечити визначену категорію хворих лікуванням та технічними засобами  на пільгових умовах  максимально від можливостей місцевого бюджету.

Очікувані результати

Максимальне забезпечення хворих визначеної категорії пільговим лікуванням ( безкоштовним та з 50%знижкою) та повне забезпечення осіб з інвалідністю та дітей-інвалідів технічними виробами медичного призначення .

Кількісні показники

- Охоплення пільговим лікуванням   всіх хворих визначеної категорії

- Охоплення технічними виробами медичного призначення всіх осіб визначених категорій

Заходи з виконання розділу 7 «Лікування пільгових категорій»

| № п/п | Захід | Термін | Виконавець | Джерело фінансування | Всього тис.грн | В тому числі |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Виділення коштів на забезпечення визначених категорій хворих (Постанова КМУ від 17.08.1998 № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань» , наказ МОЗУ від 20.04.2014 р. №241 « Про організацію забезпечення інвалідів і дітей – інвалідів технічними та іншими засобами») та Постанови КМУ від 17.03.2017 року «Про внесення змін та визнання такими , що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» із місцевого бюджету | 2022-2024 | КНП «ЦПМСД» Брацлавської селищної ради, виконком Брацлавської селищної ради | місцевий бюджет | 1 210,2 | 380,0 | 403,6 | 426,6 |
| 2 | Виділення коштів на лікування та харчування дітей з орфанними захворюваннями | 2022-2024 | КНП «ЦПМСД» Брацлавської селищної ради, виконком Брацлавської селищної ради | місцевий бюджет | 3 057,5 | 960,0 | 1019,5 | 1078,0 |
| 3 | Виділення коштів на забезпечення технічними засобами визначених категорій (Постанова КМУ від 03.12.2009 р.№1301«Про затвердження Порядку забезпечення осіб з інвалідністю і дітей з інвалідністю технічними та іншими засобами».) | 2022-2024 | КНП «ЦПМСД» Брацлавської селищної ради, виконком Брацлавської селищної ради | місцевий бюджет | 159,3 | 50,0 | 53,1 | 56,2 |
| 4 | Забезпечити пацієнтів з втратою слуху слуховими апаратами. | 2022-2024 | КНП «ЦПМСД» Брацлавської селищної ради, виконком Брацлавської селищної ради | місцевий бюджет | 63,7 | 20,0 | 21,2 | 22,5 |

Розділ 8 .  «Місцеві стимули»

Загальні положення

Сільська медицина має дефіцит лікарських кадрів.

Перед сімейними лікарями та сімейними медсестрами стоять важливі та серйозні завдання з надання якісної, своєчасної  первинної медико-санітарної допомоги.

Мета підпрограми

Метою підпрограми є якнайшвидше залучення до роботи в сільській місцевості лікарів загальної практики-сімейної медицини , створення для лікарів сприятливих умов для роботи та проживання , забезпечення житлом,  матеріальне стимулювання праці працівників центру ПМСД за якісно виконану роботу, досягнення затверджених нормативних показників.

Очікуванні результати

Забезпечення   первинної ланки лікарями загальної практики-сімейної медицини , створення  для  медпрацівників  належних умов для роботи, проживання, мотивації  до якісного виконання  службових обов’язків ,   наближення  первинної  медико-санітарної  допомоги до  населення              ТГ  , ріст  питомої ваги  звернень за медичною допомогою до сімейних лікарів та  пацієнтів , які розпочали і закінчили лікування  на первинному рівні до 80 % , забезпечення  росту  задоволеності пацієнтів якістю первинної медико-санітарної допомоги .

Якісні показники

- Забезпечення нормативного навантаження лікаря ЗПСМ  (до 1800 пацієнтів)

- Ріст задоволеності пацієнтів наданою медичною допомогою на 20 відсотків

- Забезпечення молодих лікарів ЗПСМ  житлом.

- Досягнення  затверджених нормативних  якісних і кількісних показників роботи первинної  ланки

Заходи з виконання розділу 8 «Місцеві стимули»

| № п/п | Захід | Термін | Виконавець | Джерело фінансування | Всього тис.грн | В тому числі |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 |  | 2024 |  |  |
| 1 | Відбір кандидатур та направлення на навчання осіб, які зобов’язуються після закінчення університету відпрацювати визначений термін в Брацлавській амбулаторії ЗПСМ (на підставі укладання договорів між ЦПМСД Брацлавської селищної ради, студентом та Вінницьким НМУ ім. М.І. Пирогова) | 2022-2024 | КНП «ЦПМСД» Брацлавської селищної ради, виконком Брацлавської селищної ради | місцевий бюджет | 127,5 | 40,0 | 42,5 |  | 45,0 |  |  |
| 2 | Оплата навчання студентів у Вінницькому НМУ ім. Пирогова | 2022-2024 | КНП «ЦПМСД» Брацлавської селищної ради, виконком Брацлавської селищної ради |  | 127,5 | 40,0 | 42,5 |  | 45,0 |  |  |
| 3 | Забезпечення службовим житлом сімейних лікарів в наявних приміщеннях або придбання службового житла | 2022-2024 | КНП «ЦПМСД» Брацлавської селищної ради, виконком Брацлавської селищної ради | місцевий бюджет | 38,3 | 12,0 | 12,8 |  | 13,5 |  |  |
| 4 | Оплата комунальних послуг молодим сімейним лікарям | 2022-2024 | КНП «ЦПМСД» Брацлавської селищної ради, виконком Брацлавської селищної ради | місцевий бюджет | 79,7 | 25,0 | 26,6 |  | 28,1 |  |  |
| 5 | Встановлення надбавки на перший рік роботи молодим сімейним лікарям | 2022-2024 | КНП «ЦПМСД» Брацлавської селищної ради, виконком Брацлавської селищної ради | місцевий бюджет | 38,3 | 12,0 | 12,8 |  | 13,5 |  |  |
| 6 | Надання пільгового кредиту лікарям ЗПСМ для придбання або побудови житла, придбання будматеріалів | 2022-2024 | КНП «ЦПМСД» Брацлавської селищної ради, виконком Брацлавської селищної ради | місцевий бюджет | 159,3 | 50,0 |  | 53,1 |  | 56,2 |  |
| 7 | Надання за бажанням лікаря ЗПСМ земельної ділянки для побудови житла або ведення домашнього господарства | 2022-2024 | КНП «ЦПМСД» Брацлавської селищної ради, виконком Брацлавської селищної ради | місцевий бюджет | 31,9 | 10,0 |  | 10,6 |  | 11,3 |  |
| 8 | Матеріальне стимулювання працівників ЦПМСД Брацлавської селищної ради за результатами виконання затверджених якісних та кількісних показників роботи, добросовісне виконання службових обов’язків , особистий вклад в підвищення якості надання первинної медико-санітарної допомоги | Щоквартально 2022-2024 | КНП «ЦПМСД» Брацлавської селищної ради, виконком Брацлавської селищної ради | місцевий бюджет | 510,0 | 160,0 |  | 170,0 |  | 180,0 |  |

Розділ 9  .  «Виконання лабораторних досліджень»

Згідно укладеного договору  на первинній ланці за направленням сімейного лікаря безоплатно для пацієнта за кошти від НСЗУ  виконуються наступні лабораторні аналізи : загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою , загальний аналіз сечі , глюкоза крові, загальний холестерин, швидкі тести на вагітність , тропонін , ВІЛ, вірусні гепатити, грип . Однак  Брацлавська  ЛАЗПСМ не обладнана сучасним лабораторним підрозділом , який в змозі 	виконувати біохімічні та деякі серологічні аналізи крові. Оплата цих досліджень не покривається  з коштів НСЗУ і потребує додаткових цільових коштів з місцевого бюджету. З метою створення сприятливих умов для жителів ТГ, забезпечення своєчасного та якісного лабораторного  обстеження  розроблений даний розділ Стратегічної програми.

Мета

- Забезпечити якісне лабораторне обстеження жителів ТГ та виконання аналізів , що не ввійшли до гарантованого пакету надання первинної медичної допомоги

- Обстеження здійснювати безкоштовно для пацієнта за направленням сімейного лікаря  КНП «ЦПМСД» Брацлавської селищної ради за рахунок додаткових коштів місцевого бюджету

Завдання

- Забезпечення доступного та безкоштовного лабораторного обстеження жителів ТГ

Очікуванні результати

Кількісні показники:

- Охоплення пацієнтів необхідним лабораторним обстеженням за направленням сімейного лікаря

Якісні показники:

- Забезпечення доступності для населення ТГ до лабораторного обстеження

Заходи щодо реалізації розділу 9.

«Виконання лабораторних досліджень»

| № п/п | Захід | Термін | Виконавець | Джерело фінансування | Всього тис.грн | В тому числі |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Організувати роботу та утримання клініко-діагностичної лабораторії в ЦПМСД (виконання додаткових біохімічних та серологічних досліджень) | 2022-2024 | КНП «ЦПМСД» Брацлавської селищної ради, виконком Брацлавської селищної ради | місцевий бюджет | 1 275,0 | 400,0 | 425,0 | 450,0 |
| 2 | Забезпечити повноцінну роботу клінічної лабораторії (придбання хімреактивів , розхідних матеріалів, медичних приладів та засобів повірки медобладнання , поточних видатків) для безкоштовного біохімічного та серологічного лабораторного обстеження , що не покривається коштами НСЗУ | 2022-2024 | КНП «ЦПМСД» Брацлавської селищної ради, виконком Брацлавської селищної ради | місцевий бюджет | 63,8 | 20,0 | 21,3 | 22,5 |

Розділ 10  .  «Сільська медицина»

На підставі Закону України «Про  державні фінансові гарантії  медичного обслуговування населення»  , Закону України «Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості» ,розпорядження КМУ від 30.11.16 №1013-р «Про схвалення Концепції реформування фінансування системи охорони здоров’я» , наказів МОЗУ від 06.02.2018 р № 178/24 «Про затвердження  Порядку формування спроможних мереж надання первинної медичної допомоги»  та від 21.03.18 №348/31800 «Про затвердження Порядку надання первинної медичної допомоги», враховуючи віддаленість сіл Брацлавської ТГ, труднощі з транспортним сполученням , великою протяжністю деяких сіл , проживанням в селах переважної кількості осіб похилого віку ,які потребують щоденної медичної допомоги як на базі медичного закладу так і вдома , в т.ч. паліативної медичної допомоги  функціонування фельдшерських пунктів (пунктів здоров’я)  постійного базування є конче необхідними.

Мета

- Забезпечити доступність та безперервність надання якісної первинної медичної допомоги сільському населенню

Завдання

- Утримання за рахунок додаткових коштів місцевого бюджету фельдшерських пунктів та працівників ФП в селах:  Гриненки, Вовчок, Довжок , Монастирське , Грабовець, Зяньківці,   Новоселівка,  Забужжя, Бугаків, Вишківці, Скрицьке  на постійній основі.

Очікуванні результати:

Кількісні показники:

- Забезпечення  доступності та  безперервності первинної медичної допомоги сільському населенню    протягом робочого тижня  в робочий час                       Якісні показники:

- Забезпечення  обслуговування всіх звернень за медичною допомогою  на ФП, викликів додому (за потреби)   та профілактичної роботи в селах:  Гриненки, Вовчок, Довжок, Монастирське, Грабовець, Зяньківці,   Новоселівка,  Забужжя, Бугаків, Вишківці, Скрицьке.

Заходи щодо реалізації розділу  10 .  «Сільська медицина»

| № п/п | Захід | Термін | Виконавець | Джерело фінансування | Всього тис.грн | В тому числі |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Забезпечити надання долікарської медичної допомоги та утримання працівників та самих ФП в селах: Гриненки, Вовчок, Довжок , Монастирське , Грабовець, Зяньківці, Новоселівка, Забужжя, Бугаків, Вишківці, Скрицьке на постійній основі . | 2022-2024 | КНП «ЦПМСД» Брацлавської селищної ради, виконком Брацлавської селищної ради | місцевий бюджет | 10191,4 | 3200,0 | 3398,4 | 3593,0 |

Розділ 11  .  «Невідкладна медична допомога»

КНП «ЦПМСД» Брацлавської селищної ради надає первинну медичну допомогу , невід’ємною  частиною якої є невідкладна медична допомога . З метою забезпечення доступності та безперервності первинної медичної допомоги створено черговий пункт  ПМД.  Є нагальна потреба в організації  роботи такого пункту до 16 години щоденно, роботи у суботу, що потребує додаткового фінансування .

Мета

Забезпечити надання доступної  невідкладної  медичної допомоги населенню  Брацлавської ТГ та забезпечення безперервності в лікуванні пацієнтів денного стаціонару

Завдання

Утримання за рахунок додаткових коштів місцевого бюджету чергового пункту первинної медичної допомоги .

Очікувані результати

Кількісні показники:

- Забезпечення  доступності невідкладної медичної допомоги для жителів  Брацлавської ТГ та безперервності в лікуванні пацієнтів денного стаціонару

Якісні показники:

- надання своєчасної  невідкладної  медичної допомоги та забезпечення безперервності в лікуванні пацієнтів денного стаціонару

Заходи щодо реалізації розділу  11 «Невідкладна медична допомога»

| № п/п | Захід | Термін | Виконавець | Джерело фінансування | Всього тис.грн | В тому числі |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Забезпечити надання своєчасної невідкладної медичної допомоги , безперервність в лікуванні пацієнтів денного стаціонару . | 2022-2024 | КНП «ЦПМСД» Брацлавської селищної ради, виконком Брацлавської селищної ради | місцевий бюджет | 19,2 | 6,0 | 6,4 | 6,8 |
| 2 | Забезпечити лікарськими засобами пункти невідкладної медичної допомоги, амбулаторії, ФП для надання своєчасної безкоштовної допомоги. | 2022-2024 | КНП «ЦПМСД» Брацлавської селищної ради, виконком Брацлавської селищної ради | місцевий бюджет | 255,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 |
| 3 | Забезпечення допуску водіїв до керування автотранспортом, та медичного супроводу масових заходів. | 2022-2024 | КНП «ЦПМСД» Брацлавської селищної ради, виконком Брацлавської селищної ради | місцевий бюджет | 96,0 | 30,0 | 32,0 | 34,0 |

Розділ 12 . Місцева програма «стоп-грип»

Щорічно з початку осені спостерігається зростання захворюваності на гострі респіраторні інфекції та грип. Самим ефективним методом попередження грипу та його ускладнень є вакцинація. Першочерговій вакцинації підлягають групи ризику, а саме:

-медичні працівники

-педагоги, викладачі музичної школи, спортивних, дитячих дошкільних закладів, бібліотек, працівники закладів культури

- працівники органів місцевого самоврядування

-водії шкільних автобусів та інших транспортних засобів

-працівники поліції, ДНЗ, комунгоспу, діти, віком від 3-х років.

Саме для цих груп населення розроблено місцеву програму «стоп-грип» , яка передбачає вакцинацію перерахованих груп ризику зі знижкою ціни вакцини на 50 % вартості за рахунок додаткових коштів місцевого бюджету. Також для забезпечення своєчасної та якісної діагностики необхідно придбати швидкі тести на грип та запланувати кошти для підтвердження діагнозу у вірусологічній лабораторії ДУ «Вінницький обласний лабораторний центр МОЗ України» і створити незнижуючий запас противірусних засобів , антибіотиків, захисних масок, респіраторів, деззасобів .

Мета

- попередити захворюваність на грип у груп професійного ризику в ТГ

- забезпечити своєчасну та якісну діагностику гриппу

- створити незнижуючий запас медикаментів та медичних засобів для надання невідкладної допомоги під час епідемії грипу та ГРВІ

Завдання

- забезпечити максимальне охоплення груп професійного ризику вакцинацією проти грипу зі знижкою вартості вакцини у 50 %

- забезпечити ранню діагностику грипу з метою призначення противірусної терапії

- надавати необхідну невідкладну допомогу під час епідемії грипу та ГРВІ

*

Очікуванні результати

Кількісні показники:

- Охоплення вакцинацією проти грипу 50 % осіб професійного ризику та дітей шкільного і дошкільного віку в OTT

- Проведення ранньої діагностики грипу у всіх хворих з типовою клінікою грипу в одиничних випадках та 5-10 досліджень при спалахах

Якісні показники:

Попередження захворюваності на грип та створення імунного прошарку серед осіб професійного ризику та дітей

- Своєчасне призначення етіотропного противірусного лікування

-   Забезпечення протиепідемічного режиму під час епідемії грипу та  ГРВІ

Заходи щодо реалізації розділу  12.  «Місцева програма «стоп-грип»

| № п/п | Захід | Термін | Виконавець | Джерело фінансування | Всього тис.грн | В тому числі |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Забезпечення вакциною проти грипу зі знижкою вартості у 50% за кошти місцевого бюджету осіб 3 групи професійного ризику на грип та дітей від 3-х років | 2022-2024 щорічно впродовж епідсезону | КНП «ЦПМСД» Брацлавської селищної ради, виконком Брацлавської селищної ради | місцевий бюджет | 159 | 50 | 53 | 56 |
| 2 | Забезпечити придбання швидких тестів та, за потреби, на оплату досліджень на грип у вірусологічну лабораторію ДУ «Вінницький обласний лабораторний центр МОЗ України» для діагностики грипу під час епідсезону з метою верифікації діагнозу та своєчасного призначення противірусних засобів | 2022-2024 щорічно впродовж епідсезону | КНП «ЦПМСД» Брацлавської селищної ради, виконком Брацлавської селищної ради | місцевий бюджет | 255,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 |

| 3 | Виділяти додаткові кошти на придбання противірусних засобів, антибіотиків, деззасобів , захисних масок та респіраторів, інших медзасобів для забезпечення невідкладної допомоги та дотримання протиепідрежиму під час епідемії грипу та ГРВІ | 2022-2024 Щорічно впродовж епідсезону | КНП «ЦПМСД» Брацлавської селищної ради, виконком Брацлавської селищної ради | місцевий бюджет | 96,0 | 30,0 | 32,0 | 34,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Розділ 13. Місцева програма «Подолаємо COVID-19 разом»

Відповідно до статті 29 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року №211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» та з огляду на різкі темпи зростання захворюваності на території України розроблено дану програму. Першочерговому захисту від зараження на COVID-19 підлягають:

-	медичні працівники;

-	працівники органів місцевого самоврядування;

-	водії автобусів та інших транспортних засобів;

-	працівники поліції, ДСНС, комунгоспу, водоканалу;

-	люди віком від 65 років, особливо ті, які проживають у будинку престарілих;

-	люди з серйозними серцевими захворюваннями, діабетом, нирковою недостатністю та захворюваннями печінки, муковісцидозом, з ВІЛ/СНІД, онкохворі, які нещодавно перенесли трансплантацію, вагітні.

Тому саме для цих груп населення розроблено місцеву програму, яка передбачає забезпечення засобами індивідуального захисту, дезінфекційними засобами, що дасть змогу уповільнити розповсюдження інфекції в Брацлавській ТГ.

Мета

- створити умови для максимального непоширення та уповільнення розповсюдження вірусу (в разі занесення вірусу в громаду)

- максимально захисти осіб із групи професійного ризику

- запобігти паніці (інформаційно підготувати населення як пережити пандемію)

- допомогти селищу пережити наслідки пандемії

Завдання

- створити умови для максимального непоширення та уповільнення розповсюдження вірусу (в разі занесення вірусу в громаду):

- зменшити контакти населення з потенційно небезпечним зовнішнім середовищем та підвищити рівень безпеки під час таких контактів.

- охопити ранньою діагностикою (використання експрес тестів) осіб пофесійного ризику зараження та людей похилого віку з хронічними захворюваннями в ТГ

- обов’язково проводити спеціалізовану діагностику (ІФА,ПЛР) у всіх хворих з     типовою клінікою гострих респіраторних захворювань,грипу та пневмонії

- забезпечити підтримку та обмін інформацією між усіма  організаціями, задіяними у подоланні пандемії

- забезпечити адміністративний контроль за дотриманням умов карантину(дотримання протиепідемічного режиму і маскового режиму також) та виконання розпоряджень місцевої влади

- налагодити вчасне, об’єктивне, регулярне інформування населення про перебіг пандемії та заходи для пом’якшення її наслідків

- забезпечити вчасне реагування на прояви паніки чи поширення неправдивої інформації

- забезпечити обов’язкове медичне страхування медичних працівників на випадок професійного зараження інфекційними захворюваннями (COVID-19 тощо)

- провести вакцинацію населення ТГ не менше 80% від захворювання на COVID-19

Кількісні показники :

- охоплення ранньою діагностикою (використання експрес тестів) 60% осіб професійного ризику зараження та людей похилого віку з хронічними захворюваннями в ТГ;

- проведення спеціалізованої діагностики (ІФА,ПЛР) у всіх хворих з типовою клінікою грипу та пневмонії

Якісні показники :

- уповільнення розповсюдження вірусу (в разі занесення вірусу в громаду)

- забезпечення протиепідемічного режиму під час пандемії

- вчасне реагування на прояви паніки чи поширення неправдивої інформації

Заходи щодо реалізації розділу  13

Місцева програма «Подолаємо COVID-19 разом»

| №п/п | Заходи | Термін | Виконавець | Джерело фінансування | Всього тис.грн |  | В тому числі |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Забезпечити засобами індивідуального захисту осіб з групи професійного ризику | Впродовж пандемії | КНП «ЦПМСД» Брацлавської селищної ради, виконком Брацлавської селищної ради | Місцевий бюджет | 63,8 |  | 20,0 | 21,3 | 22,5 |
| 2 | Забезпечити придбання експрес тестів та за необхідності оплату досліджень на COVID-19 у вірусологічній лабораторії | Впродовж пандемії | КНП «ЦПМСД» Брацлавської селищної ради, виконком Брацлавської селищної ради | Місцевий бюджет | 159,3 |  | 50,0 | 53,1 | 56,2 |
| 3 | Виділяти додаткові кошти на придбання антисептиків, дез.засобів, захисних масок, рукавичок, респіраторів тощо. | Впродовж пандемії | КНП «ЦПМСД» Брацлавської селищної ради, виконком Брацлавської селищної ради | Місцевий бюджет та державний бюджет | 63,8 |  | 20,0 | 21,3 | 22,5 |
| 4 | Забезпечення пробірками для забору біологічного матеріалу для діагностики COVID-19 шляхом ПЛР та методом ІФА/ | Впродовж пандемії | КНП «ЦПМСД» Брацлавської селищної ради, виконком Брацлавської селищної ради | Місцевий бюджет та державний бюджет | 63,8 | 20,0 |  | 21,3 | 22,5 |
| 5 | забезпечити обов’язкове медичне страхування медичних працівників на випадок професійного зараження інфекційними захворюваннями (COVID-19 та ін..) | Щорічно | КНП «ЦПМСД» Брацлавської селищної ради, виконком Брацлавської селищної ради | Місцевий бюджет | 19,2 | 6,0 |  | 6,4 | 6,8 |
| 6 | Забезпечення діагностики COVID-19 методом ІФА Ig M та Ig G у медичних працівників закладу. | Впродовж пандемії | КНП «ЦПМСД» Брацлавської селищної ради, виконком Брацлавської селищної ради | Місцевий бюджет | 153,0 | 48,0 |  | 51,0 | 54,0 |

Додаток до Програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Брацлавській селищній територіальній громаді на 2022-2024 роки

Обсяг фінансового забезпечення

Програми розвитку

первинної медико-санітарної допомоги

в Брацлавській селищній територіальній громаді

на 2022-2024 роки

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми | Етапи виконання Програми |  |  | Всього витрат на виконання Програми |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | І етап | ІІ етап | ІІІ етап |  |
|  | 2022 р. | 2023 р. | 2024 р. |  |
| Обсяг ресурсів усього, тис.грн. | 12 469,8 | 13 247,2 | 14 011,2 | 39 728,2 |

Секретар селищної ради                                                        Тетяна НЕПИЙВОДА