**Додаток 1**

до «Стратегії розвитку Радехівської міської

територіальної громади до 2027 року»

******

**ПЛАН ЗАХОДІВ**

**з впровадження у 2022 -2024 роках**

**Стратегії розвитку**

**Радехівської міської**

**територіальної громади до 2027 року**

**2021 рік**

**Зміст**

[І. Методологія та процес підготовки Плану заходів з реалізації Стратегії Радехівської територіальної громади до 2027 року 3](#_Toc87186856)

[ІІ. Стратегічні, операційні цілі та завдання Стратегії 6](#_Toc87186857)

[ІІІ. Каталог технічних завдань до Плану заходів на 2022-2024 роки 13](#_Toc87186858)

# І. Методологія та процес підготовки Плану заходів з реалізації Стратегії Радехівської територіальної громади до 2027 року

**Загальні положення**

Основним інструментом реалізації Стратегії Радехівської територіальної громади до 2027 року (надалі – Стратегія) є План заходів для кожного з двох етапів (2022-2024 рр. і 2025-2027 рр.) та моніторинг результативності його реалізації.

План заходів зі впровадження Стратегії на 2022-2024 роки (надалі – План заходів) розроблений на підставі Закону України «Про засади державної регіональної політики», Указу Президента України «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року», Постанови Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 932 «Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів», Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 31.03.2016 № 79 «Про затвердження Методики розроблення, проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації».

Розробка та ефективна реалізація Плану заходів передбачає налагодження партнерства між Радехівською територіальною громадою та: Львівською обласною державною адміністрацією, Львівською обласною радою, Червоноградською районною державною адміністраціями і районною радою, а також організаціями громадянського суспільства для забезпечення врахування інтересів суб'єктів регіонального розвитку та забезпечення суспільної підтримки реалізації заходів та проєктів Стратегії.

**Збір ідей проєктів до Плану заходів**

Після завершення 3-го засідання Робочої групи по розробці Стратегії 10 вересня 2021 року був оголошений збір ідей проєктів[[1]](#footnote-1) до Плану заходів за встановленою формою. Всі проєктні ідеї мали відповідати «дереву цілей» Стратегії – переліку стратегічних і операційних цілей та завдань.

10 жовтня 2021 року збір ідей проєктів до Плану заходів був завершений. Всього поступило більше 50 заявок – технічних завдань від представників громади (юридичних та фізичних осіб, органу місцевого самоврядування, бюджетних організацій, громадських організацій, ініціативних груп) тощо.

**Відбір технічних завдань до Плану заходів**

Для відбору технічних завдань (надалі – ТЗ) були розроблені критерії відбору проектів, які враховували ступінь готовності проєкту до реалізації, орієнтованість на масштаб охоплення території, реалістичність обсягів та джерел фінансування. Це дало змогу зменшити суб’єктивність відбору та формалізувати процес.

Всі критерії відбору ТЗ були згруповані у дві категорії – важливість проекту та його готовність до реалізації. За основу була взята методологія оцінки проектних заявок, яка є аналогічною до «Методології планування регіонального розвитку в Україні»[[2]](#footnote-2), розробленої в рамках Проекту ЄС «Підтримка політики регіонального розвитку України».

Ранжування проектів та пріоритизація здійснювались на основі наступних критеріїв:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Назва критерію** | **Зміст критерію** | **Бали** |
| **Важливість** | | |
| Відповідність Стратегії | Проєкт має очевидний внесок до більш ніж однієї стратегічної цілі | **10** |
| Проєкт має очевидний внесок до більш ніж однієї операційної цілі | 8 |
| Проект має очевидний внесок до однієї операційної цілі | 5 |
| Проєкт має опосередкований внесок до хоча б однієї операційної цілі | 2 |
| Вплив проекту | Проєкт має вплив на всю область | **10** |
| Проєкт має вплив на кілька територіальних громад | 8 |
| Проєкт має вплив одночасно на одну громаду | 5 |
| Проєкт має вплив на один населений пункт | 2 |
| Неможливо здійснити об’єктивну оцінку | 0 |
| Спрямованість проекту | Економічний проєкт | **10** |
| Економічний проєкт із соціальною (або екологічною) складовою | 8 |
| Соціальний (або екологічний) проєкт зі створенням додаткових економічних благ | 5 |
| Соціальний (або екологічний) проєкт | 2 |
| **Готовність до реалізації** | | |
| Статус проекту | Проєкт є продовженням успішного проєкту, що реалізувався в попередні роки  (перехідний проєкт) | **10** |
| Наявне позитивне попереднє техніко-економічне обґрунтування проєкту | 8 |
| Наявна технічна документація та аналіз витрат/попередній розрахунок проєкту | 5 |
| Наявна проєктна пропозиція чи ідея проєкту | 2 |
| Співфінансування | Обґрунтовано більше 50% від необхідного співфінансування проєкту | **10** |
| Обґрунтовано не менше 30% від необхідного співфінансування проєкту | 8 |
| Обґрунтовано не менше 10% від необхідного співфінансування проєкту | 4 |
| Обґрунтування співфінансування відсутнє | 1 |
| Не фінансові ресурси | Наявні матеріальні ресурси (земля, споруди тощо), підтверджено кваліфікацію виконавців проєкту | **10** |
| Для реалізації проєкту не має необхідності в матеріальних ресурсах, кваліфікацію виконавців проєкту підтверджено | 8 |
| Наявні матеріальні ресурси підтверджено, кваліфікацію виконавців проєкту не підтверджено | 6 |
| Наявні матеріальні ресурси не підтверджено, кваліфікацію виконавців проеєту підтверджено | 4 |
| Для реалізації проєкту не має необхідності в матеріальних ресурсах, кваліфікацію виконавців проекту не підтверджено | 2 |
| Наявні матеріальні ресурси та кваліфікація виконавців проєкту не підтверджено | 1 |

Пріоритизація проектів за вищенаведеними критеріями та їх питомою вагою здійснювалася на основі нижче зазначеної матриці пріоритетності:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Матриця пріоритетності** | | **Важливість** | | |
| **Висока (25 і вище)** | **Середня (15-25)** | **Низька (до 15)** |
| **Готовність** | **Висока (25 і вище)** | **Перший рівень** | **Другий рівень** | **Не пріоритет** |
| **Середня (15-25)** | **Перший рівень** | **Другий рівень** | **Не пріоритет** |
| **Низька (до 15)** | **Перший рівень** | **Не пріоритет** | **Не пріоритет** |

При формуванні переліку ТЗ до Плану заходів також бралися до уваги плани заходів державних та регіональних секторальних стратегій - вже затверджених і таких, що розробляються. Зокрема, Стратегії управління відходами до 2030 року, Стратегії розвитку малого та середнього підприємництва (МСП) Львівської області, Експортної стратегії Львівщини.

Крім того, Робоча група опрацювала не тільки проєктні ідеї, надані у 2021 році, а й регіональні і місцеві цільові програми розвитку, у тому числі за 2020-2021 рр., що забезпечило тяглість найбільш успішних та конкурентоспроможних ідей та їх прив’язку до регіональних і місцевих програм, тим самим забезпечуючи реальні джерела співфінансування.

Визначаючи показники кількості ТЗ Плану заходів та обсяги їх фінансування було прийнято до уваги пріоритети та ресурси потенційних джерел фінансування проектів - державних програм та субвенцій, Державного фонду регіонального розвитку, обласних цільових програм, місцевого бюджету, програм міжнародної технічної допомоги, інвестиційних коштів тощо.

Головними пріоритетами при формуванні Плану заходів з реалізації у 2022 – 2024 рр. Стратегії розвитку Радехівської територіальної громади до 2027 року стали:

* баланс кількості ТЗ та коштів між стратегічними та операційними цілями Плану заходів;
* узгодження переліку ТЗ до Плану заходів та перелік заходів/проєктів Стратегії розвитку Львівщини до 2027 року;
* застосування підходів, запропонованих кращими міжнародними практиками при відборі ТЗ до Плану заходів та їх пріоритизації.

План заходів із впровадження Стратегії розвитку Радехівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки складається з ***27 технічних завдань на загальну суму 171,66 млн. грн.***

**ІІ. Стратегічні, операційні цілі та завдання Стратегії**

**Стратегічні цілі**

Стратегічне бачення розвитку Радехівської міської територіальної громади буде досягатись завдяки реалізації трьох стратегічних цілей:

* Стратегічна ціль 1. Розвинута та конкурентоздатна економіка
* Стратегічна ціль 2. Розвиток людського потенціалу
* Стратегічна ціль 3. Сталий розвиток території

**Операційні цілі та завдання**

Вищеозначені стратегічні цілі будуть реалізовані через систему операційних цілей та завдань. Їх реалізація передбачає виконання конкретних проєктів, внесених до каталогу технічних завдань (ТЗ).

|  |  |
| --- | --- |
| **Стратегічна ціль 1. Розвинута та конкурентоздатна економіка** | |
| **Операційні цілі** | **Завдання** |
| 1.1. Ефективний економічний простір | 1.1.1. Інвентаризація та облік об’єктів комунальної власності |
| 1.1.2. Маркетинг економічного потенціалу громади |
| 1.1.3. Формування та розвиток логістичної інфраструктури |
| 1.2. Конкурентоздатне мале і середнє підприємництво (МСП) | 1.2.1. Розвиток інноваційного МСП |
| 1.2.2. Розвиток сталого сільськогосподарського виробництва |
| 1.2.3. Розвиток інфраструктури підтримки підприємництва |
| **Стратегічна ціль 2 Розвиток людського потенціалу** | |
| **Операційні цілі** | **Завдання** |
| 2.1. Сучасний освітній простір | 2.1.1. Формування спроможної та ефективної освітньої мережі |
| 2.1.2. Покращення якості позашкільної освіти |
| 2.1.3. Покращення якості дошкільної освіти |
| 2.2. Комплексне забезпечення здоров’я мешканців | 2.2.1. Підвищення ефективності первинної ланки медичних закладів |
| 2.2.2. . Посилення спеціалізованої мережі медичних закладів (вторинна ланка, невідкладна допомога) |
| 2.2.3. Розвиток фізичної культури |
| 2.3. Трансформація культурного простору | 2.3.1. Модернізація закладів культури |
| 2.3.2. Актуалізація культурної спадщини громади |
| 2.3.3 Збереження історично-архітектурних пам’яток |
| **Стратегічна ціль 3. Сталий розвиток території** | |
| **Операційні цілі** | **Завдання** |
| 3.1. Ефективна комунальна інфраструктура | 3.1.1. Розбудова та модернізація інженерних мереж |
| 3.1.2. Покращення дорожньо-транспортної інфраструктури |
| 3.1.3. Розвиток системи поводження з відходами |
| 3.1.4 Розроблення містобудівної документації |
| 3.2. Енергоефективна громада | 3.2.1.Підвищення ефективності управління енергетичними ресурсами |
| 3.2.2 Впровадження енергозберігаючих технологій |
| 3.2.3. Розвиток альтернативної енергетики |
| 3.3. Комфортне і безпечне середовище | 3.3.1. Підвищення рівня громадської безпеки |
| 3.3.2. Благоустрій громадського простору |
| 3.3.3. Розвиток безбар'єрного середовища |
| 3.3.4. Забезпечення екологічної безпеки |

**Стратегічна ціль 1. Розвинута та конкурентоздатна економіка**

Стратегічна ціль 1 реалізується через нижченаведені операційні цілі:

|  |  |
| --- | --- |
| **Операційна ціль 1.1.** | **Операційна ціль 1.2** |
| Ефективний економічний простір | Конкурентоздатне мале і середнє підприємництво (МСП) |

**Операційна ціль 1.1.** **Ефективний економічний простір**

***Очікувані результати***

* Створення ефективної та прозорої системи обліку та використання комунальних об’єктів
* Покращення управління комунальними ресурсами громади
* Зріст прямих інвестицій в економіку громади
* Покращення логістичної інфраструктури

***Індикатори***

* Наявність у вільному доступі каталогу комунальних об’єктів
* Кількість інвестиційних паспортів, одиниць
* Кількість інвестиційних пропозицій, одиниць
* Обсяг капітальних інвестицій на одну особу
* Кількість об’єктів логістичної інфраструктури (склади, технопарки, навантажувально-розвантажувальні термінали тощо), одиниць

**Операційна ціль 1.2.** **Конкурентоздатне мале і середнє підприємництво (МСП)**

***Очікувані результати***

* Збільшення кількість осіб, що займаються підприємницькою діяльністю (особливо в сільській місцевості)
* Залучення нових джерел фінансування існуючими підприємцями
* Підвищення рівня підприємницької культури мешканців
* Покращення стану сільськогосподарських земель
* Розвиток тваринництва
* Розвиток «зеленого туризму»

***Індикатори***

* Кількість малих та середній підприємств, одиниць
* Кількість сімейних фермерських господарств, одиниць
* Кількість кооперативів, одиниць
* Кількість підприємців, що скористались фінансовими інструментами та консультаційними послугами підтримки МСП
* Кількість осіб, що пройшли навчання з ведення підприємницької діяльності
* Сума єдиного податку що надходить в бюджет громади, грн

***Орієнтовний фінансовий план ТЗ по стратегічній цілі 1***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назва технічного завдання** | **Вартість, тис. грн** | | | | | |
| **Разом** | | **2022** | **2023** | | **2024** |
| ***Операційна ціль 1.1. Ефективний економічний простір*** | | | | | | | |
|  | Підтримка об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) Радехівської громади | | 400 | 200 | | 200 | - |
|  | Ефективне використання майна комунальної власності Радехівської громади | | 400 | 200 | | 200 | - |
| ***Операційна ціль 1.2. Конкурентоздатне мале і середнє підприємництво (МСП)*** | | | | | | | |
|  | Розвиток малих сільськогосподарських кооперативів та сімейних фермерських господарств | | 600 | 200 | | 200 | 200 |

**Стратегічна ціль 2. Розвиток людського потенціалу**

Стратегічна ціль 2 реалізується через нижченаведені операційні цілі:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Операційна ціль 2.1.** | **Операційна ціль 2.2** | **Операційна ціль 2.3** |
| Сучасний освітній простір | Комплексне забезпечення здоров’я мешканців | Трансформація культурного простору |

**Операційна ціль 2.1.** **Сучасний освітній простір**

***Очікувані результати***

* Оптимізована система закладів освіти громади
* Зріст ефективності системи позашкільної освіти
* Покращення матеріально-технічної бази закладів освіти
* Розвиток профільної освіти
* Підвищення професійного рівня педагогічних працівників
* Скорочення безробіття

***Індикатори***

* Середній рівень наповненості груп закладів дошкільної освіти, %
* Відсоток дітей охоплених дошкільною освітою, %
* Відсоток дітей охоплених позашкільною освітою, %
* Середній рівень наповненості класів в закладах шкільної освіти, %
* Результати ЗНО, середній бал
* Кількість переможців обласних та загальноукраїнських шкільних олімпіад, осіб
* Витрати на освіту 1 учня, грн
* Кількість безробітних, %

**Операційна ціль 2.2. Комплексне забезпечення здоров’я мешканців**

***Очікувані результати***

* Покращення якості медичних послуг в сільський місцевості
* Розширення спектру медичних послуг які надає КНП «Радехівська центральна районна лікарня»
* Забезпечений доступ до спортивних споруд та майданчиків для максимальної кількості мешканців
* Розвиток масового та загально-оздоровлюючого спорту

***Індикатори***

* Кількість нового обладнання закупленого для підрозділів КНП «Радехівська центральна районна лікарня», одиниць
* Кількість модернізованих ФАПів, одиниць
* Кількість об’єктів спортивної інфраструктури, одиниць
* Кількість переможців обласних та загально українських змагань, осіб
* Кількість спортивних клубів та кількість їх членів, одиниць\осіб

**Операційна ціль 2.3.** **Трансформація культурного простору**

***Очікувані результати***

* Зріст кількості осіб, що займаються творчістю чи активним дозвіллям
* Зріст кількості новітніх громадських просторів, бібліотек, коворкінгів
* Зріст кількості осіб, що користуються новітніми громадськими просторами
* Зріст кількості культурних заходів в громаді та кількості відвідувачів
* Забезпечення рівного доступу до культурних просторів громади та їх послуг
* Модернізація музеїв, бібліотек, народних домів

***Індикатори***

* Кількість сучасних культурних просторів, одиниць
* Кількість осіб, що регулярно користуються культурними просторами
* Кількість ініціатив відвідувачів культурних просторів, що втілились в життя, одиниць
* Кількість відремонтованих історико-архітектурних пам’яток, одиниць
* Кількість культурно-просвітницьких та мистецьких заходів, одиниць
* Кількість відвідувачів культурно-просвітницьких та мистецьких заходів, одиниць

***Орієнтовний фінансовий план ТЗ по стратегічній цілі 2***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назва технічного завдання** | **Вартість, тис. грн** | | | | | |
| **Разом** | **2022** | **2023** | | **2024** | |
| ***Операційна ціль 2.1. Сучасний освітній простір*** | | | | | | | |
|  | Сучасні інформаційні технології - запорука якісної освіти | 1200 | 600 | | 600 | - | |
|  | Ремонт покрівлі дахів шкіл Радехівської громади | 3750 | 1900 | | 1 850 | - | |
|  | Капітальний ремонт частини фасаду Радехівського опорного закладу загальної середньої освіти Львівської області І-ІІІ ст.. по вул..Шептицького, 4 в. м.Радехів | 6220,125 | 6220,125 | | - | - | |
|  | Капітальний ремонт харчоблоків ЗЗСО та закупівля обладнання відповідно до системи HACCP | 3000 | 1000 | | 1000 | 1000 | |
|  | Капітальний ремонт даху Радехівської дитячої музичної школи імені Ігоря Білозіра в м. Радехові | 600 | 200 | | 200 | 200 | |
|  | Оновлення обладнання та інвентарю закладів позашкільної освіти Радехівської громади | 600 | 200 | | 200 | 200 | |
|  | Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу №3 в м. Радехів | 5403.85 | 2701.924 | | 2701.926 | - | |
|  | Капітальний ремонт харчоблоків ЗДО та закупівля обладнання відповідно до системи HACCP | 1200 | 400 | | 400 | 400 | |
| ***Операційна ціль 2.2. Комплексне забезпечення здоров’я мешканців*** | | | | | | | |
|  | Реконструкція будівлі спортивного залу ЗОШ І-ІІІ с. у с. Павлів | 5055.570 | 2527.785 | | 2527.785 | - | |
|  | Модернізація спортивних та дитячих майданчиків з вуличними тренажерами в сільській місцевості | 1000 | 280 | | 330 | 390 | |
| ***Операційна ціль 2.3. Трансформація культурного простору*** | | | | | | | |
|  | Ремонт та підвищення рівня енергозбереження закладів культури Радехівської ТГ | 22600 | 6500 | | 7700 | | 8400 |
|  | Розвиток туристичного потенціалу Радехівської громади | 12000 | 3800 | | 3950 | | 4250 |
|  | Збереження архітектурних пам’яток місцевого значення у м. Радехів | 6 248,195 | 1900 | | 2 898,195 | | 950 |

**Стратегічна ціль 3. Сталий розвиток території**

Стратегічна ціль 2 реалізується через нижченаведені операційні цілі:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Операційна ціль 3.1.** | **Операційна ціль 3.2** | **Операційна ціль 3.3** |
| Ефективна комунальна інфраструктура | Енергоефективна громада | Комфортне і безпечне середовище |

**Операційна ціль 3.1. Ефективна комунальна інфраструктура**

***Очікувані результати***

* Зменшення аварійності в інженерній системі комунального господарства
* Покращення якості та безпеки пересування автотранспорту по території громади
* Збільшення комфорту користування пішохідною інфраструктурою
* Подальший розвиток системи роздільного збору та утилізації сміття
* Покращення санітарно екологічного стану території
* Зменшення частоти утворення нових стихійних звалищ
* Підвищення якості рішень щодо просторового планування населених пунктів громади

***Індикатори***

* Протяжність капітально відремонтованих інженерних мереж, м
* Протяжність капітально відремонтованих доріг та тротуарів, м
* Кількість комунальних доріг що знаходяться в незадовільному стані, одиниць
* Кількість об’єктів придорожньої інфраструктури, одиниць
* Кількість скарг на стан дорожньо-транспортної інфраструктури, одиниць
* Кількість контейнерів для роздільного збору ТПВ, одиниць
* Процент властивих відходів у контейнерах для роздільного збору ТПВ, %
* Кількість стихійних сміттєзвалищ, одиниць
* Кількість планувальних та містобудівних документів що відповідають сучасному законодавству, одиниць

**Операційна ціль 3.2.** **Енергоефективна громада**

***Очікувані результати***

* Проведення енергоаудиту комунальних закладів громади
* Проведення термомодернізації об’єктів комунальної власності
* Сприяння термомодернізації об’єктів інших форм власності
* Впровадження на території громади ЕСКО механізму за кошти інвесторів

***Індикатори***

* Витрати на енергію в комунальній сфері в розрахунку на одного мешканця
* Кількість термомодернізованих об’єктів, одиниць
* Кількість об’єктів альтернативної енергетики, одиниць
* Кількість та вартість договорів з залученням ЕСКО механізму, одиниць\грн

**Операційна ціль 3.3.** **Комфортне і безпечне середовище**

***Очікувані результати***

* Зменшення кількості правопорушень на території громади
* Покращення доступу та комфортності користування громадськими просторами громади
* Ліквідація бар’єрів для пересування маломобільних груп населення
* Підвищення рівня екологічної безпеки
* Виховання відповідального ставлення до природного навколишнього середовища

***Індикатори***

* Кількість виявлених злочинів у розрахунку на 10 тис. населення, одиниць
* Кількість приміщень які відповідають вимогам протипожежного законодавства, одиниць
* Кількість публічних зон відпочинку, одиниць
* Кількість безбар’єрних пішохідних переходів та пандусів, одиниць
* Кількість заходів направлених на забезпечення екологічної безпеки території, одиниць

***Орієнтовний фінансовий план ТЗ по стратегічній цілі 3***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назва технічного завдання** | **Вартість, тис. грн** | | | | | | | |
| **Разом** | | **2022** | **2023** | | | **2024** | |
| ***Операційна ціль 3.1. Ефективна комунальна інфраструктура*** | | | | | | | | | |
|  | Реконструкція очисних споруд | | 30000 | 10000 | | | 10000 | 10000 | |
|  | Встановлення і реконструкція мереж вуличного освітлення в населених пунктах Радехівської громади | | 1600 | 800 | | | 800 | - | |
|  | Ремонт доріг та тротуарів Радехівської міської територіальної громади | | 1150 | 250 | | | 450 | 450 | |
|  | Покращення інфраструктури для ефективного поводження з побутовими відходами на території Радехівської громади | | 47000 | 11000 | | | 17200 | 18800 | |
| ***Операційна ціль 3.2. Енергоефективна громада*** | | | | | | | | | |
|  | Капітальний ремонт системи опалення Бишівської ЗОШ І-ІІІ ст. | | 1000 | 500 | | | 500 | - | |
|  | Модернізація систем опалення приміщень основних Народних домів Радехівської громади | | 5200 | 1570 | | | 1690 | 1940 | |
| ***Операційна ціль 3.3. Комфортне і безпечне середовище*** | | | | | | | | | |
|  | Розширення мережі камер відеоспостереження Радехівської міської територіальної громади | | 1930 | 500 | | 930 | | | 500 |
|  | Реконструкція «Міського басейну» у м. Радехів | | 8500 | 2500 | | 2800 | | | 3200 |
|  | Облаштування зони відпочинку в центрі с. Вузлове | | 1500 | 450 | | 500 | | | 550 |
|  | Благоустрій території міського парку у м. Радехів | | 1500 | 750 | | 750 | | | - |
|  | Придбання та встановлення дитячого ігрового майданчика в с. Дмитрів Радехівської громади | | 600 | 300 | | 300 | | | - |

# ІІІ. Каталог технічних завдань до Плану заходів на 2022-2024 роки

**Стратегічна ціль 1. Розвинута та конкурентоздатна економіка**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва проєкту** | **Підтримка об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) Радехівської громади** | | | |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 1.1.1. Інвентаризація та облік об’єктів комунальної власності | | | |
| Мета та завдання проєкту | **Мета** проєкту– покращення умов проживання, підвищення рівня комфорту та захист майна мешканців багатоквартирних будинків шляхом підтримки ОСББ.  ***Завдання:***   * Сприяти створенню та розвитку ОСББ у населених пунктах громади; * Популяризувати серед мешканців багатоквартирних будинків переваги створення ОСББ; * Підвищити обізнаність мешканців багатоквартирних будинків щодо правових аспектів створення та функціонування ОСББ; * Запровадити відповідні механізми фінансової підтримки ОСББ, зокрема, розробити та впровадити місцеву програму співфінансування енергомодернізації будинків. | | | |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Радехівська ТГ (населені пункти, в яких існує багатоквартирна житлова забудова) | | | |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Мешканці багатоквартирних будинків Радехівської ТГ | | | |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Мешканці багатоквартирних будинків часто стикаються із проблемами щодо утримання і благоустрою свого житла, місць загального користування та прибудинкової території. Відповідно до Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», управління багатоквартирним будинком здійснюють його співвласники. Однак, через безвідповідальність мешканців та непорозуміння між ними будинки стають занедбаними, погіршується естетичний вигляд та санітарний стан будівель і прибудинкової території, збільшуються видатки на утримання житла.  У Радехівській ТГ багатоквартирна житлова забудова наявна у багатьох населених пунктах (наприклад у селі Павлів понад 3 тис. осіб проживає у багатоквартирних будинках), але лише в місті Радехів функціонує невелика кількість ОСББ. Як в Радехові, так і в селах громади управління більшості багатоквартирних будинків здійснюється без чіткої і ефективної системи. При цьому заходи із енергоефективності та благоустрою проводяться недостатньо, погіршуються соціально-побутові умови проживання, зростає соціальна напруга та незадоволення мешканців . | | | |
| Очікувані результати від реалізації проєкту | * Розроблено програму та проведено 5 тренінгів для представників ініціативних груп щодо створення і функціонування ОСББ; * Забезпечено юридичний супровід та консультування при реєстрації ОСББ не менше 20 ініціативним групам. * Не менше 20 ОСББ отримали консультації щодо участі у місцевій, регіональних та державних програмах енергомодернізації будинків. * Здійснено співфінансування не менше 10 заходів енергоефективності у будинках, що дозволило зменшити суми оплати за житлово-комунальні послуги та покращило умови проживання в будинках. * Підвищено громадську активність та ініціативність жителів багатоквартирних будинків; * Покращено стан будівель та благоустрій прибудинкових територій у багатоквартирній житловій забудові; * Продемонстровано переваги ОСББ як форми управління багатоквартирним будинком. | | | |
| Основні заходи проєкту | * Розробка місцевої програми підтримки ОСББ, в тому числі – програми співфінансування енергоефективних заходів; * Проведення 5 тренінгів для представників ініціативних груп щодо створення і функціонування ОСББ; * Надання юридичного супроводу та фінансової підтримки ОСББ для участі у місцевій, регіональних та державних програмах енергомодернізації будинків; * Інформування громадськості Радехівської ОТГ про результати виконання проєкту через ЗМІ. | | | |
| Період реалізації проєкту | 2022-2023 роки | | | |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис.грн | 400,0 | | | |
| У тому числі | 2022 | 2023 | 2024 | Усього |
| державний бюджет (ДФРР) |  |  |  |  |
| обласний бюджет | 100 | 100 |  | 200 |
| місцевий бюджет | 100 | 100 |  | 200 |
| інші джерела (зазначити) |  |  |  |  |
| Ключові учасники проєкту | Радехівська міська рада, Львівська обласна рада | | | |
| Інша інформація щодо технічного завдання |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва проєкту** | **Розвиток малих сільськогосподарських кооперативів та сімейних фермерських господарств** | | | |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 1.2.2. Розвиток сталого сільськогосподарського виробництва | | | |
| Мета та завдання проєкту | **Мета** проєкту– створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього бізнесу в сільськогосподарській сфері шляхом підтримки с/г виробника.  ***Завдання:***   * Легалізація селянських господарств * Надання підтримки малим сільськогосподарським виробникам * Створення робочих місць в сільській місцевості | | | |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Сільські території Радехівської громади | | | |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Малі та середні сільськогосподарські виробники та селяни - потенційні виробники с/г продукції | | | |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Високий рівень безробіття на селі, брак ринків збуту с/г продукції, зниження ціни на с/г продукцію посередниками, домінування агрохолдингів на ринку с/г продукції, пониження родючості грунтів внаслідок діяльності агрохолдингів, брак поінформованості мешканців сільської місцевості щодо можливостей легальної реєстрації своєї діяльності та відповідних програм підтримки | | | |
| Очікувані результати від реалізації проєкту | * Зниження рівня безробіття в сільській місцевості громади * підвищення родючості грунтів, * підвищення рівня життя в сільській місцевості та відповідно стабілізація демографічної ситуації * Збільшення надходжень до бюджету територіальної громади у вигляді сплати податку | | | |
| Основні заходи проєкту | * Виділення муніципальних земельних ділянок для підтримки дрібних сільгоспвиробників. * Надання підтримки в пошуку фінансових компенсацій в рамках обласних, державних соціальних програмах і соціальних проектах агрохолдингів * Роз'яснення переваг легального підприємництва | | | |
| Період реалізації проєкту | 2022-2025 роки | | | |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис.грн | 600,0 | | | |
| У тому числі | 2022 | 2023 | 2024 | Усього |
| державний бюджет (ДФРР) |  |  |  |  |
| обласний бюджет |  |  |  |  |
| місцевий бюджет | 200 | 200 | 200 | 600 |
| інші джерела (зазначити) |  |  |  |  |
| Ключові учасники проєкту | Радехівська міська рада, малі сільськогосподарські виробники, агрохолдинги ( соціальні проекти), Дорадчі служби Львівської області | | | |
| Інша інформація щодо технічного завдання |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва проєкту** | **Ефективне використання майна комунальної власності Радехівської громади** | | | |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 1.1.1. Інвентаризація та облік об’єктів комунальної власності | | | |
| Мета та завдання проєкту | **Мета** проєкту– підвищення ефективності використання нерухомого майна комунальної Радехівської ТГ власності шляхом збалансованості процесів приватизації об'єктів, орендних та концесійних відносин з інвестуванням в об'єкти майна комунальної власності, здешевлення функціонування систем життєзабезпечення.  ***Завдання:***   * Забезпечити отримання достовірної інформації щодо кількості та якісного стану об'єктів нерухомого майна як комунальної власності, так і інших рівнів власності (державної, колективної, приватної) * Забезпечити раціональне та ефективне використання комунального майна * Створити передумови для ведення активної і ефективної місцевої інвестиційної політики | | | |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Радехівська ТГ | | | |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Радехівська міська рада, місцеві підприємці | | | |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Відсутність у місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування достовірної інформації щодо кількості та якісного стану об'єктів нерухомого майна як спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста, так і інших рівнів власності (державної, колективної, приватної) та відсутність усієї правової документації на володіння комунальним майном Радехівською міською радою створює ряд значних проблем в управлінні та використанні комунальним майном громади. | | | |
| Очікувані результати від реалізації проєкту | * Упорядкування всієї необхідної документації для подальшого ефективного управління комунальним майном Радехівської ТГ * Досягнення взаємоузгодження регуляторних функцій місцевих державних органів місцевого самоврядування на території Радехівської ТГ щодо ефективності використання майна, створення конкурентного середовища в приватизаційному, орендному і концесійному секторах майнового поля комунальної власності та збільшення грошових надходжень бюджету; * Забезпечення активної і ефективної інвестиційної політики в економіці підприємств, установ і організацій, заснованих на майні комунальної власності Радехівської міської ради | | | |
| Основні заходи проєкту | * Створити структурні підрозділи з питань управління майном, на які покласти функції контролю за ефективністю використання майна комунальної власності Радехівської міської ради в інтересах економіки Радехівської територіальної громади та здійснення заходів Програми * Забезпечити прозоре висвітлення об’єктів комунального майна на офіційному електронному майданчику sale.e-somgiz.com для створення конкурентного середовища для ефективного використання майна * Забезпечити проведення технічної інвентаризації * Забезпечити оцінку об’єктів нерухомості * Забезпечити виготовлення технічних паспортів * Забезпечити оформлення права власності на об’єкти комунальної власності Радехівської територіальної громади. | | | |
| Період реалізації проєкту | 2022-2023 роки | | | |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис.грн | 400,0 | | | |
| У тому числі | 2022 | 2023 | 2024 | Усього |
| державний бюджет (ДФРР) |  |  |  |  |
| обласний бюджет |  |  |  |  |
| місцевий бюджет | 200 | 200 |  | 400 |
| інші джерела (зазначити) |  |  |  |  |
| Ключові учасники проєкту | Радехівська міська рада | | | |
| Інша інформація щодо технічного завдання |  | | | |

**Стратегічна ціль 2. Розвиток людського капіталу**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва проєкту** | **Сучасні інформаційні технології - запорука якісної освіти** | | | |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 2.1.1. Формування спроможної та ефективної освітньої мережі | | | |
| Мета та завдання проєкту | ***Мета*** *–*поліпшення якості освіти в громаді шляхом закупівлі комп’ютерної техніки.  ***Завдання проєкту:***   1. Підвищення рівня забезпеченості комп’ютерною технікою в навчальних закладах громади 2. Сприяння розвитку дистанційної та smart-освіти; 3. Розширення можливостей учнів та викладачів брати участь в інноваційних дослідницьких проєктах, конкурсах, олімпіадах. | | | |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Проєкт має здійснюватися на території Радехівської територіальної в таких закладах освіти: Радехівський опорний заклад загальної середньої освіти ОЗ ЗСО І-ІІІ ст.. с.Корчин Радехівської міської ради, Радехівська спеціалізована середня школа з поглибленим вивченням іноземної мови, ЗОШ І-ІІІ ст.. с. Павлів, Бишівська ЗОШ І-ІІІ ст. | | | |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Більше 2000 осіб стануть отримувачами вигод від реалізації проекту, з них:  Учні – 1853  Вчителі – 250 | | | |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Техніка в комп’ютерних класах морально застаріла, була встановлена у 2003-2007 рр., не відповідає вимогам технічних характеристик щодо встановлення сучасних комп’ютерних програм, вивчення яких є обов’язковими у відповідності до Державного стандарту базової та повної загальної освіти. Складним є проведення гурткової роботи з інформатики. Участь школярів у творчих конкурсах та олімпіадах з інформаційних технологій не завжди є можливою в усіх номінаціях, адже окремі завдання не відповідають технічним характеристикам комп’ютерів. Застаріла комп’ютерна техніка, на жаль, обмежує творчі можливості вчителів у створенні програм щодо перевірки знань учнів, наочних матеріалів, моделюванні дослідів, експериментів, проходженні онлайн-курсів.  Для вирішення даної проблеми необхідно придбати комп'ютери:  VingaHawk A2153 (I3M8G) 8471 55шт  Комп'ютер VingaHawk A2153 (I5M8G) 1шт  Монітор Samsung S22R350 (LS22R350FHIXCI) 55шт  Монітор Samsung LS24R350FHIXCI 5шт  Комплект LogitechDesktop MK120 (920-002561) 60шт  Мережний фільтр живлення Vinga VB6-3-10 | | | |
| Очікувані результати від реалізації проєкту | 1. Закупівля і встановлення 56 нових комп’ютерів та іншої техніки 2. Продуктивне вивчення предмету інформатики, 3. Якісна підготовка до олімпіад, конкурсів, 4. Поступовий перехід школи до Smart-навчання | | | |
| Основні заходи проєкту | 1. Вивчення цінових пропозицій; 2. Збір коштів на спів фінансування проєкту; 3. Проведення торгів через ПРОЗОРО, 4. Закупівля обладнання, встановлення та підключення | | | |
| Період реалізації проєкту | 2022 – 2023 рр. | | | |
| Орієнтовн.обсяг фінансування, тис.грн. | 1200 | | | |
| у тому числі: | 2022 | 2023 | 2024 | Усього |
| державний бюджет (ДФРР) |  |  |  |  |
| обласний бюджет | 350 | 350 |  | 700 |
| місцевий бюджет | 200 | 200 |  | 400 |
| інші джерела (зазначити) | 50 | 50 |  | 100 |
| Ключові учасники проєкту | Радехівська міська рада, громада м.Радехів, с.Корчин, с.Павлів, с. Бишів.  Відділ організації діяльності закладів освіти Радехівської міської ради. | | | |
| Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва проєкту** | **Оновлення обладнання та інвентарю закладів позашкільної освіти Радехівської громади** | | | |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 2.1.2. Покращення якості позашкільної освіти | | | |
| Мета проєкту | Забезпечення якісних умов та обладнання у закладах позашкільної освіти (ЗПО) громади шляхом закупівлі сучасного обладнання та інвентарю. | | | |
| Завдання проєкту | 1. Надати учасникам освітнього процесу можливості для максимальної реалізації своїх талантів 2. Збільшити кількість учнів у ЗПО та охопити більшу територію. 3. Сприяти розвитку позашкільної освіти в цілому | | | |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Радехівська ТГ | | | |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | 1360 дітей від двох років що навчається у закладах ЗПО та учнівська молодь Радехівської громади, учасники освітнього процесу Радехівської школи мистецтв ім.. А.Шептицького, Радехівської дитячої музичної школи ім.. І.Білозіра | | | |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Заклади ЗПО Радехівської громади потребують оновлення матеріально-технічної бази. При покращенні інвентарю та обладнання кількість дітей що навчається в ЗПО зросте, так як якісні заняття, майстер-класи, концерти та конкурси, фестивалі, пленери, спортивні заходи потребують, окрім кваліфікованого педагога, хорошого технічного забезпечення (звук та світло для концертів, етюдників для пленерів, спортивного інвентарю для змагань і тд.), що напряму впливає на результат заходу. | | | |
| Очікувані результати від реалізації проєкту | 1. Збільшення кількості учнів охоплених ЗПО 2. Оновлення обладнання та інвентарю ЗПО (Закупівля музичних інструментів, звукового обладнання, аудіо-візуальних засобів, обладнання для художніх майстерень, інвентар для спортивних секцій) 3. Зріст ефективності роботи ЗПО | | | |
| Основні заходи проєкту | 1. Вивчення цінових пропозицій. 2. Проведення торгів на ПРОЗОРО. 3. Закупівля обладнання та інвентарю | | | |
| Період реалізації проєкту | 2022-2024 рр. | | | |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис.грн | 600,0 | | | |
| У тому числі | 2022 | 2023 | 2024 | Усього |
| державний бюджет (ДФРР) | - | - | - | - |
| обласний бюджет | 100 | 150 | 150 | 400 |
| місцевий бюджет | 50 | 50 | 100 | 200 |
| інші джерела | - | - | - | - |
| Ключові учасники проєкту | Радехівська міська рада, заклади позашкільної освіти: Радехівська школа мистецтв ім.. А.Шептицького, Радехівська дитяча музична школа ім.. І.Білозіра | | | |
| Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва проєкту** | **Капітальний ремонт частини фасаду Радехівського опорного закладу загальної середньої освіти Львівської області І-ІІІ ст. по вул..Шептицького, 4 в м. Радехів** | | | |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 2.1.1. Формування спроможної та ефективної освітньої мережі | | | |
| Мета проєкту | Створення безпечних та якісних умов для усіх учасників освітнього процесу в школі по вул..Шептицького, 4 в м. Радехів шляхом проведення капітального ремонту фасаду . | | | |
| Завдання проєкту | - забезпечення комфортних та безпечних умов для учнів, батьків і працівників школи у приміщенні закладу освіти задля досягнення рівного доступу до якісної освіти;  - зменшення втрат теплової енергії у приміщенні опорного закладу;  - створення належних умов освітнього процесу згідно з останніми вимогами освітніх реформ. | | | |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Місто Радехів | | | |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | 718 учнів, 100 працівників з педагогічного колективу та технічного персоналу опорного закладу  Опосередкованими бенефіціарами будуть також батьки учнів | | | |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | На сьогоднішній день на території Радехівської міської об'єднаної громади функціонує єдиний опорний заклад загальної середньої освіти - це Радехівський опорний заклад загальної середньої освіти Львівської області І-ІІІ ст. по вул. Шептицького, 4 в м.Радехів Львівської області. В даному опорному закладі навчається 718 учнів, в тому числі 72 дітей із навколишніх сіл. Також є великий педагогічний колектив, технічний персонал.  На даний час гостро постала проблема енергозбереження та теплозбереження у закладі освіти. Фасад та зовнішній стан навчального закладу потребує ремонту, оскільки стан в якому він знаходиться сьогодні призводить до енергозатратності, та, як наслідок, до значних затрат коштів на утримання будівлі. В рамках заходів комплексного енергозбереження, що передбачається даним проєктом, планується проведення частини капітального ремонту фасаду будівлі із застосуванням енергозберігаючих заходів з метою комплексного енергозбережння. Така ситуація потребує здійснення комплексу заходів, спрямованих на проведення робіт по капітальному ремонту частини фасаду опорного закладу.  Це у свою чергу дасть змогу покращити умови перебування учнів, вчителів та персоналу, скоротити витрати на енергоресурси на утримання будівлі, надасть приміщенню, яке експлуатується більше 50-ти років належного привабливого зовнішнього вигляду, задля запобігання його руйнуванню. Школа повинна стати безпечним та комфортним середовищем для кожного учня. | | | |
| Очікувані результати від реалізації проєкту | 1. Проведено капітальний ремонт фасаду школи; 2. Створено належні умови для отримання якісних освітніх послуг для учнів; 3. Отримання щорічного економічного ефекту за рахунок утеплення фасаду та 4. Зменшення тепловтрати; 5. Забезпечено вільний доступ до навчального процесу дітей з особливими освітніми потребами; 6. Естетичний, привабливий вигляд закладу | | | |
| Основні заходи проєкту | 1. Коригування кошторисної документації. 2. Проведення тендеру на капітальний ремонт частини фасаду опорного закладу. 3. Капітальний ремонт частини фасаду Радехівського опорного закладу загальної середньої освіти Львівської області І-ІІІ ст. по вул. Шептицького, 4 в м.Радехів Львівської області. 4. Контроль за капітальним ремонтом частини фасаду. 5. Інформування громадськості про хід реалізації проєкту та його результати. | | | |
| Період реалізації проєкту | 2022 р. | | | |
| Орієнтовн.обсяг фінансування, тис.грн | 6220,125 | | | |
| У тому числі | 2022 | 2023 | 2024 | Усього |
| державний бюджет (ДФРР) | 5598,111 |  |  | 5598,111 |
| обласний бюджет | 311,007 |  |  | 311,007 |
| місцевий бюджет | 311,007 |  |  | 311,007 |
| інші джерела (зазначити) |  |  |  |  |
| Ключові учасники проєкту | Радехівська міська рада Львівської області – виконує функцію замовника, здійснює співфінансування проєкту, інформує жителів про виконання проєкту.  Львівська обласна рада – здійснює співфінансування проєкту. | | | |
| Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва проєкту** | **Ремонт та підвищення рівня енергозбереження закладів культури Радехівської ТГ** | | | |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 2.3.1. Модернізація закладів культури | | | |
| Мета та завдання проєкту | **Мета** проєкту– підвищення рівня енергозбереження закладів культури, покращення енергозбереження та зростання ефективності використання фінансових ресурсів громади шляхом проведення ремонту в Народних домах громади.  ***Завдання:***   * Підвищення рівня енергоефективності та енергозбереження; * Покращення естетичного вигляду закладів культури; * Створення сприятливих умов праці для відродження та збереження народних традицій, обрядів, духовного та культурного розвитку жителів громади; * Покращення надання соціально-культурних послуг та проведення якісного дозвілля | | | |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Радехівська міська територіальна громада (м. Радехові, селах Корчин, Середпільці, Стоянів, Вузлове, Павлів, Дмитрів, Тетевчиці, Криве, Розжалів) | | | |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Жителі Радехівської громади, працівники культури | | | |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Заклади культури громади – це приміщення для організації культурно-просвітницької діяльності, в яких розміщуються бібліотеки, аматорські художні колективи, гуртки дитячої та юнацької творчості, центри надання адміністративних послуг, громадські організації, музеї. На сьогоднішній день більшість приміщень закладів культури знаходяться в незадовільному стані. У зв’язку зі значним підвищенням вартості енергоресурсів нагальною проблемою стало підвищення рівня енергоефективності приміщень закладів культури. Даний проєкт пропонує вирішити проблему шляхом ремонту покрівлі, фасадів, приміщень та заміни вікон і дверей в найбільш важливих закладах культури громади. | | | |
| Очікувані результати від реалізації проєкту | * покращення умов для культурного розвитку, естетичного виховання, просвіти; * значне зменшення затрат енергоресурсів * покращення матеріально-технічної бази закладів культури * покращення умов праці культурних працівників та якості надання культурних послуг населенню | | | |
| Основні заходи проєкту | * Розробка проектно-кошторисної документації по ремонту покрівлі, фасадів та приміщень, заміни віконних блоків та підлоги. * Відбір підрядника * Проведення ремонтних робіт. * Інформування громадськості про результати проєкту. | | | |
| Період реалізації проєкту | 2022-2024 роки | | | |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис.грн | 22600,0 | | | |
| У тому числі | 2022 | 2023 | 2024 | Усього |
| державний бюджет (ДФРР) | 2000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 8000,0 |
| обласний бюджет | 2000,0 | 2000,0 | 3000,0 | 7000,0 |
| місцевий бюджет | 1000,0 | 1200,0 | 1400,0 | 3600,0 |
| інші джерела (зазначити) | 1500,0 | 1500,0 | 1000,0 | 4000,0 |
| Ключові учасники проєкту | Львівська обласна рада, Львівська обласна державна адміністрація, Радехівська міська рада | | | |
| Інша інформація щодо технічного завдання |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва проєкту** | **Капітальний ремонт харчоблоків ЗЗСО та закупівля обладнання відповідно до системи HACCP** | | | |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 2.1.1.Формування спроможної та ефективної освітньої мережі | | | |
| Мета проєкту | Створення умов безпечного освітнього середовища для збереження здоров’я дітей, підвищення рівня організації харчування, забезпечення здобувачів освіти повноцінним, безпечним і якісним харчуванням шляхом створення модернізованих харчоблоків із сучасним обладнанням, впровадження системи управління безпечністю харчування НАССР. | | | |
| Завдання проєкту | - Впровадження системи управління безпечністю харчування НАССР;  - створення умов для удосконалення діючої системи організації харчування;  - 100% охоплення гарячим харчуванням дітей в закладах освіти;  - забезпечення безкоштовним гарячим харчуванням дітей пільгових категорій;  - формування навичок правильного та здорового харчування; - забезпечення виховання здобувачів освіти щодо етикету та культури харчування;  - контроль за якістю сировини й готової продукції;  - впровадження єдиного циклічного меню у закладах освіти забезпечить ефективне і прозоре використання бюджетних коштів;  - підвищення енергоефективності харчоблоку, зменшення рівня споживання електроенергії. | | | |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Проєкт має здійснюватися на території Радехівської територіальної в таких закладах освіти: Радехівський опорний заклад загальної середньої освіти, ЗОШ І-ІІІ ст. №2 м.Радехів, Радехівська спеціалізована середня школа з поглибленим вивченням іноземної мови, ЗОШ І-ІІІ ст.. с. Павлів, Стоянівська ЗОШ І-ІІІ ст., ЗОШ І-ІІІ ст..с.Новий Витків | | | |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | 2697 осіб стануть отримувачами вигод від реалізації проекту, з них:  Учні – 2387  Вчителі – 310  Опосередкованими бенефіціарами будуть також батьки учнів. | | | |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Для забезпечення харчування дітей у школах існує необхідність проведення капітальних ремонтів харчоблоків та їдалень та забезпечення їх технологічним обладнанням у відповідності до нових законодавчих вимог (система управління безпечністю харчування НАССР). | | | |
| Очікувані результати від реалізації проєкту | * Проведення капітальних ремонтів у шкільних харчоблоках, їдальнях; * Модернізація технологічного обладнання харчоблоків- створення умов, що сприяють зміцненню здоров`я дітей, їх гармонійному розвитку; * забезпечення якісного, безпечного, раціонального, збалансованого харчування відповідно до віку і стану здоров’я здобувачів освіти; * організація харчування дітей пільгових категорій, а також дітей інших категорій, які потребують соціальної підтримки;; * збільшення кількості дітей, охоплених гарячим харчуванням; формування навичок правильного та здорового харчування дітей; * зміна підходу до організації харчування через створення єдиної гнучкої та якісної системи харчування в ЗЗСО Радехівської міської ради; * раціональне і ефективне використання бюджетних коштів; * виконання вимог охорони праці та техніки безпеки у закладах освіти (харчоблоках); * забезпечення здоров`я дітей, запобігання гострих кишкових інфекцій в закладах освіти | | | |
| Основні заходи проєкту | * Презентація технічного завдання проєкту серед цільових груп.   Проведення капітальних ремонтів на харчоблоках:   * Виготовлення проектно-кошторисної документації для капітальних ремонтів приміщень. * Проведення торгів через ПРОЗОРО * Проведення відбору підрядника для виконання будівельних робіт. * Укладення договору з підрядною організацією на виконання будівельно-монтажних робіт та закупівлю обладнання. * Інформування громадськості Радехівської ТГ про результати виконання проєкту через ЗМІ. | | | |
| Період реалізації проєкту | 2020-2024 р.р. | | | |
| Орієнтовн.обсяг фінансування, тис.грн | 3000 тис | | | |
| У тому числі | 2022 | 2023 | 2024 | Усього |
| державний бюджет | 900 тис | 900 тис | 900 тис | 2700 тис |
| обласний бюджет |  |  |  |  |
| місцевий бюджет | 100 тис | 100 тис | 100 тис | 300 тис |
| інші джерела (зазначити) |  |  |  |  |
| Ключові учасники проєкту | Радехівська міська рада Львівської області – виконує функцію замовника, здійснює співфінансування проєкту, інформує жителів міста про виконання проєкту.  Львівська обласна рада – здійснює співфінансування проекту (з державного бюджету). | | | |
| Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва проєкту** | **Розвиток туристичного потенціалу Радехівської громади** | | | |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 2.3.2. Актуалізація культурної спадщини громади | | | |
| Мета та завдання проєкту | **Мета**. Сприяння розвитку туристичного потенціалу громади шляхом комплексного стимулювання туристичної галузі.  **Завдання**:   1. Аналіз культурно-туристичного потенціалу та розвиток пріоритетних напрямків туризму 2. Впорядкування, покращення та розвиток місцевої туристичної інфраструктури 3. Підвищення рівня обізнаності мешканців громади щодо місцевої культурної спадщини | | | |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Радехівська ТГ | | | |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Жителі Радехівської громади, туристи, місцеві підприємці | | | |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Радехівська громада замає стратегічно вигідне географічне розташування на перехресті обласних і навіть міжнародних транспортних сполучень, рівновіддаленість від великих обласних центрів Львів та Луцьк, районного центру – Червоноград, центрів сусідніх територіальних громад. Багата мультикультурна спадщина (українська, єврейська, польська та ін.) є підґрунтям для розвитку сентиментального й інтеркультурного туризму. Однак туристична інфраструктура не відповідає потребам ринку і у цій сфері існують такі ключові проблеми:   1. Непривабливий вигляд багатьох архітектурних споруд. 2. Не використовується потенціал водойм громади, зокрема малих річок і ставків. 3. Одноманітність туристичних послуг, вузькоспрямованість атракцій, розваг, які б приваблювали туристів. 4. Недостатня промоція міста та регіону, туристично привабливих заходів протягом року, зокрема через мережу Інтернет. 5. Недостатня координація дій обласних, районних і міських інституцій у розвитку туристичної сфери. 6. Недостатня співпраця туристичного бізнесу з місцевою владою. Відсутність єдиної стратегії, бачення розвитку туристичної сфери. 7. Недостатня кількість якісного номерного готельного фонду та сертифікованих закладів розміщення (відсутність готелів 3-5\*). 8. Недостатня кількість та якість путівників, (зокрема іншомовних), карт з інформацією про туристичні об’єкти. 9. Нестача в музеях інтерактивних і інноваційних експозицій з використанням цифрових технологій. 10. Неналежний стан облаштування туристичних об’єктів (відсутність громадських вбиралень, вказівників), недостатність супутніх послуг, відсутність якісних місць продажу сувенірів 11. Недостатня кількість працівників туристичної сфери та недостатньо висока якісь обслуговування. 12. Низька адаптованість туристичних об’єктів і продуктів для іноземного споживача. 13. Недостатня кількість місць для масового відпочинку, пішохідних прогулянкових зон в центрі міста та в громаді в цілому. 14. Відсутність малого бізнесу в сільській місцевості ТГ, який є генератором ідей і пропозицій для розвитку сільського зеленого туризму. | | | |
| Очікувані результати від реалізації проєкту | 1. Систематизація заходів з розвитку та організації культурної та туристичної сфериі громади 2. Впізнаваність туристичного продукту Радехівської громади на теренах Львівської та суміжних областей, а також в Україні та за кордоном 3. Збільшення кількості туристів у громаді та розвиток туристичної інфраструктури 4. Привернення уваги до історико-культурної спадщини, її ревіталізація. 5. Покращення фінансової ситуації в громаді (надходження до бюджету – туристичний збір, збільшення відвідувачів – проданих квитків у музеї і т.п.). 6. Створення інституції, яка сприятиме розвитку туризму, займатиметься промоційною діяльністю | | | |
| Основні заходи проєкту | 1. Підготовка зведеного аналізу туристичного потенціалу громади та сусідніх територій 2. Створення Туристично-інформаційного центру (можливо в статусі комунального підприємства чи установи) 3. Налагодження комунікації між суб'єктами туристичної інфраструктури, зацікавленими сторонами та місцевою владою 4. Розроблення нових та удосконалення наявних туристичних та екскурсійних маршрутів територією громади (Радехів, Нестаничі, Бишів, Стоянів, Новий Витків, Яструбичі, Синьків,Немилів, Павлів, Сушно, Торки, Вузлове, Дмитрів) 5. Створення інтерактивної карти Радехівської ТГ 6. Створення стандартизованих вказівників та інформаційних стендів 7. Проведення благоустрою та ознакування маршрутів згідно дорожньої карти 8. Проведення навчань для місцевих мешканців (школа екскурсоводів, тренінги з самозайнятості). 9. Оцифрування музейних фондів громади. 10. Проведення навчань для місцевих мешканців (школа екскурсоводів, тренінги з самозайнятості). 11. Розробка та розповсюдження промоційно-рекламних матеріалів про туристичний потенціал громади. 12. Інформаційна кампанія з популяризації туристичного потенціалу громади, | | | |
| Період реалізації проєкту | 2022 - 2024 рр. | | | |
| Орієнтовний обсяг фінансування тис. грн | 12 000,0 | | | |
| У тому числі | 2022 | 2023 | 2024 | Усього |
| державний бюджет (ДФРР) |  |  |  |  |
| обласний бюджет | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 6000,0 |
| місцевий бюджет | 1500,0 | 1500,0 | 1800,0 | 4800,0 |
| інші джерела (зазначити) | 300,0 | 450,0 | 450,0 | 1200,0 |
| Ключові учасники проєкту | Радехівська міська рада, Департамент з питань культури, національностей та релігій Львівської облдержадміністрації, меценати | | | |
| Інша інформація щодо технічного завдання |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва проєкту** | **Сучасні інформаційні технології - запорука якісної освіти** | | | |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 2.1.1. Формування спроможної та ефективної освітньої мережі | | | |
| Мета та завдання проєкту | ***Мета*** *–*поліпшення якості освіти в громаді шляхом закупівлі комп’ютерної техніки.  ***Завдання проєкту:***   1. Підвищення рівня забезпеченості комп’ютерною технікою в навчальних закладах громади 2. Сприяння розвитку дистанційної та smart-освіти; 3. Розширення можливостей учнів та викладачів брати участь в інноваційних дослідницьких проєктах, конкурсах, олімпіадах. | | | |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Проєкт має здійснюватися на території Радехівської територіальної в таких закладах освіти: Радехівський опорний заклад загальної середньої освіти ОЗ ЗСО І-ІІІ ст.. с.Корчин Радехівської міської ради, Радехівська спеціалізована середня школа з поглибленим вивченням іноземної мови, ЗОШ І-ІІІ ст.. с. Павлів, Бишівська ЗОШ І-ІІІ ст. | | | |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Більше 2000 осіб стануть отримувачами вигод від реалізації проекту, з них:  Учні – 1853  Вчителі – 250 | | | |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Техніка в комп’ютерних класах морально застаріла, була встановлена у 2003-2007 рр., не відповідає вимогам технічних характеристик щодо встановлення сучасних комп’ютерних програм, вивчення яких є обов’язковими у відповідності до Державного стандарту базової та повної загальної освіти. Складним є проведення гурткової роботи з інформатики. Участь школярів у творчих конкурсах та олімпіадах з інформаційних технологій не завжди є можливою в усіх номінаціях, адже окремі завдання не відповідають технічним характеристикам комп’ютерів. Застаріла комп’ютерна техніка, на жаль, обмежує творчі можливості вчителів у створенні програм щодо перевірки знань учнів, наочних матеріалів, моделюванні дослідів, експериментів, проходженні онлайн-курсів.  Для вирішення даної проблеми необхідно придбати комп'ютери:  VingaHawk A2153 (I3M8G) 8471 55шт  Комп'ютер VingaHawk A2153 (I5M8G) 1шт  Монітор Samsung S22R350 (LS22R350FHIXCI) 55шт  Монітор Samsung LS24R350FHIXCI 5шт  Комплект LogitechDesktop MK120 (920-002561) 60шт  Мережний фільтр живлення Vinga VB6-3-10 | | | |
| Очікувані результати від реалізації проєкту | 1. Закупівля і встановлення 56 нових комп’ютерів та іншої техніки 2. Продуктивне вивчення предмету інформатики, 3. Якісна підготовка до олімпіад, конкурсів, 4. Поступовий перехід школи до Smart-навчання | | | |
| Основні заходи проєкту | 1. Вивчення цінових пропозицій; 2. Збір коштів на спів фінансування проєкту; 3. Проведення торгів через ПРОЗОРО, 4. Закупівля обладнання, встановлення та підключення | | | |
| Період реалізації проєкту | 2022 – 2023 рр. | | | |
| Орієнтовн.обсяг фінансування, тис.грн. | 1200 | | | |
| у тому числі: | 2022 | 2023 | 2024 | Усього |
| державний бюджет (ДФРР) |  |  |  |  |
| обласний бюджет | 350 | 350 |  | 700 |
| місцевий бюджет | 200 | 200 |  | 400 |
| інші джерела (зазначити) | 50 | 50 |  | 100 |
| Ключові учасники проєкту | Радехівська міська рада, громада м.Радехів, с.Корчин, с.Павлів, с. Бишів.  Відділ організації діяльності закладів освіти Радехівської міської ради. | | | |
| Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва проєкту** | **Ремонт покрівлі дахів шкіл Радехівської громади** | | | |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 2.1.1. Формування спроможної та ефективної освітньої мережі | | | |
| Мета проєкту | Покращення санітарно-гігієнічних умов перебування дітей у освітніх закладах шляхом проведення капітального ремонту покрівлі дахів . | | | |
| Завдання проєкту | 1. Забезпечення належного санітарного та температурного режиму в приміщеннях ОЗ ЗЗСО І-ІІІ ст. у с. Корчин та ЗОШ І-ІІІ ст.. у с. Тетевчиці  2. Економія енергоресурсів  3. Збереження будівель шкіл | | | |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Корчинський та Тетевчицький старостинський округ | | | |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | 416 осіб стануть отримувачами вигоди від реалізації проекту, з них:  Учні – 351  Персонал шкіл – 65  Опосередкованими бенефіціарами будуть також батьки учнів | | | |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Технічний стан покрівель у школах в с. Корчин та Тетевчиці знаходяться у  незадовільному стані: потріскало шиферне покриття, яке є екологічно небезпечним, прогнили дерев’яні конструкції, дах протікає, внаслідок чого руйнується стеля в учбових приміщеннях, утворюється цвіль, грибок. Внаслідок цього освітнє середовище не є безпечним для перебування в ньому учасників освітнього процесу і може спричинити ряд захворювань.  Для вирішення даної проблеми необхідно частково замінити дерев’яні конструкції покрівлі, зробити тепло-гідроізоляцію і перекрити металопрофілем. Поточні щорічні ремонти, є неефективними через проблему даху. Проблема створює додаткові витрати бюджету на енергоносії. Реалізація даного проєкту дасть можливість покращити енергозбереження будівлі школи, зекономити кошти місцевого бюджету на утримання школи. | | | |
| Очікувані результати від реалізації проєкту | 1. Проведено капітальний ремонт даху площею 1999,7м2 (Корчин) та 2452 м2 (Тетевчиці) 2. Суттєве зменшення витрат енергоресурсів та коштів на оплату комунальних послуг 3. Покращення енергоефективності освітніх закладів 4. Приведення шкільних будівель до вимог санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, охорони праці | | | |
| Основні заходи проєкту | 1. Презентація технічного завдання проєкту серед цільових груп Корчинського та Тетевчицького старостинських округів. 2. Виготовлення проектно-кошторисної документації на перекриття даху. 3. Проведення відбору підрядника для виконання будівельних робіт 4. Укладення договору з підрядною організацією на виконання будівельно-монтажних робіт по перекриттю даху школи. 5. Демонтаж старого покриття будівлі 6. Проведення ремонтно-будівельних робіт; 7. Проведення інформаційної кампанії в ході реалізації проекту шляхом інформування через ЗМІ та інша засоби масової інформації. | | | |
| Період реалізації проєкту | 2022 -2023 р. | | | |
| Орієнтовн.обсяг фінансування, тис.грн | 3750,0 | | | |
| У тому числі | 2022 | 2023 | 2024 | Усього |
| державний бюджет (ДФРР) |  |  |  |  |
| обласний бюджет | 1400 | 1340 |  | 2740 |
| місцевий бюджет | 390 | 390 |  | 780 |
| інші джерела (зазначити) | 110 | 120 |  | 230 |
| Ключові учасники проєкту | Радехівська міська рада Львівської області – виконує функцію замовника, здійснює співфінансування проєкту, інформує жителів про виконання проєкту.  Агрофірма «КонтіненталФармерзГрупп»,  місцеві підприємці - спонсорська фінансова допомога  ГО «Агенція розвитку Корчинської сільської ради» - презентація та промоція технічного завдання.  Львівська обласна рада – здійснює співфінансування проєкту. | | | |
| Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва проєкту** | **Реконструкція будівлі спортивного залу ЗОШ І-ІІІ с. у с.Павлів Радехівської міської громади** | | | |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 2.2.3. Розвиток фізичної культури | | | |
| Мета проєкту | **Метою** проекту є покращення якості надання освітніх, фізкультурно-спортивних послуг та організація дозвілля мешканців Павлівського старостинського округу шляхом проведення реконструкції будівлі спортивного залу ЗОШ I-III ст. у с. Павлів з влаштуванням шатрового даху та впровадженням ряду енергозберігаючих заходів. | | | |
| Завдання проєкту | **Завдання** проекту:  - зупинити протікання та руйнування приміщення спортзалу шляхом облаштування шатрового даху;  - забезпечити належний санітарний режим замінивши прогнилі вікна на металопластикові, утепливши фасад та встановивши нову наливну підлогу;. | | | |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Павлівський старостинський округ | | | |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Результати проекту спрямовані в першу чергу на учнів ЗОШ І-ІІІ с. у с. Павлів та загалом населення Радехівської громади. | | | |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Проєкт реалізовується в с. Павлів, якеєоднимзгустонаселених пунктів Радехівської ТГ. Однією з ключових проблем у населеному пункті є те, що вже кілька років спортивний зал у ЗОШ с. Павлів не функціонує через аварійний стан (в тому числі протікає дах, прогнила підлога), всі заняття для школярів, а також позаурочні та спортивно-масові заходи проводяться на вулиці. Через ускладнення, у зв’язку з погодними умовами для занять в зимовий час робота в цьому напрямку практично припиняється. | | | |
| Очікувані результати від реалізації проєкту | **Кількісні результати:** Створено умови для дозвілля понад 3000 молодих людей, а також комфортних умов для занять фізкультурою 440 школярів.  Буде влаштовано:  - шатровогодаху (металочерепиця) ‑ 917,28 м2;  - наливної підлоги (вт.ч. покриттівналивнихполімерних товщиною 3 мм), встановлено– 282 м2;  - віконтадверейметалопластикових‑ 112 м2 / 35 м2;  - утеплено 450 м2 фасаду.  **Якісні результати:**Одним з найважливіших результатів проекту буде задоволення гуманітарних та соціальних потреб, розвитку спортивно-гурткової роботи, а також підвищення комфортності життєвого середовища мешканців та гостей громади. | | | |
| Основні заходи проєкту | * Проведення відбору підрядника для виконання будівельних робіт. * Проведення будівельних робіт підрядником. * Приймання робіт та оформлення необхідних документів. * розміщення в ЗМІ інформації про хід реалізації проекту. | | | |
| Період реалізації проєкту | 2022 -2023 рік | | | |
| Орієнтовн.обсяг фінансування, тис.грн | 5055.570 | | | |
| У тому числі | 2022 | 2023 | 2024 | Усього |
| державний бюджет (ДФРР) |  |  |  |  |
| обласний бюджет | 2022.228 | 2022.228 |  | 4044.456 |
| місцевий бюджет | 505.557 | 505.557 |  | 1011.114 |
| інші джерела (зазначити) |  |  |  |  |
| Ключові учасники проєкту | Радехівська міська рада Львівської області – виконує функцію замовника, здійснює співфінансування проєкту, інформує жителів міста про виконання проєкту.  Підрядна організація – виконує роботи відповідно до договору та кошторисної документації.  Львівська обласна рада – здійснює співфінансування проєкту. | | | |
| Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва проєкту** | **Модернізація спортивних та дитячих майданчиків з вуличними тренажерами в сільській місцевості** | | | |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 2.2.3. Розвиток фізичної культури | | | |
| Мета проєкту | **Мета**: Формування спортивної свідомості, стійких традицій у галузі спорту і здорового способу життя серед підростаючого покоління шляхом будівництва спортивних майданчиків з вуличними тренажерами відповідно до санітарних вимог, створення належних умов для організації дозвілля дітей та молоді, дорослих, занять фізичною культурою та спортом, для впровадження здорового способу життя. Створення спортивних майданчиків з вуличними тренажерами сприятиме підвищенню рівня фізичної та загальної культури населення та вирішить проблему незайнятості дітей, підлітків та молоді в селах громади: Павлів, Новий Витків, Вузлове, Стоянів, Тетевчиці, Бишів, Розжалів, Корчин. | | | |
| Завдання проєкту | **Завдання** проекту:   * Створення сприятливих умов для занять фізичною культурою та спортом для мешканців територіальної громади; * Зміцнення фізичного здоров’я населення; * Покращення естетичного вигляду населених пунктів. | | | |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Радехівська ТГ | | | |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | населення сіл Павлів, Новий Витків, Вузлове, Стоянів, Тетевчиці, Бишів, Розжалів, Корчин, місцеві спортивні клуби (ФК «Павлів», ФК « Росинка»,) | | | |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | У зв’язку з віддаленістю від міста Радехова та інших крупних центрів з розгалуженою і налагодженою фізкультурно-оздоровчою інфраструктурою, більшість дітей не мають змоги регулярно відвідувати спортивну школу чи спортивні гуртки. Мешканці різного віку піддаються небажаному впливу вулиці, багато часу проводять за комп’ютерами та ведуть малорухливий спосіб життя. В результаті у населення знижується імунітет, підвищується рівень захворюваності, частішають прояви злочинності, асоціальної поведінки, пияцтва, тютюнопаління, наркотичної залежності. Постає гостра потреба створення умов для занять фізичною культурою і спортом | | | |
| Очікувані результати від реалізації проєкту | **Кількісні результати:** модернізовано 8 спортивних майданчиків  **Якісні результати:**Реалізація даного проекту на базі  запропонованих населених пунктів громади дасть змогу:   * підвищити рівень охоплення усіх учасників освітнього процесу, а також мешканців сіл громади фізичною культурою та спортом; * пропогувати здоровий спосіб життя; * створити сучасні спортивні осередки для зміцнення та збереження здоров’я різних вікових груп населення громади; * за короткий термін створити продукт довготривалого використання, що має користь для здоров’я дітей та дорослих та покращить естетику населених пунктів. * Підвищити рівень довіри до влади, яка дбає про комфортні умови проживання та збереження здоров’я жителів громади. | | | |
| Основні заходи проєкту | * Створення ініціативних груп * Виготовлення проєктно-кошторисної документації. * Придбання вуличних тренажерів та укладення договорів з підрядними організаціями на виконання будівельно-монтажних робіт по встановленню спортивних та дитячих майданчиків. * Облаштування покриття майданчиків та проведення будівельно-монтажних робіт. * Відкриття спортивних та дитячих майданчиків та інформування громадськості Радехівської ТГ про результати виконання проєкту через ЗМІ з метою поширення досвіду реалізації проєкту. | | | |
| Період реалізації проєкту | 2022 -2024 рік | | | |
| Орієнтовн.обсяг фінансування, тис.грн | 1000 | | | |
| У тому числі | 2022 | 2023 | 2024 | Усього |
| державний бюджет (ДФРР) |  |  |  |  |
| обласний бюджет | 150,0 | 150,0 | 200,0 | 500,0 |
| місцевий бюджет | 100,0 | 150,0 | 150,0 | 400,0 |
| інші джерела (зазначити) | 30,0 | 30,0 | 40,0 | 100,0 |
| Ключові учасники проєкту | Радехівська міська рада  Департамент молоді та спорту Львівської облдержадміністрації, меценати | | | |
| Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва проєкту** | **Капітальний ремонт харчоблоків ЗДО та закупівля обладнання відповідно до системи HACCP** | | | |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 2.1.3 Покращення якості дошкільної освіти | | | |
| Мета проєкту | Створення умов безпечного освітнього середовища для збереження здоров’я дітей, підвищення рівня організації харчування, забезпечення здобувачів освіти повноцінним, безпечним і якісним харчуванням шляхом створення модернізованих харчоблоків із сучасним обладнанням, впровадження системи управління безпечністю харчування НАССР. | | | |
| Завдання проєкту | Впровадження системи управління безпечністю харчування НАССР;  - створення умов для удосконалення діючої системи організації харчування;  - забезпечення безкоштовним гарячим харчуванням дітей пільгових категорій;  - формування навичок правильного та здорового харчування; - забезпечення виховання здобувачів освіти щодо етикету та культури харчування;  - контроль за якістю сировини й готової продукції;  - впровадження єдиного циклічного меню у закладах дошкільної освіти забезпечить ефективне і прозоре використання бюджетних коштів;  - підвищення енергоефективності харчоблоку, зменшення рівня споживання електроенергії.. | | | |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Проєкт має здійснюватися на території Радехівської територіальної в таких закладах дошкільної освіти: ЗДО №2 м.Радехів, ЗДО №3 м.Радехів, ЗДО с. Вузлове, ЗДО с.Стоянів | | | |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | 505 осіб стануть отримувачами вигод від реалізації проекту, з них:  Діти – 400  Працівники – 105  Опосередкованими бенефіціарами будуть також батьки вихованців ЗДО. | | | |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Для забезпечення харчування дітей у ЗДО існує необхідність проведення капітальних ремонтів харчоблоків та їдалень та забезпечення їх технологічним обладнанням у відповідності до нових законодавчих вимог (система управління безпечністю харчування НАССР). | | | |
| Очікувані результати від реалізації проєкту | * Проведення капітальних ремонтів харчоблоків ЗДО; * Модернізація технологічного обладнання харчоблоків - створення умов, що сприяють зміцненню здоров`я дітей, їх гармонійному розвитку; * забезпечення якісного, безпечного, раціонального, збалансованого харчування відповідно до віку і стану здоров’я здобувачів освіти; * організація харчування дітей пільгових категорій, а також дітей інших категорій, які потребують соціальної підтримки;; * формування навичок правильного та здорового харчування дітей; * зміна підходу до організації харчування через створення єдиної гнучкої та якісної системи харчування в ЗДО Радехівської міської ради; * раціональне і ефективне використання бюджетних коштів; * виконання вимог охорони праці та техніки безпеки у закладах освіти (харчоблоках); * забезпечення здоров`я дітей, запобігання гострих кишкових інфекцій в закладах освіти | | | |
| Основні заходи проєкту | * Презентація технічного завдання проєкту серед цільових груп.   Проведення капітальних ремонтів на харчоблоках:   * Виготовлення проектно-кошторисної документації для капітальних ремонтів приміщень. * Проведення торгів через ПРОЗОРО * Проведення відбору підрядника для виконання будівельних робіт. * Укладення договору з підрядною організацією на виконання будівельно-монтажних робіт та закупівлю обладнання. * Інформування громадськості Радехівської ТГ про результати виконання проєкту через ЗМІ. | | | |
| Період реалізації проєкту | 2020-2024 р.р. | | | |
| Орієнтовн.обсяг фінансування, тис.грн | 1200 тис | | | |
| У тому числі | 2022 | 2023 | 2024 | Усього |
| державний бюджет |  |  |  |  |
| обласний бюджет | 360 тис | 360 тис | 360 тис | 1 080 тис |
| місцевий бюджет | 40 тис | 40 тис | 40 тис | 120 тис |
| інші джерела (зазначити) |  |  |  |  |
| Ключові учасники проєкту | Радехівська міська рада Львівської області – виконує функцію замовника, здійснює співфінансування проєкту, інформує жителів міста про виконання проєкту.  Львівська обласна рада – здійснює співфінансування проекту. | | | |
| Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва проєкту** | **Капітальний ремонт даху Радехівської дитячої музичної школи імені Ігоря Білозіра в м. Радехові , Львівської області** | | | |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 2.1.2. Покращення якості позашкільної освіти | | | |
| Мета проєкту | Створення комфортних умов для навчального процесу в дитячій музичній школі шляхом проведення ремонту даху в навчальному закладі. | | | |
| Завдання проєкту | 1. Забезпечення належного санітарного та температурного режиму в приміщенні Радехівської ДМШ ім.І.Білозіра  2. Економія енергоресурсів  3. Збереження будівлі музичної школи | | | |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Радехівська об’єднана територіальна громада | | | |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | 370 учнів та персонал музичної школи | | | |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Останній раз капітальний ремонт приміщення Радехівської ДМШ ім.І.Білозіра проводився у 1970-х роках. На сьогоднішній день, потребує капітального ремонту даху приміщення. Капітальний ремонт даху школи забезпечить збереження приміщення, де нормалізується рівень вологості, покращиться внутрішній і зовнішній стан будівлі, створить комфортні умови для навчального процесу, забезпечить енергозбереження та дотримання температурного режиму і як наслідок, збереження здоров’я  учнів та колективу. | | | |
| Очікувані результати від реалізації проєкту | 1. Проведено капітальний ремонт даху (утеплення та перекриття) 2. Суттєве зменшення витрат енергоресурсів та коштів на оплату комунальних послуг, 3. Збереження оптимального температурного режиму, 4. Приведення будівлі до вимог санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, охорони праці, | | | |
| Основні заходи проєкту | 1. Розробка проєктно-кошторисної документації 2. Підготовчі роботи 3. Капітальний ремонт даху Радехівської ДМШ ім.І.Білозіра. 4. Виконання інших загально-будівельних робіт. 5. Висвітлення результатів реалізації проекту та розповсюдження позитивного досвіду в ЗМІ. | | | |
| Період реалізації проєкту | 2022 -2024 р. | | | |
| Орієнтовн.обсяг фінансування, тис.грн | 600,0 | | | |
| У тому числі | 2022 | 2023 | 2024 | Усього |
| державний бюджет (ДФРР) |  |  |  |  |
| обласний бюджет |  |  |  |  |
| місцевий бюджет | 150 | 150 | 150 | 450 |
| інші джерела (зазначити) | 50 | 50 | 50 | 150 |
| Ключові учасники проєкту | Виконавчий комітет Радехівської міської ради – управління, співфінансування, координація, контроль впровадження проекту.  Управління капітального будівництва – реалізація проекту. | | | |
| Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | Проект відповідає Державній стратегії регіонального розвитку, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 385, та відповідної стратегії розвитку регіону в частині: Ціль 1. Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів, у частині: забезпечення розвитку інфраструктури міст; залучення інвестицій у будівництво та/або реконструкцію інженерної та соціальної інфраструктури міст; диверсифікація джерел енергопостачання та підвищення рівня енергоефективності в регіонах. | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва проєкту** | **Збереження архітектурних пам’яток місцевого значення у м. Радехів** | | | |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 2.3.3. Збереження історично-архітектурних пам’яток | | | |
| Мета та завдання проєкту | **Мета** проєкту– збереження трьох важливих пам’яток місцевого значення у історичному центрі м. Радехів шляхом проведення ремонту пам’яток.  ***Завдання:***   * Збереження об'єктів культурної спадщини Радехівської ТГ * Покращення рівня привабливості центральної частини міста | | | |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | м. Радехів | | | |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Жителі Радехівської громади, працівники бібліотеки (Український народний дім), туристи | | | |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Місцеві історичні архітектурні споруди, що є справжньою окрасою і громади, перебувають у загрозливому стані. Вони потребують дослідження розроблення проектної документації на їх реставрацію (консервацію) і проведення реставраційних робіт. До пам’яток що потребують першочергової уваги належать: Український Народний Дім де функціонує публічна бібліотека, будинок по вул. І. Франка, 2 (Радехівська міська рада) та будівля колишнього Народного дому по вул.. Львівська, 12. .Усі пам’ятки мають значну історичну та мистецьку цінність, знаходяться в самому центрі громади і є окрасою історичного центру міста Радехів.  Проект спрямований на не допущення подальшої руйнації і доведення до аварійного стану пам’яток архітектури місцевого значення. | | | |
| Очікувані результати від реалізації проєкту | * Збереження основних архітектурних пам’яток у м. Радехові * Підвищення рівня обізнаності мешканців громади щодо місцевої культурної спадщини * Покращення естетичного вигляду населеного пункту * Підвищення рівня туристичної привабливості громади * Активізація підприємницької діяльності внаслідок збільшення кількості туристів | | | |
| Основні заходи проєкту | * Виготовлення проєктно-кошторисної документації для ремонту * Укладення договорів з підрядними організаціями на виконання будівельно-монтажних робіт. * Проведення ремонтних та реставраційних робіт в Українському Народному Домі, у будинку по вул. І. Франка, 2 та по вул. Львівська, 12 - проведення реставрації фасадів та капітальний ремонт приміщень. * Введення приміщень в експлуатацію із залученням ЗМІ з метою поширення досвіду реалізації проєктів. | | | |
| Період реалізації проєкту | 2022-2024 роки | | | |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис.грн | 6 248,195 | | | |
| У тому числі | 2022 | 2023 | 2024 | Усього |
| державний бюджет (ДФРР) | 500 | 1048,195 |  | 1548,195 |
| обласний бюджет | 500,0 | 400,0 | 450,0 | 1350,0 |
| місцевий бюджет | 1400,0 | 1450,0 | 500,0 | 3350,0 |
| інші джерела (зазначити) |  |  |  |  |
| Ключові учасники проєкту | Департамент з питань культури, національностей та релігій Львівської облдержадміністрації, Радехівська міська рада | | | |
| Інша інформація щодо технічного завдання |  | | | |

**Стратегічна ціль 3. Сталий розвиток території**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва проєкту** | **Покращення інфраструктури для ефективного поводження з побутовими відходами на території Радехівської громади** | | | |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 3.1.3. Розвиток системи поводження з відходами | | | |
| Мета проєкту | **Мета** проєкту - запобігання та усунення негативного впливу побутових відходів (ПВ) на навколишнє природне середовище та покращення екологічного стану території громади шляхом покращення інфраструктури для ефективного поводження з ПВ на території Радехівської громади. | | | |
| Завдання проєкту | * Завершення будівництва полігону ТПВ * Налагодити централізоване вивезення ПВ на території Радехівської ТГ * Підвищення екологічної свідомості мешканців | | | |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Радехівська ТГ | | | |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Цільові групи проєкту: населення Радехівської ТГ,  Кінцеві бенефіціари проєкту Радехівська міська рада, КП «Радехівське ВКГ», населення Радехівської громади. | | | |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Відсутня централізована система збору, вивезення та захоронення відходів та заповнення першої черги полігону ставить під загрозу екологічну ситуацію в громаді та збільшує витрати на збір та утилізацію сміття в громаді. Низька екологічна свідомість мешканців посилює негативний ефект від малорозвинутої інфраструктури поводження з ПВ, сприяє появі стихійних сміттєзвалищ.  Для вирішення проблеми було здійснено ряд заходів, зокрема побудовано першу чергу полігону ТПВ, цей проєкт передбачає завершення будівництва полігону. | | | |
| Очікувані результати від реалізації проєкту | * Налагоджена система збору, вивезення та захоронення відходів. * Відсутність стихійних сміттєзвалищ. * Покращена екологічна ситуація. | | | |
| Основні заходи проєкту | * Будівництво другої черги полігону ТПВ * Облаштування майданчиків для збору ПВ – по 2 майданчики в кожному населеному пункті * Закупівля контейнерів для збору ПВ та будівництво майданчиків під сміттєві контейнери у населених пунктах громади (41 населений пункт) 410 шт. * Придбання спеціальної техніки для забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення і оброблення ПВ в кількості 4 сміттєвози. * Проведення роз’яснювальної роботи з мешканцями щодо поводження з ПВ | | | |
| Період реалізації проєкту | 2022-2024 | | | |
| Орієнтовн.обсяг фінансування, тис.грн | 47000,00 | | | |
| У тому числі | 2022 | 2023 | 2024 | Усього |
| державний бюджет (ДФРР) | 10000,0 | 16000,0 | 16300,0 | 42300,0 |
| обласний бюджет |  |  |  |  |
| місцевий бюджет | 1000,0 | 1200,0 | 2500,0 | 4700,0 |
| інші джерела (зазначити) |  |  |  |  |
| Ключові учасники проєкту | Радехівська міська рада, КП «Радехівське ВКГ» | | | |
| Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва проєкту** | **Благоустрій території міського парку у м. Радехів** | | | |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 3.3.2. Благоустрій громадського простору | | | |
| Мета та завдання проєкту | ***Мета*** *–*покращення умов для відпочину мешканців м. Радехів шляхом проведення реконструкції та благоустрою території міського парку.  ***Завдання проєкту:***   1. Облаштування пішохідних доріжок. 2. Санітарна чистка території парку. | | | |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | м. Радехів | | | |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | населення Радехівської ТГ | | | |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Існуючий стан міського парку незадовільний, доріжки вичерпали свій ресурс а територія потребує благоустрою. Назріла потреба в осучасненні міського парку, наданню йому нової ролі в житті територіальної громади. | | | |
| Очікувані результати від реалізації проєкту | * покращення умов для відпочину мешканців м. Радехів та гостей * покращення естетичного вигляду міського парку * покращення інфраструктури міста. | | | |
| Основні заходи проєкту | 1. Розробка проєктно-кошторисної документації 2. Благоустрій території міського парку; 3. Капітальний ремонт пішохідних доріжок; 4. Інформаційний супровід проєкту. | | | |
| Період реалізації проєкту | 2022 – 2023 рр. | | | |
| Орієнтовн.обсяг фінансування, тис.грн. | 1500,0 | | | |
| у тому числі: | 2022 | 2023 | 2024 | Усього |
| державний бюджет (ДФРР) |  |  |  |  |
| обласний бюджет |  |  |  |  |
| місцевий бюджет | 750 | 750 |  | 1500 |
| інші джерела (зазначити) |  |  |  |  |
| Ключові учасники проєкту | Радехівська міська рада Львівської області – виконує функцію замовника, здійснює співфінансування проєкту, інформує жителів міста про виконання проєкту. | | | |
| Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) |  | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назва проєкту** | **Встановлення і реконструкція мереж вуличного освітлення в населених пунктах Радехівської громади** | | |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 3.1.1. Розбудова та модернізація інженерних мереж | | |
| Мета проєкту | **Мета**: покращення безпеки життєдіяльності жителів громади і умов їх проживання шляхом покращення мережі вуличного освітлення. | | |
| Завдання проєкту | * Розбудова мережі вуличного освітлення * Реконструкція наявної мережі вуличного освітлення | | |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Села Гута Скляна, Монастирок-Оглядівський, Оглядів, Опліцько, Павлів, Сабанівка, Дмитрів, Криве, Мукані, Середпільці | | |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Жителі сіл Гута Скляна, Монастирок-Оглядівський, Оглядів, Опліцько, Павлів, Сабанівка | | |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Повністю відсутня мережа вуличного освітлення в с. Гута Скляна, частково відсутні мережі вуличного освітлення в с. Оглядів – вул. Турянського, вул. Центральна; в с. Опліцько – вул. Бережна; в с. Монастирок-Оглядівський – вул. Лугова, вул. Топорівська; с. Павлів – вул. Зелена, вул. Юності, с. Сабанівка та селах Дмитрів, Криве, Мукані, Середпільці. При відсутності вуличного освітлення погіршується безпека життєдіяльності жителів громади, їх трудова активність.  Проєкт передбачає використання нових енергоефективних технологій, так LED-ліхтарі споживають у 4-6 разів менше електроенергії, мають гарантію від виробника не менше 5 років, не потребують обслуговування упродовж всього терміну експлуатації, а також мають більший світловий потік – відповідно, кращу якість освітлення. | | |
| Очікувані результати від реалізації проєкту | - поліпшення якості вуличного освітлення та умов проживання мешканців громади;  - скорочення витрат електроенергії за рахунок впровадження енергозберігаючого обладнання;  - турбота про інвалідів і людей з низьким рівнем зору;  - зниження рівня травматизму населення;  - покращення безпеки дорожнього руху у вечірній і нічний час.  -  здійснення привабливого вигляду селища. | | |
| Основні заходи проєкту | * Ввиготовлення проектно-кошторисної документації; * Отримання комерційних пропозицій щодо придбання обладнання та виконання робіт; * Проведення монтажних робіт; * Проведення пусконалагоджувальних робіт. | | |
| Період реалізації проєкту | 2022-2023 рік | | |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн. | 2400,00 | | |
| У тому числі | 2022 | 2023 | Усього |
| обласний бюджет | 700.00 | 500.00 | 1200.00 |
| місцевий бюджет | 500.00 | 500.00 | 1200.00 |
| інші джерела |  |  |  |
| Ключові учасники проєкту | Радехівська міська рада | | |
| Інша інформація щодо технічного завдання | Проєкт може реалізуватися з допомогою конкурсу місцевих ініціатив Львівської області | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва проєкту** | **Реконструкція «Міського басейну» у м. Радехів** | | | |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 3.3.2. Благоустрій громадського простору | | | |
| Мета та завдання проєкту | ***Мета*** *–*відновлення відкритого «Міського басейну» у м. Радехів шляхом проведення реконструкції та благоустрою території.  ***Завдання проєкту:***   1. Наповнення чаші басейну водою, запобігання падіння її рівня 2. Благоустрій території із створенням умов для відпочинку. | | | |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | м. Радехів | | | |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | населення Радехівської ТГ | | | |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Існуючий екологічний стан водойми перебуває у критичній ситуації, так як за час існування басейну, за рахунок наносів відбулося замулення, внаслідок чого утворилася мілководна зона, яка поросла очеретом, тростиною і поступово перетворюється у болото. Заболочення території сприяє розмноженню різних інфекційних мікроорганізмів. Із різким падінням грунтових вод у 2014 році, виникла проблема наповнення чаші басейну водою. Проведеним у 2017 році технічним обстеженням міського басейну, вишукувані грунтові води у четвертинних відкладах на абсолютній відмітці 220м.  Для безпечної експлуатації і наповнення басейну водою у відповідності до екологічних умов, необхідно розробити проектну документацію та реконструкцію басейну (основного і акумулюючого) та допоміжних споруд. В ході проєкту планується виконання комплексу робіт з інженерно-геологічних вишукувань, шнекового буріння, визначення фізико-механічних властивостей глинистих грунтів з виконанням протиерозійних робіт по захисту їх від забруднення, очисних споруд по очистці поверхневих вод, укріплення відкосів дамби з установленням захисного екрану, рекультивація прилеглої території. | | | |
| Очікувані результати від реалізації проєкту | * Реконструкція «Міського басейну» * Створення відпочинкової зони для жителів і гостей міста Радехова. * Покращення екологічної ситуації | | | |
| Основні заходи проєкту | 1. Розробка проєктно-кошторисної документації з реконструкції міського басейну. 2. Очищення чаші басейну від порослі очерету та тростини. 3. Укріплення берегів і днища відповідними матеріалами. 4. Буріння свердловин для наповнення басейну водою. 5. Ремонт допоміжних споруд 6. Рекультивація території, що прилягає до басейну 7. Встановлення на території малих архітектурних форм для відпочинку та дозвілля. | | | |
| Період реалізації проєкту | 2022 – 2024 рр. | | | |
| Орієнтовн.обсяг фінансування, тис.грн. | 8500,0 | | | |
| у тому числі: | 2022 | 2023 | 2024 | Усього |
| державний бюджет (ДФРР) |  |  |  |  |
| обласний бюджет | 1250,0 | 1500,0 | 1500,0 | 4250,0 |
| місцевий бюджет | 1000,0 | 1000,0 | 1400,0 | 3400,0 |
| інші джерела (зазначити) | 250,0 | 300,0 | 300,0 | 850,0 |
| Ключові учасники проєкту | Проектна організація, підрядна організація- виконання робіт. Спонсорська фінансова допомога - місцеві підприємці . | | | |
| Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва проєкту** | **Капітальний ремонт системи опалення Бишівської ЗОШ І-ІІІ ст.** | | | |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 3.2.2 Впровадження енергозберігаючих технологій | | | |
| Мета проєкту | Покращення санітарно-гігієнічних умов перебування дітей у освітньому закладі шляхом проведення капітального ремонту системи опалення навчального закладу. | | | |
| Завдання проєкту | 1. Забезпечення належного санітарного та температурного режиму в приміщенні Бишівської ЗОШ І-ІІІ ст.  2. Економія енергоресурсів  3. Збереження будівлі школи | | | |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Бишівський старостинський округ | | | |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Учні та працівники Бишівської ЗОШ І-ІІІ ст. | | | |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | На даний момент в школі зроблено ряд заходів для підвищення енергоефективності, зокрема замінені всі старі дерев’яні вікна та двері на нові, металопластикові. Щоб досягнути кращої енергоефективності закладу, треба замінити стару систему опалення, що з моменту здачі будівлі школи у 1967 році, не ремонтувалася і не оновлювалася.  Реалізація даного проєкту дасть можливість покращити енергозбереження будівлі школи, зекономити кошти місцевого бюджету на утримання школи, виховувати в учнів культуру енергозбереження та енергоспоживання. | | | |
| Очікувані результати від реалізації проєкту | 1. Проведено капітальний ремонт системи опалення школи 2. Суттєве зменшення витрат енергоресурсів та коштів на оплату комунальних послуг, 3. Покращення енергоефективності закладу. 4. Приведення будівлі до вимог санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, охорони праці, | | | |
| Основні заходи проєкту | 1. Акумулювання коштів. 2. Виготовлення проєктно-кошторисної документації. 3. Проведення демонтажних робіт. 4. Визначення підрядника на проведення ремонтно-будівельних робіт щодо встановлення нової системи опалення шляхом конкурсного відбору. 5. Проведення ремонтно-будівельних робіт щодо встановлення нової системи опалення: заміна застарілих труб; заміни радіаторів на нові з терморегулюючими клапанами, які піддаються конфігурації, дозволяють точно регулювати температуру в приміщеннях; встановлення теплових насосів з контрольованою швидкістю обертів двигуна, що надає можливість адаптації до перепадів тиску в трубах системи опалення, та дозволяє зекономити великі обсяги електроенергії. 6. Інформування громадськості про проєкт через соціальні мережі. 7. Підготовка і здача звіту про проект. | | | |
| Період реалізації проєкту | 2022 -2023 р. | | | |
| Орієнтовн.обсяг фінансування, тис.грн | 1000,0 | | | |
| У тому числі | 2022 | 2023 | 2024 | Усього |
| державний бюджет (ДФРР) |  |  |  |  |
| обласний бюджет | 250 | 250 |  | 500 |
| місцевий бюджет | 250 | 250 |  | 500 |
| інші джерела (зазначити) |  |  |  |  |
| Ключові учасники проєкту | Виконавчий комітет Радехівської міської ради – управління, співфінансування, координація, контроль впровадження проекту.  Управління капітального будівництва – реалізація проекту.  Громада с. Бишів – нефінансовий внесок | | | |
| Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | Громада готова зробити нефінансовий внесок для реалізації проєкту (демонтувати старі батареї та труби, вивезти будівельне сміття) | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва проєкту** | **Придбання та встановлення дитячих ігрових майданчиків в с. Дмитрів, Криве, Середпільці Радехівської міської ТГ** | | | |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 3.3.2. Благоустрій громадського простору | | | |
| Мета проєкту | **Мета**: створення сприятливих умов для спілкування, поліпшення та зміцнення фізичного та психологічного здоров’я дітей шляхом придбання та встановлення дитячого ігрового майданчика. | | | |
| Завдання проєкту | **Завдання** проекту:   * Зміцнення фізичного та психологічного здоров’я дітей * Покращення благоустрою с. Дмитрів, с.Криве, с.Середпільці | | | |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Дмитрівський старостинський округ | | | |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Діти сіл Дмитрів, Криве, Середпільці | | | |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Враховуючи те, що підростаюче покоління замість активного заняття спортом обирає ігри за комп’ютером, надзвичайно важливим є наявність сучасного простору для дозвілля дітей на вулиці. У зв’язку з віддаленістю від міста Радехова та інших крупних центрів з розгалуженою і налагодженою фізкультурно-оздоровчою інфраструктурою, більшість дітей Дмитрівського старостинського округу позбавленні доступу до якісного дозвілля на відкритому повітрі. | | | |
| Очікувані результати від реалізації проєкту | **Кількісні результати:** встановлено 3 дитячих ігрових майданчики  **Якісні результати:**   * Покращення фізичного та психологічного здоров’я дітей Дмитрівського старостинського округу * Покращення благоустрою с. Дмитрів, с.Криве, с.Середпільці | | | |
| Основні заходи проєкту | * Створення робочої групи з реалізації проекту, * Вивчити та уточнити цінові пропозиції. * Укласти договір на закупівлю устаткування * Придбання та встановлення майданчика. * Інформаційне висвітлення результатів проєкту | | | |
| Період реалізації проєкту | 2022 -2023 рік | | | |
| Орієнтовн.обсяг фінансування, тис.грн | 600 | | | |
| У тому числі | 2022 | 2023 | 2024 | Усього |
| державний бюджет (ДФРР) |  |  |  |  |
| обласний бюджет | 200,00 | 100,00 |  | 300 |
| місцевий бюджет | 200,00 | 100,00 |  | 300 |
| інші джерела (зазначити) |  |  |  |  |
| Ключові учасники проєкту | Радехівська міська рада,  Львівська обласна рада | | | |
| Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | Проєкт може реалізуватися з допомогою конкурсу місцевих ініціатив Львівської області | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва проєкту** | **Реконструкція очисних споруд** **м.Радехів** | | | |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 3.1.1. Розбудова та модернізація інженерних мереж | | | |
| Мета проєкту | **Метою** проєкту є забезпечення стабільного та якісного очищення побутових та промислових стоків міста, покращення стану навколишнього природного середовища, зменшення рівня забруднення води річки Острівки шляхом проведення реконструкції очисних споруд. | | | |
| Завдання проєкту | 1. Виконання комплексу ремонтно-будівельних робіт по реконструкції очисних споруд, зокрема реконструкція системи аерації у аеротенках та добудова мулових майданчиків 2. Забезпечення населення та підприємств міста безперебійною послугою водовідведення та очищення стічних вод | | | |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | м.Радехів | | | |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Населення м.Радехів (9750 мешканців), КП «Радехівське ВКГ» | | | |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Очисні споруди призначені для очищення міських стоків (суміш господарчо-побутових і промислових стічних вод) м. Радехів. Очисні споруди введені в експлуатацію у 1973 році, тому основна частина споруд морально і фізично застаріла і потребує реконструкції та приведення у відповідність з діючими нормами. Потрібно провести реконструкцію очисних споруд із заміною в системі аерації, що дозволить підвищити рівень очищення стічних вод і зменшити кількість забруднюючих речовин тих, що скидаються у р. Острівку. Реалізація проекту дозволить підвищити рівень очищення стічних вод і зменшити кількість забруднюючих речовин, що скидаються у р. Острівку. Потрібно провести добудову мулових майданчиків. Вони виконують важливу функцію - обробка осаду очисних споруд. Мулові майданчики природного зневоднення ущільнюють і відводять мулову воду, яка згодом висушується. | | | |
| Очікувані результати від реалізації проєкту | - ліквідація загрози забруднення річки Острівка за рахунок якісного очищення стоків;  - зменшення кількості забруднюючих речовин у стічних водах,  - забезпечення населення та підприємств міста безперебійною послугою водовідведення та очищення стічних вод; | | | |
| Основні заходи проєкту | 1 Розробка проектно-кошторисної документації.  2. Проведення конкурсу на виконання робіт з реалізації проекту.  3. Укладення договору на виконання робіт з реалізації проекту.  4. Складання графіку виконання робіт.  5. Виконання ремонтно-будівельних робіт.  6. Здійснення моніторингу ефективності досягнутих результатів | | | |
| Період реалізації проєкту | 2022-2024 | | | |
| Орієнтовн.обсяг фінансування, тис.грн | 30000,00 | | | |
| У тому числі | 2022 | 2023 | 2024 | Усього |
| державний бюджет (ДФРР) | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 27000,0 |
| обласний бюджет |  |  |  |  |
| місцевий бюджет | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 3000,0 |
| інші джерела (зазначити) |  |  |  |  |
| Ключові учасники проєкту | Радехівська міська рада, КП «Радехівське ВКГ» | | | |
| Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва проєкту** | **Облаштування зони відпочинку в центрі с.Вузлове** | | | |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 3.3.2. Благоустрій громадського простору | | | |
| Мета та завдання проєкту | ***Мета*** *–*створення умов для рекреації населення с. Вузлове шляхом Облаштування зони відпочинку  ***Завдання проєкту:***   1. Покращення естетичної привабливості населеного пункту 2. Благоустрій території із створенням умов для відпочинку. | | | |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | с. Вузлове Радехівської ТГ | | | |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Мешканці та гості с. Вузлове | | | |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | В центрі села Вузлове розташована паркова зона та фонтан, які потребують оновлення. В парку вже встановлено дитячий майданчик. Впродовж багатьох років громада утримує територію та підтримує в них порядок власними силами. Для цієї мети проводяться Дні довкілля, але для утримання парку в належному вигляді зазначених заходів не вистачає.  Потрібно встановити: садово-паркові меблі (лавки), урни для сміття, здійснити реконструкцію фонтану, покласти бруківку навколо фонтану, на що необхідні значні кошти | | | |
| Очікувані результати від реалізації проєкту | * Благоустрій центру с. Вузлове * Створення відпочинкової зони для жителів і гостей села * Підвищення екологічної культури мешканців * Згуртування населення громади, * Покращення естетичної привабливості населеного пункту. | | | |
| Основні заходи проєкту | 1. Капітальний ремонт фонтану 2. Замощення бруківкою тертиторії навколо фонтану, тротуарів 3. Встановлення лавочок, сміттєвих урн, вуличних ліхтарів | | | |
| Період реалізації проєкту | 2022 р. | | | |
| Орієнтовн.обсяг фінансування, тис.грн. | 1500,00 | | | |
| у тому числі: | 2022 | 2023 | 2024 | Усього |
| державний бюджет (ДФРР) |  |  |  |  |
| обласний бюджет | 200,0 | 250,0 | 300,0 | 750,0 |
| місцевий бюджет | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 450,0 |
| інші джерела (зазначити) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 |
| Ключові учасники проєкту | Радехівська міська рада,  Громадські організації, які функціонують на території старостинського округу | | | |
| Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва проєкту** | **Модернізація систем опалення приміщень основних Народних домів Радехівської громади** | | | |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 3.2.2 Впровадження енергозберігаючих технологій | | | |
| Мета та завдання проєкту | **Мета** проєкту– забезпечення опалення приміщень 12 основних Народних домів громади шляхом встановлення твердопаливних повітряних котлів.  ***Завдання:***   * Забезпечити стабільний температурний режим в основних Народних домах громади. * Забезпечити промоцію результатів реалізації проєкту на території Радехівської ТГ. | | | |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Радехівська міська територіальна громада (Оглядів, Новий Витків, Вузлове, Яструбичі, Корчин, Дмитрів, Стоянів, Павлів, Пиратин, Немилів, Полове, Синьків) | | | |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Жителі Радехівської громади, працівники культури (близько 14 500 осіб) | | | |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Сьогодні гостро постала потреба у вирішенні проблеми тепло- та енергозбереження в галузі культури громади. Більшість будівель Народних домів взагалі не мають систем опалення або потребують значної модернізації. Низька температура в приміщенні закладів культури робить проведення культурних заходів малоефективним та знижує число відвідувачів в холодну пору року. | | | |
| Очікувані результати від реалізації проєкту | * покращення умов для культурного розвитку, естетичного виховання, просвіти; * значне зменшення затрат енергоресурсів * покращення матеріально-технічної бази закладів культури * відновлення функціонування ряду гуртків * покращення умов праці культурних працівників та якості надання культурних послуг населенню | | | |
| Основні заходи проєкту | * Виготовити і затвердити проектно-кошторисну документацію на встановлення твердопаливних повітряних котлів ТГУ 1000 потужністю 75 квт. (Оглядів, Новий Витків, , Вузлове, Яструбичі, Корчин, Дмитрів, Стоянів, Павлів ) та ТГУ 800 потужністю 45 квт. (Пиратин, Немилів, Полове, Синьків). * Відбір підрядників. * Закупівля котлів та проведення монтажних робіт. * Інформування громадськості Радехівської ОТГ про результати виконання проєкту через ЗМІ. | | | |
| Період реалізації проєкту | 2022-2024 роки | | | |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис.грн | 5200,0 | | | |
| У тому числі | 2022 | 2023 | 2024 | Усього |
| державний бюджет (ДФРР) |  |  |  |  |
| обласний бюджет | 750.0 | 900.0 | 950.0 | 2600.0 |
| місцевий бюджет | 800.0 | 750.0 | 950.0 | 2500.0 |
| інші джерела (зазначити) | 20.0 | 40.0 | 40.0 | 100.0 |
| Ключові учасники проєкту | Департамент з питань культури, національностей та релігій ЛОДА, Радехівська міська рада | | | |
| Інша інформація щодо технічного завдання |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва проєкту** | **Ремонт доріг та тротуарів Радехівсьої міської територіальної громади** | | | |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 3.1.2. Покращення дорожньо-транспортної інфраструктури | | | |
| Мета та завдання проєкту | ***Мета*** *–*забезпечення збереження існуючої дорожньої інфраструктури та покращення транспортного сполучення громади  ***Завдання проєкту:***   1. Покращення якості дорожнього покриття 2. Створення належних умов для безпечного руху водіїв та пішоходів на території громади | | | |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Радехівська міська територіальна громада | | | |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Цільові групи – водії транспортних засобів, пішоходи  Кінцеві бенефіціари - населення Радехівської ТГ | | | |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Однією з найважливіших проблем Радехівської громади є незадовільний стан доріг та тротуарів, які потребують та поточного капітального ремонту. Дорожнє покриття вулиць та тротуарів заважає нормальному пересування мешканців та автомобільного транспорту.  Територію громади перетинає автомобільна дорога національного значення Н-17 Львів-Луцьк і територіального Т-14-10 Броди-Червоноград. Це два основних транспортних потоки, по яких здійснюються транспортні перевезення, як пасажирські, так і вантажні. Тобто, через територію громади проходить велика кількість транзитного транспорту. Тому незадовільний стан доріг ускладнює проїзд транспортних засобів через населені пункти громади та і потребує капітального та поточного ремонту. | | | |
| Очікувані результати від реалізації проєкту | * Створення умов для безпечного та комфортного дорожнього руху * Покращення на 5 % стану дорожньої інфраструктури громади; * Забезпечення автомобільного сполучення між населеними пунктами, перевезення пасажирів рейсовим автобусом, оперативне надання медичної допомоги; * Покращення рівня благоустрою громади | | | |
| Основні заходи проєкту | 1. Проведення процедури закупівлі робіт та визначення підрядних організацій 2. Капітальний ремонт дороги по вул. Б.Хмельницького в м.Радехів Львівської області. 3. Капітальний ремонт дороги вул. Радехівська в с.Оглядів Червоноградського району Львівської області. 4. Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Чайковського в м.Радехів Львівської області. 5. Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Селезінків в м.Радехів Львівської області. 6. Будівництво тротуарів в селі Сабанівка Львівської області. 7. Будівництво тротуарної доріжки по вул.Зеленій у селі Павлів Червоноградського району Львівської області. 8. Ремонт тротуарів Радехівської громади. 9. Здійснення технічного та авторського нагляду за якістю виконаних робіт. 10. Введення об’єктів експлуатацію. | | | |
| Період реалізації проєкту | 2022 -2024 рр. | | | |
| Орієнтовн.обсяг фінансування, тис.грн. | 31000,00 | | | |
| у тому числі: | 2022 | 2023 | 2024 | Усього |
| державний бюджет (ДФРР) | - | - | - | - |
| обласний бюджет | 2000 | 2000 | 2000 | 6 |
| місцевий бюджет | 7,500 | 8,500 | 9000 | 25 |
| інші джерела (зазначити) | - | - | - | - |
| Ключові учасники проєкту | Радехівська міська рада Львівської області,  Департамент розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства | | | |
| Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва проєкту** | **Розширення мережі камер відеоспостереження Радехівської міської територіальної громади** | | | |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 3.3.1. Підвищення рівня громадської безпеки | | | |
| Мета проєкту | **Мета**: впровадження системи відеоспостереження для посилення громадської та особистої безпеки мешканців територіальних громад шляхом встановлення відеокамер в громадських місцях; зниження ймовірності реалізації загроз кримінального характеру шляхом розширення мережі камер відеоспостереження. | | | |
| Завдання проєкту | **Завдання** проекту:   * Допомогти правоохоронцям у профілактиці правопорушень та у розкритті злочинів; * Сприяти дотриманню громадського порядку на території сіл; * Забезпечення безпеки дорожнього руху із встановлення сучасних систем, здатних здійснювати інтелектуальну обробку зображення та контроль. | | | |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Радехівська ТГ | | | |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | населення Радехівської ТГ, гості громади, пішоходи та водії транспортних засобів**.**  Очікувана кількість бенефіціарів проєкту: 50 тис. осіб. | | | |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Стан правопорядку в громадах суттєво впливає на їх соціально-економічний розвиток. Забезпечення правопорядку здійснюється шляхом виявлення винних у вчиненні протиправних дій осіб та притягнення їх до передбаченої законом відповідальності, а також запровадження форм і методів профілактики правопорушень з метою усунення причин та запобігання виникненню умов, що сприяють їх вчиненню.  Для убезпечення мешканців громад від таких зовнішніх загроз, в умовах збільшення проявів руйнування комунального майна, погіршення криміногенного стану та відсутність системи відеонагляду виникла нагальна потреба посилення заходів безпеки на вулицях територіальних громад Радехівського району.  Проєктом обумовлено потребу впровадження комплексу програмно-апаратних та організаційних заходів для посилення безпеки населення, захисту об’єктів комунальної власності із забезпечення життєдіяльності міста, безпеки дорожнього руху.  Органи місцевого самоврядування та правоохоронні органи посилено працюють над попередженням та протидією можливим загрозам життю та здоров’ю громадян, намагаються забезпечити оперативне реагування на надзвичайні ситуації, оскільки у населених пунктах Радехівської громади існує ряд об’єктів, які потребують посиленого захисту та контролю над ситуацією. До них можна віднести: в’їзди; центральні частини; супермаркети, гуртівні, торгові та розважальні центри, парки, площі, сквери, тощо; місця скупчення людей: вокзали, ринки, інші місця підвищеної небезпеки для громадян; адміністративні будівлі, навчальні та медичні заклади, комунальні та житлові об’єкти.  Одним із таких об’єктів, який потребує постійного контролю та забезпечення безпеки є дорога Т-14-10 Червоноград-Броди, яка простягається від міста Червоноград через с. Корчин, с.Новий Витків, с.Полове, м.Радехів та смт.Лопатин.  Крім того, особливої уваги потребують с. Павлів та Вузлове які характеризуються високим рівнем міграції населення та відповідно вищими показниками злочинності.  Встановлені камери відеоспостереження допоможуть не тільки запобігти злочину завдяки візуальному контролю, а й в подальшому притягти зловмисників до відповідальності за допомогою задокументованої відеореєстратором інформації. | | | |
| Очікувані результати від реалізації проєкту | * Встановлення 4 оглядових та 4 аналітичних камер відеоспостереження; * встановлення 10 відеокамер у Павлові та 8 – у Вузловому та відповідного технологічного обладнання; * Зменшення кількості злочинів та дорожньо-траспортних пригод на 30%; * Забезпечення оптоволоконним зв’язком різні куточки громади * Забезпечення охорони громадського порядку * Безпека дорожнього руху та профілактика злочинності в громаді. | | | |
| Основні заходи проєкту | * Створення ініціативних груп та організація інформаційного супроводу проекту; * Отримання комерційних пропозицій щодо придбання обладнання та виконання робіт; * Придбання 26 камер відеоспостереження та 2 комплекти технологічного обладнання; * Проведення монтажних робіт. * Проведення пусконалагоджувальних робіт. * Введення системи відео спостереження в експлуатацію. * Підведення підсумків: аналіз та поширення досвіду реалізації проекту. | | | |
| Період реалізації проєкту | 2022 -2024 рік | | | |
| Орієнтовн.обсяг фінансування, тис.грн | 1930,00 | | | |
| У тому числі | 2022 | 2023 | 2024 | Усього |
| державний бюджет (ДФРР) |  |  |  |  |
| обласний бюджет | 250,00 | 450,00 | 250,00 | 950,00 |
| місцевий бюджет | 250,00 | 450,00 | 250,00 | 950,00 |
| інші джерела (зазначити) |  | 30 |  | 30 |
| Ключові учасники проєкту | Радехівська міська рада, Львівська обласна рада | | | |
| Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | * Проєкт відповідає проєкту «Забезпечення безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення Львівської області» (номер технічного завдання 2.4.1.1.) Плану заходів із впровадження Стратегії розвитку Львівщини до 2027 року 2.4.1. Безпека на вулицях, дорогах та у громадських місцях * Проєкт реалізується в рамках програми «Безпечне місто» | | | |

1. https://radekhiv-miskrada.gov.ua/2021/09/13/оголошення-про-збір-ідей-проєктів-для/ [↑](#footnote-ref-1)
2. http://green.ucci.org.ua/wp-content/uploads/2016/11/1\_METODOLOG\_YA\_PLANUVANNYA\_REG\_ONALNOGO\_ROZVYTKU.pdf [↑](#footnote-ref-2)