ЗВІТ

про виконання Програми працевлаштування внутрішньо переміщених осіб Щастинської міської територіальної громади на 2025-2026 роки

за 9 місяців 2026 року

Програма працевлаштування внутрішньо переміщених осіб Щастинської міської територіальної громади на 2025-2026 роки (далі - Програма) була затверджена розпорядженням начальника Щастинської міської військової адміністрації від 09.12.2024 № 01/144 (в редакції розпорядження від 22.01.2026 № 01/14).

Метою програми є підтримка внутрішньо переміщених осіб шляхом створення умов для їх адаптації, інтеграції та працевлаштування в більш безпечних регіонах України. Програма передбачає надання грошової допомоги на переїзд, перевезення майна, оренду житла, а також сприяння професійному навчанню та підвищенню кваліфікації.

Для досягнення мети Програми передбачено такі основні напрями діяльності: сприяння працевлаштуванню, професійному навчанню та підвищенню кваліфікації ВПО з урахуванням актуальних потреб ринку праці; сприяння участі ВПО у програмах, грантах, ініціативах підтримки бізнесу; сприяння підвищенню соціально-економічного становища та інтеграції ВПО із Щастинської міської територіальної громади в нові громади шляхом надання грошової допомоги на переїзд і перевезення майна до нового місця проживання та працевлаштування (в іншому населеному пункті України), а також на оплату оренди житла за новим місцем проживання та працевлаштування.

Грошова допомога надається відповідно до Порядку надання внутрішньо переміщеним особам грошової допомоги з метою працевлаштування, затвердженого розпорядженням начальника військової адміністрації від 09.12.2024 № 01/144. (в редакції розпорядження від 07.07.2026 № 01/91)

Основні заходи Програми:

працевлаштування ВПО до військової адміністрації, підпорядкованих їй установ та підприємств;

працевлаштування ВПО до підприємств, установ на підконтрольній Україні території;

проведення серед ВПО інформаційної кампанії щодо професійного навчання/ перенавчання;

проведення серед ВПО інформаційної кампанії щодо участі у програмах, грантах, ініціативах підтримки бізнесу;

надання грошової допомоги на переїзд і перевезення майна до нового місця проживання та працевлаштування (в іншому населеному пункті України), а також на оплату оренди житла за новим місцем проживання та працевлаштування.

За результатами моніторингу виконання заходів Програми за 9 місяців 2026 року:

працевлаштовано 5 внутрішньо переміщених осіб до військової адміністрації та підпорядкованих їй структурних підрозділів;

7 внутрішньо переміщених осіб працевлаштувалась через центри зайнятості до установ, підприємств в Дніпропетровській, Кіровоградській, Київський та Чернівецькій областях;

2 внутрішньо переміщені особи працевлаштувалась самостійно;

2 внутрішньо переміщені особи з Щастинської міської територіальної громади отримала ваучери на навчання в Київському міському центрі зайнятості та Чернівецькому обласному центрі зайнятості;

1 внутрішньо переміщена особа отримала ваучер за професією «Психологія, Магістр».

22 внутрішньо переміщених осіб отримували профконсультаційні послуги та послуги з підбору роботи в обласних центрах зайнятості, брали участь у циклі тренінгів з техніки пошуку роботи, «Ментальне здоров’я», міні-ярмарках вакансій, інформаційних семінарах з питань зайнятості.

Протягом 9 місяців ВПО Щастинської громади брали участь в онлайн вебінарах Луганського обласного центру зайнятості:

27.січня на тему «Послуги Державної служби зайнятості», у заході взяли участь 6 осіб;

24 лютого на тему «Програми та послуги Державної служби зайнятості», у заході взяли участь 6 осіб;

3 квітня щодо програм та послуг Державної служби зайнятості ветеранам та ветеранкам, у вебінарі взяли участь 4 особи;

28 квітня на тему «Програми та послуги Державної служби зайнятості», у заході взяли участь 9 осіб;

26 травня щодо програм та послуг Державної служби зайнятості, у вебінарі взяли участь 6 осіб.

24 квітня ВПО Щастинської громади брали участь в онлайн вебінарі Луцької філії Волинського обласного центру зайнятості на тему «Нові можливості для ветеранів і їхніх родин», долучились 7 осіб.

05 травня жителі Щастинської громади взяли участь в онлайн-заході з працевлаштування від міжнародної організації «The HALO Trust» (гуманітарне розмінування).

Військовою адміністрацією проведено онлайн зустрічі:

20 лютого, разом із представниками Луцької філії Волинського обласного центру зайнятості, на тему «Презентація послуг державної служби зайнятості», брали участь 17 ВПО громади.

21 травня з жителями Щастинської громади за темою "Співпраця з центрами зайнятості, можливості працевлаштування та навчання, особливості Програми працевлаштування внутрішньо переміщених осіб Щастинської міської територіальної громади на 2025-2026 роки", долучилися 26 осіб.

20 серпня з жителями Щастинської громади, на якій спільно обговорювали можливості розвитку бізнесу за рахунок грантів, зокрема ветеранського, брали участь 10 осіб.

Розміщено 465 публікацій з питань професійного навчання/перекваліфікації, працевлаштування, участі у програмах, грантах, ініціативах підтримки бізнесу на офіційному сайті Щастинської міської територіальної громади, Телеграм-каналі та офіційній сторінці в Фейсбук.

02.02.2026 між Щастинською міською військовою адміністрацією Щастинського району Луганської області та Луцькою філією Волинського обласного центру зайнятості підписано меморандум про співпрацю. Метою Меморандуму є налагодження партнерських відносин у сфері забезпечення розвитку соціального діалогу, сприяння зайнятості, надання всього комплексу інформаційних, консультативних та профорієнтаційних послуг.

Звернень щодо надання грошової допомоги з метою працевлаштування не надходило.

Інформаційне повідомлення про затвердження Програми постійно оновлюється на інформаційних ресурсах Щастинської міської територіальної громади, зокрема розміщене на її офіційному сайті, у Telegram-каналі та на сторінці у Facebook.