План діяльності

в рамках підготовки довгострокового документу, який визначить основні напрямки розвитку  Війтівецької територіальної громади

на 2021-2030 роки

1. До 12 травня 2021р. узгодити основні кроки щодо розробки Стратегії, підготувати необхідні розпорядчі акти про склад Робочої групи.

2. До 28 травня 2021р. провести соціально-економічний аналіз і дослідження думки мешканців:

- дослідити основні тенденції соціально-економічного розвитку сукупності населених пунктів Війтівецької громади за попередній період, дослідження оточення (зовнішнього середовища), оцінка можливостей розвитку громади,

- провести опитування не менше 100 мешканців та не менше  10 представників бізнесу (із врахуванням вимог до належної репрезентативності вибірки).

3. 2 червня 2021 року провести перше засідання членів Робочої групи, під час якого відбудеться:

- презентація та обговорення результатів стратегічного аналізу громади

- формулювання та обговорення прогнозів та сценаріїв розвитку громади

- формулювання стратегічного бачення - ідентифікація факторів SWOT-аналізу.

4. У проміжку між засіданнями:

- опублікувати презентаційні матеріали за підсумками проведеного аналізу на сайті громади

- на основі напрацювань першого засідання Робочої групи розробити проект SWOT-матриці – провести аналіз взаємозв’язків факторів SWOT через матрицю SWOT/TOWS та підготувати базові аналітичні висновки щодо порівняльних переваг, викликів та ризиків розвитку громади.

- оголосити про збір ідей для структури цілей і завдань Стратегічного плану і ідей проєктів для першого плану реалізації (збір максимальної кількості ідеї для подальшого аналізу і систематизації)

5. 16 червня 2021 року провести друге засідання членів Робочої групи, під час якого відбудеться:

- обговорення проекту стратегічних, операційних цілей та завдань стратегії,

- відбір та корегування технічних завдань на проекти розвитку для плану реалізації Стратегії.

6. До 23 червня 2021 року - провести Громадські слухання щодо Стратегічного розвитку громади.

7. До кінця травня 2021 року - затвердити Стратегію розвитку депутатами сільської ради та визначити відповідального  (підрозділ) за впровадження Стратегії розвитку,  організацію моніторингу за визначиними індикаторами