Додаток

до рішення Южненської міської ради

від 16.02.2024 № 1609 – VІІІ

**ЗВІТ**

**про результати виконання**

**Муніципальної інвестиційної програми розвитку Южненської міської територіальної громади на 2021-2024 роки за 2023 рік**

Дата і номер рішення Южненської міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї:

рішенням Южненської міської ради від 22.12.2020 року №37-VIII «Про затвердження Муніципальної інвестиційної програми розвитку Южненської міської територіальної громади на 2021-2023 роки»;

рішенням Южненської міської ради від 09.12.2021 року №828-VIII «Про внесення змін та доповнень до Муніципальної інвестиційної програми розвитку Южненської міської територіальної громади на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 22.12.2020 року №37-VIII, шляхом викладення її в новій редакції».

Відповідальний виконавець Програми: Управління економіки Южненської міської ради Одеського району Одеської області.

Строк реалізації Програми: 2021-2024 роки.

**Виконання заходів Програми за 2023 рік**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Завдання Програми | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Річний обсяг фінансування, тис.грн | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу (досягнутий результат) |
| 1 | Створення позитивного іміджу міста та представлення його інвестиційних переваг | Розроблення нової сучасної презентаційної продукції Южненської міської територіальної громади (інвестиційного паспорту, інше) | 2021-2024 роки | Управління економіки, відділ зовнішньоекономічної діяльності, інвестицій та туризму управління економіки Южненської міської ради | 0,0 | 0,0 | 0,0 | У зв’язку із військовим станом кошти з бюджету громади не передбачались |
| Придбання сувенірної та презентаційної продукції щодо популяризації громади (у комплекті) | 2021-2024 роки | Управління економіки, відділ зовнішньоекономічної діяльності, інвестицій та туризму управління економіки Южненської міської ради | 0,0 | 0,0 | 0,0 | У зв’язку із військовим станом, кошти з бюджету громади не передбачались |
| Покращення матеріального забезпечення  при проведенні заходів інвестиційного характеру та промоції громади. | 2021-2024 рік | Управління економіки, відділ зовнішньоекономічної діяльності,  інвестицій та туризму управління економіки Южненської міської ради | 0,0 | 0,0 | 0,0 | У зв’язку із військовим станом, кошти з бюджету громади не передбачались |
| 2 | Побратимські та партнерські відносини міста | Організація роботи з містами-побратимами та партнерами у сфері обміну досвідом щодо залучення інвестицій | 2021-2024 роки | Управління економіки, відділ зовнішньоекономічної діяльності,  інвестицій та туризму,  виконавчий комітет Южненської міської ради | 0,0 | 0,0 | 0,0 | У зв’язку із військовим станом, кошти з бюджету громади не передбачались |
| Виготовлення аудіо-візуальної продукції | 2021-2024 роки | Управління економіки, відділ зовнішньоекономічної діяльності,  інвестицій та туризму,  виконавчий комітет Южненської міської ради | 0,0 | 0,0 | 0,0 | У зв’язку із військовим станом, кошти з бюджету громади не передбачались |
|  | Всього: |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

**Пояснювальна записка**

**до звіту про результати виконання Муніципальної інвестиційної програми розвитку Южненської міської територіальної громади на 2021-2024 роки за 2023 рік**

Війна негативно впливає на настрої інвесторів. Військовий стан сприймається як синонім абсолютної невизначеності і до 24 лютого 2022, в державі не існувало механізму страхування військових ризиків такого масштабу.

Не зважаючи на зниження активності іноземного інвестування, Україна робить значні кроки на шляху формування сприятливих передумов для залучення іноземного капіталу. Держава у своєму протистоянні російській агресії доводить світовій спільноті, що саме вона сьогодні стоїть на захисті європейських цінностей, прав і свобод не лише своїх громадян, але й громадян інших країн. Політичні кроки керівництва країни, єдність українського народу сформували Україну, як державу, якою сьогодні захоплюється весь світ. Відповідальність яку взяла на себе країна по всіх фронтах, в тому числі економічному, доводить, що вона надійний партнер. Формування позитивного іміджу на світовій арені забезпечує сприятливі передумови залучення іноземних інвестицій в економіку України у найближчому майбутньому.

Початок вирішенню питань страхування в контексті війни покладено: Євросоюз разом із міжнародними партнерами працює над запровадженням страхування військових ризиків, щоб створити умови для залучення приватних інвестицій і бізнесу до відбудови України. Національний банк України разом зі Світовим банком також працюють над концепцією створення системи страхування воєнних ризиків в Україні.. Далі ми очікуємо доопрацьованих законодавчих механізмів та активності наших міжнародних партнерів.

Попри негативні фактори, зазначені вище, Южненська громада залишається потужним порто-промисловим центром Одеського регіону.

**Інвестиції підприємств Южненської громади за 2023 рік:**

* обсяг капітальних інвестицій ТОВ «Дельта Вілмар Україна» - 12,8млн грн;
* обсяг капітальних інвестицій ДП «МТП «Южний» - 545тис.грн;

**У житловому будівництві,** за 2023 рік введено в експлуатацію 16317,7 м2 загальної площі:

-житловий комплекс «Парк Морський» по вул. Горбатка, 4 (перший пусковий комплекс), вул. Горбатко 6 (другий пусковий комплекс) - загальною площею 11938,7м2 (180 квартир, обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельне товариство «Парк Морський»);

-двосекційний триповерховий корпус з апартаментами за адресою: вул. Іванова, 33 загальною площею 3476,4м2 (ПП «Ресурс Югстрой»);

-4 індивідуальних дачних будинки, по вулиці Іванова, загальною площею – 902,6м2.

Протягом звітного періоду, після вимушеної зупинки, в *рекреаційній сфері*, відновлено наступне будівництво *(2024р – рік завершення будівництва)*:

- рекреаційний комплекс, двосекційний п’ятиповерховий корпус з апартаментами №41, за адресою: м. Южне Одеської області, вул. Іванова загальною площею 4689,88 кв.м.;

- рекреаційний комплекс, двосекційний п'ятиповерховий корпус з апартаментами №43 за адресою: м. Южне Одеської області, вул. Іванова (Новобілярська) №б/н загальною площею 4678,6 кв.м (замовник ПП “Ресурс Югстрой”);

-односекційний чотири/п'ятиповерховий корпус з апартаментами та громадськими приміщеннями №31, за адресою: м. Южне Одеської області, вул. Іванова №б/н загальною площею 4681,48 кв.м.

Інвестиції в новозбудовані багатоповерхові будівлі підприємцями та мешканцями міста - важливий показник інвестиційної привабливості громади.

Український бізнес сьогодні продовжує існувати і розвиватись навіть в умовах повномасштабного вторгнення. Йому доводиться адаптуватися, пристосуватися до нових реалій життя.

**Розвиток малого та середнього бізнесу**

За 2023 рік відкрито:

*у сфері медицини*

* клініка сімейної медицини «Оm family clinic»;
* дерматологічний центр «Vita Derm»;
* приватний медкабінет лікаря-невропатолога та остеопата;

*у сфері краси* *та догляду*

* студія татуювання «Tattoo studio»;
* магазин косметики «New Skin»;
* студія краси «33/12»;
* косметологічний кабінет «Dr. Lapanataliya»;
* б’юті-магазин «Evrika»;
* магазин косметики «KA.Smetika»
* кабінет косметолога «YA»;
* б’юті-студія Галини Пустенко;

*у сфері освіти та дитячого дозвілля*

* крамниця для творчості «Скарбниця майстрів»;
* простір розвитку дітей «Druzi»;
* дитяча розважальна кімната «Mriya»;
* кабінет ментальної математики для дітей;

*у сфері торгівлі*

* магазин напівфабрикатів «Зі смаком» - 2 заклади;
* магазин мережі «Епіцентр» - пункт видачі онлайн-замовлень;
* магазин «Гурман» - ТОВ "ТД "ВИНА СВІТУ"
* фірмовий магазин інструментів «Dnipro-M»;
* магазин «Київський м’ясокомбінат»;

*у сфері послуг*

* хімчистка «ХімЧистка та Пошиття»;

*заклади харчування*

* кав’ярня «Дика кава»;

*у сфері спорту*

* продовжується будівництво тенісних кортів та необхідної інфраструктури до них.

Одним з показників рентабельності існуючого бізнесу є його розширення та розвиток. За звітний період спостерігається *розвиток* та *розширення* мережі наступних закладів:

* кафе «Grinch» запустилось в оновленому форматі;
* трьохсекційний басейн комплексу «Red Hood», в пляжній зоні;
* додатковий павільйон міні-пекарні «Духмяна хата»;
* розширення магазину «Галя Балувана» - збільшення площі майже в 3 рази;
* кав’ярня All Kraft змінила локацію і збільшила свою територію в декілька разів;
* кав’ярня «Філіжанка» відкрила ще 2 заклади в місті Южному.

**У сфері зовнішніх відносин з містами-побратимами:** ведеться активна робота у пошуку можливостей співпраці з новими містами-партнерами, розпочатий діалог з обговорення майбутніх побратимських відносин, зокрема країн – дружніх до України, які не лишаються осторонь, а всіляко допомагають нашій країні вистояти проти російської агресії. Отримані попередні погодження з містами Аннаполіс (США) та Лагуш (Португалія).

**За напрямом** розвитку **міжрегіонального та транскордонного співробітництва**, залучення зовнішніх ресурсів та коштів міжнародної технічної допомоги, Южненська громада активно приймає участь у програмах міжнародної технічної допомоги:

- громада продовжує роботу в проєкті USAID – «Підвищення ефективності роботи та підзвітності органів місцевого самоврядування» - «ГОВЕРЛА». Для потреб Южтеплокомуненерго отриманий генератор на 100 кВт, для міської лікарні, палацу культури «Дружба», спортивного комплексу «Олімп» отримані генератори аналогічної потужності (загальна вартість генераторів – 1 461 646,93грн) та талони на 4тонни відповідного палива (на суму - 171 920,00 грн), для КП «Водопостачання та каналізація» - самохідний екскаватор-навантажувач (вартістю 2 812 125 грн). Розмір допомоги в грошовому еквіваленті за 2023 рік – 4 445 692грн, з початку проєкту 2022-2023рр – 6 706 632грн;

- громада є учасником програми фінансової допомоги Дитячого фонду ООН (UNICEF), які допомагають школам забезпечувати освітній процес. Розмір допомоги в грошовому еквіваленті за 2023 рік – 6 567 903грн, з початку проєкту – 6 591 013грн;

- Фундація Digital Univtrsity (Республіка Польща) - громада отримала 263 комп’ютера для учнів із числа ВПО (орієнтовна вартість 3 945 000грн);

- The Global Business Coalition for Education (GBC - Education), спільно з компаніями HP Inc. i Microsoft – громада отримала 30 ноутбуків, 58 хромбуків на загальну суму - 1 016 666,26грн;

- громада є учасником Програми підготовки фахівців з відновлення проєкту USAID «Економічна підтримка України», за фінансової підтримки Агентством США з міжнародного розвитку;

- громада стала учасником міжнародного проєкту літнього відпочинку дітей загиблих воїнів ЗСУ та дітей-волонтерів. Проєкт був реалізований за підтримки Посольства України в Греції, Грецько-Української палати та Одеської Ради Миру. Протягом двох тижнів семеро дітей нашої громади мали змогу відпочити в місті Афіни (Греція), з ними працювали досвідчені педагоги та психологи. Проїзд та перебування дітей на території Греції профінансовано за рахунок організаторів проєкту;

- громада стала учасником проєкту USAID «ВПЛИВОВІ», проєкт спрямований на комплексну співпрацю між представниками громад, громадськими активістами та місцевою молоддю задля сталого розвитку. ГО «Українська академія лідерства» та EasyBusiness спільно з Центром економічного відновлення, в межах Проєкту USAID «Підвищення ефективності роботи та підзвітності органів місцевого самоврядування» («ГОВЕРЛА»). Мета проєкту – залучити молодь до розвитку своїх громад. Проєкт передбачає проходження молодими лідерами онлайн-курсу, який допоможе вдосконалити навички, необхідні для реалізації важливих для громади проєктів та забезпечення місцевого економічного розвитку;

- громада стала однією з 16 громад України, які увійшли до проєкту USAID DG East «Громада – влада: діалог, довіра, дія». Представники місцевої влади отримають можливість навчання за професійною програмою підвищення кваліфікації, а представники громадськості – за чотирма короткостроковими навчальними програмами. Проєкт відкриває можливість поборотися за право отримати фінансування необхідного для громади проєкту від міжнародних донорів;

- в рамках грантової співпраці проєкту USAID «ГОВЕРЛА», Южненська громада успішно пройшла конкурс та відібрана для участі у проєкті «Бюджетна партисипація від А до Я». Упродовж року представники громади пройдуть навчання та підготують «дорожні карти» щодо впровадження інструментів бюджетної участі, підготують та розповсюдять серед мешканців громади «Бюджети для громадян» - буклети з візуальними даними, які інформуватимуть про бюджетний процес та способи участі громадян у ньому;

- громада стала учасником проєкту USAID «Розбудова стійкої системи громадського здоров’я», за напрямками «імунізація».

Згідно з Муніципальною інвестиційною програмою розвитку Южненської міської територіальної громади на 2021-2024 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 09.12.2021 року №828-VIII, передбачений обсяг фінансування за рахунок місцевого бюджету на 2023 рік - 633,0тис. грн.

На виконання заходів програми, кошти у бюджеті Южненської міської територіальної громади на 2023 рік, у зв’язку із військовим станом, не передбачались та фінансування заходів Програми, протягом звітного року, не здійснювалося.

**Южненський міський голова Володимир НОВАЦЬКИЙ**