Додаток

до рішення Южненської міської ради

від 16.02.2024 № 1610 – VІІІ

**ЗВІТ**

**про результати виконання**

**Програми розвитку туризму Южненської міської територіальної громади на 2021-2024 роки за 2023 рік**

Дата і номер рішення Южненської міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї:

рішення Южненської міської ради від 22.12.2020 року №38-VIII «Про затвердження Програми розвитку туризму Южненської міської територіальної громади на 2021-2023 роки»;

рішення Южненської міської ради від 09.12.2021 року №829-VIII «Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку туризму Южненської міської територіальної громади на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 22.12.2020 року №38-VIII, шляхом викладення її в новій редакції».

Відповідальний виконавець Програми: Управління економіки Южненської міської ради Одеського району Одеської області.

Строк реалізації Програми: 2021-2024 роки.

**Виконання заходів Програми за 2023 рік**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Завдання Програми | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Річний обсяг фінансування, тис.грн | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн | Відсоток виконання заходу % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу (досягнутий результат) |
| 1. | Популяризація туристично-рекреаційного потенціалу | Розробка макету 3D туристичної карти. | 2021-2024 роки | Управління економіки, відділ зовнішньоекономічної діяльності, інвестицій та туризму управління економіки Южненської міської ради | 0,0 | 0,0 | 0,0 | У зв’язку із військовим станом кошти з бюджету громади не передбачались |
| Виготовлення аудіо-візуальної продукції. | 2021-2024 роки | Управління економіки, відділ зовнішньоекономічної діяльності, інвестицій та туризму управління економіки Южненської міської ради | 0,0 | 0,0 | 0,0 | У зв’язку із військовим станом, кошти з бюджету громади не передбачались |
| Забезпечення участі громади у міжнародних, національних та регіональних спеціалізованих туристичних виставках, форумах тощо. | 2021-2024 роки | Управління економіки, відділ зовнішньоекономічної діяльності,  інвестицій та туризму управління економіки Южненської міської ради | 0,0 | 0,0 | 0,0 | У зв’язку із військовим станом, кошти з бюджету громади не передбачались |
| Розробка та встановлення картосхем, на яких відмічено розміщення основних об’єктів туристичного відвідування. | 2021-2024 роки | Управління економіки, відділ зовнішньоекономічної діяльності,  інвестицій та туризму,  виконавчий комітет Южненської міської ради | 0,0 | 0,0 | 0,0 | У зв’язку із військовим станом, кошти з бюджету громади не передбачались |
| Створення та впровадження в громаді екскурсійних маршрутів у форматі 3D. | 2021-2024 роки | Управління економіки, відділ зовнішньоекономічної діяльності,  інвестицій та туризму,  виконавчий комітет Южненської міської ради | 0,0 | 0,0 | 0,0 | У зв’язку із військовим станом, кошти з бюджету громади не передбачались |
|  | Всього: |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

**Пояснювальна записка**

**до звіту про результати виконання Програми розвитку туризму**

**Южненської міської територіальної громади на 2021-2024 роки**

**за 2023 рік**

Туризм – одна із галузей, які найперше постраждали від війни росії проти України і сьогодні переживають непростий час. Частина туристичної та рекреаційної інфраструктури окупована, частина зруйнована. Надходження до бюджету від галузі впали майже на 34%, багато компаній припинили роботу.

Всупереч війні туризм в Україні нікуди не подівся, просто змінилася його суть – від відпочинку до прихистку та перезавантаження. Наразі тривають бойові дії, відбуваються постійні обстріли міст, під час який окупанти б'ють по об'єктах цивільної інфраструктури, намагаючись зробити життя максимально нестерпним. Та попри це українці продовжують жити в цих реаліях: працюють, святкують дні народження, ходять в театри та відпочивають.

У 2022-му Україна стала потужним брендом, про який мріяли, заради якого працювали багато років, величезною ціною життів та здоров’я наших співгромадян й іноземних добровольців. Українці здивували, об’єднали, надихнули цілий світ, який обов’язково поїде до України щойно скінчиться війна та мине загроза.

В Южненській громаді залишається 43 суб’єкти туристичної діяльності. З них 34 баз відпочинку, 6 готелів, 1 – хостел, 1 - кемпінг, 1 – санаторій-профілакторій.

Протягом звітнього періоду відновили свою роботу:

-готель «Еллада» (тенісний корт, літній басейн, ресторан);

-санаторій-профілакторій «Портовик» (басейн, оздоровчий лікувальний центр);

-спортивний комплекс «Олімп» (релакс-центр, оздоровчий лікувальний центр, зал кінезетерапії, тренажерний зал).

Територія Приморського парку Южненської громади із туристичними об’єктами господарювання частково огороджена та замінована збройними силами України, що унеможливлює роботу цих закладів, з початку повномасштабного вторгнення.

Але, протягом 2023 року, в громаді є реалізовані інвестиційні проєкти туристичної галузі:

- кафе «Grinch» запустилось в оновленому форматі;

- трьохсекційний басейн комплексу «Red Hood», в пляжній зоні;

-кав’ярня All Kraft змінила локацію і збільшила свою територію в декілька разів;

-кав’ярня «Філіжанка» відкрила ще 2 заклади в місті Южному;

-відкрита нова кав’ярня «Дика кава».

Згідно з Програмою розвитку туризму Южненської міської територіальної громади на 2021-2024 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 09.12.2021 року №829-VIII, передбачений обсяг фінансування за рахунок місцевого бюджету на 2023 рік - 287,0тис. грн.

На виконання заходів програми, кошти у бюджеті Южненської міської територіальної громади на 2023 рік, у зв’язку із військовим станом, не передбачались та фінансування заходів Програми, протягом звітного року, не здійснювалося.

**Южненський міський голова Володимир НОВАЦЬКИЙ**