Додаток

до рішення Южненської міської ради

від 16.02.2024 № 1611 – VІІІ

**ЗВІТ**

**про результати виконання Програми розвитку освіти Южненської міської територіальної громади на 2022-2024 роки**

**за 2023 рік**

**Дата і номер рішення Южненської міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї:**

- рішення Южненської міської ради від 22.07.2021р. № 470-VІІІ «Про затвердження Програми розвитку освіти Южненської міської територіальної громади на 2022-2024 роки»;

- рішення Южненської міської ради від 23.12.2021р. № 902-VІІІ «Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку освіти Южненської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради № 470-VІІІ від 22.07.2021р.»;

- рішення виконавчого комітету Южненської міської ради від 21.07.2022 р. № 721 «Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку освіти Южненської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 22.07.2021р. № 470-VІІІ, шляхом викладення у новій редакції»;

- рішення Южненської міської ради від 07.03.2023р. № 1197-VІІІ «Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку освіти Южненської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 22.07.2021р. № 470-VІІІ, шляхом викладення у новій редакції»;

- рішення Южненської міської ради від 04.05.2023р. № 1317-VІІІ «Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку освіти Южненської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 22.07.2021р. № 470-VІІІ, шляхом викладення у новій редакції»;

- рішення Южненської міської ради від 26.10.2023р. № 1495-VІІІ «Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку освіти Южненської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 22.07.2021р. № 470-VІІІ, шляхом викладення у новій редакції»;

- рішення Южненської міської ради від 14.12.2023р. № 1560-VІІІ «Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку освіти Южненської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 22.07.2021р. № 470-VІІІ, шляхом викладення у новій редакції».

**Відповідальний виконавець Програми**: управління освіти ЮМР

**Строк реалізації Програми** : 2022- 2024 роки

**Виконання заходів Програми за 2023 рік**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Завдання Програми | Зміст заходів | Термін виконан  ня | Вико-  навці | Річний обсяг фінансування, тис.грн | Фактично про фінансовано у звітному періоді,  тис.грн | Відсо-  ток вико-  нання заходу % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу (досягнутий результат) |
| 1. **ДОШКІЛЬНА ОСВІТА** | | | | | | | | |
| 1 | Забезпечення доступності дошкільної освіти для дітей з ООП | Оновлення обладнання ресурсних та сенсорних кімнат в закладах дошкільної освіти. | 2022-2024 роки | Управління освіти ЮМР, ЗДО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Здійснюється за рахунок державної субвенції для дітей з ООП.Орієнтовні обсяги фінансування заходу заплановані згідно з Програмою на 2023 рік - 800,0 тис.грн. |
| 2 | Розвиток мережі інклюзивних груп. | 2022-2024  роки | Управління освіти ЮМР, ЗДО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Програмних коштів не потребують.  Орієнтовні обсяги фінансування заходу заплановані згідно з Програмою на 2023 рік - 60,0 тис.грн.  Діє 12 інклюзивних груп у ЗДО №1,3,4,5, в яких 30 дітей з ООП |
| 3 | Впроваджен-  ня ІКТ в освітній процес ЗДО | Придбання комплексів інтерактивного обладнання | 2022-2024  роки | Управління освіти ЮМР, ЗДО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Відсутність фінансового ресурсу.  Орієнтовні обсяги фінансування заходу заплановані згідно з Програмою на 2023 рік – 230,0 тис.грн. |
| 4 | Забезпечення соціального захисту дітей | Придбання новорічних подарунків /кондитерських виробів для вихованців до різдвяних свят. | 2022-2024  роки | Управління освіти ЮМР, ЗДО | 182,374  в тому числі 87,7 -кредиторська заборгованість | 167,810  в тому числі 87,7 -кредиторська заборгованість | 92,0 | Придбані та видані подарунки (242,7 кг кондитерських виробів) для 1058 дітей.  Погашена кредиторська заборгованість за 2022 рік.  Невикористані кошти: 14,5649 тис.грн. (кондитерські вироби закуплено по нижчим ніж планувалося цінам ). Виконання заходу в 2023 році відносно до затверджених планових обсягів у Програмі становить 90,8% . |
| 5 | Створення здоров’язберігаючих умов життєдіяль  ності дітей | Забезпечення харчуванням (сухими пайками) учасників освітнього процесу. | 2022-2024  роки | Управління освіти ЮМР, ЗДО | 48, 411 | 48, 411 | 100,0 | Вихованці ЗДО Южненської МТГ забезпечувались сухими пайками у сховищах. ). Орієнтовні обсяги фінансування заходу заплановані згідно з Програмою на 2023 рік - 100,0 тис.грн.  Виконання заходу в 2023 році відносно до затверджених планових обсягів у Програмі становить 48%. |
|  |  | **Всього за напрямом «Дошкільна освіта»** |  |  | **230, 785** | **216, 221** | **93,7** | **Виконання заходів в 2023 році відносно до затверджених планових обсягів у Програмі становить 15,7%.**  **Невикористані кошти: 14, 564 тис.грн.** |
| **2. ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА** | | | | | | | | |
| **2.1. Впровадження Концепції «Нової Української Школи»** | | | | | | | | |
| 1 | Продовжен  ня реформування загальної середньої освіти згідно з Концепцією НУШ | Придбання засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для навчальних кабінетів 5-9 класів  Всього тис.грн.: | 2022-2024  роки | Управління освіти ЮМР, ЗЗСО | 252,780 | 252,780 | 100,0 | Придбано засоби навчання для 30 каб., де навчаються учні 5-6 кл.  Згідно з Програмою орієнтовні обсяги фінансування заходу заплановані на 2023 рік: з держ.бюджету - 4000,0 тис.грн, з місцевого бюджету – 6000,0 тис.грн  Виконання заходу в 2023 році відносно до затверджених планових обсягів у Програмі становить 2,5%. |
| держ. бюджет | 176,940 | 176,940 |
| місцевий бюджет | 75,840 | 75,840 |
| 2 | Впровадження сучасних інформаційних технологій в організацію освітнього процесу | Придбання засобів навчання та обладнання для STEM-лабораторій  Всього тис.грн. : | 2022-2024 роки | Управління освіти ЮМР, ЗЗСО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Відсутність фінансового ресурсу.  Згідно з Програмою орієнтовні обсяги фінансування заходу заплановані на 2023 рік:  з держ.бюджету - 3360,0 тис.грн, з місцевого бюджету – 968,33 тис.грн. |
| 3 | Послуги з адміністрування програмного забезпечення «Електронний засіб навчального призначення «Дидактичний мультимедійний контент для початкових класів НУШ «KM MEDIA ED Profi» | 2022-2024 роки | Управління освіти ЮМР, ЗЗСО | 119,850 | 119, 850 | 100,0 | Електронний засіб навчального призначення для ЗЗСО  рекомендований МОН України, забезпечує якісне викладання предметів у початковій школі. Згідно з Програмою орієнтовні обсяги фінансування заходу заплановані на 2023 рік 612,0 тис.грн.  Виконання заходу в 2023 році відносно до затверджених планових обсягів у Програмі становить 19,6%. |
|  |  | **Разом п. 2.1., в т.ч.:** |  |  | **372,630** | **372,630** | **100,0** | **Виконання заходів в 2023 році відносно до затверджених планових обсягів у Програмі становить 2,5%.** |
| **держ.бюджет** |  |  | **176,940** | **176,940** | **100,0** |
| **місцевий бюджет** |  |  | **195,69** | **195,69** | **100,0** |
| **2.2. Удосконалення матеріально-технічної та навчальної бази закладів загальної середньої освіти** | | | | | | | | |
| 4 | Удосконалення матеріально-технічної бази навчальних кабінетів | Забезпечення засобами навчання та обладнанням навчального і загального призначення кабінетів природничо-математичних предметів | 2022-2024 роки | Управління освіти ЮМР, ЗЗСО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Відсутність фінансового ресурсу.  Згідно з Програмою обсяги фінансування заходу заплановані на 2023 рік:  з держ.бюджету - 1190,0 тис.грн, з місцевого бюджету – 60,0 тис.грн. |
| 5 | Створення безпечних умов для учасників освітнього процесу | Забезпечення охорони управлінням поліції охорони (УПО) закладів загальної середньої освіти. | 2022-2024 роки | Управління освіти ЮМР, ЗЗСО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Відсутня потреба: охорона забезпечується КП «Муніципальна варта».  Згідно з Програмою обсяги фінансування заходу заплановані на 2023 рік 84,0 тис.грн. |
| 6 | Створення безпечного та здорового середовища в закладі освіти з використанням ІКТ | Встановлення системи «Безпечна школа» у комунальному опорному закладі загальної середньої освіти « Ліцей №2 ЮМР Одеського району Одеської області» | 2023 рік | Управління освіти ЮМР, опорний заклад «ліцей №2» | 2 970,728 | 2 798,924 | 94,0 | Невикористані кошти :  171,8041 тис. грн.  (закуплено послугу по нижчій ніж планувалося ціні)  Згідно з Програмою орієнтовні обсяги фінансування заходу заплановані на 2023 рік 3000,0 тис.грн.  Виконання заходу в 2023 році відносно до затверджених планових обсягів у Програмі становить 93,3% |
| 7 | Формування в учнів здоров’язбережуваль-  них компетентностей | Поточний ремонт приміщень №№ 75,76 для створення класу безпеки у комунальному опорному закладі загальної середньої освіти «Ліцей № 2 ЮМР Одеського району Одеської області», за адресою : пр-т Миру, буд.18, м. Южне, Одеського р-ну, Одеської обл. | 2023 рік | Управління освіти ЮМР, опорний заклад «ліцей №2» | 1 139,457 | 1 139,457 | 100,0 | Створено та облаштовано клас безпеки, що сприятиме формуванню в учнів здоров’язбережувальних компетентностей.  Згідно з Програмою орієнтовні обсяги фінансування заходу заплановані на 2023 рік 1 300,0 тис.грн.  Виконання заходу в 2023 році відносно до затверджених планових обсягів у Програмі становить 87,7% |
| 8 | Придбання обладнання для кабінету безпеки Комунального опорного закладу загальної середньої освіти «Ліцей № 2 ЮМР Одеського району Одеської області» | 2023 рік | Управління освіти ЮМР, опорний заклад «ліцей №2» | 472,327 | 472,327 | 100,0 | Облаштовано клас безпеки. Згідно з Програмою орієнтовні обсяги фінансування заходу заплановані на 2023 рік 500,0 тис.грн.  Виконання заходу в 2023 році відносно до затверджених планових обсягів у Програмі становить 94,5% |
| 9 | Створення належних умов для перебування учасників освітнього процесу у сховищі | Придбання меблів  індивідуального виробництва для захисної споруди цивільного захисту Ліцею № 1 ЮМР Одеського району Одеської області | 2023 рік | Управлін  ня освіти ЮМР, Ліцей №1 | 1 490,05 | 1 398,9 | 94,0 | Придбано меблі для захисної споруди Ліцею №1.  Невикористані кошти :  91,15 тис. грн. (придбано меблі по нижчій ніж планувалося ціні )  Згідно з Програмою орієнтовні обсяги фінансування заходу заплановані на 2023 рік 1 500,0 тис.грн.  Виконання заходу в 2023 році відносно до затверджених планових обсягів у Програмі становить 93,3% |
| 10 | Придбання меблів для захисної споруди цивільного захисту Ліцею №3 «Авторська школа М.П.Гузика» Южненської міської ради Одеського району Одеської області | 2023 рік | Управління освіти ЮМР, АШГ | 470,630 | 420,520 | 89,0 | Придбано меблі для захисної споруди АШГ.  Невикористані кошти :  50,110 тис. грн. (придбано меблі по нижчій ціні)  Згідно з Програмою орієнтовні обсяги фінансування заходу заплановані на 2023 рік 471,67 тис.грн.  Виконання заходу в 2023 році відносно до затверджених планових обсягів у Програмі становить 89,2% |
| 11 | Забезпечення доступності освіти для усіх категорій учнів | Придбання шкільного автобусу | 2023-2024 роки | Управління освіти ЮМР, ЗЗСО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Відсутність фінансового ресурсу  Згідно з Програмою орієнтовні обсяги фінансування заходу заплановані на 2023 рік 2000,0 тис.грн. за рахунок державного бюджету. |
| 12 | Транспортні послуги з перевезення учасників освітнього процесу з м.Южного до смт Нові Білярі та в зворотному напрямі, з м.Южного до МІЗ та в зворотному напрямі | 2023 рік | Управління освіти ЮМР, ЗЗСО | 199,332 | 185,687 | 93,0 | Забезпечено підвіз 42 учнів з м.Южного до смт Нові Білярі та в зворотному напрямі, 45 учнів з м.Южного до МІЗ та в зворотному напрямі  Невикористані кошти :  13,645 тис. грн. (за планом – 175 навчальних днів, за фактом- 161)  Згідно з Програмою орієнтовні обсяги фінансування заходу заплановані на 2023 рік - 471,67 тис.грн.  Виконання заходу в 2023 році відносно до затверджених планових обсягів у Програмі становить 92,8% |
|  |  | **Разом п. 2.2., в т.ч.:** |  |  | **6 742,525** | **6415,816** | **95,2** | **Невикористані кошти :**  **326,709 тис. грн.**  **Виконання заходів в 2023 році відносно до затверджених планових обсягів у Програмі становить 62,3%.** |
| **державний бюджет** |  |  | **0,0** | **0,0** | 0 |
| **місцевий бюджет** |  |  | **6 742,525** | **6415,816** | **95,2** |
| **2.3.Робота з обдарованою молоддю** | | | | | | | | |
| 13 | Заохочення переможців творчих конкурсів та змагань | Придбання подарунків, вимпелів, грамот, кубків для нагородження переможців міських та обласних конкурсів, змагань, турнірів тощо. | 2022-2024 роки | Управління освіти ЮМР, ЦПРПП, ЗЗСО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Відсутність фінансового ресурсу. Орієнтовні обсяги фінансування заходу заплановані згідно з Програмою на 2023 рік – 50,0 тис.грн. |
| 14 | Організація на рівні Южненської міської територіальної громади та участь у обласному і Всеукраїнському турах конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН. | 2022-2024 роки | Управління освіти ЮМР, ЦПРПП, ЗЗСО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Відсутність фінансового ресурсу. Орієнтовні обсяги фінансування заходу заплановані згідно з Програмою на 2023 рік – 6,0 тис.грн. |
|  |  | **Разом п. 2.3.** |  |  | **0,0** | **0,0** | **0** | **Відсутність фінансового ресурсу.**  **Орієнтовні обсяги фінансування заходу заплановані згідно з Програмою на 2023 рік –**  **56,0 тис.грн.** |
| **2.4. Соціальний захист учасників освітнього процесу** | | | | | | | | |
| 15 | Забезпечення соціального захисту учнів | Забезпечення харчуванням за заявою батьків та рішенням педагогічної ради:  - учнів 1-4 класів;  - учнів 5 – 11(12) класів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; учнів з ООП, які навчаються в інклюзивних класах;  із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям; дітей, які постраждали від воєнних дій та збройних конфліктів; дітей з числа внутрішньо переміщених осіб,  дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;  дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення АТО, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі АТО, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в АТО; дітей, матері яких мають звання «Мати - героїня» | 2022-2024 роки | Управління освіти ЮМР, ЗЗСО | 5 928, 011 | 5 864, 349 | 99,0 | Безкоштовним гарячим харчуванням охоплено 1419 учнів (37,4 %) учнів шкіл. Із них :  - 84 % учнів 1-4 класів за заявами батьків  (1146 учнів),  -100% учнів 5-11 класів пільгових категорій (273 учня ) : 5 дітей з малозабезпечених сімей, діти-сироти (12) та діти, позбавлені батьківського піклування(11), 92 дитини учасників бойових дій, 3 дитини загиблих учасників бойових дій,131 внутрішньо переміщених особи, 12 дітей з ООП,що навчаються в інклюзивних класах, 7 дітей, матері яких мають звання «Мати-героїня»10% вихованців ГПД забезпечені безкоштовними обідами та (полуденками, 15% – дворазовим харчуванням за півціни.  **Невикористані кошти:**  **63, 66171 тис. грн.** (невикористання коштів на забезпечення харчуванням учнів шкіл у зв’язку з тим, що частина учнів навчалася дистанційно, хворіли тощо)  Виконання заходу в 2023 році відносно до затверджених планових обсягів у Програмі становить 64,5%.  Згідно з Програмою орієнтовні обсяги фінансування заходу заплановані на 2023 рік - 9 086,28 тис.грн.  Виконання заходу в 2023 році відносно до затверджених планових обсягів у Програмі становить 64,5% |
| 16 | Забезпечення харчуванням (сухими пайками) учасників освітнього процесу | 2022-2024 роки | Управління освіти ЮМР, ЗЗСО | 41,920 | 41,920 | 100,0 | Учні Южненської МТГ забезпечувались сухими пайками у сховищах.  **Невикористані кошти:**  **0, 00012 тис.грн.**  ( закуплено по нижчим ніж планувалось цінам сухі пайки ) Згідно з Програмою орієнтовні обсяги фінансування заходу заплановані на 2023 рік - 400,0 тис.грн.  Виконання заходу в 2023 році відносно до затверджених планових обсягів у Програмі становить 10,5%. |
| 17 | Забезпечення надання матеріальної допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 р. № 226 зі змінами | 2022-2024 роки | Управління освіти ЮМР, ЗЗСО | 68,0 | 62,0 | 91,0 | 31 учень із категорії дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (100%) отримали шкільну та спорт. форму. Невикористані кошти:  6,0 тис.грн. (вибуло 3 учня ) Згідно з Програмою орієнтовні обсяги фінансування заходу заплановані на 2023 рік - 110,0 тис.грн.  Виконання заходу в 2023 році відносно до затверджених планових обсягів у Програмі становить 56,4%. |
|  | Видача одноразової грошової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування після досягнення 18-річного віку згідно з Постановою КМУ від 25.08.2005 р. № 823 із змінами. | 2022-2024 роки | Управління освіти ЮМР, ЗЗСО | 18,1 | 18,1 | 100,0 | Допомогу отримали 10 осіб по 1810,0 грн.(100%)  Згідно з Програмою орієнтовні обсяги фінансування заходу заплановані на 2023 рік - 20,0 тис.грн.  Виконання заходу в 2023 році відносно до затверджених планових обсягів у Програмі становить 90,5% |
|  | **Разом п. 2.4.** |  |  | **6 056, 031** | **5 986,369** | **98,8** | **Невикористані кошти:**  **69, 662 тис.грн.**  **Виконання заходів в 2023 році відносно до затверджених планових обсягів у Програмі становить 62,3%.** |
|  |  | **2.5.Організація масових заходів та змістовного дозвілля** | | | | | | |
| 19 | Забезпечення соціального захисту учнів | Придбання  новорічних подарунків /кондитерських виробів, а саме: 1-4 класів;  5-11 (12)класів з числа дітей –сиріт, дітей , позбавлених батьківського піклування, дітей з малозабезпечених сімей, дітей з інвалідністю, учнів з ООП, які навчаються в інклюзивних класах; дітей, які постраждали від воєнних дій ; дітей з числа ВПО; дітей осіб, визнаних УБД;  дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення АТО, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі АТО, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в АТО; дітей, матері яких мають звання «Мати - героїня». | 2022-2024 роки | Управління освіти ЮМР, ЗЗСО | 362,510  в тому числі на погашення кредиторської заборгованості 176,8 | 333,939  в тому числі на погашення кредиторської заборгованості 176,8 | 92,0 | Придбані та видані дитячі новорічні подарунки (483 кг кондитерських виробів) для 1 768 учнів.  Погашена кредиторська заборгованість за 2022 рік.  Невикористані кошти: 28, 5706 тис. грн.  (кондитерські вироби закуплено по нижчим ніж планувалося цінам )  Згідно з Програмою орієнтовні обсяги фінансування заходу заплановані на 2023 рік - 370,0 тис.грн.  Виконання заходу в 2023 році відносно до затверджених планових обсягів у Програмі становить 90,3% |
| 20 | Заохочення переможців творчих конкурсів та змагань | Придбання призів, грамот, дипломів, медалей та кубків для переможців конкурсів, змагань | 2022-2024 роки | Управління освіти ЮМР, ЦПРПП ЮМР, ЗЗСО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Деякі заходи, було проведено, але без використання коштів  Згідно з Програмою орієнтовні обсяги фінансування заходу заплановані на 2023 рік - 20,0 тис.грн. |
|  |  | **Разом п. 2.5.** |  |  | **362,510** | **333,939** | **92,1** | **Невикористані кошти: 28, 571 тис. грн.**  **Виконання заходів в 2023 році відносно до затверджених планових обсягів у Програмі становить 85,6%.** |
| **2.6. Впровадження та розвиток інклюзивної освіти** | | | | | | | | |
| 21 | Створення оптимальних умов для корекції психофізичного розвитку учнів з ООП | Створення і забезпечення повноцінного функціонування ресурсних та сенсорних кімнат в ЗЗСО. | 2022-2024 роки | Управління освіти ЮМР, ЗЗСО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Відсутність фінансового ресурсу. Згідно з Програмою обсяги фінансування заходу заплановані на 2023 рік: з місцевого бюджету – 2400,0 тис.грн. |
|  |  | **Разом по 2.6** |  |  | **0,0** | **0,0** | **0** | **Відсутність фінансового ресурсу.**  **Орієнтовні обсяги фінансування заходу заплановані згідно з Програмою на 2023 рік –**  **2 400,0 тис.грн.** |
|  |  | **Всього за напрямом «Загальна середня освіта», в т.ч.:** |  |  | **13 533,696** | **13108,754** | **96,9** | **Невикористані кошти:**  **424,94212 тис.грн.**  **Виконання заходів в 2023 році відносно до затверджених планових обсягів у Програмі становить 33,4%;**  **державний бюджет - 1,7%; місцевий бюджет - 45,1%.** |
| **державний бюджет** |  |  | **176,940** | **176,940** | **100,0** |
| **місцевий бюджет** |  |  | **13 356,756** | 1. **931,814** | **96,8** |
| **3.ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА** | | | | | | | | |
| **3.1. Змістовне дозвілля учнівської молоді, очно-заочні масові заходи** | | | | | | | | |
| 1 | Забезпечення творчого розвитку дітей, результативної участі у творчих конкурсах | Придбання матеріалів, обладнання, костюмів для організації міських конкурсів та участі в обласних змаганнях та конкурсах (ПТДЮ «Мрія») | 2022-2024 роки | Управління освіти ЮМР, КЮТ «Мрія» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Відсутність фінансового ресурсу.  Згідно з Програмою орієнтовні обсяги фінансування заходу заплановані на 2023 рік: – 200,0 тис.грн. |
| 2 | Придбання матеріалів, сировини для організації роботи гуртків та участі їх в міських та обласних змаганнях. Організація загально – клубних та міських заходів (КЮТ «Чорноморець»). | 2022-2024 роки | Управління освіти ЮМР, КЮТ «Чорноморець» | 11,576 | 11,576 | 100,0 | Вихованці КЮТ «Чорноморець» у 2023р. за результатами участі у конкурсах «Знай і люби свій край», «Ялинка» отримали 26 грамот; 5 вихованців стали переможцями обласних конкурсів.  Згідно з Програмою орієнтовні обсяги фінансування заходу заплановані на 2023 рік - 150,0 тис.грн.  Виконання заходу в 2023 році відносно до затверджених планових обсягів у Програмі становить 7,7% |
| 3 | Забезпечення гуртків спеціалізованим обладнанням, інструментами та матеріалами | Придбання спеціалізованого обладнання, інструментів та матеріалів для організації роботи судномодельного гуртка  ( КЮТ «Чорноморець») | 2022-2024 роки | Управління освіти ЮМР, КЮТ «Чорноморець» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Відсутність фінансового ресурсу.  Згідно з Програмою орієнтовні обсяги фінансування заходу заплановані на 2023 рік - 50,0 тис.грн. |
| 4 | Забезпечення роботи гуртка робототехніки  ( КЮТ «Чорноморець») | 2022-2024 роки | Управління освіти ЮМР, КЮТ «Чорноморець» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Відсутність фінансового ресурсу.  Згідно з Програмою обсяги фінансування заходу заплановані на 2023 рік: з місцевого бюджету – 150,0 тис.грн. |
|  |  | **Разом по 3.1** |  |  | **11,576** | **11,576** | **100** | **Не використано**  **94, 148 тис. грн.**  **Виконання заходів в 2023 році відносно до затверджених планових обсягів у Програмі становить 2,1%** |
| **4.КАДРИ** | | | | | | | | |
| 1 | Забезпечити всебічну підтримку педагогів і педагогіч-  них колективів, їх соціальний захист | Проведення обов’язкових періодичних профілактичних медичних оглядів працівників закладів та установ, підпорядкованих управлінню освіти ЮМР. | 2022-2024 роки | Управління освіти ЮМР, заклади та установи освіти,підпорядковані управлінню освіти ЮМР | 659,627  в тому числі  кредиторська за боргованість  270, 323 | 565,479  в тому числі кредиторська заборгованість  270, 323 | 85,7 | 918 педагогічних працівників пройшли медичний огляд.  Погашена  кредиторська заборгованість  Не використано  94, 14827 тис. грн.  у зв’язку з тим, що медичні огляди пройшло менше осіб, ніж було заплановано. |
|  |  | **Всього за напрямом «Кадри»** |  |  | **659,627** | **565,479** | **85,7** | **Не використано**  **94, 148 тис. грн.**  **Виконання заходів в 2023 році відносно до затверджених планових обсягів у Програмі становить 94,2%** |
| **5. НАУКОВО - МЕТОДИЧНА ТА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ** | | | | | | | | |
| 1 | Забезпечення всебічної підтримки педагогів у їх професійному зростанні, узагальнення та розповсюдження передового педагогічного досвіду | Забезпечення участі працівників закладів освіти в обласних, Всеукраїнських наукових, науково-методичних семінарах, конференціях тощо. | 2022-2024 роки | Управління освіти ЮМР, ЦПРПП, заклади освіти | 10,005 | 10,005 | 100,0 | ЦПРПП проведено 56 заходів, залучено 512 педагогів.  Згідно з Програмою обсяги фінансування заходу заплановані на 2023 рік-45,0 тис.грн.  Виконання заходу в 2023 році відносно до затверджених планових обсягів у Програмі становить 22,2%. |
| 2 | Проведення міських конкурсів «Вихователь року», «Учитель року» та забезпечення участі в обласних конкурсах. Нагородження переможців. | 2022-2024 роки | Управління освіти ЮМР, ЦПРПП, заклади освіти | 0,0 | 0,0 | 0 | Відсутність фінансового ресурсу.  Згідно з Програмою обсяги фінансування заходу заплановані на 2023 рік -71,1 тис.грн. |
| 3 | Забезпечення участі в обласному конкурсі «Кращий інноваційний урок фізичної культури» та інших конкурсів вчителів фізкультури | 2022-2024 роки | Управління освіти ЮМР, ЦПРПП, заклади освіти | 0,0 | 0,0 | 0 | Відсутність фінансового ресурсу.  Згідно з Програмою обсяги фінансування заходу заплановані на 2023 рік -0,9 тис.грн. |
| 4 | Організація та проведення серпневої педагогічної конференції, святкування Дня працівників освіти | 2022-2024 роки | Управління освіти ЮМР, ЦПРПП, заклади та установи освіти | 0,0 | 0,0 | 0 | Відсутність фінансового ресурсу.  Згідно з Програмою обсяги фінансування заходу заплановані на 2023 рік -334,0 тис.грн. |
| 5 | Забезпечення участі переможців спартакіади серед шкіл громади в обласних змаганнях | Забезпечення участі в змаганнях обласної спартакіади учнів загальноосвітніх шкіл. | 2022-2024 роки | Управління освіти ЮМР, ЦПРПП, ЗЗСО | 0,0 | 0,0 | 0 | Відсутність фінансового ресурсу.  Згідно з Програмою обсяги фінансування заходу заплановані на 2023 рік -192,0 тис.грн. |
|  |  | **Всього на напрямком** |  |  | **10,005** | **10,005** | **100,0** | **Виконання заходів в 2023 році відносно до затверджених планових обсягів у Програмі становить 1,6%** |
| **Всього за Програмою, в т.ч.:** | | |  |  | **14 445,689** | **13 912,0343** | **96** | **Невикористані кошти:**  **533,6547 тис.грн.**  **Виконання заходів в 2023 році відносно до затверджених планових обсягів у Програмі становить 33,6%;**  **державний бюджет - 1,7%; місцевий бюджет - 44,5%.** |
| **державний бюджет** | | |  |  | **176, 940** | **176, 940** | **100** |
| **місцевий бюджет** | | |  |  | **14 268,749** | **13 735,0943** | **96,3** |

**Пояснювальна записка до звіту про результати виконання Програми розвитку освіти Южненської міської територіальної громади на 2022-2024 роки**

**за 2023 рік.**

У громаді реалізується Програма розвитку освіти Южненської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (рішення Южненської міської ради від 22.07.2021р. № 470-VІІІ зі змінами).

Мета програми - створення умов для розвитку доступної та якісної системи освіти громади, орієнтованої на ринкову економіку, інтеграцію в європейський та світовий освітній простір, забезпечення, високого рівня знань і практичних умінь молоді, їх громадянських і моральних якостей відповідно до потреб та запитів суспільства і місцевої громади, забезпечення інноваційного розвитку галузі через підготовку успішних педагогів нової формації; удосконалення системи управлінської діяльності.

Виконання Програми дає змогу:

- забезпечити позитивні системні зрушення в реформуванні освітньої галузі громади, високий ґатунок освітніх послуг та достатній рівень навчальних досягнень учнів, їх громадянських і моральних якостей;

- привести матеріально-технічну та навчальну базу закладів освіти у відповідність до сучасних стандартів організації освітнього середовища;

- оптимізувати мережу закладів освіти з метою забезпечення рівних можливостей на здобуття дітьми і молоддю якісної освіти, реалізації їх творчого потенціалу;

- впровадити в практику роботи закладів освіти сучасні педагогічні технології, завершити їх комп’ютеризацію та забезпечити доступ до світових інформаційних мереж, створити умови для самоосвіти молоді, дистанційного навчання;

- впровадити дієві механізми стимулювання обдарованої молоді, педагогічних колективів;

- підвищити соціальний статус педагогічних працівників, створити умови для безперервного підвищення їх професійної компетентності;

- залучити батьків, громадські організації до активної участі в процесі реформування освітньої галузі.

В 2023 році на виконання Програми було виділено з місцевого бюджету 14 445 689,00 грн.

Використано у 2023 році 13 912 034,30 грн. Кредиторська заборгованість відсутня. Залишок – 533 654,70 грн., який виник в зв’язку із:

- закупівлею по нижчим ніж планувалось цінам сухих пайків учасників освітнього процесу (не використано 12 коп.- ЗЗСО);

- закупівлею послуги по встановленню системи «Безпечна школа» у комунальному опорному закладі загальної середньої освіти «Ліцей №2 Южненської міської ради Одеського району Одеської області» по нижчій ніж планувалося ціні (не використано171 804,10 грн.)

- придбанням меблів індивідуального виробництва для захисної споруди цивільного захисту Ліцею № 1 Южненської міської ради Одеського району Одеської області по нижчій ніж планувалося ціні (не використано 91 150,00 грн. );

- зменшенням навчальних днів, в які відбувалося перевезення учасників освітнього процесу з м. Южного до смт Нові Білярі та в зворотному напрямі, з м. Южного до МІЗ та в зворотному напрямі (за планом – 175 навчальних днів, за фактом - 161) (невикористані кошти 13 645,00 грн.);

- придбання меблів для захисної споруди цивільного захисту Ліцею №3 «Авторська школа М.П.Гузика» Южненської міської ради Одеського району Одеської області по нижчій ніж планувалося ціні (50 110,00 грн. );

- невикористанням коштів у зв’язку з вибуттям 3-х дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, для яких планувалось закупити шкільну та спортивну форму (не використано 6 000,00 грн.);

- невикористанням коштів на забезпечення харчуванням учнів шкіл у зв’язку з тим, що частина учнів навчалася дистанційно, хворіли тощо (не використано 63 661,71 грн. );

- закупівлею по нижчим ніж планувалось цінам на кондитерські вироби для вихованців ЗДО (не використано 14 564,90 грн. ) та учнів ЗЗСО (не використано 28 570,60 грн.);

- невикористанням коштів у зв’язку з тим, що медичні огляди пройшло менше осіб, ніж було заплановано (не використано 94 148,27 грн.).

За рахунок програмних коштів упродовж 2023 року :

- придбано засоби навчання для 30 кабінетів, в яких навчаються учні 5-6 класів НУШ;

- встановлено систему «Безпечна школа» у комунальному опорному закладі загальної середньої освіти « Ліцей №2 ЮМР Одеського району Одеської області»;

- створено та облаштовано клас безпеки у вищеназваному закладі, що сприятиме формуванню в учнів здоров’язбережувальних компетентностей, знань правил пожежної, мінної безпеки та цивільного захисту, алгоритму дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій, надання домедичної допомоги;

- придбано меблі для захисної споруди Ліцею №1;

- забезпечене адміністрування програмного забезпечення «Електронний засіб навчального призначення «Дидактичний мультимедійний контент для початкових класів НУШ «КМ MEDIA ED Profi»;

- забезпечено підвіз 42 учнів з м. Южного до смт Нові Білярі та в зворотному напрямі, 45 учнів з м. Южного до МІЗ та в зворотному напрямі;

- проведено медогляди 918 працівників закладів та установ освіти;

- 1058 вихованців дитячих садків та 1768 учнів шкіл безкоштовно отримали новорічні подарунки/кондитерські вироби;

- вихованці ЗДО та учні ЗЗСО забезпечувались сухими пайками під час довготривалих повітряних тривог у сховищах ;

- забезпечено безкоштовне харчування 1146 учнів 1-4 класів та 273 учнів пільгової категорії 5-11(12) класів шкіл громади ;

- 31 учень з числа дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, отримали шкільну та спортивну форму (100 %);

- також всі (100%) діти - сироти, які у 2023 році стали повнолітніми, отримала матеріальну допомогу згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2005р. № 823 (10 осіб по 1810,00 грн.);

- Клуб юних техніків «Чорноморець» брав участь у конкурсах, «Щедрість рідної землі», «Ялинка», вихованці отримали 26 грамот, 5 вихованців стали переможцями обласних конкурсів;

- забезпечено участь працівників закладів освіти в науково-методичних семінарах, конференціях тощо.

Виконання заходів в 2023 році становить:

- відносно до затверджених планових обсягів у Програмі 33,6%; державний бюджет - 1,7%; місцевий бюджет - 44,5%;

- відносно до річного обсягу фінансування - 96%, державний бюджет - 100%; місцевий бюджет - 96,3%;

Таким чином, основна мета Програми розвитку освіти Южненської МТГ забезпечується через виконання заходів програми та сприяє розвитку освітньої галузі громади.

**Южненський міський голова Володимир НОВАЦЬКИЙ**