Додаток

до рішення Южненської міської ради

від 16.02.2024 № 1616 – VІІІ

**Звіт**

**про результати виконання**

**Програми розвитку культури в Южненській міській територіальній громаді**

**на 2022-2024 роки за 2023 рік**

Рішення Южненської міської ради від 22.07.2021р. № 474-VIII

зі змінами від 09.03.2023 р. № 1306- VIII

Відповідальний виконавець Програми : управління культури, спорту та молодіжної політики Южненської міської ради Одеського району

Одеської області

Строк реалізації програми – 2022-2024 роки.

**Виконання заходів Програми за 2023 рік**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Завдання  Програми | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Річний обсяг фінансування,  тис. грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу (досягнутий результат) |
| 1 | **Розвиток краєзнавства** | Популяризувати твори місцевих письменників, поетів, художників.  Підготувати до видання фотокнигу «Южненська міська територіальна громада» (до 45-річчя міста). | постійно | УКСМП  ЮПБ  Художня галерея  Музей м. Южного | 0,00 | 0,00 | 0,00 | В зв’язку з воєнним станом в країні видатки з бюджету громади на 2023 рік не передбачались |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | **Впровадження сучасних інформаційних технологій з метою покращення конкурентоспроможності закладів культури** | Створити на базі Южненської публічної бібліотеки сучасний медіа-центр | 2022-2024 | УКСМП  Южненська публічна бібліотека | 0,00 | 0,00 | 0,00 | В зв’язку з воєнним станом в країнівидатки з бюджету громади на 2023 рік не передбачались |
| 3 | **Естетичне виховання** | Провести роботу з виявлення та підтримка обдарованих дітей та юнацтва, продовження практики призначення стипендій молоді в галузі різних видів мистецтва. Виплата стипендії виконавчого комітету Южненської міської ради обдарованим творчім дітям та молоді Южненської міської територіальної громади. | 2023-2024 | УКСМП  Відділ культури | 72,00 | 72,00 | 100 | Комісією було визначено 3-х стипендіатів серед обдарованих творчих дітей та молоді, яким було сплачено стипендії на протязі року в розмірі 2,0 тис. грн. кожному. |
| 4 | **Естетичне виховання** | Мотивація працівників культурно-освітницької галузі щодо виявлення та розвитку творчого потенціалу учнів, учасників колективів та гуртків , підвищення результатів індивідуальної і колективної праці, кваліфікаційного досвіду, рівня відповідальності та творчої активності. Створення умов для виховання інтелектуальної та творчої еліти Южненської міської територіальної громади. Виплата стипендії Южненської міської ради працівникам культурно-освітницької галузі Южненської | 2023-2024 | УКСМП  Відділ культури | 72,00 | 72,00 | 100 | Комісією було визначено 3-х стипендіатів серед працівників культурно-освітницької галузі, яким було сплачено стипендії на протязі року в розмірі 2,0 тис. грн. кожному |
| 5 | **Естетичне виховання** | Забезпечити участь кращих учнів та колективів Южненської школи мистецтв та учасників художньої самодіяльності, колективів МПК «Дружба», Сичавського БК, Новобілярського СК, Южненської публічної бібліотеки, музею м. Южного, Южненської художньої галереї у заходах дитячої та юнацької творчості, заходах, святах, подіях, фестивалях, конкурсах міжміського, районного, обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів тощо. | 2022-2024 | УКСМП  Відділ культури  ЮШМ  МПК «Дружба»  Сичавський БК  Новобілярський СК  ЮПБ  Музей м. Южного  Художня галерея | 0,00 | 0,00 | 0,00 | В зв’язку з воєнним станом в країнівидатки з бюджету громади на 2023 рік не передбачались |
| 6 | **Естетичне виховання** | Організація та проведення заходів із відзначення державних ,національних, міських свят, заходів в бібліотеці | 2022-2024 | УКСМП  Відділ культури  МПК» Дружба»  Южненська публічна бібліотека  Сичавський будинок культури  Новобілярський селищний клуб. | 50,00 | 50,00 | 100 | В Южненській громаді було проведено 586 культурно-масових заходів з яких 207 проводились Южненською публічною бібліотекою,  65 заходів Новобілярським селищним клубом та 75 заходів провів Сичавський будинку культури. |
| 7 | **Естетичне виховання** | Організація виступів професійних колективів на День Конституції України, День Незалежності України, День Перемоги, День міста, День селища Нові Білярі, День с. Сичавки та інші свята і події відповідно до календаря знаменних дат та подій. | 2022-2024 | УКСМП | 0,00 | 0,00 | 0,00 | В зв’язку з воєнним станом в країнівидатки з бюджету громади на 2023 рік не передбачались |
| 8 | **Проведення обов’язкових періодичних профілактичних медичних**  **оглядів**  **працівників**  **культури** | Южненська школа мистецтв | 2022-2024 | УКСМП  ЮШМ | 18,7 | 17,2 | 92 | Медичний огляд пройдено. Кредиторську заборгованість за 2022 рік сплачено |
| кредиторська заборгованість за 2022 рік. | 16,0 | 16,0 | 100 |
| МПК «Дружба» | 2022-2024 | УКСМП  МПК «Дружба | 12,4 | 11,7 | 94,4 | Медичний огляд пройдено. Кредиторську заборгованість за 2022 рік сплачено |
| кредиторська заборгованість за 2022 рік. | 15,7 | 15,7 | 100 |
| Южненська публічна бібліотека | 2022-2024 | УКСМП  Южненська публічна бібліотека | 4,9 | 4,9 | 100 | Медичний огляд пройдено. Кредиторську заборгованість за 2022 рік сплачено |
| кредиторська заборгованість за 2022 рік. | 6,6 | 6,6 | 100 |
| Сичавська бібліотека-філія | 2022-2024 | УКСМП  Южненська публічна бібліотека | 0,8 | 0,8 | 100 | Медичний огляд пройдено. Кредиторську заборгованість за 2022 рік сплачено |
| кредиторська заборгованість за 2022 рік. | 0,8 | 0,8 | 100 |
| Новобілярська бібліотека -філія | 2022-2024 | УКСМП  Южненська публічна бібліотека | 0,4 | 0,4 | 100 | Медичний огляд пройдено. Кредиторську заборгованість за 2022 рік сплачено |
| кредиторська заборгованість за 2022 рік. | 0,4 | 0,4 | 100 |
| Южненська міська художня галерея | 2022-2024 | УКСМП  Южненська художня галерея | 1,2 | 1,2 | 100 | Медичний огляд пройдено. Кредиторську заборгованість за 2022 рік сплачено |
| кредиторська заборгованість за 2022 рік | 0,2 | 0,2 | 100 |
| Музей міста Южного | 2022-2024 | УКСМП  Музей міста Южного | 1,2 | 1,2 | 100 | Медичний огляд пройдено. Кредиторську заборгованість за 2022 рік сплачено |
| кредиторська заборгованість за 2022 рік | 0,5 | 0,5 | 100 |
| Сичавський будинок культури | 2022-2024 | УКСМП  Сичавський БК | 2,1 | 1,2 | 57,1 | Медичний огляд пройдено. Кредиторську заборгованість за 2022 рік сплачено |
| кредиторська заборгованість за 2022 рік. | 1,1 | 1,1 | 100 |
| Новобілярський селищний клуб | 2022-2024 | УКСМП  Новобілярський СК | 2,1 | 1,2 | 57,1 | Медичний огляд пройдено. Кредиторську заборгованість за 2022 рік сплачено |
| кредиторська заборгованість за 2022 рік. | 1,1 | 1,1 | 100 |
| **Всього :** | |  | | | **280, 2** | **276, 2** | **98, 5%** |  |