Додаток 1

до рішення Южненської міської ради

від 16.02.2024 № 1617 – VІІІ

**ЗВІТ**

**про результати виконання**

**міської Програми плану дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2023 року Южненської міської територіальної громади, за 2023 рік**

Дата і номер рішення: 22.12.2020р. № 49-VІІІ рішення Южненської міської ради

Відповідальний виконавець Програми: Служба у справах дітей Южненської міської ради Одеського району Одеської області

Строк реалізації Програми: 2021-2023 роки

**Виконання заходів Програми**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Завдання Програми | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Річний обсяг фінансування, тис.грн | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу (досягнутий результат) |
| 1 | Розвиток сімейної політики як пріоритетного засобу соціального захисту дітей, на систему заходів щодо організаційно-профілактичних основ, запобігання дитячої безпритульності та бездоглядності, та інформаційно-методичне забезпечення. | Проведення заходу до Дня захисту прав дітей (забезпечення прав дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування на сімейне оточення, удосконалення системи роботи з сім`ями, що мають дітей і опинилися у складних життєвих обставинах ) | 2023р. | ССД ЮМР | 0.0 | 0,0 | 0,0 | Захід був проведений без виділення коштів |
| 2 | Надання допомоги дітям з сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування | «Готуємо дітей до школи**»** забезпечення дітей пільгової категорії шкільним та канцелярським приладдям | 2023р. | ССД ЮМР | 36,0 | 36,0 | 100% | Забезпечення на 100% шкільним та канцелярським приладдям дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також дітей з сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах |
|  | Всього: |  |  |  | 36,0 | 36,0 | 100% |  |

**Южненський міський голова Володимир НОВАЦЬКИЙ**

Додаток 2

до рішення Южненської міської ради

від 16.02.2024 № 1617 – VІІІ

**ПІДСУМКОВИЙ ЗВІТ**

**про результати виконання**

**міської Програми плану дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2023 року Южненської міської територіальної громади шляхом викладення її в новій редакції**

Рішенням Южненської міської ради від 22.12.2020 року № 49-VІІІ затверджена міська Програма плану дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2023 року Южненської міської територіальної громади. Програма складена на період 2021-2023 роки. Етапи виконання: І етап-2021 рік; ІІ етап-2022 рік; ІІІ етап-2023 рік.

Відповідальний виконавець програми Служба у справах дітей Южненської міської ради Одеського району Одеської області.

Метою Програми та результатів її досягнення є визначення та забезпечення реалізації першочергових та перспективних заходів, спрямованих на забезпечення оптимального функціонування цілісної системи захисту прав дітей в Южненській територіальній громаді, удосконалення системи роботи з сім`ями, що мають дітей і опинилися в складних життєвих обставинах; забезпечення прав дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування на сімейне виховання, та громадян, які бажають взяти або взяли дітей на виховання в сім`ю.

В Южненській міській територіальній громаді проживає **6 669** дітей (в тому числі

**1 325** дитини з ВПО). Станом на 01.02.2024 року на первинному обліку служби у справах дітей перебуває: **183** дитини, з них: **51** дитини, з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; **47** дітей, перебувають під опікою/піклуванням у родичів; **2** дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштовані у ДБСТ; **2** дітей, перебувають під тимчасовою опікою Всі діти мають статус та введені в Єдину інформаційно-аналітичну систему «Діти» України.

На обліку в ССД ЮМР перебуває **17** дітей, які стоять на первинному обліку в інших службах, але проживають на території міста Южне, з них: **14** дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, перебувають під опікою громадян міста; **1** дитина, позбавлена батьківського піклування, виховується в прийомній сім’ї; 2 дітей-сиріт під тимчасовою опікою у родичів.

Всі діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, Южненської територіальної громади, виховуються в сімейних формах виховання, охоплення становить 100%.

Фінансування заходів Програми здійснюється відповідно до законодавства України за рахунок коштів бюджету Южненської міської територіальної громади.

Програмою планувалося передбачити кошти у сумі **180,0** тис.грн., але у зв`язку з воєнним станом в Україні та обмеженням відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 року № 590, профінансовано заходи у сумі **114,0** тис.грн, що становить 63% від запланованих.

Програма складена на період 2021-2023 роки.

У **2021** році на реалізацію 2 заходів були заплановані кошти у сумі 48,0 тис. грн.:

**1.«День захисту дітей»** на придбання подарунків: 24,0 тис. грн. (**60** дітей, з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, охоплені заходом).Середні витрати на 1 дитину становили 400 гривень.

**2.«Готуємо дітей до школи»** на придбання канцелярських та шкільних приладів для дітей пільгової категорії: 24,0 тис. грн. (**60** дітей, з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, охоплені заходом). Середні витрати на 1 дитину становили 400 гривень.

Фактичний обсяг фінансування заходів Програми за 2021 рік за рахунок бюджету Южненської міської територіальної громади склав **48,0** тис. грн., що становить 100% виконання.

У **2022** році на реалізацію 2 заходів були заплановані кошти у сумі **60,0** тис. грн.:

**1.«День захисту дітей»**: на придбання подарунків **30,0** тис. грн. (в умовах воєнного стану придбання подарунків для проведення заходу приуроченого до Дня захисту дітей не проводилось, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 року № 590 (зі змінами), кошти у сумі 30,0 тис. грн. не були використані.

**2.«Готуємо дітей до школи»** - **30,0** тис. грн на придбання канцелярських та шкільних приладів для дітей пільгової категорії: **30,0** тис. грн. витрачено на проведення заходу «Готуємо дітей до школи», надання допомоги по забезпеченню канцелярським та шкільним приладдям дітей пільгової категорії, які навчаються у школах міста та перебувають на обліку служби у справах дітей (**60** дітей, з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, охоплені заходом). Середні витрати на 1 дитину становили 500 гривень.

Фактичний обсяг фінансування заходів Програми за **2022** рік за рахунок бюджету Южненської міської територіальної громади склав **30,0** тис. грн., що становить 50% виконання планових обсягів Програми; 100% виконання обсягів виділених з бюджету Южненської територіальної громади.

У **2023** році по Програмі були виділені кошти на реалізацію 1 заходу у сумі **36,0** тис. грн. згідно рішення Южненської міської ради Одеського району Одеської області від 07.12.2022 року № 1187-VІІІ «Про бюджет Южненської міської територіальної громади на 2023 рік».

**1.«Готуємо дітей до школи»** - **36,0 тис**. гривень. витрачено на проведення заходу «Готуємо дітей до школи», надання допомоги по забезпеченню канцелярським та шкільним приладдям дітей пільгової категорії, які навчаються у школах міста та перебувають на обліку служби у справах дітей (**60** дітей, з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, охоплені заходом). Середні витрати на 1 дитину становили 600 гривень. Виконання Програми у 2023 році становить 100%.

Актуальність та соціальна спрямованість проекту програми: забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, канцелярським та шкільним приладдям є завданням органів місцевого самоврядування з метою додержання вимог законодавства про охорону дитинства.

Здійснення раннього виявлення кризи в сім`ї, що може обумовити в подальшому безпритульність та бездоглядність дитини, та надання комплексної допомоги сім`ям з дітьми до 100%; посилення уваги до проблеми дітей-сиріт та дітей. позбавлених батьківського піклування, захисту їх законних прав та інтересів, сімейного влаштування вищезазначеної категорії дітей до 100%; результати, що визначають ефективність міської Програми, це 100% забезпечення канцелярськими та шкільними товарами дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, підвищення рівня їх захищеності. Згідно виділених коштів Програма виконана на 100%.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(посада керівника органу (підпис) (ініціали та прізвище)*

*відповідального виконавця програми)*

**Южненський міський голова Володимир НОВАЦЬКИЙ**