Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

Южненської міської ради

від 21.03.2024 № 1497

**ЗВІТ**

**про результати виконання**

**«Екологічної програми заходів з охорони навколишнього**

**природного середовища Южненської міської територіальної громади**

**Одеського району Одеської області на 2021–2023 роки, за 2023 рік**

Дата і номер рішення Южненської міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї:

* рішення Южненської міської ради від 20.08.2020 року № 1853-VII «Про затвердження Екологічної програми заходів з охорони навколишнього природного середовища міста Южного Одеської області на 2021-2023 роки»;
* рішення Южненської міської ради від 22.12.2020 року № 69-VIII «Про затвердження внесення змін до «Екологічної програми заходів з охорони навколишнього природного середовища міста Южного Одеської області на 2021-2023 роки» затвердженої рішенням Южненської міської ради від 20.08.2020 року № 1853-VII, шляхом викладення її у новій редакції;
* рішення Южненської міської ради від 20.05.2021 року № 399-VIII «Про внесення змін до Екологічної програми заходів з охорони навколишнього природного середовища Южненської міської територіальної громади на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 20.08.2020 року № 1853-VII, шляхом викладення її у новій редакції;
* рішення Южненської міської ради від 17.06.2021 року № 433-VIII «Про внесення доповнень до Екологічної програми заходів з охорони навколишнього природного середовища Южненської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» затвердженої рішенням Южненської міської ради від 20.08.2020 року № 1853-VII, шляхом викладення її у новій редакції;
* рішення Южненської міської ради від 09.12.2021 року № 874-VIII «Про внесення змін та доповнень до Екологічної програми заходів з охорони навколишнього природного середовища міста Южного Одеської області на 2021-2023 роки» затвердженої рішенням Южненської міської ради від 20.08.2020 року № 1853-VII, шляхом викладення її у новій редакції;
* рішення Южненської міської ради від 28.10.2022 року № 1097-VIII «Про внесення змін до Екологічної програми заходів з охорони навколишнього середовища міста Южного Одеської області на 2021-2023 роки» затвердженої рішенням Южненської міської ради від 20.08.2020 року № 1853-VII, шляхом викладення її у новій редакції;
* рішення Южненської міської ради від 04.05.2023 року № 1341-VIII «Про внесення змін до Екологічної програми заходів з охорони навколишнього природного середовища Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2021-2023 роки» затвердженої рішенням Южненської міської ради від 20.08.2020 року № 1853-VII, шляхом викладення її в новій редакції;
* рішення Южненської міської ради від 26.10.2023 року № 1519-VIII «Про внесення змін до Екологічної програми заходів з охорони навколишнього природного середовища Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2021-2023 роки» затвердженої рішенням Южненської міської ради від 20.08.2020 року № 1853-VII, шляхом викладення її в новій редакції.

Відповідальний виконавець Програми: Управління архітектури та містобудування Южненської міської ради, Управління капітального будівництва Южненської міської ради, Управління житлово-комунального господарства Южненської міської ради, Управління освіти Южненської міської ради, Управління економіки Южненської міської ради, КП «Екосервіс», КП «ЮЖНЕНСЬКЕ УЗБЕРЕЖЖЯ».

Розробник Програми: Управління архітектури та містобудування Южненської міської ради.

Строк реалізації Програми: 2021-2023 роки.

**Виконання заходів Програми**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Завдання Програми** | **Зміст заходів** | **Термін вико-нання** | **Виконавці** | **Річний обсяг фінансу-вання, тис. грн.** | **Фактично профі-нансовано у звітному періоді, тис. грн.** | **Відсо-ток вико-нання заходу, %** | **Інформація про виконання або причини невиконання заходу (досягнутий результат)** |
| 1 | Охорона і раціональне використання водних ресурсів | Реконструкція напірно-каналізаційного колектору м. Южне | 2023 рік | УКБ ЮМР | 2 625,0 | 0,0 | 0,0 | Кошти не передбачались в бюджеті |
| 2 | Реконструкція насосного та електричного обладнання у машинній залі КНС-1 за адресою: вул. Старомиколаївське шосе, 22, м. Южного Одеської області | 2023 рік | 16 000,0 | 0,0 | 0,0 | Кошти не передбачались в бюджеті |
| 3 | Реконструкція насосного та електричного обладнання у машинній залі КНС-2 за адресою: вул. Приморська, 23, м. Южного, Одеської області | 2023 рік | 12 500,0 | 0,0 | 0,0 | Кошти не передбачались в бюджеті |
| 4 | Поводження з відходами виробництва та споживання | Придбання установок, обладнання для збору та складування ТПВ для КП «Екосервіс», (сміттєприймальні контейнери, урни, тощо) | 2023 рік | УЖКГ ЮМР  КП «Екосервіс» | 353,5 | 69,5 | 19,7 | Придбано контейнерів:  - об’ємом 1,1м3 – 5 од.;  - об’ємом 240л – 5 од. |
| 5 | Придбання установок, обладнання для збору та складування ТПВ для КП «ЮЖНЕНСЬКЕ УЗБЕРЕЖЖЯ», (сміттєприймальні контейнери, урни, тощо) | 2023 рік | УЖКГ ЮМР,  КП «ЮЖНЕНСЬКЕ УЗБЕРЕЖЖЯ» | 72,6 | 0,0 | 0,0 | Кошти на зазначені видатки були передбачені але не використані |
| 6 | Ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території Южненської міської територіальної громади | 2023 рік | УАМ ЮМР | 2 888,0 | 0,0 | 0,0 | Кошти не передбачались в бюджеті |
| 7 | Розроблення Схеми санітарної очистки для сіл Сичавка та Кошари Одеського району Одеської області, у тому числі розрахунки норм надання послуг з вивезення побутових відходів та визначення морфологічного складу побутових відходів | 2023 рік | УАМ ЮМР | 195,0 | 0,0 | 0,0 | Кошти не передбачались в бюджеті |
| 8 | Розроблення Схеми санітарної очистки для селища Нові Біляри, сіл Григорівка та Булдинка Одеського району Одеської області, у тому числі розрахунки норм надання послуг з вивезення побутових відходів та визначення морфологічного складу побутових відходів | 2023 рік | УАМ ЮМР | 195,0 | 0,0 | 0,0 | Кошти не передбачались в бюджеті |
| 9 | Забезпечення екологічного безпечного збирання, перевезення та утилізації відпрацьованих побутових ламп розжарювання для КЗ «Ліцей № 4 імені В’ячеслава Чорновола Южненської міської ради Одеського району Одеської області» | 2023 рік | УО ЮМР | 14,2 | 14,2 | 100,0 | Проведено екологічне збирання, перевезення та утилізацію відпрацьованих побутових ламп розжарювання у кількості 645 од. |
| 10 | Озеленення території громади (роботи з ремонту та утримання об'єктів зеленого господарства) | Озеленення території Южненської міської територіальної громади: | 2023 рік | УЖКГ ЮМР,  КП «Екосервіс» | 418,5 | 110,2 | 26,3 | Придбано однолітніх зелених насаджень у кількості 1827 од. |
| 11 | Озеленення території Южненської міської територіальної громади | 2023 рік | УЖКГ ЮМР,  КП «ЮЖНЕНСЬКЕ УЗБЕРЕЖЖЯ» | 174,2 | 34, 7 | 19,9 | Придбано однолітніх зелених насаджень у кількості 655 од. |
| 12 | Озеленення територій закладів освіти Южненської міської територіальної громади | 2023 рік | УО ЮМР | 322,1 | 0,0 | 0,0 | Кошти не передбачались в бюджеті |
| 13 | Наука, інформація і освіта, підготовка кадрів, екологічна експертиза, організація праці, забезпечення участі  у діяльності міжнародних організацій природоохо-  ронного спрямування | Придбання та встановлення інформаційних щитів на територіях громади з метою пропаганди охорони навколишнього природного середовища | 2023 рік | УЖКГ ЮМР,  КП «Екосервіс» | 39,0 | 0,0 | 0,0 | Кошти на зазначені видатки були передбачені але не використані |
| 14 | Придбання та встановлення інформаційних щитів на територіях громади з метою пропаганди охорони навколишнього природного середовища | 2023 рік | УЖКГ ЮМР,  КП «ЮЖНЕНСЬКЕ УЗБЕРЕЖЖЯ» | 39,0 | 0,0 | 0,0 | Кошти на зазначені видатки були передбачені але не використані |
| 15 | Розробка Звіту про стратегічну екологічну оцінку (СЕО) Стратегії сталого розвитку Южненської міської територіальної громади на період до 2027 року | 2023 рік | УЕ ЮМР | 250,0 | 0,0 | 0,0 | Кошти не передбачались в бюджеті |
| **Всього:** | | | | | **36 086,1** | **228,6** | **0,6** |  |

Керуючий справами виконавчого комітету Владислав ТЕРЕЩЕНКО