Додаток

до рішення виконавчого комітету

Южненської міської ради

від 21.03.2024 № 1513

ЗВІТ

про результати виконання

Програми створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території Южненської міської територіальної громади на 2023-2025 роки

у 2023 році

Рішення  Южненської міської ради 28.10.2022 р. № 1121-VIII «Про затвердження Програми створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території Южненської міської територіальної громади на 2023-2025 роки», зі змінами від 14.12.2023 № 1565-VIIІ.

Відповідальний виконавець Програми: Виконавчий комітет Южненської міської ради Одеського району Одеської області, Управління правового забезпечення та взаємодії з державними органами Южненської міської ради.

Строк реалізації Програми: 2023-2025 роки.

Виконання заходів Програми за 2023 рік

| № з/п | Завдання Програми | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Річний обсяг фінансуваня, тис.грн | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу (досягнутий результат) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Придбання та створення запасу пально-мастильних матеріалів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на території Южненської міської територіальної громади | Забезпеченість місцевого резерву пально-мастильними матеріалами для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на території Южненської міської територіальної громади, у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів. | 2023 рік | Виконавчий комітет Южненської міської ради Одеського району Одеської області, Южненське міське комунальне підприємство «ЮЖТРАНС», Комунальне підприємство теплових мереж «Южтеплокомуненерго», Комунальне підприємство «Водопостачання та каналізація» | 326,000 | 0,0 | 0,0 | Кошти на виконання заходу у 2023 році не передбачено бюджетом Южненської міської територіальної громади. |
| 2 | Створення запасу засобів медичного забезпечення на випадок виникнення надзвичайної ситуації у громаді | Взаємодія з КНП «ЮМЛ» та КНП «ЦПМСД» якісно надання постраждалому населенню необхідної медичної допомоги, бути в постійній готовності до надання медичної допомоги населенню | 2023 рік | Комунальний заклад «Южненська міська лікарня», Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Южненської міської ради | 51,783 | 0,0 | 0,0 | Місцевий резерв на 100% забезпечено лікарськими засобами та виробами медичного призначення за рахунок коштів від господарської діяльності підприємств. |
| 3 | Створення запасу продовольства на випадок виникнення надзвичайної ситуації на території Южненської міської територіальної громади | Взаємодія з Управлінням економіки Южненської міської ради Управлінням освіти Южненської міської ради Одеського району Одеської області якісно організувати роботу з питань харчування постраждалого населення. | 2023 рік | Виконавчий комітет Южненської міської ради Одеського району Одеської області | 52101,117 | 1651,140 | 3,2 | Створено запас продовольчих товарів для забезпечення населення Южненської міської територіальної громади в умовах воєнного стану |
| 4 | Створення запасу засобів подолання стихійного лиха у громаді | Взаємодія з КП «Екосервіс», КП «ЮЖНЕНСЬКЕ УЗБЕРЕЖЖЯ», ЮМКП «ЮЖТРАНС» якісно організувати роботу з питань розчищення вулиць та доріг від снігу та криги, бути в постійній готовності до проведення ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. | 2023 рік | Южненське міське комунальне підприємство «ЮЖТРАНС» | 393,200 | 0,0 | 0,0 | Кошти на виконання заходу у 2023 році не передбачено бюджетом Южненської міської територіальної громади. |
| 5 | Придбання засобів енергозабезпечення та засобів загальногосподарського призначення | Забезпечення захисних та інших споруд фонду захисних споруд необхідним інвентарем та майном для приведення захисної споруди в готовність до використання за призначенням. | 2023 рік | Фонд комунального майна Южненської міської ради Одеського району Одеської області | 1034,800 | 0,0 | 0,0 | Кошти на виконання заходу у 2023 році не передбачено бюджетом Южненської міської територіальної громади. |
| 6 | Придбання інших матеріальних цінностей (пакувальні товари) | Наповнення матеріального резерву продовольчими та пакувальними товарами для забезпечення населення Южненської міської територіальної громади в умовах воєнного стану. | 2023 рік | Виконавчий комітет Южненської міської ради Одеського району Одеської області | 409,202 | 0 | 0 | Кошти на виконання заходу у 2023 році не передбачено бюджетом Южненської міської територіальної громади. |
| Всього |  |  | 2023 рік |  | 54316,102 | 1651,140 | 3,0 |  |

Керуючий справами виконавчого комітету		                                             	Владислав ТЕРЕЩЕНКО