Додаток

до рішення виконавчого комітету

Южненської міської ради

від 21.03.2024 № 1514

**ЗВІТ**

**про результати виконання**

**Програми розвитку цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Южненської міської**

**територіальної громади на 2022-2026 роки за 2023 рік**

Дата і номер рішення Южненської міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї:

- рішення Южненської міської ради 23.12.2021 р. № 900-VIII «Про затвердження Програми розвитку цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Южненської міської територіальної громади на 2022-2026 роки», зі змінами від 26.10.2023 № 1510-VIIІ.

Відповідальний виконавець Програми: Головне управління ДСНС України в Одеській області, 7 ДПРЗ Головного управління ДСНС України в Одеській області, 39 ДПРЧ 7 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Одеській області, Виконавчий комітет Южненської міської ради Одеського району Одеської області, Управління правового забезпечення та взаємодії з державними органами Южненської міської ради, відділ з питань надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Южненської міської ради Одеського району Одеської області, Управління освіти Южненської міської ради Одеського району Одеської області, Управління культури, спорту та молодіжної політики Южненської міської ради Одеського району Одеської області, Новобілярський старостинський округ, Сичавський старостинський округ, Фонд комунального майна Южненської міської ради Одеського району Одеської області.

Строк реалізації Програми: 2022-2026 роки.

**Виконання заходів Програми за 2023 рік**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Завдання Програми | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Річний обсяг фінансуваннятис.грн | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу (досягнутий результат) |
| 1 | Створення автоматизованої системи централізованого оповіщення населення на території Южненської міської територіальної громади | Своєчасне доведення сигналів та інформації з питань цивільної оборони до центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій і населення. | 2023 рік | Головні розпорядники коштів: Виконавчий комітет Южненської міської ради Одеського району Одеської області | 1 120,000 | 0,0 | 0,0 | Кошти на виконання заходу у 2023 році не передбачено бюджетом Южненської міської територіальної громади. |
| 2 | Матеріально – технічне переоснащення органів управління та сил цивільного захисту | Забезпечення своєчасного реагування та взаємодії при ліквідації надзвичайних ситуацій. | 2023 рік | Головні розпорядники коштів: Виконавчий комітет Южненської міської ради Одеського району Одеської області/ Головне управління ДСНС України в Одеській області | 64,000 | 0,0 | 0,0 | Кошти на виконання заходу у 2023 році не передбачено бюджетом Южненської міської територіальної громади. |
| 3 | Організація та функціонування «Пунктів незламності» на території Южненської міської територіальної громади в умовах збройної агресії російської федерації та подолання наслідків воєнного стану | Забезпечення населення Южненської міської територіальний громади еклектичною енергією, теплом, водою та мобільним зв’язком (інтернетом) | 2023 рік | Головні розпорядники коштів: Виконавчий комітет Южненської міської ради Одеського району Одеської області, Управління освіти Южненської міської ради Одеського району Одеської області,  Управління культури, спорту та молодіжної політики Южненської міської ради Одеського району Одеської області | 570,580 | 114,800 | 20,1 | Організація та функціонування «Пунктів незламності» на території Южненської міської територіальної громади |
| 4 | Забезпечення органів управління та сил цивільного захисту у місті аварійно-рятувальним та пожежним обладнанням, безкоштовно переданим компанією DAI Global, LLC в рамках Проєкту USAID «Підвищення ефективності роботи і підзвітності органів місцевого самоврядування» («ГОВЕРЛА»)» | Забезпечення своєчасного реагування та взаємодії при ліквідації надзвичайних ситуацій | 2023 рік | Фонд комунального майна Южненської міської ради Одеського району Одеської області/39 ДПРЧ 7 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Одеській області | 1 332,424 | 0,0 | 100 | Захід виконано на 100%.  ФКМ Южненської міської ради безкоштовно передано аварійно-рятувальне та пожежне обладнання до 39 ДПРЧ 7 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Одеській області |
| 5 | Своєчасне сповіщення мешканців Южненської міської територіальної громади в разі загрози або виникнення надзвичайної ситуації та введення особливого періоду | Забезпечення своєчасного сповіщення мешканців Южненської міської територіальної громади в разі загрози або виникнення надзвичайної ситуації та введення особливого періоду | 2023 рік | Головні розпорядники коштів: Виконавчий комітет Южненської міської ради Одеського району Одеської області | 71,945 | 71,945 | 100 | Впровадження (встановлення) засобів оповіщення та інформування населення (сирена сповіщення С-28) |
| **Всього** | | | **2013 рік** | | **3 158,949** | **186,745** | **5,9** |  |

Керуючий справами виконавчого комітету Владислав ТЕРЕЩЕНКО