Додаток

до рішення виконавчого комітету

Южненської міської ради

від 21.03.2024 № 1529

**ЗВІТ**

**про результати виконання**

**Програми підтримки та розвитку вторинної медичної допомоги Южненської міської територіальної громади на період**

**2023-2025 роки за 2023 рік**

Дата і номер рішення Южненської міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї:

- рішення Южненської міської ради 28.10.2022 р. № 1092-VIII «Про затвердження Програми підтримки та розвитку вторинної медичної допомоги Южненської міської територіальної громади на період 2023-2025 роки» із змінами та доповненнями внесеними рішенням Южненської міської ради від 23.08.2023 р. № 1435-VІІІ.

Відповідальний виконавець Програми: Виконавчий комітет Южненської міської ради Одеського району Одеської області, Управління капітального будівництвом Южненської міської ради, Комунальне некомерційне підприємство «Южненська міська лікарня» Южненської міської ради.

Строк реалізації Програми: 2023-2025 роки.

**Виконання заходів Програми за 2023 рік**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Завдання Програми | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Річний обсяг фінансування, тис.грн | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу (досягнутий результат) |
| 1 | Підтримка вторинної медичної допомоги Южненської міської територіальної громади | Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги | 2023 рік | Виконавчий комітет Южненської міської ради Одеського району Одеської області, КНП «ЮМЛ» | 9 258,666 | 5 898,340 | 63,7 | Забезпечено необхідними предметами, матеріалами, інвентарем, продуктами харчування, комунальними послугами та енергоносіями, відшкодування пільгової пенсії, зубопротезування пільгової категорії населення. |
| 2 | Організація проведення медичного огляду окремих категорій військовозобов’язаних для визначення ступеня придатності їх до військової служби | Забезпечення проведення медичного огляду (громадянам, що підлягають приписці до призовних дільниць, призовникам, що підлягають військовій службі у ЗСУ, військово-службовцям-контрактникам (рядовий і офіцерський склад), військовослужбовцям-резервістам, студентам вищих навчальних закладів, військовослужбовцям для уточнення і упорядкування військового обліку (рядовий і офіцерський склад) | 2023 рік | Виконавчий комітет Южненської міської ради Одеського району Одеської області, КНП «ЮМЛ» | 289,560 | 0,0 | 0,0 | Кошти на виконання заходу у 2023 році не передбачено бюджетом Южненської міської територіальної громади. |
| 3 | Взаємодія з Управлінням економіки Южненської міської ради Управлінням освіти Южненської міської ради Одеського району Одеської області якісно організувати роботу з питань харчування постраждалого населення. | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 2023 рік | Виконавчий комітет Южненської міської ради Одеського району Одеської області, КНП «ЮМЛ» | 15 500,000 | 14 076,422 | 90,8 | Забезпечено підприємство медичним обладнанням: комплект обладнання для відеоендоскопії для хірургічного відділення стаціонару, система рентгенівська діагностична, аудіометр для об’єктивного дослідження слуху, аналізатор електролітів. |
| Всього за 2023 рік | | | | | 25048,226 | 19974,762 | 79,7 |  |
| Керуючий справами виконавчого комітету Владислав ТЕРЕЩЕНКО | | | | | | | | |