Додаток

до рішення Южненської міської ради

від 29.03.2024 № 1662 - VІІІ

**Звіт**

**про виконання Програми економічного і соціального розвитку**

**Южненської міської територіальної громади за 2023 рік**

Рішенням Южненської міської ради від 01.12.2022 року №1130-VІІІ затверджена Програма економічного і соціального розвитку Южненської міської територіальної громади на 2023 рік, метою якої є реалізація завдань та заходів щодо стабілізації соціально-економічного стану громади, забезпечення ефективного функціонування бюджетної сфери, комунальних підприємств, створення безпечного середовища для комфортного життя населення громади, забезпечення життєво необхідних потреб мешканців громади та захисту їх безпеки в умовах воєнного стану.

Діяльність Южненської міської ради та її виконавчих органів, підприємств та установ було спрямовано на впровадження пріоритетних завдань та основних заходів, запланованих Програмою на 2023 рік, з урахуванням пріоритетів, визначених Стратегією сталого розвитку Южненської міської територіальної громади на період до 2030 року, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 07.03.2023 року №1192-VІІІ.

Заплановані Програмою завдання та заходи комплексного розвитку Южненської міської територіальної громади на 2023 рік реалізовувались через місцеві програми, фінансування яких здійснювалось, як за рахунок коштів місцевого бюджету, так і обласного та державного бюджету.

На соціально-економічний розвиток Южненської міської територіальної громади на 2023 рік з місцевого бюджету передбачено фінансування **34 місцевих програм** на загальну суму **368,5 млн грн**, фактично профінансовано за 2023 рік на суму **305,7 млн грн**.

Згідно з рішенням Южненської міської ради від 07.12.2022 року №1187-VІІІ «Про бюджет Южненської міської територіальної громади на 2023 рік» зі змінами загальний обсяг доходів на 2023 рік затверджений у сумі 575,5 млн грн, загальний обсяг видатків на 2023 рік затверджений у сумі 745,6 млн грн.

Фактичні **доходи** місцевого бюджету за 2023 рік склали **596,9 млн грн**, у тому числі доходи спеціального фонду – 16,8 млн грн. Виконання плану доходів складає 103,7%, відповідно до періоду 2022 року збільшились на 9,1%.

Фактичні **видатки** виконано на загальну суму **656,1 млн грн**, у тому числі видатки загального фонду склали 551,2 млн грн, видатки спеціального фонду 104,9 млн грн. Виконання плану видатків складає 88% від планових призначень на відповідний період.

Річні доходи **на одного мешканця** склали 16989 грн, що на 9,5% вище ніж за 2022 рік.

Річні видатки **на одного мешканця** склали 18674грн, що на 51% вище ніж за 2022 рік.

За останніми статистичними даними, станом на 01 січня 2023 року чисельність наявного населення громади складає 35134 особи.

Кількість внутрішньо переміщених осіб,зареєстрованих в Южненській міській територіальній громаді станом на 12.01.2024 року складає 4997 осіб, у т.ч. працездатних осіб - 2601, дітей до 18 років - 1317, пенсіонерів - 769, осіб з інвалідністю – 262, в тому числі 4443 особи з 24 лютого 2022 року з початку повномасштабного військового вторгнення російської федерації на територію України. Станом на 16.02.2024 року кількість ВПО зменшилась на 7 осіб та склала 4990 осіб.

Повномасштабне вторгнення рф вплинуло на виконання показників соціально-економічного розвитку.

**Промисловими підприємствами** Южненської міської територіальної громади за 2023 рік реалізовано продукції на 11428 млн грн,що на 5,9% меншеу порівнянні з аналогічним періодом 2022року. Виконання прогнозного показника складає 99,4%.

АТ "ОДЕСЬКИЙ ПРИПОРТОВИЙ ЗАВОД", в умовах воєнного стану, виробництво аміаку, карбаміду, мінеральних добрив не здійснювало. Вжиті заходи щодо перепрофілювання виробничих потужностей підприємства з відвантаження зернових в рамках долучення до «зернової угоди» на морський транспорт для відправлення на експорт. Обсяг реалізованої продукції за січень-листопад 2023 року склав 330,1млн грн, що на 3,7% менше аналогічного періоду минулого року. **Простій основних виробничих потужностей підприємства призвів до відтоку працівників, виникненню заборгованості із виплати заробітної плати працівникам підприємства та** зменшенню в 2 рази відповідних надходжень до місцевого бюджету.

З метою стабілізації соціально-економічного стану Одеської області, збереження робочих місць АТ «ОПЗ», в рамках Програми економічного і соціального розвитку Южненської міської територіальної громади на 2023 рік, із доповненнями, внесеними згідно із рішенням Южненської міської ради від 14.12.2023 року №1599-VІІІ, з місцевого бюджету передано коштів у вигляді міжбюджетних трансфертів іншої субвенції до обласного бюджету - 25,0 млн грн.

97% реалізованої промислової продукції громади припадає на ТОВ «ДЕЛЬТА ВІЛМАР УКРАЇНА». Обсяг реалізованої продукції за 2023 рік склав 11097,5 млн грн. Незважаючи на всі складнощі, в умовах війни,підприємству вдалося зберегти стабільність і позитивну динаміку. За очікуваними даними 2023 року показник перевиконаний на 11%. Виробництво та переробка продукції перевищує показник 2022 року на 17,2% і складає 548,8 тис.т. Збільшилась кількість працівників (на 1 січня склала 654 особи), відбулось зростання середньомісячної заробітної платипрацівникам на 30% (за 2023 рік - 40725 грн), збільшення на 34% відповідних надходжень до бюджету.

**У транспортній галузі** за даними Адміністрації морського порту Південний загальний обсяг переробки вантажів в морському порту Південний за 2023 рік становив 10082,3 тис.т. У зв’язку з припиненням дії зернового коридору з 14 травня 2023 року через блокаду рф портів - припинення на 3 місяці діяльності морського порту, відсутність вантажообігу протягом 3-х місяців призвело до зменшення вантажообігу за рік на 34% до показника 2022 року, виконання прогнозного показника на 99,0%.

ДП "МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ "ПІВДЕННИЙ" за 2023 рік опрацювало 3094,5 тис.т вантажів, що на 3,2% менше аналогічного періоду минулого року. За вересень-грудень 2023 року вантажопереробка в 8,7 разів перевищила показник першого півріччя 2023 року та склала 2776,7 тис.т, прогнозний показник в 6 разів, очікуваний показник 2023 року в 2,2 рази.

**Середньомісячна заробітна плата** по Южненській громаді за підсумками 2023 року складає **13,5 тис. грн**, що у порівнянні з 2022 роком на 9% нижче. Прогнозний показник виконаний на 97,5%. Найбільший вплив на середньомісячну заробітну плату по громаді мають бюджетоутворюючі підприємства АТ «Одеський припортовий завод» та ДП «Морський торговельний порт «Південний», середньомісячна заробітна плата яких складає 13,1 тис.грн та 12,5 тис.грн відповідно. Слід зазначити і скорочення середньооблікової чисельності штатних працівників на підприємствах на 10%.

В умовах повномасштабного вторгнення, продовжує існувати і розвиватись малий і середній бізнес. На території громади відкривались нові об’єкти - понад 20 об’єктів малого та середнього бізнесу у різних сферах економічної діяльності.

Економічне зростання громади напряму залежить від розвитку аграрного сектору. На території населених пунктів Южненської територіальної громади здійснюють діяльність 6 підприємств, основним видом діяльності яких є вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур. Обсяг засіяної площі врожаю 2023 року складає 3318,21 га, що на 4,8 га більше обсягу засіяної площі врожаю 2022 року.

За показниками соціально-економічного розвитку громади, в умовах воєнного стану, за 2023 рік введено в експлуатацію 16317,7 м2 загальної площі житла, що становить 53,4% до прогнозного показника на 2023 рік. Термін введення в експлуатацію багатоквартирного житлового будинку 1Д/1 та №1Д/2 у мікрорайоні 1.2 загальною площею 22612,6 кв.м, який був заплановано на 2023 рік перенесено на 2024 рік.

Протягом року введено в експлуатацію: житловий комплекс "Парк Морський" за адресою: м. Южне вул.Горбатко, 4 (перший пусковий комплекс), вул. Горбатко, 6 (другий пусковий комплекс)" - 1-й пусковий комплекс загальною площею 11938,7 м2 (180 квартир); двосекційний триповерховий корпус з апартаментами за адресою: вул.Іванова, 33 загальною площею 3476,4 м2; 4 індивідуальних дачних будинки за адресою: м.Южне, вул.Іванова загальною площею 902,6 м2.

Впровадження заходів з питань будівництва, капітального ремонту, реконструкції об’єктів соціальної, комунальної інфраструктури здійснюється згідно з Програмою розвитку інфраструктури Южненської міської територіальної громади на 2020-2024 роки. Основні заходи, які виконувались за рахунок бюджету розвитку Южненської міської територіальної громади протягом 2023 року:

* капітальний ремонт частини підвального приміщення Ліцею №1 з влаштуванням найпростішого укриття, що планується використовувати для укриття учасників освітнього процесу за адресою: просп. Миру, будинок 19-А (профінансовано 12799,6 тис.грн);
* капітальний ремонт покрівлі з утепленням комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №3 «Веселка» за адресою: вул. Будівельників, 15 (профінансовано 7008,8 тис.грн);
* капітальний ремонт покрівлі спортивної зали комунального закладу загальної середньої освіти «Авторська школа М.П. Гузика» за адресою: вул. Хіміків, 10-А (2523,5 тис.грн.);
* капітальний ремонт з утепленням покрівлі в частині нежитлової будівлі комунальної власності за адресою площа Перемоги, 1 (2726,9 тис.грн, виконання робіт становить 45,0%);
* реконструкція системи медичного газопостачання з влаштуванням майданчика під джерела медичних газів КНП «Южненська міська лікарня» (3693,2 тис.грн, виконання робіт становить 55%);
* реконструкція проїжджої частини дороги за ПК "Дружба" (3154,1 тис.грн);
* реконструкція внутрішньоквартального проїзду від проспекту Миру до проспекту Григорівського десанту (12153,3 тис.грн);
* реконструкція нежитлових приміщень № 2-7, № 9-13 та № 17-39 в житлові, які розташовані на першому поверсі гуртожитку для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Южне, вул. Новобілярська, 26-Б (857,7 тис. грн);
* реконструкція будівлі адміністративного приміщення для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб зі створенням на другому та третьому поверхах гуртожитку в смт.Нові Білярі, вул. Лиманна, 2 (виконані проєктно-вишукувальні роботи - 2170,0 тис.грн);
* проєктні роботи: «Нове будівництво мереж зливової каналізації з відновленням благоустрою біля будівлі за адресою: м. Южне, вул. Приморська, 19-Б» (212,7 тис.грн);
* коригування проєкту "Реконструкція водопровідного колектору від ВНС до вул. Хіміків м.Южного Одеської області" (406,9 тис.грн);
* капітальний ремонт ділянки теплових мереж від ЦТП №29 до вводу у житлові будинки по просп. Григорівського десанту, 26, 28, 30/16, вул. Хіміків, 18, будівель по просп. Григорівського десанту, 26а та 24а м. Южного (269,4 тис.грн);
* капітальний ремонт ділянки теплових мереж від ТК-17 до ЦТП №24 м.Южного (110,3 тис.грн).

На капітальне будівництво, реконструкцію, проведення капітальних ремонтів об’єктів соціальної інфраструктури, комунального господарства, культурно-побутового й іншого призначення у 2023 році профінансовано за рахунок коштів бюджету розвитку на загальну суму 57086,1 тис. грн.

Основну увагу було приділено заходам, спрямованим на посилення **сприяння ЗСУ, територіальній обороні, вжиття заходів безпеки**, а саме:  підтримку на матеріально-технічне забезпечення військових частин Збройних сил України (субвенції з місцевого бюджету державному), сприяння забезпечення матеріально-технічної бази ЗСУ (субвенції з місцевого бюджету до обласного бюджету Одеської області); підтримку з підвищення ефективності діяльності підрозділів Одеської прикордонної служби; підтримку на матеріально-технічне забезпечення відділення поліції №4; підтримку органам державного управління інших рівнів (матеріально-технічне забезпечення військової частини та ВП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області). На ці заходи видатки бюджету Южненської міської територіальної громади склали 50,5 млн грн, тоді як у 2022 році вони складали 14,8 млн грн.

В рамках Програми підготовки територіальної оборони та місцевого населення до участі в русі національного спротиву, посилення заходів громадської безпеки в Южненській міській територіальній громаді Одеського району Одеської області на 2022-2024 роки:

* придбано аеродромне пересувне джерело живлення АПДЖ–45/1800-1 для військової частини А0515 Збройних Сил України;
* придбано модуль для вантажівок і легкового комерційного транспорту Х-431, HDIII PRO LAUNCH, автомобільний мультимарочний сканер Х-431,HDIII PRO SE LAUNCH, квадракоптер з додатковою комплектацією (DJI Mavic 3 Enterprise BATTERY kit) у кількості 40 одиниць для військової частини А 7382 Збройних Сил України;
* покращено матеріально-технічну базу військової частини А4576 Збройних Сил України - придбано військову техніку;
* придбано комплект обладнання для «автономного лазне – прального модулю 2.3 для особового складу військової частини А1785 Збройних Сил України;
* придбано запасні частини для бойових кораблів та катерів, дизельних теплових пушок непрямого нагріву (2 одиниці), закуплено будівельні матеріали, фарби, інструменти та знаряддя для благоустрою місць перебування особового складу військової частини А2238 Збройних Сил України.

Крім того, штурмовий полк «Цунамі» Департаменту поліції особливого призначення «Об’єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють» було забезпечено у натуральній формі на безоплатній основі продуктами харчування з довготривалим терміном зберігання зі сформованого матеріального резерву Южненської міської територіальної громади.

В рамках Програми підвищення ефективності діяльності підрозділів Одеського прикордонного загону на 2022-2024 роки для виконання бойових завдань 26 прикордонного загону Державної прикордонної служби України (військова частина 2138) відділом прикордонної служби «Південний» придбано тепловізійно-оптичні придали у кількості 18 штук.

Важливу роль під час воєнного стану в Україні відіграють міжнародні зв’язки - залучення додаткової міжнародної допомоги для розвитку і підтримки громади. Участь Южненської громади у проєктах міжнародної технічної допомоги у 2023 році надало змогу:

забезпечити гуманітарну підтримку громаді (за підтримки «ГОВЕРЛА» USAID «Підвищення ефективності роботи та підзвітності органів місцевого самоврядування»),

взяти участь у програмі підготовки фахівців з відновлення (за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку USAID «Економічна підтримка України»),

забезпечити допомогу школам для здійснення освітнього процесу в умовах воєнного стану (за підтримки «Дитячий фонд ООН» (UNICEF),

вдосконалити дистанційне навчання (допомога школам) (за підтримки «The Global Business Coalition for Education» (GBC - Education), спільно з компаніями HP Inc. i Microsoft),

взяти участь у реалізації проєкту «ВПЛИВОВІ», спрямованого на комплексну співпрацю між представниками громад, громадськими активістами та місцевою молоддю задля сталого розвитку (ГО «Українська академія лідерства» та EasyBusiness спільно з Центром економічного відновлення, в межах Проєкту USAID «Підвищення ефективності роботи та підзвітності органів місцевого самоврядування» («ГОВЕРЛА»).

Головними завданням, в умовах воєнного стану в Україні, є забезпечення ефективного функціонування закладів бюджетної сфери - освіти, медицини, культури, спорту, тощо, підтримка соціальної сфери, допомога внутрішньо переміщеним особам.

**Створення умов для розвитку доступної та якісної системи освіти в умовах воєнного стану.**

У системі освіти забезпечена стабільна робота загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних навчальних закладів.

У 2023/2024 н.р. у 6 закладах загальної середньої освіти Южненської міської територіальної громади навчається 3791 учень. Забезпечується індивідуальне навчання (педагогічний патронаж) для 24 учнів, які потребують цього за станом здоров’я. Діє 22 інклюзивних класи у 5-и закладах загальної середньої освіти, в яких навчається 45 учнів з ООП.

У 2-х позашкільних закладах системи освіти навчається 765 учнів, що складає 20,2% від загальної кількості дітей шкільного віку. Напрямки позашкільної освіти у ЗПО міста: художньо-естетичний; фізкультурно-спортивний; науково-технічний; дослідницько-експериментальний.

В 7 закладах дошкільної освіти Южненської міської територіальної громади налічується 938 вихованців. Середня наповнюваність в ясельних групах складає 10-14 дітей, в дошкільних групах – 18-20 дітей, в логопедичних групах – 11-17 дітей, в групі ЗПР – 8 дітей в інклюзивних – 18-20 дітей, з них 1- 4 дитини з особливими освітніми потребами.

В закладах дошкільної освіти громади функціонують 6 груп для дітей, які потребують корекції здоров’я, в них перебуває 70 дітей: ЗДО №1 - 2 логопедичні групи - 29 дітей; ЗДО № 3 - 1 логопедична група - 16 дітей, 1 група для дітей з ЗПР(затримка психічного розвитку) - 11 дітей; ЗДО № 5- 2 логопедичні групи - 29 дітей.

На сьогоднішній день у 4-х ЗДО Южненської громади функціонує 12 інклюзивних груп, в яких виховується 30 дітей з особливими освітніми потребами.

На забезпечення сфери освіти з бюджету Южненської міської територіальної громади за 2023 рік профінансовано 200,8 млн грн. Капітальні видатки склали 2,9% від загальних видатків на освіту, заробітна плата з нарахуваннями – 75,6%, витрати на продукти харчування – 5,2 %, видатки на оплату комунальних послуг – 6,2 %, інші видатки – 10,1 %.

За рахунок освітньої субвенції з Державного бюджету проведені видатки на загальну середню освіту на суму 63,5 млн грн, що складає 16748 грн на утримання одного учня в рік у загальноосвітніх навчальних закладах.

Видатки на виплату заробітної плати з нарахуваннями педагогічним працівникам загальноосвітніх шкіл проведено у повному обсязі.

Видатки на загальну середню освіту за рахунок місцевого бюджету склали 59,2 млн грн, що становить 15615 грн на утримання одного учня в рік додатково.

Всього середня вартість утримання 1 дитини в ріку закладах загальної середньої освіти за 2023 рік складає 32363 грн.

На реалізацію заходів Програми розвитку освіти Южненської міської територіальної громади на 2022-2024 роки з бюджету громади на 2023 рік виділено 14,4 млн грн, фактично профінансовано за 2023 рік 13,5 млн грн.

*Забезпечення соціального захисту дітей:*

* придбані та видані дитячі новорічні подарунки (242,7 кг кондитерських виробів) для 1058 дітей вихованців закладів дошкільної освіти, (483 кг кондитерських виробів) для 1768 учнів;
* 31 учень із категорії дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (100%) отримали шкільну та спортивну форму;
* діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування після досягнення 18-річного віку, згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2005 р. №823 із змінами, отримали одноразову грошову допомогу (10 осіб по 1810,0 грн.(100%));
* збережено харчування учнів 1-4 класів та пільгової категорії 5-11(12) класів шкіл міста, які навчаються очно, за рахунок місцевого бюджету. Безкоштовним гарячим харчуванням охоплено 1419 учнів (37,4 %) учнів шкіл. Із них: 84 % учнів 1-4 класів за заявами батьків (1146 учнів), 100% учнів 5-11 класів пільгових категорій (273 учня): 5 дітей з малозабезпечених сімей, діти-сироти (12) та діти, позбавлені батьківського піклування (11), 92 дітей учасників бойових дій, 3 дитини загиблих учасників бойових дій,131 внутрішньо переміщених особи, 12 дітей з ООП, що навчаються в інклюзивних класах, 7 дітей, матері яких мають звання «Мати-героїня». Всіма видами харчування охоплено 1965 учнів (51%). 53 вихованців ГПД забезпечені безкоштовними обідами та полуденками, 60 – дворазовим харчуванням за півціни.
* вихованці закладів дошкільної освіти та учні закладів загальної середньої освіти Южненської МТГ забезпечувались сухими пайками під час довготривалих повітряних тривог у сховищах.

*Продовження реформування загальної середньої освіти згідно з Концепцією НУШ:*

* придбано засоби навчання для 30 кабінетів, в яких навчаються учні 5-6 класів.

*Створення безпечного та здорового середовища в закладах освіти з використанням ІКТ:*

* встановлено систему «Безпечна школа» у комунальному закладі загальної середньої освіти «Ліцей №2 ЮМР Одеського району Одеської області»;
* створено та облаштовано клас безпеки, що сприятиме формуванню в учнів здоров’я збережувальних компетентностей, знань правил пожежної, мінної безпеки та цивільного захисту.

*Створення належних умов для перебування учасників освітнього процесу у сховищі:*

* придбано меблі для захисної споруди Ліцею №1 Южненської міської ради Одеського району Одеської області, Ліцею №3 «Авторська школа М.П.Гузика» Южненської міської ради Одеського району Одеської області.

*Забезпечення доступності освіти для усіх категорій учнів:*

* забезпечено транспортом 42 учнів з м.Южного до смт Нові Білярі та в зворотному напрямі, 45 учнів з м.Южного до МІЗ та в зворотному напрямі.

*Забезпечення творчого розвитку дітей, результативної участі у творчих конкурсах:*

* вихованці КЮТ «Чорноморець» у 2023р. за результатами участі у конкурсах «Знай і люби свій край», «Щедрість рідної землі», «Ялинка» отримали 26 грамот; 5 вихованців стали переможцями обласних конкурсів.

*Забезпечення всебічної підтримки педагогів і педагогічних колективів, їх соціальний захист:*

* 918 педагогічних працівників пройшли обов’язковий періодичний профілактичний медичний огляд.
* забезпечено участь працівників закладів освіти в науково-методичних семінарах, конференціях - залучено 512 педагогів.

**Забезпечення якісної та доступної медицини.**

Медичну допомогу на території Южненської міської територіальної громади надають наступні заклади охорони здоров’я: комунальне некомерційне підприємство «Южненська міська лікарня», комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги», Фірма «ОДРЕКС», ФОП Гузик О.М. («Мій лікар»).

Видатки з місцевого бюджету на охорону здоров’я за 2023 рік склали 39056,3 тис. грн, в тому числі:

* на Програму розвитку та підтримки первинної медико-санітарної допомоги Южненської міської територіальної громади на 2021-2023 роки - 2568,1 тис. грн;
* на Програму підтримки та розвитку вторинної медичної допомоги Южненської міської територіальної громади на період 2023-2025 роки – 19974,8 тис. грн, в т.ч. загальний фонд – 5898,3 тис.грн, спеціальний фонд – 14076,4 тис.грн.;
* на Програму місцевих стимулів для працівників Комунального некомерційного підприємства "Южненська міська лікарня" Южненської міської ради на 2023-2025 роки – 16513,4 тис. грн.

Забезпечення пільгових категорій населення, мешканців Южненської міської територіальної громади, лікарськими засобами та виробами медичного призначення на первинному рівні здійснюється за державною програмою реімбурсацїї лікарських засобів «Доступні ліки» (адмініструє НСЗУ) та в рамках реалізації програми розвитку та підтримки первинної медико-санітарної допомоги Южненської міської територіальної громади на 2021–2023 роки.

В рамках реалізації програми розвитку та підтримки первинної медико-санітарної допомоги Южненської міської територіальної громади в 2023 році за рахунок бюджету громади:

* забезпечено лікарськими засобами згідно з наданим аптечним закладом реєстрів 52 особи пільгової категорії (виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 року №1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань») на загальну суму 294,9 тис.грн;
* забезпечено лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання хворих, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання **8 осіб,**відшкодовано вартість лікарських засобів та продуктів для спеціального дієтичного споживання *за 108 рецептами* (виконанняПостанови Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 року №160 "Про затвердження Порядку забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання") на загальну суму 1665,0 тис.грн;
* забезпечено оснащення діагностичної лабораторії центру первинної медико-санітарної допомоги (закупівля гематологічного аналізатора) на загальну суму 304,0 тис.грн.

В рамках Програми підтримки та розвитку вторинної медичної допомоги Южненської міської територіальної громади на період 2023-2025 роки в 2023 році фінансування у сумі 19974,8 тис. грн спрямовано на забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги, придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбано обладнання довгострокового користування обладнання для відеоендоскопії).

З метою підвищення ефективності системи управління у галузі охорона здоров’я шляхом матеріального заохочення працівників затверджена Програма місцевих стимулів для працівників Комунального некомерційного підприємства "Южненська міська лікарня" Южненської міської ради на 2023-2025 роки, на яку виділено з місцевого бюджету на 2023 рік 16513,4тис. грн. Виплачена заробітна плата з нарахуванням станом на 01.01.2024 року на суму 16513,4 тис. грн.

**Створення умов для культурного розвитку. Реалізація молодіжної політики.**

Мережа закладів культури налічує 9 закладів: Комунальний заклад Южненської міської ради «Міський палац культури «Дружба», Новобілярський селищний клуб Южненської міської ради, Сичавський будинок культури, Комунальний заклад початкової спеціалізованої освіти «Южненська школа мистецтв», Комунальний заклад «Южненська публічна бібліотека», Сичавська бібліотека-філія комунального закладу «Южненська публічна бібліотека», Новобілярська бібліотека-філія комунального закладу «Южненська публічна бібліотека», Комунальний заклад «Южненська художня галерея», Комунальний заклад «Музей міста Южного».

Протягом 2023 року міським палацом культури «Дружба» проведено 159 заходів, які відвідало більше 21 тисячі осіб. При палаці культури функціонує 19 аматорських формувань з яких 16 колективів самодіяльної творчості (загальна кількість учасників 470 осіб), з них 6 колективів мають почесне звання «Народний» та 5 - «Зразковий». Відвідування колективів є безкоштовним. Але під час війни деякі керівники та учасники знаходяться поза межами міста, що не дає можливості повноцінно проводити заняття в колективах. На початку року у паркетній залі щодня проходили заходи для дітей внутрішньо-переміщених осіб та маленьких жителів громади. Демонструвалися мультфільми, працювала ігрова кімната, настільний теніс, батут, проводилися розваги, майстер-класи, використовувалися настільні ігри тощо. Але в вересні місяці ці заходи припинилися так як було мало відвідувачів. Залишилась тільки дитяча кімната на першому поверсі у фойє. У 2023 році на постійній основі 2 рази на місяць проводиться пізнавально розважальний захід «РОзМОВНИЙ клуб» якій допомагає всім бажаючим вивчати українську мову. Наразі робота центру емоційної підтримки призупинена.

Сичавський будинок культури провів 75 культурно-масових заходів, які відвідали 5650 жителів села та громади. В будинку культури діє 2 любительські об’єднання та 3 аматорських формувань які відвідують 123 учасників.

Новобілярським селищним клубом проведено 65 заходів які відвідали 2115 особи. В клубі 4 аматорських формувань, які відвідують 67 учасників. У клубному закладі є бомбосховище, тому заходи проходять відповідно до річного плану майже без обмежень.

У Комунальному закладі початкової спеціалізованої освіти «Южненська школа мистецтв» навчається 570 учнів, у тому числі 196 дитини пільгових категорій (діти з багатодітних та малозабезпечених сімей - 145, діти з інвалідністю - 7, діти сироти та позбавлені батьківського піклування - 7, діти осіб визнаних учасниками бойових дій - 37) навчаються безкоштовно, діти осіб які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС сплачують за навчання 50% від загальної суми (0 ). Також у школі мистецтв функціонує 7 колективів, 3 з них із званням «зразковий». У 2023 році 378 учні школи взяли участь у 43 конкурсах та фестивалях де отримали такі дипломи: Гран-прі-8; І місце-67, ІІ місце-37; ІІІ місце-28.

Южненська публічна бібліотека разом з бібліотеками-філіями є основним місцем проведення інформаційно-просвітницької роботи. Так протягом року  фахівцями закладів проведено більше 207 заходів популяризації літератури. Скористались цими заходами 2217 осіб. Протягом 2023 року послугами бібліотек скористалися 5508 читачів.

Музеєм м.Южного, з метою популяризації культурних надбань та забезпечення широкого доступу населення до музейних зібрань, представлено експонатів основного фонду - 6063, науково допоміжного 3037 експонатів. У 2023 році музей від відали 3769 осіб. Проведено 865 екскурсій та 26 виставок.

Южненська Художня галерея за 2023 рік організувала і провела 55 заходів. З них 47 майстер-класів, які проводились з дітьми внутрішньо переміщених осіб та жителів міста, з різних видів декоративно-прикладного мистецтва, та 8 виставок які відвідали 4 655 осіб.

На забезпечення сфери культури з бюджету Южненської міської територіальної громади за 2023 рік профінансовано 36,4 млн грн.

На виконання заходів Програми розвитку культури в Южненській міській територіальній громаді на 2021-2024 роки з місцевого бюджету виділено 280,2 тис.грн, фактично виконано за 2023 рік 276,2 тис.грн.

Визначено 3 стипендіати з обдарованих творчих дітей та молоді та сплачено стипендії по 2,0 тис. грн. щомісячно на загальну суму 72,0 тис. грн. Визначено 3 стипендії працівникам культурно-освітньої галузі по 2,0 тис.грн загальну суму 72,0 тис. грн.

Проведено фінансування обов’язкового періодичного медичного огляду для всіх працівників закладі культури (86,2 тис. грн)

У 2023 році на погашення кредиторської заборгованості 2022 року за проведення медичного огляду працівників закладів культури профінансовано з місцевого бюджету на 42,3 тис. грн.

Загалом, на реалізацію заходів Програми розвитку культури в Южненській міській територіальній громаді на 2021-2024 роки, було заплановано 2108,2 тис. грн. Зменшення витрат на розвиток культури в основному пов’язане з воєнним станом в Україні.

Основні завдання **молодіжної політики** у 2023 році спрямовані на виконання основних заходів програми «Молодь Южненської міської територіальної громади на 2022-2024 роки».

Згідно з Програмою на реалізацію заходів на 2023 рік з бюджету Южненської міської територіальної громади за 2023 рік виділено та профінансовано 168,0 тис.грн. Фінансування спрямовано на виконання заходів з призначення стипендії Южненської міської ради імені Миколи Гузика обдарованим дітям, молоді та педагогічним працівникам, керівникам гуртків та колективів (2000 грн). Призначено 4 стипендії дітям та молоді на загальну суму 96,0 тис.грн, 3 стипендії педагогічним працівникам на загальну суму 72,0 тис.грн.

Інші заходи, передбачені Програмою на 2023 рік, виконувались без використання бюджетних коштів, у зв’язку з воєнним станом в Україні.

**Формування здорового способу життя, розвиток спортивної інфраструктури.**

У сфері фізичної культури та спорту кількість учнів загальноосвітніх шкіл, що займаються фізкультурно-оздоровчою роботою становить 3791 осіб. Охоплено всіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи 4374 особи.

Мережа закладівспорту налічує: Южненський міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»; Южненська дитячо-юнацька спортивна школа; Комунальне некомерційне підприємство «Спортивно-оздоровчий комплекс «Олімп».

Реалізація заходів у сфері фізичної культури та спорту здійснюється згідно з затвердженими міськими Програмами: Програми розвитку фізичної культури і спорту в Южненській міській територіальній громаді на 2021-2023 роки, Програми надання фінансової підтримки громадським організаціям спортивної спрямованості в Южненській міській територіальній громаді на 2021-2023 роки.

В рамках Програми розвитку фізичної культури і спорту в Южненській міській територіальній громаді на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 22.12.2020 року №42-VІIІ видатки з місцевого бюджету за 2023 рік склали 26465,7 тис. грн.

Основні заходи, на які спрямовані кошти бюджету громади:

*Підтримка провідних спортсменів та кращих тренерів громади:*

* виплачено стипендії: 6 стипендій спортсменам до 18 років, 2 спортсменам до 23 років та 3 тренерам на загальну суму – 336,0 тис.грн.

*Підтримка спортсменів з високими досягненнями на міжнародній арені:*

* запроваджена одноразова винагорода спортсменам та їх тренерам за високі спортивні досягнення на міжнародній арені, виплачено премії 3-м спортсменам та 2-м тренерам на загальну суму – 160,8 тис.грн.

*Забезпечення проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи, проведення заходів та участі у змаганнях та навчально-тренувальних зборах з олімпійських і неолімпійських видів спорту відділом фізичної культури і спорту і міським центром «Спорт для всіх»:*

* проведені змагання та навчально-тренувальні збори та визначено призерів і переможців фізкультурно-масових заходів – 769,5 тис.грн.
* проведення чемпіонатів громади з різних видів спорту – 21,0 тис.грн.

Міським центром «Спорт для всіх» за 2023 рік було проведено 12 фізкультурно-масових заходів до різних державних і міських свят. Здійснено 18 виїздів на змагання та навчально-тренувальні збори та проведено 10 домашніх навчально-тренувальних зборів.

Спортсмени здобули нагороди на обласних та всеукраїнських змаганнях. Стали переможцями чемпіонату України.

*Забезпечення участі у змаганнях та навчально-тренувальних зборах вихованців Южненської ДЮСШ* – 637,8 тис.грн:

* проведено 36 виїздів на змагання різного рівня з 5 видів спорту. Спортсмени здобули нагороди на обласних та всеукраїнських змаганнях. На чемпіонатах України з різних видів спорту не вдалося здобути нагороди, але гідно проявили себе. Відділення кікбоксингу здобуло повний комплект нагород у різних видах програми.
* вихованка ДЮСШ Юлія Шульженок здобула дві бронзові нагороди на чемпіонаті Європи серед юніорів у розділі креативні форми зі зброєю та без зброї.

*На утримання існуючої мережі спортивних споруд КНП «Спортивно оздоровчий комплекс «ОЛІМП»* профінансовано з місцевого бюджету24169,8 тис.грн.

В КНП «Спортивно оздоровчий комплекс «Олімп» проведено змагання з волейболу та баскетболу 3\*3 серед юнаків та дівчат у рамках обласної спартакіади школярів; проведено бабл чемпіонату Суперліги України з баскетболу; проведено навчально-тренувальні збори національної чоловічої і жіночої збірних команд України з вільної боротьби та інші заходи.

У зв’язку з веденням воєнного стану в Україні 24.02.2022 року, дія Програми надання фінансової підтримки громадським організаціям спортивної спрямованості в Южненській міській територіальній громаді на 2021-2023 роки була призупинена, згідно з рішенням Южненської міської ради №1116-VIII від 28.10.2022 року «Про припинення дії міської Програми надання фінансової підтримки громадським організаціям спортивної спрямованості в Южненській міській територіальній громаді на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 22.12.2020 року №43-VIII, із змінами від 21.10.2021 року №704-VIII».

**Підвищення соціального захисту населення та соціальна підтримка.**

Соціальний захист та підтримка населення забезпечується в рамках заходів програми соціального захисту окремих категорій населення Южненської міської територіальної громади на 2021-2023 роки, на яку у 2023 році виділено 11274,9 тис.грн. Фактично виконано за 2023 рік 11218,6 тис.грн:

* 339 осіб отримали одноразову матеріальну допомогу за рішенням Координаційної ради на загальну суму 4514,7 тис.грн, що на 5,6% більше 2022 року;
* 81 особа з інвалідністю І групи отримала одноразову матеріальну допомогу на суму 121,5 тис.грн;
* 80 особам, яким виповнилося 80, 90, 100 років надана допомога на суму 125,5 тис.грн;
* 3451 особі надана одноразова матеріальна допомога з нагоди відзначення пам’ятних дат: Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав (15 лютого); річниці Чорнобильської катастрофи (26 квітня); Дня пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років (8 травня); Міжнародного дня захисту дитини (1 червня); Міжнародного Дня людей похилого віку (1 жовтня), Дня захисників і захисниць України (1 жовтня), на загальну суму 2592,9 тис.грн;
* 6 особам надана допомога на поховання деяких категорій громадян (незастрахованих осіб) на загальну суму 30,0 тис.грн;
* 77 особам надана одноразова матеріальна допомога: пораненим військовослужбовцям ЗСУ, СБУ, МВС та інших формувань, визначених згідно з мобілізаційними планами; сім'ям загиблих (померлих) військовослужбовців ЗСУ, СБУ, МВС та інших формувань, визначених згідно з мобілізаційними планами; сім'ям померлих Почесних громадян громади – на загальну суму 2740,0 тис.грн, з яких: 4 військовослужбовців, які отримали поранення - розмір допомоги становить 20000,00 грн. на одну особу, на загальну суму 80,0 тис.грн, з травня 2023 року розмір допомоги був та склав 40000,00 грн. на одну особу, таким чином, 51 поранених військовослужбовців отримали допомогу у розмірі 2040,0 тис.грн; 18 членів сімей загиблих військовослужбовців отримали допомогу у розмірі 30000,00 грн. на одну особу, на загальну суму 540,0 тис.грн., на виготовлення та встановлення надгробку на кладовищах громади 4 особи отримали допомогу у розмірі 20000,00 грн на 1 особу на загальну суму 80,0 тис.грн;
* 52 особам, яким виповнилось 91 рік та більше років, отримали одноразову матеріальну допомогу (щорічно на привітання з днем народження) на загальну суму 52,0 тис.грн;
* одноразову матеріальну допомогу при народженні дитини отримали 71 особа на загальну суму 1000,0 тис.грн, з них:
* 29 осіб на першу дитину на загальну суму 290,0 тис.грн;
* 26 осіб на другу дитину на загальну суму 390,0 тис.грн,
* 14 осіб на третю дитину на загальну суму 280,0 тис.грн;
* 1 особа на четверту дитину на загальну суму 20,0 тис.грн;
* 1 особа на шосту дитину на загальну суму 20,0 тис.грн.
* на оплату послуг з доставки гуманітарної допомоги для окремих категорій населення громади, зокрема, внутрішньо переміщених осіб на загальну суму 42,0 тис.грн (5 рейсів).

На виконання міської Програми надання пільг на оплату послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян на 2023 рік виділено 33,45 тис.грн. Виконано за 2023 рік 25,3 тис.грн. Витрати спрямовані на:

* надання пільг з послуг зв'язку на загальну суму 11,69 тис.грн (23 особи);
* надання інших пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та компенсація за пільговий проїзд пільгових категорій громадян залізничним транспортом на загальну суму 13,6 тис.грн (27 осіб).

В 2023 році компенсація виплат на пільговий проїзд автомобільним транспортом з перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування у звичайному режимі руху не здійснювалась.

Згідно з Програмою щодо відзначення, заохочення та вшанування пам'яті громадян, яким присвоєно звання «Почесний громадянин Южненської міської територіальної громади та нагороджених Почесною відзнакою «За заслуги перед Южненською міською територіальною громадою» на 2023-2025 роки запланована щомісячна виплата неповнолітнім дітям (до досягнення ними 18-річного віку) загиблих (померлих) військовослужбовців ЗСУ, які нагороджені Почесною відзнакою «За заслуги перед Южненською міською територіальною громадою» посмертно, на яку у 2023 році виділено 900,0 тис.грн, фактично виконано за 2023 рік 880,0 тис.грн.

Впродовж 2023 року здійснювалась щомісячна виплата 22 неповнолітнім дітям, загиблих (померлих) військовослужбовців, до досягнення ними 18-річного віку, у розмірі 5000,00 грн. Однієї дитині з вересня місяця припинена виплата, в зв’язку з досягненням дитиною 18-річного віку.

На вирішення соціальної підтримки сімей з дітьми спрямовано субвенції з Державного бюджету. Державна соціальна допомога сім’ям з дітьми за 2023 рік склала 12845,2 тис.грн.

Державна допомога надається внутрішньо переміщеним особам. Нарахування державної допомоги на проживання ВПО (фінансування здійснюється Міністерством соціальної політики України через відділення банків на рахунки внутрішньо переміщених осіб) щомісячне, яку отримують 2811 сімей (в середньому). За 2023 рік на підтримку ВПО виділено 107893,387 тис. грн.

Враховуючи Стратегію державної політики щодо внутрішнього переміщення на період до 2025 року та операційного плану заходів з реалізації у 2023-2025 роках, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.04.2023 року №312-р, розпорядженням Южненського міського голови від 20.09.2023р. №236/06-22 затверджено напрями діяльності та заходи комплексної регіональної програми реалізації регіональної політики щодо внутрішнього переміщення на території Южненської міської територіальної громади Одеської області на 2023-2025 роки.

**Модернізація існуючої та розбудова нової комунальної інфраструктури.**

На житлово-комунальне господарство за 2023 рік виділено з бюджету Южненської міської територіальної громади 52733,7 тис. грн.

На реалізацію Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Южненської міської територіальної громади на 2020-2024 роки за 2023 рік фактично профінансовано 50560,2 тис.грн.

Фінансування спрямовано на виконання заходів:

- на *водопровідно-каналізаційне господарство* – 240,7 тис. грн:

- оплата екологічного податку та моніторинг якості зливових вод 240,7 тис. грн.

- на *теплове господарство* – 427, 2 тис. грн:

- придбано 2 насоси рециркуляції для котельної м.Южного на суму 427,2 тис. грн.

- на *сферу благоустрою* – 34 730,9 тис. грн. Основні напрямки використання коштів:

- поточне утримання міських територій та територій загального користування - 24 135,2 тис. грн;

- поточне утримання та оплату зовнішнього освітлення мереж зовнішнього освітлення - 3955,0 тис. грн;

- поточне утримання кладовища – 1 904,1 тис. грн;

- *на поточне утримання та ремонт доріг* за 2023 рік профінансовано 3 531,0 тис. грн.

У рамках Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Южненської міської територіальної громади на 2020-2024 роки виконувались заходи з забезпечення проти-пожежного захисту об'єктів соціальної інфраструктури, підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста. За 2023 рік виконано:

* капітальний ремонт автоматичної системи протипожежного захисту в будівлі комунальної власності по вул. Новобілярській, буд. 26-Б, м.Южного, Одеської області;
* капітальний ремонт внутрішньої системи теплопостачання у підвальному приміщенні будівлі комунальної власності по вул. Будівельників, буд. 7;
* поточний ремонт приміщень ПРУ № 56529, які розташовані за адресою: вул. Приморська, 19//3;
* поточний ремонт приміщень №1-7, шлюз №8, туалет №9, спуск у підвал №І, коридор №ІІ ПРУ № 56535, яке розташоване за адресою: проспект Григорівського десанту, 10/3;
* встановлення системи автоматичного відкриття ПРУ;
* поточний ремонт покрівлі та заміни вікон нежитлової будівлі, яка розташована за адресою: проспект Григорівського десанту, 16.

Заходи з капітального ремонту житлового фонду, передбачені на 2023 рік, згідно з Програмою фінансової підтримки ОСББ у м.Южному на 2022-2026 роки, не виконувались через призупинення дії програми до припинення чи скасування воєнного стану в Україні (рішення Южненської міської ради від 11.08.2022 року №1037-VІІІ).

**Підвищення енергоефективності об’єктів інфраструктури.**

Заходи з підвищення рівня енергетичної ефективності будівель та енергозбереження реалізуються через Державну установу «Фонд енергоефективності», шляхом надання часткового відшкодування вартості здійснених заходів з енергоефективності на реалізацію проєктів за Програмою підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім».

На реалізацію Програми надання фінансової підтримки об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків Южненської міської територіальної громади учасникам Програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків "Енергодім" на 2022 –2025 роки в 2023 році фактично профінансовано з місцевого бюджету 1096,37 тис. грн, які використаніОСББ "Мирний".-26":

* на проведення капітального ремонту з теплоізоляції огороджувальних конструкцій та внутрішніх інженерних систем багатоквартирного будинку за адресою: №26 по проспекту Миру, м. Южне, Одеської області (на умовах співфінансування з місцевого бюджету у розмірі 10%).

У зв’язку з воєнним станом на території України більша частина заходів Програми енергоефективності в житлово-комунальному господарстві та бюджетній сфері Южненської міської територіальної громади на період з 2021 по 2024 роки не виконувалась. За 2023 рік виконані заходи:

з придбання світлодіодних світильників для мереж зовнішнього освітлення громади (придбано 132 світильника), за рахунок місцевого бюджету профінансовано 732,6 тис. грн. з капітального ремонту з утепленням покрівлі в частині нежитлової будівлі комунальної власності за адресою: Одеська область, Одеський район, м.Южне, пл.Перемоги, 1 (профінансовано 2726,9 тис.грн).

**Підвищення рівня транспортної інфраструктури та доступне транспортне забезпечення.**

У зв’язку з воєнним станом на території України більша частина заходів, яка запланована на 2023 рік з капітального ремонту доріг та вуличних проїздів, не здійснювалась.

На 2023 рік *у сфері дорожнього господарства пріоритетними заходами* є заходи з поточного утримання міських доріг. За 2023 рік з місцевого бюджету профінансовано 3531,0 тис. грн:

- поточний ремонт асфальтобетонного покриття загальноміської територій по просп. Миру, 13, навколо Торгівельного центру по проспекту Миру, 19, проїзду між буд. по вул. Хіміків, 16 та буд. по вул. Хіміків, 18;

* поточний ремонт вул. Кооперативної, вул. Філатова, вул. Цвєтаєва, вул. Шевченка с.Сичавка Одеського району Одеської області;
* поточний ремонт вул. Лиманної, вул. Північної, вул. Степової, вул. Першотравневої, вул. Шахтної, вул. Центральної, вул. Одеської, вул. Жовтневої смт Нові Білярі Одеського району Одеської області;
* поточний ремонт вул. Новобілярської м. Южного Одеської області, вул. Приморської (від просп. Григорівського десанту до вул. Іванова), вул. Комунальної, просп. Григорівського десанту, вул. Т.Г. Шевченка, вул. Іванова, вул. Хіміків, дороги від вул. Хіміків до вул. Геннадія Савельєва (Торгова), вул. Геннадія Савельєва (Торгова), проїзду від вул. Хіміків до вул. Геннадія Савельєва.

На утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури, згідно з програмою реформування і розвитку житлово-комунального господарства Южненської міської територіальної громади на 2020-2024 роки за рахунок коштів бюджету розвитку профінансовані заходи:

* завершення реконструкції проїжджої частини дороги за ПК «Дружба» (3154,1 тис.грн, готовність об’єкту 100%);

- проєктні роботи асфальтного покриття дороги по вул.Центральній від села Кошари у напрямку села Любополь в межах Южненської міської територіальної громади (747,6 тис.грн);

- корегування проєктно-вишукувальної документації «Капітальний ремонт проїжджої частини вулиці Приморської від вулиці Будівельників до проспекту Григорівського десанту м.Южного (309,0 тис.грн).

Проведено технічну інвентаризацію, виготовлення технічного паспорту доріг с.Сичавка, с. Кошари Южненської міської територіальної громади, дороги по вулиці Центральній від села Кошари у напрямку села Любопіль в межах Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області на загальну суму 81,4 тис.грн.

Проведено незалежну оцінку для постановки на баланс дороги по вулиці Центральній від села Кошари у напрямку села Любопіль в межах Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області.

Заплановані Програмою заходи на 2023 рік з капітального ремонту проїжджої частини вул. Приморської від вул.Будівельників до просп. Григорівського десанту перенесені на 2024 рік.

Підвищення рівня транспортної інфраструктури в сільській місцевості – пріоритетна ціль Стратегії сталого розвитку Южненської міської територіальної громади на період до 2030 року. Одним із завдань Стратегії є створення системи транспортного сполучення між населеними пунктами громади.

У 2023 році рішенням Южненської міської ради від 26.10.2023 року №1503-VІІІ (із змінами внесеними рішенням Южненської міської ради від 14.12.2023 року №1558-VІІІ) затверджена Програма «Соціальний автобус» на території Южненської міської територіальної громади на 2024-2026 роки, згідно з якою передбачено 4 маршрути:

* маршрут №1 «м. Южне (кільцевийчерез «МІЗ»)» - 3 оборотних рейси на добу;
* маршрут №2 «м. Южне - с. Сичавка» (кільцевий) - 3 оборотні рейси на добу;
* маршрут №3 «м. Южне - с. Кошари» (кільцевий) - 3 оборотні рейси на добу;
* маршрут №4 «м. Южне - селище Нові Білярі (кільцевий через с. Булдинка)» - 3 оборотні рейси на добу.

Забезпечення населення громади транспортними послугами, згідно з вищезазначеними маршрутами, впроваджується з 01 березня 2024 року.

**Охорона навколишнього природного середовища.**

Видатки з місцевого бюджету на охорону навколишнього природного середовища, раціональне використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності населення за 2023 рік склали 358,2 тис. грн, в тому числі:

* на екологічну програму заходів з охорони природного середовища на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням ЮМР від 28.10.2022 року №1097-VII - 228,6 тис. грн;
* на Програму з локалізації та ліквідації амброзії полинолистої на території міста Южного Одеської області на 2020-2024 роки – 129,6 тис.грн.

В рамках екологічної програми заходів з охорони природного середовища на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням ЮМР від 28.10.2022 року №1097-VII, за 2023 рік виконані заходи:

* придбання установок, обладнання для збору та складування ТПВ (сміттєприймальні контейнери, урни, тощо) для КП «Екосервіс» - 69,5 тис.грн;
* забезпечення екологічного безпечного збирання, перевезення та утилізації відпрацьованих побутових ламп розжарювання для КЗ «Ліцей № 4 імені В’ячеслава Чорновола Южненської міської ради Одеського району Одеської області» - 14,2 тис.грн;
* озеленення території Южненської міської територіальної громади – 144,9 тис.грн.

*Кількісні критерії ефективності реалізації завдань:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2023 р. (прогноз) | 2023 факт |
| Кількість придбано контейнерів (об’ємом 1,1м3 ,240л) | 10 | 10 |
| Озеленення загальноміських територій: |  |  |
| - висаджено однолітніх зелених насаджень, од. | 5174 | 2482 |
| - висаджено багатолітніх зелених насаджень, од. | 603 | 0 |
| Озеленення територій закладів освіти | 3963 | 0 |

Враховуючи воєнний стан в Україні, реалізувати в повній мірі всі передбачені Програмою заходи, які були сформовані відповідно до основних потреб у сфері охорони навколишнього природного середовища, не вдалося. Не виконані заходи з реконструкції насосного та електричного обладнання у машинній залі КНС-1 за адресою: вул. Старомиколаївське шосе, 22, КНС-2 за адресою: вул. Приморська, 23, реконструкція напірно-каналізаційного колектору.

Заходи з розроблення Схеми санітарної очистки для с. Сичавка і с. Кошари, с. Нові Біляри, с. Григорівка і с. Булдинка Одеського району Одеської області, ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території Южненської міської територіальної громади передбачені Екологічною Програмою заходів з охорони навколишнього природного середовища Южненської міської територіальної громади на 2024–2026 роки.

З метою зменшення негативних наслідків від амброзії полинолистої та території громади забезпечено виконання організаційних заходів:

* приєднання до інтерактивної карти на ресурсі ambrozii.net, з метою можливості відзначення уражених амброзією ділянок червоними крапками (додаючи інформацію про геолокації такої ділянки, його площі і щільність росту бур’яну);
* проведення інформаційно просвітницької компанії на території громади, а саме розміщення інформаційних оголошень на офіційної сторінки Южненської міської територіальної громади, на офіційної сторінці Южненської міської ради у Фейсбуці та на дошках оголошень у приміщеннях старостатів;
* регулярне направлення повідомлень в письмовій формі підприємствам, організаціям, установам та закладам про необхідність очищення від амброзії відведених, закріплених та прилеглих територій;
* Проведення рейдів представниками КП «Муніципальна Варта» по виявленню порушень фітосанітарного стану на території громади. За 2023 ріккількість виданих приписів та повідомлень щодо ліквідації та локалізації амброзії на території громади склало 32 припис та 2 протоколи про адміністративні правопорушення.

**Забезпечення безпечного міста та громади.**

Заплановані Програмою економічного і соціального розвитку завдання та заходи з забезпечення безпечності громади на 2023 рік реалізовувались через місцеві програми, фінансування яких здійснювалось за рахунок коштів місцевого бюджету, обласного та державного бюджету:

* Програму забезпечення діяльності Южненського комунального підприємства «Муніципальна варта» на 2022-2024 роки»;
* Програму розвитку цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки ЮМТГ на 2022-2026 роки;
* Програму зміцнення законності, безпеки та порядку на території Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2022-2024 роки;
* Програму протидії злочинності та посилення публічної безпеки на території Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2021-2023 роки;
* Програму створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території Южненської міської територіальної громади на 2023-2025 роки.

Забезпечення правопорядку у сфері благоустрою та захисту природних ресурсів на території громади здійснює Южненське комунальне підприємство «Муніципальна варта» шляхом вжиття комплексу заходів, спрямованих на виявлення та оперативне реагування на порушення Правил благоустрою території та інших нормативно-правових актів у сфері благоустрою, протидію торгівлі у невстановлених місцях та протидія паркуванню, зупинкам та стоянкам у заборонених місцях, протидію спалюванню відходів рослинного походження, недопущення встановлення самовільно встановлених тимчасових споруд, самовільної реклами у невстановлених місцях, самозахвату земельних ділянок. На 2023 рік з місцевого бюджету на реалізацію заходів виділено 17315,2 тис.грн, фактично виконано за 2023 рік 16390,5 тис.грн.

В рамках Програми розвитку цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Южненської міської територіальної громади на 2022-2026 роки, реалізовані заходи з організації та функціонування «Пунктів незламності» на території Южненської міської територіальної громади, впроваджено (встановлено) засоби оповіщення та інформування населення (сирена сповіщення С-28). Видатки з місцевого бюджету за 2023 рік на ці заходи склали 186,7 тис. грн.

Основним завданням Програми зміцнення законності, безпеки та порядку на території Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2022-2024 роки є створення належних умов служби співробітників управління служби безпеки при виконанні покладених завдань у сфері забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і захисту інтересів мешканців громади. Видатки з місцевого бюджету у 2023 році спрямовані на реалізацію заходу з протидії злочинності та забезпечення громадського порядку, шляхом придбання службового транспорту, на суму 900,0 тис.грн (у вигляді субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально – економічного розвитку регіонів).

Основним завданням з забезпечення правопорядку та публічної безпеки на території громади, підвищення рівня правопорядку, забезпечення безпеки населення громади, передбаченим Програмою протидії злочинності та посилення публічної безпеки на території Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2021-2023 роки є створення належних умов служби співробітників поліції при виконанні покладених завдань. Видатки з місцевого бюджету у 2023 році спрямовані на реалізацію заходів на суму 315,5 тис.грн (у вигляді субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально – економічного розвитку регіонів). Фактично профінансовано з місцевого бюджету за 2023 рік 315,5 тис.грн.

Захист населення під час виникнення надзвичайних ситуацій та з урахуванням введеного режиму підвищеної готовності, забезпечення захисних споруд необхідним інвентарем та майном для приведення захисної споруди в готовність до використання, наповнення матеріального резерву продовольчими та пакувальними товарами для забезпечення населення в у мовах воєнного стану є загальнодержавним завданням. В рамках Програми створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території Южненської міської територіальної громади на 2023-2025 роки створено запас продовольчих товарів для забезпечення населення Южненської міської територіальної громади в умовах воєнного стану, фактично профінансовано з місцевого бюджету за 2023 рік 1551,1 тис.грн.

Заходи економічного і соціального розвитку м.Южного за 2023 рік виконані в межах наявного фінансування.

Додаток 1

до Звіту про виконання Програми

економічного і соціального розвитку

Южненської міської територіальної

громади за 2023 рік

**Основні показники соціально-економічного розвитку за 2023 рік**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показники | 2022  факт | 2023  прогноз | 2023  факт | Темп зростання до факту 2022 , % | Темп зростання до плану на 2023, % |
| Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг), всього, млн грн | 12139,0 | 11500,0 | 11428,0 | 94,1 | 99,4 |
| Обсяг реалізованої промислової на 1 особу, тис.грн | 344,0 | 326,0 | 325,0 | 94,5 | 99,7 |
| Обсяг виробленої продукції: | 468,3 | - | 548,8 | 117,2 | х |
| Олія пальмова та її фракції, рафіновані (крім хімічно модифікованих), тис.т | 99,8 | - | 83,2 | 83,4 | х |
| Продукти харчові з жирів та олій інші (уключаючи маргарин рідкий) | 17,6 | - | 18,2 | 103,4 | х |
| Олії соняшникова і сафлорова та їх фракції, рафіновані (крім хімічно модифікованих), тис.т | 62,8 | - | 66,7 | 106,2 | х |
| Гранули та брикети із залишків або відходів рослинного походження | 19,1 | - | 24,0 | 125,7 | х |
| Олії соняшникова та сафлорова та їх фракції, нерафіновані (крім хімічно модифікованих), тис.т | 139,6 | - | 126,6 | 90,7 | х |
| Олії ріпакова, свиріпова та гірчична, їх фракції, нерафіновані (крім хімічно модифікованих), тис.т | 0,0 | - | 45,3 | х | х |
| Макуха і відходи тверді інші, одержані в результаті екстракції жирів або олій з насіння соняшнику | 129,4 | - | 130,0 | 100,5 | х |
| Макуха і відходи тверді інші, одержані в результаті екстракції жирів або олій з насіння ріпаку чи свиріпи, тис.т | 0,0 | - | 54,8 | х | х |
| Аміак, тис.т | 0,0 | - | 0,0 | - | х |
| Карбамід, тис.т | 0,0 | - | 0,0 | - | х |
| Мінеральні добрива, тис.т | 0,0 | - | 0,0 | - | х |
| Вантажообіг по акваторії порту, тис.т | 15291,3 | 10187,0 | 10082,3 | 65,9 | 99,0 |
| Вантажообіг на власних причалах порту, тис.т | 4665,1 | 1377,0 | 4346,6 | 93,2 | 315,6 |
| Вантажопереробка ДП «МТП Южний», тис.т | 3197,5 | 510,0 | 3094,0 | 96,8 | 606,7 |
| Середня кількість перевезених пасажирів, тис.пасажирів | 14,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Введення в експлуатацію житлових будинків, кв.м | 0 | 30542,6 | 16317,7 | х | 53,4 |
| Чисельність наявного населення, осіб | 35276 | х | 35134 | 99,6 | х |
| Середньомісячна заробітна плата, грн | 14804 | 13838 | 13520 | 91,3 | 97,5 |

**Показники розвитку охорони здоров’я та захворюваності населення**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2022**  (КНП «ЦПМСД» / КНП «ЮМЛ» | **2023**  **прогноз** | **2023**  **факт** |
| Кількість лікарів усіх спеціальностей, осіб | 12/45 | 15/47 | 12/47 |
| в розрахунку на 1000 населення | 0,34/1,4 | 0,42/1,4 | 0,34/1,4 |
| Кількість середнього медичного персоналу, осіб | 19/84 | 22/85 | 18/87 |
| в розрахунку на 1000 населення | 0,54/2,6 | 0,62/2,6 | 0,51/2,6 |
| Кількість лікарняних ліжок | 90 | 90 | 115 |
| Чисельність пролікованих в лікарні, всього | 2050 | 3000 | 3012 |
| Чисельність народжених немовлят в пологовому відділенні, | 174 | 180 | 186 |
| у т.ч. іногородніх | 67 | 70 | 95 |
| Ємність амбулаторно-поліклінічних закладів, відвідувань за зміну | 178/375 | 288/375 | 195/375 |
| Захворюваність населення за видами хвороб  у розрахунку на 1000 населення: | 470,8 | 475,0 | 392,3 |
| злоякісні новоутворення | 4,53 | 4,53 | 4,96 |
| хвороби системи кровообігу | 122,54 | 122,54 | 122,15 |
| хвороби органів дихання | 75,85 | 75,85 | 137,60 |
| активний туберкульоз | 0,18 | 0,21 | 0,12 |
| алкоголізм та алкогольні психози | 0,15 | 0,15 | 0,18 |
| наркоманія та токсикоманія | 0,03 | 0,03 | 0,06 |
| ВІЛ-інфіковані | - | 0,01 | 0,18 |
| СНІД | - | 0,01 | 0,06 |
| Інші види захворюваності | 164,50 | 164,50 | 248,0 |
| Кількість потерпілих від травматизму на виробництві на 1 тис. працюючих осіб | - | 0,03 | 0,0 |
| **Смертність населення** | 1,86 | 1,90 | 1,97 |
| Коефіцієнт дитячої смертності на 1000 народжених | 0 | 1,0 | 0 |
| Смертність населення з основних причин на 1000 населення, осіб: | 1,8 | 1,9 | 1,6 |
| системи кровообігу | 0,8 | 0,9 | 0,7 |
| новоутворень | 0,3 | 0,4 | 0,8 |
| нещасних випадків, отруєнь і травм | 0,06 | 0,06 | 0,09 |
| органів дихання | 0,09 | 0,1 | 0,0 |

Показники розвитку освіти

**Дошкільні заклади освіти**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування показників** | **Одиниця виміру** | **2022р.** | **2023**  **прогноз** | **2023**  **факт** |
| Кількість дошкільних закладів | одиниць | 7 | 7 | 7 |
| Кількість місць в дошкільних закладах | місць | 938 | 938 | 938 |
| Кількість дітейв дошкільних закладах | осіб | 912 | 912 | 938 |
| Прийом дітей у дошкільних закладах | осіб | 250 | 250 | 302 |
| Випуск дітей із дошкільних закладів | осіб | 323 | 323 | 308 |
| Охоплення дітей постійними дошкільними закладами (у відсотках до загальної кількості дітей відповідного віку) | **%** | 100 | 100 | 100 |
| Кількість вихователів | осіб | 96 | 96 | 106 |
| Середня кількість вихованців на 1 вихователя | осіб | 10 | 10 | 9 |

**Позашкільна освіта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування показників** |  | **2022** | **2023 прогноз** | **2023**  **факт** |
| Кількість закладів позашкільної освіти - всього | одиниць | 3 | 3 | 3 |
| в т.ч. – палаци, будинки юнацької творчості | одиниць | 1 | 1 | 1 |
| - оздоровчі та інші заклади | одиниць | 2 | 2 | 2 |
| В них учнів та вихованців – всього | осіб | 862 | 862 | 765 |
| в т.ч. – палаци, будинки юнацької творчості | осіб | 405 | 405 | 435 |
| - оздоровчі та інші заклади | осіб | 457 | 457 | 330 |
| Кількість педпрацівників | осіб | 28 | 28 | 17 |
| в т.ч. – палаци, будинки юнацької творчості | осіб | 11 | 11 | 11 |
| - оздоровчі та інші заклади | осіб | 17 | 17 | 6 |
| Кількість учнів та вихованців на 1 педпрацівника | осіб | 31 | 31 | 45 |
| в т.ч. – палаци, будинки юнацької творчості | осіб | 37 | 37 | 40 |
| - оздоровчі та інші заклади | осіб | 27 | 27 | 55 |

**Загальна середня освіта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування** | **Одиниця виміру** | **2022** | **2023 прогноз** | **2023**  **факт** |
| Кількість денних загальноосвітніх шкіл | одиниць | 6 | 6 | 6 |
| Кількість місць в закладах загальної середньої освіти | місць | 4032 | 4032 | 4032 |
| Кількість учнів/класів в денних загальноосвітніх школах | осіб | 3839 | 3797 | 3791 |
| першого ступеню | осіб | 1420 | 1331 | 1366 |
| другого ступеню | осіб | 1918 | 1911 | 1855 |
| третього ступеню | осіб | 501 | 555 | 570 |
| Середня наповнюваність класів учнями | осіб | 25 | 26 | 25 |
| першого ступеню | осіб | 26 | 25 | 26 |
| другого ступеню | осіб | 25 | 26 | 25 |
| третього ступеню | осіб | 24 | 25 | 24 |
| Кількість учителів | осіб | 316 | 316 | 217 |
| Середня кількість учнів на 1 вчителя | осіб | 12 | 12 | 18 |
| Прийом учнів у 1 класи | осіб | 307 | 295 | 328 |
| Випуск учнів з початкової школи | осіб | 462 | 384 | 374 |
| Прийом учнів до 5 класів | осіб | 450 | 384 | 362 |
| Випуск учнів з 9 класів | осіб | 340 | 391 | 391 |
| Кількість випускників 9 класів, які продовжать навчання в 10 класах (ПТУ, НВЗ, технікум, училищах, тощо) всього, в т.ч. | осіб | 312 | 391 | 391 |
| Прийом до 10 класів | осіб | 262 | 293 | 319 |
| Випуск з 11(12) класів | осіб | 259 | 239 | 341 |

#### Показники розвитку культури

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування показників | **Одиниця виміру** | **2022 р.**  **(проведено)** | **2023 рік прогноз**  **(з урахуванням воєнного стану)** | **2023**  **факт** |
| Кількість закладів культури клубного типу | одиниць | 3 | 3 | 3 |
| Кількість проведених заходів (МПК/Новобілярський СК/Сичавський БК) | одиниць | 262/104/24 | 115/72/40 | 159/65/75 |
| Кількість глядачів (МПК/Новобілярський СК/Сичавський БК) | тис.осіб | 15926/2477/5500 | 20000/1715/5500 | 21023/2115/5650 |
| Кількість бібліотек враховуючи філії | одиниць | 3 | 3 | 3 |
| Середньорічна кількість читачів | осіб | 5000 | 6000 | 5508 |
| Кількість учнів у Южненській школі мистецтв | осіб | 612 | 612 | 570 |
| Кількість експонатів нараховується в фонді музею | одиниць | 8231 | 8250 | 9100 |
| Кількість екскурсій | одиниць | 253 | 260 | 865 |
| Кількість відвідувачів музею | осіб | 2107 | 2200 | 3769 |
| Кількість проведених виставок / майстер-класів | одиниць | 3/89 | 12/36 | 55/47 |
| Кількість відвідувачів виставок | осіб | 2823 | 4500 | 4655 |

# Показники фізичної культури і спорту

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023  прогноз | 2023  факт |
| Кількість спортивних споруд од. | 55 | 55 | 58 |
| Кількість спортивних клубів, од. | 16 | 16 | 16 |
| Кількість учнів загальноосвітніх шкіл, що займаються фізкультурно-оздоровчою роботою, осіб | 3839 | 3900 | 3791 |
| Кількість населення, охоплено всіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи | 3284 | 5000 | 4374 |

Додаток 2

до Звіту про виконання Програми

економічного і соціального розвитку

Южненської міської територіальної

громади за 2023 рік

**Перелік місцевих програм на 2023 рік**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п |  | **Термін реалізації програми, рік** | **Обсяги фінансування з місцевого бюджету за 2023 рік, тис.грн.** | **Обсяги фінансування з інших джерел, тис.грн.** | **Виконавець** |
| **Назва програми** |
| **ПРОГРАМИ У ГАЛУЗІ БУДІВНИЦТВА** | | | | | |
| 1 | Програма розвитку інфраструктури Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2020-2024 роки | 2020-2024 | 32248,2 | 0,0 | Управління капітального будівництва Южненської міської ради |
| 2 | Програма створення та розвитку містобудівного кадастру Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2021-2024 роки | 2021-2024 | 0,0 | 0,0 | Управління архітектури та містобудування Южненської міської ради |
|  | **Всього** |  | **32248,2** | **0,0** |  |
| **ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ** | | | | | |
| 3 | Міська програма соціального захисту та підтримки окремих категорій населення Южненської міської територіальної громади на 2021-2023 роки | 2021-2023 | 11218,6 | 0,0 | Управління соціальної політики Южненської міської ради |
| 4 | Програма надання пільг на оплату послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян на 2021-2024 роки | 2021-2024 | 25,3 | 0,0 | Управління соціальної політики Южненської міської ради |
| 5 | Програми щодо відзначення, заохочення та вшанування пам’яті громадян, яким присвоєно звання «Почесний громадянин Южненської міської територіальної громади» та нагороджених Почесною відзнакою «За заслуги перед Южненською міською територіальною громадою» на 2023-2025 роки | 2023-2025 | 880,0 | 0,0 | Управління соціальної політики Южненської міської ради |
| 6 | Програма плану дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2021-2023 роки Южненської міської територіальної громади | 2021-2023 | 36,0 | 0,0 | Служба у справах дітей Южненської міської ради |
|  | **Всього** |  | **12159,9** | **0,0** |  |
| **ПРОГРАМИ У ГАЛУЗІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА** | | | | | |
| 7 | Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Южненської міської територіальної громади на 2020-2024 роки | 2020-2024 | 85167,0 | 0,0 | Управління житлово-комунального господарства Южненськї міської ради |
| 8 | Програма енергоефективності в житлово-комунальному господарстві та бюджетній сфері міста Южного на період з 2021 по 2024 роки | 2021-2024 | 3459,5 | 0,0 | Управління житлово-комунального господарства |
| 9 | Програма фінансової підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. Южному на 2022–2026 роки (призупинена) | 2022-2026 | 0,0 | 0,0 | Управління економіки Южненської міської ради |
| 10 | Програма надання фінансової підтримки об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків Южненської міської територіальної громади – учасникам Програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім» на 2022-2025 роки | 2022-2025 | 1096,4 | 14304,2 | Управління житлово-комунального господарства Южненськї міської ради |
|  | **Всього** |  | **89723,0** | **14304,2** |  |
| **ПРОГРАМИ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ"Я** | | | | | |
| 11 | Програма розвитку та підтримки первинної медико-санітарної допомоги Южненської міської територіальної громади на 2021-2023 роки | 2021-2023 | 2568,1 | 0,0 | КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» |
| 12 | Програма підтримки та розвитку вторинної медичної допомоги Южненської міської територіальної громади на 2023-2025 роки | 2023-2025 | 19974,8 | 0,0 | КНП "Южненська міська лікарня" |
| 13 | Програма місцевих стимулів для працівників комунального некомерційного підприємства "Южненська міська лікарня" Южненської міської ради на 2023-2025 роки | 2023-2025 | 16513,4 | 0,0 | КНП "Южненська міська лікарня" |
|  | **Всього** |  | **39056,2** | **0,0** |  |
| **ПРОГРАМИ У ГАЛУЗІ ОСВІТИ** | | | | | |
| 14 | Програма розвитку освіти Южненської міської територіальної громади на 2022-2024 роки | 2022-2024 | 13735,1 | 176,9 | Управління освіти Южненської міської ради |
| 15 | Програма оздоровлення та відпочинку дітей Южненської міської територіальної громади на період 2022-2024 роки | 2022-2024 | 0,0 | 0,0 | Управління освіти Южненської міської ради, Управління соціальної політики |
|  | **Всього** |  | **13735,1** | **176,9** |  |
| **ПРОГРАМИ У ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ** | | | | | |
| 16 | Програма розвитку культури в Южненській міській територіальній громаді на 2022-2024 роки | 2022-2024 | 276,2 | 0,0 | Управління культури, спорту та молодіжної політики Южненської міської ради |
| 17 | Цільова соціальна програма "Молодь Южненської міської територіальної громади на 2022-2024 роки | 2022-2024 | 168,0 | 0,0 | Управління культури, спорту та молодіжної політики Южненської міської ради |
|  | **Всього** |  | **444,2** | **0,0** |  |
| **ПРОГРАМИ У ГАЛУЗІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ** | | | | | |
| 18 | Програма розвитку фізичної культури і спорту в Южненській міській територіальній громаді на 2021-2023 роки | 2021-2023 | 26465,7 | 0,0 | Управління культури, спорту та молодіжної політики Южненської міської ради |
| 19 | Програми надання фінансової підтримки громадським організаціям спортивної спрямованості в Южненській міській територіальній громаді на 2021-2023 роки | 2021-2023 | 0,0 | 0,0 | Управління культури, спорту та молодіжної політики Южненської міської ради |
|  | **Всього** |  | **26465,7** | **0,0** |  |
| **ПРОГРАМИ У ГАЛУЗІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ТА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ТУРИЗМУ** | | | | | |
| 20 | Муніципальна інвестиційна програма розвитку Южненської міської територіальної громади на 2021-2024 роки | 2021-2024 | 0,0 | 0,0 | Управління економіки Южненської міської ради |
| 21 | Програма розвитку туризму Южненської міської територіальної громади на 2021-2024 роки | 2021-2024 | 0,0 | 0,0 | Управління економіки Южненської міської ради |
|  | **Всього** |  | **0,0** | **0,0** |  |
| **ПРОГРАМИ У ГАЛУЗІ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ** | | | | | |
| 22 | Екологічна програма заходів з охорони навколишнього природного середовища Южненської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2021-2023 роки | 2021-2023 | 228,6 | 0,0 | Управління архітектури та містобудування Южненської міської ради |
| 23 | Програму з локалізації та ліквідації амброзії полинолистої на території міста Южного Одеської області на 2020-2024 роки | 2020-2024 | 129,6 | 0,0 | Управління архітектури та містобудування Южненської міської ради |
|  | **Всього** |  | **358,2** | **0,0** |  |
| **ПРОГРАМИ У ГАЛУЗІ ОБОРОННОЇ ТА МОБІЛІЗАЦІЙНОЇ РОБОТИ** | | | | | |
| 24 | Програма сприяння оборонної та мобілізаційної готовності Южненської міської територіальної громади на 2022-2024 роки | 2022-2024 | 0,0 | 0,0 | Відділ оборонної та мобілізаційної роботи управління правового забезпечення та взаємодії з ДО Южненської міської ради |
| 25 | Програма підготовки територіальної оборони та місцевого населення до участі в русі національного спроттиву, посилення заходів громадської безпеки в Южненській міській територіальній громаді Одеського району Одеської області на 2022-2024 роки | 2022-2024 | 42313,5 | 0,0 | Управління правового забезпечення та взаємодії з ДО Южненської міської ради |
|  | **Всього** |  | **42313,5** | **0,0** |  |
| **ПРОГРАМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕЧНОСТІ ГРОМАДИ** | | | | | |
| 26 | Комплексна цільова програма «Безпечна громада» на 2022- 2024 роки | 2022-2024 | 0,0 | 0,0 | Виконавчий комітет Южненської міської ради |
| 27 | Програма створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території Южненської міської територіальної громади на 2023-2025 роки | 2023-2025 | 1651,1 | 0,0 | Виконавчий комітет Южненської міської ради |
| 28 | Програма розвитку цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки ЮМТГ на 2022-2026 роки | 2022-2026 | 186,7 | 0,0 | Виконавчий комітет Южненської міської ради |
| 29 | Програма зміцнення законності, безпеки та порядку на території Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2022-2024 роки | 2022-2024 | 900,0 | 0,0 | Управління правового забезпечення та взаємодії з державними органами Южненської міської ради |
| 30 | Програма підвищення ефективності діяльності підрозділів Одеського прикордонного загону на 2022-2024 роки | 2022-2024 | 800,0 | 0,0 | Управління правового забезпечення та взаємодії з державними органами Южненської міської ради |
| 31 | Програма "Поліцейський офіцер громади" Южненської міської територіальної громади на 2022-2024 роки | 2022-2024 | 0,0 | 0,0 | Виконавчий комітет Южненської міської ради, ГУНП України в Одеській області |
| 32 | Програми протидії злочинності та посилення публічної безпеки на території Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2021-2023 роки | 2021-2023 | 309,6 | 0,0 | Виконавчий комітет Южненської міської ради |
| 33 | Програма забезпечення діяльності Южненського комунального підприємства «Муніципальна варта» на 2022-2024 роки» | 2022-2024 | 16390,5 | 0,0 | Виконавчий комітет Южненської міської ради, КП "Муніципальна варта" |
|  | **Всього** |  | **20238,0** | **0,0** |  |
| **ПРОГРАМИ У ГАЛУЗІ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ** | | | | | |
| 34 | Програма підтримки аудіовізуальних засобів масової інформації (КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЮЖНЕНСЬКА МІСЬКА СТУДІЯ ТЕЛЕБАЧЕННЯ «МИГ»), засновником яких є Южненська міська рада на 2021-2023 роки | 2021-2023 | 3058,5 | 0,0 | Виконавчий комітет Южненської міської ради |
| 35 | Комплексна цільова програма «Електронна громада» на 2021-2023 роки | 2021-2023 | 773,3 | 0,0 | Управління правового забезпечення та взаємодії з державними органами Южненської міської ради Одеського району Одеської області |
|  | **Всього** |  | **3831,8** | 0,0 |  |
| **ІНШІ ПРОГРАМИ** | | | | | |
| 36 | Програма підтримки органу самоорганізації населення на 2023-2025 роки | 2023-2025 | 196,2 | 0,0 | Виконавчий комітет Южненської міської ради |
|  | **Всього** |  | **196,2** | **0,0** |  |
|  | **РАЗОМ** |  | **280769,9** | **14481,1** |  |

Секретар Южненської міської ради Ігор ЧУГУННИКОВ