Додаток

до рішення Южненської міської ради

від 29.03.2024 № 1678 - VІІІ

**ЗВІТ**

**про результати виконання**

**Програми сприяння оборонній і мобілізаційній готовності Южненської міської територіальної**

**громади на 2022-2024 роки, за 2023 рік**

Дата і номер рішення Южненської міської ради,

яким затверджено Програму та зміни до неї:

* рішення Южненської міської ради Одеського району Одеської області від 22.07.2021 р. № 480-VIII, зі змінами від 08.03.2022 р. № 955-VIII та 04.05.2023 р. № 1325-VIII

Відповідальний виконавець Програми: Виконавчий комітет Южненської міської ради Одеського району Одеської області

Строк реалізації Програми: 2022-2024 роки

**Виконання заходів Програми**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Завдання Програми | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Річний обсяг фінансу-вання,  тис.грн | Фактично профінан-совано у звітному періоді, тис.грн | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу (досягнутий результат) |
| 1. | Організація перевезення допризовників до Одеського обласного збірного пункту | Перевезення допризовників до Одеського обласного збірного пункту | 2023 рік | Виконавчий комітет Южненської міської ради Одеського району Одеської області | 12,0 | 0,0 | 0,0 | У зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням воєнного стану більшість юнаків виїхало за кордон, тому заплановані заходи, які передбачені Програмою щодо пасажирських перевезень допризовників на медичну комісію Одеського обласного збірного пункту у звітному періоді не були здійснені, тому залишок коштів склав 12,0 тис.грн.  Приписка юнаків до призовної дільниці виконана не в повному обсязі, внаслідок чого кошти були не використані. |
| Всього | | | | | 12,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Секретар Южненської міської ради Ігор ЧУГУННИКОВ | | | | | | | | |